Příloha č.4

Časový harmonogram veřejné zakázky

„Projektová dokumentace stavby ÚSP Skřivany – nový areál“

| Úkon | Termín | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Zveřejnění na CA | 27.3.06 pondělí |  |
| Vyzvedávání zadávací dokumentace | Od 31.3.06 pátek Do 25.4.06 úterý | Po zveřejnění + 4-5 dní na žádost o zad.dok. a přípravu víceparé |
| Prohlídka, dotazy | Do 25.4.06 | Končí 12 dní před podáním nabídek |
| Datum konání prohlídky | 25.4.06 ve 13.00 hod | Event. lze dohodnout individuálně |
| Nabídky do | 9.5.06 úterý do 8.30 hod | Později došlé vrátit neotevřené |
| Zahájení práce komise | 9.5.06 úterý v 9.00 hod |  |
| Otevírání obálek | 9.5.06 od 10.00 hod | Min. 36 dní od zveřejnění |
| Rozeslání rozhodnutí – předpoklad | 10.5.06 | Možné doručení 15.5.06 |
| Předpoklad uzavření smlouvy | 1.6.06 nebudou-li námitky | + 15 dní od doručení rozhodnutí, čekací lhůta na námitky |
| Předpoklad zahájení prací | 5.6.06 | V příp. námitek, kterým nebude vyhověno – čekat 60 dní |
| Předpoklad ukončení prací | 30.11.06 |  |