## Zdroje financování
ROZPOČET AKCE PZ Solnice - Kvasiny
Název akce: Investiční příprava průmyslové zóny Solnice - Kvasiny
| Žadatel - Kapitola čerpání | Ukazatel | Item | 2006 CELKEM (mil. Kč) | 2006 INV. (mil. Kč) | 2007 (mil. Kč) | 2008 (mil. Kč) | 2009 (mil. Kč) | po 2010 (mil. Kč) | CELKEM (mil. Kč) | Zdroj financování (stát/kraj) | zastřešující subjekty | územní rozhodnutí | stavební povolení | výběrové řízení | smlouva s dodavatelem | poznámka | aktuální stav ke dni 15. 8. 2006
6.2 |  | Regionální infrastruktura - náklady stavební a technologické části vč. přípravy - celkem | Construction Costs in Total | 166.1 |  | 416.615 | 161.87 | 51 | 7 | 802.585
6.2.1 |  | Regionální dopravní infrastruktura |  | 54.1 |  | 114 | 119.8 | 31 | 0 | 318.9
6.2.1.07 | --- | II/318 a II/321 Častolovice - Solnice, rekonstrukce živičného krytu vč. rozšíř. |  | 52.3 | [5 empty] | 52.3 | s | SÚS | nemusí | vydáno ohlášení | VIII/2006 |  | PD vypracovaná | doloženo pro 2. stupeň žádosti
6.2.1.08 | --- | II/318 a II/321 Častolovice - Solnice, RŽK + rozšíření |  |  |  | 50 | 62 |  |  | 112 | s | SÚS | nemusí | 3.čtvrtletí 2007 |  |  | doložen inv. záměr PD rozpracovaná | doloženo pro 1. stupeň žádosti
6.2.1.09 | --- | II/321 Solnice obchvat III.etapa (obchvat Solnice - západ) |  | 0.1 |  | 1 | 32.8 | 31 |  | 64.9 | s | SÚS | pol. 2007 | 2.pol. 2007 |  |  | pouze studie | doloženo pro 1. stupeň žádosti (rozpočet jen ve formuláři RA81)
6.2.1.10 | --- | II/321 Solnice obchvat - II. etapa (včetně rekonstrukce stávající vozovky "zámek-most" v Kvasinách) |  | 1.1 |  | 27 | 25 |  |  | 53.1 | s | SÚS | pol. 2007 |  |  |  | doložen investiční záměr | zpoždění - není vyjasněna varianta kudy obchvat povede (nesouhlasí obec Kvasiny)
6.2.1.11 | --- | II/321 Solnice - Skuhrov, RŽK (rekonstrukce živičného krytu ) |  | 0.2 |  | 18 |  |  |  | 18.2 | s | SÚS | nemusí | ohlášení I.čtvrtletí 2007 |  |  | doložen inv. záměr | doloženo pro 1. stupeň žádosti (rozpočty akcí pouze ve formulářích RA81; budou doloženy po vyhotovení PD)
6.2.1.12 | --- | II/31817 Solnice-Kvasiny, RŽK ( ul. Zámecká - rekonstrukce živičného krytu ) |  | 0.2 |  | 7 |  |  |  | 7.2 | s | SÚS | nemusí | ohlášení I.čtvrtletí 2007 |  |  | doložen inv. záměr
6.2.1.13 | --- | III/3216 + III/3217 Kvasiny-Ještětice, RŽK |  | 0.2 |  | 5.4 |  |  |  | 5.6 | s | SÚS | nemusí | ohlášení I.čtvrtletí 2007 |  |  | doložen inv. záměr PD rozpracovaná
6.2.1.14 | --- | II/318 kruhová křižovatka Častolovice ( rekonstrukce II/318 od kruhové křižovatky směr Solnice ) |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | s | ŘSD |  |  |  |  | PD vypracovaná ve stupni DÚR | doloženo pro 1. stupeň žádosti
6.2.1.15 | --- | III/31818 Kvasiny RŽK (křiž.s III/31817 - nádraží ČD) |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 3.6 | s | SÚS | nemusí | ohlášení I.čtvrtletí 2007 |  |  | doložen inv. záměr | doloženo pro 1. stupeň žádosti (rozpočet jen ve formuláři RA81)
6.2.2 |  | Infrastruktura pro bydlení (ZTV) |  | 6 |  | 52.98 | 31.87 | 20 | 7 | 117.85
6.2.2.01 | Obec Solnice - kap. 39 | ZTV-sídliště Litohradská (21 rodinných domků) |  | 6 | 6 | 8.85 |  |  |  | 14.85 | k | Solnice | vydáno | vydáno | VIII/2006 |  |  | doloženo pro 2. stupeň žádosti
6.2.2.02 | Obec Kvasiny - kap. 39 | ZTV-bytové domy střed Kvasiny (39 b.j.) |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | k | Kvasiny | probíhá ÚŘ | II/2007 |  |  | pouze studie | doloženo pro 1. stupeň žádosti dokončení PD XI/2006 - žádost o převod 2 mil. Kč do roku 2007
6.2.2.03 | --- | ZTV-sídliště lokalita "Zámecká" (Kvasiny) - náklady stát |  |  |  | 5 | 13 | 8 |  | 26 | s | Kvasiny | ÚPSÚ | X/2006 |  |  | PD vypracovaná | doloženo pro 1. stupeň žádosti (část pozemků není ve vlastnictví obce)
| Obec Kvasiny - kap. 39 | ZTV-sídliště lokalita "Zámecká" (Kvasiny) - náklady kraj |  |  |  | 5 | 2 | 2 |  | 9 | k
6.2.2.04 | Obec Solnice - kap. 39 | Bytové domy o 80 b.j.-inženýrské sítě, komunikace |  |  |  | 13.13 | 6.87 |  |  | 20 | k | Solnice | do III/2007 |  |  |  | pouze studie | doloženo pro 1. stupeň žádosti (bez výpisu z KN); žádost o rozdělení 20 mil. do r. 2007 a 2008
6.2.2.05 | --- | ZTV-sídliště lokalita "Bažantnice" (Kvasiny) |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | s | Kvasiny | ÚP XII/2007 | VII/2007 |  |  | rozpočet doloží do 23. 8. 06 | doloženo pro 1.stupeň žádosti (bez rozpočtu)
6.2.2.06 | Obec Kvasiny - kap. 39 | ZTV-sídliště lokalita "Hamernice-jihovýchod" (Kvasiny) |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | k | Kvasiny | ÚPSÚ | III/2007 |  |  | rozpočet doloží do 23. 8. 06 | doloženo pro 1. stupeň žádosti (část pozemků v majetku PF)
6.2.3 |  | Školství |  | 30.5 |  | 154.635 | 10.2 | 0 | 0 | 195.335
6.2.3.01 |  | Rekonstrukce ZŠ Solnice |  | 0 | [5 empty] | 0 | s (převod 25) | Solnice
6.2.3.02 | Obec Kvasiny - kap. 39 | Rekonstrukce ZŠ Kvasiny (Kvasiny) |  | 1 | 1 | 2 | 1.2 |  |  | 4.2 | k | Kvasiny | nemusí | XII/2006 | I/2007 |  | příprava PD (dokončení X/2006) | doloženo pro 1. stupeň žádosti žádost o převod 4 mil. Kč do roku 2007!
6.2.3.03 | Obec Solnice - kap. 39 | Stavební úpravy a nástavba MŠ Solnice |  |  |  | 19.635 |  |  |  | 19.635 | k | Solnice | nemusí | III/2007 |  |  |  | doloženo pro 1. stupeň žádosti
6.2.3.04 | FRR kap. 50 pro školství | Modernizace SOU OŘ Rychnov n. Kn. |  | 8 | 8 | 80 | 9 |  |  | 97 | k | kraj | nemusí | II/2007 |  |  | investiční záměr; potřeba výběrové řízení na PD | doloženo pro 1. stupeň žádosti; ZPOŽDĚNÍ - NUTNÉ ZAJISTIT ZMOCNĚNÍ ŘEDITELŮ ŠKOL KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
6.2.3.05 | FRR kap. 50 pro školství | Modernizace SPŠ Rychnov n. Kn.* |  | 4 | 4 | 26.5 |  |  |  | 30.5 | k | kraj | nemusí | XI/2006 |  |  | doložen investiční záměr
6.2.3.06 | FRR kap. 50 pro školství | Ubytování DM Rychnov n. Kn. |  | 4.7 | 4.7 | 13.3 |  |  |  | 18 | k | kraj | nemusí | XI/2006 |  |  | doložen investiční záměr
6.2.3.07 | FRR kap. 50 pro školství | Ubytování DM Dobruška |  | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 8 | k | kraj | nemusí | II/2007 |  |  | doložen investiční záměr
6.2.3.08 | Obec Skuhrov n.B. - kap. 39 | Skuhrov nad Bělou - jídelna |  | 10.8 | 10.8 | 7.2 |  |  |  | 18 | k | Skuhrov n.B. | nemusí | vydáno | doloženo | doložena |  | doloženo pro 3. stupeň žádosti
6.2.4 |  | Zdravotnictví |  | 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | k
6.2.4.01 | FRR kap. 50 pro zdravotnictví | Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou |  | 53 | 53 |  |  |  |  | 53 | k | kraj | nemusí | vydáno |  |  |  | doloženo pro 1. stupeň žádosti
6.2.5 |  | Ostatní |  | 22.5 |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | s/k
6.2.5.01 | --- | IZS (hasičská zbrojnice Rychnov) |  | 12 |  | 95 |  |  |  | 107 | s | kraj | vydáno |  |  |  |  | doloženo pro 1. stupeň žádosti
6.2.5.02 | Královéhradecký kraj - kap. 10 | Integrovaný dopravní systém (IREDO) |  | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | k | kraj
10 |  | SOUHRN NÁKLADŮ |  | 166.1 | 100 | 416.615 | 161.87 | 51 | 7 | 902.585
14 |  | SOUHRN POTŘEB | INVESTMENT DEMANDS IN TOTAL | 329.9 |  | 416.615 | 161.87 | 51 | 7 | 902.585
21 |  | Zdroje Královéhradeckého kraje | Own Regional Resources | 100 |  | 192.615 | 19.07 | 2 | 0 | 313.685 | k
27 |  | Prostředky zvláštního účtu MF |  | 66.1 |  | 224 | 142.8 | 49 | 7 | 488.9 | s
29 |  | SOUHRN ZDROJŮ | INVESTMENT SOURCES IN TOTAL | 166.1 |  | 416.615 | 161.87 | 51 | 7 | 802.585
Celkem (akce financované krajem) |  |  |  | 100 | 100 | 192.615 | 19.07 | 2 |  | 313.685 | k
* Náklady na akci SPŠ Rychnov nad Kněžnou mohou být navýšeny o náklady na modernizaci SPŠ Rychnov nad Kněžnou ve výši 145 mil. Kč za podmínky, že nedojde k navýšení prostředků zvláštního účtu MF uvedených v řádku 27.