Příloha č. 1

Podrobná specifikace kvalifikačního  kurzu včetně bližších požadavků Zadavatele na přípravu a organizaci

# Místo plnění zakázky

Místem plnění bude Královéhradecký kraj. Místo realizace jednotlivých běhů „Kurzu pro pracovníky v sociálních službách“ určí zadavatel na základě poptávky z praxe, náklady na realizaci dílčích běhů kurzu však nese dodavatel ( viz příloha č. 5)

Předpokládaný harmonogram realizace zakázky

Doba trvání zakázky: 09. 10. 2009 – 31.07. 2011

- Dopracování podrobné koncepce kvalifikačních kurzů, včetně návrhu předrealizační teoretické přípravy frekventantů kurzů, 
a to v návaznosti na reflexi z odborné pedagogické praxe (* koncepci je nutné vytvořit ve spolupráci s učiteli odborných učilišť – znalost specifik dané cílové skupiny) (do 30.10.2009)

- Příprava modifikovaných studijních materiálů. (od 31.10. 2009 do 22.11. 2009)

- Předložení modifikovaných  studijních materiálů Zadavateli VŘ ke schválení. (do 23.11. 2009)

- Vlastní realizace kvalifikačních kurzů. (od 01.01. 2010 do 31.07. 2011)

Monitoring průběhu kurzu:

Monitoring vzdělávacích potřeb bude zajišťovat dodavatel vzdělávacích aktivit ve spolupráci s realizátorem projektu. Za tímto účelem bude dodavatel zpracovávat dotazníky hodnotící kvalitu vzdělávací akce.

Dodavatel dále předloží :

- Podrobnou specifikaci „Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách“.

- Zpracovaný návrh předrealizační teoretické přípravy s ohledem na cílovou skupinu v rozsahu 50 hodin.

- Finanční rozvahu realizace zakázky (*viz příloha č.2).

- Podepsaný návrh Smlouvy o zajištění přípravy a realizace kvalifikačních kurzů.

- Čestné prohlášení uchazeče.