Příloha č. 1

Podrobná specifikace jednotlivých kurzů včetně bližších požadavků Zadavatele na přípravu a organizaci jednotlivých kurzů

# Místo plnění zakázky

Místem plnění bude město Hradec Králové a v případě výjezdních vzdělávacích akcí území Královéhradeckého kraje.

Předpokládaný harmonogram realizace zakázky

Doba trvání zakázky: 15. 03. 2009 – 30. 9. 2011

Zpracování  žádosti o akreditace jednotlivých kurzů a předložení Zadavateli ke konzultaci kompletně do – 25.4. 2009.

Předložení  žádosti o akreditaci  jednotlivých kurzů na MŠMT kompletně – do 28.5.2009.

Příprava studijních  a výukových podkladů a předložení Zadavateli ke schválení – do 31.7.2009

Vlastní realizace specializačních vzdělávacích kurzů – 1. 9. 2009 – 30. 9. 2011

Monitoring vzdělávacích potřeb:

Od počátku realizace zakázky budou průběžně monitorovány vzdělávací potřeby cílové skupiny, což umožní flexibilní reakci v případě změny vzdělávacích potřeb v podobě navyšování kapacity (počtu běhů) vzdělávacích aktivit, u nichž poptávka převyšuje nabídku a naopak snižování kapacity (počtu běhů) vzdělávacích aktivit, o něž je zájem nedostatečný.

Monitoring vzdělávacích potřeb bude zajišťovat dodavatel vzdělávacích aktivit ve spolupráci s realizátorem projektu.

Za tímto účelem bude dodavatel zpracovávat dotazníky hodnotící kvalitu vzdělávací akce a současně zjišťovat další potřeby cílové skupiny v oblasti dalšího vzdělávání.

Specifikace jednotlivých kurzů

1. Základy psychiatrie pro pedagogické pracovníky

Obsah vzdělávací aktivity:

Předmět psychiatrie, úloha psychiatra, organizace psychiatrické péče v ČR, symptomatologie a diagnostika duševních poruch dětského věku, metody léčby duševních poruch, multidisciplinární spolupráce a úloha učitele v ní, nejčastější problémy školní praxe, řešení rizikových situací.

Projekt počítá s realizací 2 běhů kurzu v rozsahu 24 hodin v délce 3 dnů (běh), přímá podpora je uplatňována v rozsahu 2 dny.

Předpokládaný počet účastníků v 1 běhu kurzu: 15

Počet běhů kurzu: 2

Celkový předpokládaný počet účastníků: 30

Maximální náklady na přípravu a akreditaci kurzu: 12 000,- Kč bez DPH

Maximální náklady na realizaci všech běhů kurzu: 112 500,- Kč bez DPH

Náklady na přímou podporu: 30 000,- Kč bez DPH

CELKEM: 154 500,- Kč bez DPH

| Kurz | Počet hodin kurzu/běh | Počet účastníků v běhu | Počet běhů | Počet účastníků celkem | Počet dnů výjezdu/běh | Počet dnů v místě/běh | Školící dny celkem/2 běhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základy psychiatrie pro pedagogické pracovníky | 24 | 15 | 2 | 30 | 2 | 1 | 6 |

| Přímá podpora | jednotka cena je uvedena bez DPH |  | osoba (účastník)/běh: 2 dny (1 nocleh) | 30 účastníků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubytování pro účastníky | osoba/den | 500 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |
| Stravné pro účastníky | osoba/den | 250 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |

2. Fyzioterapie

Obsah vzdělávací aktivity:

Komplexní péče o žáka s tělesným/kombinovaným postižením a místo fyzioterapie v ní, základní kategorie vad. Fyzioterapeutické metody (přehled). Praktická cvičení (polohování, podpora lokomoce, balanční cvičení, masáže, apod.)

Předpokládaný počet účastníků v 1 běhu kurzu: 15

Počet běhů kurzu: 2

Celkový předpokládaný počet účastníků: 30

Maximální náklady na přípravu a akreditaci kurzu: 12 000,- Kč bez DPH

Maximální náklady na realizaci všech běhů kurzu: 150 000,- Kč bez DPH

Náklady na přímou podporu: 30 000,- Kč bez DPH

CELKEM: 192 000,- Kč bez DPH

Projekt počítá s realizací 2 běhů kurzu v  rozsahu 32 hodin v délce 4 dnů (běh), přímá podpora je uplatňována v rozsahu 2 dny.

| Tematická oblast | Počet hodin kurzu | Počet účastníků v běhu | Počet běhů | Počet účastníků celkem | Počet dnů výjezdu/běh | Počet dnů v místě | Školící dny celkem/2 běhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fyzioterapie | 32 | 15 | 2 | 30 | 2 | 2 | 8 |

| Přímá podpora | jednotka cena je uvedena bez DPH |  | osoba (účastník)/běh: 2 dny (1 nocleh) | 30 účastníků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubytování pro účastníky | osoba/den | 500 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |
| Stravné pro účastníky | osoba/den | 250 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |

3.  Kompenzační pomůcky pro žáky s tělesným postižením

Obsah vzdělávací aktivity:

Kompenzační pomůcky pro žáky s tělesným postižením - typy, funkce, možnosti využití, způsoby získávání kompenzačních pomůcek, výběr kompenzačních pomůcek, úpravy prostředí.

Praktická cvičení - nácvik použití kompenzačních pomůcek.

Předpokládaný počet účastníků v 1 běhu kurzu: 15

Počet běhů kurzu: 2

Celkový předpokládaný počet účastníků: 30

Maximální náklady na přípravu a akreditaci kurzu: 12 000,- Kč bez DPH

Maximální náklady na realizaci všech běhů kurzu: 112 500,- Kč bez DPH

Náklady na přímou podporu: 30 000 ,- Kč bez DPH

CELKEM: 154 500,- Kč bez DPH

Projekt počítá s realizací 2 běhů kurzu v  rozsahu 24 hodin v délce 3 dnů (1 kurz – běh), přímá podpora je uplatňována v rozsahu dvou dnů.

| Tematická oblast | Počet hodin kurzu | Počet účastníků v běhu | Počet běhů | Počet účastníků celkem | Počet dnů výjezdu/běh | Počet dnů v místě | Školící dny celkem/2 běhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompenzační pomůcky pro žáky s tělesným postižením | 24 | 15 | 2 | 30 | 2 | 1 | 6 |

| Přímá podpora | jednotka cena je uvedena bez DPH |  | osoba (účastník)/běh: 2 dny (1 nocleh) | 30 účastníků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubytování pro účastníky | osoba/den | 500 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |
| Stravné pro účastníky | osoba/den | 250 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |

4.  Specifika vzdělávání žáků s mentálním postižením

Obsah vzdělávací aktivity:

Mentální postižení (etiologie, klasifikace, výskyt, charakteristika), Downův syndrom, poruchy autistického spektra.

Specifika vzdělávání žáků s uvedenými poruchami, integrace (možnosti, podmínky, rizika), komunikace s žáky s mentálním postižením.

Specifické metody práce s žáky s mentálním postižením (praktický nácvik).

Předpokládaný počet účastníků v 1 běhu kurzu: 15

Počet běhů kurzu: 2

Celkový předpokládaný počet účastníků: 30

Maximální náklady na přípravu a akreditaci kurzu: 12 000,- Kč bez DPH

Maximální náklady na realizaci všech běhů kurzu: 187 500,- Kč bez DPH

Náklady na přímou podporu: 30 000,- Kč bez DPH

CELKEM: 229 500,- Kč bez DPH

Projekt počítá s realizací 2 běhů kurzu v  rozsahu 40 hodin v délce 5 dnů (1 kurz – běh), přímá podpora je uplatňována v rozsahu dvou dnů.

| Tematická oblast | Počet hodin kurzu | Počet účastníků v běhu | Počet běhů | Počet účastníků celkem | Počet dnů výjezdu/běh | Počet dnů v místě | Školící dny celkem/2 běhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifika vzdělávání žáků s mentálním postižením | 40 | 15 | 2 | 30 | 2 | 3 | 10 |

| Přímá podpora | jednotka cena je uvedena bez DPH |  | osoba (účastník)/běh: 2 dny (1 nocleh) | 30 účastníků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubytování pro účastníky | osoba/den | 500 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |
| Stravné pro účastníky | osoba/den | 250 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |

5.  Ergoterapie

Obsah vzdělávací aktivity:

Úvod do problematiky (ergoterapie, její formy, možnosti využití), ergoterapeutický proces, individuální a skupinová ergoterapie, konkrétní terapeutické techniky.

Praktická cvičení a nácvik.

Předpokládaný počet účastníků v 1 běhu kurzu: 15

Počet běhů kurzu: 2

Celkový předpokládaný počet účastníků: 30

Maximální náklady na přípravu a akreditaci kurzu: 12000,- Kč bez DPH

Maximální náklady na realizaci všech běhů kurzu: 187500,- Kč bez DPH

Náklady na přímou podporu: 30000,- Kč bez DPH

CELKEM: 229500,- Kč bez DPH

Projekt počítá s realizací 2 běhů kurzu v  rozsahu 40 hodin v délce 5 dnů (1 kurz – běh), přímá podpora je uplatňována v celém rozsahu.

| Tematická oblast | Počet hodin kurzu | Počet účastníků v běhu | Počet běhů | Počet účastníků celkem | Počet dnů výjezdu/běh | Počet dnů v místě | Školící dny celkem/2 běhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ergoterapie | 40 | 15 | 2 | 30 | 2 | 3 | 10 |

| Přímá podpora | jednotka cena je uvedena bez DPH |  | osoba (účastník)/běh: 2 dny (1 nocleh) | 30 účastníků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubytování pro účastníky | osoba/den | 500 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |
| Stravné pro účastníky | osoba/den | 250 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |

6. Arteterapie

Obsah vzdělávací aktivity:

Úvod do problematiky, arteterapeutické techniky a možnosti jejich využití ve škole u žáků s různým postižením, skupinová a individuální arteterapie.

Zážitková forma (zážitkové aktivity).

Předpokládaný počet účastníků v 1 běhu kurzu: 15

Počet běhů kurzu: 2

Celkový předpokládaný počet účastníků: 30

Maximální náklady na přípravu a akreditaci kurzu: 12 000,- Kč bez DPH

Maximální náklady na realizaci všech běhů kurzu: 150 000,- Kč bez DPH

Náklady na přímou podporu: 30 000,- Kč bez DPH

CELKEM: 192 000,- Kč bez DPH

Projekt počítá s realizací 2 běhů kurzu v  rozsahu 32 hodin v délce 4 dnů (1 kurz – běh), přímá podpora je uplatňována v rozsahu 2 dny.

| Tematická oblast | Počet hodin kurzu | Počet účastníků v běhu | Počet běhů | Počet účastníků celkem | Počet dnů výjezdu/běh | Počet dnů v místě | Školící dny celkem/2 běhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arteterapie | 32 | 15 | 2 | 30 | 2 | 2 | 8 |

| Přímá podpora | jednotka cena je uvedena bez DPH |  | osoba (účastník)/běh: 2 dny (1 nocleh) | 30 účastníků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubytování pro účastníky | osoba/den | 500 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |
| Stravné pro účastníky | osoba/den | 250 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |

7. Muzikoterapie

Obsah vzdělávací aktivity:

Úvod do problematiky, muzikoterapeutické nástroje a techniky a možnosti jejich využití při práci s žáky s různým postižením, muzikoterapie a psychoterapie, skupinová a individuální muzikoterapie, prostředí pro muzikoterpii.

Zážitková forma (zážitkové aktivity).

Předpokládaný počet účastníků v 1 běhu kurzu: 15

Počet běhů kurzu: 2

Celkový předpokládaný počet účastníků: 30

Maximální náklady na přípravu a akreditaci kurzu: 12 000,- Kč bez DPH

Maximální náklady na realizaci všech běhů kurzu: 150 000,- Kč bez DPH

Náklady na přímou podporu: 30 000,- Kč bez DPH

CELKEM: 192 000,- Kč bez DPH

Projekt počítá s realizací 2 běhů kurzu v  rozsahu 32 hodin v délce 4 dnů (1 kurz – běh), přímá podpora je uplatňována v rozsahu 2 dny.

| Tematická oblast | Počet hodin kurzu | Počet účastníků v běhu | Počet běhů | Počet účastníků celkem | Počet dnů výjezdu/běh | Počet dnů v místě | Školící dny celkem/2 běhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muzikoterapie | 32 | 15 | 2 | 30 | 2 | 2 | 8 |

| Přímá podpora | jednotka cena je uvedena bez DPH |  | osoba (účastník)/běh: 2 dny (1 nocleh) | 30 účastníků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubytování pro účastníky | osoba/den | 500 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |
| Stravné pro účastníky | osoba/den | 250 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |

8. Zvládání psychické zátěže a stresu

Obsah vzdělávací aktivity:

Psychická zátěž a stres jako součást práce pedagogického pracovníka. Zdravotní důsledky stresu. Možnosti prevence. Vnitřní a vnější zdroje zvládání stresu. Nácvik strategií zvládání stresu. Program prevence stresu.

Předpokládaný počet účastníků v 1 běhu kurzu: 15

Počet běhů kurzu: 2

Celkový předpokládaný počet účastníků: 30

Maximální náklady na přípravu a akreditaci kurzu: 12 000,- Kč bez DPH

Maximální náklady na realizaci všech běhů kurzu: 187500,- Kč bez DPH

Náklady na přímou podporu: 30 000,- Kč bez DPH

CELKEM: 229 500,- Kč bez DPH

Projekt počítá s realizací 2 běhů kurzu v  rozsahu 40 hodin v délce 5 dnů (1 kurz – běh), přímá podpora je uplatňována v celém rozsahu.

| Tematická oblast | Počet hodin kurzu | Počet účastníků v běhu | Počet běhů | Počet účastníků celkem | Počet dnů výjezdu/běh | Počet dnů v místě | Školící dny celkem/2 běhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvládání psychické zátěže a stresu | 40 | 15 | 2 | 30 | 2 | 3 | 10 |

| Přímá podpora | jednotka cena je uvedena bez DPH |  | osoba (účastník)/běh: 2 dny (1 nocleh) | 30 účastníků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubytování pro účastníky | osoba/den | 500 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |
| Stravné pro účastníky | osoba/den | 250 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |

9. Komunikace se žáky s problémy v chování

Obsah vzdělávací aktivity:

Proces komunikace, problémové skupiny žáků, zvládání emocí, schopnost porozumět druhým a sebepoznání, agrese (prevence a řešení agresivního jednání), modelové situace a praktický nácvik.

Předpokládaný počet účastníků v 1 běhu kurzu: 15

Počet běhů kurzu: 2

Celkový předpokládaný počet účastníků: 30

Maximální náklady na přípravu a akreditaci kurzu: 12000,- Kč bez DPH

Maximální náklady na realizaci všech běhů kurzu: 150000,- Kč bez DPH

Náklady na přímou podporu: 30000,- Kč bez DPH

CELKEM: 192000,- Kč bez DPH

Projekt počítá s realizací 2 běhů kurzu v  rozsahu 32 hodin v délce 4 dnů (1 kurz – běh), přímá podpora je uplatňována v rozsahu 2 dny.

| Tematická oblast | Počet hodin kurzu | Počet účastníků v běhu | Počet běhů | Počet účastníků celkem | Počet dnů výjezdu/běh | Počet dnů v místě | Školící dny celkem/2 běhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komunikace se žáky s problémy v chování | 32 | 15 | 2 | 30 | 2 | 2 | 8 |

| Přímá podpora | jednotka cena je uvedena bez DPH |  | osoba (účastník)/běh: 2 dny (1 nocleh) | 30 účastníků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubytování pro účastníky | osoba/den | 500 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |
| Stravné pro účastníky | osoba/den | 250 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |

10. Bazální stimulace

Charakteristika konceptu a jeho historie; neurofyziologie, neuroanatomie, vývojová psychologie – základy ve vztahu k percepci a její stimulaci; problematika péče o žáky s těžkým postižením; percepce a její význam; doteky a doteková terapie; interakce a komunikace na základě konceptu Bazální stimulace; Bobath koncept ve vztahu k BS; nácvik technik jednotlivých stimulací.

Předpokládaný počet účastníků v 1 běhu kurzu: 15

Počet běhů kurzu: 2

Celkový předpokládaný počet účastníků: 30

Maximální náklady na přípravu a akreditaci kurzu: 12 000,- Kč bez DPH

Maximální náklady na realizaci všech běhů kurzu: 112 500,- Kč bez DPH

Náklady na přímou podporu: 30 000 ,- Kč bez DPH

CELKEM: 154 500,- Kč bez DPH

Projekt počítá s realizací 2 běhů kurzu v  rozsahu 24 hodin v délce 3 dnů (1 kurz – běh), přímá podpora je uplatňována v rozsahu dvou dnů.

| Tematická oblast | Počet hodin kurzu | Počet účastníků v běhu | Počet běhů | Počet účastníků celkem | Počet dnů výjezdu/běh | Počet dnů v místě | Školící dny celkem/2 běhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bazální stimulace | 24 | 15 | 2 | 30 | 2 | 1 | 6 |

| Přímá podpora | jednotka cena je uvedena bez DPH |  | osoba (účastník)/běh: 2 dny (1 nocleh) | 30 účastníků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubytování pro účastníky | osoba/den | 500 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |
| Stravné pro účastníky | osoba/den | 250 Kč | 500 Kč | 15000 Kč |