## List 1
Datum a hodina tisku: 30.05.2022 12:38 hod.
Filtry:
Střednědobé plány upřesněné - schválené Červenec 2022
VR | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [11 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 1 pá | 2 so | 3 ne | 4 po | 5 út | 6 st | 7 čt | 8 pá | 9 so | 10 ne | 11 po | 12 út | 13 st | 14 čt | 15 pá | 16 so | 17 ne | 18 po | 19 út | 20 st | 21 čt | 22 pá | 23 so | 24 ne | 25 po | 26 út | 27 st | 28 čt | 29 pá | 30 so | 31 ne | Změna od RPV
|  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Omez. rychl. | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | Náhr. dop. | ZČPT | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | [9 empty] | Den | Čas | Den | Čas
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
301 | 23098 C | Třinec (Trzyniec): výh.: 15, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh. č. 15 | 1 | 1 | O | D | 6h | 15.07.2022 | 07:15 | 15.07.2022 | 13:00 | 15 pá: 6
301 | 23098 B | Třinec (Trzyniec): 301. bez TV, |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 6h | 20.07.2022 | 07:15 | 20.07.2022 | 13:00 | 20 st: 6
301 | 23098 A | Český Těšín: 8. bez TV, výh.: 17, |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 6h | 19.07.2022 | 07:15 | 19.07.2022 | 13:00 | 19 út: 6
301 | 23050 B | Dětmarovice: 2.,4. + TV, výh.: 19, vypnutí TV nad SK 2 od km 283,800 po km 340,000 a SK 4 od km 284,000 do km 284,900 v dopravně Dětmarovice |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE (SP 7b) rekonstrukce SK 2.,4. a výh. č.19 | 1 | 1 | I | Ne | 103d | 04.04.2022 | 22:00 | 15.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 15 pá
301 | 23050 B2 | Dětmarovice: výh.: 20, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE - (SP 7b) rekonstrukce výh.20 | 1 | 1 | I | Ne | 73d | 04.05.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 15 pá
301 | 23072 C | Dětmarovice: záhl. a zhl. ze směru Karviná od náv.2L po náv.S2. vypnutí TV nad SK 2 od vložené izolace v km 340,000 po UO 422 v dopravně Dětmarovice Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dětmarovice - Koukolná odb., ze směru Dětmarovice. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE - úpravy TV (1.-4.7. demontáž a montáž TV karvinského úseku 2/1;5.-8.7. demontáž a montáž TV petrovického úseku 4/1) | 1 | 1 | I | Ne | 8d | 01.07.2022 | 07:30 | 08.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 8 pá
301 | 23072 C1 | Dětmarovice: záhl. a zhl. ze směru Petrovice u Karviné od 1ZL po náv.S4. vypnutí TV nad SK 4 od vložené izolace v km 284,900 po UO 401 v dopravně Dětmarovice Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dětmarovice - Závada odb., ze směru Dětmarovice. |  | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE - úpravy TV (1.-4.7. demontáž a montáž TV karvinského úseku 2/1;5.-8.7. demontáž a montáž TV petrovického úseku 4/1) | 1 | 1 | I | Ne | 8d | 01.07.2022 | 07:30 | 08.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 8 pá
301 | 23072 E | Dětmarovice: 2.,4. jen TV, vypnutí TV nad SK 2 od UO 412 po vloženou izolaci km 283,800 a od vložené izolace v km 340,000 po UO 422 v dopravně Dětmarovice vypnutí TV nad SK 4 od vložené izolace v km 284,900 po UO 401 v dopravně Dětmarovice |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 10 | 40 | 80 | Změna od RPV. | BC PEDE- SK2,4 - montáž TV regulace a laničkování | 1 | 1 | I | D | 6x9h | 09.07.2022 | 07:30 | 14.07.2022 | 16:00 | 9 so: 9; 10 ne: 9; 11 po: 9; 12 út: 9; 13 st: 9; 14 čt: 9 | X
301 | 23072 D | Dětmarovice: 1.,3.,3a,6.,8. jen TV, vypnutí TV nad SK 2 od UO 412 po vloženou izolaci km 283,800 a od vložené izolace v km 340,000 po UO 422 v dopravně Dětmarovice vypnutí TV nad SK 4 od vložené izolace v km 284,900 po UO 401 v dopravně Dětmarovice |  | S |  |  | L | [10 empty] | 10 | 10 | 60 | 30 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE- (SP 4) montáž TV spojky nad výh.20-25 | 1 | 1 | I | D | 4x6h | 11.07.2022 | 16:00 | 14.07.2022 | 22:00 | 11 po: 6; 12 út: 6; 13 st: 6; 14 čt: 6 | X
301 | 23072 D1 | Dětmarovice: výh.: 25, | X | S | [13 empty] | 5 | 5 | 60 | 30 | 50 | Změna od RPV. operativní ZP 4x30minut | BC PEDE- (SP 4) montáž TV spojky nad výh.20-25 | 1 | 1 | I | D | 4x6h | 11.07.2022 | 16:00 | 14.07.2022 | 22:00 | 11 po: 6; 12 út: 6; 13 st: 6; 14 čt: 6 | X
301 | 23072 Z1 | Dětmarovice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | BC PEDE - přezkoušení nového SW (jízdy na PN) | 1 | 1 | I | D | 2h | 15.07.2022 | 02:40 | 15.07.2022 | 04:40 | 15 pá: 2 | X
301 | 23072 E1 | Dětmarovice: 2.,4. jen TV, vypnutí TV nad SK 2 od UO 412 po vloženou izolaci km 283,800 a od vložené izolace v km 340,000 po UO 422 v dopravně Dětmarovice vypnutí TV nad SK 4 od vložené izolace v km 284,900 po UO 401 v dopravně Dětmarovice |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 70 | Změna od RPV. | BC PEDE- SK2,4 - montáž TV regulace a laničkování | 1 | 1 | I | D | 10h | 15.07.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 17:00 | 15 pá: 10 | X
301 | 23072 A | Dětmarovice: 2.,4.,6.,8. + TV, zhl. ze směru Bohumín od náv.2S po náv.L2,L4,L6,L8. vypnutí TV nad SK 2 od UO 412 po vloženou izolaci v km 340,000 v dopravně Dětmarovice vypnutí TV nad SK 4 od úsekového děliče č. 8 po vloženou izolaci v km 284,900 v dopravně Dětmarovice Dětmarovice - Bohumín: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 | Změna od RPV. | BC PEDE - (SP 7C) rekonstrukce bohumínského zhlaví a záhlaví | 1 | 1 | I | Ne | 48d | 15.07.2022 | 17:00 | 31.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 15 pá to 31 ne
301 | 23072 B | Dětmarovice: 1.,3.,3a jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 10 | 30 | 20 | 50 | Změna od RPV. | BC PEDE- (SP 4) demontáž TV spojky č.5 nad kolejovou spojkou výh. č. 28-26 | 1 | 1 | I | N | 5h | 18.07.2022 | 23:40 | 19.07.2022 | 04:10 | [31 empty] | X | bar: 18 po to 19 út
301 | 23072 B1 | Dětmarovice: výh.: 26, | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | Změna od RPV. operativní ZP 3x30minut | BC PEDE- (SP 4) demontáž TV spojky č.5 nad kolejovou spojkou výh. č. 28-26 | 1 | 1 | I | N | 5h | 19.07.2022 | 23:40 | 20.07.2022 | 04:10 | [31 empty] | X | bar: 19 út to 20 st
301 | 25001 A | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS mezi dopravnami. Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS. Dětmarovice: zab. zař.: systém ETCS. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | BC PEDE - vypnutí ETCS | 1 | 1 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
301 | 23050 A | Petrovice u Karviné: sudá + TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice od náv. 2L po náv. S2. Petrovice u Karviné: zhl. ze směru Dětmarovice od náv. Se26 po náv. L2. Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 1/2. bez TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné Zebrzydowice - Petrovice u Karviné: 1/2. jen TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné |  | T+S | [13 empty] | 0 | 5 | 60 | 100 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE (SP 5b1, 5b2) rekonstrukce SK2b a výh. č.2,3,4, rekonstrukce sil. podjezdu v km 290,319, rekonstrukce mostu v km 292,449, ražení štěrkových pilotů v km 292,625-292,449 | 1 | 1 | I | Ne | 124d | 31.03.2022 | 17:00 | 01.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
301 | 23072 P | Petrovice u Karviné: zab. zař.: vypnutí PZS (P6517) v km 291,785. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | BC PEDE - vypnutí PZZ | 1 | 1 | I | Ne | 8d | 25.07.2022 | 09:00 | 01.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 25 po to 31 ne
301 | 23105 A | Albrechtice u Českého Těšína: 2.,4. + TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | výměna izolátorů v závěsech TV | 1 | 1 | O | D | 3x6h | 12.07.2022 | 07:30 | 14.07.2022 | 13:00 | 12 út: 6; 13 st: 6; 14 čt: 6
301 | 23105 B | Albrechtice u Českého Těšína: 1.,3. + TV, výh.: 6, |  | S |  |  | N | [16 empty] | výměna izolátorů v závěsech TV, navaření srdcovky výh. č. 6 | 1 | 1 | O | D | 7h | 15.07.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 14:00 | 15 pá: 7
301 | 23105 B | Albrechtice u Českého Těšína: 1.,3. + TV, výh.: 6, |  | S |  |  | N | [16 empty] | výměna izolátorů v závěsech TV | 1 | 1 | O | D | 2x7h | 18.07.2022 | 07:30 | 19.07.2022 | 14:00 | 18 po: 7; 19 út: 7
301 | 23105 C | Albrechtice u Českého Těšína: 1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Chotěbuz od náv.1L po náv. S1, S3 . Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. jen TV, Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz (Kocobędz): 1. + TV, |  | T+S |  |  | L | V | [15 empty] | údržba zastřešení nástupišť, výměna izolátorů v závěsech TV | 1 | 1 | O | D | 5h | 23.07.2022 | 08:30 | 23.07.2022 | 13:30 | 23 so: 5
301 | 23191 A | Havířov: 18. bez TV, |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | odstranění závad GPK | 1 | 1 | O | Ne | 7d | 11.07.2022 | 07:00 | 17.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 17 ne
301 | 23191 B | Havířov: 18.,20.,22. jen TV, |  | S |  |  | L | [16 empty] | odstranění závad GPK na SK 18 | 1 | 1 | O | D | 4x10h | 11.07.2022 | 07:30 | 14.07.2022 | 17:00 | 11 po: 10; 12 út: 10; 13 st: 10; 14 čt: 10
301 | 23106 C | Ostrava-Bartovice: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Havířov od náv. 2L po náv. S2. Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | údržba úsekových odpojovačů, regulace TV | 1 | 1 | O | D | 6h | 29.07.2022 | 07:30 | 29.07.2022 | 13:00 | 29 pá: 6
301 | 23106 D | Ostrava-Bartovice: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Havířov od náv. 1L po náv. S1. Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | údržba úsekových odpojovačů, regulace TV | 1 | 1 | O | D | 6h | 08.07.2022 | 07:30 | 08.07.2022 | 13:00 | 8 pá: 6
301 | 23106 A | Ostrava-Bartovice: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Kunčice od náv. 2S po náv. L2. Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | údržba úsekových odpojovačů, regulace TV | 1 | 1 | O | D | 6h | 21.07.2022 | 07:30 | 21.07.2022 | 13:00 | 21 čt: 6
301 | 23101 B | Ostrava-Kunčice: výh.: 12ab, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky | 1 | 1 | O | D | 7h | 07.07.2022 | 06:30 | 07.07.2022 | 13:30 | 7 čt: 7
301 | 23101 C | Ostrava-Kunčice: zhl. od náv. L19, L21 po nám. výh. č. 72 . |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 11h | 11.07.2022 | 06:30 | 11.07.2022 | 17:00 | 11 po: 11
301 | 23101 D | Ostrava-Kunčice: výh.: 66, |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 2x12h | 12.07.2022 | 06:30 | 13.07.2022 | 18:00 | 12 út: 12; 13 st: 12
301 | 23101 E | Ostrava-Kunčice: výh.: 20, |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 12h | 15.07.2022 | 06:30 | 15.07.2022 | 18:00 | 15 pá: 12
301 | 23106 B | Ostrava-Bartovice: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Kunčice od náv. 1S po náv. L1. Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | údržba úsekových odpojovačů, regulace TV | 1 | 1 | O | D | 6h | 22.07.2022 | 07:30 | 22.07.2022 | 13:00 | 22 pá: 6
301 | 23101 A | Ostrava-Kunčice: 25. bez TV, zhl. od náv. L25 po nám. výh. č. 58. |  | S | [19 empty] | výměna, vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 7h | 29.07.2022 | 06:30 | 29.07.2022 | 13:30 | 29 pá: 7
301 | 23101 F | Ostrava-Svinov - Odra odb.: traťová bez TV, | X | T | [19 empty] | výměna pražců, úprava GPK | 1 | 1 | O | D | 10h | 14.07.2022 | 06:40 | 14.07.2022 | 17:00 | 14 čt: 10
301 | 23197 E | Ostrava uhelné nádraží: 804. jen TV, 803. + TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | mytí oken na lávce pro chodce - na V. nástupiště | 1 | 1 | O | D | 3h | 09.07.2022 | 07:30 | 09.07.2022 | 10:30 | 9 so: 3
301 | 23197 F | Ostrava uhelné nádraží: 801.,802. + TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | mytí oken na lávce pro chodce - na IV. nástupiště | 1 | 1 | O | D | 5h | 09.07.2022 | 11:30 | 09.07.2022 | 16:30 | 9 so: 5
301 | 23197 D | Ostrava uhelné nádraží: 803. jen TV, 804. + TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | mytí oken na lávce pro chodce - na V. nástupiště | 1 | 1 | O | D | 3h | 10.07.2022 | 13:30 | 10.07.2022 | 16:30 | 10 ne: 3
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
302 | 23093 A | Paskov: 4b bez TV, |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 2 | O | D | 7h | 18.07.2022 | 07:00 | 18.07.2022 | 14:00 | 18 po: 7
302 | 25012 A | Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Pržno: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Změna od RPV. | P 500 rekonstrukce PZS přejezdu P7390 v km 107,582 | 1 | 2 | I | Ne | 9d | 11.07.2022 | 07:00 | 19.07.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 19 út
302 | 23097 A | Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP | oprava propustků v km 113,306 a 113,546 (přestavba na trubní) a rušení propustků v km 114,039 a 114,185 | 1 | 2 | O | Ne | 16d | 23.07.2022 | 07:00 | 07.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 23 so to 31 ne
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
304 | 23123 | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | Změna od RPV. | Přeložka silnice III/05746 v k.ú. Valašské Příkazy | 2 | 2 | C | D | 2x14h | 13.07.2022 | 06:20 | 14.07.2022 | 20:00 | 13 st: 14; 14 čt: 14 | X
304 | 23120 F | Bystřice pod Hostýnem: záhl. směr Holešov. Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, Holešov: celá bez TV, Holešov: kolejově vlečka č.5318 TON Holešov Holešov - Třebětice: traťová bez TV, Třebětice: celá bez TV, Třebětice - Hulín: traťová bez TV, Hulín: záhl. směr Třebětice. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Holešov, vložení nových kolejových výhybek č.1, č.2, č.3, č.5, č.6ab, č.9 a č.10. Navázání nové liché kolejové skupiny na již zrekonstruovanou kolejovou sudou skupinu. NedaŘí - demontáž zesilovacího vedení | 2 | 2 | I | Ne | 56d | 07.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | bar: 7 čt to 31 ne
304 | 23120 H | Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 23120 F, souběh s ROV 13094 D, F (VR 316) | NeDaŘí - demontáž zesilovacího vedení | 2 | 2 | I | Ne | 3d | 07.07.2022 | 07:00 | 09.07.2022 | 07:00 | [31 empty] | X | bar: 7 čt to 9 so
304 | 13118 A | Vsetín: 4h bez TV, Vsetín: zhl. část koleje od začátku výh. č. 1 po námezník výh. č. 2. Vsetín: záhl. směr Halenkov. Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. souběh s ROV 13118 B, C (VR 308), výluka pokračuje v GVD 2022/2023 | Rek. ŽST Vsetín, stavební postup č. 2 | 2 | 2 | I | Ne | 153d | 11.07.2022 | 12:05 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 31 ne
304 | 23120 B | Bystřice pod Hostýnem - Holešov: zab. zař.: PZZ v km 33,249 (P7271), v km 32,523 (P7270), v km 31,313 (P7269), v km 29,444 (P7267), v km 27,868 (P7264), v km 25,828 (P7262), v km 25,441 (P7261), v km 25,269 (P7260), v km 24,692 (P7259), v km 24,274 (P7258) . |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 23120 F | Rekonstrukce ŽST Holešov, úprava počítačů náprav dotčených PZZ | 2 | 2 | I | Ne | 56d | 07.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 7 čt to 31 ne
304 | 23120 A | Holešov: zab. zař.: staniční. |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 23120 F | Rekonstrukce ŽST Holešov, montáž venkovních a vnitřních prvků nového SZZ (ESA) dopravny Holešov. Náhrada stávajícího sdělovacího zařízení za nové. | 2 | 2 | I | Ne | 56d | 07.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 7 čt to 31 ne
304 | 23120 C | Holešov - Třebětice: zab. zař.: PZZ v km 22,147 (P7256), v km 21,275 (P7255) . |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 23120 F | Rekonstrukce ŽST Holešov Zapracování PZZ v km 22,147 (P7256), PZZ v km 21,275 (P7255) do nového TZZ Holešov - Třebětice. | 2 | 2 | I | Ne | 56d | 07.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 7 čt to 31 ne
304 | 23120 D | Holešov - Třebětice: zab. zař.: traťové. |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 23120 F | Rekonstrukce ŽST Holešov, montáž nového TZZ Holešov - Třebětice. | 2 | 2 | I | Ne | 56d | 07.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 7 čt to 31 ne
304 | 23120 I | Holešov: sděl. zař. sdělovací. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. nad RP | přepojování optických kabelů | 2 | 2 | I | Ne | 56d | 07.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 7 čt to 31 ne
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK) | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
305 | 23072 Z | Dětmarovice: zab. zař.: SZZ. Koukolná odb.: zab. zař.: SZZ. Závada odb.: zab. zař.: SZZ. Koukolná odb. - Závada odb.: zab. zař.: TZZ. Dětmarovice - Karviná hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Dětmarovice - Bohumín: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Dětmarovice: zab. zař.: přejezdové v km 285,034 (P6513). Dětmarovice: zab. zař.: přejezdové v km 0,165 (P10657). Koukolná odb. - Závada odb.: zab. zař.: přejezdové v km 0,688 (P8291). Dětmarovice - Bohumín: zab. zař.: přejezdové v km 281,911 (P6512). Závada odb. - Petrovice u Karviné: zab. zař.: přejezdové v km 287,734 (P6514). | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Změna od RPV. | BC PEDE - přehrávání SW | 1 | 1 | I | N | 3h | 14.07.2022 | 23:50 | 15.07.2022 | 02:40 | [31 empty] | X | bar: 14 čt to 15 pá
305 | 23104 A | Bohumín: výh.: 315, |  | S | [19 empty] | oprava výh. č. 315 | 1 | 1 | O | D | 8h | 21.07.2022 | 07:40 | 21.07.2022 | 15:40 | 21 čt: 8
305 | 23104 C | Bohumín-Vrbice: výh.: 606, 608, 609, 610, Bohumín-Vrbice - Chałupki: traťová bez TV, | X | T+S | [19 empty] | navaření srdcovky výh. č. 608,609 | 1 | 1 | O | D | 8h | 16.07.2022 | 07:40 | 16.07.2022 | 15:40 | 16 so: 8
305 | 23104 C | Bohumín-Vrbice: výh.: 606, 608, 609, 610, Bohumín-Vrbice - Chałupki: traťová bez TV, | X | T+S | [19 empty] | navaření srdcovky výh. č. 606,610 | 1 | 1 | O | D | 8h | 17.07.2022 | 07:40 | 17.07.2022 | 15:40 | 17 ne: 8
305 | 23104 E | Bohumín-Vrbice: 608. bez TV, zhl. od náv. L608 po nám. výh. č. 637. |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, výměna LISů, svařování | 1 | 1 | O | D | 8h | 22.07.2022 | 07:40 | 22.07.2022 | 15:40 | 22 pá: 8
305 | 23104 B | Bohumín-Vrbice: výh.: 612a/b, |  | S | [19 empty] | oprava výh. č. 612ab | 1 | 1 | O | D | 3x8h | 25.07.2022 | 07:40 | 27.07.2022 | 15:40 | 25 po: 8; 26 út: 8; 27 st: 8
305 | 23197 A | Ostrava hlavní nádraží: 3.,3b,3c,5.,5a,7.,7a,7b,7e + TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | mytí oken na lávce pro chodce - na I. nástupiště | 1 | 1 | O | D | 2h | 10.07.2022 | 07:30 | 10.07.2022 | 09:30 | 10 ne: 2
305 | 23197 B | Ostrava hlavní nádraží: 1. + TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | mytí oken na lávce pro chodce - na I. nástupiště | 1 | 1 | O | D | 2h | 10.07.2022 | 09:30 | 10.07.2022 | 11:00 | 10 ne: 2
305 | 23197 C | Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | mytí oken na lávce pro chodce - na II. nástupiště | 1 | 1 | O | D | 2h | 10.07.2022 | 11:00 | 10.07.2022 | 12:30 | 10 ne: 2
305 | 23102 B | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 111, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh. č. 111 | 1 | 1 | O | D | 6h | 12.07.2022 | 07:00 | 12.07.2022 | 13:00 | 12 út: 6
305 | 23094 A | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 558S po nám. výh. č. 511S. |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 13h | 18.07.2022 | 07:00 | 18.07.2022 | 20:00 | 18 po: 13
305 | 23102 C | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 87 po náv. Lc10a. |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 11h | 19.07.2022 | 07:00 | 19.07.2022 | 18:00 | 19 út: 11
305 | 23071 I | Ostrava levé nádraží: 427.-441.,443.-457.,459a,461a,419a,509.-515.,517.-521.,515a,521a jen TV, 459.,461.,461b,523.,525. + TV, zhl. od náv. Se475, Se476, Sc513 – Sc521, nám. výh. č. 495 po náv. Sp1, Se469, Se463, Se464, Se465, Se466. vypnutí trakčního vedení nad svážným pahrbkem v dopravně Ostrava levé nádraží |  | S |  |  | L | [16 empty] | oprava TV | 1 | 1 | O | D | 3x10h | 01.07.2022 | 07:00 | 08.07.2022 | 17:00 | 1 pá: 10; 7 čt: 10; 8 pá: 10
305 | 23083 A | Ostrava hlavní nádraží ONV: zhl. od nám. výh. č. 134 po nám. výh. č. 133. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Svinov - Ostrava hlavní nádraží ONV, ze směru Ostrava hlavní nádraží ONV. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | navaření srdcovky výh. č. 133 | 1 | 1 | O | D | 6h | 09.07.2022 | 07:00 | 09.07.2022 | 13:00 | 9 so: 6
305 | 23102 F | Ostrava levé nádraží: výh.: 476, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky | 1 | 1 | O | D | 6h | 11.07.2022 | 07:00 | 11.07.2022 | 13:00 | 11 po: 6
305 | 23102 I | Ostrava levé nádraží: zhl. od náv. Se428, Se429 po nám. výh. č. 417. |  | S | [19 empty] | výměna výhybkových součástí | 1 | 1 | O | D | 11h | 12.07.2022 | 07:00 | 12.07.2022 | 18:00 | 12 út: 11
305 | 23102 D | Ostrava levé nádraží: výh.: 510, |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 2x11h | 20.07.2022 | 07:00 | 21.07.2022 | 18:00 | 20 st: 11; 21 čt: 11
305 | 23102 E | Ostrava levé nádraží: 523 bez TV, zhl. od náv. Se476 po nám. výh. č. 507. |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 11h | 25.07.2022 | 07:30 | 25.07.2022 | 18:00 | 25 po: 11
305 | 23102 G | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 432 po nám. výh. č. 417. |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 11h | 26.07.2022 | 07:00 | 26.07.2022 | 18:00 | 26 út: 11
305 | 23102 H | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 432 po nám. výh. č. 419. |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 11h | 27.07.2022 | 07:00 | 27.07.2022 | 18:00 | 27 st: 11
305 | 23102 J | Ostrava pravé nádraží: 240 bez TV, výh.: 312,315, |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 11h | 28.07.2022 | 07:00 | 28.07.2022 | 18:00 | 28 čt: 11
305 | 23102 A | Ostrava-Svinov - Ostrava hlavní nádraží ONV: 1. bez TV, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Svinov od náv. 1S po náv. L101a. ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 1.TK Ostrava hl.n. - Ostrava-Svinov |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | výměna, vevaření LIS a srdcovky | 1 | 1 | O | D | 10h | 31.07.2022 | 12:00 | 31.07.2022 | 22:00 | 31 ne: 10
305 | 23100 C | Ostrava-Svinov: výh.: 28, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky ve výh. č. 28 | 1 | 1 | O | D | 7h | 13.07.2022 | 06:30 | 13.07.2022 | 13:30 | 13 st: 7
305 | 23100 B | Ostrava-Svinov: 1. bez TV, zhl. od náv. L1 po náv. Se23. |  | S | [19 empty] | výměna, vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 7h | 27.07.2022 | 06:30 | 27.07.2022 | 13:30 | 27 st: 7
305 | 23100 A | Ostrava-Svinov: výh.: 36, |  | S | [19 empty] | výměna, vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 36 | 1 | 1 | O | D | 8h | 28.07.2022 | 06:30 | 28.07.2022 | 14:00 | 28 čt: 8
305 | 23103 C | Jistebník: 1. bez TV, zhl. od náv. S1 po nám. výh. č. 6. |  | S | [19 empty] | výměna, vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 5h | 08.07.2022 | 07:30 | 08.07.2022 | 12:30 | 8 pá: 5
305 | 23103 B | Studénka: zhl. od nám. výh. č. 29 po nám. výh. č. 32. |  | S | [19 empty] | výměna, vevaření výhybkových součástí | 1 | 1 | O | D | 6h | 07.07.2022 | 07:30 | 07.07.2022 | 13:30 | 7 čt: 6
305 | 23103 A | Studénka - Jistebník: 1. bez TV, Studénka: záhl. a zhl. od náv. 1L po IS mezi výh. č. 1 a 5. Jistebník: záhl. a zhl. od náv. 1S po IS mezi výh. č. 14 a 11.. |  | T+S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna, vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 10h | 23.07.2022 | 07:30 | 23.07.2022 | 17:30 | 23 so: 10
305 | 23103 D | Suchdol nad Odrou: výh.: 51, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh. č. 51 | 1 | 1 | O | D | 6h | 11.07.2022 | 07:15 | 11.07.2022 | 13:30 | 11 po: 6
305 | 23103 E | Suchdol nad Odrou: zhl. od náv. Se30 po náv. Se 28. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Polom - Suchdol nad Odrou, ze směru Suchdol nad Odrou. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna, vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 7h | 22.07.2022 | 07:30 | 22.07.2022 | 14:30 | 22 pá: 7
305 | 23103 F | Polom - Hranice na Moravě: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | výměna, vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 7h | 29.07.2022 | 07:15 | 29.07.2022 | 14:30 | 29 pá: 7
305 | 23112 A | Hranice na Moravě: 5.,7.,7a jen TV, 5a + TV, výh.: 2, 4ab, 17ab, 18, 22, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě, ze směru Hranice na Moravě. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 60 | Změna od RPV. | ASP, výměna srdcovek a údržba výhybek | 2 | 1 | O | Ne | 4d | 11.07.2022 | 08:00 | 14.07.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 14 čt
305 | 13078 | Hranice na Moravě: 21b,27.,41.,53. jen TV, 21.,23.,25. + TV, |  | S |  |  | N | [15 empty] | Změna od RPV. | Celková oprava staničních kolejí - výměna pražců, oprava GPK, výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad kolejnic, čištění ŠL, svařování | 2 | 1 | O | Ne | 3d | 15.07.2022 | 07:00 | 17.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 15 pá to 17 ne
305 | 23112 B | Hranice na Moravě: 9.,11.,13.,15.,17.,21a jen TV, výh.: 3, 5ab, 21ab, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, ze směru Hranice na Moravě. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 60 | Změna od RPV. | ASP, výměna srdcovek a údržba výhybek | 2 | 1 | O | Ne | 4d | 18.07.2022 | 08:00 | 21.07.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 18 po to 21 čt
305 | 13128 D | Přerov přednádraží: výh.: 223, |  | S | [19 empty] | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O | D | 8h | 12.07.2022 | 07:00 | 12.07.2022 | 15:00 | 12 út: 8
305 | 13128 E | Přerov přednádraží: výh.: 233, |  | S | [19 empty] | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O | D | 8h | 13.07.2022 | 07:00 | 13.07.2022 | 15:00 | 13 st: 8
305 | 13128 F | Přerov přednádraží: výh.: 235, |  | S | [19 empty] | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O | D | 8h | 14.07.2022 | 07:00 | 14.07.2022 | 15:00 | 14 čt: 8
305 | 13128 B | Přerov přednádraží: výh.: 104, |  | S | [19 empty] | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O | D | 10h | 15.07.2022 | 07:00 | 15.07.2022 | 17:00 | 15 pá: 10
305 | 13128 C | Přerov přednádraží: výh.: 84, 85, |  | S | [19 empty] | Výměna 2ks LIS mezi výhybkami | 2 | 1 | O | N | 8h | 16.07.2022 | 21:00 | 17.07.2022 | 05:00 | bar: 16 so to 17 ne
305 | 13128 A | Přerov přednádraží: 200.,202.,204.,206.,208.,210. jen TV, Přerov přednádraží: napěťově 18. staniční kolej - částečně od ÚD 33, 36, 37 po ÚO 202 Přerov přednádraží: 18b + TV, Přerov přednádraží: výh.: 202,207,208,212,216,219,222, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Celková oprava výhybek - výměna pražců, kolejnic a LIS, oprava žel. svršku, přilehlých přípojů a GPK, odstraněním def.. vad, čištění štěrkového lože a svařování | 2 | 1 | O | Ne | 33d | 18.07.2022 | 07:00 | 19.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 18 po to 31 ne
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
307 | 23099 A | Kravaře ve Slezsku - Hlučín: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Hlučín: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržbové práce | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 11.07.2022 | 07:00 | 12.07.2022 | 15:00 | 11 po: 8; 12 út: 8
307 | 23099 C | Opava východ - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | údržbové práce | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 18.07.2022 | 07:00 | 19.07.2022 | 15:00 | 18 po: 8; 19 út: 8
307 | 23099 B | Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Chuchelná: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržbové práce | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 13.07.2022 | 07:00 | 14.07.2022 | 15:00 | 13 st: 8; 14 čt: 8
307 | 23099 D | Opava východ - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, Hradec nad Moravicí: celá bez TV, Branka u Opavy: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržbové práce | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 20.07.2022 | 07:00 | 21.07.2022 | 15:00 | 20 st: 8; 21 čt: 8
308 - Střelná z - Hranice na Moravě | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
308 | 13126 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T | [19 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | Ne | 321d | 24.01.2022 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 pá to 31 ne
308 | 13118 C | Vsetín: 2a jen TV, napěťově úsek koleje od izolace v km 37,328 (začátek výh. č. 6) po ÚO 412 v km 37,246 a napěťově úsek koleje od ÚO412 v km 37,246 po ÚO 402 v km 35,165 Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. jen TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | souběh s ROV 13118 B, výluka pokračuje v GVD 2022/2023 | Rek. ŽST Vsetín, stavební postup č. 2 | 2 | 2 | I | Ne | 151d | 13.07.2022 | 12:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 13 st to 31 ne
308 | 13118 X | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | souběh s ROV 13118 B, C | Rek ŽST Vsetín, zásobování stavby, pažení | 2 | 2 | I | N | 5x4h | 18.07.2022 | 23:00 | 23.07.2022 | 03:00 | 18 po: (; 19 út: )(; 20 st: )(; 21 čt: )(; 22 pá: )(; 23 so: )
308 | 13118 X1 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | souběh s ROV 13118 B, C | Rek ŽST Vsetín, zásobování stavby, pažení | 2 | 2 | I | N | 4h | 23.07.2022 | 23:25 | 24.07.2022 | 03:50 | bar: 23 so to 24 ne
308 | 13118 X2 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | souběh s ROV 13118 B, C | Rek ŽST Vsetín, zásobování stavby, pažení | 2 | 2 | I | N | 4h | 24.07.2022 | 23:25 | 25.07.2022 | 03:00 | bar: 24 ne to 25 po
308 | 13118 X | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | souběh s ROV 13118 B, C | zásobování stavby, pažení | 2 | 2 | I | N | 5x4h | 25.07.2022 | 23:00 | 30.07.2022 | 03:00 | 25 po: (; 26 út: )(; 27 st: )(; 28 čt: )(; 29 pá: )(; 30 so: )
308 | 13118 X2 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | souběh s ROV 13118 B, C | zásobování stavby, pažení | 2 | 2 | I | N | 4h | 31.07.2022 | 23:25 | 01.08.2022 | 03:00 | bar: 31 ne
308 | 13022 A | Vsetín: 19 bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
308 | 13022 B | Vsetín: 14 bez TV, její část od km 37,599 po kusé ukončení |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
308 | 13022 C | Vsetín: 6a bez TV, její část od kusého ukončení po km 37,400 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
308 | 13022 D | Vsetín: 8.,8a,8b,8c,10. bez TV, Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se22, Se23 po začátek výh. č. 27. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se27 po náv. Se31. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se29 po námezník výh. č. 32. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se34 po námezník výh. č. 38 a náv. Se37. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se39 po náv. Se40. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se30 po námezník výh. č. 33. Vsetín: zhl. úsek koleje od Vk 101 po námezník výh. č. 34. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
308 | 13022 E | Vsetín: 6.,6a,6b,8.,8a jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
308 | 13052 A | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od námezníku výh. č. 5 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, a napěťově od ÚO 411 v km 37,246 po izolaci v km 37,328 (začátek výh. č.5) Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín - Valašská Polanka: kolejově a napěťově část 1. traťové koleje bývalá Odb Bečva- Valašská Polanka, kolejově od náv. 1L po km 34,100, napěťově od ÚO 401 v km 33,962 po ÚO401 v km 35,171 (ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o 1. TK Vsetín – Valašská Polanka) |  | T+S | X |  | N |  |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 10 | 20 | 100 | 75 | (+14N) | Rek. žst. Vsetín stavební postup č. 1 | 2 | 2 | I | Ne | 133d | 01.03.2022 | 07:00 | 11.07.2022 | 12:00 | bar: 1 pá to 11 po
308 | 13118 F | Vsetín: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | Změna od RPV. souběh s ROV 13052 A | Rek. ŽST Vsetín, demontáž izolace | 2 | 2 | I | D | 5h | 11.07.2022 | 07:00 | 11.07.2022 | 12:00 | 11 po: 5 | X
308 | 25013 | Vsetín - Valašská Polanka: zab. zař.: 1. a 2. TK. Vsetín: zab. zař.: staniční SK č. 1a, 2a. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 75 | Změna od RPV. | Rekonstrukce ŽST Vsetín, úprava zab. zař. před zahájením SP č.2 | 2 | 2 | I | Ne | 3d | 11.07.2022 | 12:05 | 13.07.2022 | 12:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 13 st
308 | 13118 B | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od námezníku výh. č. 6 po náv. Lc2a. Vsetín: 2a bez TV, Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. S2a po námezník výh. č. 2. Vsetín: záhl. 2.TK směr Valašská Polanka. Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín |  | T+S | X | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | výluka pokračuje v GVD 2022/2023 | Rek. ŽST Vsetín, stavební postup č. 2 | 2 | 2 | I | Ne | 151d | 13.07.2022 | 12:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 13 st to 31 ne
308 | 13118 E | Vsetín: 2.,4. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | Změna od RPV. | Rek ŽST Vsetín, vložení izolace | 2 | 2 | I | D | 5h | 13.07.2022 | 12:30 | 13.07.2022 | 17:00 | 13 st: 5 | X
308 | 13118 G | Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka |  | T |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 B, C | Rek. ŽST Vsetín, snášení mostu v km 34,776 | 2 | 2 | I | D | 6h | 30.07.2022 | 08:00 | 30.07.2022 | 14:00 | 30 so: 6 | X
308 | 13118 H | Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 B, C, G | Rek. ŽST Vsetín, snášení mostu v km 34,776 | 2 | 2 | I | D | 1h | 30.07.2022 | 09:55 | 30.07.2022 | 10:40 | [31 empty] | X | bar: 30 so
308 | 13118 H1 | Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 B, C, G | Rek. ŽST Vsetín, snášení mostu v km 34,776 | 2 | 2 | I | D | 1h | 30.07.2022 | 11:10 | 30.07.2022 | 11:55 | [31 empty] | X | bar: 30 so
308 | 12H60003 | Napájecí stanice Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí: napájecí stanice Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T+S | [19 empty] | údržba 22kV+3kV | 2 | 2 | O | D | 7h | 12.07.2022 | 07:00 | 12.07.2022 | 14:00 | 12 út: 7
308 | 23114 A | Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 2. + TV, Hustopeče nad Bečvou: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | Údržba TV,úsekových děličů, odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, křížení nad výhybkami. | 2 | 2 | O | D | 6h | 26.07.2022 | 07:30 | 26.07.2022 | 13:00 | 26 út: 6
308 | 20001 A | Hustopeče nad Bečvou: výh.: 10, |  | S | [19 empty] | oprava výh.č.10, výměna jazyka, opornice a srdcovky | 2 | 2 | O | N | 9h | 07.07.2022 | 20:00 | 08.07.2022 | 04:55 | bar: 7 čt to 8 pá
308 | 23114 B | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1. + TV, Hustopeče nad Bečvou: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | Údržba TV,úsekových děličů, odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, křížení nad výhybkami. | 2 | 2 | O | D | 6h | 25.07.2022 | 07:30 | 25.07.2022 | 13:00 | 25 po: 6
308 | 20001 B | Hustopeče nad Bečvou: výh.: 7, |  | S | [19 empty] | oprava výh.č.7, výměna jazyka, opornice a srdcovky | 2 | 2 | O | N | 9h | 27.07.2022 | 20:00 | 28.07.2022 | 04:55 | bar: 27 st to 28 čt
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
309 | 25011 C | Grygov: napěťově napájecí stanice Grygov omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: - Olomouc hlavní nádraží – Nezamyslice jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | S | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | Oprava staničního zab. zař. | 2 | 2 | O | D | 4h | 10.07.2022 | 15:30 | 10.07.2022 | 19:30 | 10 ne: 4
309 | 23095 B | Pivín: celá + TV, Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, Nezamyslice: 2b,2c jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s ROV 23095 A | Oprava SK, výměna pražců a kolejiva, oprava GPK a GPV a úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O | Ne | 7d | 11.07.2022 | 08:00 | 17.07.2022 | 15:00 | bar: 11 po to 17 ne
309 | 23095 A | Prostějov hlavní nádraží: záhl. směr Bedihošť. Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Pivín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 10 | 95 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Celková oprava žel. svršku a oprava mostu v km 69,982 | 2 | 2 | OS | Ne | 36d | 11.07.2022 | 08:00 | 15.08.2022 | 09:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 31 ne
309 | 25011 A | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: traťové. Blatec: zab. zař.: staniční. Blatec - Vrbátky: zab. zař.: traťové. |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v dopravně Blatec | 2 | 2 | O | Ne | 37d | 10.07.2022 | 15:30 | 15.08.2022 | 09:00 | [31 empty] | X | bar: 10 ne to 31 ne
309 | 25011 B | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: přejezdové - P7596 v km 96,103. Blatec: zab. zař.: přejezdové - P7595 v km 92,510. |  | T+S | X | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v dopravně Blatec | 2 | 2 | O | Ne | 3d | 11.07.2022 | 08:00 | 13.07.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 13 st
309 | 13123 A | Dluhonice výhybna: 1.,3. bez TV, Dluhonice výhybna: 1.,3. jen TV, částečně od UO 401 v km 185,556 po vloženou izolaci v km 187,900 Dluhonice výhybna: zhl. směr Brodek u Přerova, od návěstidla L1, L3 po námezník výhybky 30X. Dluhonice výhybna: záhl. a zhl. směr Přerov, od návěstidla S1, S3 po návěstidlo 1L. Dluhonice výhybna - Přerov: 1. + TV, Přerov: kolejově a napěťově staniční kolej 1DLK v dopravně Přerov Přerov: zhl. směr Dluhonice výhybna, od návěstidla Se5 po návěstidlo Se17. Přerov: 12.,12a,14.,14a,624c jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Přerov 2, SP7 - Vyjmutí a vložení výhybek a kolejí a rozsáhlé práce na propustcích, mostních objektech, železničním spodku a TV | 2 | 2 | I | Ne | 87d | 20.05.2022 | 17:00 | 14.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
309 | 13123 F | Dluhonice výhybna: 4. bez TV, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Založení mostního objektu v km 184,533 - návoz materiálu, obsazení mechanizací | 2 | 2 | I | Ne | 21d | 09.07.2022 | 08:00 | 29.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 9 so to 29 pá
309 | 13123 E | Přerov - Dluhonice výhybna: 2. + TV, Dluhonice výhybna: záhl. a zhl. směr Přerov - od návěstidla S2 po návěstidlo 2L,. | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 30 | 30 | 60 | 45 | 80 | Odklony přes Prosenice souběh s ROV 13123 A, ZP směr Přerov - odklon směr Prosenice | Vytažení štětových stěn na mostě v km 184,533 | 2 | 2 | I | N | 3x6h | 20.07.2022 | 22:50 | 23.07.2022 | 04:20 | 20 st: (; 21 čt: )(; 22 pá: )(; 23 so: )
309 | 13123 B2 | Dluhonice výhybna: výh.: 30X, záhl. TK 1 směr Brodek u Přerova. Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X | [6 empty] | 15 | 10 | 45 | 60 | 95 | Změna od RPV. souběh s ROV 13123 A | Najetí mechanizace, pokládka koleje a výhybek | 2 | 2 | I | D | 2x6h | 07.07.2022 | 08:00 | 08.07.2022 | 14:00 | 7 čt: 6; 8 pá: 6 | X
309 | 13127 B | Brodek u Přerova: výh.: 17, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brodek u Přerova - Grygov, ze směru Brodek u Přerova. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 30 | 95 |  | Výměna vadných LIS výhybky (2 ks.) | 2 | 2 | O | N | 6h | 17.07.2022 | 22:00 | 18.07.2022 | 04:00 | bar: 17 ne to 18 po
309 | 23116 A | Moravičany: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Červenka - od návěstidla 2L po návěstidlo S2, S4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mohelnice - Moravičany, ze směru Moravičany. Červenka - Moravičany: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 2 | O | D | 6h | 23.07.2022 | 07:40 | 23.07.2022 | 13:30 | 23 so: 6
309 | 23118 B | Červenka: výh.: 24, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 |  | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O | D | 8h | 28.07.2022 | 07:00 | 28.07.2022 | 15:00 | 28 čt: 8
309 | 23118 A | Červenka: výh.: 1., Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Štěpánov - Červenka, ze směru Červenka. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 95 |  | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O | D | 8h | 30.07.2022 | 07:00 | 30.07.2022 | 15:00 | 30 so: 8
309 | 23116 D | Moravičany: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Mohelnice - od návěstidla 2S po návěstidlo L2, L4. Moravičany - Mohelnice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 2 | O | D | 6h | 26.07.2022 | 07:40 | 26.07.2022 | 13:30 | 26 út: 6
309 | 23116 E | Moravičany: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Mohelnice - od návěstidla 1S po návěstidlo L1, L3. Mohelnice - Moravičany: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 2 | O | D | 6h | 27.07.2022 | 07:40 | 27.07.2022 | 13:30 | 27 st: 6
309 | 20002 | Zábřeh na Moravě: výh.: 44, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O | D | 8h | 21.07.2022 | 07:00 | 21.07.2022 | 15:00 | 21 čt: 8
309 | 53117 C | Rudoltice v Čechách: 4.,4a bez TV, Rudoltice v Čechách: sudá jen TV, Rudoltice v Čechách: zhl. 2. TK směr Krasíkov předjízdné koleje, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo S4. |  | S |  |  | N | [6 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | broušení výhybek | 7 | 2 | O | D | 7h | 18.07.2022 | 07:30 | 18.07.2022 | 14:30 | 18 po: 7
309 | 53117 B | Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 |  | výměna def.vadných kolejnic | 7 | 2 | O | D | 7h | 19.07.2022 | 07:30 | 19.07.2022 | 14:00 | 19 út: 7
309 | 53117 A | Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 |  | výměna def.vadných kolejnic | 7 | 2 | O | D | 7h | 20.07.2022 | 07:30 | 20.07.2022 | 14:00 | 20 st: 7
309 | 55001 F | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. | Výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucí z probíhající modernizace 1. železničního koridoru. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 22.06.2022 | 01:50 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
310 | 23099 E | Krnov - Skrochovice: traťová bez TV, Skrochovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržbové práce, úprava SZ kabelů na přejezdu v km 91,716 (P7753) | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 07.07.2022 | 07:35 | 08.07.2022 | 15:35 | 7 čt: 8; 8 pá: 8
310 | Z-25014 A | Dětřichov nad Bystřicí - Valšov: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 48,851 (P7551). Dětřichov nad Bystřicí - Valšov: zab. zař.: vypnutí TZZ. |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 80 | Změna od RPV. | P500 - doplnění závor na PZZ v km 48,851 (P7551) | 1 | 2 | I | Ne | 7d | 29.07.2022 | 07:30 | 04.08.2022 | 15:00 | [31 empty] | X | bar: 29 pá to 31 ne
310 | Z-25014 B | Dětřichov nad Bystřicí - Valšov: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 47,174 (P7549). Dětřichov nad Bystřicí - Valšov: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 50,071 (P7552). Dětřichov nad Bystřicí - Valšov: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 51,914 (P7555). |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 80 | Změna od RPV. | P500 - demontáž reléového stojanu v RD km 48,851 včetně odpojení kabelizace | 1 | 2 | I | Ne | 3d | 29.07.2022 | 07:30 | 31.07.2022 | 15:00 | [31 empty] | X | bar: 29 pá to 31 ne
310 | 23096 B | Velká Bystřice - Olomouc-Bělidla: traťová bez TV, od návěstidla VBS po návěstidlo S Velká Bystřice: záhl. směr Olomouc - Bělidla. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Oprava GPK, výměna kolejnic, svařování a ÚPP a oprava tramvajového křížení | 2 | 2 | O | Ne | 10d | 20.07.2022 | 08:00 | 29.07.2022 | 14:50 | [31 empty] | X | bar: 20 st to 29 pá
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n. | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
311 | 25010 A | Krnov - Město Albrechtice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 10,778 (P7789). Město Albrechtice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 11,319 (P7790) . |  | T+S | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | P500 - doplnění závor na železničním přejezdu A4 v km 10,778 (P7789) a B1 v km 11,319 (P7790) včetně doplnění výstražníků | 1 | 2 | I | Ne | 10d | 11.07.2022 | 08:00 | 20.07.2022 | 14:00 | bar: 11 po to 20 st
311 | 25010 B | Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, Město Albrechtice: záhl. a zhl. ze směru Krnov od náv. L po náv. S1,S3,Vk1 . Město Albrechtice: zab. zař.: vypnutí SZZ Město Albrechtice – krnovské zhlaví včetně SK č. 1, 3. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP | P500 - zabezpečovací kabely venkovních prvků prodlouženy a zapojeny na nový kabelový stojan v reléovém domku u přejezdu B1 | 1 | 2 | I | Ne | 5d | 11.07.2022 | 08:00 | 15.07.2022 | 14:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 15 pá
311 | 25010 C | Krnov - Jindřichov ve Slezsku: zab. zař.: vypnutí TZZ, PZS. Město Albrechtice: zab. zař.: vypnutí SZZ. Třemešná ve Slezsku: zab. zař.: vypnutí SZZ. Jindřichov ve Slezsku: zab. zař.: vypnutí SZZ. |  | T+S | X | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 65 | 100 | Změna od RPV. nad RP | P500 - přezkoušení nového SW | 1 | 2 | I | D | 10h | 13.07.2022 | 08:00 | 13.07.2022 | 18:00 | 13 st: 10 | X
311 | 13149 A | Bludov - Šumperk: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | Změna od RPV. nad RP | Montáž stožáru + jeho vyzbrojení (TV + OV), montáž kabelových koncovek; úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | C/O | D | 8h | 01.07.2022 | 08:00 | 01.07.2022 | 16:00 | 1 pá: 8 | X
311 | 13149 A1 | Bludov - Šumperk: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Změna od RPV. nad RP | Převěšení TV + vložení izolačních prvků (propojení), montáž kabelových koncovek spodní části, definitivní regulace vedeni, zapojení obcházecího vedení a demontáž původního ZV + TP, zapojení; Úprava průjezdného průřezu | 2 | 2 | C/O | D | 3x10h | 02.07.2022 | 08:00 | 04.07.2022 | 17:30 | 2 so: 10; 3 ne: 10; 4 po: 10 | X
311 | 13144 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk - Zábřeh na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. nad RP | Elektrizace a zkapacitnění Šumperk - Libina, úprava rozvodny 22 kV, instalace nového rozvaděče, úprava přípojky 22kV | 2 | 2 | I | Ne | 93d | 15.05.2022 | 07:00 | 15.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
311 | 13034 B | Šumperk: záhl. směr Libina. od náv. Se31 po náv. S Šumperk - Libina: traťová bez TV, Libina: celá bez TV, Libina - Troubelice: traťová bez TV, Troubelice: celá bez TV, Troubelice - Uničov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Uničov | 2 | 2 | I | Ne | 279d | 06.03.2022 | 18:00 | 09.12.2022 | 17:00 | bar: 1 pá to 31 ne
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
313 | 23199 A | Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: záhl. směr Olomouc-Řepčín. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Oprava defektoskopických vad na přejezdu P7609 v km 3,036 | 2 | 2 | O | Ne | 10d | 01.07.2022 | 08:00 | 10.07.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 10 ne
313 | 23199 B | Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: 1.,2. bez TV, záhl. a zhl. směr Olomouc hl.n.. Olomouc-Nová Ulice: zhl. směr Olomouc-Řepčín. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. souběh s ROV 23199 A | Opravu přejezdu P7601 v km 0,750 a přechodu P7600 v km 0,670 | 2 | 2 | O | Ne | 5d | 02.07.2022 | 08:00 | 06.07.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 2 so to 6 st
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
314 | 53120 A | Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách: traťová bez TV, Třebovice v Čechách: záhl. směr Mladějov na Moravě, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se6 . | X | T+S | [10 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | výměna def.vadných kolejnic,svařování | 7 | 2 | O | N | 5h | 15.07.2022 | 22:45 | 16.07.2022 | 03:45 | bar: 15 pá to 16 so
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n. | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
315 | 23095 C | Nezamyslice: sudá + TV, |  | S | [18 empty] | souběh s ROV 23095 A, ROV 23095 B | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 4h | 17.07.2022 | 11:00 | 17.07.2022 | 15:00 | 17 ne: 4
315 | 33129 A | Holubice - Křenovice horní nádraží: traťová bez TV, Holubice - Křenovice horní nádraží: traťová jen TV, její část od NP v km 25,700 po elektrické dělení ÚO 401, ÚO 1 v ŽST Křenovice horní nádraží Křenovice horní nádraží: záhl. traťové koleje směr Holubice. | X | T+S | [19 empty] | údržba odvodnění, strojní sečení porostů | 4 | 2 | O | D | 2x6h | 28.07.2022 | 07:30 | 29.07.2022 | 13:30 | 28 čt: 6; 29 pá: 6
315 | 33129 B | Křenovice horní nádraží: záhl. traťové koleje směr Sokolnice-Telnice. Křenovice horní nádraží - Sokolnice-Telnice: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržba odvodnění, strojní sečení porostů | 4 | 2 | O | D | 2x6h | 26.07.2022 | 08:15 | 27.07.2022 | 14:15 | 26 út: 6; 27 st: 6
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
316 | 32H10001 | Napájecí stanice Říkovice Říkovice - Prosenice: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Říkovice - Otrokovice: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Říkovice - Nezamyslice: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. Souběh s ROV 13094 A | konverze Nedakonice až Otrokovice | 2 | 1 | I | Ne | 13d | 03.07.2022 | 07:00 | 15.07.2022 | 04:00 | [31 empty] | X | bar: 3 ne to 15 pá
316 | 13094 I | Říkovice - Hulín: 2. bez TV, Hulín: sudá bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [6 empty] | X |  |  | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. Souběh s ROV 13094 A | NedaŘí - demontáž zesilovacího vedení | 2 | 1 | I | Ne | 2d | 10.07.2022 | 07:00 | 11.07.2022 | 07:00 | [31 empty] | X | bar: 10 ne to 11 po
316 | 13094 K | Přerov přednádraží - Říkovice: 2. bez TV, Říkovice: sudá bez TV, Říkovice - Hulín: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [6 empty] | X |  |  | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. Souběh s ROV 13094 A | NedaŘí - demontáž ZV na zhlaví tlumačovském rekonstrukce UKK lan po celé stanici a obou zhlavích na sudé skupině zřízení definitivního NP mezi 3kV a 25kV na 2.koleji | 2 | 1 | I | Ne | 2d | 13.07.2022 | 07:00 | 14.07.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 13 st to 14 čt
316 | 23113 A | Říkovice: výh.: 2,3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přerov přednádraží - Říkovice, ze směru Říkovice. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 95 |  | Oprava výh.č.2 a č.3, odstranění defektoskopických vad, navaření srdcovek | 2 | 1 | O | D | 7h | 18.07.2022 | 08:00 | 18.07.2022 | 15:00 | 18 po: 7
316 | 23113 B | Říkovice: výh.: 4, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 55 | 100 |  | Oprava výh.č.4, odstranění defektoskopických vad, navaření srdcovky | 2 | 1 | O | D | 7h | 19.07.2022 | 08:10 | 19.07.2022 | 15:00 | 19 út: 7
316 | 23113 C | Říkovice: výh.: 12, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hulín - Říkovice, ze směru Říkovice. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 95 |  | Oprava výh. č.12, navaření srdcovek, odstranění defektoskopických vad | 2 | 1 | O | D | 7h | 20.07.2022 | 08:15 | 20.07.2022 | 15:00 | 20 st: 7
316 | 13094 A | Otrokovice: celá jen TV, Otrokovice - Tlumačov: 1. jen TV, Tlumačov - Otrokovice: 2. jen TV, Tlumačov: celá jen TV, Tlumačov - Hulín: 1. jen TV, Hulín - Tlumačov: 2. jen TV, Hulín: celá jen TV, Hulín - Říkovice: 1. jen TV, Říkovice - Hulín: 2. jen TV, Říkovice: celá jen TV, Říkovice - Přerov přednádraží: 1. jen TV, Přerov přednádraží - Říkovice: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | V |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. | NedaŘí - konverze Nedakonice až Otrokovice | 2 | 1 | I | Ne | 13d | 03.07.2022 | 07:00 | 15.07.2022 | 04:00 | [31 empty] | X | bar: 3 ne to 15 pá
316 | 13094 F | Tlumačov: sudá bez TV, Hulín - Tlumačov: 2. bez TV, Hulín: sudá bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [6 empty] | X |  |  | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. Souběh s ROV 13094 A | NedaŘí - ŽST Tlumačov rekonstrukce UKK lan do stanice a dál na hulínské zhlaví sudá skupina,demontáž ZV na hulínském zhlaví na sudé skupině TK Tlumačov - Hulín demontáž ZV 2.kolej ŽST Hulín demontáž ZV na sudé skupině tlumačovské zhlaví, záhlav | 2 | 1 | I | Ne | 2d | 08.07.2022 | 07:00 | 09.07.2022 | 07:00 | [31 empty] | X | bar: 8 pá to 9 so
316 | 13094 G | Hulín - Říkovice: 1. bez TV, Hulín: lichá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Třebětice - Hulín, ze směru Hulín. | X | T+S |  |  |  | V |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. Souběh s ROV 13094 A | NedaŘí - ŽST Hulín rekonstrukce UKK lan na liché skupině uvnitř stanice a do říkovického zhlaví a demontáž ZV na říkovickém zhlaví na liché skupině TK Hulín-Říkovice demontáž ZV 1. kol. úprava nového mechanického dělení před ŽST Říkovice | 2 | 1 | I | Ne | 2d | 09.07.2022 | 07:00 | 10.07.2022 | 07:00 | [31 empty] | X | bar: 9 so to 10 ne
316 | 13094 J | Hulín - Říkovice: 1. bez TV, Říkovice: lichá bez TV, Říkovice - Přerov přednádraží: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [6 empty] | X |  |  | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. Souběh s ROV 13094 A | NedaŘí - ŽST Říkovice - demontáž ZV na zhlaví tlumačovském rekonstrukce UKK lan po celé stanici a obou zhlavích na liché skupině zřízení definitivního NP mezi 3kV a 25kV na 1.koleji | 2 | 1 | I | Ne | 3d | 11.07.2022 | 07:00 | 13.07.2022 | 07:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 13 st
316 | 13094 C | Otrokovice: sudá bez TV, Tlumačov - Otrokovice: 2. bez TV, Tlumačov: sudá bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [6 empty] | X |  |  | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. Souběh s ROV 13094 A | NedaŘí- ŽST Otrokovice - rekonstrukce a přepojení NV, na rozhraní žst. Otrokovice a TK Otrokovice-Tlumačov předělání provizorního NP mezi soustavami na definitivní NP mezifázové TK Otrokovice - Tlumačov DEMONT ZV 2.kol. od NP ke Tlumačovu | 2 | 1 | I | Ne | 3d | 05.07.2022 | 07:00 | 07.07.2022 | 07:00 | [31 empty] | X | bar: 5 út to 7 čt
316 | 13094 D | Tlumačov: lichá bez TV, Tlumačov - Hulín: 1. bez TV, Hulín: lichá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Třebětice - Hulín, ze směru Hulín. | X | T+S |  |  |  | V |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. Souběh s ROV 13094 A | NedaŘí - ŽST Tlumačov rekonstrukce UKK lan do stanice a dál na hulínské zhlaví lichá skupina, demontáž ZV na hulínském zhlaví na liché skupině - TK Tlumačov - Hulín demontáž ZV 1.kolej ŽST Hulín zdemontáž ZV na liché skupině tlumačovské zhlaví | 2 | 1 | I | Ne | 2d | 07.07.2022 | 07:00 | 08.07.2022 | 07:00 | [31 empty] | X | bar: 7 čt to 8 pá
316 | 23113 F | Tlumačov: výh.: 16, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Tlumačov - Otrokovice, ze směru Tlumačov. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 95 |  | Oprava výh. č.16, navaření srdcovek, odstranění defektoskopických vad. | 2 | 1 | O | D | 7h | 21.07.2022 | 08:10 | 21.07.2022 | 14:55 | 21 čt: 7
316 | 23113 D | Tlumačov: výh.: 6, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 55 | 100 |  | Oprava výh. č.6, navaření srdcovky, odstranění defektoskopických vad | 2 | 1 | O | D | 7h | 25.07.2022 | 08:10 | 25.07.2022 | 14:55 | 25 po: 7
316 | 23113 E | Tlumačov: výh.: 13, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 55 | 100 |  | Oprava výh. č.13, navaření srdcovek, odstranění defektoskopických vad | 2 | 1 | O | D | 7h | 26.07.2022 | 08:10 | 26.07.2022 | 15:00 | 26 út: 7
316 | 13094 B | Otrokovice: lichá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na traťová TK Zlín-Malenovice - Otrokovice, ze směru Otrokovice. Otrokovice - Tlumačov: 1. bez TV, Tlumačov: lichá bez TV, | X | T+S |  |  |  | V |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 20 | 20 | 90 | 100 | 50 | Změna od RPV. | NedaŘÍ- ŽST Otrokovice - rekonstrukce a přepojení NV, na rozhraní žst. Otrokovice a TK Otrokovice-Tlumačov předělání provizorního NP mezi soustavami na definitivní NP mezifázové TK Otrokovice - Tlumačov DEMONT ZV 1.kol. od NP ke Tlumačovu | 2 | 1 | I | Ne | 3d | 03.07.2022 | 07:00 | 05.07.2022 | 07:00 | [31 empty] | X | bar: 3 ne to 5 út
316 | 32H10002 | Napájecí stanice Otrokovice Otrokovice - Říkovice: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Otrokovice - Nedakonice: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. Souběh s ROV 13094 A | NedaŘí - konverze Nedakonice až Otrokovice | 2 | 1 | I | Ne | 13d | 03.07.2022 | 07:00 | 15.07.2022 | 04:00 | [31 empty] | X | bar: 3 ne to 15 pá
316 | 32H10002 | Napájecí stanice Otrokovice Otrokovice - Říkovice: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Otrokovice - Nedakonice: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | úprava linek NS v rámci rek. vedení E.ON | 2 | 1 | O | Ne | 4d | 23.07.2022 | 08:00 | 26.07.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 23 so to 26 út
316 | 23122 H | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 2.TK směr Nedakonice úsek koleje od náv. L102 po náv.2S . |  | T+S | [13 empty] | 15 | 15 | 45 | 60 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení | 2 | 1 | I | D | 10h | 24.07.2022 | 08:00 | 24.07.2022 | 18:00 | 24 ne: 10 | X
316 | 23122 I | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 1.TK směr Huštěnovice úsek koleje od náv S1,S3 S5 po náv.1L . Staré Město u Uher. Hradiště: 1.,1a,3.,3v,5.,7a bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, Huštěnovice: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení | 2 | 1 | I | Ne | 2d | 25.07.2022 | 08:00 | 26.07.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 25 po to 26 út
316 | 23122 E | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: sudá jen TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.TK směr Staré Město u UH.. Staré Město u Uher. Hradiště: 2a,2b jen TV, 102. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 2.TK směr Nedakonice úsek koleje od náv. L102 po po náv.2S . |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení | 2 | 1 | I | Ne | 2d | 30.07.2022 | 08:00 | 31.07.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 30 so to 31 ne
316 | 23122 G2 | Nedakonice: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště, ze směru Nedakonice. |  | S | [13 empty] | 15 | 15 | 45 | 75 | 95 | souběh s ROV 13122 etapa G+G1 | ST Olc - cyklická výměna jazyků a opornic výh. č.1 | 2 | 1 | O | D | 11h | 22.07.2022 | 05:30 | 22.07.2022 | 16:00 | 22 pá: 11
316 | 23122 G | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 1.TK směr Nedakonice úsek koleje od náv L101,L103a L105a po náv.1S . Staré Město u Uher. Hradiště: 1.,1a,3.,3v,7a,7c bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: 101.,103.,103a,105a,107.,109. bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení | 2 | 1 | I | Ne | 2d | 22.07.2022 | 08:00 | 23.07.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 22 pá to 23 so
316 | 23122 A1 | Nedakonice: výh.: 11,12, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 75 | 100 | Souběh s výlukou ROV 23122 etapa A | ST Olc - cyklická výměna jazyků a opornic výh. č.11,12 | 2 | 1 | O | D | 11h | 27.07.2022 | 05:30 | 27.07.2022 | 16:00 | 27 st: 11
316 | 23122 C | Napájecí stanice Nedakonice 25 kV Nedakonice - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Napájecí vedení části napájení N111 - N211, N112 - N212 (nový stav) |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | NedaŘí, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení | 2 | 1 | I | Ne | 2d | 27.07.2022 | 08:00 | 28.07.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 27 st to 28 čt
316 | 23122 B | Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, Nedakonice: sudá + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.TK směr Moravský Písek. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení | 2 | 1 | I | D | 10h | 28.07.2022 | 08:00 | 28.07.2022 | 18:00 | 28 čt: 10 | X
316 | 23122 D | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. bez TV, Nedakonice: lichá bez TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.TK směr Staré Město u UH.. |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí - úprava po konverzi, montáž zpětného vedení ST OLC - cyklická výměna jazyků a opornic výh. č.5,7 | 2 | 1 | I | D | 12h | 29.07.2022 | 05:30 | 29.07.2022 | 17:00 | 29 pá: 12 | X
316 | 23122 D1 | Nedakonice: výh.: 5,7, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 75 | 100 | Souběh s výlukou ROV 13122 etapa D | ST Olc - cyklická výměna jazyků a opornic výh. č.5,7 | 2 | 1 | O | D | 11h | 29.07.2022 | 05:30 | 29.07.2022 | 16:00 | 29 pá: 11
316 | 23122 D2 | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. jen TV, Nedakonice: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 60 | 70 | 95 | Změna od RPV. Souběh s výlukou ROV 13122 etapa D | NedaŘí, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení | 2 | 1 | I | D | 10h | 29.07.2022 | 07:00 | 29.07.2022 | 17:00 | 29 pá: 10 | X
316 | 23122 F | Napájecí stanice Nedakonice 25 kV Nedakonice - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Napájecí vedení části napájení N201- N101, N202 - N102 (nový stav) |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | NedaŘí, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení | 2 | 1 | I | Ne | 3d | 29.07.2022 | 08:00 | 31.07.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 29 pá to 31 ne
316 | 15011 | Moravský Písek - Nedakonice: zab. zař.: ETCS. Nedakonice: zab. zař.: ETCS. Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: ETCS. Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: ETCS. Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zař.: ETCS. Huštěnovice: zab. zař.: ETCS. Huštěnovice - Napajedla: zab. zař.: ETCS. Napajedla: zab. zař.: ETCS. Napajedla - Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice - Tlumačov: zab. zař.: ETCS. Tlumačov: zab. zař.: ETCS. Tlumačov - Hulín: zab. zař.: ETCS. Hulín: zab. zař.: ETCS. Hulín - Říkovice: zab. zař.: ETCS. Říkovice: zab. zař.: ETCS. Říkovice - Přerov: zab. zař.: ETCS. |  | T+S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | NedaŘí, změna traťových napájecích obvodů | 2 | 1 | I | Ne | 263d | 12.12.2021 | 00:00 | 31.08.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
316 | 23122 A | Moravský Písek - Nedakonice: 1. bez TV, Nedakonice: lichá bez TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.TK směr Moravský Písek. |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení ST OLC - cyklická výměna jazyků a opornic výh. č.11,12 | 2 | 1 | I | D | 12h | 27.07.2022 | 05:30 | 27.07.2022 | 17:00 | 27 st: 12 | X
316 | 23122 A2 | Moravský Písek - Nedakonice: 1. jen TV, Nedakonice: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 60 | 70 | 95 | Změna od RPV. Souběh s výlukou ROV 23122 A | NedaŘí, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení | 2 | 1 | I | D | 10h | 27.07.2022 | 07:00 | 27.07.2022 | 17:00 | 27 st: 10 | X
316 | 23110 | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Výměna kol. vložek, odstranění def.vad a svaření BK,výměna LIS,čištění ŠL, výměna pražců ASP, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O | Ne | 5d | 02.07.2022 | 07:10 | 06.07.2022 | 12:00 | [31 empty] | X | bar: 2 so to 6 st
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
317 | 23115 B | Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, Uherský Ostroh: výh.: 1, Uherský Ostroh: záhl. a zhl. směr Ostrožská Nová Ves. | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | oprava výh.č.1, výměna jazyka opornic, oprava defektoskopických vad | 2 | 1 | O | D | 8h | 07.07.2022 | 08:00 | 07.07.2022 | 16:00 | 7 čt: 8
317 | 23115 C | Uherský Ostroh - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, Uherský Ostroh: výh.: 2, Uherský Ostroh: záhl. a zhl. směr Ostrožská Nová Ves. | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | oprava výh.č.2, výměna jazyka opornic, oprava defektoskopických vad | 2 | 1 | O | D | 8h | 08.07.2022 | 08:00 | 08.07.2022 | 16:00 | 8 pá: 8
317 | 33138 A | Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 3,896 výměna mostnic a v km 4,258 - odstranění původní nosné konstrukce, spodní stavby a původního svršku a stavba nové kontrukce, spodní stavby a položení nového svršku | 4 | 3 | O | Ne | 62d | 01.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | bar: 1 pá to 31 ne
317 | 23122 G1 | Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště: traťová bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: 1b,5a bez TV, úsek koleje mezi L1 a Sc101,L103 a Sc103a,L105 a Sc105a,L107,L109 a Se34 Staré Město u Uher. Hradiště: 105. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 70 | Změna od RPV. Souběh s ROV 13122 G | NedaŘí, úprava po konverzi, montáž zpětného vedení | 2 | 1 | I | D | 10h | 22.07.2022 | 08:00 | 22.07.2022 | 18:00 | 22 pá: 10 | X
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
318 | 33134 A | Hodonín - Mutěnice: traťová bez TV, Mutěnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staničních kolejí a výhybek ŽST Mutěnice, odstranění vegetace, def. vady | 4 | 3 | O | Ne | 45d | 02.07.2022 | 07:00 | 15.08.2022 | 13:40 | bar: 2 so to 31 ne
318 | 33134 B | Mutěnice - Čejč: traťová bez TV, Čejč: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | odstranění vegetace, čištění blátivých míst, def. vady, oprava GPK | 4 | 3 | O | Ne | 45d | 02.07.2022 | 07:00 | 15.08.2022 | 13:40 | bar: 2 so to 31 ne
318 | 33134 C | Čejč - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, Kobylí na Moravě: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staničních kolejí, výhybek v ŽST Kobylí na Moravě, odstranění def.vad, odstranění vegetace, oprava GPK, čištění blátivých míst | 4 | 3 | O | Ne | 45d | 02.07.2022 | 07:00 | 15.08.2022 | 13:40 | bar: 2 so to 31 ne
318 | 33134 D | Kobylí na Moravě - Zaječí: traťová bez TV, Velké Pavlovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | odstranění def. vad, odstranění vegetace, oprava GPK, čištění blátivých míst | 4 | 3 | O | Ne | 45d | 02.07.2022 | 07:00 | 15.08.2022 | 13:40 | bar: 2 so to 31 ne
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
320 | 33056 A | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. bez TV, od km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, od NP v km 74,086 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 65 | Lanžhot - Kúty | modernizace a rekonstrukce mostu v km 11,375 (most přes řeku Moravu) | 4 | 3 | I | Ne | 205d | 20.05.2022 | 21:15 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 pá to 31 ne
320 | 33056 B1 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. bez TV, od návěstidla 1L po km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po NP v km 74,086 | X | T | [18 empty] | Změna od RPV. | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | Ne | 4d | 22.07.2022 | 23:30 | 25.07.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 22 pá to 25 po
320 | 33161 A | Podivín: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Břeclav přednádraží - Podivín, ze směru Podivín. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | navaření srdcovky výh. č.1 | 4 | 3 | H | D | 6h | 18.07.2022 | 08:00 | 18.07.2022 | 13:35 | 18 po: 6
320 | 33161 B | Podivín: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Podivín - Břeclav přednádraží, ze směru Podivín. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | navaření srdcovky výh. č.2 | 4 | 3 | H | D | 6h | 19.07.2022 | 08:00 | 19.07.2022 | 13:35 | 19 út: 6
320 | 33133 A | Zaječí: zhl. 1. staniční koleje směr Šakvice. jeho část od návěstidla L1 po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 20 a 24 |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky a výměna LIS výh.č.19 | 4 | 3 | O | D | 7h | 01.07.2022 | 08:30 | 01.07.2022 | 15:40 | 1 pá: 7
320 | 33133 B | Zaječí: zhl. 1. staniční koleje směr Podivín. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 1 a 4 po návěstidlo S1 |  | S | [19 empty] | výměna LIS výhybka č. 6 | 4 | 3 | O | D | 7h | 14.07.2022 | 08:30 | 14.07.2022 | 15:40 | 14 čt: 7
320 | 32A02017 | Šakvice - Zaječí: 1. + TV, |  | T | [19 empty] | bagrování a čištění příkopů, | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 12.07.2022 | 07:10 | 13.07.2022 | 13:35 | 12 út: 6; 13 st: 6
320 | 33049 A | Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová + TV, Židlochovice: celá + TV, | X | T+S | [18 empty] | Změna od RPV. Židlochovice | vložení ÚD do trakčního vedení 1. staniční koleje | 4 | 3 | I | D | 4h | 01.07.2022 | 00:00 | 01.07.2022 | 04:00 | 1 pá: 4 | X
320 | 33131 A | Brno-Horní Heršpice - Modřice: 1. + TV, Brno-Horní Heršpice - Modřice: ost. zař.: napájecí linky číslo 7, 8, 9 z TNS Modřice mezi dopravnami. |  | T |  |  |  | V | [14 empty] | neutrální pole Modřice - Heršpice | montáž bleskojistek a tlumivek, úprava laníček, regulace trakčního vedení | 4 | 3 | O | D | 10h | 02.07.2022 | 06:50 | 02.07.2022 | 17:00 | 2 so: 10
320 | 33131 B | Modřice - Brno-Horní Heršpice: 2. + TV, Modřice - Brno-Horní Heršpice: ost. zař.: napájecí linka číslo 2 z TNS Modřice mezi dopravnami. |  | T |  |  |  | V | [14 empty] | neutrální pole Modřice - Heršpice | montáž bleskojistek a tlumivek, úprava laníček, regulace trakčního vedení | 4 | 3 | O | D | 3x10h | 03.07.2022 | 06:50 | 10.07.2022 | 17:00 | 3 ne: 10; 9 so: 10; 10 ne: 10
320 | 33011 C | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53. + TV, zhl. jižní kolejí číslo 51, 52, 53. Brno-Maloměřice: 53a jen TV, Brno-Maloměřice: 53a bez TV, od námezníku výhybky číslo 5A po návěstidlo Se7 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. VMO | výstavba pilíře a nosné konstrukce nadjezdu, výstavba nadjezdu | 4 | 3 | C | Ne | 265d | 24.01.2022 | 16:30 | 15.10.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
320 | 33011 I | Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1K,2K bez TV, |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 25 | 80 | objízdná trasa přes Brno-Maloměřice VMO | demontáž bednění NK | 4 | 3 | C | N | 13x5h | 30.06.2022 | 23:20 | 22.07.2022 | 04:40 | 1 pá: )(; 2 so: )(; 3 ne: ); 9 so: (; 10 ne: ); 13 st: (; 14 čt: )(; 15 pá: )(; 16 so: )(; 17 ne: )(; 18 po: )(; 19 út: )(; 20 st: )(; 21 čt: )(; 22 pá: )
320 | 33011 K | Brno-Maloměřice: 1a,2a bez TV, |  | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 300 | 25 | 80 | VMO | demontáž bednění NK | 4 | 3 | C | D | 6x6h | 01.07.2022 | 08:00 | 14.07.2022 | 14:00 | 1 pá: 6; 10 ne: 6; 11 po: 6; 12 út: 6; 13 st: 6; 14 čt: 6
320 | 33011 F | Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T8 směr Odb. Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 8. TK Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Brno-Maloměřice. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 90 | VMO | montáž PHS, demontáž nosníků NK | 4 | 3 | C | D | 6x6h | 02.07.2022 | 08:00 | 31.07.2022 | 14:00 | 2 so: 6; 3 ne: 6; 4 po: 6; 5 út: 6; 6 st: 6; 31 ne: 6
320 | 33011 P | Brno-Maloměřice: zhl. koleje 1v. od návěstidla Se4 po návěstidla Se6, Se114, Se103 a po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 101 a 103a |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 90 | VMO | montáž nosníků NK | 4 | 3 | C | D | 6x6h | 02.07.2022 | 08:00 | 31.07.2022 | 14:00 | 2 so: 6; 3 ne: 6; 4 po: 6; 5 út: 6; 6 st: 6; 31 ne: 6
320 | 33130 B | Brno-Maloměřice: výh.: 48b, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybky č.48b | 4 | 3 | O | N | 5h | 07.07.2022 | 23:15 | 08.07.2022 | 04:30 | bar: 7 čt to 8 pá
320 | 33130 C | Brno-Maloměřice: výh.: 51, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Brno-Maloměřice. |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybky č.51 | 4 | 3 | O | N | 5h | 08.07.2022 | 23:15 | 09.07.2022 | 04:30 | bar: 8 pá to 9 so
320 | 33130 A | Brno-Maloměřice: 2p bez TV, Brno-Maloměřice: zhl. jižní koleje 2p. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 147b a 148a po návěstidlo Sp2 |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybky č.148a (jednoduchá a dvojitá) | 4 | 3 | O | D | 6h | 17.07.2022 | 07:00 | 17.07.2022 | 13:00 | 17 ne: 6
320 | 33011 L | Brno-Maloměřice: 1p bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. VMO | montáž mostní konstrukce | 4 | 3 | C | Ne | 176d | 25.03.2022 | 17:00 | 16.09.2022 | 14:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
320 | 33151 A | Brno-Maloměřice: 1k bez TV, 1c + TV, zhl. severní koleje 1c. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | oprava a obnova výhybek číslo 53 a 57 po mimořádné události | 4 | 3 | I | Ne | 31d | 01.07.2022 | 07:30 | 31.07.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
322 | 33143 A | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 1.,2. jen TV, Střelice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 |  | montáž VVN vedení | 4 | 3 | C | D | 8h | 04.07.2022 | 08:25 | 04.07.2022 | 16:20 | 4 po: 8
322 | 33143 B | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 1.,2. bez TV, | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 75 | Změna od RPV. OPERATIVNÍ VÝLUKA 4x 20 minut | montáž VVN vedení 400 kV | 4 | 3 | C | D | 8h | 04.07.2022 | 08:25 | 04.07.2022 | 16:20 | 4 po: 8 | X
322 | 33143 A1 | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 1.,2. jen TV, Střelice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 65 | Změna od RPV. | montáž VVN vedení 400 kV | 4 | 3 | C | D | 9h | 05.07.2022 | 08:25 | 05.07.2022 | 17:30 | 5 út: 9 | X
322 | 33143 B1 | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 1.,2. bez TV, | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 65 | Změna od RPV. OPERATIVNÍ VÝLUKA 7x 20 minut | montáž VVN vedení | 4 | 3 | C | D | 9h | 05.07.2022 | 08:25 | 05.07.2022 | 17:30 | 5 út: 9 | X
322 | 33143 A2 | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 1.,2. jen TV, Střelice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | Změna od RPV. | montáž VVN vedení | 4 | 3 | C | D | 4h | 06.07.2022 | 08:25 | 06.07.2022 | 12:30 | 6 st: 4 | X
322 | 33143 B2 | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 1.,2. bez TV, | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | Změna od RPV. OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 20 minut | montáž VVN vedení | 4 | 3 | C | D | 4h | 06.07.2022 | 08:25 | 06.07.2022 | 12:30 | 6 st: 4 | X
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
323 | 35015 C | Silůvky - Moravské Bránice: zab. zař.: TZZ traťové koleje mezi dopravnami. Silůvky - Moravské Bránice: zab. zař.: PZS v km 134,452 (P3942) a v km 133,220 (P3941) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | rekonstrukce PZS a doplnění závor | 4 | 3 | I | Ne | 5d | 25.07.2022 | 07:00 | 29.07.2022 | 15:00 | [31 empty] | X | bar: 25 po to 29 pá
323 | 33135 A | Moravské Bránice - Rakšice: traťová bez TV, Moravský Krumlov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | snesení kol. roštu, oprava výh.č.1, oprava GPK, oprava drenáží,zřízeníí odvodnění, odstranění vegetace,odstranění nástupiště, broušení kolejnic | 4 | 3 | O | Ne | 44d | 01.07.2022 | 07:00 | 13.08.2022 | 16:00 | bar: 1 pá to 31 ne
323 | 35015 D | Moravské Bránice: zab. zař.: SZZ, DOZ. Střelice - Rakšice: zab. zař.: DOZ. Moravské Bránice - Ivančice: zab. zař.: DOZ. |  | T+S | [18 empty] | Změna od RPV. 1x 60 minut ZP, poté jízda na DNO Přejezdy 500 | výměna SW | 4 | 3 | I | N | 2x4h | 21.07.2022 | 23:45 | 29.07.2022 | 04:10 | [31 empty] | X | bar: 21 čt to 22 pá; 28 čt to 29 pá
323 | 35015 B | Moravský Krumlov: zab. zař.: SZZ částečně. PZS v km 121,766 (P3937) |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Přejezdy 500 | rekonstrukce PZS a doplnění závor | 4 | 3 | I | Ne | 5d | 18.07.2022 | 07:00 | 22.07.2022 | 15:00 | [31 empty] | X | bar: 18 po to 22 pá
323 | 35015 A | Rakšice: zab. zař.: SZZ částečně. úprava úvazky PZS v km 116,789 (P3935) úseku Rakšice - Miroslav do SZZ Rakšice - Miroslav: zab. zař.: PZS v km 116,789 (P3935), v km 116,104 (P3934) mezi dopravnami. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | rekonstrukce PZS a doplnění závor | 4 | 3 | I | Ne | 5d | 11.07.2022 | 07:00 | 15.07.2022 | 15:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 15 pá
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
324 | 33040 A1 | Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, záhl. 1. traťové koleje směr Brno-Židenice. Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | 100 | 65 | Změna od RPV. Most Šámalova | rekonstrukce mostu v km 157,430 přes ulici Šámalova | 4 | 3 | I | Ne | 123d | 27.03.2022 | 08:30 | 27.07.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 27 st
324 | 33040 E | Brno-Židenice: 1.,1a,1b jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží. |  | S |  |  | N |  |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 60 | Změna od RPV. Most Šámalova | montáž trakčního vedení, regulace trakčního vedení | 4 | 3 | I | Ne | 4d | 24.07.2022 | 07:30 | 27.07.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 24 ne to 27 st
324 | 33040 B1 | Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Židenice. Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | V |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 60 | Most Šámalova | rekonstrukce mostu v km 157,430 - most přes ul. Šámalova | 4 | 3 | I | Ne | 124d | 27.07.2022 | 16:00 | 27.11.2022 | 16:00 | bar: 27 st to 31 ne
324 | 33040 F1 | Posvitavský vlečkový systém SŽDC: 905. bez TV, zhl. severní koleje číslo 905. od návěstidla NL po izolovaný styk výhybky číslo 2 | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | Most Šámalova | rekonstrukce mostu v km 157,430 - most přes ul. Šámalova | 4 | 3 | I | Ne | 124d | 27.07.2022 | 16:00 | 27.11.2022 | 16:00 | bar: 27 st to 31 ne
324 | 33111 C | Tišnov: zhl. 1. a 3. staniční koleje směr Řikonín. od návěstidel L1, L3 po návěstidlo Se35 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Řikonín - Tišnov, ze směru Tišnov. |  | S | [19 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 4 | 3 | O | N | 4h | 11.07.2022 | 22:35 | 12.07.2022 | 02:40 | bar: 11 po to 12 út
324 | 33127 C | Řikonín - Vlkov u Tišnova: 2. + TV, Vlkov u Tišnova: záhl. 2. traťové koleje směr Řikonín. od návěstidla 2L po návěstidlo Se3 Vlkov u Tišnova: sudá jen TV, včetně TV vlečky č. 5262 „OSOČKAN, Vlkov“ |  | T+S |  |  |  | V | [15 empty] | údržba TV, údržba ÚO, údržba ÚD | 5 | 3 | O | D | 4h | 06.07.2022 | 07:30 | 06.07.2022 | 11:30 | 6 st: 4
324 | 33127 D | Vlkov u Tišnova - Řikonín: 1. + TV, Vlkov u Tišnova: lichá jen TV, Vlkov u Tišnova: záhl. 1. traťové koleje směr Řikonín. od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L |  | T+S |  |  |  | V | [15 empty] | údržba TV, údržba ÚO, údržba ÚD | 5 | 3 | O | D | 5h | 06.07.2022 | 12:00 | 06.07.2022 | 16:30 | 6 st: 5
324 | 33127 A | Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2. + TV, Vlkov u Tišnova: záhl. 2. traťové koleje směr Křižanov. od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S Vlkov u Tišnova: sudá jen TV, včetně TV vlečky č. 5262 „OSOČKAN, Vlkov“ |  | T+S |  |  | N | V |  |  | X | [12 empty] | údržba TV, údržba ÚO, údržba ÚD | 5 | 3 | O | D | 4h | 05.07.2022 | 07:30 | 05.07.2022 | 11:30 | 5 út: 4
324 | 33127 B | Vlkov u Tišnova: lichá jen TV, Vlkov u Tišnova: záhl. 1. traťové koleje směr Křižanov. od návěstidla S po návěstidlo Se17 Křižanov - Vlkov u Tišnova: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V |  |  | X | [12 empty] | údržba TV, údržba ÚO, údržba ÚD | 5 | 3 | O | D | 5h | 05.07.2022 | 12:00 | 05.07.2022 | 16:30 | 5 út: 5
324 | 33127 E | Vlkov u Tišnova: celá jen TV, včetně TV vlečky č. 5262 „OSOČKAN, Vlkov“ |  | S |  |  | L | [16 empty] | údržba TV, údržba ÚO, údržba ÚD | 5 | 3 | O | D | 5h | 17.07.2022 | 01:10 | 17.07.2022 | 05:40 | 17 ne: 5
324 | 33127 F | Křižanov: sudá jen TV, Křižanov: záhl. 2. traťové koleje směr Sklené nad Oslavou. od návěstidla Se15 po návěstidlo 2S Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [15 empty] | údržba TV, údržba ÚO, údržba ÚD | 5 | 3 | O | D | 4h | 17.07.2022 | 07:30 | 17.07.2022 | 11:30 | 17 ne: 4
324 | 33127 G | Křižanov: lichá jen TV, Křižanov: záhl. 1. traťové koleje směr Sklené nad Oslavou. od návěstidla Se14 po návěstidlo 1S Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [15 empty] | údržba TV, údržba ÚO, údržba ÚD | 5 | 3 | O | D | 5h | 17.07.2022 | 12:00 | 17.07.2022 | 16:30 | 17 ne: 5
324 | 33126 A | Ostrov nad Oslavou: zhl. 2., 4. staniční koleje směr Sklené nad Oslavou. jeho část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidla S2, S4 |  | S | [19 empty] | navaření srdcovek v.č.4,6 | 5 | 3 | O | N | 7h | 12.07.2022 | 21:40 | 13.07.2022 | 04:30 | bar: 12 út to 13 st
324 | 33126 D | Žďár nad Sázavou: zhl. 1., 3. staniční koleje směr Sázava u Ždáru. jeho část od návěstidla Se28 po návěstidla L1, L3 |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky v.č. 37 | 5 | 3 | O | N | 8h | 09.07.2022 | 21:50 | 10.07.2022 | 05:50 | bar: 9 so to 10 ne
324 | 33126 E | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | přelepení LIS, svařování, sečení, odstranění porostu | 5 | 3 | O | D | 8h | 24.07.2022 | 07:50 | 24.07.2022 | 15:25 | 24 ne: 8
324 | 33141 C | Přibyslav - Sázava u Žďáru: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | demontáž základů Tv č. 11, 59 | 5 | 3 | O | D | 12h | 09.07.2022 | 07:30 | 09.07.2022 | 19:30 | 9 so: 12
324 | 33107 L | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, Pohled: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Přibyslav. jeho část od návěstidla 2L po hroty výhybky č. 6 |  | T+S |  |  |  | V | [15 empty] | nutné vyčištění blátivých míst, úprava GPK | 5 | 3 | O | D | 10h | 20.07.2022 | 07:40 | 20.07.2022 | 17:40 | 20 st: 10
324 | 33141 D | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | demontáž základů TV č. 12, 60 | 5 | 3 | O | D | 12h | 10.07.2022 | 07:30 | 10.07.2022 | 19:30 | 10 ne: 12
324 | 33107 K | Pohled: zhl. sudé skupiny staničních kolejí směr Přibyslav. jeho část od hrotů výhybky č. 6 po návěstidla S2, S4, S6 Pohled: sudá + TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | nutné vyčištění blátivých míst, úprava GPK | 5 | 3 | O | Ne | 2d | 20.07.2022 | 07:40 | 21.07.2022 | 17:40 | bar: 20 st to 21 čt
324 | 33126 F | Pohled - Přibyslav: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba ŽSv | 5 | 3 | O | N | 2x6h | 25.07.2022 | 21:55 | 27.07.2022 | 04:20 | 25 po: (; 26 út: )(; 27 st: )
324 | 33141 A | Havlíčkův Brod - Pohled: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 70 | 95 |  | demontáž základů TV č. 77,0117,0121 | 5 | 3 | O | D | 12h | 02.07.2022 | 07:35 | 02.07.2022 | 19:35 | 2 so: 12
324 | 33141 B | Pohled - Havlíčkův Brod: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 70 | 95 |  | demontáž základů TV č. 20, 22, 24 | 5 | 3 | O | D | 12h | 03.07.2022 | 07:35 | 03.07.2022 | 19:35 | 3 ne: 12
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
325 | 33132 A | Studenec - Rudíkov: traťová bez TV, Budišov u Třebíče: celá bez TV, Rudíkov: celá bez TV, Rudíkov - Velké Meziříčí: traťová bez TV, její část od lichoběžníkové tabulky dopravny Rudíkov v km 14,073 do km 22,498 (PřL) | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | výměna kolejnic a pražců, sečení, odstranění porostu | 5 | 3 | O | Ne | 15d | 15.07.2022 | 07:50 | 29.07.2022 | 13:05 | [31 empty] | X | bar: 15 pá to 29 pá
325 | 33132 B | Budišov u Třebíče: zab. zař.: PZS v km 8,091 (P3908). |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 95 | Změna od RPV. | výměna reléového domku | 5 | 3 | O | Ne | 12d | 18.07.2022 | 08:30 | 29.07.2022 | 13:05 | [31 empty] | X | bar: 18 po to 29 pá
325 | 33132 C | Rudíkov - Velké Meziříčí: zab. zař.: PZS v km 17,479 (P3917) a v km 20,062 (P3920) mezi dopravnami. |  | T | [19 empty] | obnovení šuntové citlivosti | 5 | 3 | O | D | 6h | 29.07.2022 | 13:05 | 29.07.2022 | 19:00 | 29 pá: 6
325 | 33128 A | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, Humpolec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK, oprava přejezdu v km 20,830 | 5 | 3 | O | Ne | 9d | 14.07.2022 | 08:00 | 22.07.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 14 čt to 22 pá
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
326 | 33001 Z | Adamov: sděl. zař. BTS. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Odpojení BTS z důvodu zastavení provozu a rekonstrukčních prací. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33001 D | Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1.,2. + TV, Brno-Maloměřice stavědlo 6: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Adamov. Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 60 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce, vybudování VMO Rokytova. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33001 J | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce - aktivace odbočky Svitava. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33001 K | Adamov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33001 E | Adamov: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 60 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33001 F | Adamov - Blansko: 1.,2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 60 | 100 | 60 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33001 L | Adamov - Blansko: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje . |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 15 | 40 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33001 M | Blansko: záhl. 2. traťové koleje směr Adamov. kolejově a napěťově část od km 178,335 ve směru Adamov |  | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 15 | 30 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko V souběhu s výlukou 33001 F. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 258d | 12.12.2021 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33001 Y | Adamov - Rájec-Jestřebí: sděl. zař. sdělovací zařízení. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Adamov - přepojování optického a dálkového kabelu z přechodové lávky na technologickou lávku, Blansko - přepojování optického a dálkového kabelu z důvodu úpravy na přejezdu v km 179,826. | 4 | 9 | I | Ne | 3d | 15.07.2022 | 08:00 | 17.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 15 pá to 17 ne
326 | 33001 I | Blansko: záhl. 1. traťové koleje směr Adamov. kolejově a napěťově jeho část od km 178,335 ve směru Adamov |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 | Změna od RPV. BC Brno-Blansko V souběhu s výlukou 33001 D+E+F = ZP Brno Maloměřice - Adamov - Blansko. | Rekonstrukční práce. | 4 | 9 | I | Ne | 236d | 03.01.2022 | 17:30 | 26.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33001 S | Blansko: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Adamov. jeho část od km 178,335 po návěstidla S1, S2 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukční práce. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33004 A | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. + TV, Blansko: 2a bez TV, sudá jen TV, její část od km 178,335 po elektrické dělení ÚO 412 |  | T+S | X |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 90 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce mostu v km 182,618; zrušení přejezdu v km 179,826 a vybudování podchodu na zastávce Blansko město. | 4 | 9 | I | Ne | 137d | 27.03.2022 | 08:00 | 10.08.2022 | 16:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33005 F | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. jen TV, Blansko: lichá jen TV, její část od km 178,335 po elektrické dělení ÚO 411 |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 71d | 01.06.2022 | 07:00 | 10.08.2022 | 16:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33005 E | Rájec-Jestřebí: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33137 A | Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blansko. od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Blansko - Rájec-Jestřebí, ze směru Rájec-Jestřebí. |  | S | [19 empty] | Navaření srdcovky výhybky č. 3 a 7. | 4 | 9 | O | D | 9h | 12.07.2022 | 07:00 | 12.07.2022 | 16:00 | 12 út: 9
326 | 33137 C | Rájec-Jestřebí: zhl. 1. staniční koleje směr Skalice nad Svitavou. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami 16 a 20 po návěstidlo Se17 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí, ze směru Rájec-Jestřebí. |  | S | [19 empty] | Navaření srdcovky výhybky č. 20. | 4 | 9 | O | D | 9h | 13.07.2022 | 07:00 | 13.07.2022 | 16:00 | 13 st: 9
326 | 33137 B | Rájec-Jestřebí: zhl. 2. staniční koleje směr Skalice nad Svitavou. jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo Se18 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou, ze směru Rájec-Jestřebí. |  | S | [19 empty] | Navaření srdcovky výhybky č. 19. | 4 | 9 | O | D | 9h | 14.07.2022 | 07:00 | 14.07.2022 | 16:00 | 14 čt: 9
326 | 33005 D | Skalice nad Svitavou: celá jen TV, Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33005 C | Letovice: celá jen TV, Skalice nad Svitavou - Letovice: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 32A06231 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1 bez TV, |  | T | [19 empty] | Sanace skalních masivů. | 4 | 9 | I | Ne | 61d | 06.06.2022 | 07:00 | 05.08.2022 | 16:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33005 B | Březová nad Svitavou: celá jen TV, Letovice - Březová nad Svitavou: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33005 I | Napájecí stanice Svitavy Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 85 |  | Vypnutí TNS, údržba TNS. | 4 | 9 | O | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33005 A | Březová nad Svitavou - Svitavy: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bude vypnuto TV v úseku Březová nad Svitavou - Blansko. Vlaky budou vedeny soupravami ř. 814 (požadavek na vypracování VNJŘ v úseku Blansko - Letovice). Požadavek na zavedení ND v úseku Skalice n. S. - Boskovice (V. Opatovice) a opačně. | Sanace svahu v km 224,600-225,000, oprava mostu v km 215,561. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33005 H | Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: PZS v km 216,067 (P6826), v km 224,032 (P6827), v km 226,755 (P6828). |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 40 |  | Sanace svahu v km 224,600-225,000, oprava mostu v km 215,561. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 pá to 31 ne
326 | 33119 D | Březová nad Svitavou: zhl. 2a staniční koleje směr Svitavy. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Březová nad Svitavou - Svitavy, ze směru Březová nad Svitavou. |  | S | [19 empty] | Výměna jazyka levého ohnutého a opornice levé přímé ve výhybce č. 15. | 4 | 9 | O | D | 8h | 19.07.2022 | 07:00 | 19.07.2022 | 15:00 | 19 út: 8
326 | 53132 B | Svitavy: záhl. a zhl. 1. TK směr Březová nad Svitavou, jeho část od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Svitavy - Březová nad Svitavou, ze směru Svitavy. |  | S | [18 empty] | V souběhu s výlukou 33005 A (ZP v 1 a 2. TK směr Březová nad Svitavou). Nelze z liché skupiny směr Březové nad Svitavou. Jízdy přes výhybky č. 3 a 5 na PN. | Cyklická výměna jazyků a broušení výhybek č. 2, 4 a 6. | 7 | 9 | O | D | 2x12h | 25.07.2022 | 07:00 | 26.07.2022 | 19:00 | 25 po: 12; 26 út: 12
326 | 53132 C | Svitavy: záhl. a zhl. 2. TK směr Březová nad Svitavou, jeho část od 2L po návěstidla S2 a S6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Svitavy - Březová nad Svitavou, ze směru Svitavy. |  | S | [18 empty] | V souběhu s výlukou 33005 A (ZP v 1 a 2. TK směr Březová nad Svitavou). Nelze od Březové nad Svitavou na sudou skupinu. Jízdy přes výhybky č. 2 a 4 na PN. | Cyklická výměna jazyků, broušení výhybek 3, 5 a 7. | 7 | 9 | O | D | 2x12h | 27.07.2022 | 07:00 | 28.07.2022 | 19:00 | 27 st: 12; 28 čt: 12
326 | 53132 A | Opatov: 2. bez TV, Opatov: zhl. 2. TK směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo S2 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Opatov - Svitavy, ze směru Opatov. |  | S | [18 empty] | Nelze od Svitav na sudou skupinu. | Broušení výhybek číslo 2, 4 a 6 ve stanici Opatov, výměna LIS. | 7 | 9 | O | D | 7h | 14.07.2022 | 07:00 | 14.07.2022 | 14:00 | 14 čt: 7
326 | 55001 G | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. | Výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucí z probíhající modernizace 1. železničního koridoru. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 22.06.2022 | 01:50 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
501 | 53127 A | Česká Třebová: 201.-222. jen TV, a napěťově 1. stahovací kolej po ÚO 445 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidel Se242, Se243, Se249, Se252 po námezník výhybky č. 285b. |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. Nelze z kolejí č. 211 - 214 směr Č. Třebová odj. sk. Indikace obsazení výh. č. 285ab - zjišťování volnosti úseku. Stahování vlaků po 1. stahovací koleji pouze s LNT. | Výměna pražců, výměna výhybkových součástek výhybek číslo 272, 277, 279 v v Č. Třebové směr. sk., svařování, ASP. | 7 | 9 | O | Ne | 15d | 04.07.2022 | 07:00 | 18.07.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 4 po to 18 po
501 | 53116 A | Česká Třebová: 6.,8. bez TV, Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidel L8 a L12 po námezník výhybky číslo 32a. Česká Třebová: 2.,4b,6.,8.,12. jen TV, napěťově jejich pražská část |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | Změna od RPV. Nelze od/do Prahy vjíždět / odjíždět na / z kolejí číslo 12 a 14. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových základů trakčního vedení. | 7 | 9 | OS | D | 2x6h | 05.07.2022 | 07:30 | 06.07.2022 | 13:30 | 5 út: 6; 6 st: 6 | X
501 | 53116 B | Česká Třebová: 12.,14. bez TV, Česká Třebová: 8.,12.,14.,16.,18. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | Změna od RPV. Pro zajištění průjezdu beznapěťovým úsekem při odjezdu vlaků el. trakce směru Praha–Olomouc, označí výpravčí ruční náv. Stůj místo zastavení vlaku 150 m před odj. návěstidlem. Z důvodu zkrácení nástupiště je zaručen výstup a nástup z prvních 8 vozů. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových základů trakčního vedení. | 7 | 9 | OS | D | 10h | 07.07.2022 | 07:30 | 07.07.2022 | 17:30 | 7 čt: 10 | X
501 | 53116 B1 | Česká Třebová: 12.,14. bez TV, Česká Třebová: 8.,12.,14.,16.,18. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | Změna od RPV. Pro zajištění průjezdu beznapěťovým úsekem při odjezdu vlaků el. trakce směru Praha–Olomouc, označí výpravčí ruční náv. Stůj místo zastavení vlaku 150 m před odj. návěstidlem. Z důvodu zkrácení nástupiště je zaručen výstup a nástup z prvních 8 vozů. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových základů trakčního vedení. | 7 | 9 | OS | D | 6h | 08.07.2022 | 07:30 | 08.07.2022 | 13:30 | 8 pá: 6 | X
501 | 53116 D | Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidla Se66 po návěstidla L1, Se58, L5, L7. Česká Třebová: 1.,3b,5.,7.,9. jen TV, napěťově jejich pražská část |  | S |  |  | N | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Změna od RPV. Objízdné trasy. Vlaky směr Praha – Č. Třebová os. n. pojedou z D. Třebové do Č. Třebové po 2. traťové koleji. Nelze od Prahy na koleje č. 1 a 5. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových základů trakčního vedení. | 7 | 9 | OS | D | 6h | 09.07.2022 | 08:20 | 09.07.2022 | 14:20 | 9 so: 6 | X
501 | 53116 D | Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidla Se66 po návěstidla L1, Se58, L5, L7. Česká Třebová: 1.,3b,5.,7.,9. jen TV, napěťově jejich pražská část |  | S |  |  | N | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Změna od RPV. Objízdné trasy. Vlaky směr Praha – Č. Třebová os. n. pojedou z D. Třebové do Č. Třebové po 2. traťové koleji. Nelze od Prahy na koleje č. 1 a 5. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových základů trakčního vedení. | 7 | 9 | OS | D | 6h | 10.07.2022 | 08:20 | 10.07.2022 | 14:20 | 10 ne: 6 | X
501 | 53116 C | Česká Třebová: 14.,16. + TV, popis: napěťově jejich pražská část |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | Změna od RPV. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových základů trakčního vedení. | 7 | 9 | OS | D | 2x6h | 11.07.2022 | 07:30 | 12.07.2022 | 13:30 | 11 po: 6; 12 út: 6 | X
501 | 53116 E | Česká Třebová odjezdová skupina: 9.,11. bez TV, Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.,11.,13.,15.,17. jen TV, napěťově jejich brněnská část |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | Změna od RPV. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových základů trakčního vedení. | 7 | 9 | OS | D | 2x6h | 13.07.2022 | 07:30 | 14.07.2022 | 13:30 | 13 st: 6; 14 čt: 6 | X
501 | 53116 F | Česká Třebová odjezdová skupina: 9.,11. bez TV, Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.,11.,13.,15.,17. jen TV, napěťově jejich pražská část |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53133 A. | Výkopové práce, přeložení kabelových tras, betonáž základů a úpravy terénu pro výstavbu nových základů trakčního vedení. | 7 | 9 | OS | D | 2x6h | 15.07.2022 | 07:30 | 16.07.2022 | 13:30 | 15 pá: 6; 16 so: 6 | X
501 | 53133 A | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. směr Odb. Parník, jeho část od návěstidel L9, L11, L13, L15, Se470 po návěstidlo Se481 . |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Nelze z kolejí č. 9, 11, 13 a 15 směr Praha. Při jízdě vlaků a posunu přes výhybku číslo 462 zjišťování volnosti (výpravčí panel Sever). | Regenerace srdcovky výhybky č. 479 a broušení výhybek. | 7 | 9 | O | D | 7h | 15.07.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 14:30 | 15 pá: 7
501 | 53133 B | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. směr Odb. Parník, jeho část od návěstidel Se460, Se464, Se463, Se462, Lc29, Lc31 po návěstidlo Se480. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | Od Prahy nelze na koleje č. 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33 a 35. Do Prahy nelze z kolejí č. 29, 31, 33 a 35. Jízdy vlaků a posun přes výhybku číslo 468 na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Zjišťování volnosti. | Výměna výhybkových součástí výhybky č. 477 a broušení výhybek. | 7 | 9 | O | D | 8h | 25.07.2022 | 07:00 | 25.07.2022 | 15:00 | 25 po: 8
501 | 55015 D | Ústí nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. CDP Praha: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | Úpravy SZZ a přezkušování ZZ po výměnách SW. | 7 | 9 | I | N | 6h | 02.07.2022 | 22:45 | 03.07.2022 | 04:35 | [31 empty] | X | bar: 2 so to 3 ne
501 | 55015 C | Dlouhá Třebová: zab. zař.: SZZ. CDP Praha: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | Úpravy SZZ a přezkušování ZZ po výměnách SW. | 7 | 9 | I | N | 6h | 02.07.2022 | 22:50 | 03.07.2022 | 04:25 | [31 empty] | X | bar: 2 so to 3 ne
501 | 55015 D1 | Ústí nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. CDP Praha: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | Úpravy SZZ a přezkušování ZZ po výměnách SW. | 7 | 9 | I | N | 2h | 21.07.2022 | 23:00 | 22.07.2022 | 01:00 | [31 empty] | X | bar: 21 čt to 22 pá
501 | 55001 E | Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Choceň: zab. zař.: ETCS . včetně dopravnen Dlouhá Třebová, Ústí nad Orlicí, Odbočka Bezpráví a Brandýs nad Orlicí |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucí z probíhající modernizace 1. železničního koridoru. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 22.06.2022 | 01:50 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
501 | 53028 A | Odb Bezpráví: 1. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla 1S po návěstidlo L1. Brandýs nad Orlicí - Odb Bezpráví: 1. + TV, napěťově od ÚO 411 na Odb Bezpráví po ÚO 401 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Odb Bezpráví. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1.,1a,1b,3. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 1. TK směr Odb Bezpráví od návěstidla Sc1b po návěstidlo Se3. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc1, Sc3 po návěstidlo Se5. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla L1 do km 267,179. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X | X |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 90 | 100 | 20 |  | Rekonstrukce kolejí a výhybek, rekonstrukce železničního spodku, práce na mostech a propustcích, úprava TV, výstavba nástupiště u staniční koleje číslo 1a. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 01.02.2022 | 08:00 | 22.07.2022 | 04:35 | bar: 1 pá to 22 pá
501 | 55015 G | Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: PZS v km 265,143 (P4888) . |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 40 | Změna od RPV. Jízdy na rozkaz OP. | Vypnutí PZS. | 7 | 9 | I | Ne | 4d | 11.07.2022 | 08:00 | 14.07.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 14 čt
501 | 55015 J | Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: TZZ v 1. TK . |  | T |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s ROV 53028 B. | Zrušení stávajícího TZZ v 1. TK a aktivace nového ABE-1. | 7 | 9 | I | Ne | 11d | 11.07.2022 | 08:00 | 21.07.2022 | 22:45 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 21 čt
501 | 55015 K | Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s ROV 53028 B. | Aktivace nového SSZ v liché skupině. | 7 | 9 | I | Ne | 11d | 11.07.2022 | 08:00 | 21.07.2022 | 22:45 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 21 čt
501 | 55015 L | Brandýs nad Orlicí - Choceň: zab. zař.: TZZ v 1. TK. |  | T |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s ROV 53028 B. | Zrušení stávajícího TZZ a aktivace nového ABE-1. | 7 | 9 | I | Ne | 11d | 11.07.2022 | 08:00 | 21.07.2022 | 22:45 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 21 čt
501 | 53028 B | Choceň - Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Choceň – ŽST Brandýs nad Orlicí Choceň: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 1S do km 267,179. |  | T+S |  |  |  | V | X |  |  | X | X |  |  |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53028 A. | Rekonstrukce koleje. | 7 | 9 | I | Ne | 67d | 17.05.2022 | 04:35 | 22.07.2022 | 04:35 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 22 pá
501 | 55015 I | Brandýs nad Orlicí - Choceň: zab. zař.: PZS v km 268,095 (P4890) . |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 20 | Změna od RPV. Přejezd uzavřen pro účastníky silničního provozu, včetně chodců. | Vypnutí PZZ. | 7 | 9 | I | Ne | 4d | 18.07.2022 | 08:00 | 21.07.2022 | 22:45 | [31 empty] | X | bar: 18 po to 21 čt
501 | 55015 H | Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: PZS v km 266,580 (P4889) . |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 65 | 20 | Změna od RPV. Přejezd uzavřen pro účastníky silničního provozu, včetně chodců. | Vypnutí PZS. | 7 | 9 | I | D | 15h | 21.07.2022 | 08:00 | 21.07.2022 | 22:45 | 21 čt: 15 | X
501 | 53122 C | Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2. bez TV, Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Odb Bezpráví. Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 2L po IS v km 260,829. |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Operativní výluka 3 x 20 minut dle aktuální provozní situace. | Nájezd mechanizace na /z vyloučeného úseku. | 7 | 9 | I | D | 4h | 26.07.2022 | 16:45 | 26.07.2022 | 20:15 | 26 út: 4 | X
501 | 53122 C1 | Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2. bez TV, Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Odb Bezpráví. Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 2L po IS v km 260,829. |  | T+S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 25 | 20 | Změna od RPV. Operativní výluka 3 x 20 minut dle aktuální provozní situace. | Nájezd mechanizace na /z vyloučeného úseku. | 7 | 9 | I | D | 3x3h | 27.07.2022 | 05:45 | 31.07.2022 | 09:00 | 27 st: 3; 30 so: 3; 31 ne: 3 | X
501 | 53122 C | Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2. bez TV, Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Odb Bezpráví. Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 2L po IS v km 260,829. |  | T+S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 20 | 20 | Změna od RPV. Operativní výluka 3 x 20 minut dle aktuální provozní situace. | Nájezd mechanizace na /z vyloučeného úseku. | 7 | 9 | I | D | 2x4h | 27.07.2022 | 16:45 | 30.07.2022 | 20:15 | 27 st: 4; 30 so: 4 | X
501 | 53122 D | Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2. + TV, napěťově od ÚO 422 v dopravně Ústí nad Orlicí po ÚO 402 na Odb Bezpráví Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Odb Bezpráví. Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 2L po IS v km 260,829. |  | T+S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 60 | 20 | Změna od RPV. | Úpravy TV, úprava železničního svršku. | 7 | 9 | I | D | 2x12h | 28.07.2022 | 06:30 | 29.07.2022 | 18:00 | 28 čt: 12; 29 pá: 12 | X
501 | 55015 E | Odb Bezpráví: zab. zař.: SZZ. CDP Praha: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Možno využít VNJŘ pro výluku 53028 C. | Úpravy SZZ a přezkušování ZZ po výměnách SW. | 7 | 9 | I | N | 6h | 21.07.2022 | 22:45 | 22.07.2022 | 04:35 | [31 empty] | X | bar: 21 čt to 22 pá
501 | 53122 A | Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, napěťově od ÚO 402 na Odb Bezpráví po ÚO 402 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje Odb Bezpráví: zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od IS v km 260,829 po návěstidlo S2. Odb Bezpráví: 2. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. PJ = 50km/h dle bodu č. 10 ROV. | Práce na mostech, propustcích, podchodu v km 266,230; úpravy TV, rekonstrukce žel. spodku, odvodnění, stavba nástupiště. | 7 | 9 | I | Ne | 143d | 21.07.2022 | 22:45 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 21 čt to 31 ne
501 | 53122 B | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje - Choceň: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Brandýs nad Orlicí – ŽST Choceň Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Odb Bezpráví. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví . Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,4. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň . Choceň: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí . |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V dopravně Brandýs n. O. není umožněn nástup a výstup cestujících! V souběhu s výlukou 53122 A. | Snesení výhybek číslo 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, vložení kolejové spojky výhybek číslo 12/13, podchod pro cestující v km 266,230 v ŽST Brandýs nad Orlicí, stavba nástupiště u koleje číslo 2 v ŽST Brandýs nad Orlicí, úpravy TV. | 7 | 9 | I | Ne | 24d | 21.07.2022 | 22:45 | 13.08.2022 | 04:35 | [31 empty] | X | bar: 21 čt to 31 ne
501 | 55015 F | Choceň: zab. zař.: SZZ. CDP Praha: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Možno využít VNJŘ pro výluku 53028 C. | Úpravy SZZ a přezkušování ZZ po výměnách SW. | 7 | 9 | I | N | 6h | 02.07.2022 | 22:45 | 03.07.2022 | 04:35 | [31 empty] | X | bar: 2 so to 3 ne
501 | 50020 A | Choceň: 13.,15. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Odstranění def. vad, výměna upevňovadel a pražců. | 7 | 9 | O | Ne | 7d | 04.07.2022 | 08:00 | 10.07.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 4 po to 10 ne
501 | 55015 F1 | Choceň: zab. zař.: SZZ. CDP Praha: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Možno využít VNJŘ pro výluku 53028 C. | Úpravy SZZ a přezkušování ZZ po výměnách SW. | 7 | 9 | I | N | 6h | 21.07.2022 | 22:45 | 22.07.2022 | 04:35 | [31 empty] | X | bar: 21 čt to 22 pá
501 | 55001 B | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami . |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55001 A, C. Vlaky jedoucí pod ETCS přejdou v uvedeném úseku na provoz do úrovně NTC (STM) / úrovně 0 (změnu úrovně lze provést po zpomalení na rychlost 40 km/h, dále jede podle návěstidel). | Vypnutí ETCS v úseku Pardubice - Kostěnice. | 7 | 4 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
501 | 53121 K | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidla S2a, S6. Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a,4.,6. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2a po návěstidla Sc2, Sc4. Pardubice hlavní nádraží: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 A, C, D, E. | Převěšení TV. | 7 | 4 | I | D | 3x9h | 09.07.2022 | 07:40 | 11.07.2022 | 17:00 | 9 so: 9; 10 ne: 9; 11 po: 9 | X
501 | 55001 A | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55001 B, C. Vlaky jedoucí pod ETCS přejdou v uvedeném úseku na provoz do úrovně NTC (STM) / úrovně 0 (změnu úrovně lze provést po zpomalení na rychlost 40 km/h, dále jede podle návěstidel). | Vypnutí ETCS v dopravně Pardubice hl.n. | 7 | 4 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
501 | 53121 J | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1.,2. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidel S1a, S5, námezníku výhybky číslo 23 a hrotů jazyků výhybky číslo 26 po návěstidlo 1L . Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2.TK směr Kostěnice. Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,2.,2a bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc1a po návěstidlo Sc1. Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2a po návěstidlo Sc2. Pardubice hlavní nádraží: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | Montáž a demontáž bran. | 7 | 4 | I | N | 5x4h | 06.07.2022 | 23:40 | 22.07.2022 | 03:50 | 6 st: (; 7 čt: )(; 8 pá: ); 19 út: (; 20 st: )(; 21 čt: )(; 22 pá: ) | X
501 | 53121 L | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidel S1a, S5, námezníku výhybky číslo 23 a hrotů jazyků výhybky číslo 26 po návěstidlo 1L . Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,5. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 11. bez TV, její část od km 305,850 po návěstidlo Sc11 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc1, Sc3 po návěstidlo Lc1a. Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Sc11 po návěstidlo Lc5. Pardubice hlavní nádraží: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 A, B, C, D, E. | Převěšení TV. | 7 | 4 | I | D | 2x9h | 12.07.2022 | 07:40 | 13.07.2022 | 17:00 | 12 út: 9; 13 st: 9 | X
501 | 53121 L | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidel S1a, S5, námezníku výhybky číslo 23 a hrotů jazyků výhybky číslo 26 po návěstidlo 1L . Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,5. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 11. bez TV, její část od km 305,850 po návěstidlo Sc11 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc1, Sc3 po návěstidlo Lc1a. Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Sc11 po návěstidlo Lc5. Pardubice hlavní nádraží: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 A, C, D, E. | Převěšení TV. | 7 | 4 | I | D | 9h | 14.07.2022 | 07:40 | 14.07.2022 | 17:00 | 14 čt: 9 | X
501 | 53052 C | Pardubice hlavní nádraží: 7. bez TV, 7. jen TV, napěťově od ÚD v km 305,031 po ÚD v km 305,531 Pardubice hlavní nádraží: 11a bez TV, její část od návěstidla Lc11a po námezník výhybky číslo 23 v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: 11a jen TV, napěťově od ÚD v km 305,064 po ÚD 17 v km 305,531 v dopravně Pardubice hlavní nádraží |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53052 B (do 25.3.). | Výstavba kabelovodu. | 7 | 4 | I | Ne | 115d | 09.03.2022 | 23:20 | 01.07.2022 | 08:50 | [31 empty] | X | bar: 1 pá
501 | 53052 E | Pardubice hlavní nádraží: 29. bez TV, od km 305,800 po návěstidlo Se23 v dopravně Pardubice hl.n. Pardubice hlavní nádraží: 31. bez TV, od km 305,800 po návěstidlo L31 v dopravně Pardubice hl.n. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L17, L23, L27, L31, Se23, Se24 po námezníky výhybek číslo 80 a 86. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53052 C, B (do 25.3.), I (14.3.). | Snesení výhybek č 52.,58.,61.,68.,69.,78. a vložení nové výh. č. 169X. | 7 | 4 | I | Ne | 114d | 10.03.2022 | 08:00 | 01.07.2022 | 07:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá
501 | 53052 J | Pardubice hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od km 305,300 po návěstidlo L17 Pardubice hlavní nádraží: 23. bez TV, její část od km 305,300 po návěstidlo L23 Pardubice hlavní nádraží: 25. bez TV, její část od km 305,300 po návěstidlo Se24 Pardubice hlavní nádraží: 27. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53052 B (do 25.3.) C, E. | Výstavba 5. nástupiště. | 7 | 4 | I | Ne | 110d | 14.03.2022 | 18:00 | 01.07.2022 | 08:50 | [31 empty] | X | bar: 1 pá
501 | 53121 F | Pardubice hlavní nádraží: 13.,13a,15. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidla S11a, S13a, S15. Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc7, Lc11a, Lc13a po návěstidlo Sc13. Pardubice hlavní nádraží: 5.,11.,13.,13a,15. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | V souběhu s výlukou 53052 C, E, J. | Snesení TV. | 7 | 4 | I | Ne | 8d | 24.06.2022 | 07:30 | 01.07.2022 | 07:30 | bar: 1 pá
501 | 53121 A | Pardubice hlavní nádraží: 13. bez TV, její část od návěstidla Sc13 po námezník výhybky číslo 64 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc13a po návěstidlo Sc13 . Pardubice hlavní nádraží: 13a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 23 po návěstidlo Lc13a Pardubice hlavní nádraží: 15. bez TV, její část od návěstidla S15 po námezník výhybky číslo 75 Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 26 po návěstidlo S15. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 C, D, E. | Snesení části kolejí 13.,13a,15, výstavba podchoduna 5. nástupiště. | 7 | 4 | I | Ne | 64d | 01.07.2022 | 07:30 | 02.09.2022 | 03:50 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
501 | 53121 E | Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 20 po návěstidla S23, S25 . Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníků výhybek číslo 26 a 28 po návěstidlo S17. Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 25b po návěstidla Se13, Se15, Se16, S33, S35. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 C. | Snesení výh. č. 25ab, 27, 28, 29, 30, 31, 33. | 7 | 4 | I | Ne | 91d | 01.07.2022 | 07:30 | 29.09.2022 | 03:50 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
501 | 53121 C | Pardubice hlavní nádraží: 7.,17.,23.,25. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 7. jen TV, napěťově od ÚD v km 305,031 po ÚD v km 305,531 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 E. | Výstavba 5. nástupiště, snesení části 17., 23., 25. staniční koleje. | 7 | 4 | I | Ne | 64d | 01.07.2022 | 08:50 | 02.09.2022 | 03:50 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
501 | 53121 D | Pardubice hlavní nádraží: 27. bez TV, její část od návěstidla Se15 do km 305,300 v dopravně Pardubice hlavní nádraží |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 A, C, E. | Výstavba 5. nástupiště, snesení části SK 17.,23.,25. | 7 | 4 | I | Ne | 91d | 01.07.2022 | 08:50 | 29.09.2022 | 03:50 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
501 | 53121 T | Pardubice hlavní nádraží: 11a bez TV, její část od návěstidla Lc11a po námezník výhybky číslo 23 v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: 11a jen TV, napěťově od ÚD v km 305,064 po ÚD 17 v km 305,531 v dopravně Pardubice hlavní nádraží |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E. | Výstavba kabelovodu. | 7 | 4 | I | Ne | 14d | 01.07.2022 | 08:50 | 14.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 14 čt
501 | 53041 G1 | Pardubice hlavní nádraží: 8.,8e,10.,10b,12.,12b,14.,402.,404.,408.,410.,412. jen TV, Pardubice hlavní nádraží: 6c,8e bez TV, | X | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53086 F1. Zastavený provoz směr Pardubice-Rosice nad Labem. | Dokončení TV. | 7 | 4 | I | D | 4x9h | 05.07.2022 | 07:40 | 08.07.2022 | 16:40 | 5 út: 9; 6 st: 9; 7 čt: 9; 8 pá: 9 | X
501 | 53121 P | Pardubice hlavní nádraží: 10.,12. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E, T. Bere po jedné hraně u 1. a 2. nástupiště. | Doplnění kovové konstrukce atiky zastřešení nástupiště č. 1 a 2. | 7 | 4 | I | D | 7x9h | 05.07.2022 | 07:40 | 11.07.2022 | 16:40 | 5 út: 9; 6 st: 9; 7 čt: 9; 8 pá: 9; 9 so: 9; 10 ne: 9; 11 po: 9 | X
501 | 53121 S | Pardubice hlavní nádraží: 13b,13c,90V,93. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidel Se54, Se55, Se58 po návěstidlo Se64 . Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 84XN po návěstidlo Se65. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E, T. | Úprava GPK, broušení kolejnic. | 7 | 4 | I | D | 8h | 06.07.2022 | 11:30 | 06.07.2022 | 19:00 | 6 st: 8 | X
501 | 53121 B | Pardubice hlavní nádraží: 6c,8e bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53087 F1 - zastavený provoz Pardubice - Pardubice-Rosice nad Labem. | 3. podbití. | 7 | 4 | I | D | 3x9h | 11.07.2022 | 07:40 | 13.07.2022 | 16:40 | 11 po: 9; 12 út: 9; 13 st: 9 | X
501 | 55028 E | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. návěstidla Lc2a, Sc2, Sc4, Sc10, Sc12, Se34A, Se35, Se36A, Se37A, Se38A, Se40 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | Změna od RPV. Jízda na PN, kolem neobsluhovaných návěstidel. | Přepínání návěstidel Lc2, Sc2, Sc4, Sc10, Sc12, Se34A, Se35, Se36A, Se37A, Se38A, Se40. | 7 | 4 | I | D | 10h | 11.07.2022 | 07:40 | 11.07.2022 | 17:40 | 11 po: 10 | X
501 | 55028 C | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. návěstidla Lc1a, Lc5, Sc1, Sc3 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | Změna od RPV. Jízda na PN, kolem neobsluhovaných návěstidel. | Přepínání návěstidel Lc1, Lc5, Sc1, Sc3. | 7 | 4 | I | D | 5h | 12.07.2022 | 07:40 | 12.07.2022 | 12:40 | 12 út: 5 | X
501 | 55028 A | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. návěstidla Lc7, Lc11a, Lc13a, Sc11, Sc13 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | Změna od RPV. Jízda na PN, kolem neobsluhovaných návěstidel. | Přepínání návěstidel Lc7, Lc11a, Lc13a, Sc11, Sc13. | 7 | 4 | I | D | 5h | 12.07.2022 | 13:40 | 12.07.2022 | 18:40 | 12 út: 5 | X
501 | 55028 F | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. přestavníky výhybek č. 41, 49XNa1, 49XNa2, 49XNb1, 49XNb2, 52XN, 53XN a přestavníky výkolejek Vk5XN, VK6XN |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | Změna od RPV. Jízdy na koleje č. 2a, 2, 10b, 8, 10, 12 na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Zjišťování volnosti dotčených kolejových úseků. | Přepínání počítačů náprav PPB 211, 213, 217, 218, 221, 222, 227, 228, 232, 233, 234, 236, 238, 414. | 7 | 4 | I | D | 10h | 15.07.2022 | 07:40 | 15.07.2022 | 17:40 | 15 pá: 10 | X
501 | 55028 B | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. přestavníky výhybek č. 42, 44A, 44B, 46, 47 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | Změna od RPV. Jízdy na/z koleje 1 na/z koleje 1a a jízdy na/z koleje 11 na/z koleje 5a na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Do/z Kostěnic nelze z kolejí č. 3 a 13. | Přepínání přestavníků výhybek č. 42, 44A, 44B, 46, 47. | 7 | 4 | I | D | 5h | 18.07.2022 | 07:40 | 18.07.2022 | 12:40 | 18 po: 5 | X
501 | 55028 D | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. počítače náprav PPB 216, 219, 220, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 235, 237, 212, 415 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | Změna od RPV. Jízdy na koleje č. 1a, 1, 3, 5, 7, 11, 11a, 13, 13a a přes kolejový úsek V42XN na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Zjišťování volnosti dotčených kolejových úseků. | Přepínání počítačů náprav PPB 216, 219, 220, 224, 225, 226, 229, 230, 231, 235, 237, 212, 415. | 7 | 4 | I | D | 5h | 18.07.2022 | 13:40 | 18.07.2022 | 18:40 | 18 po: 5 | X
501 | 55028 G | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. počítače náprav PPB 211, 213, 217, 218, 221, 222, 227, 228, 232, 233, 234, 236, 238, 414 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 40 | Změna od RPV. Jízdy na/z koleje 2 na/z koleje 2a 2 na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla, Do/z Kostěnic z nelze z koleje č. 4. Nelze na/z kolejí 10b, 12b na z kolejí10, 12. Nelze obsluhovat vlečku č. 4465 přes výhybku č. 49XN. Nelze na koleje 22, 24, 26. | Přepínání přestavníků výhybek č. 41, 49XNa1, 49XNa2, 49XNb1, 49XNb2, 52XN, 53XN. Přepínání přestavníků výkolejek č. Vk5XN, VK6XN. | 7 | 4 | I | D | 10h | 19.07.2022 | 07:40 | 19.07.2022 | 17:40 | 19 út: 10 | X
501 | 53121 M | Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a,6.,8.,10b,12b bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2a po návěstidla Sc2. Pardubice hlavní nádraží: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 A, C, D, E. | Převěšení mechanického dělení. | 7 | 4 | I | D | 2x10h | 23.07.2022 | 07:50 | 24.07.2022 | 17:20 | 23 so: 10; 24 ne: 10 | X
501 | 53121 N | Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,5. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Sc1 po návěstidlo Lc1a. Pardubice hlavní nádraží: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 A, C, D, E. | Převěšení mechanického dělení. | 7 | 4 | I | D | 3x10h | 25.07.2022 | 07:30 | 27.07.2022 | 17:00 | 25 po: 10; 26 út: 10; 27 st: 10 | X
501 | 55001 C | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami . |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55001 A, B. Vlaky jedoucí pod ETCS přejdou v uvedeném úseku na provoz do úrovně NTC (STM) / úrovně 0 (změnu úrovně lze provést po zpomalení na rychlost 40 km/h, dále jede podle návěstidel). | Vypnutí ETCS v úseku Pardubice - Přelouč. | 7 | 4 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
501 | 53121 R | Pardubice hlavní nádraží: 1c,13b,13c,90V,93. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.TK směr Přelouč. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pardubice hlavní nádraží - Přelouč, ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2.TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pardubice hlavní nádraží - Přelouč, ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidel L1, L3, L11 a námezníků výhybek číslo 64 a 75 po návěstidla Se29, Se32. Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidel Se54, Se55, Se58 po návěstidlo Se64 . Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 84XN po návěstidlo Se65 . | X | S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E, T, J zastavený provoz Přelouč - Pardubice a Pardubice - Kostěnice. | Úprava GPK, broušení kolejnic. | 7 | 4 | I | N | 2x4h | 06.07.2022 | 23:40 | 08.07.2022 | 03:50 | 6 st: (; 7 čt: )(; 8 pá: ) | X
501 | 63171 A | Kolín: výh.: 12, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |  | Výměna LIS mezi výhybkami č.12 - 9, svařování. | 14 | 4 | O | N | 6h | 01.07.2022 | 23:00 | 02.07.2022 | 05:00 | bar: 1 pá to 2 so
501 | 63171 C | Kolín: výh.: 171ab, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |  | Navaření srdcovky výhybky č. 171ab. | 14 | 4 | O | N | 6h | 02.07.2022 | 23:00 | 03.07.2022 | 05:00 | bar: 2 so to 3 ne
501 | 63159 A | Kolín: 1.,1b,1c,1d + TV, napěťově od ÚO 411 po ÚO 431 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |  | Revize ÚO, bleskojistek. | 13 | 4 | O | N | 4h | 08.07.2022 | 23:00 | 09.07.2022 | 03:00 | bar: 8 pá to 9 so
501 | 63171 B | Kolín seřaďovací nádraží: 1c bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |  | Výměna LIS u návěstidla Se32, svařování. | 14 | 4 | O | D | 2h | 09.07.2022 | 03:00 | 09.07.2022 | 05:00 | 9 so: 2
501 | 63159 B | Kolín: 2.,2b,2c,2d + TV, napěťově od ÚO 412 po ÚO 432 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |  | Revize ÚO, bleskojistek. | 13 | 4 | O | N | 4h | 09.07.2022 | 23:00 | 10.07.2022 | 03:00 | bar: 9 so to 10 ne
501 | 63171 D | Kolín: výh.: 140, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |  | Navaření srdcovky výhybky č. 140. | 14 | 4 | O | N | 6h | 10.07.2022 | 23:00 | 11.07.2022 | 05:00 | bar: 10 ne to 11 po
501 | 63159 C | Kolín: 100.,100a,101. + TV, Kolín: 1.,1c,1d + TV, napěťově od ÚO 421 po ÚO 441 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |  | Revize ÚO, bleskojistek. | 13 | 4 | O | N | 4h | 22.07.2022 | 23:00 | 23.07.2022 | 03:00 | bar: 22 pá to 23 so
501 | 63159 D | Kolín: 102.,104.,104a + TV, Kolín: 2.,2C,2D + TV, napěťově od ÚO 422 po ÚO 442 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |  | Revize ÚO, bleskojistek. | 13 | 4 | O | N | 4h | 23.07.2022 | 23:00 | 24.07.2022 | 03:00 | bar: 23 so to 24 ne
501 | 63045 G4 | Kolín - Velim: 2. + TV, Velim: záhl. směr Kolín od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Kolín: záhl. směr Velim od návěstidla 2S po návěstidlo Sc102b (včetně SK 102b). |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B, G4 zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice a současně Poříčany - Sadská. | Návoz materiálu. | 13 | 4 | I | N | 5h | 16.07.2022 | 23:00 | 17.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 17 ne
501 | 63045 G4 | Kolín - Velim: 2. + TV, Velim: záhl. směr Kolín od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Kolín: záhl. směr Velim od návěstidla 2S po návěstidlo Sc102b (včetně SK 102b). |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B, G4 zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. | Návoz materiálu. | 13 | 4 | I | N | 4x5h | 20.07.2022 | 23:00 | 31.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 20 st to 21 čt; 23 so to 24 ne; 27 st to 28 čt; 30 so to 31 ne
501 | 63045 F4 | Velim - Kolín: 1. + TV, Velim: záhl. směr Kolín od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Kolín: záhl. a zhl. směr Velim od návěstidla 1S po návěstidlo Sc101c (včetně SK 101d a 101c). |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu se zastaveným provozem Pečky - Cerhenice dle ROV 63043 B, G4. | Návoz materiálu. | 13 | 4 | I | N | 5x5h | 02.07.2022 | 23:00 | 16.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 2 so to 3 ne; 6 st to 7 čt; 9 so to 10 ne; 13 st to 16 so
501 | 63045 B4 | Velim: záhl. a zhl. kolínské od návěstidla Se1 po návěstidla S1,S3, S5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velim - Kolín, ze směru Velim. Velim: 5. bez TV, Velim: zhl. mezi SK5a a SK5 (od návěstidla Se5 po návěstidlo S5). |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63045 R4 (a překročenou etapou A). | Vyjmutí izolátorů, regulace TV. | 13 | 4 | I | N | 5h | 21.07.2022 | 23:00 | 22.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 21 čt to 22 pá
501 | 63045 R4 | Velim: lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 (v km 355,410) po ÚO 411 (v km 356,920) |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63045 B4 (a překročenou etapou A). | Vyjmutí izolátorů, regulace TV. | 13 | 4 | I | N | 5h | 21.07.2022 | 23:00 | 22.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 21 čt to 22 pá
501 | 63043 F | Velim - Odb Cerhenice: 2. bez TV, Odb Cerhenice: záhl. a zhl. velimské od návěstidla 2L po počítací bod CPB6 (mezi výhybkami č.1 a č.4). |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 45 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B, V. | Mnt TV + PM1000. | 13 | 4 | I | Ne | 2d | 23.07.2022 | 07:30 | 24.07.2022 | 21:00 | [31 empty] | X | bar: 23 so to 24 ne
501 | 63043 K | Velim: 2. bez TV, Velim: záhl. a zhl. cerhenické od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Velim - Odb Cerhenice, ze směru Velim. Velim: sudá jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 45 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B, V, F. | Práce stroje PM1000. | 13 | 4 | I | Ne | 2d | 23.07.2022 | 07:30 | 24.07.2022 | 21:00 | [31 empty] | X | bar: 23 so to 24 ne
501 | 63043 V | Velim - Odb Cerhenice: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 v Odb. Cerhenice po ÚO 412 (km 356,920) v dopravně Velim |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 45 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 F. | Mnt TV + PM1000. | 13 | 4 | I | Ne | 2d | 23.07.2022 | 07:30 | 24.07.2022 | 21:00 | [31 empty] | X | bar: 23 so to 24 ne
501 | 63043 K9 | Velim: 2. bez TV, Velim: záhl. a zhl. cerhenické od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Velim - Odb Cerhenice, ze směru Velim. Velim: sudá jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 90 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 F9, V9. | Práce PM1000. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 29.07.2022 | 21:00 | 01.08.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 29 pá to 31 ne
501 | 63043 F9 | Velim - Odb Cerhenice: 2. bez TV, Odb Cerhenice: záhl. a zhl. velimské od návěstidla 2L po počítací bod CPB6 (mezi výhybkami č.1 a č.4). |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 90 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B vyloučen úsek Velim - Odb. Cerhenice - Pečky. | Montáž TV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 29.07.2022 | 21:00 | 01.08.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 29 pá to 31 ne
501 | 63043 V9 | Velim - Odb Cerhenice: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 v Odb. Cerhenice po ÚO 412 (km 356,920) v dopravně Velim |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 90 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 F9, K9. | Práce PM1000. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 29.07.2022 | 21:00 | 01.08.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 29 pá to 31 ne
501 | 63043 B | Odb Cerhenice - Pečky: 2. + TV, napěťově od ÚO 402 v dopravně Odb. Cerhenice po ÚO 402 (km 362,630) v dopravně Pečky Pečky: záhl. cerhenické od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Odb Cerhenice: záhl. a zhl. pečské od návěstidla 2S po počítací bod CPB6 (mezi výhybkami č.1 a č.4 v km 359,840).. |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 90 | 100 | 20 | Změna od RPV. 18./19.5. v čase 23:00-4:05 hodin v souběhu s výlukou 63043 A zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. Kolem pracovních míst po sousední koleji zavedena PJ = 50 km/hod v délce cca 2800 metrů. | Rekonstrukce. | 14 | 4 | I | Ne | 80d | 18.05.2022 | 23:00 | 05.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
501 | 63043 G4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. bez TV, Pečky: záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č.5 (v km 362,725). Odb Cerhenice: záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezníkem výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. | Úprava GPK, regulace TV. | 13 | 4 | I | N | 5h | 15.07.2022 | 23:00 | 16.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 15 pá to 16 so
501 | 63043 W4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 362,630) v dopravně Pečky po ÚO 401 (km 359,630) v dopravně Odb. Cerhenice (tj. včetně TV nad 1. kolejí dopravny Odb. Cerhenice) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 G4. | Úprava GPK, regulace TV. | 13 | 4 | I | N | 5h | 15.07.2022 | 23:00 | 16.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 15 pá to 16 so
501 | 63043 R | Pečky: napěťově záhlaví cerhenické, jeho část od vložené izolace km 362,672 (v TV cca nad námezníkem výh. č.2) po ÚO 402 (km 362,630) v dopravně Pečky |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B. | Rekonstrukce. | 14 | 4 | I | Ne | 78d | 19.05.2022 | 04:05 | 04.08.2022 | 23:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
501 | 63043 G4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. bez TV, Pečky: záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č.5 (v km 362,725). Odb Cerhenice: záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezníkem výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. | Úprava GPK a regulace TV. | 13 | 4 | I | N | 3x5h | 02.07.2022 | 23:00 | 14.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 2 so to 3 ne; 9 so to 10 ne; 13 st to 14 čt
501 | 63043 W4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 362,630) v dopravně Pečky po ÚO 401 (km 359,630) v dopravně Odb. Cerhenice (tj. včetně TV nad 1. kolejí dopravny Odb. Cerhenice) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 G4. | Úprava GPK a regulace TV. | 13 | 4 | I | N | 7x5h | 02.07.2022 | 23:00 | 31.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 2 so to 3 ne; 6 st to 7 čt; 13 st to 14 čt; 20 st to 21 čt; 23 so to 24 ne; 27 st to 28 čt; 30 so to 31 ne
501 | 63122 D3 | Pečky - Odb Tatce: 2. bez TV, Odb Tatce: záhl. a zhl. směr Pečky od náv. 2L po hroty výh. č. 3. Odb Tatce: záhl. a zhl. směr Poříčany od hrotů výh. č. 3 po počítací bod TPB10 před námezníkem výh. č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Odb Tatce. | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B a 63122 A, od 23:00 v souběhu s výlukou C4 zastavený provoz Poříčany - Pečky. | Práce stroje PM1000. | 13 | 4 | I | N | 7h | 05.07.2022 | 22:00 | 06.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 5 út to 6 st
501 | 63122 T3 | Pečky - Odb Tatce: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 D3. | Práce PM1000. | 13 | 4 | I | N | 7h | 05.07.2022 | 22:00 | 06.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 5 út to 6 st
501 | 63043 G4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. bez TV, Pečky: záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č.5 (v km 362,725). Odb Cerhenice: záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezníkem výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. | Úprava GPK a regulace TV. | 13 | 4 | I | N | 3x5h | 06.07.2022 | 23:00 | 31.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 6 st to 7 čt; 27 st to 28 čt; 30 so to 31 ne
501 | 63122 D3 | Pečky - Odb Tatce: 2. bez TV, Odb Tatce: záhl. a zhl. směr Pečky od náv. 2L po hroty výh. č. 3. Odb Tatce: záhl. a zhl. směr Poříčany od hrotů výh. č. 3 po počítací bod TPB10 před námezníkem výh. č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Odb Tatce. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63122 A, T3. | Mnt TV. | 13 | 4 | I | N | 7h | 08.07.2022 | 22:00 | 09.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 8 pá to 9 so
501 | 63122 T3 | Pečky - Odb Tatce: 2. jen TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63122 D3. | Mnt NV. | 13 | 4 | I | N | 7h | 08.07.2022 | 22:00 | 09.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 8 pá to 9 so
501 | 63043 W4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 362,630) v dopravně Pečky po ÚO 401 (km 359,630) v dopravně Odb. Cerhenice (tj. včetně TV nad 1. kolejí dopravny Odb. Cerhenice) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 G4. | Úprava GPK a regulace TV. | 13 | 4 | I | N | 5h | 09.07.2022 | 23:00 | 10.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 9 so to 10 ne
501 | 63122 D3 | Pečky - Odb Tatce: 2. bez TV, Odb Tatce: záhl. a zhl. směr Pečky od náv. 2L po hroty výh. č. 3. Odb Tatce: záhl. a zhl. směr Poříčany od hrotů výh. č. 3 po počítací bod TPB10 před námezníkem výh. č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Odb Tatce. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63122 A, T3, 63001 D3 (zastavený provoz Sadská - Poříčany). Od 23:00 v souběhu s výlukou 63043 B, G3 zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. | Broušení. | 13 | 4 | I | N | 7h | 15.07.2022 | 22:00 | 16.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 15 pá to 16 so
501 | 63043 G4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. bez TV, Pečky: záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č.5 (v km 362,725). Odb Cerhenice: záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezníkem výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice a současně Poříčany - Sadská. | Skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 5h | 16.07.2022 | 23:00 | 17.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 17 ne
501 | 63043 W4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 362,630) v dopravně Pečky po ÚO 401 (km 359,630) v dopravně Odb. Cerhenice (tj. včetně TV nad 1. kolejí dopravny Odb. Cerhenice) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 G4. | Skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 5h | 16.07.2022 | 23:00 | 17.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 17 ne
501 | 63043 D1 | Pečky: 2. bez TV, záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pečky - Odb Cerhenice, ze směru Pečky. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 50 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B, T1. | Práce SUZ. | 13 | 4 | I | D | 10h | 17.07.2022 | 07:30 | 17.07.2022 | 17:30 | 17 ne: 10 | X
501 | 63043 T1 | Pečky: sudá jen TV, napěťově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca nad námezníkem výh. č.2) po ÚO 412 (v km 364,300) |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 50 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B, D1. | Práce SUZ. | 13 | 4 | I | D | 10h | 17.07.2022 | 07:30 | 17.07.2022 | 17:30 | 17 ne: 10 | X
501 | 63043 G4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. bez TV, Pečky: záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č.5 (v km 362,725). Odb Cerhenice: záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezníkem výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. | Úprava GPK a regulace TV. | 13 | 4 | I | N | 2x5h | 20.07.2022 | 23:00 | 24.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 20 st to 21 čt; 23 so to 24 ne
501 | 63172 C | Pečky: výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | Nelze od Velimi do sudé kolejové skupiny a opačně. | Výměna LIS před výhybkou č. 4, svařování. | 14 | 4 | O | N | 5h | 22.07.2022 | 23:00 | 23.07.2022 | 04:00 | bar: 22 pá to 23 so
501 | 63172 D | Pečky: výh.: 42, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Tatce - Pečky, ze směru Pečky. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. V souběhu se zastaveným provozem Pečky - Cerhenice. | Výměna LIS u návěstidla Se37, svařování. | 14 | 4 | O | N | 5h | 23.07.2022 | 23:30 | 24.07.2022 | 04:00 | bar: 23 so to 24 ne
501 | 63043 D5 | Pečky: 2. bez TV, záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pečky - Odb Cerhenice, ze směru Pečky. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 30 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B, T5. | Práce stroje PM1000. | 13 | 4 | I | N | 11h | 27.07.2022 | 18:00 | 28.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 27 st to 28 čt
501 | 63043 T5 | Pečky: sudá jen TV, napěťově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca nad námezníkem výh. č.2) po ÚO 412 (v km 364,300) |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 30 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B, D5. | Práce stroje PM1000. | 13 | 4 | I | N | 11h | 27.07.2022 | 18:00 | 28.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 27 st to 28 čt
501 | 63172 B | Pečky: výh.: 1,5, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pečky - Velim, ze směru Pečky. |  | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 5 | 30 | 15 | 30 | V souběhu se zastaveným provozem Pečky - Cerhenice. | Výměna vadného LIS mezi výhybkami č. 1 - 5, svařování. | 14 | 4 | O | N | 5h | 27.07.2022 | 23:00 | 28.07.2022 | 04:00 | bar: 27 st to 28 čt
501 | 63043 D5 | Pečky: 2. bez TV, záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pečky - Odb Cerhenice, ze směru Pečky. |  | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 5 | 45 | 40 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B, T5. | Práce stroje PM1000. | 13 | 4 | I | N | 11h | 28.07.2022 | 18:00 | 29.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 28 čt to 29 pá
501 | 63043 T5 | Pečky: sudá jen TV, napěťově od vložené izolace v km 362,672 (v TV cca nad námezníkem výh. č.2) po ÚO 412 (v km 364,300) |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 5 | 45 | 40 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B, D5. | Práce stroje PM1000. | 13 | 4 | I | N | 11h | 28.07.2022 | 18:00 | 29.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 28 čt to 29 pá
501 | 63172 E | Pečky: výh.: 6, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | V souběhu se zastaveným provozem Pečky - Odb. Cerhenice (63043 B, G4 ). | Navaření srdcovky výhybky č. 6. | 14 | 4 | O | N | 5h | 30.07.2022 | 23:00 | 31.07.2022 | 04:00 | bar: 30 so to 31 ne
501 | 63122 A | Odb Tatce - Poříčany: 2. bez TV, Poříčany: záhl. tatské odnávěstidla 2L po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Poříčany. Odb Tatce: záhl. směr Poříčany od počítacího bodu TPB10 před námezníkem výh. č. 3 po návěstidlo 2S. Odb Tatce - Poříčany: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 Tatce po ÚO 402 Poříčany Pečky - Poříčany: napěťově napájecí linka NV114 TM Pečky - N104 SpS Poříčany |  | T+S | X |  |  | V | X | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 90 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B. | Rekonstrukce. | 13 | 4 | I | Ne | 35d | 15.06.2022 | 17:30 | 19.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 19 út
501 | 63001 Y | Poříčany: 8. bez TV, 8. jen TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Manipulace. | 14 | 4 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 00:00 | 09.12.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
501 | 63122 B | Poříčany: 0. bez TV, záhl. a zhl. tatské od návěstidla Se4 po návěstidla Se12 a S0. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Poříčany. Poříčany: 0. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 410 v dopravně Poříčany |  | S | X |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 90 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63122 A. | Rekonstrukce výh. 2 + 3. | 13 | 4 | I | Ne | 35d | 15.06.2022 | 17:30 | 19.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 19 út
501 | 63122 X3 | Napájecí stanice Poříčany Poříčany - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Český Brod: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | Změna od RPV. | Montáž výh. č. 2+3 - práce pod napáječi. | 13 | 4 | I | N | 3x7h | 30.06.2022 | 22:00 | 03.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 3 ne
501 | 63122 C4 | Poříčany - Pečky: 1. bez TV, kolejově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany: záhl. tatské od návěstidla 1L po počítací bod PPB6 (před námezníkem výh. č. 1). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce. | Montáž výh. č. 2+3, skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 4x5h | 30.06.2022 | 23:00 | 04.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 4 po
501 | 63122 G4 | Poříčany: 1.,3.,5. bez TV, zhl. tatské od návěstidel S1,S3,S5 po počítací bod PPB6 (před námezníkem v.č.1). |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A, C4 zastavený provoz Poříčany Odb. Tatce. | Montáž výh. č. 2+3. | 13 | 4 | I | N | 3x5h | 30.06.2022 | 23:00 | 03.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 3 ne
501 | 63122 P4 | Poříčany - Pečky: 1. jen TV, napěťově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce od ÚO 411 (Pečky) po ÚO 401 (Poříčany) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A, C4. | Montáž výh. č. 2+3, skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 4x5h | 30.06.2022 | 23:00 | 04.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 4 po
501 | 63122 S4 | Poříčany: lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Poříčany |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A, C4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce. | Montáž výh. č. 2+3, skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 5h | 30.06.2022 | 23:00 | 01.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 1 pá
501 | 63122 S4 | Poříčany: lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Poříčany |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A, C4. | Montáž výh. č. 2+3, skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 2x5h | 01.07.2022 | 23:00 | 03.07.2022 | 04:05 | 1 pá: (; 2 so: )(; 3 ne: ) | X
501 | 63122 C4 | Poříčany - Pečky: 1. bez TV, kolejově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany: záhl. tatské od návěstidla 1L po počítací bod PPB6 (před námezníkem výh. č. 1). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B a 63122 A, D3 zastavený provoz Poříčany - Pečky. | Skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 5h | 05.07.2022 | 23:00 | 06.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 5 út to 6 st
501 | 63122 P4 | Poříčany - Pečky: 1. jen TV, napěťově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce od ÚO 411 (Pečky) po ÚO 401 (Poříčany) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A, C4. | Skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 4x5h | 05.07.2022 | 23:00 | 11.07.2022 | 04:05 | 5 út: (; 6 st: )(; 7 čt: ); 9 so: (; 10 ne: )(; 11 po: ) | X
501 | 63122 S4 | Poříčany: lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Poříčany |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu se zastaveným provozem Poříčany - Pečky. | Skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 4x5h | 05.07.2022 | 23:00 | 11.07.2022 | 04:05 | 5 út: (; 6 st: )(; 7 čt: ); 9 so: (; 10 ne: )(; 11 po: ) | X
501 | 63122 C4 | Poříčany - Pečky: 1. bez TV, kolejově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany: záhl. tatské od návěstidla 1L po počítací bod PPB6 (před námezníkem výh. č. 1). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B, G4 a 63122 A zastavený provoz Poříčany - Odb. Cerhenice. | Skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 2x5h | 06.07.2022 | 23:00 | 10.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 6 st to 7 čt; 9 so to 10 ne
501 | 63122 C4 | Poříčany - Pečky: 1. bez TV, kolejově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany: záhl. tatské od návěstidla 1L po počítací bod PPB6 (před námezníkem výh. č. 1). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B a 63122 A zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce. | Skládka kolejnic. | 13 | 4 | I | N | 5h | 10.07.2022 | 23:00 | 11.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 10 ne to 11 po
501 | 63122 E3 | Poříčany: 2. bez TV, zhl. tatské od návěstidla S2 po návěstidlo Se12 a po počítací bod PPB17 (mezi výh. č.7 a č.4). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63122 A, B, R3 při zastaveném provozu směr Sadská. | Úprava výstroje TS + ASP sp. 4/12. | 13 | 4 | I | N | 4x7h | 14.07.2022 | 22:00 | 18.07.2022 | 05:00 | 14 čt: (; 15 pá: )(; 16 so: )(; 17 ne: )(; 18 po: ) | X
501 | 63122 R3 | Poříčany: 2.,4.,6. jen TV, napěťově od ÚO 421 po ÚO 412 v dopravně Poříčany |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63001 D3 zastavený provoz směr Sadská. | Úprava výstroje TS + ASP sp. 4/12. | 13 | 4 | I | N | 4x7h | 14.07.2022 | 22:00 | 18.07.2022 | 05:00 | 14 čt: (; 15 pá: )(; 16 so: )(; 17 ne: )(; 18 po: ) | X
501 | 63122 C4 | Poříčany - Pečky: 1. bez TV, kolejově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany: záhl. tatské od návěstidla 1L po počítací bod PPB6 (před námezníkem výh. č. 1). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 A zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce. | Mnt přej. v km 368,619. | 13 | 4 | I | N | 5h | 16.07.2022 | 23:00 | 17.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 17 ne
501 | 63122 P4 | Poříčany - Pečky: 1. jen TV, napěťově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Tatce od ÚO 411 (Pečky) po ÚO 401 (Poříčany) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63122 C4. | Mnt přej. v km 368,619 | 13 | 4 | I | N | 5h | 16.07.2022 | 23:00 | 17.07.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 17 ne
501 | 63001 N1 | Poříčany: 4a bez TV, Poříčany: zhl. od návěstidel L4, L6, L8 po námezník výh. č. 46. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | Změna od RPV. | Výměna jazyka výh. č.45. | 13 | 4 | I | D | 10h | 20.07.2022 | 07:30 | 20.07.2022 | 17:30 | 20 st: 10 | X
501 | 63001 Q1 | Poříčany: 2.,4.,6. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63001 N1. | Výměna jazyka výh. č.45. | 13 | 4 | I | D | 10h | 20.07.2022 | 07:30 | 20.07.2022 | 17:30 | 20 st: 10 | X
501 | 63001 N3 | Poříčany: 4a bez TV, Poříčany: zhl. od návěstidel L4, L6, L8 po námezník výh. č. 46. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | Změna od RPV. | Výměna jazyka výh. č.45. | 13 | 4 | I | N | 7h | 21.07.2022 | 22:00 | 22.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 21 čt to 22 pá
501 | 63001 Q3 | Poříčany: 2.,4.,6. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63001 N3. | Výměna jazyka výh. č.45. | 13 | 4 | I | N | 7h | 21.07.2022 | 22:00 | 22.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 21 čt to 22 pá
501 | 63162 A | Praha-Běchovice: 0. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 5 | 30 | 30 | 20 |  | Výměna vadného LIS, svařování. | 14 | 5 | O | D | 7h | 09.07.2022 | 08:00 | 09.07.2022 | 15:00 | 9 so: 7
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
502 | 33110 E | Havlíčkův Brod: 91. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Havlíčkův Brod - Pohled, ze směru Havlíčkův Brod. Havlíčkův Brod: 92. jen TV, |  | S |  |  | L | [6 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 95 |  | údržba TV, údržba ÚO a ÚD | 5 | 3 | O | D | 4h | 10.07.2022 | 00:25 | 10.07.2022 | 04:10 | 10 ne: 4
502 | 33125 E | Havlíčkův Brod: 8. bez TV, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování | 5 | 3 | O | D | 6h | 25.07.2022 | 08:00 | 25.07.2022 | 14:00 | 25 po: 6
502 | 33141 E | Havlíčkův Brod: 91. + TV, Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,3.,3a,3b,5.,5b,7.,7b,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,30a,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, včetně TV kolejí E1, E2, E2a, E3, výtah 3 |  | S |  |  | L | [6 empty] | X |  |  |  | 15 | 15 | 45 | 20 | 80 |  | údržba TV, údržba ÚO | 5 | 3 | O | N | 5h | 05.07.2022 | 23:50 | 06.07.2022 | 04:30 | bar: 5 út to 6 st
502 | 33141 F | Havlíčkův Brod: 92. + TV, Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b,6.,6b,6c,8.,8b,10.,12.,14. jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 15 | 15 | 45 | 20 | 80 |  | údržba TV, údržba ÚO | 5 | 3 | O | N | 4h | 07.07.2022 | 23:50 | 08.07.2022 | 03:30 | bar: 7 čt to 8 pá
502 | 33140 B | Havlíčkův Brod: zhl. staniční koleje 3a směr Pohled a Šlapanov. jeho část od námezníku výhybky č. 11a po návěstidlo Se11 Havlíčkův Brod: 3a bez TV, Havlíčkův Brod: zhl. staničních kolejí 3b, 7b směr Pohled a Šlapanov . od návěstidla Se14 po návěstidla Sc3b, Sc7b |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | Změna od RPV. souběh s et. A (TK Jihlava - H.Brod) VR 701 | výměna pražců a kolejnic | 5 | 3 | O | Ne | 2d | 30.07.2022 | 09:00 | 31.07.2022 | 16:30 | [31 empty] | X | bar: 30 so to 31 ne
502 | 33140 C | Havlíčkův Brod: 3.,3a,3b jen TV, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |  | výměna pražců a kolejnic | 5 | 3 | O | D | 10h | 30.07.2022 | 09:00 | 30.07.2022 | 18:45 | 30 so: 10
502 | 33140 C1 | Havlíčkův Brod: 3.,3a,3b jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 90 |  | výměna pražců a kolejnic | 5 | 3 | O | D | 6h | 31.07.2022 | 08:15 | 31.07.2022 | 14:30 | 31 ne: 6
502 | 33136 A | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, Okrouhlice: záhl. a zhl. 1. traťové kolej směr Havlíčkův Brod. jeho část od návěstidel S1, S3 po návěstidlo 1L Okrouhlice: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V |  |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 |  | údržba TV, údržba elektrického dělení | 5 | 3 | O | D | 8h | 16.07.2022 | 08:55 | 16.07.2022 | 16:55 | 16 so: 8
502 | 33136 B | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, Okrouhlice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Havlíčkův Brod. jeho část od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4 Okrouhlice: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V |  |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 |  | údržba TV, údržba elektrického dělení | 5 | 3 | O | D | 8h | 23.07.2022 | 08:55 | 23.07.2022 | 16:55 | 23 so: 8
502 | 63115 A | Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | 60 | 20 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O | D | 12h | 09.07.2022 | 07:00 | 09.07.2022 | 19:00 | 9 so: 12
502 | 63115 B | Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. jen TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 45 | 60 | 20 | souběh s etapou A | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O | D | 12h | 09.07.2022 | 07:00 | 09.07.2022 | 19:00 | 9 so: 12
502 | 63115 C | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací nádraží: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | 60 | 20 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O | D | 12h | 10.07.2022 | 07:00 | 10.07.2022 | 19:00 | 10 ne: 12
502 | 63115 D | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací nádraží: 2. jen TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 45 | 60 | 20 | souběh s etapou C | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O | D | 12h | 10.07.2022 | 07:00 | 10.07.2022 | 19:00 | 10 ne: 12
502 | 63170 A | Kolín-Hradišťko: výh.: 216, | X | S | [13 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 | Zastavený provoz na vlečku TPCA, směr Kolín - Velký Osek provoz zachován bez omezení. | Výměna vadného LIS, svařování. | 14 | 4 | O | D | 8h | 16.07.2022 | 07:00 | 16.07.2022 | 15:00 | 16 so: 8
502 | 63170 B | Kolín-Hradišťko: výh.: 215,216, | X | S | [13 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 | Zastavený provoz na vlečku TPCA, směr Kolín - Velký Osek provoz zachován bez omezení. | Výměna vadného LIS mezi výhybkami 215 - 216, svařování. | 14 | 4 | O | D | 8h | 17.07.2022 | 07:00 | 17.07.2022 | 15:00 | 17 ne: 8
502 | 63133 B | Velký Osek: výh.: 40, Velký Osek: záhl. směr Libice nad Cidlinou v pokračování 2.TK. Velký Osek: 2. jen TV, Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 |  | Výměna přídržnice, svařování, odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrku. | 14 | 7 | O | D | 7h | 20.07.2022 | 08:00 | 20.07.2022 | 15:00 | 20 st: 7
502 | 63133 C | Velký Osek: záhl. směr Libice nad Cidlinou v pokračování 2.TK. od návěstidla Se 34 po návěstidlo 2S Velký Osek: 2. jen TV, Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 40 |  | Výměna přídržnice, svařování, odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrku. | 14 | 7 | O | D | 7h | 21.07.2022 | 08:00 | 21.07.2022 | 15:00 | 21 čt: 7
502 | 63143 A | Libice nad Cidlinou: výh.: 16., |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |  | Navaření srdcovky, výměna a dotažení upevňovadel, úprava GPK. | 14 | 7 | O | D | 8h | 22.07.2022 | 08:00 | 22.07.2022 | 16:00 | 22 pá: 8
502 | 63143 B | Libice nad Cidlinou: 2. bez TV, od návěstidla S2 po námezník výhybky č.17 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrku, úprava GPK. | 14 | 7 | O | Ne | 4d | 25.07.2022 | 08:30 | 28.07.2022 | 15:30 | [31 empty] | X | bar: 25 po to 28 čt
502 | 63143 C | Libice nad Cidlinou: 2.,4.,6b jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | Ne | 4d | 25.07.2022 | 08:30 | 28.07.2022 | 15:30 | [31 empty] | X | bar: 25 po to 28 čt
502 | 63142 A | Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 216XA,216, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Výměna kolejnic, pražců, upevńovadel, doplnění štěrku, podbití. | 14 | 7 | O | Ne | 8d | 25.07.2022 | 07:00 | 01.08.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 25 po to 31 ne
502 | 63142 B | Nymburk seřaďovací nádraží: 0.,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | Ne | 12d | 25.07.2022 | 07:00 | 05.08.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 25 po to 31 ne
502 | 63142 D | Nymburk seřaďovací nádraží: 31. jen TV, od ÚO 413 po ÚO 423 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | Ne | 8d | 25.07.2022 | 07:00 | 01.08.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 25 po to 31 ne
502 | 63142 E | Nymburk seřaďovací nádraží: 0. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 |  | Oprava kanalizace. | 14 | 7 | O | D | 6x10h | 25.07.2022 | 07:30 | 30.07.2022 | 17:00 | 25 po: 10; 26 út: 10; 27 st: 10; 28 čt: 10; 29 pá: 10; 30 so: 10
502 | 63142 C | Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 220,226, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, výměna upevňovadel, dotažení upevńovadel. | 14 | 7 | O | Ne | 8d | 25.07.2022 | 07:00 | 01.08.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 25 po to 31 ne
502 | 63165 A | Nymburk hlavní nádraží: výh.: 50, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Navaření srdcovky výhybky č.50. | 14 | 7 | O | D | 8h | 29.07.2022 | 07:15 | 29.07.2022 | 15:15 | 29 pá: 8
502 | 63001 D3 | Sadská - Poříčany: traťová + TV, Poříčany: 4.,6. bez TV, záhl. a zhl. sadské od návěstidla NL po počítací bod PPB17 (mezi výhybkami č. 4 a č. 7) a po návěstidla S4,S6,S8,S10. Poříčany: zhl. českobrodské od návěstidel L4,L6,L8 po zarážedlo kusé SK 4a (včetně SK 4a). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. | Úprava výstroje TS + ASP sp. 4/12. | 13 | 4 | I | N | 2x7h | 14.07.2022 | 22:00 | 18.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 14 čt to 15 pá; 17 ne to 18 po
502 | 63001 D3 | Sadská - Poříčany: traťová + TV, Poříčany: 4.,6. bez TV, záhl. a zhl. sadské od návěstidla NL po počítací bod PPB17 (mezi výhybkami č. 4 a č. 7) a po návěstidla S4,S6,S8,S10. Poříčany: zhl. českobrodské od návěstidel L4,L6,L8 po zarážedlo kusé SK 4a (včetně SK 4a). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. | Úprava výstroje TS + ASP sp. 4/12. | 13 | 4 | I | N | 2x7h | 15.07.2022 | 22:00 | 17.07.2022 | 05:00 | 15 pá: (; 16 so: )(; 17 ne: ) | X
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.) | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
503 | 63073 A | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Oprava hlaviček základů TP | 13 | 7 | O | D | 2x8h | 02.07.2022 | 08:00 | 03.07.2022 | 16:00 | 2 so: 8; 3 ne: 8
503 | 63073 B | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Oprava hlaviček základů TP | 13 | 7 | O | D | 4x8h | 05.07.2022 | 08:00 | 24.07.2022 | 16:00 | 5 út: 8; 6 st: 8; 16 so: 8; 24 ne: 8
503 | 63073 A | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Oprava hlaviček základů TP | 13 | 7 | O | D | 3x8h | 09.07.2022 | 08:00 | 23.07.2022 | 16:00 | 9 so: 8; 10 ne: 8; 23 so: 8
503 | 63073 B | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 30 |  | Oprava hlaviček základů TP | 13 | 7 | O | D | 8h | 17.07.2022 | 08:00 | 17.07.2022 | 16:00 | 17 ne: 8
503 | 60002 | Lysá nad Labem: 101,102,104,105 bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | Změna od RPV. výluka nad rámec RPV | Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 7 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
503 | 63166 A | Lysá nad Labem: výh.: 17, Lysá nad Labem: 5.,5k,7.,9.,11.,13.,13a jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. výluka nad rámec RPV | Výměna výhybkových pražců, výměna štěrkového lože, výměna upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | Ne | 3d | 16.07.2022 | 07:00 | 18.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 18 po
503 | 63166 B | Lysá nad Labem: 4. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | Výměna výhybkových pražců, výměna štěrkového lože, výměna upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | D | 8h | 29.07.2022 | 07:00 | 29.07.2022 | 15:00 | 29 pá: 8
503 | 63166 B | Lysá nad Labem: 4. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |  | Výměna výhybkových pražců, výměna štěrkového lože, výměna upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | D | 2x8h | 30.07.2022 | 07:00 | 31.07.2022 | 15:00 | 30 so: 8; 31 ne: 8
503 | 63021 M | Napájecí stanice Mělník Stará Boleslav - Hoštka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | R22kV celková výluka | 13 | 7 | O | D | 8h | 12.07.2022 | 07:00 | 12.07.2022 | 15:00 | 12 út: 8
503 | 73283 B | Liběchov - Štětí: 2. + TV, Štětí: sudá jen TV, záhl. směr Liběchov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Oprava přejezdu v km 384,937. | 11 | 7 | O | Ne | 3d | 27.07.2022 | 07:00 | 29.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 27 st to 29 pá
503 | 73283 A | Štětí: lichá jen TV, záhl. směr Liběchov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Štětí - Liběchov: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Oprava přejezdu v km 384,937. | 11 | 7 | O | Ne | 3d | 24.07.2022 | 07:00 | 26.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 24 ne to 26 út
503 | 73271 A | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 |  | Narovnání naklápějícího se návěstidla v km 395,106. | 11 | 7 | O | D | 4h | 18.07.2022 | 09:00 | 18.07.2022 | 13:00 | 18 po: 4
503 | 73272 A | Ústí nad Labem-Střekov: 14. bez TV, 10.,12.,14.,16. jen TV, kolejově od návěstidla S14 po námezník výhybky č. 29; napěťově jen část kolejí č. 10 - 12 - velkobřezenská strana |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |  | Výměna návěstidla L14. | 11 | 7 | O | D | 3h | 20.07.2022 | 08:00 | 20.07.2022 | 11:00 | 20 st: 3
503 | 73268 A | Ústí nad Labem-Střekov: 26a bez TV, zhl. březenské staničních kolejí č. 14b, 18b, 20b, 26a v úseku mezi hroty jazyků výhybek č. S2 - 64 (výhybky č. S2, 60, 62, 64, část výhybky č. 61). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Výměna pražců ve výhybkách č. S2 a 64, strojní úprava GPK. | 11 | 7 | O | Ne | 11d | 29.07.2022 | 07:00 | 08.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 29 pá to 31 ne
503 | 73219 A | Děčín východ dolní nádraží: 3.,5.,7. bez TV, zhl. boletické staničních kolejí č. 1, 3, 5, 7 - část v úseku od návěstidel S1, S3, S5 a Vk4 po námezník výhybky č. 3XA (výhybky č. 8XA, 8, 10, část výhybky č. 5). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Výměna pražců ve výhybkách č. 8, 8XA. | 11 | 7 | O | Ne | 7d | 11.07.2022 | 07:00 | 17.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 17 ne
503 | 73098 A | Děčín hlavní nádraží: 90.,103a,105a bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 103a, 105a, 90, 103, 5, 19, 21 v úseku od námezníků výhybek č. 15, 19, 22 (výhybky č. 9, 10ab, 14, 15, 19, 22, část výhybky č. 25). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Výměna pražců ve výhybkách č. 10ab, 14, 15, 19, 22, strojní úprava GPK -ASPv, cyklické broušení výhybek. | 11 | 7 | O | Ne | 8d | 24.06.2022 | 07:00 | 01.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá
503 | 73098 B | Děčín hlavní nádraží: 5.,7.,21.,90.,101.,101a,103.,103a jen TV, jen část staničních kolejí č. 90, 101, 103 mezi ÚO 401 - ÚO 201, ÚO 411, ÚO 411A |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | Výměna pražců ve výh.č. 10ab, 14, 15, 19, 22, strojní úprava GPK - ASPv. | 11 | 7 | O | D | 10h | 01.07.2022 | 07:00 | 01.07.2022 | 17:00 | 1 pá: 10
503 | 73200 A | Děčín hlavní nádraží: 106. bez TV, 106.,108. jen TV, kolejově mezi návěstidly S106 - Lc106 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 |  | Odstranění blátivých míst. | 11 | 7 | O | D | 10h | 11.07.2022 | 08:00 | 11.07.2022 | 18:00 | 11 po: 10
503 | 73200 B | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 8a v úseku mezi námezníky výhybek č. 268 - 270 (výhybky č. 268, 269, 270, část výhybek č. 264, 265). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |  | Navaření srdcovek výhybek č. 268, 270. | 11 | 7 | O | D | 7h | 04.07.2022 | 09:00 | 04.07.2022 | 16:00 | 4 po: 7
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
504 | 73205 A | Ústí nad Labem západ: zhl. střední staniční koleje č. 27 - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 121 - 115a, 116a (výhybka č. 121, část výhybek č. 118ab, 120, 122). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 | nelze z SK 5b- 97 do UL Stř, UL jih, Ul hl.n. | Navaření opornice výhybky č. 121. | 11 | 8 | O | N | 8h | 02.07.2022 | 21:00 | 03.07.2022 | 05:00 | bar: 2 so to 3 ne
504 | 73176 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV, Řehlovice: záhl. ústecké 2. traťové koleje po návěstidlo Se2. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Převěšení a regulace trakčního vedení. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 27.06.2022 | 07:00 | 01.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá
504 | 73190 A | Řehlovice: 5. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | výluka mimo MPV | Nesjízdnost trakčního vedení nad 5. staniční kolejí. | 11 | 8 | H | Ne | 286d | 28.02.2022 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 pá to 31 ne
504 | 73176 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV, Řehlovice: záhl. ústecké 2. traťové koleje - od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Převěšení a regulace trakčního vedení. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 04.07.2022 | 07:00 | 08.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 4 po to 8 pá
504 | 73176 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV, Řehlovice: záhl. ústecké 2. traťové koleje - od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Převěšení a regulace trakčního vedení. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 11.07.2022 | 07:00 | 15.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 15 pá
504 | 73275 A | Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. + TV, Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV, Řehlovice: záhl. 1. traťové koleje směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Řehlovice: záhl. 2. traťové koleje směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | Stavba bran, převěšení TV, oprava bleskojistek TNS Koštov. | 11 | 8 | O | N | 7h | 17.07.2022 | 21:00 | 18.07.2022 | 04:00 | bar: 17 ne to 18 po
504 | 73176 A1 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV, Řehlovice: záhl. ústecké 2. traťové koleje - od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Montáž zesilovacího vedení a demontáž trakčních podpěr. | 11 | 8 | O | Ne | 6d | 18.07.2022 | 07:00 | 23.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 18 po to 23 so
504 | 73073 A | Krupka-Bohosudov: 3a bez TV, kolejově část 3a staniční koleje - od návěstidla Se4 k námezníku výhybky č. 101 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Krupka-Bohosudov - Chabařovice, ze směru Krupka-Bohosudov. Krupka-Bohosudov: záhl. chabařovické 1. traťové koleje – část od návěstidla Se2 do km 13,584. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Krupka-Bohosudov - Chabařovice, ze směru Krupka-Bohosudov. Krupka-Bohosudov: zhl. střední, jeho část. včetně části 3a koleje dráhy-vlečky Vlečka SŽDC Bohosudov - Chabařovice st. n.; kolejově od námezníku výh. č. 101, zarážedla v km 12,173 do km 13,655 Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. jen TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | Změna od RPV. | Rekonstrukce liché části soběchlebského mostu. | 11 | 8 | I | Ne | 254d | 27.03.2022 | 07:00 | 05.12.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
504 | 73104 B | Krupka-Bohosudov: záhl. teplické 2. traťové koleje po návěstidlo Se19. Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, Teplice v Čechách: záhl. bohosudovské 2. traťové koleje v úseku od návěstidla 2L k návěstidlu S2a včetně výhybky č. O1. Teplice v Čechách: 2a + TV, kolejově po izol. styk v km 17,218 (před výhybkou č. 2); napěťově po ÚO 402 |  | T+S | X |  |  | V |  | X | [7 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Rekonstrukce traťové koleje včetně TV, mostů v km 15,226, 15,595 a 16,773, propustků, nástupiště, přejezdů, protihlukových objektů a dalších umělých staveb, výstavba mostu v km 16,876 | 11 | 8 | I | Ne | 111d | 20.04.2022 | 16:00 | 08.08.2022 | 22:50 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
504 | 73012 A | Krupka-Bohosudov: 9. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Úprava 9. staniční manipulační koleje. | 11 | 8 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
504 | 73012 B | Krupka-Bohosudov: 13.,13a bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Obsazení staničních kolejí č. 13, 13a mechanizací, manipulace s materiálem. | 11 | 8 | I | Ne | 363d | 13.12.2021 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
504 | 72A11121 | Řehlovice - Úpořiny: 2. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 29 | 15 |  | Výměna a doplnění výstroje trati. | 11 | 8 | O | D | 7h | 29.07.2022 | 08:20 | 29.07.2022 | 14:50 | 29 pá: 7
504 | 72A11322 | Ohníč - Světec: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 33 | 15 |  | Výměna upevňovadel, údržba odvodnění. | 11 | 8 | O | D | 4x7h | 25.07.2022 | 07:30 | 28.07.2022 | 14:00 | 25 po: 7; 26 út: 7; 27 st: 7; 28 čt: 7
504 | 75020 A | Teplice v Čechách: zab. zař.: přejezdová „T1“ v km 16,135 (P1944) a „T2“ v km 16,580 (P1945) typu EA. Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: zab. zař.: přejezdová „B3“ v km 14,514 (P1942) a „C3“ v km 14,832 (P1943) typu EA mezi dopravnami. úprava PZS, doplnění závor |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [7 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Úprava PZS v úsecích Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách, rušení traťových KO a aktivace za PCN | 11 | 8 | I | Ne | 30d | 11.07.2022 | 07:00 | 09.08.2022 | 03:45 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 31 ne
504 | 73213 B | Teplice v Čechách: 1a jen TV, záhl. bohosudovské 1. traťové koleje po návěstidlo Lc1a. napěťově po ÚO 401 v ŽST Teplice v Č. Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, | X | T+S | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | Úprava TV, montáž ÚO 402, zesilovacího vedení a nosných bran, sypání drtí a štěrku, skládání kolejnicových pásů | 11 | 8 | I | N | 7x5h | 11.07.2022 | 22:50 | 29.07.2022 | 03:45 | 11 po: (; 12 út: )(; 13 st: ); 24 ne: (; 25 po: )(; 26 út: )(; 27 st: )(; 28 čt: )(; 29 pá: ) | X
504 | 73213 C | Krupka-Bohosudov: celá + TV, mimo částí vyloučených podle ROV 73073 A, 73012 A, B, 73104 B | X | S | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | Sypání drtí, štěrků, skládání kolejnicových pásů | 11 | 8 | I | N | 4x5h | 24.07.2022 | 22:50 | 28.07.2022 | 03:45 | 24 ne: (; 25 po: )(; 26 út: )(; 27 st: )(; 28 čt: ) | X
504 | 73213 A | Teplice v Čechách: celá + TV, mimo 3. staniční koleje mezi návěstidly L3 – Sc3 a částí vyloučených podle ROV 73104 B | X | S | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | Úprava TV, montáž ÚO 402, zesilovacího vedení a nosných bran, sypání drtí a štěrku, skládání kolejnicových pasů | 11 | 8 | I | N | 2x5h | 27.07.2022 | 22:50 | 29.07.2022 | 03:45 | 27 st: (; 28 čt: )(; 29 pá: ) | X
504 | 73213 D | Krupka-Bohosudov: sudá jen TV, záhl. teplické 2. traťové koleje a navazující teplické zhlaví - část mezi návěstidly Se17 - Se19 (výhybky č. 24, 25). |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 40 | Změna od RPV. | Úprava TV, převěšení na nové TP, montáž zesilovacího vedení, strojní podbití | 11 | 8 | I | D | 3x8h | 18.07.2022 | 07:00 | 22.07.2022 | 15:00 | 18 po: 8; 21 čt: 8; 22 pá: 8 | X
504 | 73213 E | Teplice v Čechách: 2a bez TV, sudá jen TV, zhl. bohosudovské 2. staniční koleje - část po návěstidlo Se7 (výhybka č. 2). |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 | Změna od RPV. | Úprava TV u ÚO 402, strojní podbití | 11 | 8 | I | D | 8h | 31.07.2022 | 07:00 | 31.07.2022 | 15:00 | 31 ne: 8 | X
504 | 73213 F | Teplice v Čechách: 4a bez TV, sudá jen TV, zhl. bohosudovské staničních kolejí č. 2, 4a - část od izol. styku v km 17,218 (výhybky č. 2, 3, 4). |  | S |  |  | N | [15 empty] | Změna od RPV. | Montáž a úprava TV. | 11 | 8 | I | Ne | 3d | 16.07.2022 | 08:00 | 18.07.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 18 po
504 | 70018 A | Bílina: 3a bez TV, zhl. mostecké kolejí č. 3a, 5, 7, 9 od námezníku výhybky č. 28 po návěstidla L5, L7, L9. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 70 |  | Oprava výhybky č. 21, navaření srdcovky výh. č. 23. | 11 | 8 | O | D | 9h | 11.07.2022 | 07:00 | 11.07.2022 | 16:00 | 11 po: 9
504 | 70018 B | Bílina: 3a,5. bez TV, zhl. mostecké kolejí č. 3a, 5, 7, 9 od námezníku výhybky č. 28 po návěstidla L5, L7, L9. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 70 |  | Výměna kolejnic, svařování. | 11 | 8 | O | D | 9h | 12.07.2022 | 07:00 | 12.07.2022 | 16:00 | 12 út: 9
504 | 73078 A | České Zlatníky odb.: záhl. a zhl. koleje č. 1 od námezníku výhybky č. 3 směr Bílina (výhybka č. 3). České Zlatníky odb. - Bílina: 1. bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 3 | 15 |  | Výměna jazyka, opornice a LIS výhybky č. 3. | 11 | 8 | O | D | 9h | 26.07.2022 | 07:00 | 26.07.2022 | 16:00 | 26 út: 9
504 | 73209 A | Most: výh.: č. 39, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 70 |  | Oprava rozchodu. | 11 | 8 | O | D | 6h | 18.07.2022 | 08:00 | 18.07.2022 | 14:00 | 18 po: 6
504 | 73209 B | Most: zhl. třebušické 2. staniční koleje v rozsahu od námezníku výhybky č. 42 po návěstidlo Se42 (výhybky č. 42, 43, 44, 45). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Most - Třebušice, ze směru Most. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 |  | Oprava rozchodu výhybek č.42, 43, 44, 45. | 11 | 8 | O | D | 4x6h | 19.07.2022 | 08:00 | 22.07.2022 | 14:00 | 19 út: 6; 20 st: 6; 21 čt: 6; 22 pá: 6
504 | 70019 A | Most nové nádraží odjezd: výh.: č. 13, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 3 | 15 |  | Výměna středové kolejnice. | 11 | 8 | O | D | 7h | 25.07.2022 | 07:00 | 25.07.2022 | 14:00 | 25 po: 7
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
505 | 51F05003 | Týniště nad Orlicí: 4a,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,16a,18.,20. jen TV, včetně předtápěcího zařízení |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | Obsazení staničních kolejí po dohodě s výpravčím. | BOTV + ÚO + ÚD | 6 | 4 | O | D | 3h | 19.07.2022 | 09:30 | 19.07.2022 | 12:30 | 19 út: 3
505 | 53008 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 2,2s,1,3a,3b,5,5a,7,7a,9,11,13,13s,15,17,19,21,23,25,27 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 13c,19c,29,31,33,51,53,55,57,59 jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení na myčce vozů a napájení TV kolejiště DKV a myčky vozů |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | Obsazení staničních kolejí mechanizací po dohodě s výpravčím. | BOTV + ÚO + ÚD. | 6 | 4 | O | D | 2h | 11.07.2022 | 10:10 | 11.07.2022 | 11:50 | 11 po: 2
505 | 53008 A | Hradec Králové hlavní nádraží: celá jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení a napájení TV kolejiště DKV a myčky vozů |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | Obsazení staničních kolejí po dohodě s výpravčím. | BOTV + ÚO + ÚD. | 6 | 4 | O | D | 1h | 18.07.2022 | 10:10 | 18.07.2022 | 11:00 | bar: 18 po
505 | 53004 L | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová jen TV, |  | T |  |  | L | V | X | [5 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Stavba podchodu v km 2,769. | 7 | 4 | I | Ne | 211d | 17.12.2021 | 16:40 | 15.07.2022 | 16:40 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 15 pá
505 | 53004 K1 | Pardubice-Rosice nad Labem: 7. bez TV, její část od km 2,915 po návěstidlo L7 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Kolize TZ. | 7 | 4 | I | Ne | 165d | 01.02.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 16:40 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 15 pá
505 | 53041 D | Pardubice-Rosice nad Labem: 9. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53004 L, K1 a 53041 A. | Modernizace koleje č. 9. | 7 | 4 | I | Ne | 71d | 06.05.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 16:40 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 15 pá
505 | 53086 A | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 1. + TV, Stéblová: záhl. 1.TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Stéblová: zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od IS mezi výhybkami 1 a5 k návěstidlu Se3 . Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od počítacího bodu PB 55 k návěstidlu Se24. |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Par.Rosice - Stéblová 3 - modernizace. | 7 | 4 | I | Ne | 139d | 30.06.2022 | 16:40 | 15.11.2022 | 16:40 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
505 | 53086 B | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2. jen TV, |  | T |  |  | L |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53086 E, 53086 A. | Práce na zdvokolejnění pardubice - Stéblová. | 7 | 4 | I | Ne | 16d | 30.06.2022 | 16:40 | 15.07.2022 | 16:40 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 15 pá
505 | 53086 E | Pardubice-Rosice nad Labem: 1. bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem: celá jen TV, |  | S |  |  | L |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Modernizace. | 7 | 4 | I | Ne | 16d | 30.06.2022 | 16:40 | 15.07.2022 | 16:40 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 15 pá
505 | 53086 J | Pardubice-Rosice nad Labem: 2a bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Stavba podchodu, rekonstrukce 2a SK. | 7 | 4 | I | Ne | 154d | 30.06.2022 | 16:40 | 30.11.2022 | 16:40 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
505 | 53086 C1 | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2. bez TV, Stéblová: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidel Se15 a Lc2 k návěstidlu 2S (včetně kolejí 2b,2c). | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53086 A, B, E, J, D1. | Úprava TV. | 7 | 4 | I | D | 4x9h | 05.07.2022 | 07:40 | 08.07.2022 | 16:40 | 5 út: 9; 6 st: 9; 7 čt: 9; 8 pá: 9 | X
505 | 53086 D1 | Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidel Lc1 a Lc3 po návěstidlo 1S ( včetně koleje 1c). | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53086 A, B, E, J, C1. | Úprava TV. | 7 | 4 | I | D | 4x9h | 05.07.2022 | 07:40 | 08.07.2022 | 16:40 | 5 út: 9; 6 st: 9; 7 čt: 9; 8 pá: 9 | X
505 | 53086 F1 | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidel Se62 a Se63 po návěsidlo RS. Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. směr Pardubice hl.n., jeho část od návěstidla PL po návěstidla S4, S2, S1, S3, S5. Pardubice-Rosice nad Labem: 2.,4. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53004 L. | Dokončení TV. | 7 | 4 | I | D | 4x9h | 05.07.2022 | 07:40 | 08.07.2022 | 16:40 | 5 út: 9; 6 st: 9; 7 čt: 9; 8 pá: 9 | X
505 | 53086 C1 | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2. bez TV, Stéblová: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidel Se15 a Lc2 k návěstidlu 2S (včetně kolejí 2b,2c). | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53086 A, B, E, J, D1, F1. | Úprava TV. | 7 | 4 | I | D | 6x9h | 09.07.2022 | 07:40 | 14.07.2022 | 16:40 | 9 so: 9; 10 ne: 9; 11 po: 9; 12 út: 9; 13 st: 9; 14 čt: 9 | X
505 | 53086 D1 | Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidel Lc1 a Lc3 po návěstidlo 1S ( včetně koleje 1c). | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53086 A, B, E, J, C1, F1. | Úprava TV. | 7 | 4 | I | D | 6x9h | 09.07.2022 | 07:40 | 14.07.2022 | 16:40 | 9 so: 9; 10 ne: 9; 11 po: 9; 12 út: 9; 13 st: 9; 14 čt: 9 | X
505 | 53086 F1 | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidel Se62 a Se63 po návěsidlo RS. Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. směr Pardubice hl.n., jeho část od návěstidla PL po návěstidla S4, S2, S1, S3, S5. Pardubice-Rosice nad Labem: 2.,4. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53004 L. | Úprava TV. | 7 | 4 | I | D | 6x9h | 09.07.2022 | 07:40 | 14.07.2022 | 16:40 | 9 so: 9; 10 ne: 9; 11 po: 9; 12 út: 9; 13 st: 9; 14 čt: 9 | X
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
506 | 55016 A | Meziměstí: zab. zař.: SZZ. výměna světelných návěstidel |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | Výměna návěstidel. | 6 | 4 | O | Ne | 12d | 11.07.2022 | 09:00 | 22.07.2022 | 19:00 | bar: 11 po to 22 pá
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
507 | 33125 A | Havlíčkův Brod - Rozsochatec: traťová bez TV, Rozsochatec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | oprava přejezdu v km 10,634 (P5264), údržba ŽSv, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | Ne | 10d | 20.07.2022 | 08:30 | 29.07.2022 | 15:15 | [31 empty] | X | bar: 20 st to 29 pá
507 | 33125 B | Rozsochatec - Chotěboř: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | výměna pražců a kolejnic, údržba ŽSv, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | Ne | 10d | 20.07.2022 | 08:30 | 29.07.2022 | 15:15 | [31 empty] | X | bar: 20 st to 29 pá
507 | 33125 D | Havlíčkův Brod: záhl. a zhl. traťové koleje směr Rozsochatec. od návěstidel L90N, L90S po návěstidlo RS | X | S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. ZP směr Rozsochatec | sanace nad průjezdným profilem | 5 | 3 | C | Ne | 8d | 22.07.2022 | 08:30 | 29.07.2022 | 15:15 | [31 empty] | X | bar: 22 pá to 29 pá
507 | 33125 C | Chotěboř: celá bez TV, Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |  | údržba žel. svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | D | 5x8h | 25.07.2022 | 07:10 | 29.07.2022 | 14:50 | 25 po: 8; 26 út: 8; 27 st: 8; 28 čt: 8; 29 pá: 8
507 | 53123 A | Chrudim - Medlešice: traťová bez TV, Medlešice: celá bez TV, Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | Změna od RPV. | III. propracování, ASP, broušení kolejnic | 7 | 3 | I | D | 3x9h | 11.07.2022 | 07:40 | 13.07.2022 | 16:40 | 11 po: 9; 12 út: 9; 13 st: 9 | X
507 | 53119 A | Svitavy - Květná: traťová bez TV, Květná - Polička: traťová bez TV, Květná: celá bez TV, Svitavy: záhl. směr Květná, jeho část od návěstidla Se32 po návěstidlo KS. Polička: záhl. směr Květná, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | úprava GPK, výměna kolejnic, svařování, oprava přejezdů | 7 | 3 | O | Ne | 15d | 16.07.2022 | 08:40 | 30.07.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 30 so
508 - Jaroměř - Liberec | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
508 | 50011 G | Liberec: výh.: 17, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | výměna vadných pražců | 8 | 7 | O | Ne | 5d | 27.06.2022 | 07:00 | 01.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá
508 | 50011 H | Liberec: výh.: 60, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | výměna pražců | 8 | 7 | O | Ne | 3d | 11.07.2022 | 07:00 | 13.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 13 st
508 | 50021 A | Liberec: 101 bez TV, od náv. Sc 101 po náv. L 101 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | SVP, výměna KL, odstranění def. vadných kolejnic, oprava GPK, oprava BK. | 8 | 7 | O | Ne | 6d | 11.07.2022 | 07:00 | 16.07.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 16 so
508 | 50011 I | Liberec: výh.: 52, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Výměna pražců | 8 | 7 | O | Ne | 2d | 14.07.2022 | 07:00 | 15.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 14 čt to 15 pá
508 | 53129 A | Liberec: 90. bez TV, | X | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Po dobu výluky nelze uskutečňovat jízdy nákladních vlaků. | Silniční most :I/35 Liberec (estakáda BAUMAX) | 8 | 7 | C | Ne | 63d | 11.07.2022 | 07:20 | 11.09.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 31 ne
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
512 | 55003 A | Dolní Lipka - Lichkov: zab. zař.: TZZ . |  | T | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. Telefonické dorozumívání, jízdy v mezistaničním oddílu. | Demontáž stávajícího TZZ. | 7 | 9 | O | Ne | 324d | 12.12.2021 | 00:00 | 31.10.2022 | 20:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
513 | 53126 A | Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se 3. Častolovice: záhl. směr Týniště nad Orlicí, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se 7. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | V souběhu s výlukou 53126 B. | Opravné práce v km 52,150 - 54,400: SČ, SVK, ASP, oprava BK. | 6 | 4 | O | D | 4x10h | 26.07.2022 | 07:30 | 29.07.2022 | 17:00 | 26 út: 10; 27 st: 10; 28 čt: 10; 29 pá: 10
513 | 53126 B | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Rychnov nad Kněžnou, jeho část od návěstidla RL po návěstidlo Se 1. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Opravné práce: SČ, SVK, ASP, oprava BK. | 6 | 4 | O | Ne | 12d | 26.07.2022 | 07:20 | 06.08.2022 | 17:40 | [31 empty] | X | bar: 26 út to 31 ne
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
515 | 65016 A | Uhlířské Janovice: zab. zař.: přejezdové v km 24,892 (P5932). |  | S | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. "OP" | Rekonstrukce PZS v km 24,892 (P5932), výměna světelného zabezpečovacího zařízení za zabezpečovací zařízení světelné se závorammi. | 14 | 5 | I | Ne | 9d | 11.07.2022 | 08:00 | 19.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 19 út
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
517 | Z-55021 A | Chrudim město - Hrochův Týnec: zab. zař.: PZS v km 19,503 (P5013). |  | T | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. Jízdy vlaku na rozkaz Op. | Úpravy PZS v km 19,503; přemístění počítacích bodů; úprava časových jednotek, přemístění počítacího bodu PBJ13, osazení závorových stojanů, nová kabelizace. | 7 | 9 | I | Ne | 10d | 20.07.2022 | 08:00 | 29.07.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 20 st to 29 pá
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
519 | 63175 B | Strančice: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 |  | údržba ÚD | 13 | 5 | O | D | 3h | 08.07.2022 | 01:10 | 08.07.2022 | 03:40 | 8 pá: 3
519 | 63175 A | Říčany: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 |  | údržba ÚD | 13 | 5 | O | D | 3h | 07.07.2022 | 01:10 | 07.07.2022 | 03:40 | 7 čt: 3
519 | 63174 B | Praha-Uhříněves: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 |  | údržba ÚD | 13 | 5 | O | D | 2x3h | 14.07.2022 | 00:55 | 15.07.2022 | 03:40 | 14 čt: 3; 15 pá: 3
519 | 63004 B5 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Praha-Hostivař: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 03.07.2022 | 19:00 | 04.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 3 ne to 4 po
519 | 63004 A3 | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. hostivařské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. Praha-Hostivař: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 1S po návěstidlo Se24. | X | T+S | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou B5=ZP. | broušení | 13 | 5 | I | N | 6h | 03.07.2022 | 23:00 | 04.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 3 ne to 4 po
519 | 63174 A | Praha-Hostivař: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 | Změna od RPV. | údržba ÚD | 13 | 5 | O | D | 2x3h | 11.07.2022 | 01:10 | 12.07.2022 | 04:00 | 11 po: 3; 12 út: 3 | X
519 | 63021 O | Napájecí stanice Benešov u Prahy 3 kV Benešov u Prahy - Strančice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Benešov u Prahy - Bystřice u Benešova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [18 empty] | Souběh s etapou P - na VR 704. | měření zemní soustavy | 13 | 5 | O | D | 8h | 09.07.2022 | 07:00 | 09.07.2022 | 15:00 | 9 so: 8
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n. | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
520 | Z-63189 A | Praha-Smíchov - Prokopské údolí: traťová bez TV, Prokopské údolí: celá bez TV, Prokopské údolí - Praha-Řeporyje: traťová bez TV, Praha-Řeporyje: celá bez TV, Praha-Řeporyje - Rudná u Prahy: traťová bez TV, Rudná u Prahy: záhl. a zhl. řeporyjské od náv. L po náv. S1, S3. Rudná u Prahy: 1.,1a,3.,3a bez TV, včetně kolejových úseků mezi náv. Lc1 a náv. Sc1a a mezi náv. Lc3 a Sc3a Rudná u Prahy: záhl. a zhl. nučické od náv. L3a po náv. S. Rudná u Prahy - Nučice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka dle RPV 2022. Výluka v souběhu s etapou B. | TSO kolejí, oprava přejezdů. | 15 | 8 | O | Ne | 25d | 25.07.2022 | 08:00 | 18.08.2022 | 20:00 | bar: 25 po to 31 ne
520 | Z-63189 B | Beroun-Závodí: 3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr Vráž u Berouna od náv. VL po náv. S3, S5. Beroun-Závodí - Vráž u Berouna: traťová bez TV, Vráž u Berouna: celá bez TV, Vráž u Berouna - Loděnice: traťová bez TV, Loděnice: celá bez TV, Loděnice - Nučice: traťová bez TV, Nučice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka v RPV 2022. Výluka v souběhu s etapou A. | TSO kolejí, oprava přejezdů, prodloužení nástupišť v ŽST Loděnice, Vráž u Berouna, Beroun Závodí. | 15 | 8 | O | Ne | 25d | 25.07.2022 | 08:00 | 18.08.2022 | 20:00 | bar: 25 po to 31 ne
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.) | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
521 | 63101 G | Praha-Radotín: 10. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | rušení provizorního nástupiště, mechanizace | 13 | 5 | I | Ne | 52d | 10.06.2022 | 17:30 | 31.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
521 | 63101 B | Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od náv. S4b po náv. Sc4, Sc6 (včetně celé 4b staniční koleje). Praha-Radotín: 2.,4.,6. bez TV, Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L2 po hroty jazyků výh. č. 28. |  | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 90 | 100 | 35 | Změna od RPV. | propojení SK 2 | 13 | 5 | I | Ne | 17d | 30.06.2022 | 15:00 | 16.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 16 so
521 | 63101 C | Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od námezníku výh. č. 3, námezníku výh. č. 14 a náv. Se13 po náv. S2, S4b, S8, S10. Praha-Radotín: 8. bez TV, Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L6, L8, L10 po náv. Se 17 (???), Se19, Se14 (včetně celé 6a staniční koleje). Praha-Radotín: 8a bez TV, Praha-Radotín: 6b bez TV, |  | S | [10 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | Změna od RPV. | propojení SK 2 | 13 | 5 | I | Ne | 8d | 30.06.2022 | 15:00 | 07.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 7 čt
521 | 63101 E | Praha-Radotín: záhl. a zhl. dobřichovické od náv. Se17 po náv. 2S. Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, napěťově od elektrického dělení ÚO 422 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 402 v km 19,044 v dopravně Dobřichovice |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 90 | 100 | 30 | Změna od RPV. | propojení SK 2 + mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 17d | 30.06.2022 | 15:00 | 16.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 16 so
521 | 63101 P | Praha-Radotín: sudá jen TV, napěťově od elektrických dělení ÚO 412 v km 8,540 a ÚO 414 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín po elektrické dělení ÚO 422 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 90 | 100 | 35 | Změna od RPV. | propojení SK 2 | 13 | 5 | I | Ne | 17d | 30.06.2022 | 15:00 | 16.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 16 so
521 | 63101 F4 | Praha-Radotín: záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 1S po náv. L1, L3. | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou E. | sypání | 13 | 5 | I | D | 4h | 09.07.2022 | 00:50 | 09.07.2022 | 04:20 | 9 so: 4 | X
521 | 63101 F3 | Praha-Radotín: záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 1S po náv. L1, L3. | X | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 40 | Změna od RPV. Souběh s etapou E. | mnt svršku, ASP, svařování | 13 | 5 | I | N | 5h | 09.07.2022 | 23:20 | 10.07.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 9 so to 10 ne
521 | 63101 R3 | Praha-Radotín: lichá jen TV, napěťově od elektrického dělení ÚO 421 v km 10,655 v dopravně Praha-Radotín po elektrická dělení ÚO 401 v km 8,540 a ÚO 403 v km 8,540 v dopravně Praha-Radotín |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Změna od RPV. | mnt svršku | 13 | 5 | I | N | 5h | 09.07.2022 | 23:20 | 10.07.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 9 so to 10 ne
521 | 63101 F3 | Praha-Radotín: záhl. a zhl. dobřichovické od náv. 1S po náv. L1, L3. | X | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou E. | mnt svršku, ASP, svařování | 13 | 5 | I | N | 2x5h | 11.07.2022 | 23:20 | 14.07.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 14 čt
521 | 65007 X4 | Praha-Radotín: zab. zař.: SZZ. | X | S | [18 empty] | Změna od RPV. | výměna SW | 13 | 5 | I | D | 4h | 12.07.2022 | 00:50 | 12.07.2022 | 04:20 | 12 út: 4 | X
521 | 63101 C1 | Praha-Radotín: zhl. smíchovské / krčské od námezníku výh. č. 3, námezníku výh. č. 14 a náv. Se13 po náv. S2, S4b, S8, S10. Praha-Radotín: 8. bez TV, Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L6, L8, L10 po náv. Se17, Se19, Se14 (včetně celé 6a staniční koleje). Praha-Radotín: 8a bez TV, Praha-Radotín: 6b bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | D | 5x10h | 12.07.2022 | 07:30 | 16.07.2022 | 17:30 | 12 út: 10; 13 st: 10; 14 čt: 10; 15 pá: 10; 16 so: 10 | X
521 | 63155 A | Praha-Radotín: 1.,3. bez TV, zhl. smíchovské/krčské od náv. Sc3, Sc5 po náv. Se13A. Praha-Radotín: 3b bez TV, zhl. smíchovské/krčské od náv. S3b po náv. Se8. Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L1 a L3 po náv. Se19A. |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 147d | 17.07.2022 | 21:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 17 ne to 31 ne
521 | 63155 I7 | Praha-Radotín: záhl. a zhl. od náv. 1L k počítacímu bodu RPB17 u nám. výh. č. 6 (včetně 1a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodiště odbočka: 1. bez TV, Závodiště odbočka: záhl. od náv. 1S k počítacímu bodu ZPB11 u nám. výh. č. 1. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | dmt TV | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 17.07.2022 | 21:00 | 18.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 17 ne to 18 po
521 | 63155 J7 | Praha-Radotín: záhl. a zhl. od náv. 3L po náv. Se8 (včetně 3a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodiště odbočka: 3. bez TV, Závodiště odbočka: záhl. a zhl. radotínské, zhlaví a záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. Souběh s etapou R7 | dmt TV | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 17.07.2022 | 21:00 | 18.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 17 ne to 18 po
521 | 63155 K7 | Praha-Radotín: zhl. smíchovské, jeho část od poč. bodu RPB17 u nám. výh. č. 6 k náv. S1. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | dmt TV | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 17.07.2022 | 21:00 | 18.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 17 ne to 18 po
521 | 63155 R7 | Praha-Radotín - Závodiště odbočka: 3. jen TV, napěťově od ÚO 413 v dopravně Praha-Radotín po ÚO 403 v dopravně Závodiště odb. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. Souběh s etapou J7. | dmt TV | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 17.07.2022 | 21:00 | 18.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 17 ne to 18 po
521 | 63155 S7 | Praha-Radotín - Závodiště odbočka: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v dopravně Praha-Radotín po ÚO 401 v dopravně Závodiště odb. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | dmt TV | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 17.07.2022 | 21:00 | 18.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 17 ne to 18 po
521 | 63155 X | Praha-Radotín: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [15 empty] | Změna od RPV. | úprava TV | 13 | 5 | I | Ne | 2d | 17.07.2022 | 21:00 | 18.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 17 ne to 18 po
521 | 63155 Y | Praha-Radotín: napěťově část liché skupiny od prov. zakotvení na TP č. 21 (SK 3 - syst. 3.1)/TP č. 29 (SK 1 - syst. 1.1) po UO 421 v dopravně Praha-Radotín |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 146d | 18.07.2022 | 17:30 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 18 po to 31 ne
521 | 63155 H | Závodiště odbočka: záhl. a zhl. radotínské od poč. bodu ZPB12 u nám. výh. č. 2 k náv. 2S. Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. bez TV, Praha-Radotín: 2a bez TV, |  | T+S | [18 empty] | Změna od RPV. Souběh s etapou U. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 9d | 27.07.2022 | 07:30 | 04.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 27 st to 31 ne
521 | 63155 U | Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 v dopravně Závodiště odb. po ÚO 412 v dopravně Praha-Radotín |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 9d | 27.07.2022 | 07:30 | 04.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 27 st to 31 ne
521 | 63155 B6 | Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, Praha-Radotín: záhl. dobřichovické a část zhlaví od náv. 1S k náv. Se19A. |  | T+S |  |  |  | V | X | [5 empty] | X | X |  | 5 | 5 | 90 | 41 | 15 | Změna od RPV. | stavba TZ + opravné práce SEE | 13 | 5 | I | D | 5x10h | 19.07.2022 | 08:30 | 23.07.2022 | 18:30 | 19 út: 10; 20 st: 10; 21 čt: 10; 22 pá: 10; 23 so: 10 | X
521 | 60001 A | Praha-Krč: 10. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 5 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 00:00 | 09.12.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
521 | 63021 J1 | Napájecí stanice Karlštejn Karlštejn - Praha-Smíchov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Karlštejn - Králův Dvůr: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | odpojení od přenosouvé soustavy ČEZem | 13 | 6 | O | D | 14h | 17.07.2022 | 06:00 | 17.07.2022 | 20:00 | 17 ne: 14
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
523 | 63151 A | Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | MHD | odstr.def.závad, výměna pražců, oprava GPK | 15 | 5 | O | D | 5x7h | 11.07.2022 | 08:00 | 15.07.2022 | 15:00 | 11 po: 7; 12 út: 7; 13 st: 7; 14 čt: 7; 15 pá: 7
524 - Milovice - Praha-Vysočany | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
524 | 63173 R1 | Mstětice - Odb Zeleneč: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | Změna od RPV. | regulace TV | 13 | 5 | I | D | 8h | 17.07.2022 | 08:00 | 17.07.2022 | 16:00 | 17 ne: 8 | X
524 | 63173 U6 | Odb Zeleneč - Mstětice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 35 | 30 | Změna od RPV. | rozklemování děličů, úprava TV | 13 | 5 | I | D | 6h | 22.07.2022 | 09:00 | 22.07.2022 | 15:00 | 22 pá: 6 | X
524 | 63173 U1 | Odb Zeleneč - Mstětice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 40 | 30 | Změna od RPV. | rozklemování děličů, úprava TV | 13 | 5 | I | D | 8h | 23.07.2022 | 08:00 | 23.07.2022 | 16:00 | 23 so: 8 | X
524 | 63068 B | Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, Odb Zeleneč: záhl. a zhl. od nám. výh. č. 1 k náv. 2S. Praha-Horní Počernice: záhl. zelenečské a část zhlaví od náv. 2L k nám. výh. č. 2. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 40 |  | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 131d | 12.03.2022 | 08:00 | 20.07.2022 | 04:00 | bar: 1 pá to 20 st
524 | 63068 A | Praha-Horní Počernice: 4. bez TV, 4.,6. jen TV, Praha-Horní Počernice: zhl. mstětické, jeho část od náv. S4 k nám. výh. č. 5. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 40 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 129d | 14.03.2022 | 08:00 | 20.07.2022 | 04:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 20 st
524 | 63068 J | Praha-Horní Počernice: 2. + TV, Praha-Horní Počernice: zhl. zelenečské od nám. výh. č. 2 k náv. S2 . |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 30 | Souběh s etapou B. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 30d | 21.06.2022 | 08:00 | 20.07.2022 | 04:00 | bar: 1 pá to 20 st
524 | 65003 F2 | Praha-Horní Počernice: zab. zař.: SZZ. | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | výměna SW | 13 | 5 | I | D | 2x3h | 18.07.2022 | 00:40 | 19.07.2022 | 04:00 | 18 po: 3; 19 út: 3 | X
524 | 63173 S6 | Praha-Horní Počernice - Odb Černý Most: 2. + TV, Praha-Horní Počernice: záhl. a zhl. vysočanské od náv. L2, L4, L6 k náv. 2S. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 35 | 30 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | D | 2x6h | 18.07.2022 | 09:00 | 19.07.2022 | 15:00 | 18 po: 6; 19 út: 6 | X
524 | 63173 C | Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. + TV, Odb Zeleneč: záhl. počernické od náv. 1S k nám výh. č. 3. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s etapami A, B. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 138d | 20.07.2022 | 04:00 | 04.12.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 20 st to 31 ne
524 | 63173 D5 | Praha-Horní Počernice: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. zelenečské od náv. 1L k náv. S1, S3. Praha-Horní Počernice: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 0 | 10 | 50 | 30 | Změna od RPV. | vložení izolací | 13 | 5 | I | D | 10h | 20.07.2022 | 04:00 | 20.07.2022 | 14:00 | 20 st: 10 | X
524 | 63173 T5 | Odb Černý Most - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, Praha-Horní Počernice: záhl. a zhl. vysočanské od náv. L1, L3 k náv. 1S. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 0 | 10 | 50 | 30 | Změna od RPV. | úprava TV | 13 | 5 | I | D | 10h | 20.07.2022 | 04:00 | 20.07.2022 | 14:00 | 20 st: 10 | X
524 | 63173 D | Praha-Horní Počernice: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. zelenečské od náv. 1L k náv. S1, S3. Praha-Horní Počernice: lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 po vložené izolace P2 a P3 na vysočanském zhlaví v dopravně Praha-Horní Počernice |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 49d | 20.07.2022 | 14:00 | 06.09.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 20 st to 31 ne
524 | 63173 T6 | Odb Černý Most - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, Praha-Horní Počernice: záhl. a zhl. vysočanské od náv. L1, L3 k náv. 1S. Praha-Horní Počernice: napěťově záhlaví vysočanské a část zhlaví od vložených izolací P2 a P3 po ÚO 411 v dopravně Praha-Horní Počernice |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 35 | 30 | Změna od RPV. | dmt TV | 13 | 5 | I | D | 6h | 21.07.2022 | 09:00 | 21.07.2022 | 15:00 | 21 čt: 6 | X
524 | 63035 B1 | Odb Černý Most - Skály odb.: 2. bez TV, Skály odb. - Odbočka Hloubětín: 2. bez TV, Odb Černý Most: záhl. a zhl. vysočanské od nám. výh. č. 4 k náv. 2S. Skály odb.: záhl. od náv. 2L po km 22,600 . Skály odb.: záhl. od km 12,400 po náv. 2S . Odb Černý Most - Odbočka Hloubětín: 2. jen TV, napěťově od ÚO P402 na Odb. Černý Most po konec TV (zakotvení na stožáru č. 75 v km 9,830 na Odb. Hloubětín) |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. | modernizace | 16 | 5 | I | Ne | 143d | 28.02.2022 | 04:00 | 20.07.2022 | 04:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 20 st
524 | 63035 A1 | Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. bez TV, Praha-Vysočany: záhl. a zhl. skalské od náv. 101L k nám. výh. č. 13. Skály odb.: záhl. a zhl. od úrovně hrotu jazyku výh. č. 1 k náv. 101S . |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s etapou B1 - jízda vlaků P.Vysočany-P.Satalice pouze po 1.TK. | modernizace | 16 | 5 | I | Ne | 143d | 28.02.2022 | 04:00 | 20.07.2022 | 04:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 20 st
524 | 63011 M3 | Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s ROV 63035 A1, B1, ROV 63173 L3. | mnt + úprava TV | 13 | 5 | I | N | 13x8h | 01.07.2022 | 20:40 | 14.07.2022 | 04:20 | 1 pá: (; 2 so: )(; 3 ne: )(; 4 po: )(; 5 út: )(; 6 st: )(; 7 čt: )(; 8 pá: )(; 9 so: )(; 10 ne: )(; 11 po: )(; 12 út: )(; 13 st: )(; 14 čt: ) | X
524 | 63035 M3 | Praha-Vysočany: 1.,6.,8. + TV, Praha-Vysočany: záhl. a zhl. počernické od náv. S8, S6, S1 k nám. výh. č. 13 a náv. 1L a 2L. Praha-Vysočany: záhl. a zhl. balabenské od náv. L8, L6, L1 k náv. 301S. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | mnt + úprava TV | 13 | 5 | I | N | 8h | 01.07.2022 | 20:40 | 02.07.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 2 so
524 | 63173 H3 | Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, Praha-Vysočany: záhl. balabenské a část zhlaví od náv. 302S a úrovně nám. výh. č. 27 po úroveň hrotu jazyku výh. č. 25. |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapou O3. | úprava TV | 13 | 5 | I | N | 8x8h | 01.07.2022 | 20:40 | 09.07.2022 | 04:20 | 1 pá: (; 2 so: )(; 3 ne: )(; 4 po: )(; 5 út: )(; 6 st: )(; 7 čt: )(; 8 pá: )(; 9 so: ) | X
524 | 63173 L3 | Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, Skály odb. - Odb Černý Most: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s ROV 63011 M3. | mnt + úprava TV | 13 | 5 | I | N | 13x8h | 01.07.2022 | 20:40 | 14.07.2022 | 04:20 | 1 pá: (; 2 so: )(; 3 ne: )(; 4 po: )(; 5 út: )(; 6 st: )(; 7 čt: )(; 8 pá: )(; 9 so: )(; 10 ne: )(; 11 po: )(; 12 út: )(; 13 st: )(; 14 čt: ) | X
524 | 63173 O3 | Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapou H3/I. | úprava TV | 13 | 5 | I | N | 13x8h | 01.07.2022 | 20:40 | 14.07.2022 | 04:20 | 1 pá: (; 2 so: )(; 3 ne: )(; 4 po: )(; 5 út: )(; 6 st: )(; 7 čt: )(; 8 pá: )(; 9 so: )(; 10 ne: )(; 11 po: )(; 12 út: )(; 13 st: )(; 14 čt: ) | X
524 | 63173 E | Praha-Vysočany: 1. bez TV, zhl. balabenské/libeňské od náv. L1 k hrotům jazyků výh. č. 25b. Praha-Vysočany: zhl. počernické od náv. S1 k nám. výh. č. 9. Praha-Vysočany: 1. jen TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. | nové propojení s SK 1, zrušení provizor. propojení | 13 | 5 | I | Ne | 5d | 02.07.2022 | 08:00 | 06.07.2022 | 04:00 | [31 empty] | X | bar: 2 so to 6 st
524 | 63173 J3 | Praha-Vysočany: 6.,8. + TV, Praha-Vysočany: záhl. a zhl. počernické od náv. S8, S6 k nám. výh. č. 13 a náv. 1L a 2L. Praha-Vysočany: záhl. a zhl. balabenské od náv. L8, L6 k náv. 301S a 302S. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | mnt + úprava TV | 13 | 5 | I | N | 4x8h | 02.07.2022 | 20:40 | 06.07.2022 | 04:20 | 2 so: (; 3 ne: )(; 4 po: )(; 5 út: )(; 6 st: ) | X
524 | 65003 A2 | Praha-Vysočany: zab. zař.: SZZ. | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | přehrání SW | 13 | 5 | I | D | 3x3h | 06.07.2022 | 00:40 | 10.07.2022 | 04:00 | 6 st: 3; 9 so: 3; 10 ne: 3 | X
524 | 65003 B2 | Praha-Vysočany - Skály odb.: zab. zař.: TZZ 101. TK. Praha-Vysočany - Odb Černý Most: zab. zař.: TZZ 1. TK. Odb Černý Most - Praha-Vysočany: zab. zař.: TZZ 2. TK. | X | T | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapou A2. | přehrání SW | 13 | 5 | I | D | 3x3h | 06.07.2022 | 00:40 | 10.07.2022 | 04:00 | 6 st: 3; 9 so: 3; 10 ne: 3 | X
524 | 63173 F2 | Praha-Vysočany: 4. bez TV, zhl. balabenské/libeňské od náv. L4 k hrotům jazyků výh. č. 25b. Praha-Vysočany: zhl. počernické od náv. S4 k nám. výh. č. 9. Praha-Vysočany: 4. jen TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | Změna od RPV. | nové propojení s SK 4, zrušení provizorního propojení | 13 | 5 | I | D | 8h | 06.07.2022 | 04:00 | 06.07.2022 | 12:00 | 6 st: 8 | X
524 | 63173 K3 | Praha-Vysočany: 4.,6.,8. + TV, Praha-Vysočany: záhl. a zhl. počernické od náv. S8, S6, S4 k nám. výh. č. 13 a náv. 1L a 2L. Praha-Vysočany: záhl. a zhl. balabenské od náv. L8, L6, L4 k náv. 301S a 302S. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | mnt + úprava TV | 13 | 5 | I | N | 3x8h | 06.07.2022 | 20:40 | 09.07.2022 | 04:20 | 6 st: (; 7 čt: )(; 8 pá: )(; 9 so: ) | X
524 | 63173 H | Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, Praha-Vysočany: záhl. balabenské a část zhlaví od náv. 302S a úrovně nám. výh. č. 27 po úroveň hrotu jazyku výh. č. 25. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s ROV 63025 A. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 40d | 09.07.2022 | 08:00 | 17.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 9 so to 31 ne
524 | 63173 P3 | Praha-Vysočany: 4.,6.,8. + TV, Praha-Vysočany: záhl. a zhl. počernické od náv. S8, S6, S4 k nám. výh. č. 13 a náv. 1L a 2L. Praha-Vysočany: záhl. balabenské a část zhlaví od náv. L8, L6, L4 k hrotu jazyků výh. č. 27. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | mnt + úprava TV | 13 | 5 | I | N | 5x8h | 09.07.2022 | 20:40 | 14.07.2022 | 04:20 | 9 so: (; 10 ne: )(; 11 po: )(; 12 út: )(; 13 st: )(; 14 čt: ) | X
524 | 63173 O4 | Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301. + TV, | X | T | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapou H. | sypání štěrku | 13 | 5 | I | D | 3x4h | 18.07.2022 | 00:50 | 20.07.2022 | 04:20 | 18 po: 4; 19 út: 4; 20 st: 4 | X
524 | 63011 M7 | Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s ROV 63035 A1, B1, ROV 63173 L7. | vkládání výh. č. 7, 8, 11 | 13 | 5 | I | N | 2x6h | 18.07.2022 | 22:45 | 20.07.2022 | 04:20 | 18 po: (; 19 út: )(; 20 st: ) | X
524 | 63173 L7 | Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, Skály odb. - Odb Černý Most: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s ROV 63011 M7. | vkládaní výh. č. 7, 8, 11 | 13 | 5 | I | N | 6h | 18.07.2022 | 22:45 | 19.07.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 18 po to 19 út
524 | 63173 L7 | Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, Skály odb. - Odb Černý Most: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapou M7. | vkládaní výh. č. 7, 8, 11 | 13 | 5 | I | N | 6h | 19.07.2022 | 22:45 | 20.07.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 19 út to 20 st
524 | 63173 A | Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, Skály odb. - Odb Černý Most: 1. + TV, Odb Černý Most: záhl. skalské od nám. výh. č. 3 k náv. 1S. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s etapami B, C. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 138d | 20.07.2022 | 04:00 | 04.12.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 20 st to 31 ne
524 | 63173 B | Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s etapami A, C. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 138d | 20.07.2022 | 04:00 | 04.12.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 20 st to 31 ne
524 | 63173 V | Praha-Vysočany: záhl. a zhl. počernické od náv. 1L a 2L k nám. výh. č. 9 a 10. |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 29d | 20.07.2022 | 04:00 | 17.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 20 st to 31 ne
524 | 63173 M3 | Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. + TV, Skály odb.: záhl. a zhl. od náv. VL k náv. 101S. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapami A, B. | dmt TV + těžba štěrkového lože | 13 | 5 | I | N | 12x8h | 20.07.2022 | 20:40 | 01.08.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 20 st to 31 ne
524 | 63173 N3 | Odb Černý Most - Odbočka Hloubětín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | dmt TV + těžba štěrkového lože | 13 | 5 | I | N | 12x8h | 20.07.2022 | 20:40 | 01.08.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 20 st to 31 ne
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
525 | 63026 W1 | Praha hlavní nádraží: 102. jen TV, UO 412 Ph – 416 Vršovice Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 102. TK Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 12.07.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 17:30 | 12 út: 10; 13 st: 10; 14 čt: 10; 15 pá: 10 | X
525 | 63074 C1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla Se37 po návěstidlo 102L. Praha hlavní nádraží: 102. bez TV, kolejově - včetně 102. TK Praha-Vršovice - Praha hl. n. (od návěstidla 102L po návěstidlo Lc102) |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. PVNJŘ na tříkolejný provoz. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 12.07.2022 | 07:30 | 12.07.2022 | 17:30 | 12 út: 10 | X
525 | 63074 C1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla Se37 po návěstidlo 102L. Praha hlavní nádraží: 102. bez TV, kolejově - včetně 102. TK Praha-Vršovice - Praha hl. n. (od návěstidla 102L po návěstidlo Lc102) |  | S |  |  |  | P |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. PVNJŘ na tříkolejný provoz. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 13.07.2022 | 07:30 | 14.07.2022 | 17:30 | 13 st: 10; 14 čt: 10 | X
525 | 63074 C1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla Se37 po návěstidlo 102L. Praha hlavní nádraží: 102. bez TV, kolejově - včetně 102. TK Praha-Vršovice - Praha hl. n. (od návěstidla 102L po návěstidlo Lc102) |  | S |  |  |  | P |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. PVNJŘ na tříkolejný provoz. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 15.07.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 17:30 | 15 pá: 10 | X
525 | 63026 X1 | Praha hlavní nádraží: 101. jen TV, UO 411 Ph – 415 Vršovice Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 101. TK Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 16.07.2022 | 07:30 | 20.07.2022 | 17:30 | 16 so: 10; 17 ne: 10; 19 út: 10; 20 st: 10 | X
525 | 63074 D1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla L1 po návěstidlo 101L. Praha hlavní nádraží: 101. bez TV, kolejově - včetně 101. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 101L po návěstidlo Lc101) |  | S |  |  |  | P |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. PVNJŘ na dvoukolejný provoz v So, Ne. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 16.07.2022 | 07:30 | 16.07.2022 | 17:30 | 16 so: 10 | X
525 | 63074 D1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla L1 po návěstidlo 101L. Praha hlavní nádraží: 101. bez TV, kolejově - včetně 101. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 101L po návěstidlo Lc101) |  | S |  |  |  | P | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. PVNJŘ na dvoukolejný provoz v So, Ne. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 17.07.2022 | 07:30 | 17.07.2022 | 17:30 | 17 ne: 10 | X
525 | 63074 D1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla L1 po návěstidlo 101L. Praha hlavní nádraží: 101. bez TV, kolejově - včetně 101. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 101L po návěstidlo Lc101) |  | S |  |  |  | P |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. PVNJŘ na dvoukolejný provoz v So, Ne. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 19.07.2022 | 07:30 | 20.07.2022 | 17:30 | 19 út: 10; 20 st: 10 | X
525 | 63026 Y1 | Praha hlavní nádraží: 103. jen TV, UO 414 Ph – 414 Vršovice Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 103. TK Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 26.07.2022 | 07:30 | 29.07.2022 | 17:30 | 26 út: 10; 27 st: 10; 28 čt: 10; 29 pá: 10 | X
525 | 63074 K1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L3 po návěstidlo 103L. Praha hlavní nádraží: 103. bez TV, kolejově - včetně 103. TK Praha-Vršovice - Praha hl. n. (od návěstidla 103L po návěstidlo Lc103) |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 26.07.2022 | 07:30 | 29.07.2022 | 17:30 | 26 út: 10; 27 st: 10; 28 čt: 10; 29 pá: 10 | X
525 | 63074 D1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Pha hl. n. od návěstidla L1 po návěstidlo 101L. Praha hlavní nádraží: 101. bez TV, kolejově - včetně 101. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 101L po návěstidlo Lc101) |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47 | 13 | 5 | I | D | 10h | 30.07.2022 | 07:30 | 30.07.2022 | 17:30 | 30 so: 10 | X
525 | 63074 K1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L3 po návěstidlo 103L. Praha hlavní nádraží: 103. bez TV, kolejově - včetně 103. TK Praha-Vršovice - Praha hl. n. (od návěstidla 103L po návěstidlo Lc103) |  | S |  |  |  | P | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. PVNJŘ na dvoukolejný provoz - souběh s etapou D1. | laníčkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47 | 13 | 5 | I | D | 10h | 30.07.2022 | 07:30 | 30.07.2022 | 17:30 | 30 so: 10 | X
525 | 63026 Z1 | Praha hlavní nádraží: 105. jen TV, UO 413 Ph – 413 Vršovice Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 105. TK Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 31.07.2022 | 07:30 | 31.07.2022 | 17:30 | 31 ne: 10 | X
525 | 63074 L1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidel L5 a L7 po návěstidlo 105L. Praha hlavní nádraží: 105. bez TV, kolejově - včetně 105. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 105L po návěstidlo Lc105) |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 31.07.2022 | 07:30 | 31.07.2022 | 17:30 | 31 ne: 10 | X
525 | 63003 B5 | Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 101S po návěstidlo L101. Praha-Eden: 101. bez TV, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 101L po návěstidlo S101. Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc911. Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc911 po návěstidlo Se16. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 30.06.2022 | 19:00 | 01.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá
525 | 63004 D5 | Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 30.06.2022 | 19:00 | 01.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá
525 | 63004 H5 | Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. malešické od návěstidla 1ML po návěstidlo Se8. Praha-Malešice: 1b bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 01.07.2022 | 19:00 | 02.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 2 so
525 | 63004 I5 | Praha-Zahradní Město: zhl. malešické od návěstidla Se8 po návěstidlo S201, po námezník výh. č. 16 a po návěstidlo Se14. Praha-Zahradní Město: 307a bez TV, zhl. střední od návěstidel Se15 a Se16 po návěstidla Sc303, Sc305, Sc307 a Sc309 (včetně SK 307b) . |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 01.07.2022 | 19:00 | 02.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 2 so
525 | 63004 J5 | Praha-Zahradní Město: 201. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 01.07.2022 | 19:00 | 02.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 2 so
525 | 63003 D3 | Praha jih - Praha-Eden: traťová + TV, napěťově od ÚO451 v km 3,300 (v dopravně Praha jih) a ÚO2 v km 180,806 po ÚO25 v km 3,964 (tj. včetně části SK 205 v dopravně Praha-Eden) Praha-Eden: 205.,205a,207.,207a bez TV, zhl. střední od návěstidel Lc203, Lc205, Lc207 po návěstidla Sc205a a Sc207a v dopravně Praha-Eden. Praha-Eden: záhl. směr depo od návěstidla Lc207a po návěstidla Se206, Se207 v dopravně Praha-Eden. | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Odchylně od ROV TK Praha jih-Praha Eden bez vypnutí TV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 6h | 01.07.2022 | 23:00 | 02.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 2 so
525 | 63004 F5 | Praha-Zahradní Město: zhl. malešické od návěstidla Se12, od izolovaného styku mezi výh. č. 5 a č. 11a a od izolovaného styku mezi výh. č. 7d a č. 15 po návěstidlo S202. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 02.07.2022 | 19:00 | 03.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 2 so to 3 ne
525 | 63004 G5 | Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. malešické od návěstidla 2ML po návěstidlo Se12. Praha-Malešice: 2b bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 02.07.2022 | 19:00 | 03.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 2 so to 3 ne
525 | 63004 K5 | Praha-Zahradní Město: 202. bez TV, zhl. směr Eden od návěstidla L202 po izolovaný styk mezi výh. č. 22 a č. 26. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 02.07.2022 | 19:00 | 03.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 2 so to 3 ne
525 | 63004 E5 | Praha-Zahradní Město: 102. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 10h | 03.07.2022 | 19:00 | 04.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 3 ne to 4 po
525 | 63004 C3 | Praha-Zahradní Město: zhl. hostivařské od návěstidla Se6 po návěstidlo S101, po izolovaný styk mezi výh. č. 5 a č. 11a a po izolovaný styk mezi výh. č. 7d a č. 15. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 6h | 03.07.2022 | 23:00 | 04.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 3 ne to 4 po
525 | 63004 D3 | Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | broušení | 13 | 5 | I | N | 6h | 03.07.2022 | 23:00 | 04.07.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 3 ne to 4 po
525 | 63003 A1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. bez TV, Praha-Eden: 102a,102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. Praha-Eden: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a . Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 30 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 12.07.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 17:30 | 12 út: 10; 13 st: 10; 14 čt: 10; 15 pá: 10 | X
525 | 63003 Q1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden: 102.,102a jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 30 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 12.07.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 17:30 | 12 út: 10; 13 st: 10; 14 čt: 10; 15 pá: 10 | X
525 | 63074 A1 | Praha-Vršovice: 2. bez TV, zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L2 po návěstidlo Se37. Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla S2 po návěstidlo Se30. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 12.07.2022 | 07:30 | 12.07.2022 | 17:30 | 12 út: 10 | X
525 | 63074 B1 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se20 po návěstidlo Se30. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 12.07.2022 | 07:30 | 12.07.2022 | 17:30 | 12 út: 10 | X
525 | 63074 W1 | Praha-Vršovice: 2. jen TV, |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 12.07.2022 | 07:30 | 12.07.2022 | 17:30 | 12 út: 10 | X
525 | 63074 A1 | Praha-Vršovice: 2. bez TV, zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L2 po návěstidlo Se37. Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla S2 po návěstidlo Se30. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 13.07.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 17:30 | 13 st: 10; 14 čt: 10; 15 pá: 10 | X
525 | 63074 B1 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se20 po návěstidlo Se30. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 13.07.2022 | 07:30 | 13.07.2022 | 17:30 | 13 st: 10 | X
525 | 63074 W1 | Praha-Vršovice: 2. jen TV, |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 13.07.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 17:30 | 13 st: 10; 14 čt: 10; 15 pá: 10 | X
525 | 63074 B1 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se20 po návěstidlo Se30. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 14.07.2022 | 07:30 | 15.07.2022 | 17:30 | 14 čt: 10; 15 pá: 10 | X
525 | 63003 B1 | Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 101S po návěstidlo L101. Praha-Eden: 101. bez TV, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 101L po návěstidlo S101. Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc911. Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc911 po návěstidlo Se16. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 30 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 16.07.2022 | 07:30 | 16.07.2022 | 17:30 | 16 so: 10 | X
525 | 63003 P1 | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. jen TV, Praha-Eden: 101. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 30 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 16.07.2022 | 07:30 | 16.07.2022 | 17:30 | 16 so: 10 | X
525 | 63074 E1 | Praha-Vršovice: 1. bez TV, zhl. od návěstidla Se29 po návěstidlo S1 . |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 16.07.2022 | 07:30 | 16.07.2022 | 17:30 | 16 so: 10 | X
525 | 63074 F1 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se16 po návěstidlo Se29. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 911. TK Praha-Vršovice - Praha-Eden, ze směru Praha-Vršovice. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 16.07.2022 | 07:30 | 16.07.2022 | 17:30 | 16 so: 10 | X
525 | 63074 V1 | Praha-Vršovice: 1. jen TV, |  | S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 16.07.2022 | 07:30 | 16.07.2022 | 17:30 | 16 so: 10 | X
525 | 63003 B1 | Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 101S po návěstidlo L101. Praha-Eden: 101. bez TV, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 101L po návěstidlo S101. Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc911. Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc911 po návěstidlo Se16. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 30 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 17.07.2022 | 07:30 | 20.07.2022 | 17:30 | 17 ne: 10; 19 út: 10; 20 st: 10 | X
525 | 63003 P1 | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. jen TV, Praha-Eden: 101. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 30 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 17.07.2022 | 07:30 | 20.07.2022 | 17:30 | 17 ne: 10; 19 út: 10; 20 st: 10 | X
525 | 63074 E1 | Praha-Vršovice: 1. bez TV, zhl. od návěstidla Se29 po návěstidlo S1 . |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 17.07.2022 | 07:30 | 17.07.2022 | 17:30 | 17 ne: 10 | X
525 | 63074 F1 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se16 po návěstidlo Se29. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 911. TK Praha-Vršovice - Praha-Eden, ze směru Praha-Vršovice. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 17.07.2022 | 07:30 | 17.07.2022 | 17:30 | 17 ne: 10 | X
525 | 63074 V1 | Praha-Vršovice: 1. jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 17.07.2022 | 07:30 | 17.07.2022 | 17:30 | 17 ne: 10 | X
525 | 63074 E1 | Praha-Vršovice: 1. bez TV, zhl. od návěstidla Se29 po návěstidlo S1 . |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 19.07.2022 | 07:30 | 20.07.2022 | 17:30 | 19 út: 10; 20 st: 10 | X
525 | 63074 F1 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se16 po návěstidlo Se29. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 911. TK Praha-Vršovice - Praha-Eden, ze směru Praha-Vršovice. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 19.07.2022 | 07:30 | 20.07.2022 | 17:30 | 19 út: 10; 20 st: 10 | X
525 | 63074 V1 | Praha-Vršovice: 1. jen TV, |  | S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 19.07.2022 | 07:30 | 20.07.2022 | 17:30 | 19 út: 10; 20 st: 10 | X
525 | 63003 F1 | Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc922 po návěstidlo Se15. Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc922 po návěstidlo Lc202. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 30 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 26.07.2022 | 07:30 | 29.07.2022 | 17:30 | 26 út: 10; 27 st: 10; 28 čt: 10; 29 pá: 10 | X
525 | 63003 T1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. jen TV, Praha-Eden: 202. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 30 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 26.07.2022 | 07:30 | 29.07.2022 | 17:30 | 26 út: 10; 27 st: 10; 28 čt: 10; 29 pá: 10 | X
525 | 63074 G1 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se15 po návěstidlo S3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 922. TK Praha-Vršovice - Praha-Eden, ze směru Praha-Vršovice. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 26.07.2022 | 07:30 | 29.07.2022 | 17:30 | 26 út: 10; 27 st: 10; 28 čt: 10; 29 pá: 10 | X
525 | 63074 I1 | Praha-Vršovice: 3. bez TV, |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 26.07.2022 | 07:30 | 29.07.2022 | 17:30 | 26 út: 10; 27 st: 10; 28 čt: 10; 29 pá: 10 | X
525 | 63074 U1 | Praha-Vršovice: 3. jen TV, |  | S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 26.07.2022 | 07:30 | 29.07.2022 | 17:30 | 26 út: 10; 27 st: 10; 28 čt: 10; 29 pá: 10 | X
525 | 63074 E1 | Praha-Vršovice: 1. bez TV, zhl. od návěstidla Se29 po návěstidlo S1 . |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47 | 13 | 5 | I | D | 10h | 30.07.2022 | 07:30 | 30.07.2022 | 17:30 | 30 so: 10 | X
525 | 63074 F1 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se16 po návěstidlo Se29. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 911. TK Praha-Vršovice - Praha-Eden, ze směru Praha-Vršovice. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47 | 13 | 5 | I | D | 10h | 30.07.2022 | 07:30 | 30.07.2022 | 17:30 | 30 so: 10 | X
525 | 63074 G1 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se15 po návěstidlo S3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 922. TK Praha-Vršovice - Praha-Eden, ze směru Praha-Vršovice. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47 | 13 | 5 | I | D | 10h | 30.07.2022 | 07:30 | 30.07.2022 | 17:30 | 30 so: 10 | X
525 | 63074 I1 | Praha-Vršovice: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47 | 13 | 5 | I | D | 10h | 30.07.2022 | 07:30 | 30.07.2022 | 17:30 | 30 so: 10 | X
525 | 63074 U1 | Praha-Vršovice: 3. jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47 | 13 | 5 | I | D | 10h | 30.07.2022 | 07:30 | 30.07.2022 | 17:30 | 30 so: 10 | X
525 | 63074 V1 | Praha-Vršovice: 1. jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování sp. 11/15 + 25/30 + 41/48 + 42/47 | 13 | 5 | I | D | 10h | 30.07.2022 | 07:30 | 30.07.2022 | 17:30 | 30 so: 10 | X
525 | 63074 J1 | Praha-Vršovice: 5. bez TV, |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 31.07.2022 | 07:30 | 31.07.2022 | 17:30 | 31 ne: 10 | X
525 | 63074 S1 | Praha-Vršovice: 7. jen TV, |  | S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 31.07.2022 | 07:30 | 31.07.2022 | 17:30 | 31 ne: 10 | X
525 | 63074 T1 | Praha-Vršovice: 5. jen TV, |  | S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 31.07.2022 | 07:30 | 31.07.2022 | 17:30 | 31 ne: 10 | X
525 | 63173 G | Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, Praha-Vysočany: záhl. libeňské a část zhlaví od náv. HS k nám. výh. č. 27. | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 47d | 02.07.2022 | 08:00 | 17.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 2 so to 31 ne
525 | Z-63139 E | Praha-Libeň: 66.,66b bez TV, 62.,63.,64.,65.,65a,66.,66b jen TV, výh.: 131, |  | S |  |  | N | [16 empty] | Betonáž TP č.214AN | 13 | 5 | O | D | 2x10h | 16.07.2022 | 08:30 | 17.07.2022 | 18:00 | 16 so: 10; 17 ne: 10
525 | 63174 C | Praha-Malešice: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 |  | údržba ÚD | 13 | 5 | O | D | 3h | 03.07.2022 | 00:40 | 03.07.2022 | 03:40 | 3 ne: 3
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
526 | 63025 A | Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka: 401. bez TV, Balabenka odbočka: záhl. a zhl. od náv. 401ML k náv. S302. |  | T+S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. Souběh s ROV 63173 H. | stavba TZ/TS 56A, 56B | 13 | 5 | I | Ne | 40d | 09.07.2022 | 08:00 | 17.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 9 so to 31 ne
526 | 63025 P | Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka: 401. jen TV, napěťově od ÚO 201A P. Masarykovo nádraží Sluncová po ÚD 101A Balabenka odbočka |  | T |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | stavba TZ/TS 56A, 56B | 13 | 5 | I | Ne | 40d | 09.07.2022 | 08:00 | 17.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 9 so to 31 ne
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.) | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
527 | 63021 H1 | Napájecí stanice Roztoky u Prahy Roztoky u Prahy - Balabenka odbočka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Roztoky u Prahy - Vraňany: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | odpojení od elektrické soustavy (ČEZ) | 13 | 7 | O | D | 3x11h | 19.07.2022 | 07:00 | 26.07.2022 | 18:00 | 19 út: 11; 20 st: 11; 26 út: 11
527 | 63176 G | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 |  | regulace teplotních vlivů, BOTV | 13 | 7 | O | D | 2x5h | 02.07.2022 | 08:30 | 03.07.2022 | 13:30 | 2 so: 5; 3 ne: 5
527 | 63137 K | Vraňany: výh.: 29, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dolní Beřkovice - Vraňany, ze směru Vraňany. |  | S | [19 empty] | Výměna def. vadného jazyka a opornice včetně zavaření ve výh. č. 27 v dopravně Vraňany. | 16 | 7 | O | D | 9h | 01.07.2022 | 09:00 | 01.07.2022 | 18:00 | 1 pá: 9
527 | 63137 L | Vraňany: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [15 empty] | V souběhu s etapou K. | Práce mechanzace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 5h | 01.07.2022 | 09:00 | 01.07.2022 | 14:00 | 1 pá: 5
527 | 73198 C | Hněvice: 2c bez TV, část v rozsahu od návěstidla Sc2c po námezník výhybky č. 30 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 |  | Výměna 2x LIS u návěstidla L2c, svařování. | 11 | 7 | O | D | 6h | 25.07.2022 | 07:00 | 25.07.2022 | 13:00 | 25 po: 6
527 | 73198 A | Roudnice nad Labem - Hněvice: 1. bez TV, Hněvice: 1c bez TV, záhl. a zhl. roudnické koleje č. 1 a střední zhlaví staniční koleje č. 1c po návěstidlo Lc1 (výhybky č. 26, 27, 32). |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 10 |  | Odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK výhybky č. 32, výměna 2x LIS mezi výhybkami č. 26-27, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 18.07.2022 | 07:00 | 18.07.2022 | 13:30 | 18 po: 7
527 | 73238 A | Hrobce: 4a,6. + TV, zhl. střední staničních kolejí č. 4a, 6 od námezníku výhybky č. 9 (výhybka č. 15). |  | S |  |  | N | [15 empty] | Změna od RPV. | Výměna pražců ve 4a SK a výh. č. 15, úprava GPK. | 11 | 7 | O | Ne | 12d | 18.07.2022 | 07:00 | 29.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 18 po to 29 pá
527 | 73198 B | Roudnice nad Labem - Hněvice: 1. bez TV, Hněvice: 1c bez TV, záhl. a zhl. roudnické koleje č. 1 (výhybka č. 32). |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 10 |  | Odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK výhybky č. 32. | 11 | 7 | O | D | 7h | 19.07.2022 | 07:00 | 19.07.2022 | 13:30 | 19 út: 7
527 | 73177 A | Roudnice nad Labem: zhl. hrobecké lichých staničních kolejí - část od návěstidla Se13. Roudnice nad Labem: 1.,3.,5. + TV, napěťově mezi PD1, PD2, PD3 v km 475,990 - PD4 v km 476,900 Roudnice nad Labem: 7. bez TV, kolejově část 7. SK od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo Se10 Roudnice nad Labem: zhl. hněvické staničních kolejí č. 1, 3, 5 - část po hroty jazyků výhybky č. 16 a námezníky výhybek č. 19, 20. |  | S |  |  | N |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. Pro trať do Straškova nebude k dispozici nástupištní hrana - předpoklad ND v úseku Roudnice - Roudnice město. | Rekonstrukce liché skupiny staničních kolejí a části obou zhlaví | 11 | 7 | I | Ne | 173d | 18.06.2022 | 18:30 | 07.12.2022 | 15:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
527 | 70022 A | UNL hlavní nádraží jih: zhl. střední koleje č. 912a v úseku mezi námezníky výhybek č. 112 a 113 (výhybky č. 112, 113). |  | S | [19 empty] | Navaření srdcovky výhybky č. 113. | 11 | 7 | O | D | 8h | 11.07.2022 | 07:00 | 11.07.2022 | 15:00 | 11 po: 8
527 | 72N04111 | Povrly: 1. bez TV, v úseku od námezníku výhybky č. 6 k námezníku výhybky č. 8 Povrly: 3. bez TV, v úseku od námezníku výhybky č. 6 k námezníku výhybky č. 8 Povrly: zhl. ústecké lichých kolejí, jeho část v úseku od námezníku výhybky č. 6 k námezníku výhybky č. 5. Povrly: zhl. děčínské lichých kolejí, jeho část v úseku od námezníku výhybky č. 8 k námezníku výhybky č. 9. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 50 |  | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 9, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 19.07.2022 | 07:00 | 19.07.2022 | 14:00 | 19 út: 7
527 | 73199 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 10 |  | Čištění příkopů v km 529,150 - 529,300 a přejezdu v km 529,180, výměna LIS v km 527,950, odstranění defektoskopické vady v km 535,860 a zajištění defektoskopických vad, svařování. | 11 | 7 | O | D | 2x7h | 20.07.2022 | 07:00 | 21.07.2022 | 14:00 | 20 st: 7; 21 čt: 7
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
528 | 63027 T | Kladno: výh.: 80, Kladno: záhl. kralupské. Kladno - Kladno-Ostrovec: traťová bez TV, Kladno-Ostrovec: záhl. kladenské. Kladno-Ostrovec: výh.: 1, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | Navaření def. vadných srdcovek výh. č. 1, 80. | 16 | 8 | O | N | 8h | 11.07.2022 | 20:00 | 12.07.2022 | 04:00 | bar: 11 po to 12 út
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
530 | 73237 A | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, Budyně nad Ohří - Bříza obec: část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravny D3 Budyně nad Ohří do km 20,250 traťové koleje Budyně nad Ohří – Straškov | X | T+S | [19 empty] | Výměna pražců, úprava GPK. | 11 | 7 | O | D | 5x12h | 11.07.2022 | 07:00 | 15.07.2022 | 19:00 | 11 po: 12; 12 út: 12; 13 st: 12; 14 čt: 12; 15 pá: 12
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
531 | 72A15322 | Vrbka odbočka - Počerady: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 29 | 15 |  | Odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 7h | 27.07.2022 | 07:00 | 27.07.2022 | 14:00 | 27 st: 7
531 | 72D15313 | Obrnice - Počerady: 1. + TV, Počerady: lichá jen TV, záhl. obrnické v úseku od návěstidla 1S po návěstidlo Se26. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 0 | 30 | 29 | 15 |  | Odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 7h | 18.07.2022 | 07:00 | 18.07.2022 | 14:00 | 18 po: 7
531 | 72A15212 | Obrnice - Počerady: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 29 | 15 |  | Odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 2x7h | 19.07.2022 | 07:00 | 20.07.2022 | 14:00 | 19 út: 7; 20 st: 7
531 | 72C15224 | Počerady - Obrnice: 2. + TV, Počerady: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje v úseku od návěstidla 2S po návěstidlo Se27. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 29 | 15 |  | Odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 7h | 21.07.2022 | 07:00 | 21.07.2022 | 14:00 | 21 čt: 7
531 | 72A15122 | Počerady - Obrnice: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 29 | 15 |  | Odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 7h | 22.07.2022 | 07:00 | 22.07.2022 | 14:00 | 22 pá: 7
531 | 73210 A | Počerady - Vrbka odbočka: 1. jen TV, Vrbka odbočka: napěťově 1. kolej v dopravně Vrbka odbočka Postoloprty - Vrbka odbočka: traťová + TV, | X | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | Odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 7h | 25.07.2022 | 07:00 | 25.07.2022 | 14:00 | 25 po: 7
531 | 73210 B | Počerady - Vrbka odbočka: 1. + TV, Vrbka odbočka: napěťově 1. kolej v dopravně Vrbka odbočka Postoloprty - Vrbka odbočka: traťová jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | Odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 7h | 26.07.2022 | 07:00 | 26.07.2022 | 14:00 | 26 út: 7
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
532 | 63196 A | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výhybky R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | manipulace s výziskem stavby | 14 | 5 | I | Ne | 193d | 01.06.2022 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
532 | 63118 A | Kralupy nad Vltavou: výh.: 105, záhl. a zhl. chvatěrubské. | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou B. ZP - směr Chvatěruby. | Oprava a údržba mostu v km 1,580. | 16 | 7 | O | Ne | 64d | 01.05.2022 | 07:00 | 03.07.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 3 ne
532 | 63118 B | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová jen TV, Chvatěruby: celá jen TV, včetně vypnutí TV nad vlečkou Kaučuk |  | T+S |  |  | L |  | X | [5 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. souběh s etapou A | Oprava mostu v km 1,580. | 16 | 7 | O | Ne | 64d | 01.05.2022 | 07:00 | 03.07.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 3 ne
532 | 63118 C1 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: část traťové koleje bez TV, od vjezdového návěstidla CL dopravny Kralupy nad Vltavou do 1,781 km | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENÝ PROVOZ. | Oprava a údržba mostu v km 1,580. | 16 | 7 | O | Ne | 14d | 20.06.2022 | 06:00 | 03.07.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 3 ne
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
533 | 73194 B | Hájek - Dalovice: 2. + TV, Dalovice: záhl. a zhl. 2. TK směr Hájek, v části od návěstidla 2L po návěstidlo S2. Dalovice: 2. bez TV, v části od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Dalovice: 2.,4. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 0 |  | Údržba ÚO a ÚD. | 11 | 8 | O | D | 3x8h | 07.07.2022 | 07:30 | 09.07.2022 | 15:30 | 7 čt: 8; 8 pá: 8; 9 so: 8
533 | 73194 A | Dalovice - Hájek: 1. + TV, Dalovice: záhl. a zhl. 1. TK směr Hájek, v části od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3, Se5. Dalovice: 1. bez TV, v části od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Dalovice: 3. bez TV, v části od návěstidla S3 po návěstidlo L3 Dalovice: 1.,3. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Údržba ÚO a ÚD. | 11 | 8 | O | D | 3x8h | 01.07.2022 | 08:00 | 03.07.2022 | 16:00 | 1 pá: 8; 2 so: 8; 3 ne: 8
533 | 73194 F | Dalovice: zhl. směr Merklín, v části od návěstidel S4, Se6 k návěstidlu Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Dalovice - Sadov, ze směru Dalovice. Dalovice: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Dalovice: 6. bez TV, v části od návěstidla Se6 po návěstidlo Se7 | X | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Současně s ROV 73194 B. | Údržba ÚO a ÚD. | 11 | 8 | O | D | 2x2h | 07.07.2022 | 07:30 | 09.07.2022 | 09:30 | 7 čt: 2; 9 so: 2
533 | 73194 F | Dalovice: zhl. směr Merklín, v části od návěstidel S4, Se6 k návěstidlu Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Dalovice - Sadov, ze směru Dalovice. Dalovice: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Dalovice: 6. bez TV, v části od návěstidla Se6 po návěstidlo Se7 | X | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Současně s ROV 73194 B. | Údržba ÚO a ÚD. | 11 | 8 | O | D | 2h | 08.07.2022 | 07:30 | 08.07.2022 | 09:30 | 8 pá: 2
533 | 73194 F1 | Dalovice: zhl. směr Merklín, v části od návěstidel S4, Se6 k návěstidlu Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Dalovice - Sadov, ze směru Dalovice. Dalovice: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Dalovice: 6. bez TV, v části od návěstidla Se6 po návěstidlo Se7 | X | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Současně s ROV 73194 B. | Údržba ÚO a ÚD. | 11 | 8 | O | D | 2x5h | 07.07.2022 | 10:30 | 09.07.2022 | 15:30 | 7 čt: 5; 9 so: 5
533 | 73194 F1 | Dalovice: zhl. směr Merklín, v části od návěstidel S4, Se6 k návěstidlu Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Dalovice - Sadov, ze směru Dalovice. Dalovice: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Dalovice: 6. bez TV, v části od návěstidla Se6 po návěstidlo Se7 | X | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Současně s ROV 73194 B. | Údržba ÚO a ÚD. | 11 | 8 | O | D | 5h | 08.07.2022 | 10:30 | 08.07.2022 | 15:30 | 8 pá: 5
533 | 73194 E | Karlovy Vary - Dalovice: 1. bez TV, Dalovice - Karlovy Vary: 2. bez TV, Dalovice: celá + TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Údržba ÚO a ÚD. | 11 | 8 | O | N | 5h | 09.07.2022 | 23:30 | 10.07.2022 | 04:00 | bar: 9 so to 10 ne
533 | 73194 D | Dalovice - Karlovy Vary: 2. + TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO č. 412 (km 183,291) ŽST Dalovice a středem neutrálního pole TT Bohatice (km 183,955) Dalovice: záhl. a zhl. 2. TK směr Karlovy Vary, v části od návěstidla 2S po návěstidla L2, L4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dalovice - Hájek, ze směru Dalovice. Dalovice: 2.,4. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Údržba ÚO a ÚD. | 11 | 8 | O | D | 8h | 13.07.2022 | 08:00 | 13.07.2022 | 16:00 | 13 st: 8
533 | 73194 C | Karlovy Vary - Dalovice: 1. + TV, část napětí trakčního vedení mezi středem neutrálního pole TT Bohatice (km 183,955) a ÚO č. 411 (km 183,291) ŽST Dalovice Dalovice: záhl. a zhl. 1. TK směr Karlovy Vary, v části od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3. Dalovice: 1.,3. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Údržba ÚO a ÚD. | 11 | 8 | O | D | 8h | 12.07.2022 | 08:00 | 12.07.2022 | 16:00 | 12 út: 8
533 | 73191 B | Sokolov: záhl. 1. TK směr Nové Sedlo u Lokte, v části od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Sokolov - Nové Sedlo u Lokte, ze směru Sokolov. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Výměna LIS u návěstidla Se4. | 11 | 8 | O | D | 8h | 11.07.2022 | 07:00 | 11.07.2022 | 15:00 | 11 po: 8
533 | 73191 A | Sokolov: 1. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 6 do km 208,000 (hrana nástupiště č. 2) |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 50 |  | Výměna LIS u návěstidla S1. | 11 | 8 | O | D | 8h | 07.07.2022 | 07:00 | 07.07.2022 | 15:00 | 7 čt: 8
533 | 73191 C | Sokolov: 2. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 8 do km 208,000 (hrana nástupiště č. 2) |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 50 |  | Výměna LIS u návěstidla S2. | 11 | 8 | O | D | 6h | 08.07.2022 | 07:00 | 08.07.2022 | 13:00 | 8 pá: 6
533 | 73191 D | Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej bez TV, Sokolov: záhl. směr Svatava, v části od návěstidla Se26 k námezníku výhybky č. 30. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Sokolov - Svatava, ze směru Sokolov. Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. střední, v části od návěstidla Se25 po návěstidlo Sc202. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 50 | ND (GWTR) Sokolov - Svatava | Výměna LIS před výhybkou č. 30. | 11 | 8 | O | D | 6h | 12.07.2022 | 07:30 | 12.07.2022 | 13:20 | 12 út: 6
533 | 73191 E | Citice: 1. bez TV, v části od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 10 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 50 |  | Výměna LIS u návěstidla L1. | 11 | 8 | O | D | 7h | 13.07.2022 | 07:00 | 13.07.2022 | 14:00 | 13 st: 7
533 | 73211 A | Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. směr Citice, v části od návěstidel L203, L205, L207, Se30 k námezníku výhybky č. 242. včetně celé výhybky č. 239 a/b Sokolov seřaďovací nádraží: 203.,205.,207. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 19a,29a jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. PJ 30 km/h v SK č. 201 v km 209,800 - 209,900 ve dnech 18. - 27. 07. 2022. | TSO výhybky č. 239 a/b. | 11 | 8 | O | Ne | 10d | 18.07.2022 | 07:00 | 27.07.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 18 po to 27 st
533 | 73202 C | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se25 k námezníku výhybky č. 17 . včetně celých výhybek č. 17, 21, 22, 25 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | Změna od RPV. | Výměna středové kolejnice ve výhybce č. 21, výměna pryžových podložek a přestavníků výhybek č. 17, 21, 22, 25. | 11 | 8 | I | D | 8h | 12.07.2022 | 07:50 | 12.07.2022 | 15:50 | 12 út: 8 | X
533 | 73208 A | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námezníku výhybky č. 6 k námezníkům výhybek č. 11 a č. 15. Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | Betonáž základů trakčních podpěr a výměna přestavníku výhybky č. 8. | 11 | 8 | I | D | 2x8h | 13.07.2022 | 08:00 | 14.07.2022 | 16:00 | 13 st: 8; 14 čt: 8
533 | 73208 B | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidel S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20 k námezníku výhybky č. 15. Cheb: 16. bez TV, v části od návěstidla S16 po návěstidlo L16 Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená) Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | Betonáž základů trakčních podpěr a výměna přestavníků výhybek č. 15, 16, 18, 19. | 11 | 8 | I | D | 2x8h | 15.07.2022 | 08:00 | 16.07.2022 | 16:00 | 15 pá: 8; 16 so: 8
533 | 73208 C | Cheb: zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 79 po námezník výhybky č. 84. Cheb: 92. bez TV, kolej „spojovací“ v části od návěstidla Se141 k námezníku výhybky č. 79 Cheb: 138.,140.,142.,144. jen TV, koleje „sever“ včetně napětí 1.,2. koleje spouštěcí a 30.,32.,92. koleje spojovací, sekce E/17 – modrá Cheb: 602.,604.,606.,608.,610.,612.,614.,616.,618.,620.,622. jen TV, sekce E/18 – červená a E/19 – žlutá |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | nelze z/do seř. n. od/do Tršnic (na koleje č. 130 a výše) | Betonáž základů trakčních podpěr a výměna přestavníku výhybky č. 79. | 11 | 8 | I | D | 2x8h | 19.07.2022 | 08:00 | 20.07.2022 | 16:00 | 19 út: 8; 20 st: 8
533 | 73208 D | Cheb: zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se75 po námezník výhybky č. 76. Cheb: 1. jen TV, kolej „sever“, sekce E/21 – modrá |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 | z/do Františkových Lázní na koleje 3,5,7a,7b,11 | Betonáž základů trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 2x8h | 17.07.2022 | 08:00 | 18.07.2022 | 16:00 | 17 ne: 8; 18 po: 8
533 | 73224 A | Cheb: zhl. střední, v části od návěstidla Se311 k námezníku výhybky č. 316. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Výměna přestavníků výh. č. 317 a 319. | 11 | 8 | I | D | 4h | 04.07.2022 | 10:00 | 04.07.2022 | 14:00 | 4 po: 4 | X
533 | 73224 D | Cheb: zhl. směr 3. výtažná kolej, v části od námezníku výhybky č. 301 k námezníkům výhybek č. 302, 303. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Výměna přestavníků výh. č. 302 a 303. | 11 | 8 | I | D | 4h | 07.07.2022 | 10:00 | 07.07.2022 | 14:00 | 7 čt: 4 | X
533 | 73224 E | Cheb: zhl. směr 3. výtažná kolej, v části od návěstidla Se301 k námezníku výhybky č. 301. Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 do km 147,800 Cheb: 303.,305.,307.,309.,311.,313.,317. jen TV, sekce E/24 hnědá, E/25 černá, E/26 modrá, E/27 žlutá včetně NTV nad kolejí třetí spojka a kolejí 3V a navazujícím zhlaví 303. až 317. SK - sekce E/4 zelená |  | T+S |  |  | N | [15 empty] | Změna od RPV. | Výměna přestavníku výh. č. 301. | 11 | 8 | I | D | 4h | 08.07.2022 | 10:00 | 08.07.2022 | 14:00 | 8 pá: 4 | X
533 | 73224 C | Cheb: zhl. střední, v části od námezníku výhybky č. 313 k námezníku výhybky č. 315. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Výměna přestavníků výh. č. 313 a 314. | 11 | 8 | I | D | 4h | 21.07.2022 | 10:00 | 21.07.2022 | 14:00 | 21 čt: 4 | X
533 | 73224 B | Cheb: zhl. střední, v části od námezníku výhybky č. 314 k námezníku výhybky č. 31. včetně celé výhybky č. 318 |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Výměna přestavníků výh. č. 315 a 318. | 11 | 8 | I | D | 4h | 25.07.2022 | 10:00 | 25.07.2022 | 14:00 | 25 po: 4 | X
533 | 73224 F | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námezníku výhybky č. 105 k námezníku výhybky č. 106. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Výměna přestavníku výh. č. 106. | 11 | 8 | I | D | 4h | 22.07.2022 | 10:00 | 22.07.2022 | 14:00 | 22 pá: 4 | X
533 | 73224 G | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námezníku výhybky č. 107 k námezníku výhybky č. 108. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Výměna přestavníků výh. č. 107 a 108. | 11 | 8 | I | D | 4h | 26.07.2022 | 10:00 | 26.07.2022 | 14:00 | 26 út: 4 | X
533 | 73224 H | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námezníku výhybky č. 104 k námezníku výhybky č. 105. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Výměna přestavníků výh. č. 104 a 105. | 11 | 8 | I | D | 4h | 27.07.2022 | 10:00 | 27.07.2022 | 14:00 | 27 st: 4 | X
533 | 73224 I | Cheb: zhl. směr 1. výtažná kolej, v části od návěstidla OSp1 k námezníku výhybky č. 102. Cheb: napěťově 1.,2. výtažná kolej od ÚO č. 2 po ÚO č. 203, 204 a ÚD č. 3, 34, 40, 41, 42, 58 - sekce E/10 žlutá v dopravně Cheb |  | S |  |  | N | [15 empty] | Změna od RPV. | Výměna přestavníku výh. č. 102. | 11 | 8 | I | D | 4h | 28.07.2022 | 10:00 | 28.07.2022 | 14:00 | 28 čt: 4 | X
533 | 73224 J | Cheb: zhl. směr 2. výtažná kolej, v části od návěstidla OSp2 k námezníku výhybky č. 103. Cheb: napěťově 1.,2. výtažná kolej od ÚO č. 2 po ÚO č. 203, 204 a ÚD č. 3, 34, 40, 41, 42, 58 - sekce E/10 žlutá v dopravně Cheb |  | S |  |  | N | [15 empty] | Změna od RPV. | Výměna přestavníků výh. č. 103. | 11 | 8 | I | D | 4h | 29.07.2022 | 10:00 | 29.07.2022 | 14:00 | 29 pá: 4 | X
533 | 73052 R | Cheb: 200. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI M v km 454,720 po ÚD č. 52 (dráha-vlečka: ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Montáž bárky MA67 c. | 11 | 8 | C | Ne | 293d | 21.02.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
533 | 73052 B | Cheb: 150.,152. bez TV, jejich části od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 150. jen TV, od PI A v km 454,720 po PI B v km 454,755 Cheb: 152. jen TV, od PI C v km 454,720 po PI D v km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Montáž bárky MA67 b. | 11 | 8 | C | Ne | 292d | 22.02.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
533 | 73052 F | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 134 po návěstidlo Se119. Cheb: 140. bez TV, její část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 142. bez TV, její část od návěstidla Se119 do km 454,755 Cheb: 140. jen TV, kolej „jih“, od PI E v km 454,720 po PI F v km 454,755 Cheb: 142. jen TV, kolej „jih“, od ÚD č. 37 po PI G v km 454,755 Cheb: 144. jen TV, kolej „jih“, od ÚD č. 37 po ÚD č. 50 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B. | Montáž bárky MA67 a. | 11 | 8 | C | Ne | 282d | 04.03.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
533 | 73052 J | Cheb: 132.,134. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Montáž konstrukce P6. | 11 | 8 | C | Ne | 216d | 09.05.2022 | 07:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
533 | 73052 N | Cheb: 130. jen TV, sekce E/15 - červená Cheb: 132.,134.,136. jen TV, sekce E/14 – žlutá |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Montáž konstrukce P6. | 11 | 8 | C | Ne | 216d | 09.05.2022 | 07:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
533 | 73052 D | Cheb: 154.,156.,158. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+G+K+O+L+P. | Výsuv č. 5. | 11 | 8 | C | N | 10h | 16.07.2022 | 20:00 | 17.07.2022 | 06:00 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 17 ne
533 | 73052 G | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 134 po návěstidlo Se120. Cheb: 144. bez TV, její část od návěstidla Se120 do km 454,755 Cheb: 146.,148. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+K+O+L+P. | Výsuv č. 5. | 11 | 8 | C | N | 10h | 16.07.2022 | 20:00 | 17.07.2022 | 06:00 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 17 ne
533 | 73052 K | Cheb: 136.,138. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+O+L+P. | Výsuv č. 5. | 11 | 8 | C | N | 10h | 16.07.2022 | 20:00 | 17.07.2022 | 06:00 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 17 ne
533 | 73052 L | Cheb: 128a,130. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+K+O+P. | Výsuv č. 5. | 11 | 8 | C | N | 10h | 16.07.2022 | 20:00 | 17.07.2022 | 06:00 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 17 ne
533 | 73052 O | Cheb: 138. jen TV, kolej „jih“, sekce E/13 – červená Cheb: 140. jen TV, kolej „jih“, od ÚO č. 203 po PI E a od PI F po ÚO č. 205 Cheb: 142. jen TV, kolej „jih“, od PI G po ÚD č. 49 Cheb: 146.,148.,154.,156.,158. jen TV, sekce E/12 – zelená Cheb: 150.,152. jen TV, mimo části napětí trakčního vedení od PI A, PI C po PI B, PI D |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 30 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+K+L+P. | Výsuv č. 5. | 11 | 8 | C | N | 10h | 16.07.2022 | 20:00 | 17.07.2022 | 06:00 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 17 ne
533 | 73052 P | Cheb: 20.,22. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 30 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N+R+D+G+K+O+L. | Výsuv č. 5. | 11 | 8 | C | N | 10h | 16.07.2022 | 20:00 | 17.07.2022 | 06:00 | [31 empty] | X | bar: 16 so to 17 ne
533 | 73113 E | Cheb: 14. bez TV, její část od návěstidla S14 po návěstidlo L14 Cheb: 16. bez TV, její část od návěstidla S16 po návěstidlo L16 Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená) Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 30 | 50 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N. | Montáž bárky MA45, vložení PI H, PI J, PI K, PI L. | 11 | 8 | C | D | 12h | 30.07.2022 | 07:00 | 30.07.2022 | 19:00 | 30 so: 12 | X
533 | 73113 A | Cheb: 14.,16. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 14. jen TV, od PI H v km 454,720 po PI J v km 454,755 Cheb: 16. jen TV, od PI K v km 454,720 po PI L v km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N. | Montáž bárky MA45. | 11 | 8 | C | Ne | 134d | 30.07.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 30 so to 31 ne
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
534 | 73182 A | Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 11.07.2022 | 08:00 | 15.07.2022 | 14:15 | [31 empty] | X | bar: 11 po to 15 pá
534 | 73182 A | Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 18.07.2022 | 08:00 | 22.07.2022 | 14:15 | [31 empty] | X | bar: 18 po to 22 pá
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
535 | 75002 B | Jílové u Děčína: 2.,3.,4.,6. bez TV, výh.: č. 3, 4, 5, 7, vzhledem ke změně popisu sítě je dopravna Jílové u Děčína evidována jako Jílové u Děčína nz |  | S | [19 empty] | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 pá to 31 ne
535 | 75002 C | Libouchec: 2.,3.,4.,4a bez TV, výh.: č. 3, 4, 6, vzhledem ke změně popisu sítě je dopravna Libouchec evidována jako Libouchec nz |  | S | [19 empty] | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 pá to 31 ne
535 | 75002 D | Malé Chvojno: 2.,3.,5.,7.,7a bez TV, výh.: č. 3, 4, 5, 6, 7, vzhledem ke změně popisu sítě je dopravna Malé Chvojno evidována jako Malé Chvojno nz |  | S | [13 empty] | 15 | 0 | 30 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
535 | 75002 E | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 pá to 31 ne
537 - Praha-Vysočany - Turnov | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
537 | 63169 A | Praha-Satalice - Praha-Čakovice: traťová bez TV, Praha-Čakovice: celá bez TV, od vjezdového návěstidla L po hrot výh.č.27 (mimo měšického záhlaví v dopravně Praha Čakovice) | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. mimo roční plán souběh s etapou B a souběh s ROV 63035 F (SS) | TSO traťové koleje | 16 | 7 | O | Ne | 12d | 09.07.2022 | 08:00 | 20.07.2022 | 12:00 | [31 empty] | X | bar: 9 so to 20 st
537 | 63173 I | Skály odb. - Praha-Satalice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENÝ PROVOZ. | modernizace | 13 | 7 | I | Ne | 12d | 09.07.2022 | 08:00 | 20.07.2022 | 12:00 | [31 empty] | X | bar: 9 so to 20 st
537 | 63169 B | Praha-Čakovice: záhl. měšické. Praha-Čakovice - Měšice u Prahy: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. mimo roční plán, částečně souběh s etapou A a částečně souběh s etapou C | TSO traťové/staniční koleje a přejezdů (P2660 a P2661) | 16 | 7 | O | Ne | 37d | 09.07.2022 | 08:00 | 14.08.2022 | 19:30 | [31 empty] | X | bar: 9 so to 31 ne
537 | 63169 C | Měšice u Prahy: záhl. neratovické. Měšice u Prahy - Neratovice: traťová bez TV, Neratovice: záhl. měšické . | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. mimo roční plán, částečně souběh s etapou B | TSO traťové koleje a přejezdů (P2665, P2667 a P2668) | 16 | 7 | O | Ne | 37d | 23.07.2022 | 08:00 | 28.08.2022 | 19:30 | [31 empty] | X | bar: 23 so to 31 ne
537 | 63085 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: výh.: 5,6, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. výluka nad rámec RPV | Výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 7 | O | Ne | 2d | 25.07.2022 | 07:00 | 26.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 25 po to 26 út
537 | 63085 B | Mladá Boleslav hlavní nádraží: výh.: 9,12, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. výluka nad rámec RPV | Výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 7 | O | Ne | 2d | 27.07.2022 | 07:00 | 28.07.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 27 st to 28 čt
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
539 | 73059 A | Litoměřice horní nádraží - Liběšice: traťová bez TV, Liběšice: celá bez TV, Liběšice - Úštěk: traťová bez TV, Úštěk: záhl. liběšické traťové koleje a navazující část zhlaví (výhybka č. 1) do km 61,550. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ. | Rekonstrukce traťového úseku, přejezdů, mostů. | 11 | 7 | I | Ne | 151d | 07.03.2022 | 08:00 | 04.08.2022 | 18:00 | bar: 1 pá to 31 ne
539 | 73059 C | Úštěk: celá bez TV, vyjma liběšického záhlaví traťové koleje a části zhlaví (vyloučeno v etapě A) Úštěk - Blíževedly: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENÝ PROVOZ. prodloužení nad rámec RPV. | Rekonstrukce traťového úseku, přejezdů a náspu. | 11 | 7 | I | Ne | 151d | 07.03.2022 | 08:00 | 04.08.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
539 | 73059 E | Litoměřice horní nádraží: záhl. liběšické. Litoměřice horní nádraží: zhl. liběšické. |  | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. současně s etapou „A” (ZP+ND) nelze křižovat | Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa. | 11 | 7 | I | Ne | 37d | 29.06.2022 | 18:00 | 04.08.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
539 | 73236 A | Lovosice - Chotiměř: část traťové koleje bez TV, od návěstidla HS dopravny Lovosice do km 27,208; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lovosice - Úpořiny | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Změna od RPV. | Rekonstrukce stávajícího vrchního vedení VN 22 kV (včetně stávajících stožárů) křížícího trať cca v km 32,470) - demontáž a výstavba 2 stožárů (PB 62 a PB 63) pomocí kolejového jeřábu. | 11 | 7 | C | D | 10h | 25.07.2022 | 08:00 | 25.07.2022 | 18:00 | 25 po: 10 | X
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
540 | 53128 A | Stružnice - Horní Police: traťová bez TV, Stružnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad | 8 | 7 | O | D | 10h | 18.07.2022 | 07:30 | 18.07.2022 | 17:30 | 18 po: 10
540 | 53128 B | Česká Lípa hlavní nádraží - Stružnice: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. stružnické; jeho část od návěstidla TS po návěstidlo Se 20. Stružnice: záhl. českolipské. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Odsranění defektoskopických vad | 8 | 7 | O | D | 2x10h | 18.07.2022 | 07:30 | 19.07.2022 | 17:30 | 18 po: 10; 19 út: 10
540 | 53128 C | Stružnice: 3. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 |  | Odstranění defektoskopických vad | 8 | 7 | O | D | 5h | 22.07.2022 | 08:00 | 22.07.2022 | 13:00 | 22 pá: 5
540 | 53128 D | Horní Police: 1. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 30 |  | Odstranění defektoskopických vad | 8 | 7 | O | D | 8h | 21.07.2022 | 07:00 | 21.07.2022 | 15:00 | 21 čt: 8
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
541 | 63217 A | Veleliby: záhl. směr Straky. Veleliby - Straky: traťová bez TV, Straky: celá bez TV, Straky - Čachovice: traťová bez TV, Čachovice: celá bez TV, Čachovice - Luštěnice-Újezd: traťová bez TV, Luštěnice-Újezd: celá bez TV, Luštěnice-Újezd - Dobrovice: traťová bez TV, Dobrovice: záhl. směr Luštěnice-Újezd. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |  | Geotechnický průzkum. | 14 | 7 | IB | D | 3x15h | 26.07.2022 | 06:00 | 28.07.2022 | 21:00 | 26 út: 15; 27 st: 15; 28 čt: 15
541 | 63164 | Veleliby: 1b bez TV, od návěstidla Lc1 po návěstidlo L1 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | Odstranění zbahnělého lože, odvoz výzisku, doplnění štěrku, úprava GPK. | 14 | 7 | O | D | 3x9h | 18.07.2022 | 07:00 | 20.07.2022 | 16:00 | 18 po: 9; 19 út: 9; 20 st: 9
541 | 63217 D | Nymburk hlavní nádraží - Veleliby: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | Geotechnický průzkum. | 14 | 7 | IB | D | 7h | 29.07.2022 | 06:00 | 29.07.2022 | 13:00 | 29 pá: 7
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
542 | 63085 C | Mladá Boleslav město: 1c bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Mladá Boleslav město - Dolní Bousov, ze směru Mladá Boleslav město. | X | S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ. | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 7 | O | D | 6h | 29.07.2022 | 07:00 | 29.07.2022 | 13:00 | 29 pá: 6
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
543 | 73195 D | Vojtanov - Františkovy Lázně: traťová + TV, Vojtanov: záhl. a zhl. směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla L po návěstidla S1, S2. Vojtanov: záhl. a zhl. směr Bad Brambach, v části od návěstidel L1, L2 po návěstidlo Se2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Vojtanov - Bad Brambach, ze směru Vojtanov. Vojtanov: 1. bez TV, v části od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Vojtanov: 2. bez TV, v části od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Vojtanov: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | Údržba ÚO a ÚD, úprava TV po jízdě MV. | 11 | 8 | O | N | 10h | 21.07.2022 | 19:50 | 22.07.2022 | 05:25 | bar: 21 čt to 22 pá
543 | 73195 A | Vojtanov: zhl. směr Františkovy Lázně, v části od návěstidel S2, S4 po hroty jazyků výhybky č. 2. Vojtanov: 2. bez TV, v části od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Vojtanov: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Vojtanov: 4a,6.,8.,10. bez TV, Vojtanov: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 0 | 30 | 33 | 10 |  | Údržba ÚO a ÚD, úprava TV po jízdě MV. | 11 | 8 | O | D | 3x8h | 22.07.2022 | 08:00 | 24.07.2022 | 16:00 | 22 pá: 8; 23 so: 8; 24 ne: 8
543 | 73195 B | Vojtanov: 12.,14.,16. bez TV, celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 0 | 30 | 33 | 30 |  | Údržba ÚO a ÚD, úprava TV po jízdě MV. | 11 | 8 | O | D | 2x8h | 26.07.2022 | 08:00 | 27.07.2022 | 16:00 | 26 út: 8; 27 st: 8
543 | 73195 C | Vojtanov: zhl. směr Bad Brambach, v části od návěstidel L2, L4 po hroty jazyků výhybky č. 13. Vojtanov: 2. bez TV, v části od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Vojtanov: 4. bez TV, v části od návěstidla L4 po návěstidlo S4 Vojtanov: 4a,6.,8.,10. bez TV, Vojtanov: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 0 | 30 | 33 | 30 |  | Údržba ÚO a ÚD, úprava TV po jízdě MV. | 11 | 8 | O | D | 2x8h | 28.07.2022 | 08:00 | 29.07.2022 | 16:00 | 28 čt: 8; 29 pá: 8
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
544 | 73204 A | Děčín-Prostřední Žleb: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží: 1. + TV, Děčín hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se61. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 |  | Výměna jazyka, opornice a srdcovky výhybky č. 440, svařování, výřez vegetace. | 11 | 7 | O | D | 8h | 25.07.2022 | 08:50 | 25.07.2022 | 16:45 | 25 po: 8
544 | 73204 B | Děčín-Prostřední Žleb: 2. bez TV, záhl. a zhl. směr Dolní Žleb, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 17. Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb: 2. + TV, |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 |  | Výměna srdcovky výhybky č. 17, svařování, výřez vegetace. | 11 | 7 | O | D | 8h | 18.07.2022 | 08:50 | 18.07.2022 | 16:45 | 18 po: 8
544 | 72A04322 | Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Výřez vegetace. | 11 | 7 | O | D | 8h | 04.07.2022 | 08:50 | 04.07.2022 | 16:45 | 4 po: 8
544 | 73069 A | Děčín východ dolní nádraží: 1. bez TV, kolejově část staniční koleje č. 1 od návěstidla S1 k námezníku výhybky č. 74 Děčín východ dolní nádraží: 2. bez TV, kolejově část staniční koleje č. 2 od km 457,000 k námezníku výhybky č. 74 Děčín východ dolní nádraží: zhl. střední - od námezníku výhybky č. 74 k hrotům jazyků výhybky č. 74. Děčín východ dolní nádraží: zhl. žlebské - část od námezníku výhybky č. 79 k hrotům jazyků výhybky č. 79. Děčín východ dolní nádraží: záhl. žlebské traťové koleje. Děčín východ dolní nádraží: 1. jen TV, napěťově po provizorní ÚD PD2 v km 456,252 ze směru od Děčína-Prostředního Žlebu Děčín východ dolní nádraží: 1a + TV, Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. východoděčínské traťové koleje včetně navazující části východoděčínského zhlaví - od návěstidla VL po návěstidlo Se9. napěťově po ÚD 5 a po provizorní ÚD PD1 v km 3,440 ze směru od Děčína východu | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ směr Děčín-Prostřední Žleb. | Rekonstrukce mostu v km 458,756, tunelu v km 458,363 (Děčínského), koleje, TV a ZZ, včetně přeložek sítí. | 11 | 7 | I | Ne | 260d | 01.03.2022 | 09:00 | 15.11.2022 | 17:00 | bar: 1 pá to 31 ne
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
548 | 53081 A | Smržovka - Tanvald: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENÝ PROVOZ. CPS; možno úsek Smržovka - Smržovka Luční | oprava silničního nadjezdu ulice Luční | 8 | 7 | C | Ne | 70d | 02.05.2022 | 07:20 | 10.07.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 10 ne
548 | 53131 A | Liberec: 400 bez TV, od námezníku výhybky č.451 k začátku výhybky č.452 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Liberec - Vesec u Liberce, ze směru Liberec. Liberec: 410 bez TV, od námezníku výhybky č.423 k začátku výhybky č.453 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Liberec - Vesec u Liberce, ze směru Liberec. | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Změna od RPV. ZP směr Vesec u Liberce | Silniční most:I/35 Liberec (estakáda Baumax) | 8 | 7 | C | D | 7x11h | 04.07.2022 | 07:20 | 10.07.2022 | 18:00 | 4 po: 11; 5 út: 11; 6 st: 11; 7 čt: 11; 8 pá: 11; 9 so: 11; 10 ne: 11 | X
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
701 | 33142 A | Napájecí stanice Horní Cerekev Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | údržba R 110 kV | 5 | 3 | O | D | 2x8h | 14.07.2022 | 07:00 | 15.07.2022 | 15:00 | 14 čt: 8; 15 pá: 8
701 | 33140 A | Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, Dobronín: celá + TV, včetně obcházecího vedení Šlapanov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. souběh s et. B+C, B+C1 (H.Brod SK) VR 502 | odvoz dřeva, údržba ŽSv | 5 | 3 | O | Ne | 2d | 30.07.2022 | 09:00 | 31.07.2022 | 16:30 | [31 empty] | X | bar: 30 so to 31 ne
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
704 | 95009 C | Chotýčany: zab. zař.: SZZ. postupné vypínání návěstidel L1, L2, L3, L4, S1, S2, S3, S4, 1L, 2L, S, Př1L, Př2L, PřS, OPř1L, Opř2L, OPřS1, OpřS2, OPřS3, OPřS4 |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. Jízdy vlaků na "PN". | Postupné vypínání návěstidel - výměna vniřní výstroje (investice SSZ PHA - ETCS Votice - Č.Budějovice). | 10 | 5 | I | Ne | 31d | 01.07.2022 | 08:30 | 31.07.2022 | 16:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
704 | 93081 B | Veselí nad Lužnicí: celá + TV, Dynín - Veselí nad Lužnicí: 1. a 2. jen TV, Veselí nad Lužnicí - Soběslav: 1. a 2. jen TV, Veselí nad Lužnicí - Doňov: traťová jen TV, | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Běžná údržba TV v ŽST Veselí nad Lužnicí - údržba kotevních systémů, napájecích převěsů, odpojovačů a děličů TV. | 10 | 5 | O | D | 2x4h | 18.07.2022 | 00:00 | 26.07.2022 | 04:05 | 18 po: 4; 26 út: 4
704 | 93034 B | Soběslav: 2. bez TV, v části od km 61,955 k návěstidlu L2 v km 62,250 Soběslav: zhl. směr Roudná v části od návěstidel L2 a L4 v km 62,250 k námezníku výhybky č. 13 v km 62,366 . Soběslav: 4. jen TV, Soběslav: 2. jen TV, v části od izolátorů v TV v km 61,926 do úrovně návěstidla L2 v km 62,250 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Umožněna obsluhy vlečky přes výhybku č. 7. Bezpečnostní PJ = 50 km/hod 62,200 m - 62,550 m, od 01.04 2022 do 19.08 2022. | Modernizace IV. ŽTK - kolejové napojení sudé skupiny ŽST Soběslav do budoucí 2. TK; zhotovení konstrukčních vrstev žel. spodku; úpravy TV 2. a 4. SK; úpravy zabezpečovacího zařízení (investice SSz). | 10 | 5 | I | Ne | 141d | 01.04.2022 | 13:50 | 19.08.2022 | 04:00 | bar: 1 pá to 31 ne
704 | 93034 A | Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | V souběhu s etapou B a ROV 63080 Bude zavedena dočasná bezpečnostní PJ = 50 km/hod na 1.TK v délce 400 m od km 71,600 do km 72,000 v období od 01.04 2022 do 01.09 2022 mezi ŽST Roudná a Planá n.L. Platnost pomalé jízdy vždy od 07:00- 20:00 hod. | Modernizace IV. ŽTK - napojení nově budované přeložky do stávající 2. TK odbočka Doubí u Tábora - Planá nad Lužnicí včetně souvisejících úprav TV a zab. zařízení (investice SSz - oblast Praha). | 10 | 5 | I | Ne | 154d | 01.04.2022 | 13:50 | 01.09.2022 | 17:00 | bar: 1 pá to 31 ne
704 | 63132 B3 | Červený Újezd u Votic: zhl. olbramovické od náv. Se7 po náv. Sc2b. Červený Újezd u Votic: 2b bez TV, Červený Újezd u Votic: záhl. olbramovické 2. traťové koleje. Červený Újezd u Votic - Votice: 2. bez TV, Votice: záhl. táborské 2. traťové koleje. Votice: 102a bez TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou A. | sypání štěrků | 13 | 5 | I | D | 6x3h | 15.07.2022 | 01:00 | 27.07.2022 | 04:10 | 15 pá: 3; 18 po: 3; 19 út: 3; 22 pá: 3; 25 po: 3; 27 st: 3 | X
704 | 63132 A | Votice: 101. bez TV, Votice: zhl. táborské od náv. Sc101 po náv. Lc101a. Votice: 101a bez TV, Votice: záhl. táborské 1. traťové koleje. Votice - Červený Újezd u Votic: 1. + TV, Červený Újezd u Votic: záhl. olbramovické 1. traťové koleje. Červený Újezd u Votic: 1b bez TV, Červený Újezd u Votic: zhl. olbramovické od náv. Sc1b po km 103,095 (izolovaný styk mezi výh. č. 13 a č. 10). napěťově od elektrického dělení ÚO 401 v km 115,865 v dopravně Olbramovice po elektrické dělení ÚO 411 v km 103,295 v dopravně Červený Újezd |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | optimalizace | 13 | 5 | I | Ne | 64d | 30.06.2022 | 17:30 | 01.09.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
704 | 63080 Z | Olbramovice: zab. zař.: systému ETCS. Olbramovice - Benešov u Prahy: zab. zař.: systému ETCS 1. traťové koleje. Benešov u Prahy - Olbramovice: zab. zař.: systému ETCS 2. traťové koleje. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. | dmnt balíz | 13 | 5 | I | Ne | 219d | 06.05.2022 | 00:40 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
704 | 63021 P | Napájecí stanice Benešov u Prahy 25 kV Bystřice u Benešova - Chotoviny: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [18 empty] | Souběh s etapou O - na VR 519. | měření zemní soustavy | 13 | 5 | O | D | 8h | 09.07.2022 | 07:00 | 09.07.2022 | 15:00 | 9 so: 8
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
706 | 93080 A | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, České Budějovice: 502.,501a,501. jen TV, včetně navazujících částí zhlaví v úseku od úrovně vjezdového návěstidla L k elektrickému dělení ÚO 401A | X | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ZP (mimo pravidelné trasy ČD Cargo a Metrans). | Návoz materiálu pro novou přeložku trati zřizovanou v rámci stavby Jižní tangenta (akce JčK na SOD). | 10 | 5 | C | N | 5h | 30.06.2022 | 23:05 | 01.07.2022 | 04:20 | bar: 1 pá
706 | 93080 B | Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, České Budějovice: 502.,501a,501. jen TV, včetně navazujících částí zhlaví v úseku od úrovně vjezdového návěstidla L k elektrickému dělení ÚO 401A | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Konsolidační PJ = 50km/hod v délce 600m v km 113,200-113,800 od 28.7. 2022 (cca 12dní). Bez vlivu na VR 707. | Přeložka trati v km 113,250-113,748 ("Jižní tangenta" - investice JčK na SOD). Rekonstrukce žel. přejezdu č. P 5576 v km 106,182 (investice SSz). Cyklická výměna výh. součástí (jazyků a opornic) ve všech dopravnách. Běžná údržba žel. svršku a TV. | 10 | 5 | C/IO | Ne | 16d | 13.07.2022 | 09:15 | 28.07.2022 | 19:50 | bar: 13 st to 28 čt
706 | 93080 C | České Budějovice: 502.,501a,501. bez TV, včetně středních zhlaví mezi těmito kolejemi a část středního zhlaví od Lc501 ke hrotu výhybky č.92 České Budějovice: záhl. a zhl. směr Boršov nad Vltavou od námezníku výhybky č. 501 k vjezdovému návěstidlu BL . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK České Budějovice - Boršov nad Vltavou, ze směru České Budějovice. České Budějovice: napěťově část zhlaví mezi staničními kolejemi číslo 501, 103b a 95 v úseku od elektrického dělení ÚO 401A k děličům TV č. 1 a 53 v dopravně České Budějovice. | X | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou B (ND na VR 706 a 707). | Oprava železničního přejezdu č. P 1084 v km 117,933 poškozeného při MU s demontáží a zpětnou montáží polymerové konstrukce "Bodan". Běžná údržba železničního svršku. Oprava ovládání ÚO na SpS a NP Rožnov, výměna napájecích převěsů. | 10 | 5 | H | Ne | 2d | 21.07.2022 | 20:25 | 22.07.2022 | 06:35 | [31 empty] | X | bar: 21 čt to 22 pá
706 | 93080 C1 | České Budějovice: 502.,501a,501. bez TV, včetně středních zhlaví mezi těmito kolejemi a část středního zhlaví od Lc501 ke hrotu výhybky č.92 České Budějovice: záhl. a zhl. směr Boršov nad Vltavou od námezníku výhybky č. 501 k vjezdovému návěstidlu BL . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK České Budějovice - Boršov nad Vltavou, ze směru České Budějovice. České Budějovice: napěťově část zhlaví mezi staničními kolejemi číslo 501, 103b a 95 v úseku od elektrického dělení ÚO 401A k děličům TV č. 1 a 53 v dopravně České Budějovice. | X | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s etapou B (ND na VR 706 a 707). | Oprava železničního přejezdu č. P 1084 v km 117,933 poškozeného při MU s demontáží a zpětnou montáží polymerové konstrukce "Bodan". Běžná údržba železničního svršku. Oprava ovládání ÚO na SpS a NP Rožnov, výměna napájecích převěsů. | 10 | 5 | H | Ne | 2d | 22.07.2022 | 23:10 | 23.07.2022 | 06:35 | bar: 22 pá to 23 so
706 | 93081 A | České Budějovice: celá + TV, České Budějovice - Nemanice I: 1. a 2. + TV, Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od děliče TV č. 2 v NP Rožnov do úrovně vjezdového návěstidla L dopravny České Budějovice od km 115,580 do km 115,733 České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Běžná údržba TV v ŽST České Budějovice - údržba kotevních systémů, napájecích převěsů, odpojovačů a děličů TV. | 10 | 5 | O | D | 2x4h | 03.07.2022 | 00:25 | 10.07.2022 | 04:45 | 3 ne: 4; 10 ne: 4
706 | 95004 A | Rybník - Rožmberk nad Vltavou: zab. zař.: PZS v km 5,019 (P6111) v úseku. Rožmberk nad Vltavou - Vyšší Brod klášter: zab. zař.: PZS v km 8,523 (P6116) v úseku. Vyšší Brod klášter: zab. zař.: PZS v km 11,793 (P6121). Vyšší Brod klášter - Loučovice: zab. zař.: PZS v km 13,074 (P6123) v úseku. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Z důvodu výluky "16N" H. Dvořiště - Č. Budějovice dopravce zajištuje ND v úseku Rybník - Lipno n.Vlt. (nelze zajistit provozní údržbu DV) | Montáž nové vnitřní a vnější výstroje PZZ P 6111 v km 5,019 montáž počítačů náprav, příprava technologie pro doplnění závor a montáž závorových břeven. Aktivace PZZ RE-3ZBI. | 10 | 5 | I | Ne | 12d | 14.07.2022 | 08:00 | 25.07.2022 | 14:00 | bar: 14 čt to 25 po
706 | 95004 B | Vyšší Brod klášter - Loučovice: zab. zař.: PZS v km 13,827 (P6124) v úseku. Vyšší Brod klášter - Loučovice: zab. zař.: PZS v km 14,732 (P6125) v úseku. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Z důvodu výluky "16N" H. Dvořiště - Č. Budějovice dopravce zajištuje ND v úseku Rybník - Lipno n.Vlt. (nelze zajistit provozní údržbu DV) | Montáž nové vnitřní a vnější výstroje PZZ P 6124 v km 13,827 a P6125 v km 14,732 montáž počítačů náprav, příprava technologie pro doplnění závor a montáž závorových břeven. Aktivace PZZ RE-3ZBI. | 10 | 5 | I | Ne | 3d | 23.07.2022 | 08:00 | 25.07.2022 | 14:00 | bar: 23 so to 25 po
706 | 95004 C | Rybník: zab. zař.: JOP-D pro dirigovanou trať Rybník – Lipno nad Vltavou . |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Z důvodu výluky "16N" H. Dvořiště - Č. Budějovice dopravce zajištuje ND v úseku Rybník - Lipno n.Vlt. (nelze zajistit provozní údržbu DV) | Úpravy SW v ŽST Rybník - výměna TPC, výměna SSW a ASW, úprava jednotek EDOR na novější verzi. | 10 | 5 | I | Ne | 12d | 14.07.2022 | 08:00 | 25.07.2022 | 14:00 | bar: 14 čt to 25 po
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
707 | 93087 A | Boršov nad Vltavou: celá bez TV, Boršov nad Vltavou - České Budějovice bývalá Odb Rožnov: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1, od 1. 7. 2022 SŽ D1 část první, se jedná o celou TK mezi stanicemi Boršov nad Vltavou – České Budějovice | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Návoz materiálu pro novou přeložku trati zřizovanou v rámci stavby "Jižní tangenta" (akce JčK na SOD). | 10 | 5 | C | N | 2x5h | 01.07.2022 | 23:15 | 03.07.2022 | 04:30 | 1 pá: (; 2 so: )(; 3 ne: )
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n. | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
709 | 93082 B2 | Strakonice: záhl. směr Katovice. Strakonice: napěťově záhlaví směr Katovice včetně navazující části zhlaví směr Katovice v úseku od děličů TV č. 16, 17 do úrovně vjezdového návěstidla S v dopravně Strakonice Strakonice: napěťově obcházecí vedení v dopravně Strakonice Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Katovice - Střelské Hoštice: traťová jen TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | přípravné práce na TV před nepřetržitou výlukou | 10 | 6 | O | N | 3x8h | 04.07.2022 | 22:15 | 09.07.2022 | 05:45 | 4 po: (; 5 út: )(; 6 st: ); 8 pá: (; 9 so: )
709 | 93082 B3 | Strakonice: záhl. směr Katovice. Strakonice: napěťově záhlaví směr Katovice včetně navazující části zhlaví směr Katovice v úseku od děličů TV č. 16, 17 do úrovně vjezdového návěstidla S v dopravně Strakonice Strakonice: napěťově obcházecí vedení v dopravně Strakonice Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Katovice - Střelské Hoštice: traťová jen TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | přípravné práce na TV před nepřetržitou výlukou | 10 | 6 | O | N | 2x6h | 06.07.2022 | 22:15 | 08.07.2022 | 04:30 | 6 st: (; 7 čt: )(; 8 pá: )
709 | 93082 A | Strakonice: záhl. směr Katovice včetně navazující části zhlaví směr Katovice v úseku od km 273,100 k vjezdovému návěstidlu S . Strakonice: napěťově záhlaví směr Katovice včetně navazující části zhlaví směr Katovice v úseku od děličů TV č. 16, 17 do úrovně vjezdového návěstidla S v dopravně Strakonice Strakonice: napěťově obcházecí vedení v dopravně Strakonice Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Katovice - Střelské Hoštice: traťová + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, Střelské Hoštice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | demontáž trakčního vedení - vodičů, závěsů, trakčních podpěr, montáž nového TV v traťovém úseku Strakonice - Katovice (4 kot. úseky), směrová a výšková regulace TV, výměna izolátorů, běžná údržba žel. svršku včetně strojní úpravy nižší vegetace | 10 | 6 | O | Ne | 20d | 10.07.2022 | 07:40 | 29.07.2022 | 18:40 | [31 empty] | X | bar: 10 ne to 29 pá
709 | 93064 B | Dívčice: celá + TV, Zliv - Dívčice: 1. a 2. jen TV, Dívčice - Číčenice: 1. a 2. jen TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba TV v ŽST Dívčice - údržba odpojovačů, děličů TV a pohyblivých kotvení, údržba a oprava osvětlovacích stožárů z kolejové mechanizace | 10 | 6 | O | N | 5h | 12.07.2022 | 23:30 | 13.07.2022 | 04:10 | bar: 12 út to 13 st
709 | 93064 B | Dívčice: celá + TV, Zliv - Dívčice: 1. a 2. jen TV, Dívčice - Číčenice: 1. a 2. jen TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | údržba TV v ŽST Dívčice - údržba odpojovačů, děličů TV a pohyblivých kotvení, údržba a oprava osvětlovacích stožárů z kolejové mechanizace | 10 | 6 | O | N | 5h | 19.07.2022 | 23:30 | 20.07.2022 | 04:10 | bar: 19 út to 20 st
709 | 93064 C | Číčenice: celá + TV, Dívčice - Číčenice: 1. a 2. jen TV, Číčenice - Protivín: traťová jen TV, v části od úrovně vjezdového návěstidla S dopravny Číčenice k děliči TV č. 1 v NP Milenovice od km 243,837 do km 244,720 | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | údržba TV v ŽST Číčenice - údržba odpojovačů, děličů TV a pohyblivých kotvení, údržba a oprava osvětlovacích stožárů z kolejové mechanizace | 10 | 6 | O | N | 4h | 13.07.2022 | 23:35 | 14.07.2022 | 03:45 | bar: 13 st to 14 čt
709 | 93064 C1 | Číčenice: celá + TV, Dívčice - Číčenice: 1. a 2. jen TV, Číčenice - Protivín: traťová jen TV, v části od úrovně vjezdového návěstidla S dopravny Číčenice k děliči TV č. 1 v NP Milenovice od km 243,837 do km 244,720 | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | údržba TV v ŽST Číčenice - údržba odpojovačů, děličů TV a pohyblivých kotvení, údržba a oprava osvětlovacích stožárů z kolejové mechanizace | 10 | 6 | O | N | 7h | 23.07.2022 | 21:50 | 24.07.2022 | 05:00 | bar: 23 so to 24 ne
709 | 93058 A | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, Plzeň hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 1KL - Se203. Plzeň hlavní nádraží: 201. jen TV, TV E11 dle přílohy 2 SŘ Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 1S - L1, L3b. Plzeň-Koterov: 1.,3b bez TV, 1.,3.,3b jen TV, zhl. směr Starý Plzenec od návěstidel S1, S3b k námezníkům výhybek č.16XA, 17XA . |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 | Změna od RPV. PJ 50 km/h v délce 3800 m mezi dopravnami Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov, v dopravně Plzeň-Koterov v délce 3000 m. | snesení 1.TK, rekonstrukce koleje, výstavba zastávky Plzeň-Slovany u 1.TK, výstavba tunelového mostu, snesení kolejí, rekonstrukce plzeňského zhlaví, výstavba staniční koleje 3N a propojení staniční koleje 1N | 9 | 6 | I | Ne | 241d | 14.04.2022 | 18:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
709 | 93058 B | Plzeň-Koterov: 1a bez TV, mezi návěstidly S1a - Lc1a |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 |  | rekonstrukce mostu a koleje | 9 | 6 | I | Ne | 191d | 14.04.2022 | 18:00 | 21.10.2022 | 18:00 | bar: 1 pá to 31 ne
709 | 93058 C | Plzeň hlavní nádraží: 203a bez TV, část staniční koleje od km 347,365 k zarážedlu |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | manipulace pro účely stavby | 9 | 6 | I | Ne | 241d | 14.04.2022 | 18:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 pá to 31 ne
709 | 93065 A | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, Plzeň-Koterov: záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec včetně zhlaví k návěstidlům S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1, mezi návěstidly Sc3 - Se5, Sc4 - Se6 a od hrotů výhybky 16XA k námezníkům výhybek 16XA, 17XA. Plzeň-Koterov: 2.,2a,4.,3.,3a bez TV, 2.,2a,4. jen TV, Plzeň-Koterov: záhl. 2. traťové koleje a část zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 2S - L2, L4, L6. Plzeň hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204. Plzeň hlavní nádraží: 202. jen TV, TV: E12 dle přílohy 2 SŘ | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | V souběhu s ROV 93058 A. | práce na trakčním vedení, stavba stožárů, směrová lana a závěsy, převěšování a demontáže krakorců, směrová a výšková regulace | 9 | 6 | I | N | 11x6h | 01.07.2022 | 23:00 | 30.07.2022 | 04:30 | 1 pá: (; 2 so: ); 4 po: (; 5 út: )(; 6 st: ); 11 po: (; 12 út: )(; 13 st: ); 15 pá: (; 16 so: ); 18 po: (; 19 út: )(; 20 st: ); 25 po: (; 26 út: )(; 27 st: ); 29 pá: (; 30 so: )
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
710 | 93098 A | Kolinec: záhl. směr Nemilkov. Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, Nemilkov: celá bez TV, Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, Klatovy: záhl. směr Běšiny, od návěstidla Lc3b k Se2. Klatovy: 3a,3b bez TV, od návěstidla BL k návěstidlu Lc3b | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. PJ 50 km/h 2000 metrů 7 dní po ukončení výluky | výměna pražců a kolejnic, oprava DVK, zřízení BK, oprava GPK, oprava přejezdu v km 37,504 (P919) ; rekonstrukce PZZ v km 56,559 (P941) a v km 56,202 (P8385) s doplněním závor, úprava přejezd.konstrukce, úprava chodníku, rek. žel.spodku | 9 | 6 | O | Ne | 25d | 12.07.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 12 út to 31 ne
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n. | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
713 | 93003 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T | [19 empty] | cvičení HZS v tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 30.06.2022 | 23:15 | 01.07.2022 | 04:15 | bar: 1 pá
713 | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka technologií tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 07.07.2022 | 23:15 | 08.07.2022 | 04:15 | bar: 7 čt to 8 pá
713 | 93003 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |  | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 13.07.2022 | 23:15 | 14.07.2022 | 04:15 | bar: 13 st to 14 čt
713 | 93003 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |  | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 14.07.2022 | 23:15 | 15.07.2022 | 04:15 | bar: 14 čt to 15 pá
713 | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1.traťové koleje. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka technologií tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 21.07.2022 | 23:15 | 22.07.2022 | 04:15 | bar: 21 čt to 22 pá
713 | 93011 B | Plzeň hlavní nádraží: 1a bez TV, mezi návěstidly S1a a Se16 Plzeň hlavní nádraží: 2a bez TV, mezi návěstidly S2a a Se17 Plzeň hlavní nádraží: 6k bez TV, mezi návěstidly Se18 a Se19 Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6k staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 0b,1b,3.,5. staniční koleje, část od km 103,072 (snímač PCN „PB37“) k návěstidlům Se20, Sc1b, Sc3, Sc5. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námezníkem výhybky č. 25a a návěstidlem Sc4. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6. Plzeň hlavní nádraží: výh.: 23ab, 25ab, kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 12 | 50 | Změna od RPV. | odvoz vybouraných sutí, návoz mechanizace pro rekonstrukci | 9 | 6 | I | D | 8x3h | 01.07.2022 | 01:15 | 29.07.2022 | 03:45 | 1 pá: 3; 8 pá: 3; 12 út: 3; 15 pá: 3; 19 út: 3; 22 pá: 3; 26 út: 3; 29 pá: 3 | X
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
715 | 63130 A | Liteň - Všeradice: traťová bez TV, Všeradice: celá bez TV, Všeradice - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, Hostomice pod Brdy: celá bez TV, Hostomice pod Brdy - Lochovice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | výstavba a aktivace nového PZS se závorami na přejezdu P585 a P588, osazení nových přejezdníků, rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu P585 a P588, rekonstrukce žel. svršku a spodku v místě obou přejezdů, rekonstrukce odvodnění přejezdů,práce ST | 15 | 6 | IO | Ne | 12d | 20.06.2022 | 08:20 | 01.07.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 pá
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
716 | 93086 B | Kasejovice - Nepomuk: traťová bez TV, Kasejovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | výměna def. vadných kolejnic, termitové svařování kolejnic, oprava stávající BK vč. úpravy ÚT, oprava RK v obloucích, úpravy GPK, doplnění štěrkového lože, výměna provozně opotřebených pevňovadel, odstraňování provozních závad po jízdě MD | 10 | 6 | O | D | 2x8h | 25.07.2022 | 07:30 | 26.07.2022 | 15:00 | 25 po: 8; 26 út: 8
716 | 93086 A | Blatná - Kasejovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | výměna def. vadných kolejnic, termitové svařování kolejnic, oprava stávající BK vč. úpravy ÚT, oprava RK v obloucích, úpravy GPK, doplnění štěrkového lože, výměna provozně opotřebených upevňovadel, odstraňování provozních závad po jízdě MD | 10 | 6 | O | D | 2x8h | 27.07.2022 | 07:30 | 28.07.2022 | 15:40 | 27 st: 8; 28 čt: 8
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
719 | 93113 A | Horní Bříza - Kaznějov: traťová bez TV, Kaznějov: celá bez TV, Kaznějov - Plasy: traťová bez TV, Plasy: celá bez TV, Plasy - Mladotice: traťová bez TV, Mladotice: celá bez TV, Mladotice - Žihle: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Změna od RPV. | oprava přejezdu km 26,539 (P1681), výměna DVK, oprava DV srdcovky výh.č. 13 v dopravně Mladotice, výměna srdcovky výh.č.3 v dopravně Kaznějov, zřízení BK v 1. Sk v dopravně Kaznějov, svařování | 9 | 8 | O | Ne | 5d | 25.07.2022 | 07:30 | 29.07.2022 | 13:30 | [31 empty] | X | bar: 25 po to 29 pá
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb | bar: 1 pá; 4 po to 8 pá; 11 po to 15 pá; 18 po to 22 pá; 25 po to 29 pá
720 | 73202 A | Cheb: záhl. a zhl. 1. TK směr Lipová u Chebu, v části od návěstidel Se3, Se4 po návěstidlo Se6. včetně celé výhybky č. 1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Cheb - Lipová u Chebu, ze směru Cheb. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 | Změna od RPV. | vložení ambulantních LISů | 11 | 6 | I | D | 8h | 07.07.2022 | 07:50 | 07.07.2022 | 15:50 | 7 čt: 8 | X
720 | 73202 B | Cheb: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se5 po návěstidlo Se7. včetně celé výhybky č. 3 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Cheb - Lipová u Chebu, ze směru Cheb. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 | Změna od RPV. | výměna středové kolejnice ve výhybce č. 3, výměna pryžových podložek | 11 | 6 | I | D | 8h | 08.07.2022 | 07:50 | 08.07.2022 | 15:50 | 8 pá: 8 | X