## List 1
Datum a hodina tisku: 30.05.2022 12:41 hod.
Filtry:
Střednědobé plány upřesněné - schválené Srpen 2022
VR | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [11 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 1 po | 2 út | 3 st | 4 čt | 5 pá | 6 so | 7 ne | 8 po | 9 út | 10 st | 11 čt | 12 pá | 13 so | 14 ne | 15 po | 16 út | 17 st | 18 čt | 19 pá | 20 so | 21 ne | 22 po | 23 út | 24 st | 25 čt | 26 pá | 27 so | 28 ne | 29 po | 30 út | 31 st | Změna od RPV
|  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Omez. rychl. | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | Náhr. dop. | ZČPT | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | [9 empty] | Den | Čas | Den | Čas
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
301 | Z-23136 A | Bystřice (Bystrzyca): 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Návsí od náv. 2L po náv. S2 . Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | Údržba úsekových odpojovačů, regulace trakčního vedení, kontrola klikatosti a nájezdů, údržba nástupištního přístřešku | 1 | 1 | O | D | 6h | 02.08.2022 | 07:30 | 02.08.2022 | 13:00 | 2 út: 6
301 | Z-23136 B | Bystřice (Bystrzyca): 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Návsí od náv. 1L po náv. S1. Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | Údržba úsekových odpojovačů, regulace trakčního vedení, kontrola klikatosti a nájezdů, údržba nástupištního přístřešku | 1 | 1 | O | D | 6h | 18.08.2022 | 07:30 | 18.08.2022 | 13:00 | 18 čt: 6
301 | Z-23136 C | Bystřice (Bystrzyca): 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Třinec od náv. 2S po náv. L2. Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec): 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | Údržba úsekových odpojovačů, regulace trakčního vedení, kontrola klikatosti a nájezdů, údržba nástupištního přístřešku | 1 | 1 | O | D | 5h | 19.08.2022 | 07:40 | 19.08.2022 | 13:00 | 19 pá: 5
301 | Z-23203 A | Třinec (Trzyniec): 13.,15. bez TV, |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | ETCS - výkopové práce, pokládka nové kabelizace | 1 | 1 | I | D | 10h | 01.08.2022 | 07:00 | 01.08.2022 | 17:00 | 1 po: 10 | X
301 | Z-23203 B | Třinec (Trzyniec): 9.,11. bez TV, |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | ETCS - výkopové práce, pokládka nové kabelizace | 1 | 1 | I | D | 10h | 02.08.2022 | 07:00 | 02.08.2022 | 17:00 | 2 út: 10 | X
301 | Z-23203 C | Třinec (Trzyniec): 5.,7. bez TV, |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | ETCS - výkopové práce, pokládka nové kabelizace | 1 | 1 | I | D | 10h | 03.08.2022 | 07:00 | 03.08.2022 | 17:00 | 3 st: 10 | X
301 | Z-23203 D | Třinec (Trzyniec): 1.,3. bez TV, |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | ETCS - výkopové práce, pokládka nové kabelizace | 1 | 1 | I | D | 10h | 04.08.2022 | 07:00 | 04.08.2022 | 17:00 | 4 čt: 10 | X
301 | Z-23136 D | Bystřice (Bystrzyca): 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Třinec od náv. 1S po náv. L1. Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca): 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | Údržba úsekových odpojovačů, regulace trakčního vedení, kontrola klikatosti a nájezdů, údržba nástupištního přístřešku | 1 | 1 | O | D | 5h | 05.08.2022 | 07:50 | 05.08.2022 | 13:00 | 5 pá: 5
301 | Z-23203 E | Třinec (Trzyniec): 2.,4. bez TV, |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | ETCS - výkopové práce, pokládka nové kabelizace | 1 | 1 | I | D | 10h | 08.08.2022 | 07:00 | 08.08.2022 | 17:00 | 8 po: 10 | X
301 | Z-23203 F | Třinec (Trzyniec): 6. bez TV, |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | ETCS - výkopové práce, pokládka nové kabelizace | 1 | 1 | I | D | 10h | 09.08.2022 | 07:00 | 09.08.2022 | 17:00 | 9 út: 10 | X
301 | Z-23129 B | Třinec (Trzyniec): výh.: 40, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třinec (Trzyniec) - Český Těšín, ze směru Třinec (Trzyniec). |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | navaření srdcovky | 1 | 1 | O | D | 6h | 16.08.2022 | 07:40 | 16.08.2022 | 13:30 | 16 út: 6
301 | Z-23129 A | Český Těšín: výh.: 104, |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 6h | 15.08.2022 | 07:15 | 15.08.2022 | 13:15 | 15 po: 6
301 | 23085 A | Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2./2. + TV, Louky nad Olší: sudá + TV, záhl. a zhl. ze směru Karviná od náv. 2S, 0S po náv. L2, L4. |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | úprava TV na poddolovaném úseku (montáž TV el.dělení a ZV) | 1 | 1 | H | D | 3x8h | 29.08.2022 | 07:30 | 31.08.2022 | 15:30 | 29 po: 8; 30 út: 8; 31 st: 8
301 | 23072 A | Dětmarovice: 2.,4.,6.,8. + TV, zhl. ze směru Bohumín od náv.2S po náv.L2,L4,L6,L8. vypnutí TV nad SK 2 od UO 412 po vloženou izolaci v km 340,000 v dopravně Dětmarovice vypnutí TV nad SK 4 od úsekového děliče č. 8 po vloženou izolaci v km 284,900 v dopravně Dětmarovice Dětmarovice - Bohumín: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 | Změna od RPV. | BC PEDE - (SP 7C) rekonstrukce bohumínského zhlaví a záhlaví | 1 | 1 | I | Ne | 48d | 15.07.2022 | 17:00 | 31.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
301 | 23072 B | Dětmarovice: 1.,3.,3a jen TV, |  | S |  |  | L | [15 empty] | Změna od RPV. Souběh s výlukou ROV 23072 A | BC PEDE - montáž TV spojky SP 5 děliče č. 12 nad výh. č. 26-28 | 1 | 1 | I | N | 3x5h | 21.08.2022 | 23:40 | 24.08.2022 | 04:10 | 21 ne: (; 22 po: )(; 23 út: )(; 24 st: ) | X
301 | Z-23072 B1 | Dětmarovice: výh.: 26, | X | S | [18 empty] | Změna od RPV. operativně 3x30 minut Souběh s výlukou ROV 23072 A | BC PEDE - montáž TV spojky SP 5 děliče č. 12 nad výh. č. 26-28 | 1 | 1 | I | N | 3x5h | 21.08.2022 | 23:40 | 24.08.2022 | 04:10 | 21 ne: (; 22 po: )(; 23 út: )(; 24 st: ) | X
301 | 25001 A | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS mezi dopravnami. Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS. Dětmarovice: zab. zař.: systém ETCS. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | BC PEDE - vypnutí ETCS | 1 | 1 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
301 | 23050 A | Petrovice u Karviné: sudá + TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice od náv. 2L po náv. S2. Petrovice u Karviné: zhl. ze směru Dětmarovice od náv. Se26 po náv. L2. Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 1/2. bez TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné Zebrzydowice - Petrovice u Karviné: 1/2. jen TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné |  | T+S | [13 empty] | 0 | 5 | 60 | 100 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE (SP 5b1, 5b2) rekonstrukce SK2b a výh. č.2,3,4, rekonstrukce sil. podjezdu v km 290,319, rekonstrukce mostu v km 292,449, ražení štěrkových pilotů v km 292,625-292,449 | 1 | 1 | I | Ne | 124d | 31.03.2022 | 17:00 | 01.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po
301 | 23072 P | Petrovice u Karviné: zab. zař.: vypnutí PZS (P6517) v km 291,785. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | BC PEDE - vypnutí PZZ | 1 | 1 | I | Ne | 8d | 25.07.2022 | 09:00 | 01.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po
301 | 23072 F | Zebrzydowice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: vypnutí TZZ 2./1. traťové koleje. Petrovice u Karviné: zab. zař.: vypnutí SSZ. Petrovice u Karviné - Závada odb.: zab. zař.: vypnutí TZZ 2. traťové koleje. Závada odb. - Petrovice u Karviné: zab. zař.: vypnutí TZZ 1. traťové koleje. Petrovice u Karviné - Závada odb.: zab. zař.: vypnutí PZS (P6514) v km 287,734; PZS (P6515) v km 289,404; PZS (P6516) v km 289,600. | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | Změna od RPV. | Vypnutí a přehrávání SW | 1 | 1 | I | D | 5h | 01.08.2022 | 12:00 | 01.08.2022 | 17:00 | 1 po: 5 | X
301 | 23072 F1 | Zebrzydowice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: vypnutí TZZ v 1./2. traťové koleje. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 50 | Změna od RPV. | BC PEDE - vypnutí a přehrávání SW | 1 | 1 | I | Ne | 2d | 01.08.2022 | 17:00 | 02.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 2 út
301 | Z-23128 A | Petrovice u Karviné: 1.,1a,1b,3.,5.,5a,7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b,9c,11 bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice od náv. 1L po náv. S1,S3,S5,Se14. Petrovice u Karviné: zhl. od náv. Se22 po náv. L1,L3,Se21. Petrovice u Karviné: zhl. od náv. Se19 po náv. L7,L9. Petrovice u Karviné: zhl. od náv. Se20 po náv. L5. Zebrzydowice - Petrovice u Karviné: 2/1. bez TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné Zebrzydowice - Petrovice u Karviné: 2/1. jen TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE - (SP 5a) rekonstrukce SK 1b a výh.1,15,17,21, rekonstrukce sil. podjezdu v km 290,319 (4.8.-4.10.2022), rekonstrukce mostu v km 292,449, ražení štěrkových pilotů v km 292,625-292,449 | 1 | 1 | I | Ne | 132d | 01.08.2022 | 17:00 | 10.12.2022 | 00:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
301 | Z-23127 B | Havířov: výh.: 10, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky | 1 | 1 | O | D | 7h | 03.08.2022 | 07:00 | 03.08.2022 | 14:00 | 3 st: 7
301 | Z-23135 C | Havířov: celá jen TV, Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. jen TV, Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [16 empty] | údržba ÚO, TV | 1 | 1 | O | D | 4h | 03.08.2022 | 09:10 | 03.08.2022 | 12:50 | 3 st: 4
301 | Z-23135 D | Albrechtice u Českého Těšína: celá jen TV, Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. jen TV, Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [16 empty] | údržba ÚO, TV | 1 | 1 | O | D | 4h | 04.08.2022 | 08:40 | 04.08.2022 | 12:10 | 4 čt: 4
301 | Z-23149 A | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | Změna od RPV. | Oprava mostu v km 22,391 | 1 | 1 | H | Ne | 19d | 08.08.2022 | 07:30 | 26.08.2022 | 15:00 | [31 empty] | X | bar: 8 po to 26 pá
301 | Z-23149 B | Havířov: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 2S po náv. L2 v dopravně Havířov. |  | S | [19 empty] | Údržba ÚO, TV | 1 | 1 | O | D | 6h | 08.08.2022 | 07:30 | 08.08.2022 | 13:00 | 8 po: 6
301 | Z-23149 C | Havířov: výh.: 56, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky | 1 | 1 | O | D | 7h | 09.08.2022 | 07:00 | 09.08.2022 | 14:00 | 9 út: 7
301 | Z-23149 Z | Havířov - Ostrava-Bartovice: zab. zař.: vypnutí TZZ v 2. TK. |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 |  | obnovení šuntové citlivosti | 1 | 1 | O | Ne | 2d | 26.08.2022 | 15:00 | 27.08.2022 | 07:00 | bar: 26 pá to 27 so
301 | Z-23135 B | Havířov: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 1S po náv. L1 v dopravně Havířov. Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | údržba ÚO, TV | 1 | 1 | O | D | 6h | 05.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 13:00 | 5 pá: 6
301 | Z-23133 K | Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 2. bez TV, Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 2BS po náv. L5. |  | T+S |  |  |  | V | [14 empty] | Souběh s ROV 23133 J, ZP v čase 11:05-11:55 | ruční podbíjení betonových pražců v DKS903 | 1 | 1 | O | D | 2h | 06.08.2022 | 11:05 | 06.08.2022 | 13:00 | 6 so: 2
301 | Z-23133 G | Ostrava-Kunčice: výh.: 95, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Kunčice. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna a vevaření srdcovky | 1 | 1 | O | D | 7h | 01.08.2022 | 07:00 | 01.08.2022 | 14:00 | 1 po: 7
301 | Z-23133 F | Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice: 2. bez TV, Ostrava-Kunčice: záhl. od náv. 2PL po nám. výh. č. 7b . |  | T+S | [19 empty] | výměna a vevaření LIS, kol. vložek | 1 | 1 | O | D | 10h | 02.08.2022 | 06:30 | 02.08.2022 | 16:00 | 2 út: 10
301 | Z-23133 I | Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice: 2. bez TV, Ostrava-Kunčice: výh.: 7ab,9ab, záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Vítkovice od náv. 2PL po náv. S5. |  | T+S |  |  |  | V | [14 empty] | Souběh s ROV 23133 H, ZP v čase 8:40-9:20 | ruční podbíjení betonových pražců v DKS901 | 1 | 1 | O | D | 1h | 06.08.2022 | 08:40 | 06.08.2022 | 09:45 | bar: 6 so
301 | Z-23133 J | Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice: 1. bez TV, Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Bartovice od náv. 1BS po náv. L3. |  | T+S |  |  |  | V | [15 empty] | ruční podbíjení betonových pražců v DKS903 | 1 | 1 | O | D | 2h | 06.08.2022 | 10:00 | 06.08.2022 | 11:55 | 6 so: 2
301 | Z-23133 E | Ostrava-Kunčice: výh.: 58, |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 7h | 22.08.2022 | 07:00 | 22.08.2022 | 14:00 | 22 po: 7
301 | Z-23133 C | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 54 po nám. výh. č. 56. |  | S | [19 empty] | výměna pražců ve výh. č. 54 | 1 | 1 | O | D | 11h | 24.08.2022 | 07:00 | 24.08.2022 | 18:00 | 24 st: 11
301 | Z-23133 D | Ostrava-Kunčice: výh.: 51, |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 7h | 26.08.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 14:00 | 26 pá: 7
301 | Z-23133 A | Ostrava-Kunčice: výh.: 71, |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 8h | 29.08.2022 | 07:00 | 29.08.2022 | 15:00 | 29 po: 8
301 | Z-23133 B | Ostrava-Kunčice: výh.: 64,70, |  | S | [19 empty] | výměna pražců ve výh. č. 70 | 1 | 1 | O | D | 9h | 31.08.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 16:00 | 31 st: 9
301 | Z-23133 H | Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice: 1. bez TV, Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. ze směru Ostrava-Vítkovice od náv. 1PL po náv. S3. |  | T+S |  |  |  | V | [15 empty] | ruční podbíjení betonových pražců v DKS901 | 1 | 1 | O | D | 2h | 06.08.2022 | 07:20 | 06.08.2022 | 09:20 | 6 so: 2
301 | Z-23105 F | Ostrava-Vítkovice: 2. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Odra odb. od náv. 2S po náv. L2, L4 . Ostrava-Vítkovice - Odra odb.: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [16 empty] | výměna izolátorů v závěsech TV | 1 | 1 | O | D | 2x6h | 27.08.2022 | 07:10 | 28.08.2022 | 13:00 | 27 so: 6; 28 ne: 6
301 | Z-23105 E | Ostrava-Vítkovice: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. ze směru Odra odb. od náv. 2S po náv. L2, L4 . Ostrava-Vítkovice - Odra odb.: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | výměna izolátorů v závěsech TV | 1 | 1 | O | D | 2x7h | 29.08.2022 | 07:10 | 30.08.2022 | 13:50 | 29 po: 7; 30 út: 7
301 | Z-23105 E | Ostrava-Vítkovice: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. ze směru Odra odb. od náv. 2S po náv. L2, L4 . Ostrava-Vítkovice - Odra odb.: 2. + TV, |  | T+S |  |  | L | [16 empty] | výměna izolátorů v závěsech TV | 1 | 1 | O | D | 7h | 31.08.2022 | 07:10 | 31.08.2022 | 13:50 | 31 st: 7
301 | Z-23131 D | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 627 po nám. výh. č. 628. |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky ve výh. č. 628 | 1 | 1 | O | D | 6h | 22.08.2022 | 07:10 | 22.08.2022 | 13:10 | 22 po: 6
301 | Z-23131 C | Ostrava báňské nádraží VOK: výh.: 554, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky | 1 | 1 | O | D | 6h | 25.08.2022 | 07:00 | 25.08.2022 | 13:00 | 25 čt: 6
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
302 | 23097 A | Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP | oprava propustků v km 113,306 a 113,546 (přestavba na trubní) a rušení propustků v km 114,039 a 114,185 | 1 | 2 | O | Ne | 16d | 23.07.2022 | 07:00 | 07.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 7 ne
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
304 | 23120 E1 | Osíčko - Bystřice pod Hostýnem: traťová bez TV, Bystřice pod Hostýnem: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Změna od RPV. | Úprava zab. zařízení ŽST Bystřice p.H. | 2 | 2 | I | Ne | 3d | 15.08.2022 | 07:00 | 17.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 17 st
304 | 23120 F | Bystřice pod Hostýnem: záhl. směr Holešov. Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, Holešov: celá bez TV, Holešov: kolejově vlečka č.5318 TON Holešov Holešov - Třebětice: traťová bez TV, Třebětice: celá bez TV, Třebětice - Hulín: traťová bez TV, Hulín: záhl. směr Třebětice. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Holešov, vložení nových kolejových výhybek č.1, č.2, č.3, č.5, č.6ab, č.9 a č.10. Navázání nové liché kolejové skupiny na již zrekonstruovanou kolejovou sudou skupinu. NedaŘí - demontáž zesilovacího vedení | 2 | 2 | I | Ne | 56d | 07.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 31 st
304 | 13118 A | Vsetín: 4h bez TV, Vsetín: zhl. část koleje od začátku výh. č. 1 po námezník výh. č. 2. Vsetín: záhl. směr Halenkov. Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. souběh s ROV 13118 B, C (VR 308), výluka pokračuje v GVD 2022/2023 | Rek. ŽST Vsetín, stavební postup č. 2 | 2 | 2 | I | Ne | 153d | 11.07.2022 | 12:05 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
304 | 23120 B | Bystřice pod Hostýnem - Holešov: zab. zař.: PZZ v km 33,249 (P7271), v km 32,523 (P7270), v km 31,313 (P7269), v km 29,444 (P7267), v km 27,868 (P7264), v km 25,828 (P7262), v km 25,441 (P7261), v km 25,269 (P7260), v km 24,692 (P7259), v km 24,274 (P7258) . |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 23120 F | Rekonstrukce ŽST Holešov, úprava počítačů náprav dotčených PZZ | 2 | 2 | I | Ne | 56d | 07.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
304 | 23120 E | Bystřice pod Hostýnem: zab. zař.: staniční. |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP | Rekonstrukce ŽST Holešov, výměna kolejové desky v dopravně Bystřice pod Hostýnem | 2 | 2 | I | Ne | 3d | 15.08.2022 | 07:00 | 17.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 17 st
304 | 23120 A | Holešov: zab. zař.: staniční. |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 23120 F | Rekonstrukce ŽST Holešov, montáž venkovních a vnitřních prvků nového SZZ (ESA) dopravny Holešov. Náhrada stávajícího sdělovacího zařízení za nové. | 2 | 2 | I | Ne | 56d | 07.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
304 | 23120 C | Holešov - Třebětice: zab. zař.: PZZ v km 22,147 (P7256), v km 21,275 (P7255) . |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 23120 F | Rekonstrukce ŽST Holešov Zapracování PZZ v km 22,147 (P7256), PZZ v km 21,275 (P7255) do nového TZZ Holešov - Třebětice. | 2 | 2 | I | Ne | 56d | 07.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
304 | 23120 D | Holešov - Třebětice: zab. zař.: traťové. |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 23120 F | Rekonstrukce ŽST Holešov, montáž nového TZZ Holešov - Třebětice. | 2 | 2 | I | Ne | 56d | 07.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
304 | 23120 I | Holešov: sděl. zař. sdělovací. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. nad RP | přepojování optických kabelů | 2 | 2 | I | Ne | 56d | 07.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
304 | 13118 A1 | Velké Karlovice: celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. souběh s ROV 13118 A | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, GPK a oprava zastávky Huslenky | 2 | 2 | O | Ne | 14d | 01.08.2022 | 07:30 | 14.08.2022 | 15:50 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 14 ne
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK) | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
305 | Z-23155 A | Bohumín: 2a bez TV, celá jen TV, zhl. ze směru Dětmarovice od náv.Se7 po náv.S2. vypnutí TV v obvodech DKV,OPJ,THÚ v dopravně Bohumín Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 10 | 10 | 60 | 50 | 70 |  | CPS - výměna TV na DKV Bohumín | 1 | 1 | C | D | 8h | 08.08.2022 | 05:30 | 08.08.2022 | 13:00 | 8 po: 8
305 | Z-23155 B | Bohumín: 6.,2a bez TV, sudá jen TV, zhl. od náv. S6,S4,S2 po náv.Se7. Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 10 | 10 | 60 | 50 | 70 |  | CPS - výměna TV na DKV Bohumín | 1 | 1 | C | D | 9h | 09.08.2022 | 04:00 | 09.08.2022 | 13:00 | 9 út: 9
305 | Z-23126 A | Bohumín: výh.: 11, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky a výměna LIS | 1 | 1 | O | D | 9h | 15.08.2022 | 07:40 | 15.08.2022 | 16:40 | 15 po: 9
305 | Z-23126 B | Bohumín: výh.: 401a/b, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky | 1 | 1 | O | D | 8h | 19.08.2022 | 07:40 | 19.08.2022 | 15:40 | 19 pá: 8
305 | Z-23126 C | Bohumín: výh.: 9, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky | 1 | 1 | O | D | 8h | 22.08.2022 | 07:40 | 22.08.2022 | 15:40 | 22 po: 8
305 | Z-23126 D | Bohumín-Vrbice: výh.: 640, |  | S | [19 empty] | oprava výhybkových součástí | 1 | 1 | O | D | 8h | 29.08.2022 | 07:40 | 29.08.2022 | 15:40 | 29 po: 8
305 | Z-23126 D | Bohumín-Vrbice: výh.: 640, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky | 1 | 1 | O | D | 8h | 30.08.2022 | 07:40 | 30.08.2022 | 15:40 | 30 út: 8
305 | Z-23131 A | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. KO4 po nám. výh. č. KO12. |  | S | [19 empty] | výměna pražců ve výh. č. 10KO | 1 | 1 | O | D | 2x11h | 01.08.2022 | 07:00 | 02.08.2022 | 18:00 | 1 po: 11; 2 út: 11
305 | Z-23131 B | Ostrava hlavní nádraží: výh.: KO27, Kolejově se vylučuje SK 6KO, 6KOa v dopravně Ostrava hlavní nádraží - komerční obvod |  | S | [19 empty] | výměna pražců ve výh. č. KO27 | 1 | 1 | O | D | 11h | 04.08.2022 | 07:00 | 04.08.2022 | 18:00 | 4 čt: 11
305 | Z-23132 A | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 85 po nám. výh. č. 87. |  | S | [19 empty] | výměna pražců výh. č. 86 | 1 | 1 | O | D | 11h | 09.08.2022 | 07:00 | 09.08.2022 | 18:00 | 9 út: 11
305 | Z-23132 B | Ostrava levé nádraží: výh.: 479, |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 9h | 11.08.2022 | 07:00 | 11.08.2022 | 16:00 | 11 čt: 9
305 | Z-23132 C | Ostrava levé nádraží: výh.: 502,504, zhl. od nám. výh. č. 498 po náv. Se476. |  | S | [19 empty] | výměna pražců výh. č. 504 | 1 | 1 | O | D | 11h | 15.08.2022 | 07:00 | 15.08.2022 | 18:00 | 15 po: 11
305 | Z-23132 G | Ostrava pravé nádraží: výh.: 221,222, |  | S | [19 empty] | výměna pražců výh. č. 222 | 1 | 1 | O | D | 11h | 16.08.2022 | 07:00 | 16.08.2022 | 18:00 | 16 út: 11
305 | Z-23132 H | Ostrava pravé nádraží: výh.: 324,328, |  | S | [19 empty] | výměna pražců výh. č. 324 | 1 | 1 | O | D | 11h | 18.08.2022 | 07:00 | 18.08.2022 | 18:00 | 18 čt: 11
305 | Z-23132 E | Ostrava levé nádraží: 511. bez TV, |  | S | [19 empty] | výměna upevňovadel | 1 | 1 | O | D | 2x6h | 23.08.2022 | 07:00 | 24.08.2022 | 13:00 | 23 út: 6; 24 st: 6
305 | Z-23132 D | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 455 po nám. výh. č. 447A. |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření srdcovky ve výh. č. 455 | 1 | 1 | O | D | 10h | 25.08.2022 | 07:00 | 25.08.2022 | 17:00 | 25 čt: 10
305 | Z-23132 F | Ostrava pravé nádraží: výh.: 310,316, |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření výhybkových součástí výh. č. 310 | 1 | 1 | O | D | 12h | 30.08.2022 | 07:00 | 30.08.2022 | 19:00 | 30 út: 12
305 | Z-23130 C | Ostrava-Svinov: výh.: 35, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh. č. 35 | 1 | 1 | O | D | 7h | 23.08.2022 | 06:30 | 23.08.2022 | 13:30 | 23 út: 7
305 | Z-23130 B | Ostrava-Svinov: zhl. ze směru Polanka nad Odrou od náv. Se31 po náv. Se25. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou výh., ze směru Ostrava-Svinov. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | navaření srdcovky výh. č. 42 | 1 | 1 | O | D | 7h | 24.08.2022 | 06:45 | 24.08.2022 | 13:45 | 24 st: 7
305 | Z-23130 A | Polanka nad Odrou výh.: 1. bez TV, zhl. od náv. S1 po nám. výh. č. 8. |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 4h | 22.08.2022 | 06:00 | 22.08.2022 | 10:00 | 22 po: 4
305 | Z-23037 B | Polom - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | výměna nosných lan TV, výměna a vevaření kolejnicových vložek a LIS | 1 | 1 | O | D | 2x13h | 03.08.2022 | 07:00 | 04.08.2022 | 19:30 | 3 st: 13; 4 čt: 13
305 | Z-23037 A | Hranice na Moravě - Polom: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | výměna nosných lan TV, výměna a vevaření kolejnicových vložek a LIS | 1 | 1 | O | D | 2x13h | 01.08.2022 | 07:00 | 02.08.2022 | 19:30 | 1 po: 13; 2 út: 13
305 | Z-23144 C | Hranice na Moravě - Drahotuše: 4. + TV, |  | T | [19 empty] | Údržba TV | 2 | 1 | O | D | 2x6h | 04.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 13:30 | 4 čt: 6; 5 pá: 6
305 | Z-23144 A | Hranice na Moravě: sudá jen TV, výh.: 63, 66, 69, 71, Hranice na Moravě - Drahotuše: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | Změna od RPV. | ASP, oprava a údržba výhybek, výměna výhybek a navařování | 2 | 1 | O | Ne | 4d | 15.08.2022 | 07:00 | 18.08.2022 | 20:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 18 čt
305 | Z-23144 A1 | Hranice na Moravě: výh.: 68, 70, |  | S | [18 empty] | Operativně 2x30 min. Souběh s ROV 23144 A | ASP, oprava a údržba výhybek, výměna výhybek a navařování | 2 | 1 | O | D | 13h | 18.08.2022 | 07:00 | 18.08.2022 | 20:00 | 18 čt: 13
305 | Z-23144 B | Hranice na Moravě: 1.,3. jen TV, výh.: 64, 65, 68, 70, 72, Drahotuše - Hranice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | Změna od RPV. | ASP, oprava a údržba výhybek, výměna výhybek a navařování | 2 | 1 | O | Ne | 5d | 18.08.2022 | 20:00 | 22.08.2022 | 20:00 | [31 empty] | X | bar: 18 čt to 22 po
305 | 12H10051 | Napájecí stanice Prosenice Prosenice - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Prosenice - Hranice na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | údržba R22 kV + R3kV | 2 | 1 | O | D | 7h | 29.08.2022 | 07:00 | 29.08.2022 | 14:00 | 29 po: 7
305 | 12H10051 | Napájecí stanice Prosenice Prosenice - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Prosenice - Hranice na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | údržba R3kV | 2 | 1 | O | D | 7h | 30.08.2022 | 07:00 | 30.08.2022 | 14:00 | 30 út: 7
305 | 12H10051 | Napájecí stanice Prosenice Prosenice - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Prosenice - Hranice na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | údržba R3kV | 2 | 1 | O | D | 7h | 31.08.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 14:00 | 31 st: 7
305 | Z-23145 A | Přerov: 1.,1a,1b jen TV, výh.: 7,9,15, napěťově staniční kolej 1LK v dopravně Přerov osobní nádraží Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Přerov - Prosenice, ze směru Přerov. |  | S |  |  | N | V | [15 empty] | Strojní oprava GPV | 2 | 1 | O | D | 10h | 22.08.2022 | 07:00 | 22.08.2022 | 17:00 | 22 po: 10
305 | Z-23145 B | Přerov: 2. jen TV, výh.: 2,10, napěťově staniční kolej 2LK v dopravně Přerov osobní nádraží Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Prosenice - Přerov, ze směru Přerov. |  | S |  |  | N | V | [15 empty] | Strojní oprava GPV | 2 | 1 | O | D | 5h | 23.08.2022 | 07:00 | 23.08.2022 | 12:00 | 23 út: 5
305 | Z-23145 K | Přerov: 2. jen TV, výh.: 12,13,17, napěťově staniční kolej 2LK v dopravně Přerov osobní nádraží |  | S |  |  | N | [15 empty] | Návaznost na etapu B | Strojní oprava GPV | 2 | 1 | O | D | 7h | 23.08.2022 | 12:00 | 23.08.2022 | 19:00 | 23 út: 7
305 | Z-23145 E | Přerov: 4.,6. jen TV, výh.: 23,34,46, napěťově staniční kolej 2DLK v dopravně Přerov osobní nádraží |  | S |  |  | N | [16 empty] | Strojní oprava GPV | 2 | 1 | O | D | 10h | 24.08.2022 | 07:00 | 24.08.2022 | 17:00 | 24 st: 10
305 | Z-23145 D | Přerov: 3.,3a,3b,5.,5a,5b,5c,7. jen TV, výh.: 25,30,45, |  | S |  |  | N | [16 empty] | Strojní oprava GPV | 2 | 1 | O | D | 10h | 25.08.2022 | 07:00 | 25.08.2022 | 17:00 | 25 čt: 10
305 | Z-23145 F | Přerov: 20.,20a,22a jen TV, výh.: 47, |  | S |  |  | N | [16 empty] | Strojní oprava GPV | 2 | 1 | O | D | 8h | 26.08.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 15:00 | 26 pá: 8
305 | Z-23145 C | Přerov: 4.,6. jen TV, výh.: 36,38,41, napěťově staniční kolej 2DLK v dopravně Přerov osobní nádraží |  | S |  |  | N | [16 empty] | Strojní oprava GPV | 2 | 1 | O | D | 10h | 27.08.2022 | 07:00 | 27.08.2022 | 17:00 | 27 so: 10
305 | Z-23145 G | Přerov: výh.: 30, |  | S | [19 empty] | Výměna LIS s vevařením | 2 | 1 | O | D | 12h | 29.08.2022 | 07:00 | 29.08.2022 | 19:00 | 29 po: 12
305 | Z-23145 H | Přerov: výh.: 17, |  | S | [19 empty] | Výměna LIS s vevařením | 2 | 1 | O | D | 10h | 30.08.2022 | 07:00 | 30.08.2022 | 17:00 | 30 út: 10
305 | Z-23145 I | Přerov: výh.: 33, |  | S | [19 empty] | Výměna LIS s vevařením | 2 | 1 | O | D | 10h | 31.08.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | 31 st: 10
305 | 13128 A | Přerov přednádraží: 200.,202.,204.,206.,208.,210. jen TV, Přerov přednádraží: napěťově 18. staniční kolej - částečně od ÚD 33, 36, 37 po ÚO 202 Přerov přednádraží: 18b + TV, Přerov přednádraží: výh.: 202,207,208,212,216,219,222, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Celková oprava výhybek - výměna pražců, kolejnic a LIS, oprava žel. svršku, přilehlých přípojů a GPK, odstraněním def.. vad, čištění štěrkového lože a svařování | 2 | 1 | O | Ne | 33d | 18.07.2022 | 07:00 | 19.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 19 pá
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
306 | Z-23140 A | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | oprava propustků v km 2,885, 3,951, 7,914 a 8,035; rušení propustků v km 2,973, 3,078, 3,165, 3,429, 8,103 a 8,387 | 1 | 2 | O | Ne | 30d | 23.08.2022 | 07:00 | 21.09.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 23 út to 31 st
308 - Střelná z - Hranice na Moravě | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
308 | 12H60101 | Lidečko: Lidečko SPS v km 24,015 |  | S | [18 empty] | Omezující napájení v úseku TNS Střelná v km 22,650 - TNS Ústí u Vs. v km 33,824 | údržba R 3kV | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 15.08.2022 | 07:00 | 16.08.2022 | 14:00 | 15 po: 7; 16 út: 7
308 | 13126 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T | [19 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | Ne | 321d | 24.01.2022 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 po to 31 st
308 | 13118 C | Vsetín: 2a jen TV, napěťově úsek koleje od izolace v km 37,328 (začátek výh. č. 6) po ÚO 412 v km 37,246 a napěťově úsek koleje od ÚO412 v km 37,246 po ÚO 402 v km 35,165 Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. jen TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | souběh s ROV 13118 B, výluka pokračuje v GVD 2022/2023 | Rek. ŽST Vsetín, stavební postup č. 2 | 2 | 2 | I | Ne | 151d | 13.07.2022 | 12:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 po to 31 st
308 | 13118 X2 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | souběh s ROV 13118 B, C | zásobování stavby, pažení | 2 | 2 | I | N | 4h | 31.07.2022 | 23:25 | 01.08.2022 | 03:00 | bar: 1 po
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, A1, B, C | Rek. ŽST Vsetín, výstavba opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 01.08.2022 | 22:35 | 02.08.2022 | 06:25 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 2 út
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, A1, B, C | Rek. ŽST Vsetín, výstavba opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 02.08.2022 | 22:35 | 03.08.2022 | 06:25 | [31 empty] | X | bar: 2 út to 3 st
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, A1, B, C | Rek. ŽST Vsetín, výstavba opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 03.08.2022 | 22:35 | 04.08.2022 | 06:25 | [31 empty] | X | bar: 3 st to 4 čt
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, A1, B, C | Rek. ŽST Vsetín, výstavba opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 04.08.2022 | 22:35 | 05.08.2022 | 06:25 | [31 empty] | X | bar: 4 čt to 5 pá
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, A1, B, C | Rek. ŽST Vsetín, výstavba opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 05.08.2022 | 22:35 | 06.08.2022 | 06:25 | [31 empty] | X | bar: 5 pá to 6 so
308 | 13022 A | Vsetín: 19 bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
308 | 13022 B | Vsetín: 14 bez TV, její část od km 37,599 po kusé ukončení |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
308 | 13022 C | Vsetín: 6a bez TV, její část od kusého ukončení po km 37,400 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
308 | 13022 D | Vsetín: 8.,8a,8b,8c,10. bez TV, Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se22, Se23 po začátek výh. č. 27. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se27 po náv. Se31. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se29 po námezník výh. č. 32. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se34 po námezník výh. č. 38 a náv. Se37. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se39 po náv. Se40. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se30 po námezník výh. č. 33. Vsetín: zhl. úsek koleje od Vk 101 po námezník výh. č. 34. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
308 | 13022 E | Vsetín: 6.,6a,6b,8.,8a jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
308 | 13118 B | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od námezníku výh. č. 6 po náv. Lc2a. Vsetín: 2a bez TV, Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. S2a po námezník výh. č. 2. Vsetín: záhl. 2.TK směr Valašská Polanka. Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín |  | T+S | X | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | výluka pokračuje v GVD 2022/2023 | Rek. ŽST Vsetín, stavební postup č. 2 | 2 | 2 | I | Ne | 151d | 13.07.2022 | 12:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 po to 31 st
308 | Z-23148 A | Vsetín: 2.,4. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 85 | Změna od RPV. nad RP | Rekonstrukce ŽST Vsetín, výstavba kabelovodu v km 37,610 | 2 | 2 | I | D | 14x10h | 01.08.2022 | 07:00 | 14.08.2022 | 17:00 | 1 po: 10; 2 út: 10; 3 st: 10; 4 čt: 10; 5 pá: 10; 6 so: 10; 7 ne: 10; 8 po: 10; 9 út: 10; 10 st: 10; 11 čt: 10; 12 pá: 10; 13 so: 10; 14 ne: 10 | X
308 | Z-23148 B | Vsetín: 2. bez TV, částečně od km 37,585 po km 37,635 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP | Rekonstrukce ŽST Vsetín, výstavba kabelovodu v km 37,610 | 2 | 2 | I | Ne | 7d | 01.08.2022 | 07:00 | 07.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 7 ne
308 | Z-23148 C | Vsetín: 4. bez TV, částečně od km 37,585 po km 37,635 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP | Rekonstrukce ŽST Vsetín, výstavba kabelovodu v km 37,610 | 2 | 2 | I | Ne | 14d | 01.08.2022 | 07:00 | 14.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 14 ne
308 | Z-23148 D | Vsetín: 6. bez TV, částečně od km 37,585 po km 37,635 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP | Rekonstrukce ŽST Vsetín, výstavba kabelovodu v km 37,610 | 2 | 2 | I | Ne | 21d | 01.08.2022 | 07:00 | 21.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 21 ne
308 | 13118 X4 | Vsetín: 3.,4.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,17b jen TV, 1.,2. + TV, kolejově částečně od km 37,585 po km 37,635 |  | S |  |  | N | [7 empty] | X |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 X3 | Rek. ŽST Vsetín, pažení mezi SK č.1.,2 z důvodu výstavby kabelovodu | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 01.08.2022 | 22:35 | 02.08.2022 | 06:25 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 2 út
308 | 13118 X4 | Vsetín: 3.,4.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,17b jen TV, 1.,2. + TV, kolejově částečně od km 37,585 po km 37,635 |  | S |  |  | N | [7 empty] | X |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 X3 | Rek. ŽST Vsetín, pažení mezi SK č.1.,2 z důvodu výstavby kabelovodu | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 02.08.2022 | 22:35 | 03.08.2022 | 06:25 | [31 empty] | X | bar: 2 út to 3 st
308 | Z-23148 F | Vsetín: 1. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP | Rekonstrukce ŽST Vsetín, vytržení koleje a zrušení TV v SK č.3, úprava TV v SK č.1. | 2 | 2 | I | Ne | 3d | 22.08.2022 | 07:00 | 24.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 22 po to 24 st
308 | Z-23148 I | Vsetín: 3. bez TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. Sc3 po námezník výh. č. 13. Vsetín: zhl. směr Jablůnka od náv. L3 po námezník výh. č. 44. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP | Rekonstrukce ŽST Vsetín, vytržení koleje a zrušení TV v SK č.3 | 2 | 2 | I | Ne | 111d | 22.08.2022 | 07:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 22 po to 31 st
308 | Z-23148 G | Vsetín: 5. bez TV, 5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,17b jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 85 | Změna od RPV. nad RP | Rekonstrukce ŽST Vsetín, betonáž patek TV do SK 3 | 2 | 2 | I | D | 7x10h | 25.08.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | 25 čt: 10; 26 pá: 10; 27 so: 10; 28 ne: 10; 29 po: 10; 30 út: 10; 31 st: 10 | X
308 | Z-23137 B | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů,kontrola pevného kotvení,klikatost a výška TD, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O | D | 6h | 24.08.2022 | 07:30 | 24.08.2022 | 13:30 | 24 st: 6
308 | Z-23137 A | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů,kontrola pevného kotvení,klikatost a výška TD, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O | D | 6h | 23.08.2022 | 07:30 | 23.08.2022 | 13:30 | 23 út: 6
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
309 | Z-25017 A | Přerov: zab. zař.: staniční - úprava SW . |  | S | [10 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. nad RP | Přerov 2 - aktivace definitivního SZZ, výměna SW pro dopravnu Dluhonice | 2 | 2 | I | D | 3h | 12.08.2022 | 01:00 | 12.08.2022 | 03:30 | 12 pá: 3 | X
309 | 23095 A | Prostějov hlavní nádraží: záhl. směr Bedihošť. Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Pivín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 10 | 95 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Celková oprava žel. svršku a oprava mostu v km 69,982 | 2 | 2 | OS | Ne | 36d | 11.07.2022 | 08:00 | 15.08.2022 | 09:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 15 po
309 | 25011 A | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: traťové. Blatec: zab. zař.: staniční. Blatec - Vrbátky: zab. zař.: traťové. |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v dopravně Blatec | 2 | 2 | O | Ne | 37d | 10.07.2022 | 15:30 | 15.08.2022 | 09:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 15 po
309 | 13123 A | Dluhonice výhybna: 1.,3. bez TV, Dluhonice výhybna: 1.,3. jen TV, částečně od UO 401 v km 185,556 po vloženou izolaci v km 187,900 Dluhonice výhybna: zhl. směr Brodek u Přerova, od návěstidla L1, L3 po námezník výhybky 30X. Dluhonice výhybna: záhl. a zhl. směr Přerov, od návěstidla S1, S3 po návěstidlo 1L. Dluhonice výhybna - Přerov: 1. + TV, Přerov: kolejově a napěťově staniční kolej 1DLK v dopravně Přerov Přerov: zhl. směr Dluhonice výhybna, od návěstidla Se5 po návěstidlo Se17. Přerov: 12.,12a,14.,14a,624c jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 5 | 30 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Přerov 2, SP7 - Vyjmutí a vložení výhybek a kolejí a rozsáhlé práce na propustcích, mostních objektech, železničním spodku a TV | 2 | 2 | I | Ne | 87d | 20.05.2022 | 17:00 | 14.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 14 ne
309 | 13123 D | Dluhonice výhybna: 2. + TV, záhl. a zhl. směr Přerov - od návěstidla S2 po návěstidlo 2L,. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přerov - Dluhonice výhybna, ze směru Dluhonice výhybna. | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 20 | 20 | 60 | 30 | 20 | Změna od RPV. souběh s ROV 13123 A, ZP směr Přerov - odklon směr Prosenice | svaření výhybek mezi SK 1 a SK2 - výhybky 20X/24X; 14X/8X a 6X/4X | 2 | 2 | I | N | 2x6h | 02.08.2022 | 22:50 | 04.08.2022 | 04:20 | 2 út: (; 3 st: )(; 4 čt: ) | X
309 | Z-23153 E | Přerov - Dluhonice výhybna: 2. bez TV, Přerov: kolejově 2DLK staniční kolej v dopravně Přerov | X | T+S | [10 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. souběh s ROV 13123 A, ZP směr Přerov - odklon směr Prosenice | Přerov 2, SP7 - Sypání sanačních vrstev | 2 | 2 | I | D | 3h | 08.08.2022 | 00:50 | 08.08.2022 | 03:40 | 8 po: 3 | X
309 | Z-23153 F | Přerov - Dluhonice výhybna: 2. + TV, Přerov: 4.,6. jen TV, Přerov: kolejově a napěťově 2DLK staniční kolej | X | T+S |  |  | N | [7 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. souběh s ROV 13123 A, ZP směr Přerov - odklon směr Prosenice | Přerov 2, SP7 - Vykládka kolejnic a pražců | 2 | 2 | I | D | 3h | 09.08.2022 | 00:50 | 09.08.2022 | 03:40 | 9 út: 3 | X
309 | Z-23153 B | Dluhonice výhybna: 1.,3. + TV, Dluhonice výhybna: zhl. směr Brodek u Přerova, od návěstidla L1, L3 po námezník výhybky 30X. Dluhonice výhybna: záhl. a zhl. směr Přerov, od návěstidla S1, S3 po návěstidlo 1L. Dluhonice výhybna - Přerov: 1. + TV, Přerov: kolejově a napěťově staniční kolej 1DLK v dopravně Přerov Přerov: zhl. směr Dluhonice výhybna, od návěstidla Se5 po návěstidlo Se17. Přerov: 12.,12a,14.,14a,624c jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Přerov 2, SP7 - Vyjmutí a vložení výhybek a kolejí a rozsáhlé práce na propustcích, mostních objektech, železničním spodku a TV | 2 | 2 | I | Ne | 6d | 14.08.2022 | 17:00 | 19.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 14 ne to 19 pá
309 | Z-23153 C | Dluhonice výhybna: 2.,6.,10.,10a jen TV, 4.,8. + TV, |  | S |  |  | L | [6 empty] | X |  |  |  | 20 | 20 | 60 | 25 | 60 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 23153 B | Přerov 2, SP7 - Definitivní montáž TV spojek | 2 | 2 | I | N | 4x6h | 14.08.2022 | 22:50 | 18.08.2022 | 04:20 | 14 ne: (; 15 po: )(; 16 út: )(; 17 st: )(; 18 čt: ) | X
309 | Z-23153 D | Dluhonice výhybna: 2.,6.,10 bez TV, | X | S | [10 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 23153 B, ROV 23153 C | Přerov 2, SP7 - Definitivní montáž TV spojek | 2 | 2 | I | N | 4x1h | 14.08.2022 | 23:25 | 18.08.2022 | 00:40 | 14 ne: (; 15 po: )(; 16 út: )(; 17 st: )(; 18 čt: ) | X
309 | Z-23153 D1 | Dluhonice výhybna: 2.,6.,10 bez TV, | X | S | [10 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 23153 B, ROV 23153 C | Přerov 2, SP7 - Definitivní montáž TV spojek | 2 | 2 | I | D | 4x2h | 15.08.2022 | 01:40 | 18.08.2022 | 03:40 | 15 po: 2; 16 út: 2; 17 st: 2; 18 čt: 2 | X
309 | Z-25017 B | Přerov - Dluhonice výhybna: zab. zař.: traťové - 1. a 2. TK. Dluhonice výhybna: zab. zař.: staniční - SK 1, 3 a výh. 4, 14, 16. |  | T+S | [13 empty] | 30 | 20 | 90 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Přerov 2 - aktivace def SZZ SK1,3 + výhybky 4,14,16 + 1TK Dluhonice – Přerov | 2 | 2 | I | Ne | 5d | 15.08.2022 | 07:00 | 19.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 19 pá
309 | Z-25017 C | Přerov - Dluhonice výhybna: zab. zař.: traťové - 2. TK . Dluhonice výhybna: zab. zař.: staniční - výh. 5, 6, 7, 8, 15. |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Přerov 2 - aktivace def SZZ Dluhonice - výhybky 5, 6, 7, 8, 15 + TZZ 2TK Dluhonice – Přerov | 2 | 2 | I | Ne | 8d | 19.08.2022 | 17:00 | 26.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 19 pá to 26 pá
309 | Z-25017 D | Přerov - Dluhonice výhybna: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 15 | 80 | Změna od RPV. souběh s ROV 25017 C | Přerov 2 - aktivace def SZZ a aktivace TZZ 2TK Dluhonice – Přerov, jízda VZ | 2 | 2 | I | D | 4h | 26.08.2022 | 08:00 | 26.08.2022 | 12:00 | 26 pá: 4 | X
309 | Z-25017 E | Dluhonice výhybna: zab. zař.: staniční - aktivace definitivního SZZ. |  | S | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Aktivace def SZZ. aktivace definitivního SZZ ve výhybně | 2 | 2 | I | Ne | 7d | 27.08.2022 | 08:00 | 02.09.2022 | 08:00 | [31 empty] | X | bar: 27 so to 31 st
309 | Z-23153 A | Dluhonice výhybna: 1.,3. jen TV, od vložené izolace v km 187,900 po ÚO 411 v km 188,197 Dluhonice výhybna: záhl. směr Brodek u Přerova, od námezníku výhybky 30X po návěstidlo 1S . Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 45 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13123 A | Přerov 2, SP7 - definitivní úprava TV v el. dělení, montáž a regulace TV; oprava LIS | 2 | 2 | IO | Ne | 4d | 11.08.2022 | 17:00 | 14.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 11 čt to 14 ne
309 | 12H10091 | Napájecí stanice Grygov Grygov - Štěpánov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Grygov - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 2 | O | D | 7h | 23.08.2022 | 07:00 | 23.08.2022 | 14:00 | 23 út: 7
309 | 16Z02004 | Grygov: zab. zař.: napájení SZZ. Grygov: zab. zař.: napájení PZS v km 199,418. |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 |  | údržba SZZ v ŽST Grygov | 2 | 2 | O | D | 7h | 23.08.2022 | 07:00 | 23.08.2022 | 14:00 | 23 út: 7
309 | 12H10091 | Napájecí stanice Grygov Grygov - Štěpánov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Grygov - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 |  | Údržba R3kV | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 24.08.2022 | 07:00 | 25.08.2022 | 14:00 | 24 st: 7; 25 čt: 7
309 | Z-25011 B1 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: přejezdové - P7596 v km 96,103. Blatec: zab. zař.: přejezdové - P7595 v km 92,510. |  | T+S | X | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 100 |  | Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v dopravně Blatec | 2 | 2 | O | D | 6h | 08.08.2022 | 08:00 | 08.08.2022 | 14:00 | 8 po: 6
309 | Z-23141 C | Štěpánov: sudá + TV, Štěpánov: záhl. a zhl. směr Olomouc hl.n. - od návěstidla S12, S4 po návěstidlo 2L. Olomouc přednádraží - Štěpánov: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 5h | 31.08.2022 | 08:00 | 31.08.2022 | 13:00 | 31 st: 5
309 | Z-23141 D | Štěpánov: výh.: 15, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Štěpánov - Červenka, ze směru Štěpánov. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 60 | 95 |  | Navaření srdcovky výhybky | 2 | 2 | O | D | 7h | 06.08.2022 | 06:30 | 06.08.2022 | 13:30 | 6 so: 7
309 | Z-23141 B | Štěpánov: lichá + TV, Štěpánov: záhl. a zhl. směr Olomouc hl.n. - od návěstidla S1, S3 po návěstidlo 1L. Štěpánov - Olomouc přednádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 5h | 30.08.2022 | 08:00 | 30.08.2022 | 13:00 | 30 út: 5
309 | 23116 B | Moravičany: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Červenka - od návěstidla 1L po návěstidlo S1, S3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravičany - Mohelnice, ze směru Moravičany. Červenka - Moravičany: 1. + TV, |  | T+S | X |  | N | V | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 6h | 07.08.2022 | 07:40 | 07.08.2022 | 13:30 | 7 ne: 6
309 | Z-23141 A | Červenka: celá jen TV, |  | S |  |  | L |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení a kontrola bočákových svorek. | 2 | 2 | O | D | 4h | 29.08.2022 | 08:20 | 29.08.2022 | 12:40 | 29 po: 4
309 | 12H20061 | Lukavice na Moravě: SpS Lukavice n.M. v km 47,920 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | Omezující napájení v úseku TNS Hoštejn v km 32,409 - TNS Červenka v km 64,713 | údržba R 3kV | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 17.08.2022 | 07:00 | 18.08.2022 | 14:00 | 17 st: 7; 18 čt: 7
309 | Z-23142 B | Hoštejn předjízdné koleje: sudá + TV, Hoštejn předjízdné koleje: záhl. a zhl. směr Zábřeh na Moravě od návěstidla S2, S4 po návěstidlo 2L. Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Zábřeh na Moravě - ŽST Hoštejn předjízdné koleje |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 6h | 28.08.2022 | 07:30 | 28.08.2022 | 13:30 | 28 ne: 6
309 | Z-23142 A | Hoštejn předjízdné koleje: lichá + TV, Hoštejn předjízdné koleje: záhl. a zhl. směr Zábřeh na Moravě od návěstidla S1, S3 po návěstidlo 1L. Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Zábřeh na Moravě - ŽST Hoštejn předjízdné koleje |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 6h | 27.08.2022 | 07:30 | 27.08.2022 | 13:30 | 27 so: 6
309 | Z-53137 D | Krasíkov: zhl. 1.TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidel L1 a L3 po námezník výhybky č. 9 . |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 55 | 100 |  | navaření srdcovek výhybky č. 8, broušení výhybek | 7 | 2 | O | D | 7h | 08.08.2022 | 07:15 | 08.08.2022 | 14:10 | 8 po: 7
309 | Z-53137 A | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Česká Třebová, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo L1. Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T+S |  |  | N | V |  | X | [7 empty] | 10 | 10 | 30 | 15 | 95 |  | odstranění porostů a def. vad | 7 | 2 | O | D | 3h | 15.08.2022 | 07:20 | 15.08.2022 | 10:20 | 15 po: 3
309 | Z-53137 B | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V |  | X | [7 empty] | 10 | 10 | 30 | 15 | 95 |  | odstranění porostů a def. vad | 7 | 2 | O | D | 3h | 15.08.2022 | 10:30 | 15.08.2022 | 13:30 | 15 po: 3
309 | Z-53137 C | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se45 a Se41. Česká Třebová: 14.,16.,18 jen TV, jejich brněnská část Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2.TK směr Česká Třebová od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | N | V |  | X | [7 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 95 |  | odstranění porostů a def. vad, čištění příkopů koleje č. 16 ČT, oprava srdcovky výh. č. 25 v Třebovicích v Čechách | 7 | 2 | O | D | 7h | 16.08.2022 | 07:20 | 16.08.2022 | 14:10 | 16 út: 7
309 | 55001 F | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. | Výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucí z probíhající modernizace 1. železničního koridoru. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 22.06.2022 | 01:50 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
310 | Z-25014 A | Dětřichov nad Bystřicí - Valšov: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 48,851 (P7551). Dětřichov nad Bystřicí - Valšov: zab. zař.: vypnutí TZZ. |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 80 | Změna od RPV. | P500 - doplnění závor na PZZ v km 48,851 (P7551) | 1 | 2 | I | Ne | 7d | 29.07.2022 | 07:30 | 04.08.2022 | 15:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 4 čt
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n. | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
311 | Z-25019 A | Hanušovice - Jindřichov na Moravě: zab. zař.: PZS: P4266 v km 2,411 a P4271 v km 3,340 v úseku. |  | T | X | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Doplnění závor na PZS - P4266 v km 2,411 a P4268 v km 3,340 | 2 | 2 | I | Ne | 5d | 15.08.2022 | 07:00 | 19.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 19 pá
311 | Z-25019 B | Hanušovice - Jindřichov na Moravě: zab. zař.: PZS: P4271 v km 4,806 v úseku. |  | T | [10 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Doplnění závor na PZS - P4271 v km 4,806 | 2 | 2 | I | Ne | 5d | 29.08.2022 | 07:00 | 02.09.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 29 po to 31 st
311 | Z-23125 | Postřelmov - Bludov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | Změna od RPV. nad RP | Vsunutí mostní konstrukce v km 6,103 | 2 | 2 | C | D | 16h | 16.08.2022 | 08:00 | 16.08.2022 | 24:00 | 16 út: 16 | X
311 | 13144 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk - Zábřeh na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. nad RP | Elektrizace a zkapacitnění Šumperk - Libina, úprava rozvodny 22 kV, instalace nového rozvaděče, úprava přípojky 22kV | 2 | 2 | I | Ne | 93d | 15.05.2022 | 07:00 | 15.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 15 po
311 | 13034 B | Šumperk: záhl. směr Libina. od náv. Se31 po náv. S Šumperk - Libina: traťová bez TV, Libina: celá bez TV, Libina - Troubelice: traťová bez TV, Troubelice: celá bez TV, Troubelice - Uničov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Uničov | 2 | 2 | I | Ne | 279d | 06.03.2022 | 18:00 | 09.12.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 31 st
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
314 | Z-55024 A | Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: zab. zař.: PZS v km 57,975 (P6628) . |  | T | X | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | Změna od RPV. nad RP, jízda na OP | úprava PZS, osazení závorových stojanů a břeven závor | 7 | 2 | I | Ne | 5d | 01.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 5 pá
314 | Z-55024 B | Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: zab. zař.: PZS v km 57,267 (P6626). |  | T | X | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | Změna od RPV. nad RP | aktivace PZS kategorie PZS 3ZBL, typ PZZ-RE | 7 | 2 | I | Ne | 5d | 01.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 5 pá
314 | Z-55024 C | Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: zab. zař.: PZS v km 57,797 (P6627) . |  | T | X | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | Změna od RPV. nad RP | aktivace PZS kategorie PZS 3SBL, typ PZZ-RE. | 7 | 2 | I | Ne | 5d | 01.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 5 pá
314 | Z-55024 D | Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: zab. zař.: PZS v km 58,573 (P6629) . |  | T | X | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | Změna od RPV. nad RP | aktivace PZS kategorie PZS 3ZBL, typ PZZ-RE | 7 | 2 | I | Ne | 5d | 01.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 5 pá
314 | Z-55024 E | Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: zab. zař.: PZS v km 59,632 (P6630) . |  | T | X | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | Změna od RPV. nad RP | aktivace PZS kategorie PZS 3SBL, typ PZZ-RE. | 7 | 2 | I | Ne | 5d | 01.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 5 pá
314 | Z-55024 F | Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: zab. zař.: PZS v km 60,895 (P6631. |  | T | X | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | Změna od RPV. nad RP | aktivace PZS kategorie PZS 3ZBL, typ PZZ-RE. | 7 | 2 | I | Ne | 5d | 01.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 5 pá
314 | Z-55024 G | Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: zab. zař.: PZS v km 65,006 (P6636) . |  | T | X | [12 empty] | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | Změna od RPV. nad RP | aktivace PZS kategorie PZS 3SBL, typ PZZ-RE. | 7 | 2 | I | Ne | 5d | 01.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 5 pá
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n. | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
315 | Z-23143 A | Chropyně: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [16 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení a kontrola bočákových svorek. | 2 | 2 | O | D | 4h | 29.08.2022 | 07:30 | 29.08.2022 | 11:30 | 29 po: 4
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
316 | Z-23138 G | Říkovice - Hulín: 2. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 2. TK směr Říkovice od náv. 2S po náv. L2, L4,L6,Lc8,Lc10,Lc12. Hulín: 2.,4.,4a,4b,6.,6a,8.,8a,8b,10.,12.,14. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV | 2 | 1 | I | Ne | 3d | 16.08.2022 | 08:10 | 18.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 16 út to 18 čt
316 | Z-23138 D | Hulín - Říkovice: 1. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 1.TK směr Říkovice od náv. 1L po náv.S1,S3. Hulín: 1.,3. bez TV, Hulín: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV | 2 | 1 | I | Ne | 3d | 06.08.2022 | 08:15 | 08.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 6 so to 8 po
316 | Z-23138 G1 | Hulín: výh.: 8, |  | S | [13 empty] | 15 | 15 | 45 | 30 | 95 | souběh s etapou G | navaření srdcovky | 2 | 1 | O | D | 6h | 17.08.2022 | 08:10 | 17.08.2022 | 14:10 | 17 st: 6
316 | Z-23138 F | Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 2. TK směr Tlumačov od náv. 2S po náv. L2, L4,L6,Lc8,Lc10,Lc12. Hulín: 2.,4.,4a,4b,6.,6a,8.,8a,8b,10.,12.,14. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV | 2 | 1 | I | Ne | 3d | 10.08.2022 | 08:10 | 12.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 10 st to 12 pá
316 | Z-23138 I | Tlumačov - Hulín: 2. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 2.TK směr Hulín od vj.náv.2L po náv.S2,S4. Tlumačov: sudá + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 45 | 70 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV | 2 | 1 | I | D | 9h | 22.08.2022 | 08:10 | 22.08.2022 | 17:00 | 22 po: 9 | X
316 | Z-23138 B1 | Otrokovice: výh.: 12, |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 30 | 95 | souběh s etapou B | navaření srdcovky | 2 | 1 | O | D | 6h | 02.08.2022 | 08:15 | 02.08.2022 | 13:50 | 2 út: 6
316 | Z-23138 H | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 1.TK směr Otrokovice od vj.náv.1S po náv.L1,L3a. Tlumačov: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV | 2 | 1 | I | Ne | 3d | 19.08.2022 | 08:05 | 21.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 19 pá to 21 ne
316 | Z-23138 M | Otrokovice: výh.: 34, |  | S | [13 empty] | 15 | 15 | 45 | 30 | 90 |  | navaření srdcovky | 2 | 1 | O | Ne | 2d | 21.08.2022 | 17:45 | 22.08.2022 | 01:15 | bar: 21 ne to 22 po
316 | Z-23138 L | Napajedla: výh.: 6, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 |  | navaření srdcovky | 2 | 1 | O | D | 8h | 15.08.2022 | 08:10 | 15.08.2022 | 15:40 | 15 po: 8
316 | 16Z09018 | Napajedla - Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 144,600. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 24.08.2022 | 08:00 | 24.08.2022 | 13:00 | 24 st: 5
316 | Z-23138 E | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 1.TK směr Huštěnovice od náv. 1S po náv.L1,L3. Napajedla: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 45 | 75 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV, nebude možná obsluha vlečky Fatra, a.s. Napajedla | 2 | 1 | I | D | 9h | 09.08.2022 | 08:00 | 09.08.2022 | 17:00 | 9 út: 9 | X
316 | 16Z09019 | Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 17.08.2022 | 08:00 | 17.08.2022 | 13:00 | 17 st: 5
316 | 16Z09020 | Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 10.08.2022 | 08:00 | 10.08.2022 | 13:00 | 10 st: 5
316 | Z-23138 A | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.TK směr Tlumačov od náv. 2L po náv. S2,S4,S6,S8. Otrokovice: 2.,4.,6.,8. bez TV, Otrokovice: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV | 2 | 1 | I | D | 9h | 01.08.2022 | 08:15 | 01.08.2022 | 17:00 | 1 po: 9 | X
316 | Z-23138 B | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.TK směr Tlumačov od vj.náv.1L po náv.S1,S3,S5. Otrokovice: 1.,3.,5. bez TV, Otrokovice: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí- úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV | 2 | 1 | I | D | 9h | 02.08.2022 | 08:15 | 02.08.2022 | 17:00 | 2 út: 9 | X
316 | Z-23138 C | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 1.TK směr Tlumačov od náv. 1S po náv.L1,L3. Hulín: 1.,3. bez TV, Hulín: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV | 2 | 1 | I | Ne | 3d | 03.08.2022 | 08:10 | 05.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 3 st to 5 pá
316 | Z-23138 J | Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, Nedakonice: lichá + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.TK směr Moravský Písek od náv.1S po náv L1,L3. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV | 2 | 1 | I | Ne | 3d | 25.08.2022 | 08:00 | 27.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 25 čt to 27 so
316 | Z-23138 J1 | Nedakonice: výh.: 16, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravský Písek - Nedakonice, ze směru Nedakonice. |  | S | [13 empty] | 15 | 15 | 45 | 75 | 95 | souběh s etapou J | cyklická výměna jazyků a opornic | 2 | 1 | I | D | 11h | 26.08.2022 | 05:30 | 26.08.2022 | 16:00 | 26 pá: 11
316 | Z-23138 K | Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, Nedakonice: sudá + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.TK směr Moravský Písek od náv.2S po náv.L2,L4b,L6. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí - úprava TV, výměna nosného lana, demontáž ZV | 2 | 1 | I | Ne | 3d | 28.08.2022 | 08:00 | 30.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 28 ne to 30 út
316 | 15011 | Moravský Písek - Nedakonice: zab. zař.: ETCS. Nedakonice: zab. zař.: ETCS. Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: ETCS. Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: ETCS. Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: zab. zař.: ETCS. Huštěnovice: zab. zař.: ETCS. Huštěnovice - Napajedla: zab. zař.: ETCS. Napajedla: zab. zař.: ETCS. Napajedla - Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice: zab. zař.: ETCS. Otrokovice - Tlumačov: zab. zař.: ETCS. Tlumačov: zab. zař.: ETCS. Tlumačov - Hulín: zab. zař.: ETCS. Hulín: zab. zař.: ETCS. Hulín - Říkovice: zab. zař.: ETCS. Říkovice: zab. zař.: ETCS. Říkovice - Přerov: zab. zař.: ETCS. |  | T+S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | NedaŘí, změna traťových napájecích obvodů | 2 | 1 | I | Ne | 263d | 12.12.2021 | 00:00 | 31.08.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
316 | Z-33145 A | Hodonín: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hodonín - Rohatec, ze směru Hodonín. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | výměna jazyku a opornice, svařování | 4 | 1 | O | D | 6h | 15.08.2022 | 07:15 | 15.08.2022 | 13:35 | 15 po: 6
316 | Z-33145 B | Hodonín: výh.: 5, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rohatec - Hodonín, ze směru Hodonín. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | výměna jazyka a opornice, svařování | 4 | 1 | O | D | 7h | 16.08.2022 | 07:15 | 16.08.2022 | 14:35 | 16 út: 7
316 | Z-33145 C | Hodonín: výh.: 6, 7, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rohatec - Hodonín, ze směru Hodonín. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | voýměna jazyku, opornice a LIS, svařování | 4 | 1 | O | D | 7h | 17.08.2022 | 07:15 | 17.08.2022 | 14:35 | 17 st: 7
316 | Z-33145 E | Hodonín: výh.: 60, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 |  | výměna jazyku a opornice | 4 | 1 | O | D | 8h | 18.08.2022 | 07:00 | 18.08.2022 | 15:00 | 18 čt: 8
316 | Z-33145 D | Hodonín: výh.: 9, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 |  | výměna srdcovky, svařování | 4 | 1 | O | D | 8h | 22.08.2022 | 07:00 | 22.08.2022 | 15:00 | 22 po: 8
316 | Z-33145 F | Lužice: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lužice - Hodonice, ze směru Lužice. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | navaření srdcovky | 4 | 1 | O | D | 7h | 29.08.2022 | 08:00 | 29.08.2022 | 15:00 | 29 po: 7
316 | Z-33145 G | Lužice: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lužice - Hodonín, ze směru Lužice. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | navaření srdcovky | 4 | 1 | O | D | 7h | 30.08.2022 | 08:00 | 30.08.2022 | 15:00 | 30 út: 7
316 | Z-33145 H | Lužice: výh.: 19, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lužice - Moravská Nová Ves, ze směru Lužice. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | navaření srdcovky | 4 | 1 | O | D | 7h | 31.08.2022 | 08:00 | 31.08.2022 | 15:00 | 31 st: 7
316 | 33043 A | Moravská Nová Ves - Hrušky: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 95 |  | demontáž starých základů stožárů TV | 4 | 1 | O | D | 2x10h | 02.08.2022 | 06:50 | 03.08.2022 | 17:05 | 2 út: 10; 3 st: 10
316 | Z-33145 I | Moravská Nová Ves: výh.: 11, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lužice - Hrušky, ze směru Moravská Nová Ves. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 95 |  | výměna srdcovky, svařování | 4 | 1 | O | D | 7h | 19.08.2022 | 07:55 | 19.08.2022 | 15:10 | 19 pá: 7
316 | 33043 B | Hrušky - Moravská Nová Ves: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 95 |  | demontáž starých základů stožárů TV | 4 | 1 | O | D | 2x10h | 04.08.2022 | 06:50 | 05.08.2022 | 17:05 | 4 čt: 10; 5 pá: 10
316 | Z-33145 J | Hrušky: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravská Nová Ves - Hrušky, ze směru Hrušky. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 95 |  | navaření srdcovky | 4 | 1 | O | D | 7h | 24.08.2022 | 07:50 | 24.08.2022 | 15:10 | 24 st: 7
316 | Z-33145 K | Hrušky: výh.: 12, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 |  | navaření srdcovky | 4 | 1 | O | D | 8h | 25.08.2022 | 07:00 | 25.08.2022 | 15:00 | 25 čt: 8
316 | Z-33145 L | Hrušky: výh.: 16, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Břeclav přednádraží - Hrušky, ze směru Hrušky. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 95 |  | navaření srdcovky | 4 | 1 | O | D | 7h | 26.08.2022 | 07:50 | 26.08.2022 | 15:10 | 26 pá: 7
316 | Z-23109 A | Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Vizovice: traťová bez TV, | X | T+S | [10 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | seznamovací jízda závodu Barum rally Zlín, RZ Zlín | 2 | 1 | C | N | 2h | 25.08.2022 | 23:10 | 26.08.2022 | 01:10 | bar: 25 čt to 26 pá
316 | Z-23109 B | Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Vizovice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zajištění závodu Barum rally, RZ Zlín | 2 | 1 | C | Ne | 2d | 26.08.2022 | 16:10 | 27.08.2022 | 01:00 | bar: 26 pá to 27 so
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
317 | 33138 B | Sudoměřice nad Moravou: celá bez TV, Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, oprava geometrické polohy koleje,čištění blátivých míst | 4 | 3 | O | Ne | 20d | 12.08.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | bar: 12 pá to 31 st
317 | 33138 C | Strážnice: celá bez TV, Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 7,599-demontáž a montáž přejezdové a přechodové konstrukce,vybourání záv.zídek,asf.povrchů,osazení nových zídek,úprava GPK,stezek, svařování,def.vady | 4 | 3 | OS | Ne | 20d | 12.08.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | bar: 12 pá to 31 st
317 | 33138 D | Sudoměřice nad Moravou: zab. zař.: SZZ. Sudoměřice nad Moravou: zab. zař.: PZS v km 14,374 (P8148). |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů. | 4 | 3 | O | Ne | 2d | 31.08.2022 | 17:00 | 01.09.2022 | 09:00 | [31 empty] | X | bar: 31 st
317 | 33138 A | Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 3,896 výměna mostnic a v km 4,258 - odstranění původní nosné konstrukce, spodní stavby a původního svršku a stavba nové kontrukce, spodní stavby a položení nového svršku | 4 | 3 | O | Ne | 62d | 01.07.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 31 st
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
318 | 33071 A | Bzenec - Veselí nad Moravou: 1. bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. 1. traťové koleje ze směru Bzenec. |  | T+S | [19 empty] | drobné udržovací práce na žel. svršku, odstranění porostů AT svařování-def. závady | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 01.08.2022 | 08:10 | 02.08.2022 | 13:50 | 1 po: 6; 2 út: 6
318 | 33071 C | Bzenec: záhl. 1. traťové koleje ze směru Veselí nad Moravou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bzenec - Veselí nad Moravou, ze směru Bzenec. |  | S | [19 empty] | drobné udržovací práce na žel. svršku, odstranění porostů AT svařování-def. závady | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 01.08.2022 | 08:10 | 02.08.2022 | 13:50 | 1 po: 6; 2 út: 6
318 | 33071 B | Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. 2. traťové koleje ze směru Bzenec. |  | T+S | [19 empty] | drobné udržovací práce na žel. svršku, odstranění porostů AT svařování-def. závady | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 03.08.2022 | 08:10 | 04.08.2022 | 13:50 | 3 st: 6; 4 čt: 6
318 | 33071 D | Bzenec: záhl. 2. traťové koleje ze směru Veselí nad Moravou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Veselí nad Moravou - Bzenec, ze směru Bzenec. |  | S | [19 empty] | drobné udržovací práce na žel. svršku, odstranění porostů AT svařování-def. závady | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 03.08.2022 | 08:10 | 04.08.2022 | 13:50 | 3 st: 6; 4 čt: 6
318 | 33028 C | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 29.08.2022 | 07:25 | 29.08.2022 | 13:05 | 29 po: 6
318 | 33028 D | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 30.08.2022 | 07:25 | 30.08.2022 | 13:05 | 30 út: 6
318 | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 25.08.2022 | 07:50 | 25.08.2022 | 13:30 | 25 čt: 6
318 | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 26.08.2022 | 07:50 | 26.08.2022 | 13:30 | 26 pá: 6
318 | 33028 B | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace- SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 10.08.2022 | 08:45 | 11.08.2022 | 14:15 | 10 st: 6; 11 čt: 6
318 | 33028 A | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace- SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 08.08.2022 | 08:45 | 09.08.2022 | 14:15 | 8 po: 6; 9 út: 6
318 | 32A05037 | Nesovice - Nemotice: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace- SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 12.08.2022 | 07:25 | 12.08.2022 | 13:30 | 12 pá: 6
318 | 32A05038 | Nemotice - Nesovice: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace- SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 15.08.2022 | 07:25 | 15.08.2022 | 13:30 | 15 po: 6
318 | 32A05032 | Nesovice - Bučovice: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace- SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 7h | 17.08.2022 | 07:15 | 17.08.2022 | 14:15 | 17 st: 7
318 | 32A05031 | Bučovice - Nesovice: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace- SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 7h | 16.08.2022 | 07:15 | 16.08.2022 | 14:15 | 16 út: 7
318 | 32A05026 | Bučovice - Slavkov u Brna: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace- SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 19.08.2022 | 08:10 | 19.08.2022 | 13:50 | 19 pá: 6
318 | 32A05025 | Slavkov u Brna - Bučovice: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace- SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 18.08.2022 | 08:10 | 18.08.2022 | 13:50 | 18 čt: 6
318 | 32A05020 | Slavkov u Brna - Blažovice: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace- SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 7h | 23.08.2022 | 07:00 | 23.08.2022 | 14:00 | 23 út: 7
318 | 32A05019 | Blažovice - Slavkov u Brna: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace- SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | D | 7h | 22.08.2022 | 07:00 | 22.08.2022 | 14:00 | 22 po: 7
318 | 33134 A | Hodonín - Mutěnice: traťová bez TV, Mutěnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staničních kolejí a výhybek ŽST Mutěnice, odstranění vegetace, def. vady | 4 | 3 | O | Ne | 45d | 02.07.2022 | 07:00 | 15.08.2022 | 13:40 | bar: 1 po to 15 po
318 | 33134 B | Mutěnice - Čejč: traťová bez TV, Čejč: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | odstranění vegetace, čištění blátivých míst, def. vady, oprava GPK | 4 | 3 | O | Ne | 45d | 02.07.2022 | 07:00 | 15.08.2022 | 13:40 | bar: 1 po to 15 po
318 | 33134 C | Čejč - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, Kobylí na Moravě: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staničních kolejí, výhybek v ŽST Kobylí na Moravě, odstranění def.vad, odstranění vegetace, oprava GPK, čištění blátivých míst | 4 | 3 | O | Ne | 45d | 02.07.2022 | 07:00 | 15.08.2022 | 13:40 | bar: 1 po to 15 po
318 | 33134 D | Kobylí na Moravě - Zaječí: traťová bez TV, Velké Pavlovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | odstranění def. vad, odstranění vegetace, oprava GPK, čištění blátivých míst | 4 | 3 | O | Ne | 45d | 02.07.2022 | 07:00 | 15.08.2022 | 13:40 | bar: 1 po to 15 po
318 | 33134 E | Mutěnice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů. | 4 | 3 | O | Ne | 2d | 15.08.2022 | 13:40 | 16.08.2022 | 09:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 16 út
318 | 33134 F | Čejč: zab. zař.: SZZ. Čejč: zab. zař.: PZS v km 18,751 (P7152). |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů. | 4 | 3 | O | Ne | 2d | 15.08.2022 | 13:40 | 16.08.2022 | 09:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 16 út
318 | 33134 G | Kobylí na Moravě: zab. zař.: SZZ. Kobylí na Moravě: zab. zař.: PZS v km 11,955 (P7146). |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů. | 4 | 3 | O | Ne | 2d | 15.08.2022 | 13:40 | 16.08.2022 | 09:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 16 út
318 | 33134 H | Velké Pavlovice: zab. zař.: SZZ. Velké Pavlovice: zab. zař.: PZS v km 3,641 (P7139). |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů. | 4 | 3 | O | Ne | 2d | 15.08.2022 | 13:40 | 16.08.2022 | 09:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 16 út
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
320 | 33056 B1 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. bez TV, od návěstidla 1L po km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po NP v km 74,086 | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Lanžhot - Kúty | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | Ne | 4d | 05.08.2022 | 23:30 | 08.08.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 5 pá to 8 po
320 | 33056 A | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. bez TV, od km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, od NP v km 74,086 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 65 | Lanžhot - Kúty | modernizace a rekonstrukce mostu v km 11,375 (most přes řeku Moravu) | 4 | 3 | I | Ne | 205d | 20.05.2022 | 21:15 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 po to 31 st
320 | 33056 D | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami. balízové skupiny 1001/1002-R v km 71,990, 1003/1004-An1 v km 72,960, 1005/1006-An2 v km 73,982 a 1008-An3 v km 10,852 |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. Lanžhot - Kúty | úpravy ETCS | 4 | 3 | I | Ne | 126d | 07.08.2022 | 10:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 7 ne to 31 st
320 | 33144 A | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | odstranění def. vad - vybroušení | 4 | 3 | O | D | 3x6h | 22.08.2022 | 08:00 | 24.08.2022 | 13:35 | 22 po: 6; 23 út: 6; 24 st: 6
320 | 33144 B | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | odstranění def. vad - vybroušení | 4 | 3 | O | D | 6h | 25.08.2022 | 08:00 | 25.08.2022 | 13:35 | 25 čt: 6
320 | 33148 A | Zaječí: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Podivín . Zaječí - Podivín: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | Údržba trakčního zařízení, ÚO, ÚD. | 4 | 3 | O | D | 7h | 03.08.2022 | 08:20 | 03.08.2022 | 15:40 | 3 st: 7
320 | 33148 B | Zaječí: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Podivín . Podivín - Zaječí: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | Údržba trakčního zařízení, ÚO, ÚD. | 4 | 3 | O | D | 7h | 05.08.2022 | 08:20 | 05.08.2022 | 15:40 | 5 pá: 7
320 | 33148 C | Zaječí: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [16 empty] | Údržba trakčního zařízení, ÚO, ÚD. | 4 | 3 | O | N | 6h | 08.08.2022 | 23:05 | 09.08.2022 | 04:45 | bar: 8 po to 9 út
320 | 33148 E | Zaječí: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice. Zaječí - Šakvice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | Údržba trakčního zařízení, ÚO, ÚD. | 4 | 3 | O | D | 6h | 18.08.2022 | 07:10 | 18.08.2022 | 13:35 | 18 čt: 6
320 | 33148 D | Šakvice - Zaječí: 1. + TV, Zaječí: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice. |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | Údržba trakčního zařízení, ÚO, ÚD. | 4 | 3 | O | D | 6h | 16.08.2022 | 07:10 | 16.08.2022 | 13:35 | 16 út: 6
320 | 33149 A | Modřice: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Rajhrad. jeho část od návěstidla S1 po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 1 a 4 |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybky č.5 | 4 | 3 | O | D | 8h | 20.08.2022 | 07:05 | 20.08.2022 | 15:00 | 20 so: 8
320 | 33149 B | Brno dolní nádraží: zhl. 2. staniční koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská. jeho část od návěstidla L2 po izolovaný styk výhybky číslo 79 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | výměna a svařování kolejnic S49 a UIC60 s defektoskopickými vadami mezi výhybkou č.76 a 79 | 4 | 3 | O | Ne | 2d | 19.08.2022 | 20:30 | 20.08.2022 | 08:00 | [31 empty] | X | bar: 19 pá to 20 so
320 | 33149 B | Brno dolní nádraží: zhl. 2. staniční koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská. jeho část od návěstidla L2 po izolovaný styk výhybky číslo 79 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | výměna a svařování kolejnic S49 a UIC60 s defektoskopickými vadami mezi výhybkou č.76 a 79 | 4 | 3 | O | Ne | 2d | 20.08.2022 | 20:30 | 21.08.2022 | 08:00 | [31 empty] | X | bar: 20 so to 21 ne
320 | 33150 A | Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží. od návěstidla L po návěstidla S2 a S2a Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2K TK Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Brno-Židenice. Brno-Židenice: 2a,2b jen TV, 2. + TV, |  | S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 15 | 0 | 100 | 65 | Změna od RPV. | výměna výhybky č.6a/b - výměna výhybkových součástí,bagrování, svařování, podbíjení, údržba TV, údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O | Ne | 16d | 01.08.2022 | 08:35 | 16.08.2022 | 14:20 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 16 út
320 | 33150 B | Brno-Židenice: 2a,2b bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2K TK Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Brno-Židenice. |  | S | [19 empty] | údržba TV, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O | D | 8h | 06.08.2022 | 08:40 | 06.08.2022 | 16:20 | 6 so: 8
320 | 33150 C | Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K + TV, Brno-Maloměřice: 2d jen TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | údržba TV, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O | D | 8h | 06.08.2022 | 08:40 | 06.08.2022 | 16:20 | 6 so: 8
320 | 33011 C | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53. + TV, zhl. jižní kolejí číslo 51, 52, 53. Brno-Maloměřice: 53a jen TV, Brno-Maloměřice: 53a bez TV, od námezníku výhybky číslo 5A po návěstidlo Se7 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. VMO | výstavba pilíře a nosné konstrukce nadjezdu, výstavba nadjezdu | 4 | 3 | C | Ne | 265d | 24.01.2022 | 16:30 | 15.10.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
320 | 33011 F | Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T8 směr Odb. Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 8. TK Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Brno-Maloměřice. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 90 | Změna od RPV. VMO | práce na nadjezdu, odvodnění, PHS | 4 | 3 | C | D | 15x6h | 17.08.2022 | 08:00 | 31.08.2022 | 14:00 | 17 st: 6; 18 čt: 6; 19 pá: 6; 20 so: 6; 21 ne: 6; 22 po: 6; 23 út: 6; 24 st: 6; 25 čt: 6; 26 pá: 6; 27 so: 6; 28 ne: 6; 29 po: 6; 30 út: 6; 31 st: 6 | X
320 | 33011 P | Brno-Maloměřice: zhl. koleje 1v. od návěstidla Se4 po návěstidla Se6, Se114, Se103 a po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 101 a 103a |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 90 | Změna od RPV. VMO | práce na nadjezdu, odvodnění, PHS | 4 | 3 | C | D | 15x6h | 17.08.2022 | 08:00 | 31.08.2022 | 14:00 | 17 st: 6; 18 čt: 6; 19 pá: 6; 20 so: 6; 21 ne: 6; 22 po: 6; 23 út: 6; 24 st: 6; 25 čt: 6; 26 pá: 6; 27 so: 6; 28 ne: 6; 29 po: 6; 30 út: 6; 31 st: 6 | X
320 | 33011 L | Brno-Maloměřice: 1p bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. VMO | montáž mostní konstrukce | 4 | 3 | C | Ne | 176d | 25.03.2022 | 17:00 | 16.09.2022 | 14:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
320 | 33146 D | Brno-Maloměřice: 4k bez TV, zhl. severní koleje 4c. |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybky č.223 | 4 | 3 | O | D | 7h | 23.08.2022 | 07:00 | 23.08.2022 | 14:00 | 23 út: 7
320 | 33146 E | Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje 2b. |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybky č.42 | 4 | 3 | O | D | 7h | 24.08.2022 | 07:00 | 24.08.2022 | 14:00 | 24 st: 7
320 | 33146 F | Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje 125b. jeho část od návěstidel Se122 a Se125 po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 213 a 214a |  | S | [19 empty] | navaření srdcovek ve výhybce č. 213, 612 | 4 | 3 | O | D | 7h | 25.08.2022 | 07:00 | 25.08.2022 | 14:00 | 25 čt: 7
320 | 33146 A | Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje 3b. jeho část od návěstidla L3b po návěstidlo Se46 a po námezník výhybky číslo 48b |  | S | [19 empty] | vevaření srdcovky výh.č.47b a LISu v kolejové spojce výhybky č.47b-48b | 4 | 3 | O | N | 5h | 27.08.2022 | 23:20 | 28.08.2022 | 04:40 | bar: 27 so to 28 ne
320 | 33146 B | Brno-Maloměřice: zhl. severní kolejí číslo 105, 106, 107, 108. jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 141 a izolovaného styku mezi výhybkami číslo 142b a 145 po hroty jazyků výhybky číslo 146 |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybky č.145 | 4 | 3 | O | D | 7h | 28.08.2022 | 07:00 | 28.08.2022 | 14:00 | 28 ne: 7
320 | 33146 C | Brno-Maloměřice: zhl. jižní koleje 2v. |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybky č.153 | 4 | 3 | O | D | 7h | 28.08.2022 | 07:00 | 28.08.2022 | 14:00 | 28 ne: 7
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
322 | Z-33159 A | Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | údržba ŽSv, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | D | 4x6h | 09.08.2022 | 08:05 | 12.08.2022 | 13:35 | 9 út: 6; 10 st: 6; 11 čt: 6; 12 pá: 6
322 | Z-33158 C | Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou: traťová bez TV, Jaroměřice nad Rokytnou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Změna od RPV. | údržba ŽSv, dotahování upevňovadel, výměna def. vadných kolejnic a pražců, svařování | 5 | 3 | O | Ne | 5d | 15.08.2022 | 07:50 | 19.08.2022 | 14:10 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 19 pá
322 | Z-33158 B | Jaroměřice nad Rokytnou - Kojetice na Moravě: traťová bez TV, Kojetice na Moravě: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Změna od RPV. | údržba ŽSv, dotahování upevňovadel, výměna def. vadných kolejnic a pražců, svařování | 5 | 3 | O | Ne | 5d | 15.08.2022 | 07:50 | 19.08.2022 | 14:10 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 19 pá
322 | Z-33158 A | Kojetice na Moravě - Okříšky: traťová bez TV, Stařeč: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Změna od RPV. | údržba ŽSv, dotahování upevňovadel, výměna def. vadných kolejnic a pražců, svařování | 5 | 3 | O | Ne | 5d | 15.08.2022 | 07:50 | 19.08.2022 | 14:10 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 19 pá
322 | 33163 A | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 1. jen TV, Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 2. + TV, Střelice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | [16 empty] | přesun lešení pod mostem v km 149,050 | 4 | 3 | O | N | 6h | 31.08.2022 | 22:10 | 01.09.2022 | 04:35 | bar: 31 st
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
323 | 33135 A | Moravské Bránice - Rakšice: traťová bez TV, Moravský Krumlov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | snesení kol. roštu, oprava výh.č.1, oprava GPK, oprava drenáží,zřízeníí odvodnění, odstranění vegetace,odstranění nástupiště, broušení kolejnic | 4 | 3 | O | Ne | 44d | 01.07.2022 | 07:00 | 13.08.2022 | 16:00 | bar: 1 po to 13 so
323 | 33135 C | Moravský Krumlov - Rakšice: zab. zař.: PZS v km 119,208 (P3936) mezi dopravnami. |  | T | [19 empty] | Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů. | 4 | 3 | O | D | 5h | 13.08.2022 | 16:00 | 13.08.2022 | 21:00 | 13 so: 5
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
324 | 33040 B1 | Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Židenice. Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | V |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 60 | Most Šámalova | rekonstrukce mostu v km 157,430 - most přes ul. Šámalova | 4 | 3 | I | Ne | 124d | 27.07.2022 | 16:00 | 27.11.2022 | 16:00 | bar: 1 po to 31 st
324 | 33040 F1 | Posvitavský vlečkový systém SŽDC: 905. bez TV, zhl. severní koleje číslo 905. od návěstidla NL po izolovaný styk výhybky číslo 2 | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | Most Šámalova | rekonstrukce mostu v km 157,430 - most přes ul. Šámalova | 4 | 3 | I | Ne | 124d | 27.07.2022 | 16:00 | 27.11.2022 | 16:00 | bar: 1 po to 31 st
324 | 33040 A2 | Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, záhl. 1. traťové koleje směr Brno-Židenice. Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | X |  |  |  | X |  | 0 | 10 | 180 | 20 | 85 | Změna od RPV. | demontáž staré brány mezi TP 39-40 | 4 | 3 | I | D | 4h | 01.08.2022 | 00:00 | 01.08.2022 | 04:05 | 1 po: 4 | X
324 | 33107 B | Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba ŽSv, dotahování upevňovadel | 5 | 3 | O | N | 7h | 17.08.2022 | 21:30 | 18.08.2022 | 04:15 | bar: 17 st to 18 čt
324 | 33107 A | Křižanov - Vlkov u Tišnova: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba ŽSv, dotahování upevňovadel | 5 | 3 | O | N | 7h | 18.08.2022 | 21:15 | 19.08.2022 | 04:15 | bar: 18 čt to 19 pá
324 | Z-33153 A | Ostrov nad Oslavou: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | odstranění vegetace, sečení | 5 | 3 | O | D | 3h | 02.08.2022 | 07:00 | 02.08.2022 | 10:00 | 2 út: 3
324 | Z-33153 B | Ostrov nad Oslavou: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | demontáž TV nad SK5, sečení | 5 | 3 | O | D | 7h | 02.08.2022 | 10:10 | 02.08.2022 | 17:10 | 2 út: 7
324 | Z-33153 E | Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | odstranění vegetace, sečení | 5 | 3 | O | D | 9h | 21.08.2022 | 08:00 | 21.08.2022 | 16:55 | 21 ne: 9
324 | Z-33153 F | Žďár nad Sázavou: záhl. 2. traťové koleje směr Ostrov nad Oslavou. od návěstidla 2L po návěstidlo Se7 Žďár nad Sázavou: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | V | [15 empty] | údržba TV, údržba ÚO a ÚD, údržba el. dělení | 5 | 3 | O | D | 3h | 21.08.2022 | 08:00 | 21.08.2022 | 11:15 | 21 ne: 3
324 | Z-33153 C | Žďár nad Sázavou - Ostrov nad Oslavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | odstranění vegetace, sečení | 5 | 3 | O | D | 9h | 20.08.2022 | 08:00 | 20.08.2022 | 16:55 | 20 so: 9
324 | Z-33153 D | Žďár nad Sázavou: záhl. 1. traťové koleje směr Ostrov nad Oslavou. od návěstidla Se8 po návěstidlo 1L Žďár nad Sázavou: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | V | [15 empty] | údržba TV, údržba ÚO a ÚD, údržba el. dělení | 5 | 3 | O | D | 3h | 20.08.2022 | 08:00 | 20.08.2022 | 11:20 | 20 so: 3
324 | Z-33155 A | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Přibyslav: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Pohled. od návěstidla 1S po návěstidlo Se11 |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | údržba TV, údržba ÚO a ÚD, údržba el. dělení | 5 | 3 | O | D | 8h | 07.08.2022 | 07:55 | 07.08.2022 | 16:20 | 7 ne: 8
324 | Z-33155 B | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, Pohled: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Přibyslav. od návěstidla 2L po návěstidlo Se4 |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | údržba TV, údržba ÚO a ÚD, údržba el. dělení | 5 | 3 | O | D | 8h | 13.08.2022 | 07:55 | 13.08.2022 | 16:20 | 13 so: 8
324 | Z-33155 C | Přibyslav: 2. bez TV, |  | S | [19 empty] | výměna 2x LIS u návěstidla S2 | 5 | 3 | O | D | 6h | 24.08.2022 | 07:30 | 24.08.2022 | 13:30 | 24 st: 6
324 | Z-33155 D | Pohled: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův Brod. jeho část od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3 Havlíčkův Brod - Pohled: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [15 empty] | údržba ŽSv, dotahování upevňovadel, výměna def. vadných kolejnic, svařování | 5 | 3 | O | D | 9h | 14.08.2022 | 08:15 | 14.08.2022 | 16:45 | 14 ne: 9
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
325 | Z-33160 A | Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, zřízení BK, sanace sklaního zářezu | 5 | 3 | O | Ne | 20d | 01.08.2022 | 08:10 | 20.08.2022 | 14:15 | bar: 1 po to 20 so
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
326 | 33001 Z | Adamov: sděl. zař. BTS. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Odpojení BTS z důvodu zastavení provozu a rekonstrukčních prací. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
326 | 33001 D | Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1.,2. + TV, Brno-Maloměřice stavědlo 6: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Adamov. Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 60 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce, vybudování VMO Rokytova. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 po to 31 st
326 | 33001 J | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce - aktivace odbočky Svitava. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 po to 31 st
326 | 33001 K | Adamov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 po to 31 st
326 | 33001 E | Adamov: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 60 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 po to 31 st
326 | 33001 F | Adamov - Blansko: 1.,2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 60 | 100 | 60 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 po to 31 st
326 | 33001 L | Adamov - Blansko: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje . |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 15 | 40 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 po to 31 st
326 | 33001 M | Blansko: záhl. 2. traťové koleje směr Adamov. kolejově a napěťově část od km 178,335 ve směru Adamov |  | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 15 | 30 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko V souběhu s výlukou 33001 F. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 258d | 12.12.2021 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 26 pá
326 | 33001 I | Blansko: záhl. 1. traťové koleje směr Adamov. kolejově a napěťově jeho část od km 178,335 ve směru Adamov |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 | Změna od RPV. BC Brno-Blansko V souběhu s výlukou 33001 D+E+F = ZP Brno Maloměřice - Adamov - Blansko. | Rekonstrukční práce. | 4 | 9 | I | Ne | 236d | 03.01.2022 | 17:30 | 26.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 26 pá
326 | 33001 S | Blansko: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Adamov. jeho část od km 178,335 po návěstidla S1, S2 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukční práce. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 26 pá
326 | 33120 A1 | Blansko: zhl. 4.,4b,5.,6.,7.,8. koleje směr Adamov. Blansko: 1.,1a,2.,3.,4.,4b,5.,5a,6.,7.,7a,8. bez TV, Blansko: zhl. 1.,2.,3.,4.,5.,7. koleje směr Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Výsuv mostní konstrukce nadjezdu přes ŽST Blansko. | 4 | 9 | C/I | Ne | 8d | 01.08.2022 | 07:00 | 08.08.2022 | 20:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 8 po
326 | 33004 F | Blansko: zab. zař.: PZS v km 179,826 (P6801). |  | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Zřízení provizorního PZS v km 179,824. | 4 | 9 | I | Ne | 10d | 01.08.2022 | 20:00 | 10.08.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 10 st
326 | 33004 A | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. + TV, Blansko: 2a bez TV, sudá jen TV, její část od km 178,335 po elektrické dělení ÚO 412 |  | T+S | X |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 90 | 100 | 65 |  | Rekonstrukce mostu v km 182,618; zrušení přejezdu v km 179,826 a vybudování podchodu na zastávce Blansko město. | 4 | 9 | I | Ne | 137d | 27.03.2022 | 08:00 | 10.08.2022 | 16:00 | bar: 1 po to 10 st
326 | 33005 F | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. jen TV, Blansko: lichá jen TV, její část od km 178,335 po elektrické dělení ÚO 411 |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 71d | 01.06.2022 | 07:00 | 10.08.2022 | 16:00 | bar: 1 po to 10 st
326 | 33004 D | Blansko: 1a bez TV, Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 |  | Práce na podchodu, stavba bran TV. | 4 | 9 | I | Ne | 3d | 08.08.2022 | 20:00 | 10.08.2022 | 16:00 | bar: 8 po to 10 st
326 | 33004 G | Blansko: zab. zař.: SZZ . | X | S | [7 empty] | X |  |  | X | X | X | 5 | 5 | 5 | 30 | 85 | Změna od RPV. | Úpravy a výměna SW pro závislosti PZS „A“ v km 179,826 (P6801). | 4 | 9 | I | N | 8h | 08.08.2022 | 20:00 | 09.08.2022 | 04:00 | [31 empty] | X | bar: 8 po to 9 út
326 | 33004 B | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, Blansko: 1a bez TV, lichá jen TV, její část od km 178,335 po elektrické dělení ÚO 411 |  | T+S |  |  | N |  |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 75 | PJ = 40 km/h, km 179,794 - 179,876 (82 metrů). PJ = 50 km/h, km 182,558 - 182,678 (120 metrů). | Rekonstrukce mostu v km 182,816, zrušení přejezdu v km 179,826 a vybudování podchodu na zastávce Blansko-město. | 4 | 9 | I | Ne | 17d | 10.08.2022 | 16:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 10 st to 26 pá
326 | 33005 G | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. jen TV, Blansko: sudá jen TV, její část od km 178,335 po elektrické dělení ÚO 412 |  | T+S |  |  | L |  |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 75 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 17d | 10.08.2022 | 16:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 10 st to 26 pá
326 | 33004 C | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, Blansko: 1a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S | X |  | N | V |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 90 | 100 | 65 | PJ = 40 km/h, km 179,794 - 179,876 (82 metrů). PJ = 50 km/h, km 182,558 - 182,678 (120 metrů). | Rekonstrukce mostu v km 182,816, zrušení přejezdu v km 179,826 a vybudování podchodu na zastávce Blansko-město. | 4 | 9 | I | Ne | 106d | 26.08.2022 | 17:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 26 pá to 31 st
326 | 33005 E | Rájec-Jestřebí: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 26 pá
326 | 33005 D | Skalice nad Svitavou: celá jen TV, Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 26 pá
326 | 33005 C | Letovice: celá jen TV, Skalice nad Svitavou - Letovice: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 26 pá
326 | 32A06231 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1 bez TV, |  | T | [19 empty] | Sanace skalních masivů. | 4 | 9 | I | Ne | 61d | 06.06.2022 | 07:00 | 05.08.2022 | 16:00 | bar: 1 po to 5 pá
326 | 33005 B | Březová nad Svitavou: celá jen TV, Letovice - Březová nad Svitavou: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Vypnutí napájení trakčního vedení z důvodu nemožnosti napájení, údržba TV. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 26 pá
326 | 33089 F | Letovice: zhl. 1. staniční koleje směr Březová nad Svitavou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Březová nad Svitavou - Letovice, ze směru Letovice. |  | S | [18 empty] | V souběhu s výlukou 33089 E. | Výměna jazyků a opornic na výhybkách č.12, 13, 17. | 4 | 9 | O | D | 2x12h | 22.08.2022 | 06:00 | 23.08.2022 | 18:00 | 22 po: 12; 23 út: 12
326 | 33089 E | Letovice - Březová nad Svitavou: 1.,2. bez TV, | X | T |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | X | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Oprava železničního přejezdu v km 209,382. | 4 | 9 | O | Ne | 4d | 22.08.2022 | 07:00 | 25.08.2022 | 14:00 | [31 empty] | X | bar: 22 po to 25 čt
326 | 33089 G | Letovice: zhl. 2. staniční koleje směr Březová nad Svitavou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Letovice - Březová nad Svitavou, ze směru Letovice. |  | S | [7 empty] | X |  |  | X | X | X | 5 | 5 | 5 | 30 | 85 | V souběhu s výlukou 33089 E. | Výměna jazyků a opornic ne výhybkách č.14, 15, 16. | 4 | 9 | O | D | 2x12h | 24.08.2022 | 06:00 | 25.08.2022 | 18:00 | 24 st: 12; 25 čt: 12
326 | 33005 I | Napájecí stanice Svitavy Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 85 |  | Vypnutí TNS, údržba TNS. | 4 | 9 | O | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 26 pá
326 | 33005 A | Březová nad Svitavou - Svitavy: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bude vypnuto TV v úseku Březová nad Svitavou - Blansko. Vlaky budou vedeny soupravami ř. 814 (požadavek na vypracování VNJŘ v úseku Blansko - Letovice). Požadavek na zavedení ND v úseku Skalice n. S. - Boskovice (V. Opatovice) a opačně. | Sanace svahu v km 224,600-225,000, oprava mostu v km 215,561. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 26 pá
326 | 33005 H | Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: PZS v km 216,067 (P6826), v km 224,032 (P6827), v km 226,755 (P6828). |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 15 | 15 | 45 | 100 | 40 |  | Sanace svahu v km 224,600-225,000, oprava mostu v km 215,561. | 4 | 9 | I | Ne | 87d | 01.06.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 26 pá
326 | 33089 A | Březová nad Svitavou: zhl. 1. staniční koleje směr Letovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Březová nad Svitavou - Letovice, ze směru Březová nad Svitavou. |  | S | [18 empty] | V souběhu s výlukou 33005 A. | Výměna jazyků a opornic na výhybkách č.1, 3, 5. | 4 | 9 | O | D | 2x12h | 08.08.2022 | 06:00 | 09.08.2022 | 18:00 | 8 po: 12; 9 út: 12
326 | 33089 B | Březová nad Svitavou: zhl. 2. staniční koleje směr Letovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Letovice - Březová nad Svitavou, ze směru Březová nad Svitavou. |  | S | [18 empty] | V souběhu s výlukou 33005 A. | Výměna jazyků a opornic ve výhybkách č.2, 4, 6. | 4 | 9 | O | D | 2x12h | 10.08.2022 | 06:00 | 11.08.2022 | 18:00 | 10 st: 12; 11 čt: 12
326 | 33089 C | Březová nad Svitavou: zhl. 1a staniční koleje směr Svitavy. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Svitavy - Březová nad Svitavou, ze směru Březová nad Svitavou. |  | S | [18 empty] | V souběhu s výlukou 33005 A. | Výměna jazyků a opornic ve výhybkách č.13, 14, 17. | 4 | 9 | O | D | 2x12h | 15.08.2022 | 06:00 | 16.08.2022 | 18:00 | 15 po: 12; 16 út: 12
326 | 33089 D | Březová nad Svitavou: zhl. 2a staniční koleje směr Svitavy. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Březová nad Svitavou - Svitavy, ze směru Březová nad Svitavou. |  | S | [18 empty] | V souběhu s výlukou 33005 A. | Výměna jazyků a opornic na výhybkách č.12, 15, 16. | 4 | 9 | O | D | 2x12h | 17.08.2022 | 06:00 | 18.08.2022 | 18:00 | 17 st: 12; 18 čt: 12
326 | 53132 D | Svitavy: záhl. a zhl. 2. TK směr Opatov, jeho část od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Svitavy - Opatov, ze směru Svitavy. |  | S | [18 empty] | Nelze ze sudé skupiny směr Opatov. Jízdy přes výhybky č. 28 a 32 na PN. | Cyklická výměna jazyků, broušení výhybek č. 29, 30, 31. | 7 | 9 | O | D | 2x12h | 01.08.2022 | 07:00 | 02.08.2022 | 19:00 | 1 po: 12; 2 út: 12
326 | Z-53138 A | Česká Třebová - Zádulka odb.: 1. + TV, napěťově od ÚO 401 na Odbočce Zádulka po ÚO 411 v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: záhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 1ZL. |  | T+S | [19 empty] | Odstranění def. vad a odstranění porostů. | 7 | 9 | O | D | 7h | 17.08.2022 | 07:20 | 17.08.2022 | 14:20 | 17 st: 7
326 | Z-53138 C | Česká Třebová - Zádulka odb.: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 Odbočka Zádulka po ÚO 411 v dopravně Česká Třebová Les odb. - Zádulka odb.: 3. + TV, Česká Třebová odjezdová skupina - Les odb.: 200. + TV, Les odb. - Třebovice v Čechách: 200. + TV, napěťově od ÚO 413 Třebovice v Čechách po ÚO 479 v dopravně Česká Třebová |  | T | [18 empty] | Objízdné trasy. Předání dopravny Třebovice v Čechách na místní ovládání z PPV Třebovice. | Odstranění def. vad a odstranění porostů. | 7 | 9 | O | D | 3h | 18.08.2022 | 07:00 | 18.08.2022 | 10:00 | 18 čt: 3
326 | Z-53138 B | Zádulka odb. - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,104. jen TV, Zádulka odb. - Česká Třebová: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 na Odbočce Zádulka po ÚO 412 v dopravně Česká Třebová |  | T+S |  |  | L | [15 empty] | Objízdné trasy. | Odstranění def. vad a odstranění porostů. | 7 | 9 | O | D | 4h | 18.08.2022 | 10:15 | 18.08.2022 | 14:15 | 18 čt: 4
326 | 55001 G | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. | Výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucí z probíhající modernizace 1. železničního koridoru. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 22.06.2022 | 01:50 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
501 | Z-53136 C | Česká Třebová - Dlouhá Třebová: 2. + TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dlouhá Třebová, jeho část od návěstidel L14, L16 po návěstidlo 2S. Česká Třebová: 2.,4b,6. jen TV, napěťově pražská část |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 |  | Odstranění porostu, odstranění defektoskopických závad, BOTV. | 7 | 9 | O | D | 7h | 20.08.2022 | 08:20 | 20.08.2022 | 15:20 | 20 so: 7
501 | Z-53136 B | Česká Třebová: záhl. 1. traťové koleje směr Dlouhá Třebová od návěstidla OS po návěstidlo Se494. Česká Třebová: 1.,3b,5. jen TV, napěťově pražská část |  | S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | V souběhu s výlukou 53136 A. | Odstranění porostu, odstranění defektoskopických závad, BOTV. | 7 | 9 | O | D | 3h | 21.08.2022 | 08:20 | 21.08.2022 | 11:20 | 21 ne: 3
501 | Z-53136 F | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. jen TV, napěťově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 0,150) |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | Objízdné trasy. | Odstranění porostu, odstranění defektoskopických závad, BOTV. | 7 | 9 | O | D | 2x7h | 22.08.2022 | 07:00 | 23.08.2022 | 14:00 | 22 po: 7; 23 út: 7
501 | Z-53136 E | Česká Třebová odjezdová skupina - Parník odb.: 4. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | Objízdné trasy. | Odstranění porostu, odstranění defektoskopických závad, BOTV. | 7 | 9 | O | D | 7h | 19.08.2022 | 07:00 | 19.08.2022 | 14:00 | 19 pá: 7
501 | Z-53136 A | Dlouhá Třebová - Česká Třebová: 1. + TV, Parník odb. - Česká Třebová odjezdová skupina: 3. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | Objízdné trasy. | Odstranění porostu, odstranění defektoskopických závad, BOTV. | 7 | 9 | O | D | 6h | 21.08.2022 | 08:20 | 21.08.2022 | 14:20 | 21 ne: 6
501 | Z-53136 D | Parník odb. - Česká Třebová odjezdová skupina: 3. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Objízdné trasy. | Odstranění porostu, odstranění defektoskopických závad, BOTV. | 7 | 9 | O | D | 7h | 24.08.2022 | 07:00 | 24.08.2022 | 14:00 | 24 st: 7
501 | 55001 E | Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Choceň: zab. zař.: ETCS . včetně dopravnen Dlouhá Třebová, Ústí nad Orlicí, Odbočka Bezpráví a Brandýs nad Orlicí |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucí z probíhající modernizace 1. železničního koridoru. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 22.06.2022 | 01:50 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
501 | 53122 A | Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, napěťově od ÚO 402 na Odb Bezpráví po ÚO 402 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje Odb Bezpráví: zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od IS v km 260,829 po návěstidlo S2. Odb Bezpráví: 2. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. PJ = 50km/h dle bodu č. 10 ROV. | Práce na mostech, propustcích, podchodu v km 266,230; úpravy TV, rekonstrukce žel. spodku, odvodnění, stavba nástupiště. | 7 | 9 | I | Ne | 143d | 21.07.2022 | 22:45 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
501 | 53122 B | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje - Choceň: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Brandýs nad Orlicí – ŽST Choceň Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Odb Bezpráví. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví . Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,4. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň . Choceň: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí . |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V dopravně Brandýs n. O. není umožněn nástup a výstup cestujících! V souběhu s výlukou 53122 A. | Snesení výhybek číslo 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, vložení kolejové spojky výhybek číslo 12/13, podchod pro cestující v km 266,230 v ŽST Brandýs nad Orlicí, stavba nástupiště u koleje číslo 2 v ŽST Brandýs nad Orlicí, úpravy TV. | 7 | 9 | I | Ne | 24d | 21.07.2022 | 22:45 | 13.08.2022 | 04:35 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 13 so
501 | 55015 K1 | Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53122 A+B a 55015 M. | Aktivace nového SZZ - choceňské zhlaví a záhlaví. | 7 | 9 | I | Ne | 5d | 08.08.2022 | 08:00 | 12.08.2022 | 22:45 | [31 empty] | X | bar: 8 po to 12 pá
501 | 53122 G | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,4. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Odb Bezpráví od návěstidla 2L po návěstidlo S2a. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví od návěstidla Se4 po návěstidla Sc2, Sc4. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidel L2, L4 po LIS v km 267,447 (mezi výhybkami číslo 9 – 13). |  | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53122 A. V dopravně Brandýs n. O. není umožněn nástup a výstup cestujících! | Rekonstrukce koleje, úpravy TV, rekonstrukce mostu, rekonstrukce žel. spodku, odvodnění, rekonstrukce kolejí a výhybek, práce na mostech, propustku, nástupiště, podchody. | 7 | 9 | I | Ne | 120d | 13.08.2022 | 04:35 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 13 so to 31 st
501 | 53122 E1 | Choceň - Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Choceň – ŽST Brandýs nad Orlicí Choceň: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Choceň od návěstidla 1S po návěstidlo L1c. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1.,1a,1b,1c,3.,3a + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 1. TK směr Choceň od návěstidla Sc1c po návěstidla Lc1, Lc3. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc1, Sc3a po návěstidlo Lc1b. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1.TK směr Odb Bezpráví od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Brandýs nad Orlicí - Odb Bezpráví: 1. + TV, napěťově od ÚO 401 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje po ÚO 411 na Odb Bezpráví Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla 1S po návěstidlo L1. Odb Bezpráví: 1. bez TV, | X | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53122 A+B. | Sypání štěrku. | 7 | 9 | I | D | 5h | 03.08.2022 | 00:00 | 03.08.2022 | 04:35 | 3 st: 5 | X
501 | 53122 E | Choceň - Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Choceň – ŽST Brandýs nad Orlicí Choceň: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Choceň od návěstidla 1S po návěstidlo L1c. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1.,1a,1b,1c,3.,3a + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 1. TK směr Choceň od návěstidla Sc1c po návěstidla Lc1, Lc3. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc1, Sc3a po návěstidlo Lc1b. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1.TK směr Odb Bezpráví od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Brandýs nad Orlicí - Odb Bezpráví: 1. + TV, napěťově od ÚO 401 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje po ÚO 411 na Odb Bezpráví Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla 1S po návěstidlo L1. Odb Bezpráví: 1. bez TV, | X | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53122 A+B. | Práce na železničním svršku a TV. | 7 | 9 | I | N | 10x6h | 03.08.2022 | 22:45 | 13.08.2022 | 04:35 | 3 st: (; 4 čt: )(; 5 pá: )(; 6 so: )(; 7 ne: )(; 8 po: )(; 9 út: )(; 10 st: )(; 11 čt: )(; 12 pá: )(; 13 so: ) | X
501 | 53122 F | Odb Bezpráví - Ústí nad Orlicí: 1. + TV, napěťově od ÚO 411 na Odb Bezpráví po ÚO 421 v dopravně Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2. + TV, napěťově od ÚO 422 v dopravně Ústí nad Orlicí po ÚO 402 na Odb Bezpráví Ústí nad Orlicí: záhl. 1., 2. TK směr Odb Bezpráví . Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 2L po IS v km 260,829. | X | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53122 A+B+E. | Práce na železničním svršku a TV. | 7 | 9 | I | N | 3x6h | 06.08.2022 | 22:45 | 09.08.2022 | 04:35 | 6 so: (; 7 ne: )(; 8 po: )(; 9 út: ) | X
501 | 55015 M | Choceň - Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: TZZ ve 2. TK . |  | T |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53122 A+B a 55015 K1. | Aktivace nového TZZ - ABE-1. | 7 | 9 | I | Ne | 5d | 08.08.2022 | 08:00 | 12.08.2022 | 22:45 | [31 empty] | X | bar: 8 po to 12 pá
501 | 55001 B | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami . |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55001 A, C. Vlaky jedoucí pod ETCS přejdou v uvedeném úseku na provoz do úrovně NTC (STM) / úrovně 0 (změnu úrovně lze provést po zpomalení na rychlost 40 km/h, dále jede podle návěstidel). | Vypnutí ETCS v úseku Pardubice - Kostěnice. | 7 | 4 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
501 | 55001 A | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55001 B, C. Vlaky jedoucí pod ETCS přejdou v uvedeném úseku na provoz do úrovně NTC (STM) / úrovně 0 (změnu úrovně lze provést po zpomalení na rychlost 40 km/h, dále jede podle návěstidel). | Vypnutí ETCS v dopravně Pardubice hl.n. | 7 | 4 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
501 | Z-53135 B | Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po návěstidla S1a, S5, S11a, S13a, S15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidel Se7, Se8A po námezník výhybky číslo 9XN. Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,2.,2a,3.,4.,5.,5a,6.,8.,10.,10b,11.,11a,12b bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc1a po návěstidlo Sc1, Sc3 . Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc2a po návěstidla Sc2, Sc4 . Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc5, Lc11a po návěstidlo Sc11. Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se34A po návěstidla Sc8, Sc10. Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se35 po námezník výhybky číslo 52XN . Pardubice hlavní nádraží: celá jen TV, | X | S |  |  | L |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E. | Stavba bran. | 7 | 4 | I | N | 4x5h | 07.08.2022 | 23:20 | 11.08.2022 | 04:00 | 7 ne: (; 8 po: )(; 9 út: )(; 10 st: )(; 11 čt: ) | X
501 | 53121 A | Pardubice hlavní nádraží: 13. bez TV, její část od návěstidla Sc13 po námezník výhybky číslo 64 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc13a po návěstidlo Sc13 . Pardubice hlavní nádraží: 13a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 23 po návěstidlo Lc13a Pardubice hlavní nádraží: 15. bez TV, její část od návěstidla S15 po námezník výhybky číslo 75 Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 26 po návěstidlo S15. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 C, D, E. | Snesení části kolejí 13.,13a,15, výstavba podchoduna 5. nástupiště. | 7 | 4 | I | Ne | 64d | 01.07.2022 | 07:30 | 02.09.2022 | 03:50 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
501 | 53121 E | Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 20 po návěstidla S23, S25 . Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníků výhybek číslo 26 a 28 po návěstidlo S17. Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 25b po návěstidla Se13, Se15, Se16, S33, S35. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 C. | Snesení výh. č. 25ab, 27, 28, 29, 30, 31, 33. | 7 | 4 | I | Ne | 91d | 01.07.2022 | 07:30 | 29.09.2022 | 03:50 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
501 | 53121 C | Pardubice hlavní nádraží: 7.,17.,23.,25. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 7. jen TV, napěťově od ÚD v km 305,031 po ÚD v km 305,531 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 E. | Výstavba 5. nástupiště, snesení části 17., 23., 25. staniční koleje. | 7 | 4 | I | Ne | 64d | 01.07.2022 | 08:50 | 02.09.2022 | 03:50 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
501 | 53121 D | Pardubice hlavní nádraží: 27. bez TV, její část od návěstidla Se15 do km 305,300 v dopravně Pardubice hlavní nádraží |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 A, C, E. | Výstavba 5. nástupiště, snesení části SK 17.,23.,25. | 7 | 4 | I | Ne | 91d | 01.07.2022 | 08:50 | 29.09.2022 | 03:50 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
501 | Z-53135 A | Pardubice hlavní nádraží: 11a bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 11. bez TV, její část od návěstidla Sc11 do km 305,850 v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1.TK směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidla S13a, S15. Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 44B a 47 po návěstidlo Sc11. Pardubice hlavní nádraží: 5.,11.,11a jen TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E. | Převěšení TV. | 7 | 4 | I | D | 5x10h | 02.08.2022 | 07:30 | 06.08.2022 | 17:30 | 2 út: 10; 3 st: 10; 4 čt: 10; 5 pá: 10; 6 so: 10 | X
501 | Z-53135 C | Pardubice hlavní nádraží: 1c,1.,3. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidel L1, L3 po návěstidlo Se 32. Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,1c,3. jen TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 45 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E. Jednokolejné hrdlo na zhlaví od/do Přelouče (provoz po obou TK zachován). | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | D | 4x10h | 09.08.2022 | 07:30 | 12.08.2022 | 17:30 | 9 út: 10; 10 st: 10; 11 čt: 10; 12 pá: 10 | X
501 | Z-53135 D | Pardubice hlavní nádraží: 5a,9.,9a bez TV, Pardubice hlavní nádraží: výh.: 2XN, Pardubice hlavní nádraží: kolejově Jižní kolej, její část od km 0,000 (km 304,331) do km 1,700 v dopravně Pardubice hlavní nádraží |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E. Obsluha vlečky „Dextra X“ a do ní zaústěných vleček před zahájením a po ukončení výluky. | Bourání základů TV. | 7 | 4 | I | D | 3x10h | 13.08.2022 | 07:30 | 15.08.2022 | 17:00 | 13 so: 10; 14 ne: 10; 15 po: 10 | X
501 | Z-53135 E | Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 7XN do km 304,750. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Napojení Jižní koleje a vlečky TOPEK do liché skupiny kolejí, Vložení koleje číslo 5b, Vložení nových výhybek číslo 13X, 14X, 21X, 22X | 7 | 4 | I | Ne | 46d | 15.08.2022 | 07:30 | 29.09.2022 | 03:50 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 31 st
501 | Z-53160 A | Pardubice hlavní nádraží: 8. bez TV, její část od návěstidla Sc8 po návěstidlo L8 Pardubice hlavní nádraží: 6c,8.,8e,10.,10b,12.,12b,14.,404.,408.,410.,412. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. Bere jednu hranu u 2. nástupiště. Ostatní hrany 1. a 2. nástupiště LNT. Jízdy směr Pardubice-Rosice nad Labem lze i závislou trakcí (stahovačka). | Doplnění ocelové konstrukce přístřešků 1. a 2. nástupiště. | 7 | 4 | C | D | 5x9h | 15.08.2022 | 08:10 | 19.08.2022 | 17:20 | 15 po: 9; 16 út: 9; 17 st: 9; 18 čt: 9; 19 pá: 9 | X
501 | Z-53160 B | Pardubice hlavní nádraží: 10 bez TV, její část od návěstidla Sc10 po návěstidlo L10 Pardubice hlavní nádraží: 6c,8.,8e,10.,10b,12.,12b,14.,404.,408.,410.,412. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. Bere jednu hranu u 2. nástupiště. Ostatní hrany 1. a 2. nástupiště LNT. Jízdy směr Pardubice-Rosice nad Labem lze i závislou trakcí (stahovačka). | Doplnění ocelové konstrukce přístřešků 1. a 2. nástupiště. | 7 | 4 | C | D | 5x9h | 22.08.2022 | 08:10 | 26.08.2022 | 17:20 | 22 po: 9; 23 út: 9; 24 st: 9; 25 čt: 9; 26 pá: 9 | X
501 | Z-53139 A | Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,3.,5.,11a bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 11. bez TV, její část od km 305, 850 po návěstidlo Sc11 v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: výh.: 42, Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Sc11 po námezník výhybky číslo 44B. Pardubice hlavní nádraží: lichá jen TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E. | Vytvoření nových pevných bodů. | 7 | 4 | I | D | 10h | 31.08.2022 | 07:30 | 31.08.2022 | 17:30 | 31 st: 10 | X
501 | 55001 C | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami . |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55001 A, B. Vlaky jedoucí pod ETCS přejdou v uvedeném úseku na provoz do úrovně NTC (STM) / úrovně 0 (změnu úrovně lze provést po zpomalení na rychlost 40 km/h, dále jede podle návěstidel). | Vypnutí ETCS v úseku Pardubice - Přelouč. | 7 | 4 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
501 | 63122 Z2 | Poříčany: zab. zař.: SZZ. Pečky: zab. zař.: SZZ. Kolín: zab. zař.: PPV. ZZ v Kolíně lze obsluhovat z CDP | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Zastaven provoz v úseku odb. Cerhenice - ŽST Pečky (včetně) – odb. Tatce – ŽST Poříčany (včetně). | Výměna SW (po zrušení PZS v km 365,114). | 13 | 4 | I | D | 4h | 03.08.2022 | 00:35 | 03.08.2022 | 04:05 | 3 st: 4 | X
501 | 63159 I | Kolín: 110.,110a,110b,112.,112a,114.,114a,116.,116a,116b,116c,118.,120. + TV, napěťově po ÚO 423 a ÚD 29,30,31,32 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Kolín - Velký Osek, ze směru Kolín. | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Zastaven provoz. Zastavený provoz Od Velkého Oseka. | Revize ÚO, ÚD, BOTV. | 13 | 4 | O | D | 3h | 07.08.2022 | 01:00 | 07.08.2022 | 03:50 | 7 ne: 3
501 | Z-63199 B4 | Kolín: zhl. od náv. Lc102, Lc104a, Se108, Se109 a Se110 po zarážedlo SK 116f v km 348,320 (včetně SK 116e a SK 116f) a po náv. Se118. Kolín: napěťově zhl. směr Velim od ÚO 442 v km 348,115 po ÚO 452 v km 348,470 (včetně SK 116e, 116f) v dopravně Kolín |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63177 A a s B4 od 23: 00 zastavený provoz Velim - Kolín. | Zřízení NP. | 13 | 4 | C | N | 5x5h | 08.08.2022 | 23:00 | 13.08.2022 | 04:05 | 8 po: (; 9 út: )(; 10 st: )(; 11 čt: )(; 12 pá: )(; 13 so: ) | X
501 | 63159 F | Kolín: 36b,38b jen TV, 32.,34.,36.,38.,38b,40.,40a,110.,110a,110b,112.,112a + TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 15 | 20 | Nelze ke 4 nástupišti. ?V úseku ŽST Kutná Hora hl.n. – ŽST Kolín zaveden jednokolejný obousměrný provoz po 2. TK. | Revize ÚO, ÚD, BOTV. | 13 | 4 | O | N | 4h | 13.08.2022 | 23:00 | 14.08.2022 | 03:00 | bar: 13 so to 14 ne
501 | Z-63199 D4 | Kolín: zhl. od náv. Lc102, Lc104a, Se108, Se109 a Se110 po zarážedlo SK 116f v km 348,320 (včetně SK 116e a SK 116f) a po náv. Se118. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63199 E3 a 63177 A, B4 od 23:00 zastavený provoz Velim - Kolín. Nelze od Velimi směr Kutná Hora. | Oprava mostu v km 348,250. | 13 | 4 | C | N | 6x5h | 13.08.2022 | 23:00 | 19.08.2022 | 04:05 | 13 so: (; 14 ne: )(; 15 po: )(; 16 út: )(; 17 st: )(; 18 čt: )(; 19 pá: ) | X
501 | 63159 G | Kolín: 42a jen TV, 42.,42b,44.,114.,114a,116.,116a,116b,116c,118.,120. + TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 30 | 15 | 20 | Nelze k 5 nástupišti. Nelze obsluhovat vlečky č. 1249 „Vlečka Speedtrans rail s.r.o.“ a č. 1231 „Vlečka – přístav Kolín“. | Revize ÚO, ÚD, BOTV. | 13 | 4 | O | N | 4h | 14.08.2022 | 23:00 | 15.08.2022 | 03:00 | bar: 14 ne to 15 po
501 | Z-63199 D4 | Kolín: zhl. od náv. Lc102, Lc104a, Se108, Se109 a Se110 po zarážedlo SK 116f v km 348,320 (včetně SK 116e a SK 116f) a po náv. Se118. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63199 E4 a 63177 B, A4 zastavený provoz Velim - Kolín. Nelze od Velimi směr Kutná Hora. | Oprava nadjezdu v km 348,250. | 13 | 4 | C | N | 4x5h | 19.08.2022 | 23:00 | 23.08.2022 | 04:05 | 19 pá: (; 20 so: )(; 21 ne: )(; 22 po: )(; 23 út: ) | X
501 | 63159 H | Kolín: 36b,38b jen TV, 32.,34.,36.,36b,38.,38b,40.,40a,42.,42a,42b,44. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.+2. TK Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží, ze směru Kolín. | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 15 | 20 | Zastaven provoz mezi ŽST Kutná Hora hl.n. – ŽST Kolín. | Revize ÚO, ÚD, BOTV. | 13 | 4 | O | D | 3h | 20.08.2022 | 01:00 | 20.08.2022 | 03:50 | 20 so: 3
501 | Z-63199 D3 | Kolín: zhl. od náv. Lc102, Lc104a, Se108, Se109 a Se110 po zarážedlo SK 116f v km 348,320 (včetně SK 116e a SK 116f) a po náv. Se118. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63199 E4 a 63177 B, A4 od 23:00 zastavený provoz Velim - Kolín. Nelze od Velimi směr Kutná Hora. | Oprava mostu v km 348,250 | 13 | 4 | C | N | 8x7h | 23.08.2022 | 22:00 | 31.08.2022 | 05:00 | 23 út: (; 24 st: )(; 25 čt: )(; 26 pá: )(; 27 so: )(; 28 ne: )(; 29 po: )(; 30 út: )(; 31 st: ) | X
501 | 63159 E | Kolín: 10a,32,34,36,36a,36b,38,38a,38b,40,40a + TV, napěťově po ÚD 29,30,31,32 a ÚO 423 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 15 | 30 | V úseku ŽST Kutná Hora hl.n. – ŽST Kolín zaveden jednokolejný obousměrný provoz po 2. TK. | Revize ÚO, ÚD, BOTV. | 13 | 4 | O | N | 4h | 27.08.2022 | 23:00 | 28.08.2022 | 03:00 | bar: 27 so to 28 ne
501 | Z-63199 D4 | Kolín: zhl. od náv. Lc102, Lc104a, Se108, Se109 a Se110 po zarážedlo SK 116f v km 348,320 (včetně SK 116e a SK 116f) a po náv. Se118. | X | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63199 E4 zastavený provoz Velim - Kolín. Nelze od Velimi směr Kutná Hora. | Oprava nadjezdu v km 348,250. | 13 | 4 | C | N | 5h | 31.08.2022 | 23:00 | 01.09.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 31 st
501 | Z-63199 A3 | Kolín: 101a bez TV, zhl. směr Velim návěstidel Se115, Lc103a, Lc107 po zarážedlo SK 107a (včetně SK 107a) v km 348,510 a po náv. Se123. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velim - Kolín, ze směru Kolín. Kolín: zhl. od hrotů jazyků výh. č. 176, nám. výh. č. 180 a nám. výh. č. 181 po zarážedla SK 115a, 117a (včetně SK 115a a 117a) a po hroty výh. č. 192. Kolín: 101a jen TV, napěťově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | Změna od RPV. | Zřízení NP. | 13 | 4 | C | N | 7h | 07.08.2022 | 22:00 | 08.08.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 7 ne to 8 po
501 | Z-63199 A3 | Kolín: 101a bez TV, zhl. směr Velim návěstidel Se115, Lc103a, Lc107 po zarážedlo SK 107a (včetně SK 107a) v km 348,510 a po náv. Se123. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velim - Kolín, ze směru Kolín. Kolín: zhl. od hrotů jazyků výh. č. 176, nám. výh. č. 180 a nám. výh. č. 181 po zarážedla SK 115a, 117a (včetně SK 115a a 117a) a po hroty výh. č. 192. Kolín: 101a jen TV, napěťově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63177 A a s B4 od 23: 00 zastavený provoz Velim - Kolín. | Zřízení NP. | 13 | 4 | C | N | 2x7h | 08.08.2022 | 22:00 | 10.08.2022 | 05:00 | 8 po: (; 9 út: )(; 10 st: ) | X
501 | Z-63199 A4 | Kolín: 101a bez TV, zhl. směr Velim návěstidel Se115, Lc103a, Lc107 po zarážedlo SK 107a (včetně SK 107a) v km 348,510 a po náv. Se123. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velim - Kolín, ze směru Kolín. Kolín: zhl. od hrotů jazyků výh. č. 176, nám. výh. č. 180 a nám. výh. č. 181 po zarážedla SK 115a, 117a (včetně SK 115a a 117a) a po hroty výh. č. 192. Kolín: 101a jen TV, napěťově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530 |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63199 B4, 63177 A, B4 zastavený provoz Velim - Kolín. | Zřízení NP. | 13 | 4 | C | N | 3x5h | 10.08.2022 | 23:00 | 13.08.2022 | 04:05 | 10 st: (; 11 čt: )(; 12 pá: )(; 13 so: ) | X
501 | Z-63199 E3 | Kolín: 101a bez TV, zhl. směr Velim návěstidel Se115, Lc103a, Lc107 po zarážedlo SK 107a (včetně SK 107a) v km 348,510 a po náv. Se123. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velim - Kolín, ze směru Kolín. Kolín: zhl. od hrotů jazyků výh. č. 176, nám. výh. č. 180 a nám. výh. č. 181 po zarážedla SK 115a, 117a (včetně SK 115a a 117a) a po hroty výh. č. 192. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63199 D4 a 63177 A, B4 od 23:00 zastavený provoz Velim - Kolín. | Oprava mostu v km 348,250. | 13 | 4 | C | N | 6x7h | 13.08.2022 | 22:00 | 19.08.2022 | 05:00 | 13 so: (; 14 ne: )(; 15 po: )(; 16 út: )(; 17 st: )(; 18 čt: )(; 19 pá: ) | X
501 | Z-63199 E4 | Kolín: 101a bez TV, zhl. směr Velim návěstidel Se115, Lc103a, Lc107 po zarážedlo SK 107a (včetně SK 107a) v km 348,510 a po náv. Se123. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velim - Kolín, ze směru Kolín. Kolín: zhl. od hrotů jazyků výh. č. 176, nám. výh. č. 180 a nám. výh. č. 181 po zarážedla SK 115a, 117a (včetně SK 115a a 117a) a po hroty výh. č. 192. | X | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63199 D4 a 63177 B, A4 zastavený provoz Velim - Kolín. | Oprava nadjezdu v km 348,250. | 13 | 4 | C | N | 4x5h | 19.08.2022 | 23:00 | 23.08.2022 | 04:05 | 19 pá: (; 20 so: )(; 21 ne: )(; 22 po: )(; 23 út: ) | X
501 | Z-63199 E4 | Kolín: 101a bez TV, zhl. směr Velim návěstidel Se115, Lc103a, Lc107 po zarážedlo SK 107a (včetně SK 107a) v km 348,510 a po náv. Se123. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velim - Kolín, ze směru Kolín. Kolín: zhl. od hrotů jazyků výh. č. 176, nám. výh. č. 180 a nám. výh. č. 181 po zarážedla SK 115a, 117a (včetně SK 115a a 117a) a po hroty výh. č. 192. | X | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63199 D3 a 63177 B, A4 zastavený provoz Velim - Kolín. | Oprava mostu v km 348,250. | 13 | 4 | C | N | 8x5h | 23.08.2022 | 23:00 | 31.08.2022 | 04:05 | 23 út: (; 24 st: )(; 25 čt: )(; 26 pá: )(; 27 so: )(; 28 ne: )(; 29 po: )(; 30 út: )(; 31 st: ) | X
501 | Z-63199 E4 | Kolín: 101a bez TV, zhl. směr Velim návěstidel Se115, Lc103a, Lc107 po zarážedlo SK 107a (včetně SK 107a) v km 348,510 a po náv. Se123. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velim - Kolín, ze směru Kolín. Kolín: zhl. od hrotů jazyků výh. č. 176, nám. výh. č. 180 a nám. výh. č. 181 po zarážedla SK 115a, 117a (včetně SK 115a a 117a) a po hroty výh. č. 192. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63199 D4 zastavený provoz Velim - Kolín. | Oprava nadjezdu v km 348,250. | 13 | 4 | C | N | 5h | 31.08.2022 | 23:00 | 01.09.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 31 st
501 | Z-63177 B4 | Kolín - Velim: 2. + TV, napěťově až po ÚO452 (v km 348,470) - tj. včetně TV nad SK 102b, a TV nad částí SK 102a v dopravně Kolín Velim: záhl. a zhl. směr Kolín od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Velim: 2.,4. bez TV, kolejově SK4 od návěstidla S4 po námezník výh. č.13 v dopravně Velim Velim: sudá jen TV, Kolín: záhl. a zhl. směr Praha od návěstidla 2S po návěstidlo Se118 (včetně SK 102b, 102a). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63177 A, C1 zastavený provoz Velim - Kolín. | Mnt svršku, pokl. výh. | 13 | 4 | I | N | 4x5h | 08.08.2022 | 23:00 | 12.08.2022 | 04:05 | 8 po: (; 9 út: )(; 10 st: )(; 11 čt: )(; 12 pá: ) | X
501 | Z-63177 B4 | Kolín - Velim: 2. + TV, napěťově až po ÚO452 (v km 348,470) - tj. včetně TV nad SK 102b, a TV nad částí SK 102a v dopravně Kolín Velim: záhl. a zhl. směr Kolín od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Velim: 2.,4. bez TV, kolejově SK4 od návěstidla S4 po námezník výh. č.13 v dopravně Velim Velim: sudá jen TV, Kolín: záhl. a zhl. směr Praha od návěstidla 2S po návěstidlo Se118 (včetně SK 102b, 102a). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63177 A zastavený provoz Velim - Kolín. | Mnt svršku, pokl. výh. | 13 | 4 | I | N | 7x5h | 12.08.2022 | 23:00 | 19.08.2022 | 04:05 | 12 pá: (; 13 so: )(; 14 ne: )(; 15 po: )(; 16 út: )(; 17 st: )(; 18 čt: )(; 19 pá: ) | X
501 | Z-63177 B | Kolín - Velim: 2. + TV, napěťově až po ÚO452 (v km 348,470) - tj. včetně TV nad SK 102b, a TV nad částí SK 102a v dopravně Kolín Velim: záhl. a zhl. směr Kolín od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Velim: 2.,4. bez TV, kolejově SK4 od návěstidla S4 po námezník výh. č.13 v dopravně Velim Velim: sudá jen TV, Kolín: záhl. a zhl. směr Praha od návěstidla 2S po návěstidlo Se118 (včetně SK 102b, 102a). |  | T+S |  |  | N | V | X | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 100 | 15 | Změna od RPV. | TSO koleje a rekonstrukce výhybek č. 1+4. | 13 | 4 | I | Ne | 13d | 19.08.2022 | 17:30 | 31.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 19 pá to 31 st
501 | Z-63177 A | Velim - Kolín: 1. + TV, napěťově až po ÚO 451 (v km 348,530) - tj. včetně TV nad SK 101d, 101c a TV nad částí SK 101b v dopravně Kolín Velim: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr Kolín od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3, S5. Velim: zhl. zhlaví mezi SK5a a SK5. Velim: zhl. směr Cerhenice od návěstidla L5 po izolovaný styk mezi výh. č.23 a č.25. Velim: lichá jen TV, Kolín: záhl. a zhl. směr Velim od návěstidla 1S po návěstidlo Se123 (včetně SK 101d, 101c, 101b). |  | T+S |  |  | N | V | X | X | X | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 100 | 15 | Změna od RPV. Lze obsluhovat vlečku Lučební. | TSO koleje a rekonstrukce výhybek č. 2+3. | 13 | 4 | I | Ne | 12d | 08.08.2022 | 07:30 | 19.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 8 po to 19 pá
501 | Z-63177 A4 | Velim - Kolín: 1. + TV, napěťově až po ÚO 451 (v km 348,530) - tj. včetně TV nad SK 101d, 101c a TV nad částí SK 101b v dopravně Kolín Velim: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr Kolín od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3, S5. Velim: zhl. zhlaví mezi SK5a a SK5. Velim: zhl. směr Cerhenice od návěstidla L5 po izolovaný styk mezi výh. č.23 a č.25. Velim: lichá jen TV, Kolín: záhl. a zhl. směr Velim od návěstidla 1S po návěstidlo Se123 (včetně SK 101d, 101c, 101b). | X | T+S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63177 B zastavený provoz Velim - Kolín. | Pokládka výh., ASP, svařování spojky 1/2. | 13 | 4 | I | N | 7x5h | 19.08.2022 | 23:00 | 31.08.2022 | 04:05 | 19 pá: (; 20 so: )(; 21 ne: )(; 22 po: ); 27 so: (; 28 ne: )(; 29 po: )(; 30 út: )(; 31 st: ) | X
501 | Z-63177 A4 | Velim - Kolín: 1. + TV, napěťově až po ÚO 451 (v km 348,530) - tj. včetně TV nad SK 101d, 101c a TV nad částí SK 101b v dopravně Kolín Velim: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr Kolín od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3, S5. Velim: zhl. zhlaví mezi SK5a a SK5. Velim: zhl. směr Cerhenice od návěstidla L5 po izolovaný styk mezi výh. č.23 a č.25. Velim: lichá jen TV, Kolín: záhl. a zhl. směr Velim od návěstidla 1S po návěstidlo Se123 (včetně SK 101d, 101c, 101b). | X | T+S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63177 B zastavený provoz Velim - Kolín. | Pokládka výh., ASP, svařování spojky 1/2. | 13 | 4 | I | N | 5x5h | 22.08.2022 | 23:00 | 27.08.2022 | 04:05 | 22 po: (; 23 út: )(; 24 st: )(; 25 čt: )(; 26 pá: )(; 27 so: ) | X
501 | 63043 K9 | Velim: 2. bez TV, Velim: záhl. a zhl. cerhenické od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Velim - Odb Cerhenice, ze směru Velim. Velim: sudá jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 90 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 F9, V9. | Práce PM1000. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 29.07.2022 | 21:00 | 01.08.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po
501 | Z-63177 C1 | Odb Cerhenice - Velim: 1. + TV, Velim: záhl. a zhl. směr Cerhenice od návěstidla 1S po návěstidlo Se28. |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 50 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63177 A, E1. | Mnt TV syst. 1/a. | 13 | 4 | I | D | 4x10h | 08.08.2022 | 07:30 | 11.08.2022 | 17:30 | 8 po: 10; 9 út: 10; 10 st: 10; 11 čt: 10 | X
501 | Z-63177 E1 | Velim: záhl. a zhl. směr Cerhenice od izolovaného styku mezi výh. č.23 a č.25 a od návěstidel L1 a L3 po návěstidlo Se28. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Cerhenice - Velim, ze směru Velim. |  | S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 50 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63177 A nelze po 1. TK Odb. Cerhenice - Kolín. | Výměna TV syst. 3. | 13 | 4 | I | D | 4x10h | 08.08.2022 | 07:30 | 11.08.2022 | 17:30 | 8 po: 10; 9 út: 10; 10 st: 10; 11 čt: 10 | X
501 | Z-63177 F | Velim: 4.,4a bez TV, zhl. od návěstidla Lc4 po návěstidla Se22 a Se23. Velim: zhl. směr Cerhenice od návěstidel L2 a L4a po izolovaný styk mezi výh. č.26 a č.30. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63177 B. Výluka dle Etapy F bude přerušena po dohodě VVP (OZOV) s dispečerem CDP pro obsluhu vlečky VUD. | Výměna TV syst. 4+2. | 13 | 4 | I | Ne | 3d | 20.08.2022 | 07:30 | 22.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 20 so to 22 po
501 | Z-63177 F | Velim: 4.,4a bez TV, zhl. od návěstidla Lc4 po návěstidla Se22 a Se23. Velim: zhl. směr Cerhenice od návěstidel L2 a L4a po izolovaný styk mezi výh. č.26 a č.30. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63177 B. Výluka dle Etapy F bude přerušena po dohodě VVP (OZOV) s dispečerem CDP pro obsluhu vlečky VUD. | Výměna TV syst. 4+2. | 13 | 4 | I | Ne | 3d | 29.08.2022 | 07:30 | 31.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 29 po to 31 st
501 | 63043 F9 | Velim - Odb Cerhenice: 2. bez TV, Odb Cerhenice: záhl. a zhl. velimské od návěstidla 2L po počítací bod CPB6 (mezi výhybkami č.1 a č.4). |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 90 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B vyloučen úsek Velim - Odb. Cerhenice - Pečky. | Montáž TV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 29.07.2022 | 21:00 | 01.08.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po
501 | 63043 V9 | Velim - Odb Cerhenice: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 v Odb. Cerhenice po ÚO 412 (km 356,920) v dopravně Velim |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 90 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 F9, K9. | Práce PM1000. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 29.07.2022 | 21:00 | 01.08.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po
501 | 63043 B | Odb Cerhenice - Pečky: 2. + TV, napěťově od ÚO 402 v dopravně Odb. Cerhenice po ÚO 402 (km 362,630) v dopravně Pečky Pečky: záhl. cerhenické od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Odb Cerhenice: záhl. a zhl. pečské od návěstidla 2S po počítací bod CPB6 (mezi výhybkami č.1 a č.4 v km 359,840).. |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 90 | 100 | 20 | Změna od RPV. 18./19.5. v čase 23:00-4:05 hodin v souběhu s výlukou 63043 A zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. Kolem pracovních míst po sousední koleji zavedena PJ = 50 km/hod v délce cca 2800 metrů. | Rekonstrukce. | 14 | 4 | I | Ne | 80d | 18.05.2022 | 23:00 | 05.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 5 pá
501 | 63043 R | Pečky: napěťově záhlaví cerhenické, jeho část od vložené izolace km 362,672 (v TV cca nad námezníkem výh. č.2) po ÚO 402 (km 362,630) v dopravně Pečky |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B. | Rekonstrukce. | 14 | 4 | I | Ne | 78d | 19.05.2022 | 04:05 | 04.08.2022 | 23:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 4 čt
501 | 63043 G4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. bez TV, Pečky: záhl. a zhl. cerhenické od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a č.5 (v km 362,725). Odb Cerhenice: záhl. pečské od návěstidla 1S po počítací bod CPB8 (před námezníkem výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. | Úprava GPK. | 13 | 4 | I | N | 5h | 02.08.2022 | 23:00 | 03.08.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 2 út to 3 st
501 | 63043 W4 | Pečky - Odb Cerhenice: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 362,630) v dopravně Pečky po ÚO 401 (km 359,630) v dopravně Odb. Cerhenice (tj. včetně TV nad 1. kolejí dopravny Odb. Cerhenice) |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63043 B, G4 zastavený provoz Pečky - Odb. Cerhenice. | Úprava GPK. | 13 | 4 | I | N | 5h | 02.08.2022 | 23:00 | 03.08.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 2 út to 3 st
501 | 63002 X1 | Pečky - Poříčany: napěťově - napájecí linka 114/N114 mezi NS Pečky a SpS Poříčany |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 50 | 10 | Změna od RPV. | Laníčkování | 13 | 4 | I | D | 2x10h | 04.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 17:30 | 4 čt: 10; 5 pá: 10 | X
501 | 63043 O4 | Pečky: sudá jen TV, napěťově od ÚO 402 (v km 362,630) po ÚO 412 (v km 364,300) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | Změna od RPV. | Vyjmutí izolace. | 13 | 4 | I | N | 5h | 04.08.2022 | 23:00 | 05.08.2022 | 04:05 | [31 empty] | X | bar: 4 čt to 5 pá
501 | Z-63177 H | Pečky - Odb Cerhenice: 1. + TV, Pečky: 1.,3.,5.,9. bez TV, záhl. a zhl. směr Cerhenice od návěstidla 1L po návěstidlo S1. Odb Cerhenice: záhl. směr Pečky od návěstidla 1S po počítací bod CPB 8. Pečky: lichá jen TV, |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Výměna TV syst.1/a | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 12.08.2022 | 19:00 | 15.08.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 12 pá to 15 po
501 | Z-63177 I | Odb Cerhenice - Pečky: 2. + TV, Pečky: 2.,4. bez TV, záhl. a zhl. směr Cerhenice od návěstidla ... po návěstidlo .... Odb Cerhenice: záhl. a zhl. směr Pečky od návěstidla 2S po počítací bod CPB 6 (mezi výh. č.1 a č.4). Pečky: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | X | X |  | X |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63177 B. | Výměna TV. | 13 | 4 | I | Ne | 3d | 24.08.2022 | 07:30 | 26.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 24 st to 26 pá
501 | 63001 Y | Poříčany: 8. bez TV, 8. jen TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Manipulace. | 14 | 4 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 00:00 | 09.12.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
501 | 63001 H1 | Poříčany: zhl. tatské od návěstidel S1,S3,S5 po izolovaný styk PPB6 mezi výh. č. 1 a 5. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 50 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B, 63001 V1. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | D | 2x10h | 02.08.2022 | 07:30 | 03.08.2022 | 17:30 | 2 út: 10; 3 st: 10 | X
501 | 63001 M1 | Poříčany: záhl. a zhl. tatské od návěstidla 1L po izolovaný styk PPB6 mezi výh. č. 1 a 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Poříčany - Odb Tatce, ze směru Poříčany. |  | S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 50 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B, 63002 V1. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | D | 2x10h | 02.08.2022 | 07:30 | 03.08.2022 | 17:30 | 2 út: 10; 3 st: 10 | X
501 | 63001 P1 | Poříčany: lichá jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 50 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63001 H1. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | D | 2x10h | 02.08.2022 | 07:30 | 03.08.2022 | 17:30 | 2 út: 10; 3 st: 10 | X
501 | 63002 V1 | Poříčany - Odb Tatce: 1. jen TV, |  | T |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 50 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B, 63001 M1. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | D | 2x10h | 02.08.2022 | 07:30 | 03.08.2022 | 17:30 | 2 út: 10; 3 st: 10 | X
501 | 63001 C1 | Poříčany: 0. + TV, záhl. a zhl. tatské od návěstidla Se4 po návěstidla Se7, S0. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Poříčany. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 50 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63002 B1. | Laníčkování | 13 | 4 | I | D | 2x10h | 04.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 17:30 | 4 čt: 10; 5 pá: 10 | X
501 | 63002 B1 | Odb Tatce - Poříčany: 2. bez TV, Odb Tatce: záhl. poříčanské od návěstidla 2S po počítací bod TPB10 (před námezníkem výh. č. 3). Poříčany: záhl. tatské od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  | V | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 50 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63043 B, 63002 C1. | Laníčkování | 13 | 4 | I | D | 2x10h | 04.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 17:30 | 4 čt: 10; 5 pá: 10 | X
501 | 63002 W1 | Odb Tatce - Poříčany: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 90 | 50 | 10 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63002 B1. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | D | 2x10h | 04.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 17:30 | 4 čt: 10; 5 pá: 10 | X
501 | 63122 X1 | Napájecí stanice Poříčany Poříčany - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Český Brod: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Změna od RPV. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | D | 2x10h | 04.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 17:30 | 4 čt: 10; 5 pá: 10 | X
501 | 63001 H4 | Poříčany: zhl. tatské od návěstidel S1,S3,S5 po izolovaný styk PPB6 mezi výh. č. 1 a 5. |  | S | [13 empty] | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63177 B. Nelze ze sudé kolejové skupiny směr Odb. Tatce. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | N | 2x5h | 22.08.2022 | 23:00 | 24.08.2022 | 04:15 | 22 po: (; 23 út: )(; 24 st: ) | X
501 | 63001 I4 | Poříčany: zhl. tatské od návěstidla S0 po návěstidlo Se6. |  | S | [13 empty] | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63001 H4. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | N | 2x5h | 22.08.2022 | 23:00 | 24.08.2022 | 04:15 | 22 po: (; 23 út: )(; 24 st: ) | X
501 | 63001 O4 | Poříčany: 0. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63001 H4, P4. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | N | 2x5h | 22.08.2022 | 23:00 | 24.08.2022 | 04:15 | 22 po: (; 23 út: )(; 24 st: ) | X
501 | 63001 P4 | Poříčany: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63001 H4, O4. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | N | 2x5h | 22.08.2022 | 23:00 | 24.08.2022 | 04:15 | 22 po: (; 23 út: )(; 24 st: ) | X
501 | 63122 X4 | Napájecí stanice Poříčany Poříčany - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Český Brod: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Poříčany - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | Změna od RPV. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | N | 4x5h | 22.08.2022 | 23:00 | 26.08.2022 | 04:05 | 22 po: (; 23 út: )(; 24 st: )(; 25 čt: )(; 26 pá: ) | X
501 | 63001 B4 | Poříčany: 2. bez TV, zhl. tatské od návěstidla S2 po návěstidlo Se7 a po počítací bod PPB17 (mezi výh. č. 4 a č.7). |  | S | [13 empty] | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63001 I4, B4, Q4 - směr Poříčany - Sadská pouze LNT. | Laníčkování | 13 | 4 | I | N | 5h | 24.08.2022 | 23:00 | 25.08.2022 | 04:15 | [31 empty] | X | bar: 24 st to 25 čt
501 | 63001 I4 | Poříčany: zhl. tatské od návěstidla S0 po návěstidlo Se6. |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63001 I4, B4. | Laníčkování | 13 | 4 | I | N | 5h | 24.08.2022 | 23:00 | 25.08.2022 | 04:15 | [31 empty] | X | bar: 24 st to 25 čt
501 | 63001 O4 | Poříčany: 0. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63001 Q4, I4, B4. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | N | 5h | 24.08.2022 | 23:00 | 25.08.2022 | 04:15 | [31 empty] | X | bar: 24 st to 25 čt
501 | 63001 Q4 | Poříčany: 2.,4.,6. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 5 | 15 | 20 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63001 O4, I4, B4. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | N | 5h | 24.08.2022 | 23:00 | 25.08.2022 | 04:15 | [31 empty] | X | bar: 24 st to 25 čt
501 | 63001 C4 | Poříčany: 0. + TV, záhl. a zhl. tatské od návěstidla Se4 po návěstidla Se7, S0. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Poříčany. | X | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63001 M4 zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | N | 5h | 25.08.2022 | 23:00 | 26.08.2022 | 04:15 | [31 empty] | X | bar: 25 čt to 26 pá
501 | 63001 M4 | Poříčany: záhl. a zhl. tatské od návěstidla 1L po izolovaný styk PPB6 mezi výh. č. 1 a 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Poříčany - Odb Tatce, ze směru Poříčany. | X | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63001 C4 - zastavený provoz Poříčany - Odb. Tatce. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | N | 5h | 25.08.2022 | 23:00 | 26.08.2022 | 04:15 | [31 empty] | X | bar: 25 čt to 26 pá
501 | 63001 O4 | Poříčany: 0. jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63001 P4. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | N | 5h | 25.08.2022 | 23:00 | 26.08.2022 | 04:15 | [31 empty] | X | bar: 25 čt to 26 pá
501 | 63001 P4 | Poříčany: lichá jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63001 H4, O4. | Laníčkování. | 13 | 4 | I | N | 5h | 25.08.2022 | 23:00 | 26.08.2022 | 04:15 | [31 empty] | X | bar: 25 čt to 26 pá
501 | 63203 A | Český Brod - Úvaly: 0. bez TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | D | 10h | 06.08.2022 | 07:00 | 06.08.2022 | 17:00 | 6 so: 10
501 | 63203 B | Úvaly: 0. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | D | 6h | 07.08.2022 | 07:00 | 07.08.2022 | 13:00 | 7 ne: 6
501 | 63094 A1 | Praha-Běchovice: 102a + TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. | vykládka štěrku | 13 | 5 | I | D | 14x8h | 01.08.2022 | 09:00 | 14.08.2022 | 17:00 | 1 po: 8; 2 út: 8; 3 st: 8; 4 čt: 8; 5 pá: 8; 6 so: 8; 7 ne: 8; 8 po: 8; 9 út: 8; 10 st: 8; 11 čt: 8; 12 pá: 8; 13 so: 8; 14 ne: 8 | X
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
502 | Z-33156 A | Havlíčkův Brod: 1a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8a po návěstidlo Se10 |  | S | [13 empty] | 15 | 15 | 45 | 30 | 95 |  | odstranění def. vady B | 5 | 3 | O | N | 6h | 06.08.2022 | 22:15 | 07.08.2022 | 04:15 | bar: 6 so to 7 ne
502 | Z-33156 B | Havlíčkův Brod: 91 bez TV, její část od hrotu výhybky č. 6 po hroty výhybky č. 4 Havlíčkův Brod: 91 jen TV, její část od úsekového děliče 22A v km 117,077 po úsekový dělič 401 Havlíčkův Brod: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Pohled. od hrotů výhybky č. 4 po návěstidlo 1PL Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Havlíčkův Brod - Pohled, ze směru Havlíčkův Brod. Havlíčkův Brod: výh.: č. 6, |  | S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 30 | 95 |  | odstranění def. vady B ve v.č.6 | 5 | 3 | O | D | 6h | 14.08.2022 | 08:15 | 14.08.2022 | 13:45 | 14 ne: 6
502 | Z-33156 D | Havlíčkův Brod: 25. bez TV, její část od km 223,900 po námezník výhybky č. 62 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování | 5 | 3 | O | D | 2x10h | 15.08.2022 | 07:00 | 16.08.2022 | 17:00 | 15 po: 10; 16 út: 10
502 | Z-33156 C | Havlíčkův Brod: 24. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po km 223,500 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování, výměna LIS u náv. Sc24 | 5 | 3 | O | D | 2x7h | 17.08.2022 | 07:00 | 18.08.2022 | 13:30 | 17 st: 7; 18 čt: 7
502 | 33110 F | Havlíčkův Brod: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [6 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 30 | 15 | 90 |  | údržba TV, údržba ÚO | 5 | 3 | O | D | 4h | 28.08.2022 | 00:25 | 28.08.2022 | 04:35 | 28 ne: 4
502 | Z-33157 B | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, Světlá nad Sázavou: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice. od návěstidla 2L po návěstidlo Se1 |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 30 | 95 |  | údržba TV, údržba ÚO a ÚD, údržba el. dělení | 5 | 3 | O | D | 5h | 23.08.2022 | 08:25 | 23.08.2022 | 13:25 | 23 út: 5
502 | Z-33157 C | Okrouhlice: záhl. 2. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou. od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo 2S |  | S | [13 empty] | 15 | 15 | 45 | 30 | 95 |  | údržba ŽSv, dotahování upevňovadel, výměna def. vadných kolejnic, svařování | 5 | 3 | O | D | 5h | 23.08.2022 | 08:25 | 23.08.2022 | 13:25 | 23 út: 5
502 | Z-33157 D | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. bez TV, Okrouhlice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou. od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3 |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 30 | 95 |  | údržba ŽSv, dotahování upevňovadel, výměna def. vadných kolejnic, svařování | 5 | 3 | O | D | 5h | 06.08.2022 | 08:25 | 06.08.2022 | 13:25 | 6 so: 5
502 | Z-33157 A | Leština u Světlé: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Světlá nad Sázavou. jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S2a Leština u Světlé: 2a bez TV, |  | S | [13 empty] | 15 | 15 | 45 | 30 | 95 |  | výměna LIS před v.č. 4 + mezi v.č.2 a 4 | 5 | 3 | O | N | 6h | 15.08.2022 | 21:50 | 16.08.2022 | 03:50 | bar: 15 po to 16 út
502 | Z-33157 K | Leština u Světlé - Vlkaneč: ost. zař.: MIB AVV v km 252,260;254,745;256,575 v TK2 v úseku . |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | demontáž a montáž MIB | 5 | 3 | O | Ne | 4d | 26.08.2022 | 07:45 | 29.08.2022 | 14:00 | bar: 26 pá to 29 po
502 | Z-33157 F | Leština u Světlé: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč. od návěstidel L2, L4, Se10 po návěstidlo 2S Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Leština u Světlé - Vlkaneč, ze směru Leština u Světlé. Leština u Světlé: sudá jen TV, její část od ÚO č. 412 v km 251,352 po ÚO č.422 v km 252,320 |  | S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | 40 | 80 |  | demontáž a montáž konstrukce a úprava GPK PZS v km 252,221; úprava GPK v ŽST Leština u Světlé | 5 | 3 | H | D | 4h | 28.08.2022 | 07:45 | 28.08.2022 | 12:10 | 28 ne: 4
502 | Z-33157 G | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 70 | 95 |  | výměna def. vadných kolejnic, odstranění blátivých míst | 5 | 3 | O | D | 10h | 28.08.2022 | 07:45 | 28.08.2022 | 17:20 | 28 ne: 10
502 | Z-33157 H | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. jen TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 25 | 95 |  | výměna def. vadných kolejnic, odstranění blátivých míst | 5 | 3 | O | D | 5h | 28.08.2022 | 12:10 | 28.08.2022 | 17:20 | 28 ne: 5
502 | Z-33157 J | Vlkaneč - Leština u Světlé: ost. zař.: MIB AVV v km 252,260; 254,745 v TK1 v úseku . |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | demontáž a montáž MIB | 5 | 3 | O | Ne | 4d | 26.08.2022 | 07:45 | 29.08.2022 | 14:00 | bar: 26 pá to 29 po
502 | Z-33157 E | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, Leština u Světlé: 5b bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč. od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, Se9 |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 15 | 45 | 70 | 95 |  | demontáž ŽP v km 252,221 + podbití + montáž, GPK ASP v ŽST Leština, výměna def. vadných kolejnic, odstranění blátivých míst | 5 | 3 | O | D | 10h | 27.08.2022 | 07:45 | 27.08.2022 | 17:20 | 27 so: 10
502 | Z-63147 A | Kutná Hora hlavní nádraží: 1. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic, svařování, úprava GPK. | 14 | 3 | O | D | 2x8h | 06.08.2022 | 07:00 | 07.08.2022 | 15:00 | 6 so: 8; 7 ne: 8
502 | Z-63147 B | Kutná Hora hlavní nádraží: 3. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic, svařování, úprava GPK. | 14 | 3 | O | D | 2x9h | 13.08.2022 | 07:00 | 14.08.2022 | 16:00 | 13 so: 9; 14 ne: 9
502 | 63142 A | Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 216XA,216, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Výměna kolejnic, pražců, upevńovadel, doplnění štěrku, podbití. | 14 | 7 | O | Ne | 8d | 25.07.2022 | 07:00 | 01.08.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po
502 | 63142 B | Nymburk seřaďovací nádraží: 0.,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | Ne | 12d | 25.07.2022 | 07:00 | 05.08.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 5 pá
502 | 63142 D | Nymburk seřaďovací nádraží: 31. jen TV, od ÚO 413 po ÚO 423 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | Ne | 8d | 25.07.2022 | 07:00 | 01.08.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po
502 | 63142 E | Nymburk seřaďovací nádraží: 0. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 |  | Oprava kanalizace. | 14 | 7 | O | D | 5x10h | 01.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 17:00 | 1 po: 10; 2 út: 10; 3 st: 10; 4 čt: 10; 5 pá: 10
502 | 63142 C | Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 220,226, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, výměna upevňovadel, dotažení upevńovadel. | 14 | 7 | O | Ne | 8d | 25.07.2022 | 07:00 | 01.08.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.) | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
503 | 60002 | Lysá nad Labem: 101,102,104,105 bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | Změna od RPV. výluka nad rámec RPV | Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 7 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
503 | Z-73233 F | Mělník - Liběchov: 2. + TV, Liběchov: sudá + TV, záhl. a zhl. mělnické sudých kolejí. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 30 |  | Stavba TP. | 11 | 7 | O | D | 2x10h | 24.08.2022 | 07:30 | 25.08.2022 | 17:30 | 24 st: 10; 25 čt: 10
503 | Z-73233 K | Liběchov: lichá bez TV, zhl. mělnické staničních kolejí č. 1, 3 - část po hroty jazyků výhybky č. 5 (výhybka č. 5). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Výměna pražců a štěrkového lože, úprava GPK. | 11 | 7 | O | Ne | 3d | 01.08.2022 | 07:30 | 03.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 3 st
503 | Z-73233 D | Liběchov: záhl. štětské 2. traťové koleje po návěstidlo Se5. Liběchov - Štětí: 2. + TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 30 |  | Stavba TP. | 11 | 7 | O | D | 3x10h | 10.08.2022 | 07:30 | 12.08.2022 | 17:30 | 10 st: 10; 11 čt: 10; 12 pá: 10
503 | Z-73233 B | Liběchov: sudá + TV, záhl. a zhl. štětské sudých kolejí. Liběchov - Štětí: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 30 |  | Stavba TP. | 11 | 7 | O | D | 5x10h | 15.08.2022 | 07:30 | 19.08.2022 | 17:30 | 15 po: 10; 16 út: 10; 17 st: 10; 18 čt: 10; 19 pá: 10
503 | Z-73233 E | Liběchov: lichá + TV, záhl. a zhl. mělnické lichých kolejí. Liběchov - Mělník: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 30 |  | Stavba TP. | 11 | 7 | O | D | 2x10h | 22.08.2022 | 07:30 | 23.08.2022 | 17:30 | 22 po: 10; 23 út: 10
503 | Z-73233 G | Liběchov: celá + TV, | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Zastaven provoz. | Stavba bran. | 11 | 7 | O | N | 6h | 27.08.2022 | 22:30 | 28.08.2022 | 04:50 | bar: 27 so to 28 ne
503 | Z-73233 G | Liběchov: celá + TV, | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | Stavba bran. | 11 | 7 | O | N | 3x6h | 28.08.2022 | 22:30 | 31.08.2022 | 04:50 | 28 ne: (; 29 po: )(; 30 út: )(; 31 st: )
503 | Z-73233 G | Liběchov: celá + TV, | X | S | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | Stavba bran. | 11 | 7 | O | N | 6h | 31.08.2022 | 22:30 | 01.09.2022 | 04:50 | bar: 31 st
503 | Z-73233 A | Štětí - Liběchov: 1. + TV, Liběchov: lichá jen TV, záhl. a zhl. štětské lichých kolejí. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 30 |  | Stavba TP. | 11 | 7 | O | D | 5x10h | 01.08.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 17:30 | 1 po: 10; 2 út: 10; 3 st: 10; 4 čt: 10; 5 pá: 10
503 | Z-73233 C | Štětí - Liběchov: 1. + TV, Liběchov: záhl. štětské 1. traťové koleje po návěstidlo Se4. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 30 |  | Stavba TP. | 11 | 7 | O | D | 2x10h | 08.08.2022 | 07:30 | 09.08.2022 | 17:30 | 8 po: 10; 9 út: 10
503 | Z-73038 A | Hoštka - Polepy: 1.,2. jen TV, |  | T |  |  | L | [10 empty] | 10 | 10 | 90 | 30 | 10 | Změna od RPV. | Montáž vodičů 400kV. | 11 | 7 | C | N | 2x8h | 27.08.2022 | 21:30 | 29.08.2022 | 05:30 | 27 so: (; 28 ne: )(; 29 po: ) | X
503 | 73125 B | Polepy: 5.,7. bez TV, 5. jen TV, kolejově 5. staniční kolej mezi námezníky výhybek č. 9 - 12 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. přesun z dubna | Výměna pražců, úprava GPK, svařování. | 11 | 7 | O | Ne | 5d | 08.08.2022 | 07:00 | 12.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 8 po to 12 pá
503 | Z-73225 A | Boletice nad Labem - Děčín východ dolní nádraží: 2. bez TV, Děčín východ dolní nádraží: záhl. a zhl. boletické koleje č. 2 (výhybky č. 2, 3, 4). |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 50 | 20 |  | Výměna srdcovky výhybky č. 4, výměna kolejnice za KN60, svařování, navaření opornice výhybky č. 2 a 3. | 11 | 7 | O | D | 10h | 08.08.2022 | 07:00 | 08.08.2022 | 17:00 | 8 po: 10
503 | Z-73226 A | Děčín východ dolní nádraží: 24a,24b bez TV, 24.,24a,24b,26.,28.,91. jen TV, výh.: č. 77, napěťově část staničních kolejí č. 24, 26, 28 od ÚO 202 - žlebská strana |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Výměna betonových pražců, výměna opornice, středové kolejnice a 2x LIS ve středu výhybky č. 77, výměna 2x LIS na ZV77, svařování. | 11 | 7 | O | Ne | 5d | 22.08.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 22 po to 26 pá
503 | 73268 A | Ústí nad Labem-Střekov: 26a bez TV, zhl. březenské staničních kolejí č. 14b, 18b, 20b, 26a v úseku mezi hroty jazyků výhybek č. S2 - 64 (výhybky č. S2, 60, 62, 64, část výhybky č. 61). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Výměna pražců ve výhybkách č. S2 a 64, strojní úprava GPK. | 11 | 7 | O | Ne | 11d | 29.07.2022 | 07:00 | 08.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 8 po
503 | 73268 B | Ústí nad Labem-Střekov: 3a bez TV, 3a,3.,5. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 3a, 3, 5 v úseku od návěstidel Sc3, Sc5 (výhybky č. 19, 21). |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Výměna pražců, strojní úprava GPK. | 11 | 7 | O | Ne | 8d | 01.08.2022 | 07:15 | 08.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 8 po
503 | Z-73240 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 108, 110, 112 v úseku mezi námezníky výhybek č. 408, 411 - 415 (výhybka č. 408, část výhybky č. 411). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |  | Navaření srdcovky výhybky č. 411. | 11 | 7 | O | D | 7h | 01.08.2022 | 09:00 | 01.08.2022 | 16:00 | 1 po: 7
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
504 | 73170 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 601c,601d bez TV, 601c,601d,51.,1a jen TV, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 802 k námezníku výhybky č. 803. napěťově mezi ÚO 481 - ÚO 421, ÚO 457 (jen část 51. SK) |  | S |  |  | N | [15 empty] | Změna od RPV. | Výměna 100% pražců a srdcovky výhybky č. 802, svařování, strojní úprava GPK. | 11 | 8 | O | Ne | 4d | 09.08.2022 | 07:00 | 12.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 9 út to 12 pá
504 | 73170 B | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 602c,602d bez TV, 602c,602d,52. jen TV, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 801 k námezníku výhybky č. 801. napěťově mezi ÚO 482 - ÚO 422 (jen část 52. SK) |  | S |  |  | N | [15 empty] | Změna od RPV. | Výměna 100% pražců a srdcovky výhybky č. 801, svařování, strojní úprava GPK. | 11 | 8 | O | Ne | 4d | 15.08.2022 | 07:00 | 18.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 18 čt
504 | 73190 A | Řehlovice: 5. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | výluka mimo MPV | Nesjízdnost trakčního vedení nad 5. staniční kolejí. | 11 | 8 | H | Ne | 286d | 28.02.2022 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 po to 31 st
504 | 73073 A | Krupka-Bohosudov: 3a bez TV, kolejově část 3a staniční koleje - od návěstidla Se4 k námezníku výhybky č. 101 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Krupka-Bohosudov - Chabařovice, ze směru Krupka-Bohosudov. Krupka-Bohosudov: záhl. chabařovické 1. traťové koleje – část od návěstidla Se2 do km 13,584. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Krupka-Bohosudov - Chabařovice, ze směru Krupka-Bohosudov. Krupka-Bohosudov: zhl. střední, jeho část. včetně části 3a koleje dráhy-vlečky Vlečka SŽDC Bohosudov - Chabařovice st. n.; kolejově od námezníku výh. č. 101, zarážedla v km 12,173 do km 13,655 Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. jen TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | Změna od RPV. | Rekonstrukce liché části soběchlebského mostu. | 11 | 8 | I | Ne | 254d | 27.03.2022 | 07:00 | 05.12.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
504 | 73104 B | Krupka-Bohosudov: záhl. teplické 2. traťové koleje po návěstidlo Se19. Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, Teplice v Čechách: záhl. bohosudovské 2. traťové koleje v úseku od návěstidla 2L k návěstidlu S2a včetně výhybky č. O1. Teplice v Čechách: 2a + TV, kolejově po izol. styk v km 17,218 (před výhybkou č. 2); napěťově po ÚO 402 |  | T+S | X |  |  | V |  | X | [7 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Rekonstrukce traťové koleje včetně TV, mostů v km 15,226, 15,595 a 16,773, propustků, nástupiště, přejezdů, protihlukových objektů a dalších umělých staveb, výstavba mostu v km 16,876 | 11 | 8 | I | Ne | 111d | 20.04.2022 | 16:00 | 08.08.2022 | 22:50 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 8 po
504 | 73012 A | Krupka-Bohosudov: 9. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Úprava 9. staniční manipulační koleje. | 11 | 8 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
504 | 73012 B | Krupka-Bohosudov: 13.,13a bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Obsazení staničních kolejí č. 13, 13a mechanizací, manipulace s materiálem. | 11 | 8 | I | Ne | 363d | 13.12.2021 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
504 | 72C11124 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV, Řehlovice: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Labem západ, část od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4. Řehlovice: 2.,4. + TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 25 | 10 |  | Náhrada IS za LIS, svařování, odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 6h | 09.08.2022 | 08:00 | 09.08.2022 | 14:00 | 9 út: 6
504 | Z-73222 A | Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. úpořinské 2. traťové koleje po návěstidlo Se2. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 25 | 10 |  | Výměna pryž. podložek, doplnění výstroje trati, odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 3x6h | 10.08.2022 | 07:30 | 12.08.2022 | 13:45 | 10 st: 6; 11 čt: 6; 12 pá: 6
504 | Z-70020 A | Světec: zhl. ohníčské kolejí č. 2, 4, 6 mezi návěstidly Se6 - S2c, S4c, S6c. |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 20 | 50 |  | Výměna kolejnic, svařování ve výhybce č. 11. | 11 | 8 | O | D | 3h | 17.08.2022 | 07:30 | 17.08.2022 | 10:30 | 17 st: 3
504 | Z-70020 B | Světec: zhl. ohníčské lichých kolejí mezi návěstidly S1, S3, S5, S7, S11, Se9, Se10, Se11 - Se5. |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 20 | 50 |  | Oprava výhybky č. 9. | 11 | 8 | O | D | 4h | 17.08.2022 | 10:30 | 17.08.2022 | 14:00 | 17 st: 4
504 | 72D01223 | Chabařovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. bez TV, Chabařovice: záhl. ústecké 1. traťové koleje včetně části ústeckého zhlaví v úseku od návěstidla 1L k námezníku výhybky č. 1 směr výhybka č. 7. |  | T+S | [19 empty] | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 1, svařování. | 11 | 8 | O | N | 8h | 04.08.2022 | 21:00 | 05.08.2022 | 04:30 | bar: 4 čt to 5 pá
504 | 73073 C2 | Chabařovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Změna od RPV. | Strojní propracování 2. TK. | 11 | 8 | I | N | 8h | 04.08.2022 | 21:00 | 05.08.2022 | 04:30 | [31 empty] | X | bar: 4 čt to 5 pá
504 | 73073 H | Krupka-Bohosudov: lichá jen TV, zhl. teplické, jeho část od izolovaného styku v km 13,562 mezi výhybkami č. 26 – 23 po návěstidlo Se18. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 | Změna od RPV. | Úprava TV, převěšení na nové TP, demontáž zesilovacího vedení. | 11 | 8 | I | D | 2x8h | 10.08.2022 | 07:00 | 11.08.2022 | 15:00 | 10 st: 8; 11 čt: 8 | X
504 | 73073 L | Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Změna od RPV. | Demontáž stávajících NB. | 11 | 8 | I | N | 5h | 18.08.2022 | 22:50 | 19.08.2022 | 03:45 | [31 empty] | X | bar: 18 čt to 19 pá
504 | 73073 L1 | Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Změna od RPV. | Demontáž stávajících NB. | 11 | 8 | I | N | 2x6h | 19.08.2022 | 22:50 | 21.08.2022 | 05:00 | 19 pá: (; 20 so: )(; 21 ne: ) | X
504 | 73073 E | Teplice v Čechách: celá + TV, mimo 3. staniční kolej mezi návěstidly L3 – Sc3 a částí vyloučených v ROV 73104 B Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, Krupka-Bohosudov: celá + TV, mimo částí vyloučených v ROV 73073 A, 73104 B Chabařovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Změna od RPV. | Úprava TV, montáž ÚO 401, skládání kolejnicových pasů, strojní propracování 2. TK, strojní podbíjení. | 11 | 8 | I | N | 6h | 05.08.2022 | 22:50 | 06.08.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 5 pá to 6 so
504 | 73073 I | Krupka-Bohosudov: zab. zař.: staniční částečně. obnovení šuntové citlivosti KO 2C Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: zab. zař.: traťové 2. traťové koleje. Teplice v Čechách: zab. zař.: staniční částečně. obnovení šuntové citlivosti KO 2LK, V1 |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | Obnovení šuntové citlivosti kolejových obvodů. | 11 | 8 | I | D | 3h | 09.08.2022 | 03:45 | 09.08.2022 | 07:00 | 9 út: 3 | X
504 | 75020 C | Teplice v Čechách: zab. zař.: staniční - částečně. kolejové obvody a světelná návěstidla bohosudovského záhlaví 1. TK, koleje č. 1a, KO Lc1aK Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: zab. zař.: traťové 1. traťové koleje mezi dopravnami. vypnutí KO a AB v 1. TK |  | T+S |  |  |  | V |  | X | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Úprava SZZ v ŽST Teplice v Čechách | 11 | 8 | I | Ne | 6d | 04.08.2022 | 21:00 | 09.08.2022 | 03:45 | [31 empty] | X | bar: 4 čt to 9 út
504 | 73073 F | Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, Teplice v Čechách: záhl. směr Krupka-Bohosudov 1. traťové koleje. Teplice v Čechách: záhl. směr Krupka-Bohosudov 2. traťové koleje - mezi návěstidly 2L - S2a včetně výhybky č. O1. Teplice v Čechách: 1a,2a + TV, napěťově po ÚO 401, 402 | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Změna od RPV. | Úprava TV, skládání kolejnicových pasů. | 11 | 8 | I | N | 5h | 08.08.2022 | 22:50 | 09.08.2022 | 03:45 | [31 empty] | X | bar: 8 po to 9 út
504 | 73073 G | Teplice v Čechách: 1a + TV, napěťově od ÚO 401S směr Krupka-Bohosudov Teplice v Čechách: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se5 k hrotům jazyků výhybky č. 1. Teplice v Čechách: záhl. směr Krupka-Bohosudov 1. traťové koleje. Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, Krupka-Bohosudov: záhl. teplické 1. traťové koleje a navazující část teplického zhlaví po izolovaný styk v km 13,562 mezi výhybkami č. 26 – 23. |  | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Rekonstrukce 1. TK včetně TV, mostů, propustků, nástupiště, protihlukových objektů, přejezdů a dalších umělých staveb. | 11 | 8 | I | Ne | 110d | 09.08.2022 | 03:45 | 26.11.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 9 út to 31 st
504 | 75020 A | Teplice v Čechách: zab. zař.: přejezdová „T1“ v km 16,135 (P1944) a „T2“ v km 16,580 (P1945) typu EA. Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: zab. zař.: přejezdová „B3“ v km 14,514 (P1942) a „C3“ v km 14,832 (P1943) typu EA mezi dopravnami. úprava PZS, doplnění závor |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [7 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Úprava PZS v úsecích Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách, rušení traťových KO a aktivace za PCN | 11 | 8 | I | Ne | 30d | 11.07.2022 | 07:00 | 09.08.2022 | 03:45 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 9 út
504 | 73073 M | Teplice v Čechách: zhl. střední 2. staniční koleje včetně části 2a staniční koleje - v úseku od izolovaného styku v km 17,218 po návěstidlo Se6 . |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. | Dem. IS v km 17,218, mont. IS v km 17,221 a nového náv. Se4 v km 17,218, dem. a zpětná mont. stykových transf. DT vč. lanového propojení (KO – LC2aK a V2), montáž kabelizace, kabelových spojek, seřízení, odzkoušení a nastavení KO, montáž náv. Se4. | 11 | 8 | I | Ne | 3d | 01.08.2022 | 08:00 | 03.08.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 3 st
504 | 73104 C | Teplice v Čechách: 4a bez TV, sudá jen TV, zhl. bohosudovské staničních kolejí č. 2, 4. kolejově od izol. styku v km 17,218 po návěstidla Sc2, Se9; napěťově mezi ÚO 402 - ÚO 412 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 | Změna od RPV. | Demontáž, montáž a úprava TV, regulace TV (ÚO 402), laníčkování, strojní podbití. | 11 | 8 | I | D | 4x8h | 04.08.2022 | 07:00 | 07.08.2022 | 15:00 | 4 čt: 8; 5 pá: 8; 6 so: 8; 7 ne: 8 | X
504 | 73073 J1 | Teplice v Čechách: zhl. střední, jeho část mezi návěstidly Se5 – Se8. Teplice v Čechách: 1.,3.,3a jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 | Změna od RPV. | Demontáž, montáž a úprava TV. | 11 | 8 | I | D | 8h | 14.08.2022 | 11:00 | 14.08.2022 | 19:00 | 14 ne: 8 | X
504 | 73073 J | Teplice v Čechách: zhl. střední, jeho část mezi návěstidly Se5 – Se8. Teplice v Čechách: 1.,3.,3a jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 | Změna od RPV. | Demontáž, montáž a úprava TV. | 11 | 8 | I | D | 8h | 15.08.2022 | 07:00 | 15.08.2022 | 15:00 | 15 po: 8 | X
504 | 73073 K1 | Teplice v Čechách: celá + TV, mimo 3. staniční kolej mezi návěstidly L3 - Sc3 a mimo částí vyloučených v ROV 73073 G | X | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Změna od RPV. | Úprava TV, montáž ÚO 401, skládání kolejnicových pasů. | 11 | 8 | I | N | 5h | 18.08.2022 | 22:50 | 19.08.2022 | 03:45 | [31 empty] | X | bar: 18 čt to 19 pá
504 | 73073 K | Teplice v Čechách: celá + TV, mimo 3. staniční kolej mezi návěstidly L3 - Sc3 a mimo částí vyloučených v ROV 73073 G | X | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | Změna od RPV. | Úprava TV, montáž ÚO 401, skládání kolejnicových pasů. | 11 | 8 | I | N | 6h | 19.08.2022 | 22:50 | 20.08.2022 | 05:00 | [31 empty] | X | bar: 19 pá to 20 so
504 | 75020 B | Teplice v Čechách: celá + TV, mimo staniční kolej č. 3b mezi návěstidlem Se13 a zarážedlem; mimo částí vyloučených podle ostatních ROV Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, Teplice v Čechách - Řetenice: 1.,2. bez TV, Řetenice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Změna od RPV. | Úprava SZZ ŽST Teplice v Čechách, úprava TV a skládka kolejnicových pásů | 11 | 8 | I | N | 8h | 04.08.2022 | 21:00 | 05.08.2022 | 04:30 | [31 empty] | X | bar: 4 čt to 5 pá
504 | 73073 N | Řetenice - Teplice v Čechách: 1. bez TV, Teplice v Čechách - Řetenice: 2. bez TV, Řetenice: záhl. teplické 2. traťové koleje, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. | X | T+S | [19 empty] | Odstranění defekt. vad kolejnic. | 11 | 8 | O | N | 5h | 18.08.2022 | 22:50 | 19.08.2022 | 03:45 | bar: 18 čt to 19 pá
504 | 73073 N1 | Řetenice - Teplice v Čechách: 1. bez TV, Teplice v Čechách - Řetenice: 2. bez TV, Řetenice: záhl. teplické 2. traťové koleje, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. | X | T+S | [19 empty] | Odstranění defekt. vad kolejnic. | 11 | 8 | O | N | 6h | 19.08.2022 | 22:50 | 20.08.2022 | 05:00 | bar: 19 pá to 20 so
504 | 73081 B | České Zlatníky odb. - Most: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Oprava propustku km 44,948. svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 7d | 11.08.2022 | 07:00 | 17.08.2022 | 19:00 | [31 empty] | X | bar: 11 čt to 17 st
504 | 73081 D | České Zlatníky odb.: záhl. mostecké 1. traťové koleje a navazující část mosteckého zhlaví koleje č. 1 po námezník výhybky č. 9 (výhybky č. 9, 10). České Zlatníky odb.: 1. jen TV, napěťově po ÚO 401 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Výměna LIS, svařování, výměna ŠL. | 11 | 8 | O | D | 8h | 29.08.2022 | 07:00 | 29.08.2022 | 15:00 | 29 po: 8
504 | 73081 F | České Zlatníky odb.: záhl. mostecké 1. traťové koleje. České Zlatníky odb.: 1. jen TV, napěťově po ÚO 401 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Výměna ŠL, svařování. | 11 | 8 | O | D | 2x8h | 30.08.2022 | 07:00 | 31.08.2022 | 15:00 | 30 út: 8; 31 st: 8
504 | 73081 C | Most - České Zlatníky odb.: 1. jen TV, |  | T |  |  | L |  |  |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 16 | 5 |  | Vložení mostního provizoria. | 11 | 8 | O | D | 4h | 14.08.2022 | 06:10 | 14.08.2022 | 09:50 | 14 ne: 4
504 | 73081 A | Most - České Zlatníky odb.: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Oprava propustku km 44,948. | 11 | 8 | O | Ne | 26d | 18.08.2022 | 07:00 | 12.09.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 18 čt to 31 st
504 | 73232 A | Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, Dolní Rybník odb.: celá + TV, Dolní Rybník odb. - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město - Dolní Rybník odb.: 1. + TV, Dolní Rybník odb. - Jirkov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. | Stavba „Nová komunikace u města Chomutov“ – práce na mostní konstrukci- výluky pro CPS. | 11 | 8 | C | N | 3x5h | 05.08.2022 | 22:45 | 08.08.2022 | 03:45 | 5 pá: (; 6 so: )(; 7 ne: )(; 8 po: ) | X
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
505 | Z-53158 A | Týniště nad Orlicí: výh.: 32, 37, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Navaření srdcovek výh. č. 32 a 37. | 6 | 4 | O | N | 4h | 13.08.2022 | 23:40 | 14.08.2022 | 04:00 | bar: 13 so to 14 ne
505 | 53086 A | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 1. + TV, Stéblová: záhl. 1.TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Stéblová: zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od IS mezi výhybkami 1 a5 k návěstidlu Se3 . Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od počítacího bodu PB 55 k návěstidlu Se24. |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Par.Rosice - Stéblová 3 - modernizace. | 7 | 4 | I | Ne | 139d | 30.06.2022 | 16:40 | 15.11.2022 | 16:40 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
505 | 53086 J | Pardubice-Rosice nad Labem: 2a bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Stavba podchodu, rekonstrukce 2a SK. | 7 | 4 | I | Ne | 154d | 30.06.2022 | 16:40 | 30.11.2022 | 16:40 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
506 | Z-53084 A | Opočno pod Orlickými horami - Dobruška: traťová bez TV, Dobruška: celá bez TV, Opočno pod Orlickými horami: záhl. dobrušské od návěstidla DL po námezník výhybky č. 5. | X | T+S | [12 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | Změna od RPV. | Výměna pražců; snesení nástupiště na zast. Dobruška-Pulice. | 6 | 4 | I | D | 10x8h | 15.08.2022 | 07:30 | 26.08.2022 | 15:00 | 15 po: 8; 16 út: 8; 17 st: 8; 18 čt: 8; 19 pá: 8; 22 po: 8; 23 út: 8; 24 st: 8; 25 čt: 8; 26 pá: 8 | X
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
507 | Z-33139 A | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | výměna kolejnic a pražců, oprava propustku v km 27,729; km 29,987; km 36,345; výměna kolejnic a pražců | 5 | 3 | O | Ne | 10d | 01.08.2022 | 06:00 | 10.08.2022 | 15:30 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 10 st
508 - Jaroměř - Liberec | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
508 | 50016 A | Liberec: 113. bez TV, od náv. Se 29 k námezníku výh. č. 87 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Změna od RPV. | Lokální čištění KL, výměna pražců, oprava GPK, svařování, oprava BK, oprava odvodnění | 8 | 7 | O | D | 3x7h | 23.08.2022 | 07:00 | 25.08.2022 | 14:00 | 23 út: 7; 24 st: 7; 25 čt: 7 | X
508 | 53129 A | Liberec: 90. bez TV, | X | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Po dobu výluky nelze uskutečňovat jízdy nákladních vlaků. | Silniční most :I/35 Liberec (estakáda BAUMAX) | 8 | 7 | C | Ne | 63d | 11.07.2022 | 07:20 | 11.09.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
510 | Z-53125 A | Stará Paka - Roztoky u Jilemnice: traťová bez TV, Roztoky u Jilemnice: celá bez TV, Roztoky u Jilemnice - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | oprava GPK; doplnění štěrku; SVP; oprava BK; svařování; výměna kolejnic; výměna pražců ve výh. č. 1 a 2 v dopravně Roztoky u Jilemnice | 6 | 7 | O | D | 7x11h | 22.08.2022 | 07:20 | 30.08.2022 | 18:30 | 22 po: 11; 23 út: 11; 24 st: 11; 25 čt: 11; 26 pá: 11; 29 po: 11; 30 út: 11
510 | Z-55026 A | Stará Paka: zab. zař.: DOZ 1. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Změna od RPV. | Výměna SW v technologických počítačích ŽST Stará Paka | 8 | 7 | I | D | 4h | 10.08.2022 | 00:00 | 10.08.2022 | 04:00 | 10 st: 4 | X
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
511 | 55019 A | Ostroměř - Butoves: zab. zař.: PZS v km 4,018 (P3121) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. přejezdníky | doplnění závor na přejezdu v km 4,018 (P3121) | 6 | 7 | I | Ne | 5d | 15.08.2022 | 08:00 | 19.08.2022 | 14:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 19 pá
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
512 | 55003 A | Dolní Lipka - Lichkov: zab. zař.: TZZ . |  | T | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. Telefonické dorozumívání, jízdy v mezistaničním oddílu. | Demontáž stávajícího TZZ. | 7 | 9 | O | Ne | 324d | 12.12.2021 | 00:00 | 31.10.2022 | 20:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
512 | Z-53155 C | Dolní Lipka: zhl. TK směr Lichkov, jeho část od námezníku výhybky číslo 12 po námezník výhybky číslo 13 . |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. Nelze ze sudé skupiny směr Lichkov. | Oprava výhybky číslo 12. | 7 | 9 | O | Ne | 5d | 15.08.2022 | 07:00 | 19.08.2022 | 13:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 19 pá
512 | Z-53155 A | Moravský Karlov - Štíty: část traťové koleje bez TV, od km 9,950 po LT v dopravně Štíty Štíty: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Oprava přejezdů v km 15,272 (P4189) a v km 16,104 (P4191) odstranění def. vad, odstranění nežádoucí vegetace | 7 | 9 | O | Ne | 5d | 22.08.2022 | 07:00 | 26.08.2022 | 13:00 | [31 empty] | X | bar: 22 po to 26 pá
512 | Z-53155 B | Králíky: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 3 do km 3,170 Králíky: zhl. směr Červená Voda, jeho část od námezníku výhybky číslo 1 po námezník výhybky číslo 3 a výkolejku Vk1. |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Oprava výhybky číslo 3. | 7 | 9 | O | Ne | 5d | 08.08.2022 | 07:00 | 12.08.2022 | 13:00 | [31 empty] | X | bar: 8 po to 12 pá
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
513 | Z-55029 A | Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. Jízdy vlaků v ŽST Kostelec nad Orlicí budou uskutečňovány dle pokynu OZOV v závislosti na postupu aktivace provizorního SZZ (návěst dovolující jízdu, PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla). | Zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení. | 6 | 4 | O | Ne | 5d | 29.08.2022 | 08:30 | 02.09.2022 | 14:00 | [31 empty] | X | bar: 29 po to 31 st
513 | Z-55029 B | Kostelec nad Orlicí - Častolovice: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. Jízda vlaků v mezistaničním oddílu na telefonické dorozumívání. | Oprava TZZ v rámci přestavby SZZ. | 6 | 4 | O | Ne | 33d | 29.08.2022 | 08:30 | 30.09.2022 | 14:00 | [31 empty] | X | bar: 29 po to 31 st
513 | Z-55029 C | Kostelec nad Orlicí - Častolovice: zab. zař.: PZS v km 60,587 (P4034) a v km 60,297 (P4033) mezi dopravnami. |  | T | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. Zavedena jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h) návěstí přenosného přejezdníku, nebo opakovacích přenosných přejezdníků. Přepojení indikací a ovládání přejezdů do provizorní skříňky. | Přepojení indikací a ovládání PZS v km 60,587 (P4034) a v km 60,297 (P4033) do provizorní skříňky. | 6 | 4 | O | Ne | 3d | 29.08.2022 | 08:30 | 31.08.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 29 po to 31 st
513 | 53126 B | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Rychnov nad Kněžnou, jeho část od návěstidla RL po návěstidlo Se 1. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Opravné práce: SČ, SVK, ASP, oprava BK. | 6 | 4 | O | Ne | 12d | 26.07.2022 | 07:20 | 06.08.2022 | 17:40 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 6 so
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
519 | 63004 Q4 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. jen TV, Praha-Zahradní Město: 102. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | měření krátkodobých dotykových napětí | 13 | 5 | I | D | 2x3h | 23.08.2022 | 00:50 | 25.08.2022 | 04:10 | 23 út: 3; 25 čt: 3 | X
519 | 63004 Q1 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. jen TV, Praha-Zahradní Město: 102. jen TV, |  | T+S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 23.08.2022 | 07:30 | 23.08.2022 | 17:30 | 23 út: 10 | X
519 | 63004 P1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. jen TV, Praha-Zahradní Město: 101. jen TV, |  | T+S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 27.08.2022 | 07:30 | 27.08.2022 | 17:30 | 27 so: 10 | X
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n. | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
520 | Z-63189 A | Praha-Smíchov - Prokopské údolí: traťová bez TV, Prokopské údolí: celá bez TV, Prokopské údolí - Praha-Řeporyje: traťová bez TV, Praha-Řeporyje: celá bez TV, Praha-Řeporyje - Rudná u Prahy: traťová bez TV, Rudná u Prahy: záhl. a zhl. řeporyjské od náv. L po náv. S1, S3. Rudná u Prahy: 1.,1a,3.,3a bez TV, včetně kolejových úseků mezi náv. Lc1 a náv. Sc1a a mezi náv. Lc3 a Sc3a Rudná u Prahy: záhl. a zhl. nučické od náv. L3a po náv. S. Rudná u Prahy - Nučice: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka dle RPV 2022. Výluka v souběhu s etapou B. | TSO kolejí, oprava přejezdů. | 15 | 8 | O | Ne | 25d | 25.07.2022 | 08:00 | 18.08.2022 | 20:00 | bar: 1 po to 18 čt
520 | Z-63189 B | Beroun-Závodí: 3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr Vráž u Berouna od náv. VL po náv. S3, S5. Beroun-Závodí - Vráž u Berouna: traťová bez TV, Vráž u Berouna: celá bez TV, Vráž u Berouna - Loděnice: traťová bez TV, Loděnice: celá bez TV, Loděnice - Nučice: traťová bez TV, Nučice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka v RPV 2022. Výluka v souběhu s etapou A. | TSO kolejí, oprava přejezdů, prodloužení nástupišť v ŽST Loděnice, Vráž u Berouna, Beroun Závodí. | 15 | 8 | O | Ne | 25d | 25.07.2022 | 08:00 | 18.08.2022 | 20:00 | bar: 1 po to 18 čt
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.) | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
521 | 63155 A | Praha-Radotín: 1.,3. bez TV, zhl. smíchovské/krčské od náv. Sc3, Sc5 po náv. Se13A. Praha-Radotín: 3b bez TV, zhl. smíchovské/krčské od náv. S3b po náv. Se8. Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L1 a L3 po náv. Se19A. |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 147d | 17.07.2022 | 21:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
521 | 63155 Y | Praha-Radotín: napěťově část liché skupiny od prov. zakotvení na TP č. 21 (SK 3 - syst. 3.1)/TP č. 29 (SK 1 - syst. 1.1) po UO 421 v dopravně Praha-Radotín |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 146d | 18.07.2022 | 17:30 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
521 | 63155 H | Závodiště odbočka: záhl. a zhl. radotínské od poč. bodu ZPB12 u nám. výh. č. 2 k náv. 2S. Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. bez TV, Praha-Radotín: 2a bez TV, |  | T+S | [18 empty] | Změna od RPV. Souběh s etapou U. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 9d | 27.07.2022 | 07:30 | 04.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 4 čt
521 | 63155 U | Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 v dopravně Závodiště odb. po ÚO 412 v dopravně Praha-Radotín |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 9d | 27.07.2022 | 07:30 | 04.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 4 čt
521 | 63155 B | Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, Praha-Radotín: záhl. dobřichovické a část zhlaví od náv. 1S k náv. Se19A. |  | T+S |  |  |  | V | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 25 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 13d | 19.08.2022 | 07:30 | 31.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 19 pá to 31 st
521 | 60001 A | Praha-Krč: 10. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 5 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 00:00 | 09.12.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
521 | 63101 J1 | Praha-Krč - Tunel odb.: traťová bez TV, Tunel odb.: záhl. a zhl. záhlaví krčské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. L po náv. 4S. | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |  | Výměna jazyka a opornice na výh. č. 1 odb. Tunel, oprava LIS. | 15 | 5 | O | D | 10h | 13.08.2022 | 07:30 | 13.08.2022 | 17:30 | 13 so: 10
524 - Milovice - Praha-Vysočany | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
524 | 63173 C | Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. + TV, Odb Zeleneč: záhl. počernické od náv. 1S k nám výh. č. 3. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s etapami A, B. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 138d | 20.07.2022 | 04:00 | 04.12.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
524 | 63173 D | Praha-Horní Počernice: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. zelenečské od náv. 1L k náv. S1, S3. Praha-Horní Počernice: lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 po vložené izolace P2 a P3 na vysočanském zhlaví v dopravně Praha-Horní Počernice |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 49d | 20.07.2022 | 14:00 | 06.09.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
524 | 63173 H | Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, Praha-Vysočany: záhl. balabenské a část zhlaví od náv. 302S a úrovně nám. výh. č. 27 po úroveň hrotu jazyku výh. č. 25. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s ROV 63025 A. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 40d | 09.07.2022 | 08:00 | 17.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 17 st
524 | 63173 A | Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, Skály odb. - Odb Černý Most: 1. + TV, Odb Černý Most: záhl. skalské od nám. výh. č. 3 k náv. 1S. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s etapami B, C. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 138d | 20.07.2022 | 04:00 | 04.12.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
524 | 63173 B | Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s etapami A, C. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 138d | 20.07.2022 | 04:00 | 04.12.2022 | 16:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
524 | 63173 V | Praha-Vysočany: záhl. a zhl. počernické od náv. 1L a 2L k nám. výh. č. 9 a 10. |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 29d | 20.07.2022 | 04:00 | 17.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 17 st
524 | 63173 M3 | Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. + TV, Skály odb.: záhl. a zhl. od náv. VL k náv. 101S. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapami A, B. | dmt TV + těžba štěrkového lože | 13 | 5 | I | N | 8h | 31.07.2022 | 20:40 | 01.08.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 1 po
524 | 63173 N3 | Odb Černý Most - Odbočka Hloubětín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | dmt TV + těžba štěrkového lože | 13 | 5 | I | N | 8h | 31.07.2022 | 20:40 | 01.08.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 1 po
524 | 63173 M3 | Praha-Vysočany - Skály odb.: 101. + TV, Skály odb.: záhl. a zhl. od náv. VL k náv. 101S. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapami A, B. | těžba štěrkového lože | 13 | 5 | I | N | 28x8h | 01.08.2022 | 20:40 | 31.08.2022 | 04:20 | ( | ) | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | ( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | X
524 | 63173 N3 | Odb Černý Most - Odbočka Hloubětín: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | těžba štěrkového lože, úprava TV | 13 | 5 | I | N | 28x8h | 01.08.2022 | 20:40 | 31.08.2022 | 04:20 | ( | ) | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | ( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | X
524 | 63173 P3 | Praha-Vysočany: 4.,6.,8. + TV, Praha-Vysočany: záhl. a zhl. počernické od náv. S8, S6, S4 k nám. výh. č. 13 a náv. 1L a 2L. Praha-Vysočany: záhl. balabenské a část zhlaví od náv. L8, L6, L4 k hrotu jazyků výh. č. 27. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | tažení spojek, úprava TV | 13 | 5 | I | N | 9x8h | 08.08.2022 | 20:40 | 17.08.2022 | 04:20 | 8 po: (; 9 út: )(; 10 st: )(; 11 čt: )(; 12 pá: )(; 13 so: )(; 14 ne: )(; 15 po: )(; 16 út: )(; 17 st: ) | X
524 | Z-63188 B3 | Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301. + TV, Praha-Vysočany: záhl. balabenské a část zhlaví od náv. 301S do km 5,916. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s ROV 63173 H. | dmt trakčních bran, úprava TV | 13 | 5 | I | N | 9x8h | 08.08.2022 | 20:40 | 17.08.2022 | 04:20 | 8 po: (; 9 út: )(; 10 st: )(; 11 čt: )(; 12 pá: )(; 13 so: )(; 14 ne: )(; 15 po: )(; 16 út: )(; 17 st: ) | X
524 | Z-63188 A | Praha-Vysočany: sudá + TV, zhl. balabenské, jeho část od náv. L4, L6, L8 do km 5,916 (u nám. výh. č. 21). Praha-Vysočany: zhl. počernické, jeho část od náv. S4, S6, S8 k nám. výh. č. 13. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 116d | 17.08.2022 | 17:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 17 st to 31 st
524 | Z-63188 B | Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301. + TV, Praha-Vysočany: záhl. balabenské a část zhlaví od náv. 301S do km 5,916. |  | T+S |  |  |  | P | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 15d | 17.08.2022 | 17:00 | 31.08.2022 | 12:00 | [31 empty] | X | bar: 17 st to 31 st
524 | Z-63188 C3 | Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, Praha-Vysočany: záhl. a zhl. balabenské od náv. 302S do km 5,916. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s etapou B. | dmt trakčních bran, úprava TV | 13 | 5 | I | N | 10x8h | 17.08.2022 | 20:40 | 30.08.2022 | 04:20 | 17 st: (; 18 čt: )(; 19 pá: )(; 20 so: )(; 21 ne: )(; 22 po: )(; 23 út: )(; 24 st: ); 25 čt: (; 26 pá: ); 28 ne: (; 29 po: )(; 30 út: ) | X
524 | Z-63188 D3 | Praha-Vysočany: 1.,3.,5. + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | tažení spojek, úprava TV | 13 | 5 | I | N | 10x8h | 17.08.2022 | 20:40 | 30.08.2022 | 04:20 | 17 st: (; 18 čt: )(; 19 pá: )(; 20 so: )(; 21 ne: )(; 22 po: )(; 23 út: )(; 24 st: ); 25 čt: (; 26 pá: ); 28 ne: (; 29 po: )(; 30 út: ) | X
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
525 | 63004 D1 | Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 27.08.2022 | 07:30 | 27.08.2022 | 17:30 | 27 so: 10 | X
525 | 63026 Z1 | Praha hlavní nádraží: 105. jen TV, UO 413 Ph – 413 Vršovice Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 105. TK Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S |  |  | N |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 01.08.2022 | 07:30 | 01.08.2022 | 17:30 | 1 po: 10 | X
525 | 63004 E4 | Praha-Zahradní Město: 102. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | měření krátkodobých dotykových napětí | 13 | 5 | I | D | 2x3h | 23.08.2022 | 00:50 | 25.08.2022 | 04:10 | 23 út: 3; 25 čt: 3 | X
525 | 63004 E1 | Praha-Zahradní Město: 102. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 23.08.2022 | 07:30 | 23.08.2022 | 17:30 | 23 út: 10 | X
525 | 63074 J1 | Praha-Vršovice: 5. bez TV, |  | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 01.08.2022 | 07:30 | 03.08.2022 | 17:30 | 1 po: 10; 2 út: 10; 3 st: 10 | X
525 | 63074 L1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidel L5 a L7 po návěstidlo 105L. Praha hlavní nádraží: 105. bez TV, kolejově - včetně 105. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 105L po návěstidlo Lc105) |  | S |  |  |  | P |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 01.08.2022 | 07:30 | 01.08.2022 | 17:30 | 1 po: 10 | X
525 | 63074 S1 | Praha-Vršovice: 7. jen TV, |  | S |  |  | N |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 01.08.2022 | 07:30 | 01.08.2022 | 17:30 | 1 po: 10 | X
525 | 63074 T1 | Praha-Vršovice: 5. jen TV, |  | S |  |  | N |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 01.08.2022 | 07:30 | 03.08.2022 | 17:30 | 1 po: 10; 2 út: 10; 3 st: 10 | X
525 | 63074 A4 | Praha-Vršovice: 2. bez TV, zhl. směr Praha hl. n. od návěstidla L2 po návěstidlo Se37. Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla S2 po návěstidlo Se30. |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | měření krátkodobých dotykových napětí | 13 | 5 | I | D | 4x3h | 02.08.2022 | 00:40 | 11.08.2022 | 04:00 | 2 út: 3; 4 čt: 3; 9 út: 3; 11 čt: 3 | X
525 | 63074 W4 | Praha-Vršovice: 2. jen TV, |  | S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | měření krátkodobých dotykových napětí | 13 | 5 | I | D | 2x3h | 02.08.2022 | 00:40 | 04.08.2022 | 04:00 | 2 út: 3; 4 čt: 3 | X
525 | 63003 E1 | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc921 po návěstidlo Se14. Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc921 po návěstidla Lc201, Lc205a a po izolovaný styk mezi námezníkem a hroty výhybky č. 214. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 02.08.2022 | 07:30 | 03.08.2022 | 17:30 | 2 út: 10; 3 st: 10 | X
525 | 63003 S1 | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden: 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 02.08.2022 | 07:30 | 03.08.2022 | 17:30 | 2 út: 10; 3 st: 10 | X
525 | 63074 H1 | Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Se14 po návěstidlo S5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 921. TK Praha-Vršovice - Praha-Eden, ze směru Praha-Vršovice. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 02.08.2022 | 07:30 | 03.08.2022 | 17:30 | 2 út: 10; 3 st: 10 | X
525 | 63074 O4 | Praha-Vršovice: 9.-15. bez TV, |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | měření krátkodobých dotykových napětí | 13 | 5 | I | D | 2x3h | 09.08.2022 | 00:40 | 11.08.2022 | 04:00 | 9 út: 3; 11 čt: 3 | X
525 | 63074 X4 | Praha-Vršovice: 11.,13.,15. jen TV, |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | měření krátkodobých dotykových napětí | 13 | 5 | I | D | 2x3h | 09.08.2022 | 00:40 | 11.08.2022 | 04:00 | 9 út: 3; 11 čt: 3 | X
525 | 63074 N1 | Praha-Vršovice: 7. bez TV, |  | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 09.08.2022 | 07:30 | 11.08.2022 | 17:30 | 9 út: 10; 10 st: 10; 11 čt: 10 | X
525 | 63074 P1 | Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr ONJ vj. od návěstidel S9-S15 po návěstidla JL a Se12. | X | T+S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 09.08.2022 | 07:30 | 09.08.2022 | 17:30 | 9 út: 10 | X
525 | 63074 Q1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Krč od návěstidla S7 po návěstidla KL, Se9 a Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Vršovice - Praha-Krč, ze směru Praha-Vršovice. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 09.08.2022 | 07:30 | 09.08.2022 | 17:30 | 9 út: 10 | X
525 | 63074 R1 | Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: 203. jen TV, Praha-Vršovice: 9. jen TV, |  | T+S |  |  | L |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 09.08.2022 | 07:30 | 11.08.2022 | 17:30 | 9 út: 10; 10 st: 10; 11 čt: 10 | X
525 | 63074 S1 | Praha-Vršovice: 7. jen TV, |  | S |  |  | N |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 09.08.2022 | 07:30 | 11.08.2022 | 17:30 | 9 út: 10; 10 st: 10; 11 čt: 10 | X
525 | 63074 Y1 | Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová jen TV, |  | T | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 09.08.2022 | 07:30 | 09.08.2022 | 17:30 | 9 út: 10 | X
525 | 63074 P1 | Praha-Vršovice - Praha jih: traťová + TV, Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr ONJ vj. od návěstidel S9-S15 po návěstidla JL a Se12. | X | T+S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 10.08.2022 | 07:30 | 10.08.2022 | 17:30 | 10 st: 10 | X
525 | 63074 Q1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Krč od návěstidla S7 po návěstidla KL, Se9 a Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Vršovice - Praha-Krč, ze směru Praha-Vršovice. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 10.08.2022 | 07:30 | 10.08.2022 | 17:30 | 10 st: 10 | X
525 | 63074 Y1 | Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová jen TV, |  | T | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 10.08.2022 | 07:30 | 10.08.2022 | 17:30 | 10 st: 10 | X
525 | 63074 L1 | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha hl. n. od návěstidel L5 a L7 po návěstidlo 105L. Praha hlavní nádraží: 105. bez TV, kolejově - včetně 105. TK Praha hl. n. - Praha-Vršovice (od návěstidla 105L po návěstidlo Lc105) |  | S |  |  |  | P |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 11.08.2022 | 07:30 | 11.08.2022 | 17:30 | 11 čt: 10 | X
525 | 63074 M1 | Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: 203. bez TV, Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Vyšehrad od návěstidla Se38 po návěstidlo 203VS. | X | T+S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 11.08.2022 | 07:30 | 11.08.2022 | 17:30 | 11 čt: 10 | X
525 | 63074 O1 | Praha-Vršovice: 9.-15. bez TV, |  | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 11.08.2022 | 07:30 | 11.08.2022 | 17:30 | 11 čt: 10 | X
525 | 63074 T1 | Praha-Vršovice: 5. jen TV, |  | S |  |  | N |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 11.08.2022 | 07:30 | 11.08.2022 | 17:30 | 11 čt: 10 | X
525 | 63074 X1 | Praha-Vršovice: 11.,13.,15. jen TV, |  | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 11.08.2022 | 07:30 | 11.08.2022 | 17:30 | 11 čt: 10 | X
525 | 63074 Y1 | Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová jen TV, |  | T |  |  | L |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 11.08.2022 | 07:30 | 11.08.2022 | 17:30 | 11 čt: 10 | X
525 | 63074 O1 | Praha-Vršovice: 9.-15. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 12.08.2022 | 07:30 | 14.08.2022 | 17:30 | 12 pá: 10; 13 so: 10; 14 ne: 10 | X
525 | 63074 R1 | Praha-Vršovice - Praha-Vyšehrad výh.: 203. jen TV, Praha-Vršovice: 9. jen TV, |  | T+S |  |  | L |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 12.08.2022 | 07:30 | 14.08.2022 | 17:30 | 12 pá: 10; 13 so: 10; 14 ne: 10 | X
525 | 63074 X1 | Praha-Vršovice: 11.,13.,15. jen TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 5 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 12.08.2022 | 07:30 | 14.08.2022 | 17:30 | 12 pá: 10; 13 so: 10; 14 ne: 10 | X
525 | 63003 A1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. bez TV, Praha-Eden: 102a,102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. Praha-Eden: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a . Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 15.08.2022 | 07:30 | 23.08.2022 | 17:30 | 15 po: 10; 16 út: 10; 17 st: 10; 23 út: 10 | X
525 | 63003 Q1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden: 102.,102a jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 15.08.2022 | 07:30 | 23.08.2022 | 17:30 | 15 po: 10; 16 út: 10; 17 st: 10; 23 út: 10 | X
525 | 63003 G4 | Praha-Eden: 201. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | měření krátkodobých dotykových napětí | 13 | 5 | I | D | 2x3h | 16.08.2022 | 00:40 | 18.08.2022 | 04:00 | 16 út: 3; 18 čt: 3 | X
525 | 63003 R4 | Praha-Eden: 203.,205a,207a,207. jen TV, napěťově od ÚD2 a od ÚO25 (v km 3,964) po ÚD4, ÚD5, ÚD7 a po ÚD D1 (tj. včetně TV nad částí SK 205) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | měření krátkodobých dotykových napětí | 13 | 5 | I | D | 2x3h | 16.08.2022 | 00:40 | 18.08.2022 | 04:00 | 16 út: 3; 18 čt: 3 | X
525 | 63003 S4 | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden: 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | měření krátkodobých dotykových napětí | 13 | 5 | I | D | 2x3h | 16.08.2022 | 00:40 | 18.08.2022 | 04:00 | 16 út: 3; 18 čt: 3 | X
525 | 63003 A4 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. bez TV, Praha-Eden: 102a,102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. Praha-Eden: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a . Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Změna od RPV. | nakládka techniky | 13 | 5 | I | D | 2x3h | 23.08.2022 | 00:40 | 25.08.2022 | 04:00 | 23 út: 3; 25 čt: 3 | X
525 | 63003 B1 | Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 101S po návěstidlo L101. Praha-Eden: 101. bez TV, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 101L po návěstidlo S101. Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc911. Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc911 po návěstidlo Se16. | X | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. ZP Praha Eden-Praha ONJ. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 24.08.2022 | 07:30 | 27.08.2022 | 17:30 | 24 st: 10; 25 čt: 10; 26 pá: 10; 27 so: 10 | X
525 | 63003 P1 | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. jen TV, Praha-Eden: 101. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 24.08.2022 | 07:30 | 27.08.2022 | 17:30 | 24 st: 10; 25 čt: 10; 26 pá: 10; 27 so: 10 | X
525 | 63003 F1 | Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc922 po návěstidlo Se15. Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc922 po návěstidlo Lc202. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 28.08.2022 | 07:30 | 30.08.2022 | 17:30 | 28 ne: 10; 29 po: 10; 30 út: 10 | X
525 | 63003 H1 | Praha-Eden: 202. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 28.08.2022 | 07:30 | 30.08.2022 | 17:30 | 28 ne: 10; 29 po: 10; 30 út: 10 | X
525 | 63003 J1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. směr Eden od návěstidla 202S po izolovaný styk (mezi výh. č. 22 a č. 26). Praha-Eden: záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 202L po návěstidlo S202. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 28.08.2022 | 07:30 | 31.08.2022 | 17:30 | 28 ne: 10; 29 po: 10; 30 út: 10; 31 st: 10 | X
525 | 63003 T1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. jen TV, Praha-Eden: 202. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 4x10h | 28.08.2022 | 07:30 | 31.08.2022 | 17:30 | 28 ne: 10; 29 po: 10; 30 út: 10; 31 st: 10 | X
525 | 63004 K1 | Praha-Zahradní Město: 202. bez TV, zhl. směr Eden od návěstidla L202 po izolovaný styk mezi výh. č. 22 a č. 26. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 31.08.2022 | 07:30 | 31.08.2022 | 17:30 | 31 st: 10 | X
525 | 63004 U1 | Praha-Zahradní Město: 202. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 31.08.2022 | 07:30 | 31.08.2022 | 17:30 | 31 st: 10 | X
525 | 63173 G | Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, Praha-Vysočany: záhl. libeňské a část zhlaví od náv. HS k nám. výh. č. 27. | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 47d | 02.07.2022 | 08:00 | 17.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 17 st
525 | 63076 A | Balabenka odbočka: 502. + TV, Praha-Libeň - Praha-Holešovice: 2. + TV, napěťově po ÚO 424 v km 0,880 Praha-Libeň: záhl. a zhl. vysočanské od návěstidla VS po námezník výh. č. 73a (včetně SK 110a). Praha-Holešovice: záhl. a zhl. od návěstidla 502L (na odb. Balabenka) a od návěstidla 2L po návěstidlo Lc92a (včetně výh. č. 502 a SK 92a). Praha-Libeň: 10.,14.,91.,65b,110.,110a,112.,112a,114.,116. jen TV, napěťově včetně TV nad kolejí A v dopravně Praha-Libeň |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 |  | tažení zesilovacího vedení, zapojení za dělení ÚO 416 | 13 | 5 | O | D | 5h | 07.08.2022 | 00:10 | 07.08.2022 | 05:00 | 7 ne: 5
525 | Z-63139 E | Praha-Libeň: 66.,66b bez TV, 62.,63.,64.,65.,65a,66.,66b jen TV, výh.: 131, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 45 | 80 |  | Stavba a převěšení TP č.214AN | 13 | 5 | O | D | 2x10h | 13.08.2022 | 08:30 | 14.08.2022 | 18:00 | 13 so: 10; 14 ne: 10
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
526 | 63025 A | Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka: 401. bez TV, Balabenka odbočka: záhl. a zhl. od náv. 401ML k náv. S302. |  | T+S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. Souběh s ROV 63173 H. | stavba TZ/TS 56A, 56B | 13 | 5 | I | Ne | 40d | 09.07.2022 | 08:00 | 17.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 17 st
526 | 63025 P | Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka: 401. jen TV, napěťově od ÚO 201A P. Masarykovo nádraží Sluncová po ÚD 101A Balabenka odbočka |  | T |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | stavba TZ/TS 56A, 56B | 13 | 5 | I | Ne | 40d | 09.07.2022 | 08:00 | 17.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 17 st
526 | 63025 H | Balabenka odbočka: 502. bez TV, záhl. a zhl. od náv. S502 a S301 k izolovanému styku mezi výh. č. 3 a 5. Balabenka odbočka: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 451 po ÚO 418 a ÚO 444 (včetně 502. SK) v dopravně Balabenka odbočka |  | S |  |  |  | V | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | oprava výh. č. 6 | 13 | 5 | I | Ne | 9d | 17.08.2022 | 17:00 | 25.08.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 17 st to 25 čt
526 | 63025 A3 | Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka: 401. bez TV, Balabenka odbočka: záhl. a zhl. od náv. 401ML k náv. S302. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou H. | návoz materiálu | 13 | 5 | I | N | 2x8h | 17.08.2022 | 20:40 | 19.08.2022 | 04:20 | 17 st: (; 18 čt: )(; 19 pá: ) | X
526 | 63025 P3 | Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka: 401. jen TV, napěťově od ÚO 201A P. Masarykovo nádraží Sluncová po ÚD 101A Balabenka odbočka |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | Změna od RPV. | návoz materiálu | 13 | 5 | I | N | 2x8h | 17.08.2022 | 20:40 | 19.08.2022 | 04:20 | 17 st: (; 18 čt: )(; 19 pá: ) | X
526 | 63025 C3 | Praha Masarykovo nádraží: 201. bez TV, záhl. a zhl. od náv. S201 k izol. styku mezi výh. č. 202, 204 a k náv. 401BL. Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň: 201. jen TV, Praha Masarykovo nádraží - Balabenka odbočka: 401. jen TV, napěťově od ÚO 401 Praha-Masarykovo nádraží po ÚD 101A Balabenka odbočka a po ÚO 411 Praha-Libeň |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapami B, G3. | mnt UO 202A | 13 | 5 | I | N | 8h | 27.08.2022 | 20:40 | 28.08.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 27 so to 28 ne
526 | 63025 G3 | Praha Masarykovo nádraží: záhl. a zhl. od náv. 402BL a Lc201a po izolovaný styk mezi výh. č. 201 a 202. Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň: 201. jen TV, napěťově od ÚO 401 a 201A/202A Praha-Masarykovo nádraží po ÚO 411 Praha-Libeň |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapami B, C3. | mnt UO 202A | 13 | 5 | I | N | 8h | 27.08.2022 | 20:40 | 28.08.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 27 so to 28 ne
526 | 63025 B | Balabenka odbočka - Praha Masarykovo nádraží: 402. bez TV, Balabenka odbočka: záhl. a zhl. od náv. 501S k náv. 301L a 402ML. Balabenka odbočka - Praha Masarykovo nádraží: 402. jen TV, Praha hlavní nádraží - Balabenka odbočka: 301. jen TV, napěťově od ÚO 451/453 Balabenka odbočka po ÚO 443 Praha hl. n. a ÚD 402 Praha Masarykovo nádraží Sluncová |  | T+S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. | stavba TZ 55A+55B, překopy | 13 | 5 | I | Ne | 7d | 25.08.2022 | 17:30 | 31.08.2022 | 12:00 | [31 empty] | X | bar: 25 čt to 31 st
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.) | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
527 | 63021 H1 | Napájecí stanice Roztoky u Prahy Roztoky u Prahy - Balabenka odbočka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Roztoky u Prahy - Vraňany: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 95 |  | odpojení od el. soustavy (ČEZ) | 13 | 7 | O | D | 11h | 05.08.2022 | 07:00 | 05.08.2022 | 18:00 | 5 pá: 11
527 | Z-63194 I | Vraňany: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vraňany - Nelahozeves, ze směru Vraňany. |  | S |  |  |  | P | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 45 | 15 |  | Výměna def. vadného jazyka a opornice včetně zavaření. | 16 | 7 | O | D | 11h | 11.08.2022 | 08:00 | 11.08.2022 | 19:00 | 11 čt: 11
527 | Z-63194 J | Vraňany: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | V souběhu s etapou I. | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 6h | 11.08.2022 | 08:00 | 11.08.2022 | 14:00 | 11 čt: 6
527 | 73177 A | Roudnice nad Labem: zhl. hrobecké lichých staničních kolejí - část od návěstidla Se13. Roudnice nad Labem: 1.,3.,5. + TV, napěťově mezi PD1, PD2, PD3 v km 475,990 - PD4 v km 476,900 Roudnice nad Labem: 7. bez TV, kolejově část 7. SK od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo Se10 Roudnice nad Labem: zhl. hněvické staničních kolejí č. 1, 3, 5 - část po hroty jazyků výhybky č. 16 a námezníky výhybek č. 19, 20. |  | S |  |  | N |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. Pro trať do Straškova nebude k dispozici nástupištní hrana - předpoklad ND v úseku Roudnice - Roudnice město. | Rekonstrukce liché skupiny staničních kolejí a části obou zhlaví | 11 | 7 | I | Ne | 173d | 18.06.2022 | 18:30 | 07.12.2022 | 15:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
527 | 73177 B | Roudnice nad Labem: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, napěťově včetně dráhy-vlečky: „Vitana Roudnice nad Labem“ | X | S |  |  | N |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. | Montáž bran | 11 | 7 | I | N | 3x5h | 05.08.2022 | 23:25 | 08.08.2022 | 04:30 | 5 pá: (; 6 so: )(; 7 ne: )(; 8 po: ) | X
527 | Z-73227 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5. bez TV, kolejově od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Sc5 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 70 |  | Výměna kolejnic 2x 46 m v km 517,012 - 517,058, svařování, úprava GPK. | 11 | 7 | O | D | 7h | 09.08.2022 | 06:30 | 09.08.2022 | 13:30 | 9 út: 7
527 | Z-73227 B | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 11, 13 v úseku od návěstidel Se14, Se15 po námezník výhybky č. 20 (část výhybky č. 21). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Výměna pražců ve výhybce č. 21. | 11 | 7 | O | Ne | 5d | 15.08.2022 | 07:00 | 19.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 19 pá
527 | Z-73227 C | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 902 v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 8 po návěstidlo Lc902 (výhybka č. 6). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 70 |  | Výměna kol. vložek 2x 8 m, svařování, výměna upevňovadel, úprava GPK. | 11 | 7 | O | D | 2x7h | 22.08.2022 | 06:30 | 23.08.2022 | 13:30 | 22 po: 7; 23 út: 7
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
528 | 63027 B | Praha-Bubny: záhl. dejvické. Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, Praha-Dejvice: celá bez TV, Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín: traťová bez TV, Praha-Veleslavín: celá bez TV, Praha-Veleslavín - Praha-Ruzyně: traťová bez TV, Praha-Ruzyně: celá bez TV, Praha-Ruzyně - Hostivice: traťová bez TV, Hostivice: záhl. ruzyňské. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic, včetně zavaření. | 16 | 8 | O | D | 2x9h | 06.08.2022 | 07:30 | 07.08.2022 | 16:25 | 6 so: 9; 7 ne: 9
528 | 63027 S | Hostivice: záhl. kladenské. Hostivice - Jeneček odb.: traťová bez TV, Jeneček odb.: záhl. a zhl. záhlaví hostivické, zhlaví a záhlaví kladenské od náv. L po náv. S (včetně celé J staniční koleje). Jeneček odb. - Jeneč: traťová bez TV, Jeneč: celá bez TV, Jeneč - Unhošť: traťová bez TV, Unhošť: celá bez TV, Unhošť - Kladno: traťová bez TV, Kladno: záhl. unhošťské. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic, jazyka a opornice včetně zavaření, navaření def. vadných srdcovek. | 16 | 8 | O | D | 2x9h | 06.08.2022 | 08:00 | 07.08.2022 | 17:00 | 6 so: 9; 7 ne: 9
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
529 | 63056 E | Kralupy nad Vltavou předměstí: záhl. olovnické. Kralupy nad Vltavou předměstí - Olovnice: traťová bez TV, Olovnice: celá bez TV, Olovnice - Zvoleněves: traťová bez TV, Zvoleněves: celá bez TV, Zvoleněves - Podlešín: traťová bez TV, Podlešín: záhl. zvoleněveské. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 8 | O | D | 6h | 22.08.2022 | 08:00 | 22.08.2022 | 13:30 | 22 po: 6
529 | 63056 A1 | Podlešín: záhl. slánské. Podlešín - Slaný: traťová bez TV, Slaný: záhl. podlešínské. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 8 | O | D | 2x6h | 23.08.2022 | 08:00 | 24.08.2022 | 14:00 | 23 út: 6; 24 st: 6
529 | 63056 F | Podlešín: 1. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 25 | 60 |  | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 8 | O | D | 6h | 26.08.2022 | 08:00 | 26.08.2022 | 14:00 | 26 pá: 6
529 | 63056 C | Zlonice: záhl. klobucké. Zlonice - Klobuky v Čechách: traťová bez TV, Klobuky v Čechách: záhl. zlonické. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 8 | O | D | 10h | 25.08.2022 | 07:25 | 25.08.2022 | 17:00 | 25 čt: 10
529 | Z-73249 B | Klobuky v Čechách - Peruc: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Oprava přejezdu P2145, oprava GPK, svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 3d | 29.08.2022 | 06:00 | 31.08.2022 | 13:30 | [31 empty] | X | bar: 29 po to 31 st
529 | Z-73249 A | Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. PJ po výluce 30 km/h | Rekonstrukce mostu přes dálnici D7 (CPS) v km 89,380. | 11 | 8 | C | Ne | 8d | 29.08.2022 | 06:00 | 05.09.2022 | 21:00 | [31 empty] | X | bar: 29 po to 31 st
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
531 | 73109 B | Louny předměstí - Hřivice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 3x6h | 15.08.2022 | 07:30 | 17.08.2022 | 13:30 | 15 po: 6; 16 út: 6; 17 st: 6
531 | 73081 E | Obrnice - Most: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Oprava propustku km 120,430. | 11 | 8 | O | Ne | 26d | 18.08.2022 | 07:00 | 12.09.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 18 čt to 31 st
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
532 | 63196 A | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výhybky R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | manipulace s výziskem stavby | 14 | 5 | I | Ne | 193d | 01.06.2022 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
533 | Z-73217 A1 | Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. + TV, Chodov zhlaví: 102. + TV, v části od návěstidla S102 po návěstidlo L102 Chodov zhlaví: záhl. 2. TK směr Karlovy Vary-Dvory, v části od návěstidla 2L po návěstidlo S102. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 10 |  | Čištění příkopů, svoz dřeva, protáčení upevňovadel, svařování. | 11 | 8 | O | D | 2x6h | 16.08.2022 | 07:45 | 17.08.2022 | 14:00 | 16 út: 6; 17 st: 6
533 | Z-73217 A | Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. + TV, Chodov zhlaví: 102. + TV, v části od návěstidla S102 po návěstidlo L102 Chodov zhlaví: záhl. 2. TK směr Karlovy Vary-Dvory, v části od návěstidla 2L po návěstidlo S102. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 45 | 15 | Uzavírka přejezdu P85 v km 193,244 dne 30.08.2022 od 7:45 do 18:00 hod. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, demontáž a montáž přejezdu v km 193,244 (P85), svařování. | 11 | 8 | O | D | 10h | 30.08.2022 | 07:45 | 30.08.2022 | 18:00 | 30 út: 10
533 | Z-73217 B1 | Chodov zhlaví - Karlovy Vary-Dvory: 1. + TV, Chodov zhlaví: 101. + TV, v části od návěstidla S101 po návěstidlo L101 Chodov zhlaví: záhl. 1. TK směr Karlovy Vary-Dvory, v části od návěstidla S101 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte, ze směru Chodov zhlaví. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 10 |  | Čištění příkopů, svoz dřeva, protáčení upevňovadel, svařování. | 11 | 8 | O | D | 2x6h | 18.08.2022 | 07:45 | 19.08.2022 | 14:00 | 18 čt: 6; 19 pá: 6
533 | Z-73217 B | Chodov zhlaví - Karlovy Vary-Dvory: 1. + TV, Chodov zhlaví: 101. + TV, v části od návěstidla S101 po návěstidlo L101 Chodov zhlaví: záhl. 1. TK směr Karlovy Vary-Dvory, v části od návěstidla S101 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte, ze směru Chodov zhlaví. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 45 | 15 | Uzavírka přejezdu P85 v km 193,244 dne 31.08.2022 od 7:45 hod. do 18:00 hod. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, demontáž a montáž přejezdu v km 193,244 (P85), svařování. | 11 | 8 | O | D | 10h | 31.08.2022 | 07:45 | 31.08.2022 | 18:00 | 31 st: 10
533 | Z-73218 A | Citice - Dasnice: 2. bez TV, |  | T |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Podbíjení ASP v km 212,119-212,917. | 11 | 8 | O | D | 8h | 24.08.2022 | 07:00 | 24.08.2022 | 15:00 | 24 st: 8
533 | Z-73218 B | Citice - Dasnice: 2. + TV, Dasnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Citice, v části od návěstidla 2L po návěstidla Se5, Se6. včetně celých výhybek č. 2, 3 Dasnice: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Podbíjení ASP v km 216,184-216,957 + výhybky č. 2 a č. 3. | 11 | 8 | O | D | 10h | 25.08.2022 | 07:00 | 25.08.2022 | 17:00 | 25 čt: 10
533 | Z-73218 C | Dasnice: záhl. a zhl. 1. TK směr Kynšperk nad Ohří, v části od návěstidla Se18 k námezníku výhybky č. 20. včetně celých výhybek č. 20, 23, 25 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kynšperk nad Ohří - Dasnice, ze směru Dasnice. Dasnice: 1. bez TV, v části od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 20 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 15 |  | Podbíjení ASP v km 217,706-217,873 + výhybky č. 23 a č. 25. | 11 | 8 | O | D | 6h | 26.08.2022 | 06:30 | 26.08.2022 | 12:00 | 26 pá: 6
533 | Z-73218 D | Dasnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Kynšperk nad Ohří, v části od návěstidla S19 k námezníku výhybky č. 24b a námezníku výhybky č. 22. včetně celých výhybek č. 24ab, 26 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dasnice - Kynšperk nad Ohří, ze směru Dasnice. Dasnice: 2. bez TV, v části od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 24b |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 15 |  | Podbíjení ASP v km 217,706-217,873 + výhybky č. 24ab a č. 26. | 11 | 8 | O | D | 7h | 26.08.2022 | 12:10 | 26.08.2022 | 19:00 | 26 pá: 7
533 | Z-73218 E | Dasnice: záhl. a zhl. 1. TK směr Kynšperk nad Ohří, v části od návěstidla Se18 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dasnice - Kynšperk nad Ohří, ze směru Dasnice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kynšperk nad Ohří - Dasnice, ze směru Dasnice. Dasnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Kynšperk nad Ohří, v části od návěstidla S19 k námezníku výhybky č. 24b a námezníku výhybky č. 22. včetně celých výhybek č. 23, 24ab, 25, 26 a DKS Dasnice: 2. bez TV, v části od návěstidla L2 k námezníku výhybky č. 24b | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Podbíjení ASP výhybky č. 23, 24ab, 25, 26 a DKS. | 11 | 8 | O | N | 4h | 26.08.2022 | 23:50 | 27.08.2022 | 04:00 | bar: 26 pá to 27 so
533 | 73202 D | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se19 po návěstidla S4a, S6, Se32. včetně celých výhybek č. 28, 29 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | Změna od RPV. | Výměna srdcovky ve výhybce č. 29 (pravá vložka), výměna upevnění a podkladnic, výměna pryžových podložek a přestavníků výhybek č. 28, 29, 33. | 11 | 8 | I | D | 10h | 01.08.2022 | 07:50 | 01.08.2022 | 17:50 | 1 po: 10 | X
533 | 73202 E | Cheb: zhl. směr Tršnice, v části od návěstidel L2, L4b, L6 po návěstidlo Se60. Cheb: zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 68 k námezníku výhybky č. 74. včetně celých výhybek č. 72, 74 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | Změna od RPV. | Výměna srdcovky ve výhybce č. 72 a 74 (levá vložka), výměna upevnění a podkladnic, výměna pryžových podložek, překlenutí svaru a demontovaného LISu výhybky č. 74 a výměna přestavníků výhybek č. 64, 72, 74. | 11 | 8 | I | D | 2x10h | 02.08.2022 | 07:50 | 03.08.2022 | 17:50 | 2 út: 10; 3 st: 10 | X
533 | 73202 F | Cheb: zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se75 k námezníku výhybky č. 81. Cheb: zhl. směr Františkovy Lázně, v části od námezníku výhybky č. 82 k námezníku výhybky č. 88. včetně celých výhybek č. 81, 82 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | Změna od RPV. | Výměna srdcovky ve výhybce č. 82 (levá vložka), výměna upevnění a podkladnic, výměna pryžových podložek a přestavníků výhybek č. 81, 82. | 11 | 8 | I | D | 10h | 04.08.2022 | 07:50 | 04.08.2022 | 17:50 | 4 čt: 10 | X
533 | Z-73221 A | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námezníku výhybky č. 6 k námezníkům výhybek č. 11 a č. 15. Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená), mimo část napětí trakčního vedení nad 16. SK od PI K po PI L |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Montáž a vystrojení trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 2x8h | 16.08.2022 | 08:00 | 17.08.2022 | 16:00 | 16 út: 8; 17 st: 8
533 | Z-73221 B | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidel S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20 k námezníku výhybky č. 15. Cheb: 16. bez TV, v části od návěstidla S16 po návěstidlo L16 mimo část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená), mimo část napětí trakčního vedení nad 14. SK od PI H po PI J Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená), mimo část napětí trakčního vedení nad 16. SK od PI K po PI L |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Montáž a vystrojení trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 8h | 18.08.2022 | 08:00 | 18.08.2022 | 16:00 | 18 čt: 8
533 | Z-73221 B | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidel S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20 k námezníku výhybky č. 15. Cheb: 16. bez TV, v části od návěstidla S16 po návěstidlo L16 mimo část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená), mimo část napětí trakčního vedení nad 14. SK od PI H po PI J Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená), mimo část napětí trakčního vedení nad 16. SK od PI K po PI L |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 | Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Montáž a vystrojení trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 8h | 19.08.2022 | 08:00 | 19.08.2022 | 16:00 | 19 pá: 8
533 | Z-73221 C | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidel S7a, S9a, S11 k námezníku výhybky č. 32. Cheb: 3.,5.,7a,7b jen TV, koleje „střed“ od ÚO č. 431 po ÚD č. 43, ÚD č. 44, ÚD č. 45 – sekce E/3 (červená), ÚD č. 8 vodivě propojen Cheb: 9a,9b,11. jen TV, sekce E/9 (modrá) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 0 | 33 | 30 | 2 hrany durch Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Montáž a vystrojení trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 8h | 20.08.2022 | 08:00 | 20.08.2022 | 16:00 | 20 so: 8
533 | Z-73221 C | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidel S7a, S9a, S11 k námezníku výhybky č. 32. Cheb: 3.,5.,7a,7b jen TV, koleje „střed“ od ÚO č. 431 po ÚD č. 43, ÚD č. 44, ÚD č. 45 – sekce E/3 (červená), ÚD č. 8 vodivě propojen Cheb: 9a,9b,11. jen TV, sekce E/9 (modrá) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 70 | Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Montáž a vystrojení trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 8h | 21.08.2022 | 08:00 | 21.08.2022 | 16:00 | 21 ne: 8
533 | Z-73221 D | Cheb: 92. bez TV, kolej „spojovací“ v části od návěstidla Se141 k námezníku výhybky č. 79 Cheb: 138.,140.,142.,144. jen TV, koleje „sever“ včetně napětí 1.,2. koleje spouštěcí a 30.,32.,92. koleje spojovací, sekce E/17 – modrá Cheb: 602.,604.,606.,608.,610.,612.,614.,616.,618.,620.,622. jen TV, sekce E/18 (červená) a E/19 (žlutá) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Montáž a vystrojení trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 8h | 26.08.2022 | 08:00 | 26.08.2022 | 16:00 | 26 pá: 8
533 | Z-73221 D | Cheb: 92. bez TV, kolej „spojovací“ v části od návěstidla Se141 k námezníku výhybky č. 79 Cheb: 138.,140.,142.,144. jen TV, koleje „sever“ včetně napětí 1.,2. koleje spouštěcí a 30.,32.,92. koleje spojovací, sekce E/17 – modrá Cheb: 602.,604.,606.,608.,610.,612.,614.,616.,618.,620.,622. jen TV, sekce E/18 (červená) a E/19 (žlutá) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A, B. | Montáž a vystrojení trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 8h | 27.08.2022 | 08:00 | 27.08.2022 | 16:00 | 27 so: 8
533 | Z-73221 F | Cheb: zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se75 po námezník výhybky č. 76. Cheb: 1. jen TV, kolej „sever“, sekce E/21 – modrá |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 70 | Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Montáž a vystrojení trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 2x8h | 22.08.2022 | 08:00 | 23.08.2022 | 16:00 | 22 po: 8; 23 út: 8
533 | Z-73221 E | Cheb: zhl. směr Tršnice, v části od návěstidel L8, L10, L12, L14, L16, L18, L20 k námezníku výhybky č. 55a a námezníku výhybky č. 68. Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená), mimo část napětí trakčního vedení nad 14. SK od PI H po PI J |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Montáž a vystrojení trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 2x8h | 24.08.2022 | 08:00 | 25.08.2022 | 16:00 | 24 st: 8; 25 čt: 8
533 | Z-73234 A | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu a Schirnding, v části od návěstidla Se29 po návěstidlo Se30. Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu a Schirnding, v části od námezníku výhybky č. 32 k námezníku výhybky č. 35. Cheb: výh.: kolejová spojka výhybek č. 35 – 37, od hrotu jazyka výměny 35 pro jízdu vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 37 pro jízdu z vedlejšího směru, včetně celých výhybek č. 35, 37 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Výměna přestavníků výhybek č. 35 a 37. | 11 | 8 | I | D | 4h | 08.08.2022 | 10:00 | 08.08.2022 | 14:00 | 8 po: 4 | X
533 | Z-73234 B | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu a Schirnding, v části od námezníku výhybky č. 11 k námezníku výhybky. č. 14. včetně celých výhybek č. 11, 14 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Výměna přestavníků výhybek č. 11 a 14. | 11 | 8 | I | D | 4h | 09.08.2022 | 10:00 | 09.08.2022 | 14:00 | 9 út: 4 | X
533 | Z-73230 A | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námezníku výhybky č. 5 k námezníku výhybky č. 6. včetně celých výhybek č. 5, 6 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Odstranění def.vad ve výhybce č.5. | 11 | 8 | O | D | 4h | 10.08.2022 | 08:00 | 10.08.2022 | 12:00 | 10 st: 4
533 | Z-73234 C | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu a Schirnding, v části od námezníku výhybky č. 32 k námezníku výhybky č. 34. včetně celé výhybky č. 34 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Výměna přestavníku výhybky č. 34. | 11 | 8 | I | D | 4h | 10.08.2022 | 12:30 | 10.08.2022 | 16:30 | 10 st: 4 | X
533 | Z-73230 B | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu a Schirnding, v části od návěstidla Se23 k námezníku výhybky č. 32. včetně celých výhybek č. 30, 31, 32 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Odstranění def. vad ve výhybce č. 32, výměna přestavníků ve výhybkách č. 30, 31, 32. | 11 | 8 | IO | N | 6h | 12.08.2022 | 22:00 | 13.08.2022 | 04:00 | bar: 12 pá to 13 so
533 | Z-73230 C | Cheb: zhl. směr Františkovy Lázně, v části od námezníku výhybky č. 83 k námezníku výhybky č. 88. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Odstranění def. vad kolejnic mezi výhybkami č. 83 a 88. | 11 | 8 | O | D | 4h | 11.08.2022 | 08:00 | 11.08.2022 | 12:00 | 11 čt: 4
533 | Z-73230 D | Cheb: zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 82 k námezníku výhybky č. 91. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | Současně s ROV 73052 B, F, J, N, R + ROV 73113 A. | Odstranění def. vad kolejnic mezi výhybkami č. 82 a 91. | 11 | 8 | O | D | 4h | 12.08.2022 | 08:00 | 12.08.2022 | 12:00 | 12 pá: 4
533 | 73052 R | Cheb: 200. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI M v km 454,720 po ÚD č. 52 (dráha-vlečka: ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Montáž bárky MA67 c. | 11 | 8 | C | Ne | 293d | 21.02.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
533 | 73052 B | Cheb: 150.,152. bez TV, jejich části od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 150. jen TV, od PI A v km 454,720 po PI B v km 454,755 Cheb: 152. jen TV, od PI C v km 454,720 po PI D v km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Montáž bárky MA67 b. | 11 | 8 | C | Ne | 292d | 22.02.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
533 | 73052 F | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 134 po návěstidlo Se119. Cheb: 140. bez TV, její část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 142. bez TV, její část od návěstidla Se119 do km 454,755 Cheb: 140. jen TV, kolej „jih“, od PI E v km 454,720 po PI F v km 454,755 Cheb: 142. jen TV, kolej „jih“, od ÚD č. 37 po PI G v km 454,755 Cheb: 144. jen TV, kolej „jih“, od ÚD č. 37 po ÚD č. 50 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B. | Montáž bárky MA67 a. | 11 | 8 | C | Ne | 282d | 04.03.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
533 | 73052 J | Cheb: 132.,134. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Montáž konstrukce P6. | 11 | 8 | C | Ne | 216d | 09.05.2022 | 07:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
533 | 73052 N | Cheb: 130. jen TV, sekce E/15 - červená Cheb: 132.,134.,136. jen TV, sekce E/14 – žlutá |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Montáž konstrukce P6. | 11 | 8 | C | Ne | 216d | 09.05.2022 | 07:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
533 | 73113 A | Cheb: 14.,16. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 14. jen TV, od PI H v km 454,720 po PI J v km 454,755 Cheb: 16. jen TV, od PI K v km 454,720 po PI L v km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N. | Montáž bárky MA45. | 11 | 8 | C | Ne | 134d | 30.07.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
533 | 73113 C | Cheb: 18.,20.,22. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) mimo část napětí trakčního vedení nad 16. SK od PI K po PI L |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | Změna od RPV. Současně s ROV 73113 A+F+J + ROV 73052 B+F+J+N+R. | Výsuv č. 6. | 11 | 8 | C | N | 10h | 13.08.2022 | 20:00 | 14.08.2022 | 06:00 | [31 empty] | X | bar: 13 so to 14 ne
533 | 73113 F | Cheb: 8.,10.,12. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená) mimo část napětí trakčního vedení nad 14. SK od PI H po PI J |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | Změna od RPV. Současně s ROV 73113 A+C+J + ROV 73052 B+F+J+N+R. | Výsuv č. 6. | 11 | 8 | C | N | 10h | 13.08.2022 | 20:00 | 14.08.2022 | 06:00 | [31 empty] | X | bar: 13 so to 14 ne
533 | 73113 J | Cheb: 128a,130.,136.,138.,146.,148.,154.,156.,158. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 138. jen TV, kolej „jih“, sekce E/13 – červená Cheb: 140. jen TV, od ÚO č. 203 po PI E v km 454,720 a od PI F v km 454,755 po ÚO č. 205 Cheb: 142. jen TV, od PI G v km 454,755 po ÚD č. 49, koleje "jih", sekce E/13 – červená Cheb: 146.,148.,154.,156.,158. jen TV, sekce E/12 – zelená Cheb: 150.,152. jen TV, mimo části napětí trakčního vedení od PI A, PI C v km 454,720 po PI B, PI D v km 454,755, sekce E/12 – zelená Cheb: 200.,204.,208 jen TV, část napětí trakčního vedení od PI M v km 454,720 po ÚD č. 51 a ÚD č. 59 (dráha-vlečka: ČD, a.s. - Cheb), sekce E/11 – modrá |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | Změna od RPV. Současně s ROV 73113 A+C+F + ROV 73052 B+F+J+N+R. | Výsuv č. 6. | 11 | 8 | C | N | 10h | 13.08.2022 | 20:00 | 14.08.2022 | 06:00 | [31 empty] | X | bar: 13 so to 14 ne
533 | 73113 B | Cheb: 1. bez TV, kolej „střed“ v části od km 454,720 po námezník výhybky č. 37 Cheb: 2. bez TV, kolej „střed“ v části od návěstidla Se28 po km 454,755 Cheb: 1. jen TV, kolej „střed“, sekce E/1 (zelená) Cheb: 2.,4b jen TV, koleje „střed“, sekce E/2 (žlutá) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73113 A + ROV 73052 B+F+J+N+R. | Montáž bárky MA34. | 11 | 8 | C | Ne | 106d | 27.08.2022 | 07:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 27 so to 31 st
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
534 | 73182 A | Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 15.08.2022 | 08:00 | 19.08.2022 | 14:15 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 19 pá
534 | 73182 A | Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 5d | 22.08.2022 | 08:00 | 26.08.2022 | 14:15 | [31 empty] | X | bar: 22 po to 26 pá
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
535 | 75002 B | Jílové u Děčína: 2.,3.,4.,6. bez TV, výh.: č. 3, 4, 5, 7, vzhledem ke změně popisu sítě je dopravna Jílové u Děčína evidována jako Jílové u Děčína nz |  | S | [19 empty] | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 po to 31 st
535 | 75002 C | Libouchec: 2.,3.,4.,4a bez TV, výh.: č. 3, 4, 6, vzhledem ke změně popisu sítě je dopravna Libouchec evidována jako Libouchec nz |  | S | [19 empty] | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 po to 31 st
535 | 75002 D | Malé Chvojno: 2.,3.,5.,7.,7a bez TV, výh.: č. 3, 4, 5, 6, 7, vzhledem ke změně popisu sítě je dopravna Malé Chvojno evidována jako Malé Chvojno nz |  | S | [13 empty] | 15 | 0 | 30 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
535 | 75002 E | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 po to 31 st
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
536 | Z-73220 A | Nejdek - Nové Hamry: traťová bez TV, Nové Hamry: celá bez TV, Nové Hamry - Pernink: traťová bez TV, Pernink: celá bez TV, Pernink - Potůčky: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Od 15. 8. 2022 7:00 hod nepřetržitě do 2. 9. 2022 18:00 hod bude úplná silniční uzavírka přejezdu v km 45,281 (P203-BP9) včetně chodců. | Úprava GPK, úprava nástupišť, čištění odvodnění a kácení porostů, rekonstrukce železničního svršku a spodku v km 45,268 – 45,393, včetně odvodnění, rek. přejezdové konstrukce v km 45,281 oprava geomet. parametrů koleje. | 11 | 8 | O | Ne | 20d | 15.08.2022 | 08:30 | 03.09.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 31 st
536 | Z-75021 A | Nejdek - Nové Hamry: zab. zař.: přejezdové v km 20,548 (P173-NH2) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Současně s ROV 73220 A + ROV 75021 B, C, D. | Doplnění závor na přejezdu v km 20,548 (P173). | 11 | 8 | I | Ne | 19d | 15.08.2022 | 08:30 | 02.09.2022 | 18:00 | bar: 15 po to 31 st
536 | Z-75021 B | Nejdek - Nové Hamry: zab. zař.: přejezdové v km 24,331 (P181-NH10) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Současně s ROV 73220 A + ROV 75021 A, C, D. | Doplnění závor na přejezdu v km 24,331 (P181). | 11 | 8 | I | Ne | 19d | 15.08.2022 | 08:30 | 02.09.2022 | 18:00 | bar: 15 po to 31 st
536 | Z-75021 C | Nové Hamry - Pernink: zab. zař.: přejezdové v km 34,661 (P191-HP10) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Současně s ROV 73220 A + ROV 75021 A, B, D. | Doplnění závor na přejezdu v km 34,661 (P191). | 11 | 8 | I | Ne | 19d | 15.08.2022 | 08:30 | 02.09.2022 | 18:00 | bar: 15 po to 31 st
536 | Z-75021 D | Pernink - Potůčky: zab. zař.: přejezdové v km 45,281 (P203-BP9) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Současně s ROV 73220 A + ROV 75021 A, B, C. | Doplnění závor na přejezdu v km 45,281 (P203). | 11 | 8 | I | Ne | 19d | 15.08.2022 | 08:30 | 02.09.2022 | 18:00 | bar: 15 po to 31 st
536 | Z-75021 E | Karlovy Vary - Potůčky: zab. zař.: JOP – DOZ pro úsek. | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Současně s ROV 73220 A + ROV 75021 A, B, C, D. | Úprava SW DOZ Karlovy Vary - Nejdek. | 11 | 8 | I | N | 5h | 31.08.2022 | 23:40 | 01.09.2022 | 04:20 | [31 empty] | X | bar: 31 st
537 - Praha-Vysočany - Turnov | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
537 | 63169 B | Praha-Čakovice: záhl. měšické. Praha-Čakovice - Měšice u Prahy: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. mimo roční plán, částečně souběh s etapou A a částečně souběh s etapou C | TSO traťové/staniční koleje a přejezdů (P2660 a P2661) | 16 | 7 | O | Ne | 37d | 09.07.2022 | 08:00 | 14.08.2022 | 19:30 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 14 ne
537 | 63169 C | Měšice u Prahy: záhl. neratovické. Měšice u Prahy - Neratovice: traťová bez TV, Neratovice: záhl. měšické . | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. mimo roční plán, částečně souběh s etapou B | TSO traťové koleje a přejezdů (P2665, P2667 a P2668) | 16 | 7 | O | Ne | 37d | 23.07.2022 | 08:00 | 28.08.2022 | 19:30 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 28 ne
537 | Z-63192 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: výh.: 33,35, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město, ze směru Mladá Boleslav hlavní nádraží. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Mladá Boleslav hlavní nádraží - Katusice, ze směru Mladá Boleslav hlavní nádraží. | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad, navaření srdcovky. | 14 | 7 | O | D | 7h | 06.08.2022 | 07:00 | 06.08.2022 | 14:00 | 6 so: 7
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
539 | 73059 A | Litoměřice horní nádraží - Liběšice: traťová bez TV, Liběšice: celá bez TV, Liběšice - Úštěk: traťová bez TV, Úštěk: záhl. liběšické traťové koleje a navazující část zhlaví (výhybka č. 1) do km 61,550. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ. | Rekonstrukce traťového úseku, přejezdů, mostů. | 11 | 7 | I | Ne | 151d | 07.03.2022 | 08:00 | 04.08.2022 | 18:00 | bar: 1 po to 4 čt
539 | 73059 C | Úštěk: celá bez TV, vyjma liběšického záhlaví traťové koleje a části zhlaví (vyloučeno v etapě A) Úštěk - Blíževedly: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. ZASTAVENÝ PROVOZ. prodloužení nad rámec RPV. | Rekonstrukce traťového úseku, přejezdů a náspu. | 11 | 7 | I | Ne | 151d | 07.03.2022 | 08:00 | 04.08.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 4 čt
539 | 73059 E | Litoměřice horní nádraží: záhl. liběšické. Litoměřice horní nádraží: zhl. liběšické. |  | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. současně s etapou „A” (ZP+ND) nelze křižovat | Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa. | 11 | 7 | I | Ne | 37d | 29.06.2022 | 18:00 | 04.08.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 4 čt
539 | Z-73266 A | Lovosice - Čížkovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Oprava přejezdu v km 1,994, odstranění porostu. | 11 | 7 | O | Ne | 3d | 27.08.2022 | 16:00 | 29.08.2022 | 06:30 | [31 empty] | X | bar: 27 so to 29 po
539 | Z-73266 C | Lovosice - Čížkovice: traťová bez TV, Lovosice: záhl. čížkovické. Čížkovice: 1a,1b bez TV, záhl. lovosické a navazující část lovosického zhlaví po hroty jazyků výhybky č. 2 (výhybka č. 1). | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | Odstranění porostu. | 11 | 7 | O | D | 6h | 29.08.2022 | 09:00 | 29.08.2022 | 15:00 | 29 po: 6
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
540 | Z-53140 A | Srní u České Lípy: záhl. a zhl. TK směr Jetřebí. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Jestřebí - Srní u České Lípy, ze směru Srní u České Lípy. Srní u České Lípy: 1,2,3,4 bez TV, její část od návěstidla S1,S2,S4,Se2 do km 38,240 Srní u České Lípy: výh.: 1,2,3, | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | Změna od RPV. Výl. doplněna po regionální výl. poradě | oprava silničního mostu v km 38,100 | 8 | 7 | C | D | 5x8h | 02.08.2022 | 09:15 | 31.08.2022 | 17:15 | 2 út: 8; 3 st: 8; 4 čt: 8; 5 pá: 8; 31 st: 8 | X
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
541 | 63217 C | Dobrovice - Bezděčín: traťová bez TV, Dobrovice: záhl. směr Bezděčín. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | přesun po CVP | Geotechnický průzkum. | 14 | 7 | IB | D | 15h | 01.08.2022 | 06:00 | 01.08.2022 | 21:00 | 1 po: 15
541 | Z-63191 A | Veleliby - Křinec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. výluka nad rámec RPV ST+SMT (navýšení rozsahu rací | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, úprava GPK strojně, oprava přejezdu v km 1,305(P4594); 11,121(P4607), oprava mostu v km 11,099; výměna mostnic. | 14 | 7 | O | Ne | 21d | 18.08.2022 | 10:00 | 07.09.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 18 čt to 31 st
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
542 | Z-55026 C | Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdu v km 70,300 (P4736) trati Mladá Boleslav - Stará Paka | 8 | 7 | I | Ne | 5d | 08.08.2022 | 08:00 | 12.08.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 8 po to 12 pá
542 | Z-55025 B | Libuň - Lomnice nad Popelkou: zab. zař.: PZS v km 61,11 (P4708) a PZS v km 62,894 (P4712) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdech v km 61,811 (P4708) a v km 62,894 (P4712) | 8 | 7 | I | Ne | 5d | 01.08.2022 | 08:00 | 05.08.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 5 pá
542 | Z-55025 C | Libuň - Lomnice nad Popelkou: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Vypnutí a aktivace TZZ v traťovém úseku | 8 | 7 | I | Ne | 5d | 01.08.2022 | 08:00 | 05.08.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 5 pá
542 | Z-55025 A | Libuň: zab. zař.: SZZ. Výměna SW JOP pro PZS |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | Změna od RPV. | úprava SW JOP | 8 | 7 | I | D | 4h | 03.08.2022 | 00:00 | 03.08.2022 | 04:00 | 3 st: 4 | X
542 | Z-55027 A | Mladějov v Čechách - Sobotka: zab. zař.: přejezdové v km 46,654 (P4684). |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdu P4684 v km 46,654 v úseku Mladějov v Čechách - Sobotka | 8 | 7 | I | Ne | 5d | 08.08.2022 | 08:00 | 12.08.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 8 po to 12 pá
542 | Z-55026 B | Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: zab. zař.: PZS v km 70,300 (P4736) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P4736 v km 70,300 trati Mladá Boleslav - Stará Paka | 8 | 7 | I | Ne | 5d | 08.08.2022 | 08:00 | 12.08.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 8 po to 12 pá
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
544 | 73069 A | Děčín východ dolní nádraží: 1. bez TV, kolejově část staniční koleje č. 1 od návěstidla S1 k námezníku výhybky č. 74 Děčín východ dolní nádraží: 2. bez TV, kolejově část staniční koleje č. 2 od km 457,000 k námezníku výhybky č. 74 Děčín východ dolní nádraží: zhl. střední - od námezníku výhybky č. 74 k hrotům jazyků výhybky č. 74. Děčín východ dolní nádraží: zhl. žlebské - část od námezníku výhybky č. 79 k hrotům jazyků výhybky č. 79. Děčín východ dolní nádraží: záhl. žlebské traťové koleje. Děčín východ dolní nádraží: 1. jen TV, napěťově po provizorní ÚD PD2 v km 456,252 ze směru od Děčína-Prostředního Žlebu Děčín východ dolní nádraží: 1a + TV, Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. východoděčínské traťové koleje včetně navazující části východoděčínského zhlaví - od návěstidla VL po návěstidlo Se9. napěťově po ÚD 5 a po provizorní ÚD PD1 v km 3,440 ze směru od Děčína východu | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ směr Děčín-Prostřední Žleb. | Rekonstrukce mostu v km 458,756, tunelu v km 458,363 (Děčínského), koleje, TV a ZZ, včetně přeložek sítí. | 11 | 7 | I | Ne | 260d | 01.03.2022 | 09:00 | 15.11.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 31 st
544 | 72D04311 | Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží: 1. bez TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. děčínské 1. traťové koleje a navazující část zhlaví po námezník výhybky č. 1 (výh. č. 1). |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 37 | 15 |  | Výměna srdcovky výhybky č. 1, svařování. | 11 | 7 | O | D | 8h | 01.08.2022 | 08:50 | 01.08.2022 | 16:45 | 1 po: 8
544 | 72C04321 | Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: 2. bez TV, Děčín-Prostřední Žleb: 2. bez TV, v úseku od návěstidla L2 k návěstidlu S2 Děčín-Prostřední Žleb: zhl. část děčínského a děčínské záhlaví 2. traťové koleje v úseku od návěstidla S2 k návěstidlu 2L. (vyloučené výhybky č. 2, 4, 5, 6) |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 37 | 15 |  | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 5, svařování. | 11 | 7 | O | D | 8h | 08.08.2022 | 08:50 | 08.08.2022 | 16:45 | 8 po: 8
544 | 72A04412 | Dolní Žleb - Děčín-Prostřední Žleb: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 37 | 15 |  | Výřez vegetace - ořez větví. | 11 | 7 | O | D | 2x8h | 15.08.2022 | 08:50 | 22.08.2022 | 16:45 | 15 po: 8; 22 po: 8
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
547 | 53130 A | Frýdlant v Čechách - Nové Město pod Smrkem: traťová bez TV, Frýdlant v Čechách: záhl. TK směr Nové Město pod Smrkem. Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Lokální čištění KL, výměna pražců, oprava GPK, svařování, oprava BK, oprava odvodnění. | 8 | 7 | O | Ne | 4d | 01.08.2022 | 07:35 | 04.08.2022 | 15:25 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 4 čt
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
548 | Z-53156 A | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování | 8 | 7 | O | D | 5x11h | 08.08.2022 | 07:10 | 12.08.2022 | 17:40 | 8 po: 11; 9 út: 11; 10 st: 11; 11 čt: 11; 12 pá: 11
548 | 53081 A1 | Smržovka - Tanvald: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | nadjezd Luční - zápory | 8 | 7 | C | Ne | 7d | 08.08.2022 | 07:20 | 14.08.2022 | 18:00 | [31 empty] | X | bar: 8 po to 14 ne
548 | 53131 A | Liberec: 400 bez TV, od námezníku výhybky č.451 k začátku výhybky č.452 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Liberec - Vesec u Liberce, ze směru Liberec. Liberec: 410 bez TV, od námezníku výhybky č.423 k začátku výhybky č.453 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Liberec - Vesec u Liberce, ze směru Liberec. | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | ZP směr Vesec u Liberce | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | 8 | 7 | C | D | 7x11h | 15.08.2022 | 07:20 | 21.08.2022 | 18:00 | 15 po: 11; 16 út: 11; 17 st: 11; 18 čt: 11; 19 pá: 11; 20 so: 11; 21 ne: 11
548 | 53131 A | Liberec: 400 bez TV, od námezníku výhybky č.451 k začátku výhybky č.452 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Liberec - Vesec u Liberce, ze směru Liberec. Liberec: 410 bez TV, od námezníku výhybky č.423 k začátku výhybky č.453 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Liberec - Vesec u Liberce, ze směru Liberec. | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | Změna od RPV. ZP směr Vesec u Liberce | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | 8 | 7 | C | D | 3x11h | 29.08.2022 | 07:20 | 31.08.2022 | 18:00 | 29 po: 11; 30 út: 11; 31 st: 11 | X
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
702 | 93085 A | Milevsko - Branice: traťová bez TV, Milevsko: záhl. směr Branice. Branice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | Výměna def. vad. kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava BK, úprava GPK, oprava RK, výměna provozně opotřebených upevňovadel, odstraňování provozních závad po jízdě MD. | 10 | 5 | O | D | 3x8h | 22.08.2022 | 07:10 | 24.08.2022 | 15:20 | 22 po: 8; 23 út: 8; 24 st: 8
702 | 93085 B | Branice - Záhoří: traťová bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Vlastec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Rekonstrukce PZZ č. P 6279 v km 46,349 s výměnou přej. k-ce, kolejového roštu a se změnou zabezpečení PZZ na 3ZBI. Snížení nivelity silnice II. tř. a zřízení nových parametrů obou nivelet v souladu s ČSN 736380. Běžná údržba žel. svršku. | 10 | 5 | IO | Ne | 10d | 15.08.2022 | 07:15 | 24.08.2022 | 18:20 | [31 empty] | X | bar: 15 po to 24 st
702 | 93085 C | Písek město - Písek: traťová bez TV, Písek město: záhl. a zhl. směr Písek. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | Výměna def. vad. kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava BK, úprava GPK, oprava RK, výměna provozně opotřebených upevňovadel, odstraňování provozních závad po jízdě MD. | 10 | 5 | O | D | 2x8h | 02.08.2022 | 06:50 | 03.08.2022 | 15:10 | 2 út: 8; 3 st: 8
702 | 93085 D | Záhoří: zab. zař.: SZZ. ovládací pracoviště JOP | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Souběh s etapou B. | Výměna SW JOP a TPC za účelem zapracování změny zabezpečení PZZ č. P 6279 v km 46,349. | 10 | 5 | I | N | 2x5h | 22.08.2022 | 22:50 | 24.08.2022 | 04:15 | 22 po: (; 23 út: )(; 24 st: )
702 | 93083 A | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování. Odstraňování provozních závad po jízdách měřících jednotek pro žel. svršek a TV. | 10 | 5 | O | D | 8h | 03.08.2022 | 06:45 | 03.08.2022 | 14:50 | 3 st: 8
703 - Horní Cerekev - Tábor | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
703 | Z-33154 A | Pelhřimov - Nová Cerekev: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, zřízení BK, svařování | 5 | 3 | O | Ne | 20d | 05.08.2022 | 08:25 | 24.08.2022 | 15:30 | bar: 5 pá to 24 st
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
704 | 93081 A | České Budějovice: celá + TV, České Budějovice - Nemanice I: 1. a 2. + TV, Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od děliče TV č. 2 v NP Rožnov do úrovně vjezdového návěstidla L dopravny České Budějovice od km 115,580 do km 115,733 České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Běžná údržba TV v ŽST České Budějovice - údržba kotevních systémů, napájecích převěsů, odpojovačů a děličů TV. | 10 | 5 | O | D | 2x4h | 21.08.2022 | 00:25 | 28.08.2022 | 04:45 | 21 ne: 4; 28 ne: 4
704 | 95009 D | Ševětín: zab. zař.: SZZ. postupné vypínání návěstidel L1, L2, L3, L4, S1, S2, S3, S4,1L, 1S, 2S, Př1L, Se1, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 80 | Změna od RPV. Jízdy vlaků na "PN". | Výměna vnitřní výstroje (návěstních tranformátorů) postupně ve všech hlavních a seřaďovacích návěstidlech v ŽST Ševětín (investiční akce SSz - oblast Praha "ETCS"). | 10 | 5 | I | Ne | 31d | 01.08.2022 | 08:30 | 31.08.2022 | 16:30 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
704 | 93034 C | Veselí nad Lužnicí - Soběslav: 1.,2. + TV, Soběslav: celá bez TV, mimo zhlaví směr Roudná v části od návěstidel L2 a L4 v km 62,250 k námezníku výhybky č. 13 v km 62,366 a mimo 2. staniční kolej v části od km 61,955 k návěstidlu L2 v km 62,250 Soběslav: celá jen TV, mimo 4. staniční kolej a mimo 2. staniční kolej v části od izolátorů v TV v km 61,926 do úrovně návěstidla L2 v km 62,250 | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Souběh s etapami A, B. | Úpravy TV - demontáž vodivého propojení děliče TV č.1 (investice SSz - oblast Praha). | 10 | 5 | I | D | 4h | 19.08.2022 | 00:10 | 19.08.2022 | 04:00 | 19 pá: 4
704 | 93034 D | Soběslav: zhl. směr Veselí nad Lužnicí v části od km 61,370 k návěstidlům S2 a S4 . Soběslav: sudá + TV, Soběslav: zhl. směr Roudná v části od návěstidel L2 a L4 v km 62,250 k námezníku výhybky č. 13 v km 62,366. |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 25 | Bude zavedena PJ kolem pracovního místa = 50 km/hod v délce 350 m od km 62,200 do km 62,550 v období od 19.8 2022 do 2.9. 2022. | Práce na žel. svršku a spodku, úpravy TV s propojením 2. a 4. SK v ŽST Soběslav do budoucí 2. TK Soběslav - Planá n.L. , montáž nového TV 4. SK s úvazkem do záhlaví 2. TK Soběslav - Veselí n.L. (investice SSz - oblast Praha). | 10 | 5 | I | Ne | 15d | 19.08.2022 | 04:00 | 02.09.2022 | 09:45 | bar: 19 pá to 31 st
704 | 93034 B | Soběslav: 2. bez TV, v části od km 61,955 k návěstidlu L2 v km 62,250 Soběslav: zhl. směr Roudná v části od návěstidel L2 a L4 v km 62,250 k námezníku výhybky č. 13 v km 62,366 . Soběslav: 4. jen TV, Soběslav: 2. jen TV, v části od izolátorů v TV v km 61,926 do úrovně návěstidla L2 v km 62,250 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Umožněna obsluhy vlečky přes výhybku č. 7. Bezpečnostní PJ = 50 km/hod 62,200 m - 62,550 m, od 01.04 2022 do 19.08 2022. | Modernizace IV. ŽTK - kolejové napojení sudé skupiny ŽST Soběslav do budoucí 2. TK; zhotovení konstrukčních vrstev žel. spodku; úpravy TV 2. a 4. SK; úpravy zabezpečovacího zařízení (investice SSz). | 10 | 5 | I | Ne | 141d | 01.04.2022 | 13:50 | 19.08.2022 | 04:00 | bar: 1 po to 19 pá
704 | 93034 A | Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | V souběhu s etapou B a ROV 63080 Bude zavedena dočasná bezpečnostní PJ = 50 km/hod na 1.TK v délce 400 m od km 71,600 do km 72,000 v období od 01.04 2022 do 01.09 2022 mezi ŽST Roudná a Planá n.L. Platnost pomalé jízdy vždy od 07:00- 20:00 hod. | Modernizace IV. ŽTK - napojení nově budované přeložky do stávající 2. TK odbočka Doubí u Tábora - Planá nad Lužnicí včetně souvisejících úprav TV a zab. zařízení (investice SSz - oblast Praha). | 10 | 5 | I | Ne | 154d | 01.04.2022 | 13:50 | 01.09.2022 | 17:00 | bar: 1 po to 31 st
704 | 63132 C1 | Červený Újezd u Votic: zhl. olbramovické od km 103,095 (izolovaný styk mezi výh. č. 13 a č. 10) po náv. Se5. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 50 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | D | 7x10h | 22.08.2022 | 07:30 | 28.08.2022 | 17:30 | 22 po: 10; 23 út: 10; 24 st: 10; 25 čt: 10; 26 pá: 10; 27 so: 10; 28 ne: 10 | X
704 | 63132 D1 | Červený Újezd u Votic: zhl. olbramovické od náv. Se5 po náv. Lc1, Lc3 a Se3. Červený Újezd u Votic: 1.,3. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 50 | Změna od RPV. Souběh s etapou A. | mnt TV | 13 | 5 | I | D | 7x10h | 22.08.2022 | 07:30 | 28.08.2022 | 17:30 | 22 po: 10; 23 út: 10; 24 st: 10; 25 čt: 10; 26 pá: 10; 27 so: 10; 28 ne: 10 | X
704 | 63132 R1 | Červený Újezd u Votic: lichá jen TV, napěťově od elektrického dělení ÚO 411 v km 103,295 v dopravně Červený Újezd po elektrické dělení ÚO 401 v km 101,629 v dopravně Červený Újezd |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 50 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | D | 7x10h | 22.08.2022 | 07:30 | 28.08.2022 | 17:30 | 22 po: 10; 23 út: 10; 24 st: 10; 25 čt: 10; 26 pá: 10; 27 so: 10; 28 ne: 10 | X
704 | 63132 A | Votice: 101. bez TV, Votice: zhl. táborské od náv. Sc101 po náv. Lc101a. Votice: 101a bez TV, Votice: záhl. táborské 1. traťové koleje. Votice - Červený Újezd u Votic: 1. + TV, Červený Újezd u Votic: záhl. olbramovické 1. traťové koleje. Červený Újezd u Votic: 1b bez TV, Červený Újezd u Votic: zhl. olbramovické od náv. Sc1b po km 103,095 (izolovaný styk mezi výh. č. 13 a č. 10). napěťově od elektrického dělení ÚO 401 v km 115,865 v dopravně Olbramovice po elektrické dělení ÚO 411 v km 103,295 v dopravně Červený Újezd |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | optimalizace | 13 | 5 | I | Ne | 64d | 30.06.2022 | 17:30 | 01.09.2022 | 17:30 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
704 | 63080 Z | Olbramovice: zab. zař.: systému ETCS. Olbramovice - Benešov u Prahy: zab. zař.: systému ETCS 1. traťové koleje. Benešov u Prahy - Olbramovice: zab. zař.: systému ETCS 2. traťové koleje. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. | dmnt balíz | 13 | 5 | I | Ne | 219d | 06.05.2022 | 00:40 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
705 | 93094 A | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava BK, úprava GPK, oprava RK, odstraňování provozních závad po jízdách měřících jednotek, ověření sjízdnosti TV. | 10 | 5 | O | D | 2x8h | 24.08.2022 | 08:05 | 25.08.2022 | 15:40 | 24 st: 8; 25 čt: 8
705 | 93094 A1 | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava BK, úprava GPK, oprava RK, odstraňování provozních závad po jízdách měřících jednotek, ověření sjízdnosti TV. | 10 | 5 | O | D | 6h | 26.08.2022 | 08:05 | 26.08.2022 | 14:05 | 26 pá: 6
705 | 93094 B | Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice: traťová bez TV, České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, | X | T+S |  |  | L |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | Výměna def. vadných kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava BK, úprava GPK, oprava RK, odstraňování provozních závad po jízdách měřících jednotek, ověření sjízdnosti TV. | 10 | 5 | O | D | 2x7h | 29.08.2022 | 08:10 | 30.08.2022 | 14:40 | 29 po: 7; 30 út: 7
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
706 | 93080 A | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, České Budějovice: 502.,501a,501. jen TV, včetně navazujících částí zhlaví v úseku od úrovně vjezdového návěstidla L k elektrickému dělení ÚO 401A | X | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Bez vlivu na VR 707. | Odvoz vyzískaného materiálu z provizorní přeložky tratě v km 113,250-113,748 (stavba Jižní tangenta - akce JčK). | 10 | 5 | C | N | 2x5h | 08.08.2022 | 23:05 | 12.08.2022 | 04:20 | bar: 8 po to 9 út; 11 čt to 12 pá
706 | 93080 A1 | Včelná - České Budějovice: traťová + TV, České Budějovice: 502.,501a,501. jen TV, včetně navazujících částí zhlaví v úseku od úrovně vjezdového návěstidla L k elektrickému dělení ÚO 401A | X | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Bez vlivu na VR 707. | Odvoz vyzískaného materiálu z provizorní přeložky tratě v km 113,250-113,748 (stavba Jižní tangenta - akce JčK). | 10 | 5 | C | N | 4h | 10.08.2022 | 23:55 | 11.08.2022 | 04:20 | bar: 10 st to 11 čt
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
707 | 93087 B | Boršov nad Vltavou: 3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr České Budějovice. Boršov nad Vltavou - České Budějovice bývalá Odb Rožnov: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 část první se jedná o celou TK mezi stanicemi Boršov nad Vltavou – České Budějovice | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Konsolidační PJ 50 km/hod v délce 550m v km 1,730-2,280 od 13.9.-27.9.2022. | přeložka trati v km 1,740-2,270 (stavba Jižní tangenta - akce JčK) - zřízení nového žel. svršku, zatěžovací zkoušky nových mostů, demontáž žel. svršku na provizorní přeložce, úpravy zabezpečovacího zařízení, běžná údržba železničního svršku | 10 | 6 | C/O | Ne | 16d | 29.08.2022 | 08:30 | 13.09.2022 | 19:20 | [31 empty] | X | bar: 29 po to 31 st
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n. | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
709 | Z-93093 D | Číčenice - Dívčice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 35 | 15 |  | výměna def. vad. kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava BK, úprava GPK, oprava RK, výměna opotřebených upevňovadel a drobného kolejiva, kontrola sjízdnosti TV | 10 | 6 | O | D | 2x7h | 01.08.2022 | 06:50 | 02.08.2022 | 14:15 | 1 po: 7; 2 út: 7
709 | Z-93093 H | Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | nutná oprava výhybky č.8 v ŽST Hluboká n.Vlt., údržba žel.svršku a TV | 10 | 6 | O | D | 12h | 03.08.2022 | 07:30 | 03.08.2022 | 19:25 | 3 st: 12
709 | Z-93093 I | Nemanice II: 202.,201.,203.,203b,205.,207.,207a bez TV, zhl. směr České Budějovice v části od návěstidel Sc202, Sc201, Sc203, Sc205 a Se202 k návěstidlům Lc103 a Lc101 . Nemanice II: zhl. v části od návěstidla Se201 k námezníku výhybky č. 208 . Nemanice II: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou v části od návěstidel L202, L201, L203, L205 a KVk1 k návěstidlu HS . Nemanice II: zhl. v části od hrotu výhybky č. 109 k návěstidlu Se12 . Nemanice II: 202.,201.,203.,203b,205,207.,207a jen TV, včetně navazujících zhlaví, včetně části záhlaví směr Hluboká nad Vltavou, včetně části spojovací koleje číslo 101 a včetně části spojovací koleje číslo 103 v úseku od děličů TV č. 9 a 11 k elektrickému dělení ÚO 411. | X | S | [6 empty] | X | [11 empty] | V souběhu s ROV 93093 H. | běžná údržba železničního svršku a TV s odstraňováním závad zjištěných jízdou MV | 10 | 6 | O | D | 9h | 03.08.2022 | 08:00 | 03.08.2022 | 17:00 | 3 st: 9
709 | Z-93093 F | Protivín: celá + TV, Číčenice - Protivín: traťová jen TV, v části od děliče TV č. 2 v NP Milenovice do úrovně vjezdového návěstidla L dopravny Protivín od km 244,820 do km 249,115 Protivín - Ražice: traťová jen TV, Protivín - Putim: traťová jen TV, v části od úrovně vjezdového návěstidla PS dopravny Protivín k děliči TV č. 1 v NP Protivín od km 0,433 do km 0,680 | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | běžná údržba TV v ŽST Protivín - údržba kotevních systémů, napájecích převěsů, úsekových odpojovačů a děličů TV | 10 | 6 | O | N | 2x4h | 04.08.2022 | 23:45 | 26.08.2022 | 03:40 | bar: 4 čt to 5 pá; 25 čt to 26 pá
709 | Z-93093 A | Zliv - Dívčice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 35 | 15 |  | výměna def. vad. kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava BK, úprava GPK, oprava RK, výměna opotřebených upevňovadel a drobného kolejiva, kontrola sjízdnosti TV | 10 | 6 | O | D | 2x8h | 08.08.2022 | 06:45 | 09.08.2022 | 14:20 | 8 po: 8; 9 út: 8
709 | Z-93093 B | Dívčice - Zliv: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 35 | 15 |  | výměna def. vad. kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava BK, úprava GPK, oprava RK, výměna opotřebených upevňovadel a drobného kolejiva, kontrola sjízdnosti TV | 10 | 6 | O | D | 2x8h | 10.08.2022 | 06:45 | 11.08.2022 | 14:20 | 10 st: 8; 11 čt: 8
709 | Z-93093 C | Dívčice - Číčenice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 35 | 15 |  | výměna def. vad. kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava BK, úprava GPK, oprava RK, výměna opotřebených upevňovadel a drobného kolejiva, kontrola sjízdnosti TV | 10 | 6 | O | D | 2x7h | 15.08.2022 | 06:50 | 16.08.2022 | 14:15 | 15 po: 7; 16 út: 7
709 | 93082 C | Strakonice: celá + TV, Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Čejetice - Strakonice: traťová jen TV, Katovice - Střelské Hoštice: traťová jen TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | běžná údržba TV v ŽST Strakonice - kotevní systémy, napájecí převěsy, úsekové odpojovače a děliče TV, oprava osvětlovacích stožárů z kolejové mechanizace | 10 | 6 | O | D | 2x4h | 18.08.2022 | 00:00 | 19.08.2022 | 04:25 | 18 čt: 4; 19 pá: 4
709 | 93082 B | Strakonice: záhl. směr Katovice. Strakonice: napěťově záhlaví směr Katovice včetně navazující části zhlaví směr Katovice v úseku od děličů TV č. 16, 17 do úrovně vjezdového návěstidla S v dopravně Strakonice Strakonice: napěťově obcházecí vedení v dopravně Strakonice Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Katovice - Střelské Hoštice: traťová jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | dokončovací práce na TV po provedení jeho celkové rekonstrukce - konečná směrová a výšková regulace | 10 | 6 | O | D | 2x9h | 20.08.2022 | 07:35 | 21.08.2022 | 16:45 | 20 so: 9; 21 ne: 9
709 | 93082 B1 | Strakonice: záhl. směr Katovice. Strakonice: napěťově záhlaví směr Katovice včetně navazující části zhlaví směr Katovice v úseku od děličů TV č. 16, 17 do úrovně vjezdového návěstidla S v dopravně Strakonice Strakonice: napěťově obcházecí vedení v dopravně Strakonice Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Katovice - Střelské Hoštice: traťová jen TV, | X | T+S |  |  | N |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | dokončovací práce na TV po provedení jeho celkové rekonstrukce - konečná směrová a výšková regulace | 10 | 6 | O | D | 8h | 22.08.2022 | 07:35 | 22.08.2022 | 15:45 | 22 po: 8
709 | 93058 A | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, Plzeň hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 1KL - Se203. Plzeň hlavní nádraží: 201. jen TV, TV E11 dle přílohy 2 SŘ Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 1S - L1, L3b. Plzeň-Koterov: 1.,3b bez TV, 1.,3.,3b jen TV, zhl. směr Starý Plzenec od návěstidel S1, S3b k námezníkům výhybek č.16XA, 17XA . |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 | Změna od RPV. PJ 50 km/h v délce 3800 m mezi dopravnami Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov, v dopravně Plzeň-Koterov v délce 3000 m. | snesení 1.TK, rekonstrukce koleje, výstavba zastávky Plzeň-Slovany u 1.TK, výstavba tunelového mostu, snesení kolejí, rekonstrukce plzeňského zhlaví, výstavba staniční koleje 3N a propojení staniční koleje 1N | 9 | 6 | I | Ne | 241d | 14.04.2022 | 18:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
709 | 93058 B | Plzeň-Koterov: 1a bez TV, mezi návěstidly S1a - Lc1a |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 |  | rekonstrukce mostu a koleje | 9 | 6 | I | Ne | 191d | 14.04.2022 | 18:00 | 21.10.2022 | 18:00 | bar: 1 po to 31 st
709 | 93058 C | Plzeň hlavní nádraží: 203a bez TV, část staniční koleje od km 347,365 k zarážedlu |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | manipulace pro účely stavby | 9 | 6 | I | Ne | 241d | 14.04.2022 | 18:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 31 st
709 | 93065 A | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, Plzeň-Koterov: záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec včetně zhlaví k návěstidlům S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1, mezi návěstidly Sc3 - Se5, Sc4 - Se6 a od hrotů výhybky 16XA k námezníkům výhybek 16XA, 17XA. Plzeň-Koterov: 2.,2a,4.,3.,3a bez TV, 2.,2a,4. jen TV, Plzeň-Koterov: záhl. 2. traťové koleje a část zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 2S - L2, L4, L6. Plzeň hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204. Plzeň hlavní nádraží: 202. jen TV, TV: E12 dle přílohy 2 SŘ | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | V souběhu s ROV 93058 A. | práce na trakčním vedení, stavba stožárů, směrová lana a závěsy, převěšování a demontáže krakorců, směrová a výšková regulace | 9 | 6 | I | N | 6x6h | 01.08.2022 | 23:00 | 17.08.2022 | 04:30 | 1 po: (; 2 út: )(; 3 st: ); 8 po: (; 9 út: )(; 10 st: ); 15 po: (; 16 út: )(; 17 st: )
709 | 93065 A | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, Plzeň-Koterov: záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec včetně zhlaví k návěstidlům S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1, mezi návěstidly Sc3 - Se5, Sc4 - Se6 a od hrotů výhybky 16XA k námezníkům výhybek 16XA, 17XA. Plzeň-Koterov: 2.,2a,4.,3.,3a bez TV, 2.,2a,4. jen TV, Plzeň-Koterov: záhl. 2. traťové koleje a část zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 2S - L2, L4, L6. Plzeň hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204. Plzeň hlavní nádraží: 202. jen TV, TV: E12 dle přílohy 2 SŘ | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s ROV 93058 A. | práce na trakčním vedení, stavba stožárů, směrová lana a závěsy, převěšování a demontáže krakorců, směrová a výšková regulace | 9 | 6 | I | N | 6h | 11.08.2022 | 23:00 | 12.08.2022 | 04:30 | [31 empty] | X | bar: 11 čt to 12 pá
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
710 | 93098 A | Kolinec: záhl. směr Nemilkov. Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, Nemilkov: celá bez TV, Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, Klatovy: záhl. směr Běšiny, od návěstidla Lc3b k Se2. Klatovy: 3a,3b bez TV, od návěstidla BL k návěstidlu Lc3b | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. PJ 50 km/h 2000 metrů 7 dní po ukončení výluky | výměna pražců a kolejnic, oprava DVK, zřízení BK, oprava GPK, oprava přejezdu v km 37,504 (P919) ; rekonstrukce PZZ v km 56,559 (P941) a v km 56,202 (P8385) s doplněním závor, úprava přejezd.konstrukce, úprava chodníku, rek. žel.spodku | 9 | 6 | O | Ne | 25d | 12.07.2022 | 07:30 | 05.08.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 1 po to 5 pá
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n. | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
713 | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka technollogií tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 04.08.2022 | 23:15 | 05.08.2022 | 04:15 | bar: 4 čt to 5 pá
713 | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1.traťové koleje. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka technologií tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 18.08.2022 | 23:15 | 19.08.2022 | 04:15 | bar: 18 čt to 19 pá
713 | 93003 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 |  | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 22.08.2022 | 23:15 | 23.08.2022 | 04:15 | bar: 22 po to 23 út
713 | 93003 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 |  | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 23.08.2022 | 23:15 | 24.08.2022 | 04:15 | bar: 23 út to 24 st
713 | 93011 B | Plzeň hlavní nádraží: 1a bez TV, mezi návěstidly S1a a Se16 Plzeň hlavní nádraží: 2a bez TV, mezi návěstidly S2a a Se17 Plzeň hlavní nádraží: 6k bez TV, mezi návěstidly Se18 a Se19 Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6k staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 0b,1b,3.,5. staniční koleje, část od km 103,072 (snímač PCN „PB37“) k návěstidlům Se20, Sc1b, Sc3, Sc5. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námezníkem výhybky č. 25a a návěstidlem Sc4. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6. Plzeň hlavní nádraží: výh.: 23ab, 25ab, kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 12 | 80 | Změna od RPV. | odvoz vybouraných sutí, návoz materiálu pro rekonstrukci | 9 | 6 | I | D | 9x3h | 02.08.2022 | 01:15 | 30.08.2022 | 03:45 | 2 út: 3; 5 pá: 3; 9 út: 3; 12 pá: 3; 16 út: 3; 19 pá: 3; 23 út: 3; 26 pá: 3; 30 út: 3 | X
713 | Z-93072 A | Plzeň hlavní nádraží: výh.: 23ab, 25ab, |  | S | [19 empty] | výměna háků čelisťových závěrů | 9 | 6 | O | D | 6h | 06.08.2022 | 07:00 | 06.08.2022 | 13:00 | 6 so: 6
713 | Z-93072 E | Plzeň hlavní nádraží: výh.: 7ab, zhl. část zhlaví směr Rokycany, od návěstidla Se11 k námezníku B výhybky 7ab. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží, ze směru Plzeň hlavní nádraží. |  | S |  |  |  | P | [14 empty] | vlaky od Českých Budějovic do seřaďovacího nádraží nutno přestavit přes osobní nádraží | výměna háků čelisťových závěrů | 9 | 6 | O | D | 4h | 06.08.2022 | 13:30 | 06.08.2022 | 17:00 | 6 so: 4
713 | Z-93072 B | Plzeň hlavní nádraží: výh.: 22ab, 24ab, |  | S | [19 empty] | výměna háků čelisťových závěrů | 9 | 6 | O | D | 6h | 07.08.2022 | 07:00 | 07.08.2022 | 13:00 | 7 ne: 6
713 | Z-93072 F | Plzeň hlavní nádraží: výh.: 8ab, |  | S | [18 empty] | vlaky od Českých Budějovic do seřaďovacího nádraží nutno přestavit přes osobní nádraží | výměna háků čelisťových závěrů | 9 | 6 | O | D | 4h | 07.08.2022 | 13:30 | 07.08.2022 | 17:00 | 7 ne: 4
713 | Z-93072 C | Plzeň hlavní nádraží: výh.: 10ab, |  | S | [18 empty] | vlaky od Českých Budějovic do seřaďovacího nádraží nutno přestavit přes osobní nádraží | výměna háků čelisťových závěrů | 9 | 6 | O | D | 4h | 08.08.2022 | 07:00 | 08.08.2022 | 10:30 | 8 po: 4
713 | Z-93072 D | Plzeň hlavní nádraží: výh.: 121ab, |  | S | [19 empty] | výměna háků čelisťových závěrů | 9 | 6 | O | D | 5h | 08.08.2022 | 11:00 | 08.08.2022 | 15:30 | 8 po: 5
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
715 | 93099 C | Putim - Ražice: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | výměna def. vadných kolejnic, termitové svařování, oprava BK včetně UT BK, oprava RK, výměna opotřebených upevňovadel, úprava GPK, ověření sjízdnosti TV | 10 | 6 | O | D | 2x7h | 04.08.2022 | 06:30 | 05.08.2022 | 13:25 | 4 čt: 7; 5 pá: 7
715 | 93099 B | Putim - Protivín: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | výměna def. vadných kolejnic, termitové svařování, oprava BK včetně UT BK, oprava RK, výměna opotřebených upevňovadel, úprava GPK, ověření sjízdnosti TV | 10 | 6 | O | D | 2x8h | 08.08.2022 | 07:25 | 09.08.2022 | 15:35 | 8 po: 8; 9 út: 8
715 | 93099 A | Písek: celá jen TV, Písek - Putim: traťová + TV, Putim: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | výměna def. vadných kolejnic, termitové svařování, oprava BK včetně UT BK, oprava RK, výměna opotřebených upevňovadel, úprava GPK, ověření sjízdnosti TV | 10 | 6 | O | D | 2x8h | 10.08.2022 | 07:25 | 11.08.2022 | 15:20 | 10 st: 8; 11 čt: 8
715 | 93071 A | Březnice - Písek: traťová bez TV, Mirovice: celá bez TV, Čimelice: celá bez TV, Vráž u Písku: celá bez TV, Čížová: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce žel. přejezdů v km 17,132 ((P488); 45,785 (P516) a P 34,115 (P502) s výměnou přejezdových konstrukcí a změnou zabezpečení na PZZ 3ZBI (investice SSz a OŘ PLZ), běžná údržba železničního svršku s odstraňováním def. vad. kolejnic | 10 | 6 | IO | Ne | 10d | 20.08.2022 | 08:00 | 29.08.2022 | 18:00 | bar: 20 so to 29 po
715 | 93071 D | Březnice: SZZ JOP - DOZ Březnice | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s ROV 93071 A. | úpravy SW na JOP DOZ v ŽST Březnice | 10 | 6 | I | D | 3h | 25.08.2022 | 00:30 | 25.08.2022 | 03:35 | 25 čt: 3 | X
715 | 93071 B | Březnice - Mirovice: traťová bez TV, Mirovice: záhl. a zhl. směr Březnice. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | Změna od RPV. | úpravy přejezdové konstrukce PZZ č. P 515 v km 45,606 (investiční akce OŘ PLZ v režimu P+R), běžná údržba železničního svršku s odstraňováním defektoskopických vad, svařování, podbíjení | 10 | 6 | IO | D | 2x10h | 30.08.2022 | 07:10 | 31.08.2022 | 17:05 | 30 út: 10; 31 st: 10 | X
715 | 93071 C | Mirovice: zab. zař.: PZS v km 45,606 (P515), PZS v km 45,785 (P516) . |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 | Změna od RPV. Op, PN | změna zabezpečení PZZ v km 45,606 (P515) a PZZ v km 45,785 (P516) na PZZ 3ZBI, doplnění závor, technologie a aktivace PZZ (investiční akce OŘ PLZ v režimu P+R) | 10 | 6 | I | Ne | 10d | 30.08.2022 | 07:10 | 08.09.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 30 út to 31 st
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
716 | 93095 A | Bělčice: záhl. směr Blatná. Bělčice - Blatná: traťová bez TV, Blatná: záhl. směr Bělčice. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce žel. přejezdů s doplněním závor v km 21,823 (P1344) a 21,938 (P1345), výstavba nového PZZ se závorami v km 11,962 (P1323), výměna přejezdových konstrukcí PZZ v km 11,962 a 21,938, běžná údržba železničního svršku | 10 | 6 | IO | Ne | 10d | 06.08.2022 | 07:45 | 15.08.2022 | 16:55 | bar: 6 so to 15 po
716 | 93095 B | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | V souběhu s ROV 93095 A. | výměna def. vad. kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava BK, úprava GPK, oprava RK, výměna provozně opotřebených upevňovadel, úprava dilatačních spár v obloucích, odstraňování nižší vegetace strojním způsbem | 10 | 6 | O | D | 3x8h | 08.08.2022 | 07:00 | 10.08.2022 | 15:00 | 8 po: 8; 9 út: 8; 10 st: 8
716 | 93095 C | Blatná: zab. zař.: SZZ. | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | výměna SW | 10 | 6 | I | N | 4h | 13.08.2022 | 23:30 | 14.08.2022 | 03:50 | bar: 13 so to 14 ne
716 | 93095 C | Blatná: zab. zař.: SZZ. | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Změna od RPV. | výměna SW | 10 | 6 | I | N | 4h | 14.08.2022 | 23:30 | 15.08.2022 | 03:50 | [31 empty] | X | bar: 14 ne to 15 po
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
717 | Z-93106 A | Tachov - Planá u Mariánských Lázní: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | výměna kolejnic, odstranění vegetace | 9 | 6 | O | D | 4x7h | 22.08.2022 | 07:30 | 25.08.2022 | 14:30 | 22 po: 7; 23 út: 7; 24 st: 7; 25 čt: 7
717 | Z-93106 B | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, oprava DVK, svařování, oprava výh.č.2 v dopravně Hostouň | 9 | 6 | O | Ne | 12d | 26.08.2022 | 07:20 | 06.09.2022 | 15:20 | bar: 26 pá to 31 st
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
719 | 73231 B | Žatec západ: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Vypnutí trakčního vedení z důvodu manipulace stavby (rekonstrukce mostu v km 200,916) - návozy materiálu, manipulace s břemeny. | 11 | 8 | I | Ne | 91d | 02.08.2022 | 08:30 | 31.10.2022 | 17:00 | [31 empty] | X | bar: 2 út to 31 st
719 | 73231 A | Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, Žabokliky: celá bez TV, Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o výluku traťové koleje mezi ŽST Žabokliky – ŽST Žatec obvod západ. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostů v km 190,152; 190,286; 200,916, opravné práce na mostních objektech v km 192,293; 200,688; 198,144; 198,958; 199,106 a 199,378, úpravy dotčené kabelizace (přerušení, vymístění, spojkování), rek. žel. svršku a spodku. | 11 | 8 | I | Ne | 91d | 02.08.2022 | 08:30 | 31.10.2022 | 17:00 | bar: 2 út to 31 st
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb | bar: 1 po to 5 pá; 8 po to 12 pá; 15 po to 19 pá; 22 po to 26 pá; 29 po to 31 st
720 | Z-93104 A | Brod nad Tichou - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, Planá u Mariánských Lázní: záhl. a část navazujícího zhlaví směr Brod a Tachov, od návěstidel L a TL k námezníku výhybky č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Planá u Mariánských Lázní - Tachov, ze směru Planá u Mariánských Lázní. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | V souběhu s ROV 93106 A. | BOTV, výměna jazyka a opornice na výh.č.2 v Plané u M.L. | 9 | 6 | O | D | 8h | 24.08.2022 | 07:15 | 24.08.2022 | 14:45 | 24 st: 8
720 | 73261 A | Cheb: zhl. směr Schirnding, v části od návěstidla Se18 po návěstidlo Se23. Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 do km 147,800 Cheb: 1. jen TV, koleje jih a střed, sekce E/5 – červená a sekce E/1 - zelená Cheb: 2. jen TV, koleje jih, sekce E/7 - modrá Cheb: 2.,4b jen TV, koleje střed, sekce E/2 - žlutá Cheb: 3.,5.,7a,7b jen TV, koleje střed, sekce E/3 červená Cheb: 303.,305.,307.,309.,311,313,317. jen TV, sekce E/24 hnědá, E/25 černá, E/26 modrá, E/27 žlutá Cheb: NTV nad kolejí třetí spojka a kolejí 3V a navazujícím zhlaví 303. až 317. SK v dopravně Cheb, sekce E/4 - zelená |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | BOTV. | 11 | 8 | O | N | 5h | 05.08.2022 | 23:45 | 06.08.2022 | 04:15 | bar: 5 pá to 6 so
720 | 73261 B | Cheb: zhl. směr Schirnding, v části od návěstidla Se18 po návěstidlo Se13 v dopravně Cheb. Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se21 po návěstidlo Se15. včetně kolejové spojky mezi hroty výhybek 13 a 17 Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 do km 147,800 Cheb: 1. jen TV, koleje jih a střed, sekce E/5 – červená a sekce E/1 - zelená Cheb: 2. jen TV, koleje jih, sekce E/7 - modrá Cheb: 2.,4b jen TV, koleje střed, sekce E/2 - žlutá Cheb: 3.,5.,7a,7b jen TV, koleje střed, sekce E/3 červená Cheb: 303.,305.,307.,309.,311,313,317. jen TV, sekce E/24 hnědá, E/25 černá, E/26 modrá, E/27 žlutá Cheb: NTV nad kolejí třetí spojka a kolejí 3V a navazujícím zhlaví 303. až 317. SK v dopravně Cheb, sekce E/4 - zelená |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | BOTV. | 11 | 8 | O | N | 5h | 06.08.2022 | 23:45 | 07.08.2022 | 04:15 | bar: 6 so to 7 ne
720 | 73261 C | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla Se16 po návěstidlo Se19. Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 do km 147,800 Cheb: 1. jen TV, koleje jih a střed, sekce E/5 – červená a sekce E/1 - zelená Cheb: 2. jen TV, koleje jih, sekce E/7 - modrá Cheb: 2.,4b jen TV, koleje střed, sekce E/2 - žlutá Cheb: 3.,5.,7a,7b jen TV, koleje střed, sekce E/3 červená Cheb: 303.,305.,307.,309.,311,313,317. jen TV, sekce E/24 hnědá, E/25 černá, E/26 modrá, E/27 žlutá Cheb: NTV nad kolejí třetí spojka a kolejí 3V a navazujícím zhlaví 303. až 317. SK v dopravně Cheb, sekce E/4 - zelená |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | BOTV. | 11 | 8 | O | N | 5h | 07.08.2022 | 23:45 | 08.08.2022 | 04:15 | bar: 7 ne to 8 po