## List 1
Datum a hodina tisku: 30.05.2022 12:36 hod.
Filtry:
Střednědobé plány - schválené Září 2022
VR | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [11 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 1 čt | 2 pá | 3 so | 4 ne | 5 po | 6 út | 7 st | 8 čt | 9 pá | 10 so | 11 ne | 12 po | 13 út | 14 st | 15 čt | 16 pá | 17 so | 18 ne | 19 po | 20 út | 21 st | 22 čt | 23 pá | 24 so | 25 ne | 26 po | 27 út | 28 st | 29 čt | 30 pá | Změna od RPV
|  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Omez. rychl. | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | Náhr. dop. | ZČPT | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | [9 empty] | Den | Čas | Den | Čas
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
301 | Z-23185 A | Čadca - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. + TV, V souběhu s výlukou vyvolanou ze strany ŽSR (nepřetžitě 2.TK Čadca-Mosty u Jablunkova+TV) |  | T | [19 empty] | odstranění def. vad | 1 | 1 | O | D | 2x8h | 01.09.2022 | 07:25 | 02.09.2022 | 15:15 | 1 čt: 8; 2 pá: 8
301 | Z-23185 C | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2.,4.,4a jen TV, výh.: 13, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie), ze směru Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.). |  | S |  |  | N | [16 empty] | odstranění def. vad, svařování, výměna jazyka a opornice ve výh. č.13 | 1 | 1 | O | D | 8h | 10.09.2022 | 07:25 | 10.09.2022 | 15:15 | 10 so: 8
301 | Z-23185 E | Návsí (Nawsie): 1. + TV, zhl. od náv. L1 po náv. Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie), ze směru Návsí (Nawsie). |  | S |  |  | N | [16 empty] | výměna pryžových podložek ve výh. č. 26 a 27 | 1 | 1 | O | D | 10h | 06.09.2022 | 07:30 | 06.09.2022 | 17:15 | 6 út: 10
301 | Z-23185 F | Návsí (Nawsie): 1. jen TV, výh.: 6., |  | S |  |  | N | [16 empty] | výměna pražců ve výh. č.6 | 1 | 1 | O | D | 4h | 07.09.2022 | 07:15 | 07.09.2022 | 11:15 | 7 st: 4
301 | Z-23185 D | Návsí (Nawsie): 2. bez TV, 2.,4.,6. jen TV, zhl. od náv. L2 po náv. Se11. |  | S |  |  | N | [16 empty] | výměna pryžových podložek ve výh. č.24,25 | 1 | 1 | O | D | 10h | 09.09.2022 | 07:30 | 09.09.2022 | 17:15 | 9 pá: 10
301 | Z-23185 G | Bystřice (Bystrzyca): 2.,4.,6. jen TV, výh.: 1., Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca), ze směru Bystřice (Bystrzyca). |  | S |  |  | N | [16 empty] | výměna jazyka a opornice ve výh. č.1 | 1 | 1 | O | D | 8h | 05.09.2022 | 07:30 | 05.09.2022 | 15:15 | 5 po: 8
301 | Z-23187 A | Třinec (Trzyniec): 2a,2b jen TV, 2.,4.,6.,6a,6b + TV, záhl. a zhl. ze směru Bystřice od náv. 2L po náv. S2, S4, S6. Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec): 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | údržba TV | 1 | 1 | O | D | 5h | 15.09.2022 | 07:50 | 15.09.2022 | 13:10 | 15 čt: 5
301 | Z-23183 C | Třinec (Trzyniec): výh.: 5, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky ve výh. č.5 | 1 | 1 | O | D | 8h | 01.09.2022 | 07:15 | 01.09.2022 | 15:15 | 1 čt: 8
301 | Z-23183 B | Třinec (Trzyniec): výh.: 34,35, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Český Těšín - Třinec (Trzyniec), ze směru Třinec (Trzyniec). |  | S |  |  |  | V | [14 empty] | Souběh s výlukou ROV 23183 D | navaření srdcovky výh. č.34 | 1 | 1 | O | D | 5h | 12.09.2022 | 07:50 | 12.09.2022 | 13:15 | 12 po: 5
301 | Z-23187 B | Třinec (Trzyniec): 1a,1b,3.,3a,5.,5a,5b,7.,9.,11.,13.,13a,15. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. ze směru Bystřice od náv. 1L po náv. S1, S3, S5, S7 . Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca): 1. + TV, |  | T+S |  |  | L | [16 empty] | údržba TV | 1 | 1 | O | D | 5h | 13.09.2022 | 07:50 | 13.09.2022 | 13:10 | 13 út: 5
301 | Z-23187 C | Třinec (Trzyniec): 2a,2b,4.,6.,6a,6b jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. ze směru Český Těšín od náv. 2S po náv. L2, L4, L6b. Třinec (Trzyniec) - Český Těšín: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [15 empty] | údržba TV | 1 | 1 | O | D | 5h | 14.09.2022 | 07:50 | 14.09.2022 | 13:10 | 14 st: 5
301 | Z-23187 D | Třinec (Trzyniec): 1.,1b,1c bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Český Těšín od náv. 1S po náv. Lc1c. Vypnutí TV SK 201. – 211. v dopravně Třinec TŽ. Český Těšín - Třinec (Trzyniec): 1 + TV, |  | T+S |  |  | L | V | [14 empty] | Souběh s výlukou ROV 23183 B | údržba TV | 1 | 1 | O | D | 5h | 12.09.2022 | 07:50 | 12.09.2022 | 13:15 | 12 po: 5
301 | Z-23186 A | Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, |  | T | [19 empty] | Přepínání varianty (po ukončení výluky jízdy po 1/1 a 0/2), vevaření LISu v kolejích 0/2, 2/2 | 1 | 1 | H | D | 10h | 15.09.2022 | 07:30 | 15.09.2022 | 17:30 | 15 čt: 10
301 | Z-23186 B | Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti 0/2. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | obnovení šuntové citlivosti | 1 | 1 | H | Ne | 2d | 15.09.2022 | 17:30 | 16.09.2022 | 07:30 | bar: 15 čt to 16 pá
301 | Z-25020 E | Louky nad Olší: 1. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 90 | Změna od RPV. | ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice - výměna návěstidla L1 | 1 | 1 | I | D | 7h | 22.09.2022 | 07:00 | 22.09.2022 | 14:00 | 22 čt: 7 | X
301 | Z-25020 E1 | Louky nad Olší: 2.,3.,4.,5.,7. bez TV, celá jen TV, | X | S | [13 empty] | 5 | 5 | 60 | 5 | 80 | Změna od RPV. | ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice - postavení návěstidla L1 | 1 | 1 | I | D | 1h | 22.09.2022 | 10:25 | 22.09.2022 | 11:25 | [30 empty] | X | bar: 22 čt
301 | Z-25020 A | Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší: 1/1 bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 80 | Změna od RPV. | ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice - vevaření LIS | 1 | 1 | I | D | 10h | 16.09.2022 | 07:00 | 16.09.2022 | 17:00 | 16 pá: 10 | X
301 | Z-25020 B | Karviná hlavní nádraží: 1.,3 + TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 80 | Změna od RPV. | ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice - posun LIS a návěstidla L3 a S3 | 1 | 1 | I | Ne | 2d | 18.09.2022 | 07:00 | 19.09.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 18 ne to 19 po
301 | Z-25020 C | Karviná hlavní nádraží: 2.,4.,6.,8. + TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 80 | Změna od RPV. | ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice - přesun návěstidla S4 a výměna LIS u návěstidla S4 | 1 | 1 | I | D | 9h | 20.09.2022 | 07:00 | 20.09.2022 | 16:00 | 20 út: 9 | X
301 | Z-25020 D | Karviná hlavní nádraží: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 90 | Změna od RPV. | ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice - výměna návěstidla L2 | 1 | 1 | I | D | 7h | 21.09.2022 | 07:00 | 21.09.2022 | 14:00 | 21 st: 7 | X
301 | Z-23200 B | Dětmarovice: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Karviná 1TK. Dětmarovice - Karviná hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 5 | 30 | 50 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE- výměna pohonů, výměna napájecích převěsů, svodů pro SK1, výměna kotvení TP1A | 1 | 1 | I | D | 2x9h | 01.09.2022 | 07:30 | 02.09.2022 | 16:30 | 1 čt: 9; 2 pá: 9 | X
301 | Z-23200 C | Dětmarovice: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 10 | 10 | 60 | 50 | 50 | Změna od RPV. | BC PEDE - výměna pohonů (č.23A, 4, 6, 8, 14, N11, N112, N121, N122), výměna napájecích převěsů a svodů | 1 | 1 | I | D | 3x9h | 07.09.2022 | 08:05 | 09.09.2022 | 16:55 | 7 st: 9; 8 čt: 9; 9 pá: 9 | X
301 | Z-23200 D | Dětmarovice: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 5 | 60 | 50 | 50 | Změna od RPV. | BC PEDE - výměna pohonů a napájecích převěsů | 1 | 1 | I | D | 2x9h | 12.09.2022 | 07:30 | 13.09.2022 | 16:30 | 12 po: 9; 13 út: 9 | X
301 | 25001 A | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS mezi dopravnami. Petrovice u Karviné: zab. zař.: systém ETCS. Dětmarovice: zab. zař.: systém ETCS. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | BC PEDE - vypnutí ETCS | 1 | 1 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
301 | Z-23128 A | Petrovice u Karviné: 1.,1a,1b,3.,5.,5a,7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b,9c,11 bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. ze směru Zebrzydowice od náv. 1L po náv. S1,S3,S5,Se14. Petrovice u Karviné: zhl. od náv. Se22 po náv. L1,L3,Se21. Petrovice u Karviné: zhl. od náv. Se19 po náv. L7,L9. Petrovice u Karviné: zhl. od náv. Se20 po náv. L5. Zebrzydowice - Petrovice u Karviné: 2/1. bez TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné Zebrzydowice - Petrovice u Karviné: 2/1. jen TV, číslování dle MPU Zebrzydowice- Petrovice u Karviné |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 60 | Změna od RPV. | BC PEDE - (SP 5a) rekonstrukce SK 1b a výh.1,15,17,21, rekonstrukce sil. podjezdu v km 290,319 (4.8.-4.10.2022), rekonstrukce mostu v km 292,449, ražení štěrkových pilotů v km 292,625-292,449 | 1 | 1 | I | Ne | 132d | 01.08.2022 | 17:00 | 10.12.2022 | 00:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
301 | Z-23200 A | Petrovice u Karviné: 2.,6.,8. bez TV, sudá jen TV, Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 1/2 + TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 5 | 10 | 40 | 70 | Změna od RPV. | BC PEDE- stavění návěstní lávky a montáž návěstidel (návěstní lávka přes pět kolejí), nátěry bran mezi SK1-SK2 | 1 | 1 | I | D | 5x7h | 19.09.2022 | 17:00 | 23.09.2022 | 24:00 | 19 po: 7; 20 út: 7; 21 st: 7; 22 čt: 7; 23 pá: 7 | X
301 | Z-23160 A | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 2x10h | 17.09.2022 | 07:05 | 18.09.2022 | 17:00 | 17 so: 10; 18 ne: 10
301 | Z-23160 G | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | oprava štěrkového lože, odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 3x12h | 19.09.2022 | 07:15 | 21.09.2022 | 19:00 | 19 po: 12; 20 út: 12; 21 st: 12
301 | Z-23160 I | Albrechtice u Českého Těšína: záhl. a zhl. od náv. L2 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ze směru Albrechtice u Českého Těšína. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | oprava výh. č.16,21 | 1 | 1 | O | D | 5h | 19.09.2022 | 07:15 | 19.09.2022 | 12:15 | 19 po: 5
301 | Z-23160 H | Albrechtice u Českého Těšína: výh.: 15, |  | S | [19 empty] | výměna výh. součástí, svařování | 1 | 1 | O | D | 10h | 26.09.2022 | 07:15 | 26.09.2022 | 17:00 | 26 po: 10
301 | Z-23160 B | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | odstranění def. vad, svařování, oprava štěrkového lože | 1 | 1 | O | D | 2x12h | 08.09.2022 | 07:15 | 09.09.2022 | 19:00 | 8 čt: 12; 9 pá: 12
301 | Z-23160 C | Havířov: výh.: 48, |  | S | [19 empty] | výměna výh. součástí, odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 10h | 12.09.2022 | 07:15 | 12.09.2022 | 17:00 | 12 po: 10
301 | Z-23160 D | Havířov: výh.: 54, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Bartovice - Havířov, ze směru Havířov. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna výh. součástí, odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 2x12h | 13.09.2022 | 07:00 | 14.09.2022 | 19:00 | 13 út: 12; 14 st: 12
301 | Z-23160 F | Havířov: 1.,3.,5. + TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | oprava štěrkového lože, odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 2x12h | 15.09.2022 | 07:15 | 16.09.2022 | 19:00 | 15 čt: 12; 16 pá: 12
301 | Z-23160 E1 | Havířov: 2.,6.,8.,10. jen TV, |  | S |  |  | L | [16 empty] | oprava štěrkového lože, odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | D | 3x12h | 22.09.2022 | 06:55 | 24.09.2022 | 18:30 | 22 čt: 12; 23 pá: 12; 24 so: 12
301 | Z-23160 E | Havířov: 2. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. | oprava štěrkového lože, odstranění def. vad, svařování | 1 | 1 | O | Ne | 3d | 22.09.2022 | 07:15 | 24.09.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 22 čt to 24 so
301 | Z-23178 A | Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 2. bez TV, Ostrava-Bartovice: záhl. od náv. 2S po náv. L2. |  | T+S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna pražců ve výh. č.24ab | 1 | 1 | O | D | 13h | 05.09.2022 | 06:30 | 05.09.2022 | 19:00 | 5 po: 13
301 | Z-23178 B | Ostrava-Bartovice: zhl. od náv. 2S po náv. L2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Bartovice. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna pražců ve výh. č.23 | 1 | 1 | O | D | 9h | 06.09.2022 | 07:00 | 06.09.2022 | 16:00 | 6 út: 9
301 | Z-23178 L | Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 2. bez TV, Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. od náv. 2BS po náv. L5. |  | T+S | [19 empty] | navaření srdcovek v DKS 903 | 1 | 1 | O | N | 6h | 06.09.2022 | 23:00 | 07.09.2022 | 05:00 | bar: 6 út to 7 st
301 | Z-23178 C | Ostrava-Kunčice: 11. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 21 po náv. S11. |  | S | [19 empty] | výměna kolejnic | 1 | 1 | O | D | 8h | 01.09.2022 | 07:00 | 01.09.2022 | 15:00 | 1 čt: 8
301 | Z-23178 D | Ostrava-Kunčice: 13. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 26 po náv. S13. |  | S | [19 empty] | výměna kolejnic | 1 | 1 | O | D | 8h | 02.09.2022 | 07:00 | 02.09.2022 | 15:00 | 2 pá: 8
301 | Z-23178 I | Ostrava-Kunčice: výh.: 96, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Kunčice. |  | S |  |  |  | V | [14 empty] | Souběh s výlukou ROV 23178 A | navaření srdcovky výh. č. 96 | 1 | 1 | O | D | 7h | 05.09.2022 | 06:30 | 05.09.2022 | 13:30 | 5 po: 7
301 | Z-23178 J | Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice: 1. bez TV, Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice: 2. bez TV, Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. od náv. 2PL po náv. S5. Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. od náv. 1PL po náv. S3. | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | navaření srdcovky v DKS 901 (výh. č.6ab,7ab,8ab,9ab) | 1 | 1 | O | N | 6h | 05.09.2022 | 22:45 | 06.09.2022 | 04:45 | bar: 5 po to 6 út
301 | Z-23178 K | Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice: 1. bez TV, Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. od náv. 1BS po náv. L3. | X | T+S | [6 empty] | X | [11 empty] | Souběh s výlukou ROV 23178 L | navaření srdcovek v DKS 903 (výh. č.89,90,91,92) | 1 | 1 | O | N | 5h | 06.09.2022 | 23:30 | 07.09.2022 | 04:30 | bar: 6 út to 7 st
301 | Z-23178 E | Ostrava-Kunčice: výh.: 30, |  | S | [19 empty] | výměna pražců ve výh. č.30 | 1 | 1 | O | D | 2x9h | 07.09.2022 | 07:00 | 08.09.2022 | 16:00 | 7 st: 9; 8 čt: 9
301 | Z-23178 F | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 31 po náv. S29, S31. |  | S | [19 empty] | výměna pražců ve výh. č.35 | 1 | 1 | O | D | 12h | 12.09.2022 | 07:05 | 12.09.2022 | 19:00 | 12 po: 12
301 | Z-23178 H | Ostrava-Kunčice: výh.: 67,75, |  | S | [19 empty] | výměna pražců ve výh. č.75 | 1 | 1 | O | D | 2x9h | 13.09.2022 | 07:00 | 14.09.2022 | 16:00 | 13 út: 9; 14 st: 9
301 | Z-23178 G | Ostrava-Kunčice: 6. bez TV, |  | S | [19 empty] | výměna pražců ve výh. č.36 | 1 | 1 | O | D | 9h | 15.09.2022 | 07:00 | 15.09.2022 | 16:00 | 15 čt: 9
301 | Z-23181 E | Ostrava střed: 702a bez TV, zhl. od náv. L702a po nám. výh. č. 709. |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření LIS a kolejnic | 1 | 1 | O | D | 7h | 06.09.2022 | 07:30 | 06.09.2022 | 14:30 | 6 út: 7
301 | Z-23181 C | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 611 po nám. výh. č. 613. |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh. č.613 | 1 | 1 | O | D | 6h | 02.09.2022 | 07:30 | 02.09.2022 | 13:30 | 2 pá: 6
301 | Z-23181 D | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 604 po nám. výh. č. 605. |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 6h | 05.09.2022 | 07:30 | 05.09.2022 | 13:30 | 5 po: 6
301 | Z-23181 A | Ostrava uhelné nádraží: 804. bez TV, |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 10h | 01.09.2022 | 07:30 | 01.09.2022 | 17:00 | 1 čt: 10
301 | Z-23181 B | Ostrava uhelné nádraží: zhl. od nám. výh. č. 551 po nám. výh. č. 549. |  | S | [19 empty] | výměna pražců ve výh. č.543 | 1 | 1 | O | D | 2x10h | 05.09.2022 | 07:00 | 06.09.2022 | 17:00 | 5 po: 10; 6 út: 10
301 | Z-23166 B | Děhylov - Háj ve Slezsku: traťová + TV, Háj ve Slezsku: celá + TV, Háj ve Slezsku - Štítina: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržbové práce - odstraňování defektoskopických závad, odstraňování závad po jízdě MV, odstranění nežádoucí vegetace | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 22.09.2022 | 07:00 | 23.09.2022 | 15:00 | 22 čt: 8; 23 pá: 8
301 | Z-23166 A | Štítina - Opava-Komárov: traťová + TV, Opava-Komárov: celá + TV, Opava-Komárov - Opava východ: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP | Havarijní stav - snesení výhybky č. 1 v ŽST Opava Komárov, snesení 70 m kolejového roštu SK 1 , úprava štěrkového lože pod výhybkou č. 1 a SK 1, pokládka výhybky č. 1 a kolejového roštu SK 1, úprava GPK a zřízení BK. | 1 | 2 | O | Ne | 3d | 19.09.2022 | 07:00 | 21.09.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 19 po to 21 st
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
302 | Z-23161 B | Vratimov - Ostrava-Kunčice: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 2 | O | D | 7h | 22.09.2022 | 07:00 | 22.09.2022 | 14:00 | 22 čt: 7
302 | Z-23161 C | Ostrava-Kunčice - Vratimov: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 2 | O | D | 7h | 29.09.2022 | 07:00 | 29.09.2022 | 14:00 | 29 čt: 7
302 | Z-23161 D | Vratimov - Paskov: traťová bez TV, Vratimov: záhl. ze směru Paskov od náv. S po náv. Se10. | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | oprava GPK, ASP | 1 | 2 | O | D | 10h | 27.09.2022 | 07:20 | 27.09.2022 | 17:00 | 27 út: 10
302 | Z-23161 A | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 2 | O | D | 7h | 26.09.2022 | 07:40 | 26.09.2022 | 14:40 | 26 po: 7
302 | 23036 A | Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Pržno: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Most v km 107,986: demontáž žel. svršku a montáž nového, otryskání a zřízení nového nátěru PKO,oprava ložisek,zřízení BK,úprava GPK ASP,odstr.def.vad. Rušení mostu v 109,622 Rekonstrukce PZS P7390 v km 107,592. | 1 | 2 | O | Ne | 21d | 01.09.2022 | 08:30 | 21.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 21 st
302 | Z-23157 A | Veřovice - Hostašovice: traťová bez TV, Hostašovice: záhl. a zhl. ze směru Veřovice od náv. L po náv. S2,S4. | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | oprava štěrkového lože, výměna pražců na výh. č. 1,2 | 1 | 2 | O | D | 2x12h | 22.09.2022 | 06:55 | 23.09.2022 | 18:40 | 22 čt: 12; 23 pá: 12
302 | Z-23157 B | Hostašovice: 1. bez TV, |  | S | [19 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 2 | O | D | 2x12h | 26.09.2022 | 06:55 | 27.09.2022 | 18:40 | 26 po: 12; 27 út: 12
302 | Z-23161 F | Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | odstranění def. vad, svařování | 1 | 2 | O | D | 7h | 30.09.2022 | 07:40 | 30.09.2022 | 14:40 | 30 pá: 7
302 | Z-23161 G | Dobrá u Frýdku-Místku: 2. bez TV, |  | S | [18 empty] | není možné křižování Os vlaků | odstranění def. vad, svařování | 1 | 2 | O | D | 7h | 21.09.2022 | 07:00 | 21.09.2022 | 14:00 | 21 st: 7
302 | Z-23161 E | Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, Frýdek-Místek: záhl. ze směru Dobrá u Frýdku-Místku od náv. DL po náv. Se2. | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | oprava GPK, ASP | 1 | 2 | O | D | 10h | 23.09.2022 | 07:20 | 23.09.2022 | 17:00 | 23 pá: 10
302 | 23097 B | Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | Třetí podbití ASP na mostních objektech v km 113,306 a 113,546. | 1 | 2 | O | D | 7h | 29.09.2022 | 07:00 | 29.09.2022 | 14:00 | 29 čt: 7
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
304 | 13118 A | Vsetín: 4h bez TV, Vsetín: zhl. část koleje od začátku výh. č. 1 po námezník výh. č. 2. Vsetín: záhl. směr Halenkov. Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. souběh s ROV 13118 B, C (VR 308), výluka pokračuje v GVD 2022/2023 | Rek. ŽST Vsetín, stavební postup č. 2 | 2 | 2 | I | Ne | 153d | 11.07.2022 | 12:05 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
304 | 23120 G | Holešov: 7. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. nad RP | Rekonstrukce ŽST Holešov, rekonstrukce hrany nákladiště | 2 | 2 | I | Ne | 15d | 01.09.2022 | 07:00 | 15.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 15 čt
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK) | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
305 | Z-23158 A | Bohumín: výh.: 321, |  | S | [19 empty] | oprava výh. č.321 | 1 | 1 | O | D | 8h | 01.09.2022 | 07:40 | 01.09.2022 | 15:40 | 1 čt: 8
305 | Z-23158 E | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová bez TV, Bohumín: zhl. od náv. Se47 po náv. CS. | X | T+S | [19 empty] | výměna kolejnic, pražců, svařování | 1 | 1 | O | D | 4x6h | 12.09.2022 | 07:20 | 15.09.2022 | 12:55 | 12 po: 6; 13 út: 6; 14 st: 6; 15 čt: 6
305 | Z-23158 C | Bohumín-Vrbice: výh.: 643, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Bohumín-Vrbice. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | oprava výh. č.643 | 1 | 1 | O | D | 2x10h | 10.09.2022 | 07:45 | 11.09.2022 | 17:40 | 10 so: 10; 11 ne: 10
305 | Z-23158 D | Bohumín-Vrbice: výh.: 610, |  | S | [19 empty] | oprava výh. č.610 | 1 | 1 | O | D | 8h | 12.09.2022 | 07:40 | 12.09.2022 | 15:40 | 12 po: 8
305 | Z-23158 F | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová bez TV, Bohumín-Vrbice: 618a bez TV, | X | T+S | [19 empty] | výměna kolejnic, pražců, svařování | 1 | 1 | O | D | 2x10h | 17.09.2022 | 07:40 | 18.09.2022 | 17:40 | 17 so: 10; 18 ne: 10
305 | Z-23158 B | Bohumín-Vrbice: výh.: 641, |  | S | [19 empty] | oprava výh. č.641 | 1 | 1 | O | D | 3x8h | 25.09.2022 | 07:40 | 27.09.2022 | 15:40 | 25 ne: 8; 26 po: 8; 27 út: 8
305 | Z-23159 A | Ostrava hlavní nádraží: 101a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Ostrava-Svinov od náv. 1S po náv. L101a . Napěťově vyloučeno TV od ÚO 441 v km 263,616 po ÚO 431 v km 264,489 v dopravně Ostrava hl.n. Ovlivnění jízd po 1. TK Ostrava-Svinov - Ostrava ONV (ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Ostrava-Svinov - Ostrava hl.n.) |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna izolátorů | 1 | 1 | O | D | 2x9h | 01.09.2022 | 07:30 | 02.09.2022 | 16:00 | 1 čt: 9; 2 pá: 9
305 | Z-23176 P | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | navaření srdcovky ve výh. č.30, výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 6h | 03.09.2022 | 07:30 | 03.09.2022 | 13:30 | 3 so: 6
305 | Z-23176 R | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 36. omezení SK 2b - 10. |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky ve výh. č.35 | 1 | 1 | O | D | 6h | 03.09.2022 | 13:30 | 03.09.2022 | 19:00 | 3 so: 6
305 | Z-23159 B | Ostrava hlavní nádraží: 101a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Ostrava-Svinov od náv. 1S po náv. L101a . Napěťově vyloučeno TV od ÚO 441 v km 263,616 po ÚO 431 v km 264,489 v dopravně Ostrava hl.n. Ovlivnění jízd po 1. TK Ostrava-Svinov - Ostrava ONV (ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Ostrava-Svinov - Ostrava hl.n.) Ostrava levé nádraží: 509.-525. jen TV, |  | S |  |  | L | V | [15 empty] | výměna izolátorů | 1 | 1 | O | D | 9h | 05.09.2022 | 07:30 | 05.09.2022 | 16:00 | 5 po: 9
305 | Z-23159 C | Ostrava hlavní nádraží: 102a + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Ostrava-Svinov od náv. 2S po náv. L102a . Napěťově vyloučeno TV od ÚO 432 v km 264,549 po ÚO 442 v km 263,616 v dopravně Ostrava hl.n. Ovlivnění jízd po 2. TK Ostrava-Mariánské Hory - Ostrava-Svinov (ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Ostrava hl.n. - Ostrava-Svinov) |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna izolátorů | 1 | 1 | O | D | 2x9h | 06.09.2022 | 07:30 | 07.09.2022 | 16:00 | 6 út: 9; 7 st: 9
305 | Z-23176 O | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 86, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky ve výh. č.86 | 1 | 1 | O | D | 6h | 07.09.2022 | 07:30 | 07.09.2022 | 13:30 | 7 st: 6
305 | Z-23159 D | Ostrava hlavní nádraží: 102a + TV, Ostrava pravé nádraží: 304b + TV, Ostrava pravé nádraží: 304.-312.,312b,304a jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Ostrava-Svinov od náv. 2S po náv. L102a, Se321 - Se325 . Napěťově vyloučeno TV od ÚO 432 v km 264,549 po ÚO 442 v km 263,616 v dopravně Ostrava hl.n. Ovlivnění jízd po 2. TK Ostrava-Mariánské Hory - Ostrava-Svinov (ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Ostrava hl.n. - Ostrava-Svinov) |  | S |  |  | L | V | [15 empty] | výměna izolátorů | 1 | 1 | O | D | 2x9h | 08.09.2022 | 07:30 | 09.09.2022 | 16:00 | 8 čt: 9; 9 pá: 9
305 | Z-23176 N | Ostrava hlavní nádraží: 1. bez TV, zhl. od náv. Lc1 po nám. výh. č. 108. |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 7h | 16.09.2022 | 07:30 | 16.09.2022 | 14:30 | 16 pá: 7
305 | Z-23159 H | Ostrava hlavní nádraží: 101a jen TV, 102a + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Ostrava – Svinov od náv. 2S po náv. L102a . napěťově vyloučeno TV od ÚO 431, 432 v km 264,549 po ÚO 441, 442 v km 263,616 v dopravně Ostrava hl.n. Ovlivnění jízd po 2. TK Ostrava-Mariánské Hory - Ostrava-Svinov (ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Ostrava hl.n. - Ostrava-Svinov) |  | S |  |  | L | [16 empty] | výměna izolátorů | 1 | 1 | O | N | 3x2h | 23.09.2022 | 23:50 | 28.09.2022 | 02:00 | 23 pá: (; 24 so: ); 26 po: (; 27 út: )(; 28 st: )
305 | Z-23176 M | Ostrava hlavní nádraží ONV: zhl. od nám. výh. č. 135 po nám. výh. č. 133. Omezení jízd po 1. TK Ostrava-Svinov - Ostrava hl.n. ONV je platné pro vlaky os. dopravy. |  | S |  |  |  | V | [14 empty] | Souběh s výlukou ROV 23159 A | navaření srdcovky ve výh. č.134 | 1 | 1 | O | D | 9h | 01.09.2022 | 07:30 | 01.09.2022 | 16:00 | 1 čt: 9
305 | Z-23176 L | Ostrava hlavní nádraží OMH: zhl. od nám. výh. č. 132 po náv. Se65. |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky ve výh. č.132 | 1 | 1 | O | D | 6h | 06.09.2022 | 07:00 | 06.09.2022 | 13:00 | 6 út: 6
305 | Z-23176 F | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 401 po náv. Sc403. |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření kolejnic | 1 | 1 | O | D | 6h | 07.09.2022 | 07:30 | 07.09.2022 | 13:30 | 7 st: 6
305 | Z-23176 G | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 489 po nám. výh. č. 487A . |  | S | [19 empty] | výměna a vevaření LIS na začátku srdcovky výh. č.489 | 1 | 1 | O | D | 6h | 08.09.2022 | 07:30 | 08.09.2022 | 13:30 | 8 čt: 6
305 | Z-23176 H | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 481 po nám. výh. č. 488. |  | S | [19 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O | D | 11h | 12.09.2022 | 07:00 | 12.09.2022 | 18:00 | 12 po: 11
305 | Z-23176 I | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 473 po nám. výh. č. 474. |  | S | [19 empty] | výměna pražců ve výh. č.474 | 1 | 1 | O | D | 12h | 13.09.2022 | 07:00 | 13.09.2022 | 19:00 | 13 út: 12
305 | Z-23176 K | Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 335 po nám. výh. č. 338. |  | S | [19 empty] | výměna pražců v přípoji výh. č.335-338 | 1 | 1 | O | D | 8h | 15.09.2022 | 07:00 | 15.09.2022 | 15:00 | 15 čt: 8
305 | Z-23159 F | Ostrava pravé nádraží: 308.,310. bez TV, 304.-312.,312b,304a,304b jen TV, zhl. od náv. Sc308 po nám. výh. 338 . |  | S |  |  | L | [16 empty] | výměna izolátorů | 1 | 1 | O | D | 2x9h | 16.09.2022 | 07:30 | 26.09.2022 | 16:00 | 16 pá: 9; 26 po: 9
305 | Z-23176 A | Ostrava levé nádraží: zhl. od náv. Se404 po nám. výh. č. 411,412,413. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č.405,406,407,408,411,412,413 | 1 | 1 | O | Ne | 8d | 17.09.2022 | 07:00 | 24.09.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 17 so to 24 so
305 | Z-23176 B | Ostrava levé nádraží: 459.,461.,461a jen TV, 459a + TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. | výměna kolejových pražců, LISů u náv. Se123 | 1 | 1 | O | Ne | 5d | 17.09.2022 | 07:00 | 21.09.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 17 so to 21 st
305 | Z-23176 C | Ostrava levé nádraží: 411. bez TV, |  | S | [19 empty] | manipulace s materiálem | 1 | 1 | O | D | 12h | 17.09.2022 | 07:00 | 17.09.2022 | 19:00 | 17 so: 12
305 | Z-23176 D | Ostrava levé nádraží: 409. bez TV, |  | S | [19 empty] | manipulace s materiálem | 1 | 1 | O | D | 12h | 18.09.2022 | 07:00 | 18.09.2022 | 19:00 | 18 ne: 12
305 | Z-23176 E | Ostrava levé nádraží: 407. bez TV, |  | S | [19 empty] | manipulace s materiálem | 1 | 1 | O | D | 3x12h | 19.09.2022 | 07:00 | 21.09.2022 | 19:00 | 19 po: 12; 20 út: 12; 21 st: 12
305 | Z-23159 G | Ostrava pravé nádraží: 304.-308.,312b,304a,304b jen TV, 310.,312. + TV, zhl. zhlaví od náv. Sc310, Sc312 po hrot výh. 341A, náv.Se313. |  | S |  |  | L | [16 empty] | výměna izolátorů | 1 | 1 | O | D | 3x9h | 27.09.2022 | 07:30 | 30.09.2022 | 16:00 | 27 út: 9; 29 čt: 9; 30 pá: 9
305 | Z-23175 B | Ostrava-Svinov: výh.: 23, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh. č.23 | 1 | 1 | O | D | 7h | 09.09.2022 | 06:30 | 09.09.2022 | 13:30 | 9 pá: 7
305 | Z-23175 A | Polanka nad Odrou výh.: výh.: 11, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh. č.11 | 1 | 1 | O | D | 7h | 12.09.2022 | 06:30 | 12.09.2022 | 13:30 | 12 po: 7
305 | Z-23162 A | Jistebník: 1.,3. + TV, zhl. od IS mezi výh. č. 11-14 po náv. L1,L3. |  | S |  |  | N | [16 empty] | úprava GPK ASP, následné podbití výh. č.9,11 | 1 | 1 | O | D | 8h | 08.09.2022 | 07:15 | 08.09.2022 | 15:00 | 8 čt: 8
305 | Z-23162 B | Jistebník: záhl. a zhl. od náv. 2S po náv. Se10. Jistebník - Studénka: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | V | [15 empty] | údržba výh. č.12,13 - výměna součástí výhybek, výměna kolejnic | 1 | 1 | O | D | 10h | 14.09.2022 | 07:15 | 14.09.2022 | 17:00 | 14 st: 10
305 | Z-23162 C | Studénka: zhl. od náv. Se 44 po náv. Se46. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Suchdol nad Odrou - Studénka, ze směru Studénka. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | údržba výh. č.56,57 - výměna součástí | 1 | 1 | O | D | 4h | 13.09.2022 | 08:10 | 13.09.2022 | 11:50 | 13 út: 4
305 | Z-23162 E | Suchdol nad Odrou - Polom: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O | D | 6h | 29.09.2022 | 07:20 | 29.09.2022 | 13:00 | 29 čt: 6
305 | Z-23162 D | Polom - Suchdol nad Odrou: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | V | [15 empty] | výměna a vevaření kolejnicových vložek | 1 | 1 | O | D | 6h | 30.09.2022 | 07:20 | 30.09.2022 | 13:00 | 30 pá: 6
305 | Z-23188 A | Hranice na Moravě: výh.: 6, 7, 8, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hranice na Moravě - Polom, ze směru Hranice na Moravě. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | Opravné práce na výhybkách, navařování srdcovek, servis čelisťových závěrů | 2 | 1 | O | N | 10h | 19.09.2022 | 19:30 | 20.09.2022 | 05:30 | bar: 19 po to 20 út
305 | Z-23188 B | Hranice na Moravě: výh.: 13, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Opravné práce na výhybkách, navařování srdcovek, servis čelisťových závěrů | 2 | 1 | O | Ne | 2d | 20.09.2022 | 08:00 | 21.09.2022 | 06:00 | bar: 20 út to 21 st
305 | Z-23188 C | Hranice na Moravě: výh.: 14, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Opravné práce na výhybkách, navařování srdcovek, servis čelisťových závěrů | 2 | 1 | O | Ne | 2d | 21.09.2022 | 08:00 | 22.09.2022 | 06:00 | bar: 21 st to 22 čt
305 | Z-23188 E | Hranice na Moravě: výh.: 19, 20, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Opravné práce na výhybkách, navařování srdcovek, servis čelisťových závěrů | 2 | 1 | O | Ne | 2d | 22.09.2022 | 08:00 | 23.09.2022 | 06:00 | bar: 22 čt to 23 pá
305 | Z-23188 D | Hranice na Moravě: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Polom - Hranice na Moravě, ze směru Hranice na Moravě. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | Opravné práce na výhybkách, navařování srdcovek, servis čelisťových závěrů | 2 | 1 | O | N | 10h | 26.09.2022 | 19:30 | 27.09.2022 | 05:30 | bar: 26 po to 27 út
305 | Z-23188 F | Hranice na Moravě: výh.: 24, 25, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Opravné práce na výhybkách, navařování srdcovek, servis čelisťových závěrů | 2 | 1 | O | Ne | 2d | 29.09.2022 | 08:00 | 30.09.2022 | 06:00 | bar: 29 čt to 30 pá
305 | Z-23184 C | Lipník nad Bečvou: výh.: 18, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lipník nad Bečvou - Prosenice, ze směru Lipník nad Bečvou. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | výměna jazyk a opornice se svařením do BK | 2 | 1 | O | D | 12h | 12.09.2022 | 07:10 | 12.09.2022 | 19:00 | 12 po: 12
305 | Z-23184 B | Lipník nad Bečvou: výh.: 6, |  | S | [19 empty] | výměna vadných LIS ve střední části výhybky a svaření do BK | 2 | 1 | O | D | 12h | 13.09.2022 | 07:10 | 13.09.2022 | 19:00 | 13 út: 12
305 | Z-23184 A | Lipník nad Bečvou: výh.: 4, |  | S | [19 empty] | výměna vadných LIS ve střední části výhybky a svaření do BK | 2 | 1 | O | D | 12h | 14.09.2022 | 07:10 | 14.09.2022 | 19:00 | 14 st: 12
305 | Z-23184 E | Lipník nad Bečvou: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou, ze směru Lipník nad Bečvou. |  | S |  |  |  | V | [15 empty] | Výměna jazyka a opornice s vevařením do BK | 2 | 1 | O | D | 12h | 19.09.2022 | 07:10 | 19.09.2022 | 19:00 | 19 po: 12
305 | Z-23184 D | Prosenice: výh.: 5, |  | S | [19 empty] | oprava GPV a následné podbití po MU | 2 | 1 | O | D | 8h | 15.09.2022 | 07:05 | 15.09.2022 | 15:00 | 15 čt: 8
305 | 16Z00023 | Prosenice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S | [19 empty] | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 22.09.2022 | 08:00 | 22.09.2022 | 13:00 | 22 čt: 5
305 | 16Z00025 | Prosenice - Přerov: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov - Dluhonice výhybna: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov: zab. zař.: napájení 6 kV pro Sps. |  | T+S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 27.09.2022 | 08:00 | 27.09.2022 | 13:00 | 27 út: 5
305 | Z-23145 J | Přerov: výh.: 15, |  | S | [19 empty] | Výměna LIS s vevařením | 2 | 1 | O | D | 12h | 01.09.2022 | 07:00 | 01.09.2022 | 19:00 | 1 čt: 12
305 | 12H10061 | Přerov: SpS Přerov v km 184,200 |  | S | [19 empty] | Údržba 3kV | 2 | 1 | O | D | 3x7h | 19.09.2022 | 07:00 | 21.09.2022 | 14:00 | 19 po: 7; 20 út: 7; 21 st: 7
305 | 16Z09001 | Přerov: zab. zař.: napájení 6kV pro CDP Přerov a pro SZZ v obvodu bývalého St.9.. |  | S | [19 empty] | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 20.09.2022 | 08:00 | 20.09.2022 | 13:00 | 20 út: 5
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
306 | Z-23174 D | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej mezi stanicemi Sedlnice a Příbor. Sedlnice předjízdné koleje: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržba trati, odstranění vegetace | 1 | 2 | O | D | 2x7h | 06.09.2022 | 07:15 | 07.09.2022 | 14:00 | 6 út: 7; 7 st: 7
306 | Z-23174 B | Studénka - Sedlnice-Bartošovice: traťová + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej mezi stanicemi Studénka a Sedlnice Sedlnice-Bartošovice: 101.,101a,101b,102. + TV, Sedlnice-Bartošovice - Sedlnice vhb.č.1: 91. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 91. spojovací kolej ve stanici Sedlnice mezi obvodem Bartošovice a obvodem Triangl Sedlnice: celá + TV, Sedlnice vhb.č.2 - Mošnov,Ostrava Airport: traťová + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej mezi stanicemi Sedlnice a Mošnov,Ostrava Airport Mošnov,Ostrava Airport: celá + TV, Sedlnice předjízdné koleje: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržba trati, odstranění vegetace | 1 | 2 | O | D | 7h | 05.09.2022 | 07:15 | 05.09.2022 | 14:00 | 5 po: 7
306 | Z-23174 K | Mošnov,Ostrava Airport: 3. + TV, |  | S | [19 empty] | čištění skel výpravní budovy | 1 | 2 | O | D | 2x9h | 06.09.2022 | 08:00 | 07.09.2022 | 17:00 | 6 út: 9; 7 st: 9
306 | Z-23174 L | Mošnov,Ostrava Airport: 1. + TV, |  | S | [19 empty] | čištění skel výpravní budovy | 1 | 2 | O | D | 2x9h | 08.09.2022 | 08:00 | 09.09.2022 | 17:00 | 8 čt: 9; 9 pá: 9
306 | Z-23156 A | Kopřivnice nákladní nádraží: 8.,12. bez TV, zhl. od náv. Se3,Se4 po nám výh. č. 4. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP | oprava kol. č. 12, výměna pražců, oprava štěrkového lože | 1 | 2 | O | Ne | 4d | 12.09.2022 | 07:00 | 15.09.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 12 po to 15 čt
306 | Z-23174 A | Studénka - Bílovec: traťová bez TV, Bílovec: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržba trati, odstranění vegetace | 1 | 2 | O | D | 2x7h | 22.09.2022 | 07:15 | 23.09.2022 | 14:00 | 22 čt: 7; 23 pá: 7
306 | Z-23174 E | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | údržba trati, výměna a vevaření kolejnic | 1 | 2 | O | D | 2x7h | 19.09.2022 | 07:15 | 20.09.2022 | 14:00 | 19 po: 7; 20 út: 7
306 | Z-23174 F | Odry: záhl. a zhl. ze směru Heřmánky od náv. LT po nám. výh. č. 7. |  | S | [18 empty] | souběh s ROV 23174 G | navaření srdcovky výh. č. 8 | 1 | 2 | O | D | 8h | 21.09.2022 | 07:15 | 21.09.2022 | 15:00 | 21 st: 8
306 | Z-23174 G | Odry - Heřmánky: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | údržba trati, výměna kolejnic | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 21.09.2022 | 07:15 | 22.09.2022 | 15:00 | 21 st: 8; 22 čt: 8
306 | Z-23174 H | Heřmánky - Vítkov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | údržba trati, výměna kolejnic | 1 | 2 | O | D | 2x7h | 26.09.2022 | 07:15 | 27.09.2022 | 14:00 | 26 po: 7; 27 út: 7
306 | Z-23174 I | Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržba trati, výměna kolejnic | 1 | 2 | O | D | 2x7h | 29.09.2022 | 07:15 | 30.09.2022 | 14:00 | 29 čt: 7; 30 pá: 7
306 | Z-23174 J | Budišov nad Budišovkou: 4. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Změna od RPV. nad RP | oprava koleje č.4, výměna pražců a kolejnic | 1 | 2 | O | Ne | 7d | 14.09.2022 | 07:15 | 20.09.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 14 st to 20 út
306 | Z-23140 A | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | oprava propustků v km 2,885, 3,951, 7,914 a 8,035; rušení propustků v km 2,973, 3,078, 3,165, 3,429, 8,103 a 8,387 | 1 | 2 | O | Ne | 30d | 23.08.2022 | 07:00 | 21.09.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 21 st
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
307 | Z-23173 A | Opava východ - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů, postřik nežádoucí vegetace | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 05.09.2022 | 07:40 | 06.09.2022 | 15:40 | 5 po: 8; 6 út: 8
307 | Z-23173 B | Kravaře ve Slezsku - Hlučín: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Hlučín: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů, postřik nežádoucí vegetace | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 07.09.2022 | 07:30 | 08.09.2022 | 15:30 | 7 st: 8; 8 čt: 8
307 | Z-23173 C | Kravaře ve Slezsku - Chuchelná: traťová bez TV, Chuchelná: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP | údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů, postřik nežádoucí vegetace | 1 | 2 | O | Ne | 4d | 13.09.2022 | 07:00 | 16.09.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 13 út to 16 pá
307 | Z-23173 D | Opava východ - Moravice odb.: traťová bez TV, Moravice odb.: celá bez TV, Moravice odb. - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, Hradec nad Moravicí: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů, postřik nežádoucí vegetace | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 29.09.2022 | 07:30 | 30.09.2022 | 15:30 | 29 čt: 8; 30 pá: 8
308 - Střelná z - Hranice na Moravě | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
308 | 13126 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T | [19 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | Ne | 321d | 24.01.2022 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 čt to 30 pá
308 | 13118 C | Vsetín: 2a jen TV, napěťově úsek koleje od izolace v km 37,328 (začátek výh. č. 6) po ÚO 412 v km 37,246 a napěťově úsek koleje od ÚO412 v km 37,246 po ÚO 402 v km 35,165 Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. jen TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | souběh s ROV 13118 B, výluka pokračuje v GVD 2022/2023 | Rek. ŽST Vsetín, stavební postup č. 2 | 2 | 2 | I | Ne | 151d | 13.07.2022 | 12:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 čt to 30 pá
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, B, C | Rek ŽST Vsetín, budování opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 02.09.2022 | 22:35 | 03.09.2022 | 06:25 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 3 so
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, B, C | Rek ŽST Vsetín, budování opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 03.09.2022 | 22:35 | 04.09.2022 | 06:25 | [30 empty] | X | bar: 3 so to 4 ne
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, B, C | Rek ŽST Vsetín, budování opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 04.09.2022 | 22:35 | 05.09.2022 | 06:25 | [30 empty] | X | bar: 4 ne to 5 po
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, B, C | Rek ŽST Vsetín, budování opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 05.09.2022 | 22:35 | 06.09.2022 | 06:25 | [30 empty] | X | bar: 5 po to 6 út
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, B, C | Rek ŽST Vsetín, budování opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 09.09.2022 | 22:35 | 10.09.2022 | 06:25 | [30 empty] | X | bar: 9 pá to 10 so
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, B, C | Rek ŽST Vsetín, budování opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 10.09.2022 | 22:35 | 11.09.2022 | 06:25 | [30 empty] | X | bar: 10 so to 11 ne
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, B, C | Rek ŽST Vsetín, budování opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 11.09.2022 | 22:35 | 12.09.2022 | 06:25 | [30 empty] | X | bar: 11 ne to 12 po
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, B, C | Rek ŽST Vsetín, budování opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 12.09.2022 | 22:35 | 13.09.2022 | 06:25 | [30 empty] | X | bar: 12 po to 13 út
308 | 13118 X3 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, od náv. Se3 po náv. Lc1a. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. S1a po námezník výh. č. 4. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín - Valašská Polanka | X | T+S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | Změna od RPV. nad RP, souběh s ROV 13118 A, B, C | Rek ŽST Vsetín, budování opěrné zdi | 2 | 2 | I | Ne | 2d | 13.09.2022 | 22:35 | 14.09.2022 | 06:25 | [30 empty] | X | bar: 13 út to 14 st
308 | 13022 A | Vsetín: 19 bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
308 | 13022 B | Vsetín: 14 bez TV, její část od km 37,599 po kusé ukončení |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
308 | 13022 C | Vsetín: 6a bez TV, její část od kusého ukončení po km 37,400 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
308 | 13022 D | Vsetín: 8.,8a,8b,8c,10. bez TV, Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se22, Se23 po začátek výh. č. 27. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se27 po náv. Se31. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se29 po námezník výh. č. 32. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se34 po námezník výh. č. 38 a náv. Se37. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se39 po náv. Se40. Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. Se30 po námezník výh. č. 33. Vsetín: zhl. úsek koleje od Vk 101 po námezník výh. č. 34. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
308 | 13022 E | Vsetín: 6.,6a,6b,8.,8a jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | Změna od RPV. | Rek. ŽST Vsetín, stavební práce, demolice, výkop kabelovodu, betonáž stožárů TV | 2 | 2 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
308 | 13118 B | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka, úsek koleje od námezníku výh. č. 6 po náv. Lc2a. Vsetín: 2a bez TV, Vsetín: zhl. úsek koleje od náv. S2a po námezník výh. č. 2. Vsetín: záhl. 2.TK směr Valašská Polanka. Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka - Vsetín |  | T+S | X | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | výluka pokračuje v GVD 2022/2023 | Rek. ŽST Vsetín, stavební postup č. 2 | 2 | 2 | I | Ne | 151d | 13.07.2022 | 12:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 čt to 30 pá
308 | Z-23148 I | Vsetín: 3. bez TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od náv. Sc3 po námezník výh. č. 13. Vsetín: zhl. směr Jablůnka od náv. L3 po námezník výh. č. 44. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. nad RP | Rekonstrukce ŽST Vsetín, vytržení koleje a zrušení TV v SK č.3 | 2 | 2 | I | Ne | 111d | 22.08.2022 | 07:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
308 | 12H60002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Ústí u Vsetína zastávka: Napajecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T+S | [19 empty] | Údržba R22kV, R3kV, opravné práce ST Olomouc- oprava lisu v km 33,840, přívod minus polu od NS | 2 | 2 | O | D | 7h | 01.09.2022 | 07:00 | 01.09.2022 | 14:00 | 1 čt: 7
308 | Z-23148 G | Vsetín: 5. bez TV, 5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,17b jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 75 | Změna od RPV. nad RP | Rekonstrukce ŽST Vsetín, betonáž patek TV do SK 3 | 2 | 2 | I | D | 2x10h | 01.09.2022 | 07:00 | 02.09.2022 | 17:00 | 1 čt: 10; 2 pá: 10 | X
308 | Z-23163 B | Jablůnka: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [16 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, dělenlí TV, klikatost TV nad výhybkami | 2 | 2 | O | D | 5h | 10.09.2022 | 07:30 | 10.09.2022 | 12:30 | 10 so: 5
308 | Z-23163 C | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. jen TV, |  | T |  |  | L | [15 empty] | souběh s ROV 23163 B | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, dělenlí TV, klikatost TV nad výhybkami | 2 | 2 | O | D | 2h | 10.09.2022 | 10:30 | 10.09.2022 | 12:30 | 10 so: 2
308 | Z-23195 A | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | Změna od RPV. | Oprava TK po jízdě měřícího vlaku, výměna pražců, oprava GPK, podbití koleje ASP v km 29,000 – 31,500 | 2 | 2 | O | Ne | 3d | 03.09.2022 | 07:30 | 05.09.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 3 so to 5 po
308 | Z-23163 A | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1. jen TV, Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 2. jen TV, Hustopeče nad Bečvou: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | [16 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, dělenlí TV, klikatost TV nad výhybkami | 2 | 2 | O | D | 4h | 12.09.2022 | 09:20 | 12.09.2022 | 13:10 | 12 po: 4
308 | 12H60103 | Hustopeče nad Bečvou: Hustopeče nad Bečvou SpS v km 16,100 |  | S | [18 empty] | Omezující napájení v úseku TNS Hranice na Mor.-TNS Valašské Meziříčí | Údržba R 3kV | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 22.09.2022 | 07:00 | 23.09.2022 | 14:00 | 22 čt: 7; 23 pá: 7
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
309 | Z-25017 E | Dluhonice výhybna: zab. zař.: staniční - aktivace definitivního SZZ. |  | S | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Aktivace def SZZ. aktivace definitivního SZZ ve výhybně | 2 | 2 | I | Ne | 7d | 27.08.2022 | 08:00 | 02.09.2022 | 08:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 2 pá
309 | Z-25017 F | Dluhonice výhybna: zab. zař.: staniční - zhlaví směr Brodek u Přerova. |  | S | [10 empty] | X |  |  | 0 | 15 | 60 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Přerov 2; Aktivace definitivního SZZ Dluhonice výhybna | 2 | 2 | I | Ne | 11d | 02.09.2022 | 08:00 | 12.09.2022 | 08:00 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 12 po
309 | Z-25017 G | Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: zab. zař.: traťové - TK 1, 2. |  | T |  |  |  | V |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Přerov 2; Aktivace TZZ Dluhonice – Brodek u Př., PZS v km 189,194 | 2 | 2 | I | Ne | 12d | 12.09.2022 | 08:00 | 23.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 12 po to 23 pá
309 | Z-25017 G2 | Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 2. bez TV, |  | T | X |  |  | V | [6 empty] | X |  |  | 0 | 20 | 90 | 35 | 50 | Změna od RPV. | Přerov 2; Aktivace TZZ Dluhonice – Brodek u Př., zkouška VZ | 2 | 2 | I | D | 4h | 23.09.2022 | 08:20 | 23.09.2022 | 12:20 | 23 pá: 4 | X
309 | Z-25017 H | Dluhonice výhybna - Prosenice: zab. zař.: traťové - TK 1, 2. |  | T |  |  |  | V |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Přerov 2 Aktivace TZZ Dluhonice – Prosenice | 2 | 2 | I | Ne | 12d | 24.09.2022 | 08:00 | 05.10.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 24 so to 30 pá
309 | 16Z02002 | Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 189,194. |  | T+S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | O | D | 5h | 13.09.2022 | 08:00 | 13.09.2022 | 13:00 | 13 út: 5
309 | Z-25017 G1 | Brodek u Přerova - Dluhonice výhybna: 1. bez TV, |  | T | X |  |  | V | [6 empty] | X |  |  | 0 | 20 | 90 | 35 | 50 | Změna od RPV. | Přerov 2; Aktivace TZZ Dluhonice – Brodek u Př., zkouška VZ | 2 | 2 | I | D | 4h | 22.09.2022 | 08:20 | 22.09.2022 | 12:20 | 22 čt: 4 | X
309 | Z-23165 B | Olomouc přednádraží: sudá jen TV, Olomouc přednádraží - Štěpánov: 2. + TV, |  | T+S |  |  | L | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 60 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů a oprava kotvení | 2 | 2 | O | D | 10h | 05.09.2022 | 07:30 | 05.09.2022 | 17:00 | 5 po: 10
309 | Z-23172 C | Štěpánov: výh.: 12, 13, 17, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Červenka - Štěpánov, ze směru Štěpánov. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 75 | 95 |  | Komplexní výměna pryžových podložek, údržba/výměna čelisťových závěrů a výměna přímých jazyků a opornic. | 2 | 2 | O | D | 2x12h | 01.09.2022 | 07:30 | 02.09.2022 | 19:15 | 1 čt: 12; 2 pá: 12
309 | Z-23172 B | Štěpánov: výh.: 2, 3, 5, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Štěpánov - Olomouc přednádraží, ze směru Štěpánov. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 75 | 95 |  | Komplexní výměna pryžových podložek, údržba/výměna čelisťových závěrů a výměna přímých jazyků a opornic. | 2 | 2 | O | D | 12h | 03.09.2022 | 07:30 | 03.09.2022 | 19:15 | 3 so: 12
309 | Z-23165 A | Olomouc přednádraží: lichá jen TV, Štěpánov - Olomouc přednádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 60 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů a oprava kotvení | 2 | 2 | O | D | 10h | 04.09.2022 | 07:30 | 04.09.2022 | 17:00 | 4 ne: 10
309 | Z-23172 B | Štěpánov: výh.: 2, 3, 5, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Štěpánov - Olomouc přednádraží, ze směru Štěpánov. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 75 | 95 | souběh s ROV 23165 A | Komplexní výměna pryžových podložek, údržba/výměna čelisťových závěrů a výměna přímých jazyků a opornic. | 2 | 2 | O | D | 12h | 04.09.2022 | 07:30 | 04.09.2022 | 19:15 | 4 ne: 12
309 | Z-23172 A | Štěpánov: výh.: 1, 4, 6, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Olomouc přednádraží - Štěpánov, ze směru Štěpánov. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 75 | 95 | souběh s ROV 23165 B | Komplexní výměna pryžových podložek, údržba/výměna čelisťových závěrů a výměna přímých jazyků a opornic. | 2 | 2 | O | D | 12h | 05.09.2022 | 07:30 | 05.09.2022 | 19:15 | 5 po: 12
309 | Z-23172 A | Štěpánov: výh.: 1, 4, 6, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Olomouc přednádraží - Štěpánov, ze směru Štěpánov. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 75 | 95 |  | Komplexní výměna pryžových podložek, údržba/výměna čelisťových závěrů a výměna přímých jazyků a opornic. | 2 | 2 | O | D | 12h | 06.09.2022 | 07:30 | 06.09.2022 | 19:15 | 6 út: 12
309 | Z-23172 D | Štěpánov: výh.: 14, 15, 16, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Štěpánov - Červenka, ze směru Štěpánov. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 75 | 95 |  | Komplexní výměna pryžových podložek, údržba/výměna čelisťových závěrů a výměna přímých jazyků a opornic. | 2 | 2 | O | D | 2x12h | 07.09.2022 | 07:30 | 08.09.2022 | 19:15 | 7 st: 12; 8 čt: 12
309 | 12H20051 | Štěpánov: SpS Štěpánov v km 75,800 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | Omezující napájení v úseku TNS Grygov v km 198,200 - TNS Červenka v km 64,713 | Údržba R 3kV | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 26.09.2022 | 07:00 | 27.09.2022 | 14:00 | 26 po: 7; 27 út: 7
309 | Z-23171 A | Moravičany: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Mohelnice - Moravičany, ze směru Moravičany. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravičany - Červenka, ze směru Moravičany. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 65 | 95 |  | Výměna LIS (2x) | 2 | 2 | O | D | 8h | 28.09.2022 | 07:20 | 28.09.2022 | 15:05 | 28 st: 8
309 | Z-23164 B | Mohelnice: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Lukavice, od návěstidla L2, L6a, L108, L110 po návěstidlo 2S. Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 60 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 5h | 11.09.2022 | 07:40 | 11.09.2022 | 12:55 | 11 ne: 5
309 | Z-23171 B | Mohelnice: výh.: 5, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 60 | 100 |  | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O | D | 8h | 14.09.2022 | 07:00 | 14.09.2022 | 14:55 | 14 st: 8
309 | Z-23164 A | Mohelnice: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Lukavice, od návěstidla L1, L3 po návěstidlo 1S. Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 60 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 5h | 10.09.2022 | 07:40 | 10.09.2022 | 12:55 | 10 so: 5
309 | Z-23164 C | Zábřeh na Moravě: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Lukavice, od návěstidla S1, S3, S5, S7, S9, S11a po návěstidlo 1L. Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 60 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 6h | 26.09.2022 | 07:30 | 26.09.2022 | 13:00 | 26 po: 6
309 | Z-23164 E | Hoštejn předjízdné koleje: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Krasíkov, od návěstidla L2, L4, Se7 po návěstidlo 2S. Hoštejn - Tatenice: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Hoštejn - ŽST Krasíkov |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 60 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 6h | 12.09.2022 | 07:30 | 12.09.2022 | 13:00 | 12 po: 6
309 | Z-23171 C | Hoštejn předjízdné koleje: výh.: 12, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 |  | Výměna LIS | 2 | 2 | O | D | 4h | 15.09.2022 | 07:05 | 15.09.2022 | 11:00 | 15 čt: 4
309 | Z-23164 D | Hoštejn předjízdné koleje: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Krasíkov, od návěstidla L1, L3 po návěstidlo 1S. Tatenice - Hoštejn: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Krasíkov – ŽST Hoštejn |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 10 | 45 | 60 | 95 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O | D | 6h | 13.09.2022 | 07:30 | 13.09.2022 | 13:00 | 13 út: 6
309 | 52H09001 | Napájecí stanice Rudoltice v Č. Hoštejn - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 |  | údržba R110kV obou linek V11222 a V1125 souběžně | 7 | 2 | O | D | 5x7h | 05.09.2022 | 06:30 | 09.09.2022 | 13:30 | 5 po: 7; 6 út: 7; 7 st: 7; 8 čt: 7; 9 pá: 7
309 | Z-53154 A | Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách: 2. + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 2.TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od LIS v km 13,520 mezi výhybkami 17 a 20 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 95 |  | odstranění def. vad, broušení výhybek, oprava srdcovky výh. č. 20 | 7 | 2 | O | D | 7h | 21.09.2022 | 07:40 | 21.09.2022 | 14:30 | 21 st: 7
309 | Z-53154 C | Rudoltice v Čechách: zhl. 1.TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidel S1,S3 po IS v km 14,688(mezi výhybkami č. 5 a 1). Rudoltice v Čechách: lichá jen TV, |  | S | X |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 |  | výměna LIS, broušení výh. č. 6 | 7 | 2 | O | D | 7h | 22.09.2022 | 07:15 | 22.09.2022 | 14:05 | 22 čt: 7
309 | Z-53154 D | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 | Objízdné trasy. Předání dopravny Třebovice v Čechách na místní obsluhu z PPV. | Broušení kolejnic, podbíjení, odstranění nežádoucí vegetace. | 7 | 9 | O | D | 9h | 12.09.2022 | 07:00 | 12.09.2022 | 16:00 | 12 po: 9
309 | Z-53154 E | Třebovice v Čechách: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 4.TK směr Česká Třebová vj. skupina, jeho část od návěstidla L4 po návěstidlo TS. Třebovice v Čechách: 4. jen TV, |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | V souběhu s výlukou 53154 D. | Odstranění nežádoucí vegetace. | 7 | 9 | O | D | 5h | 12.09.2022 | 07:00 | 12.09.2022 | 12:00 | 12 po: 5
309 | Z-53154 B | Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: 1. + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 1.TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 95 |  | odstranění def. vad, broušení výhybek, oprava srdcovky výh. č. 19 | 7 | 2 | O | D | 7h | 20.09.2022 | 07:15 | 20.09.2022 | 14:00 | 20 út: 7
309 | 55001 F | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. | Výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucí z probíhající modernizace 1. železničního koridoru. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 22.06.2022 | 01:50 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
310 | 23033 A | Opava východ - Skrochovice: traťová bez TV, Opava západ: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 26.09.2022 | 07:35 | 27.09.2022 | 15:35 | 26 po: 8; 27 út: 8
310 | 23033 B | Skrochovice - Krnov: traťová bez TV, Skrochovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 26.09.2022 | 07:35 | 27.09.2022 | 15:35 | 26 po: 8; 27 út: 8
310 | Z-23168 C | Krnov - Brantice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | údržbové práce - odstraňování defektoskopických závad, odstraňování závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů | 1 | 2 | O | D | 3x8h | 14.09.2022 | 07:45 | 16.09.2022 | 15:45 | 14 st: 8; 15 čt: 8; 16 pá: 8
310 | Z-23168 B | Brantice - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | údržbové práce - odstraňování defektoskopických závad, odstraňování závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů | 1 | 2 | O | D | 3x8h | 14.09.2022 | 07:45 | 16.09.2022 | 15:45 | 14 st: 8; 15 čt: 8; 16 pá: 8
310 | Z-23168 A | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | údržbové práce - odstraňování defektoskopických závad, odstraňování závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 12.09.2022 | 07:45 | 13.09.2022 | 15:45 | 12 po: 8; 13 út: 8
310 | Z-23169 A | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV, Rýmařov: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržbové práce – odstraňování defektoskopických závad, čištění odvodňovacích příkopů | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 01.09.2022 | 07:00 | 02.09.2022 | 15:00 | 1 čt: 8; 2 pá: 8
310 | 23032 C | Valšov - Bruntál: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | odstraňení defektoskopických vad, čistění odvodňovacích příkopů | 1 | 2 | O | D | 8h | 09.09.2022 | 07:20 | 09.09.2022 | 15:20 | 9 pá: 8
310 | 23032 B | Dětřichov nad Bystřicí - Valšov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | odstraňení defektoskopických vad, čistění odvodňovacích příkopů | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 07.09.2022 | 07:00 | 08.09.2022 | 15:00 | 7 st: 8; 8 čt: 8
310 | 23032 A | Moravský Beroun - Dětřichov nad Bystřicí: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | odstraňení defektoskopických vad, čistění odvodňovacích příkopů | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 05.09.2022 | 07:00 | 06.09.2022 | 15:00 | 5 po: 8; 6 út: 8
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n. | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
311 | Z-23167 A | Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |  | údržbové práce - odstraňování defektoskopických závad, odstraňování závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 19.09.2022 | 07:00 | 20.09.2022 | 15:00 | 19 po: 8; 20 út: 8
311 | Z-23167 B | Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |  | údržbové práce - odstraňování defektoskopických závad, odstraňování závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů | 1 | 2 | O | D | 8h | 21.09.2022 | 07:00 | 21.09.2022 | 15:00 | 21 st: 8
311 | Z-23167 C | Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: traťová bez TV, Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |  | údržbové práce - odstraňování defektoskopických závad, odstraňování závad po jízdě MV, čištění odvodňovacích příkopů | 1 | 2 | O | D | 2x8h | 22.09.2022 | 07:00 | 23.09.2022 | 15:00 | 22 čt: 8; 23 pá: 8
311 | Z-25019 C | Jindřichov na Moravě - Branná: zab. zař.: PZS: P4280 v km 11,131 v úseku. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Doplnění závor na PZS - P4280 v km 11,128 | 2 | 2 | I | Ne | 5d | 19.09.2022 | 07:00 | 23.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 19 po to 23 pá
311 | Z-25019 B | Hanušovice - Jindřichov na Moravě: zab. zař.: PZS: P4271 v km 4,806 v úseku. |  | T | [10 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Doplnění závor na PZS - P4271 v km 4,806 | 2 | 2 | I | Ne | 5d | 29.08.2022 | 07:00 | 02.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 2 pá
311 | Z-23180 A | Šumperk: záhl. a zhl. směr Nový Malín, Kouty nad Desnou - od návěstidla L1, L2, L3, Se22 po návěstidlo S, PS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Šumperk - Nový Malín, ze směru Šumperk. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Šumperk - Petrov nad Desnou, ze směru Šumperk. Šumperk: 7c,7d bez TV, 1.,1b,3.,3b,5.,5b,7.,7b,8. jen TV, | X | S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP | Obnova železničního spodku a svršku, zřízení odvodnění a oprava konstrukce přejezdu P4240 v km 43,490 a úprava GPK a GPV | 2 | 2 | O | Ne | 17d | 01.09.2022 | 07:00 | 17.09.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 17 so
311 | Z-23180 B | Šumperk: záhl. a zhl. směr Nový Malín, Kouty nad Desnou - od návěstidla L8, L10, L12 po námezník výhybky č. 40. Šumperk: 12a bez TV, |  | S | [10 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. nad RP | Obnova železničního spodku a svršku v žel. Přejezdu P4240 v km 43,490 (mimo kolej 7,5). Zřízení odvodnění. Oprava konstrukce žel přejezdu. Úprava GPK, GPKv. Zřízení AB | 2 | 2 | O | Ne | 10d | 08.09.2022 | 07:00 | 17.09.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 8 čt to 17 so
311 | 13034 B | Šumperk: záhl. směr Libina. od náv. Se31 po náv. S Šumperk - Libina: traťová bez TV, Libina: celá bez TV, Libina - Troubelice: traťová bez TV, Troubelice: celá bez TV, Troubelice - Uničov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Uničov | 2 | 2 | I | Ne | 279d | 06.03.2022 | 18:00 | 09.12.2022 | 17:00 | bar: 1 čt to 30 pá
311 | 16Z10001 | Olomouc hlavní nádraží - Bohuňovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 102,540; km 102,821; km 103,855; km 104,324; km 108,463 . |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | O | D | 5h | 06.09.2022 | 08:00 | 06.09.2022 | 13:00 | 6 út: 5
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r. | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
312 | Z-23111 A | Třemešná ve Slezsku úzký rozchod - Osoblaha: traťová bez TV, Osoblaha: celá bez TV, Bohušov: celá bez TV, Slezské Rudoltice: celá bez TV, Liptaň: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Přejezdy 500- oprava a vyzbrojení PZS, oprava přejezdové konstrukce v km 7,578 (P4416); v km 8,777 (P4417); v km 16,877 (P4429) a oprava propustku u přejezdu P4417. | 1 | 2 | I | Ne | 37d | 26.09.2022 | 08:20 | 01.11.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 26 po to 30 pá
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
313 | Z-23177 | Prostějov hlavní nádraží: záhl. směr Prostějov místní nádraží. Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží: traťová bez TV, Prostějov místní nádraží: celá bez TV, Prostějov místní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez TV, Kostelec na Hané: záhl. směr Prostějov místní nádraží. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | - Doplnění závor na PZS P6541 v km 1,053. - Výměna kolejnic a pražců. - Svařování, navařování výhybek. - Sypání stěrku, ASP a úprava kol. lože. | 2 | 2 | IO | Ne | 8d | 30.09.2022 | 07:00 | 07.10.2022 | 17:00 | bar: 30 pá
313 | Z-23182 A | Ptení - Konice: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, Konice - Dzbel: traťová bez TV, Dzbel: záhl. a zhl. směr Konice. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | - Výměna pražců a kolejnic - Svařování a navařování výhybek - Sypání stěrku, ASP a úprava kolej. lože Doplnění závor na PZS - P6578 v km 24,295 | 2 | 2 | IO | Ne | 16d | 01.09.2022 | 07:00 | 16.09.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 16 pá
313 | Z-23182 B | Kostelec na Hané: záhl. směr Třebčín. Kostelec na Hané - Třebčín: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | - Výměna pražců a kolejnic - Svařování a navařování výhybek - Sypání stěrku, ASP a úprava kolej. lože | 2 | 2 | O | Ne | 9d | 08.09.2022 | 07:00 | 16.09.2022 | 19:00 | bar: 8 čt to 16 pá
313 | Z-23182 C | Kostelec na Hané: záhl. směr Ptení. Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, Ptení: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | - Výměna pražců a kolejnic - Svařování a navařování výhybek - Sypání stěrku, ASP a úprava kolej. lože - Doplnění závor na PZS - P6550 v km 6,990 | 2 | 2 | IO | Ne | 9d | 08.09.2022 | 07:00 | 16.09.2022 | 19:00 | bar: 8 čt to 16 pá
313 | 16Z07001 | Olomouc-Řepčín - Olomouc hlavní nádraží: Napájení 6 kV pro traťový souhlas mezi dopravnami Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice - Olomouc hlavní nádraží Olomouc-Hejčín - Olomouc hlavní nádraží: Napájení 6 kV pro PZS v km 0,828; 0,934; 1,490; 1,860; 2,121; 2,230, 2,603; 3,036; 3,645; 3,887 a 4,740 v úseku Olomouc-Hejčín - Olomouc-Nová Ulice - Olomouc hlavní nádraží Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | T+S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | O | D | 5h | 08.09.2022 | 08:00 | 08.09.2022 | 13:00 | 8 čt: 5
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n. | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
315 | 11H30141 | Napájecí stanice Nezamyslice 3 kV Nezamyslice: napěťově napájecí stanice Nezamyslice - Blatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Nezamyslice - Přerov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Nezamyslice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T+S | [19 empty] | Údržba R22kV, R3kV | 2 | 2 | O | D | 7h | 13.09.2022 | 07:00 | 13.09.2022 | 14:00 | 13 út: 7
315 | 16Z00070 | Nezamyslice: zab. zař.: napájení elektrickou energií pro SZZ. |  | S | [19 empty] | Údržba SZZ v Žst | 2 | 2 | O | D | 7h | 13.09.2022 | 07:00 | 13.09.2022 | 14:00 | 13 út: 7
315 | 11H30141 | Napájecí stanice Nezamyslice 3 kV Nezamyslice: napěťově napájecí stanice Nezamyslice - Blatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Nezamyslice - Přerov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Nezamyslice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T+S | [19 empty] | Údržba R3kV | 2 | 2 | O | D | 2x7h | 14.09.2022 | 07:00 | 15.09.2022 | 14:00 | 14 st: 7; 15 čt: 7
315 | 33068 A | Holubice - Sokolnice-Telnice: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 |  | čištění blátivých míst, oprava defektoskopických závad, oprava odvodnění | 4 | 2 | O | Ne | 2d | 24.09.2022 | 07:30 | 25.09.2022 | 15:00 | bar: 24 so to 25 ne
315 | 33068 B | Sokolnice-Telnice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Sokolnice-Telnice - Brno - Chrlice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 |  | čištění blátivých míst,oprava defektoskopických závad, oprava odvodnění | 4 | 2 | O | Ne | 2d | 24.09.2022 | 07:30 | 25.09.2022 | 15:00 | bar: 24 so to 25 ne
315 | 33068 C | Brno - Chrlice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Brno - Chrlice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 |  | čištění blátivých míst, oprava defektoskopických vad, oprava odvodnění | 4 | 2 | O | Ne | 2d | 24.09.2022 | 07:30 | 25.09.2022 | 15:00 | bar: 24 so to 25 ne
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
316 | 16Z09002 | Horní Moštěnice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 179,843. |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 15.09.2022 | 08:00 | 15.09.2022 | 13:00 | 15 čt: 5
316 | Z-23193 A | Hulín: výh.: 6,8, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 |  | výměna LIS u náv. Se 9 v km 168,791 | 2 | 1 | IO | D | 7h | 03.09.2022 | 08:15 | 03.09.2022 | 14:50 | 3 so: 7
316 | Z-23201 H | Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 2.TK směr Tlumačov. Hulín: sudá + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | 70 | 90 | Změna od RPV. | NedaŘí - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava | 2 | 1 | I | D | 9h | 11.09.2022 | 08:15 | 11.09.2022 | 17:00 | 11 ne: 9 | X
316 | Z-23201 E | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 2.TK směr Otrokovice. Tlumačov: sudá + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 60 | 70 | 90 | Změna od RPV. | NedaŘí - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava | 2 | 1 | I | D | 9h | 07.09.2022 | 08:15 | 07.09.2022 | 17:00 | 7 st: 9 | X
316 | Z-23201 F | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 1.TK směr Hulín. Tlumačov: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 60 | 70 | 90 | Změna od RPV. | NedaŘí - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava | 2 | 1 | I | D | 9h | 08.09.2022 | 08:15 | 08.09.2022 | 17:00 | 8 čt: 9 | X
316 | Z-23201 G | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 1.TK směr Tlumačov. Hulín: lichá jen TV, Hulín: 1.,3. bez TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | 70 | 90 | Změna od RPV. | NedaŘí - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava | 2 | 1 | I | D | 9h | 10.09.2022 | 08:15 | 10.09.2022 | 17:00 | 10 so: 9 | X
316 | 16Z09011 | Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení. |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 21.09.2022 | 08:00 | 21.09.2022 | 13:00 | 21 st: 5
316 | Z-23193 C | Otrokovice: výh.: 36, |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 40 | 95 |  | navaření srdcovky výh. č.36 | 2 | 1 | IO | D | 6h | 01.09.2022 | 08:15 | 01.09.2022 | 13:50 | 1 čt: 6
316 | Z-23193 B | Otrokovice: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Tlumačov - Otrokovice, ze směru Otrokovice. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | navaření srdcovky výh. č.3 | 2 | 1 | IO | D | 6h | 04.09.2022 | 08:15 | 04.09.2022 | 13:50 | 4 ne: 6
316 | Z-23201 D | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 1.TK směr Otrokovice. Tlumačov: lichá + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 60 | 70 | 90 | Změna od RPV. | NedaŘí - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava | 2 | 1 | I | D | 9h | 06.09.2022 | 08:15 | 06.09.2022 | 17:00 | 6 út: 9 | X
316 | Z-23201 C | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.TK směr Tlumačov. Otrokovice: 1.,3.,3a bez TV, Otrokovice: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | 70 | 90 | Změna od RPV. | NedaŘí - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava | 2 | 1 | I | D | 9h | 28.09.2022 | 08:15 | 28.09.2022 | 17:00 | 28 st: 9 | X
316 | Z-23193 E | Napajedla: výh.: 4, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | Souběh s výlukou ROV 23124 etapa C | výměna jazyku a opornice ve výh.č.4 | 2 | 1 | O | D | 6h | 16.09.2022 | 08:15 | 16.09.2022 | 13:50 | 16 pá: 6
316 | Z-23124 D1 | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Napajedla: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Huštěnovice od náv. 2S po náv. L2,L4. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 60 | 75 | 90 | Změna od RPV. | Stavba ŘSD D5507 Babice-Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV,montáž nových stožárů TV a montáž lišt Nedaří regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava | 2 | 1 | C/I | D | 9h | 18.09.2022 | 08:30 | 18.09.2022 | 17:10 | 18 ne: 9 | X
316 | Z-23124 D | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 15 | 15 | 60 | 75 | 90 |  | Stavba ŘSD D5507 Babice-Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt | 2 | 1 | C | D | 3x9h | 19.09.2022 | 08:30 | 21.09.2022 | 17:10 | 19 po: 9; 20 út: 9; 21 st: 9
316 | Z-23192 C | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Huštěnovice: záhl. 2.TK směr Napajedla. |  | T+S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 95 | Změna od RPV. | Oprava GPK v km 143,900-148,100, uzávěra přejezdu km 144,600 (P 8163) včetně demontáže a následné montáže Betonáž základů TV CPS (D55) | 2 | 1 | C/O | D | 11h | 22.09.2022 | 08:30 | 22.09.2022 | 19:30 | 22 čt: 11 | X
316 | Z-23193 F | Napajedla: výh.: 5, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 |  | výměna jazyku a opornice na výh. č.5 | 2 | 1 | C/O | D | 6h | 25.09.2022 | 08:15 | 25.09.2022 | 13:50 | 25 ne: 6
316 | Z-23198 F | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. | D55, napájecí převěst pro neutrální pole | 2 | 1 | C | N | 5h | 25.09.2022 | 23:00 | 26.09.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 25 ne to 26 po
316 | Z-23193 D | Napajedla: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Napajedla - Otrokovice, ze směru Napajedla. |  | S | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 95 |  | výměna jazyku a opornice na výh. č.2 | 2 | 1 | IO | D | 6h | 26.09.2022 | 08:15 | 26.09.2022 | 13:50 | 26 po: 6
316 | Z-23124 B1 | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: 2.,4.,6a,6.,8. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Huštěnovice od náv. 2L po náv. S2,S4,S6a,S8. (obvod osobní nádraží) |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 60 | 75 | 90 | Změna od RPV. | Stavba ŘSD D5507 Babice-Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt a Nedaří regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava | 2 | 1 | C/I | D | 9h | 09.09.2022 | 08:30 | 09.09.2022 | 17:15 | 9 pá: 9 | X
316 | Z-23124 B | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 15 | 15 | 60 | 75 | 90 |  | Stavba ŘSD D5507 Babice-Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt | 2 | 1 | C | D | 3x9h | 10.09.2022 | 08:30 | 12.09.2022 | 17:15 | 10 so: 9; 11 ne: 9; 12 po: 9
316 | Z-23124 C1 | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, Napajedla: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Huštěnovice od náv. 1S po náv. L1,L3. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 60 | 75 | 90 | Změna od RPV. | Stavba ŘSD D5507 Babice-Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava | 2 | 1 | C/I | D | 9h | 13.09.2022 | 08:30 | 13.09.2022 | 17:15 | 13 út: 9 | X
316 | Z-23124 C | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 15 | 15 | 60 | 75 | 90 |  | Stavba ŘSD D5507 Babice-Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt | 2 | 1 | C | D | 4x9h | 14.09.2022 | 08:30 | 17.09.2022 | 17:15 | 14 st: 9; 15 čt: 9; 16 pá: 9; 17 so: 9
316 | 16Z09019 | Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 23.09.2022 | 08:00 | 23.09.2022 | 13:00 | 23 pá: 5
316 | Z-23198 E | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. | D55, napájecí převěst pro neutrální pole | 2 | 1 | C | N | 5h | 24.09.2022 | 23:00 | 25.09.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 24 so to 25 ne
316 | 16Z09020 | Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O | D | 5h | 01.09.2022 | 08:00 | 01.09.2022 | 13:00 | 1 čt: 5
316 | Z-23201 B | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 1. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.TK směr Staré Město u UH.. Nedakonice: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 10 | 10 | 30 | 70 | 95 | Změna od RPV. | NedaŘí - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava | 2 | 1 | I | D | 9h | 02.09.2022 | 08:25 | 02.09.2022 | 17:10 | 2 pá: 9 | X
316 | Z-23124 A1 | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Huštěnovice od náv. 1L po náv.S1,S3,S5. (obvod osobní nádraží) |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 60 | 75 | 90 | Změna od RPV. | Stavba ŘSD D5507 Babice-Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt Nedaří - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava | 2 | 1 | C/I | D | 9h | 05.09.2022 | 08:30 | 05.09.2022 | 17:15 | 5 po: 9 | X
316 | Z-23124 A | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 15 | 15 | 60 | 75 | 90 |  | Stavba ŘSD D5507 Babice-Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt | 2 | 1 | C | D | 3x9h | 06.09.2022 | 08:30 | 08.09.2022 | 17:15 | 6 út: 9; 7 st: 9; 8 čt: 9
316 | Z-23192 A | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 |  | Oprava GPK v km 133,680-133,750; 135,000-135,300 | 2 | 1 | O | D | 11h | 23.09.2022 | 08:25 | 23.09.2022 | 19:15 | 23 pá: 11
316 | Z-23124 A | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 15 | 15 | 60 | 75 | 90 | Změna od RPV. | Stavba ŘSD D5507 Babice-Staré Město, železniční most v km 144,829 a 140,480, výkopy a betonáž základů TV, montáž nových stožárů TV a montáž lišt | 2 | 1 | C | D | 2x9h | 29.09.2022 | 08:30 | 30.09.2022 | 17:15 | 29 čt: 9; 30 pá: 9 | X
316 | Z-23192 B | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 95 |  | Oprava GPK v km 135,000-135,800 | 2 | 1 | O | D | 7h | 24.09.2022 | 07:00 | 24.09.2022 | 14:00 | 24 so: 7
316 | Z-23201 A | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.TK směr Staré Město u UH.. Nedakonice: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 15 | 15 | 60 | 70 | 90 | Změna od RPV. | NedaŘí - regulace TV, montáž nosného lana, definitivní úprava | 2 | 1 | I | D | 9h | 27.09.2022 | 08:25 | 27.09.2022 | 17:10 | 27 út: 9 | X
316 | Z-35016 A | Bzenec přívoz - Moravský Písek: zab. zař.: PZS v km 122,412 (P8156) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | Výměna výstražníků a repase stojanu v PZS v km 122,412 (P8156) | 4 | 1 | O | Ne | 5d | 05.09.2022 | 08:00 | 09.09.2022 | 15:00 | bar: 5 po to 9 pá
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
317 | Z-23190 A | Bojkovice: záhl. směr Nezdenice . Bojkovice - Nezdenice: traťová bez TV, Nezdenice: celá bez TV, Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Čistění blátivých míst, výměna pražců, výměna hmoždinek, oprava def.vad, oprava GPK ASP, doplnění štěrku strojně, úprava průjezdného průřezu, odstranění porostů strojně | 2 | 1 | O | Ne | 10d | 12.09.2022 | 08:00 | 21.09.2022 | 17:00 | bar: 12 po to 21 st
317 | 33138 D | Sudoměřice nad Moravou: zab. zař.: SZZ. Sudoměřice nad Moravou: zab. zař.: PZS v km 14,374 (P8148). |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 95 | Změna od RPV. | Obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů. | 4 | 3 | O | Ne | 2d | 31.08.2022 | 17:00 | 01.09.2022 | 09:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
318 | 33086 A | Moravský Písek - Bzenec: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | oprava GPK ,odstranění vegetace - SVP., AT svařování, | 4 | 3 | O | D | 7h | 14.09.2022 | 07:30 | 14.09.2022 | 14:40 | 14 st: 7
318 | 33071 A | Bzenec - Veselí nad Moravou: 1. bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. 1. traťové koleje ze směru Bzenec. |  | T+S | [19 empty] | výměna pražců, čištění blátivých míst, udržovací práce na žel. svršku, AT svařování - def. závady, | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 19.09.2022 | 08:10 | 20.09.2022 | 13:50 | 19 po: 6; 20 út: 6
318 | 33071 C | Bzenec: záhl. 1. traťové koleje ze směru Veselí nad Moravou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bzenec - Veselí nad Moravou, ze směru Bzenec. |  | S | [19 empty] | výměna pražců, čištění blátivých míst, udržovací práce na žel. svršku, AT svařování - def. závady, | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 19.09.2022 | 08:10 | 20.09.2022 | 13:50 | 19 po: 6; 20 út: 6
318 | 33071 B | Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. 2. traťové koleje ze směru Bzenec. |  | T+S | [19 empty] | výměna pražců, čištění blátivých míst, udržovací práce na žel. svršku, AT svařování - def. závady, | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 21.09.2022 | 08:10 | 22.09.2022 | 13:50 | 21 st: 6; 22 čt: 6
318 | 33071 D | Bzenec: záhl. 2. traťové koleje ze směru Veselí nad Moravou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Veselí nad Moravou - Bzenec, ze směru Bzenec. |  | S | [19 empty] | výměna pražců, čištění blátivých míst, udržovací práce na žel. svršku, AT svařování - def. závady, | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 21.09.2022 | 08:10 | 22.09.2022 | 13:50 | 21 st: 6; 22 čt: 6
318 | 33028 D | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 15.09.2022 | 07:25 | 15.09.2022 | 13:05 | 15 čt: 6
318 | 33028 C | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 16.09.2022 | 07:25 | 16.09.2022 | 13:05 | 16 pá: 6
318 | 33028 A | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba železničního svršku - oprava GPK, upevňovadla,odstranění vegetace,def.vady | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 05.09.2022 | 08:45 | 06.09.2022 | 14:15 | 5 po: 6; 6 út: 6
318 | 33028 B | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba železničního svršku - oprava GPK, upevňovadla, def. vady, odstranění vegetace | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 07.09.2022 | 08:45 | 08.09.2022 | 14:15 | 7 st: 6; 8 čt: 6
318 | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 12.09.2022 | 07:50 | 12.09.2022 | 13:30 | 12 po: 6
318 | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T | [19 empty] | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O | D | 6h | 13.09.2022 | 07:50 | 13.09.2022 | 13:30 | 13 út: 6
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
320 | 33056 A | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. bez TV, od km 11,475=74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, od NP v km 74,086 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 65 | Lanžhot - Kúty | modernizace a rekonstrukce mostu v km 11,375 (most přes řeku Moravu) | 4 | 3 | I | Ne | 205d | 20.05.2022 | 21:15 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 čt to 30 pá
320 | 33056 D | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami. balízové skupiny 1001/1002-R v km 71,990, 1003/1004-An1 v km 72,960, 1005/1006-An2 v km 73,982 a 1008-An3 v km 10,852 |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. Lanžhot - Kúty | úpravy ETCS | 4 | 3 | I | Ne | 126d | 07.08.2022 | 10:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
320 | Z-33168 G | Napájecí stanice Břeclav Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | údržba zařízení R 110kV a R 27kV | 4 | 3 | O | D | 4x6h | 19.09.2022 | 07:00 | 22.09.2022 | 13:00 | 19 po: 6; 20 út: 6; 21 st: 6; 22 čt: 6
320 | Z-33169 A | Břeclav přednádraží: výh.: 256, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh.č.256 | 4 | 3 | O | D | 8h | 01.09.2022 | 07:30 | 01.09.2022 | 15:00 | 1 čt: 8
320 | Z-33169 B | Břeclav přednádraží: výh.: 425, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh.č.425 | 4 | 3 | O | D | 8h | 04.09.2022 | 07:30 | 04.09.2022 | 15:00 | 4 ne: 8
320 | Z-33169 C | Břeclav: výh.: 103, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výh.č.103 | 4 | 3 | O | D | 8h | 05.09.2022 | 07:30 | 05.09.2022 | 15:00 | 5 po: 8
320 | Z-33169 D | Břeclav: výh.: 14, |  | S | [19 empty] | navaření srdcovky výhybka č. 14 | 4 | 3 | O | D | 8h | 06.09.2022 | 07:30 | 06.09.2022 | 15:00 | 6 út: 8
320 | 33027 B | Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr Bernhardsthal. Břeclav st.hr. - Břeclav: 2. bez TV, od státní hranice v km 78,000 po návěstidlo 2BL v ŽST Břeclav Břeclav st.hr. - Břeclav: 2. jen TV, její část od státní hranice v km 78,000 po ÚO 452 v ŽST Břeclav |  | T+S | [19 empty] | oprava nátěru mostu, svařování, def. vady, | 4 | 3 | O | D | 7h | 07.09.2022 | 08:30 | 07.09.2022 | 15:30 | 7 st: 7
320 | Z-33168 D | Podivín: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [16 empty] | údržba trakčního vedení, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O | N | 4h | 17.09.2022 | 23:55 | 18.09.2022 | 04:00 | bar: 17 so to 18 ne
320 | Z-33168 E | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, Podivín: záhl. 1. traťové koleje směr Břeclav přednádraží. Podivín: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | P | [15 empty] | údržba trakčního vedení, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O | D | 5h | 19.09.2022 | 08:20 | 19.09.2022 | 13:35 | 19 po: 5
320 | Z-33168 F | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, Podivín: záhl. 2. traťové koleje směr Břeclav přednádraží. Podivín: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | P | [15 empty] | údržba trakčního vedení, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O | D | 5h | 20.09.2022 | 08:20 | 20.09.2022 | 13:35 | 20 út: 5
320 | Z-33168 A | Zaječí - Podivín: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [15 empty] | čištění příkopu, broušení vad | 4 | 3 | O | D | 6h | 23.09.2022 | 08:20 | 23.09.2022 | 14:10 | 23 pá: 6
320 | Z-33168 A | Zaječí - Podivín: 1. + TV, |  | T |  |  | N | [16 empty] | čištění příkopu, broušení vad | 4 | 3 | O | D | 6h | 24.09.2022 | 08:20 | 24.09.2022 | 14:10 | 24 so: 6
320 | Z-33168 B | Zaječí - Podivín: 1. + TV, Podivín: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí. Podivín: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | [16 empty] | číštění příkopu, broušení vad, údržba TV, údržba úsekových odpojovačů a děličů | 4 | 3 | O | D | 6h | 25.09.2022 | 08:20 | 25.09.2022 | 14:35 | 25 ne: 6
320 | Z-33168 C | Podivín - Zaječí: 2. + TV, Podivín: záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí. Podivín: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | P | [15 empty] | údržba trakčního vedení, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O | D | 6h | 29.09.2022 | 08:20 | 29.09.2022 | 14:10 | 29 čt: 6
320 | Z-33168 H | Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Vranovice. Šakvice - Vranovice: 2. + TV, Vranovice: záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice. |  | T+S | [19 empty] | údržba TV, kontrola a regulace TV před diagnostickými zkušebními jízdami soupravy 200 km/hod. | 4 | 3 | O | D | 10h | 04.09.2022 | 07:30 | 04.09.2022 | 17:30 | 4 ne: 10
320 | Z-33168 H | Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Vranovice. Šakvice - Vranovice: 2. + TV, Vranovice: záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice. |  | T+S | [19 empty] | oprava GPK-ASP, kolejový pluh, kontrola žel. svršku před diagnostickými zkušebními jízdami soupravy 200 km/hod. | 4 | 3 | O | D | 10h | 10.09.2022 | 07:30 | 10.09.2022 | 17:30 | 10 so: 10
320 | 32A02017 | Šakvice - Zaječí: 1. + TV, |  | T | [19 empty] | čištění příkopů, broušení vad | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 21.09.2022 | 07:10 | 22.09.2022 | 13:35 | 21 st: 6; 22 čt: 6
320 | 33057 E | Vranovice: výh.: 23, |  | S | [19 empty] | výměna jazyku a opornice výh.č.23 | 4 | 3 | O | D | 6h | 03.09.2022 | 07:30 | 03.09.2022 | 13:00 | 3 so: 6
320 | 33057 F | Vranovice: výh.: 26, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vranovice - Hrušovany u Brna, ze směru Vranovice. |  | S | [19 empty] | výměna jazyku a opornice výh. č. 26 | 4 | 3 | O | N | 7h | 05.09.2022 | 21:40 | 06.09.2022 | 04:20 | bar: 5 po to 6 út
320 | 33015 A | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [12 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 8h | 17.09.2022 | 08:00 | 17.09.2022 | 16:00 | 17 so: 8
320 | 33015 B | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P |  |  | X | [12 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 8h | 18.09.2022 | 08:00 | 18.09.2022 | 16:00 | 18 ne: 8
320 | 33049 B | Židlochovice: 1. + TV, |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. Židlochovice | výstavba PHS | 4 | 3 | I | Ne | 64d | 01.07.2022 | 04:00 | 02.09.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 2 pá
320 | 33049 A | Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová + TV, Židlochovice: celá + TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 95 | Změna od RPV. Židlochovice | překlenutí ÚD | 4 | 3 | I | D | 4h | 03.09.2022 | 00:00 | 03.09.2022 | 04:00 | 3 so: 4 | X
320 | 33015 L | Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová + TV, Židlochovice: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 4h | 12.09.2022 | 08:45 | 12.09.2022 | 12:55 | 12 po: 4
320 | 33015 C | Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [15 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 2x4h | 13.09.2022 | 09:00 | 14.09.2022 | 12:50 | 13 út: 4; 14 st: 4
320 | 33015 D | Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [15 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 2x4h | 15.09.2022 | 09:00 | 16.09.2022 | 12:50 | 15 čt: 4; 16 pá: 4
320 | 33015 E | Odb Rajhrad - Modřice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [15 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 2x4h | 05.09.2022 | 09:00 | 06.09.2022 | 13:00 | 5 po: 4; 6 út: 4
320 | 33015 E | Odb Rajhrad - Modřice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [15 empty] | vevaření kolejnicové vložky | 4 | 3 | O | D | 4h | 09.09.2022 | 09:00 | 09.09.2022 | 13:00 | 9 pá: 4
320 | 33015 F | Modřice - Odb Rajhrad: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [15 empty] | strojní odstranění porostu | 4 | 3 | O | D | 2x4h | 07.09.2022 | 09:00 | 08.09.2022 | 13:00 | 7 st: 4; 8 čt: 4
320 | 33015 K | Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl.: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [15 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 5h | 27.09.2022 | 08:50 | 27.09.2022 | 13:20 | 27 út: 5
320 | 33015 G | Brno-Horní Heršpice modř.zhl. - Modřice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [15 empty] | odstranění porostu strojně | 4 | 3 | O | D | 5h | 26.09.2022 | 08:50 | 26.09.2022 | 13:20 | 26 po: 5
320 | 33166 A | Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje 3a směr Brno hlavní nádraží. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 3. TK Brno hl.n. přednádraží - Brno-Horní Heršpice, ze směru Brno-Horní Heršpice. |  | S | [19 empty] | navaření srdcovek ve výhybce č. 49, 50 | 4 | 3 | O | N | 6h | 06.09.2022 | 23:00 | 07.09.2022 | 04:35 | bar: 6 út to 7 st
320 | 33166 C | Brno dolní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská. jeho část od návěstidla L1 po izolovaný styk výhybky číslo 78 |  | S | [19 empty] | výměna a svaření kolejnic S 49 a UIC 60 s defektoskopickými vadami mezi výhybkou č.75 a 78 | 4 | 3 | O | D | 2x7h | 17.09.2022 | 07:00 | 18.09.2022 | 14:00 | 17 so: 7; 18 ne: 7
320 | 32A01119 | Brno-Horní Heršpice - Brno dolní nádraží: 94. jen TV, 604. + TV, |  | T |  |  | N | [16 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 2h | 22.09.2022 | 08:00 | 22.09.2022 | 10:00 | 22 čt: 2
320 | 32A01130 | Brno-Horní Heršpice - Brno dolní nádraží: 96.,606a jen TV, 606. + TV, |  | T |  |  | N | [16 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 2h | 22.09.2022 | 10:10 | 22.09.2022 | 12:10 | 22 čt: 2
320 | 32A01118 | Brno-Horní Heršpice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 600 bez TV, |  | T | [19 empty] | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | D | 3h | 22.09.2022 | 12:30 | 22.09.2022 | 15:30 | 22 čt: 3
320 | 33011 C | Brno-Maloměřice: 51.,52.,53. + TV, zhl. jižní kolejí číslo 51, 52, 53. Brno-Maloměřice: 53a jen TV, Brno-Maloměřice: 53a bez TV, od námezníku výhybky číslo 5A po návěstidlo Se7 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. VMO | výstavba pilíře a nosné konstrukce nadjezdu, výstavba nadjezdu | 4 | 3 | C | Ne | 265d | 24.01.2022 | 16:30 | 15.10.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
320 | 33011 I | Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1K,2K bez TV, |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 20 | 75 | Změna od RPV. objízdná trasa přes Brno-Maloměřice VMO | výstavba odvodnění | 4 | 3 | C | N | 9x5h | 18.09.2022 | 23:20 | 01.10.2022 | 04:40 | 18 ne: (; 19 po: )(; 20 út: )(; 21 st: )(; 22 čt: ); 26 po: (; 27 út: )(; 28 st: )(; 29 čt: )(; 30 pá: )( | X
320 | 33011 K | Brno-Maloměřice: 1a,2a bez TV, |  | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 20 | 75 | Změna od RPV. VMO | demontáž nosníků NK | 4 | 3 | C | D | 7x6h | 17.09.2022 | 08:00 | 26.09.2022 | 14:00 | 17 so: 6; 18 ne: 6; 22 čt: 6; 23 pá: 6; 24 so: 6; 25 ne: 6; 26 po: 6 | X
320 | 33011 L | Brno-Maloměřice: 1p bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. VMO | montáž mostní konstrukce | 4 | 3 | C | Ne | 176d | 25.03.2022 | 17:00 | 16.09.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 16 pá
320 | 33072 D | Brno-Maloměřice: zhl. severní 2. staniční koleje. |  | S | [19 empty] | vevaření dvojité srdcovky výhybky č.33a/b | 4 | 3 | O | D | 6h | 11.09.2022 | 07:00 | 11.09.2022 | 13:00 | 11 ne: 6
320 | 33167 A | Brno-Maloměřice: 4c bez TV, Brno-Maloměřice: zhl. jižní koleje 4c. |  | S | [19 empty] | vevařaní srdcovky ve výhybce č.40b, úprava dilatačních spar na koleji 4c | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 04.09.2022 | 08:00 | 05.09.2022 | 14:00 | 4 ne: 6; 5 po: 6
320 | 33167 B | Brno-Maloměřice: zhl. jižní koleje 2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 6. TK Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Brno-Maloměřice. |  | S | [19 empty] | vevaření pravého jazyka a opornice výhybky č.3 | 4 | 3 | O | D | 6h | 10.09.2022 | 08:00 | 10.09.2022 | 14:00 | 10 so: 6
320 | 33167 C | Brno-Maloměřice: zhl. jižní staničních kolejí číslo 120, 121, 122, 123. jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami číslo 101 a 103a po izolovaný styk mezi výhybkami číslo 103b a 104 |  | S | [19 empty] | vevaření srdcovky výhybky č.103a, pravého jazyka a opornice a dvojité srdcovky výhybky č.103 a/b | 4 | 3 | O | D | 2x6h | 14.09.2022 | 08:00 | 15.09.2022 | 14:00 | 14 st: 6; 15 čt: 6
320 | 33167 D | Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje 1v. od návěstidla Se4 po návěstidlo Se114 |  | S | [19 empty] | vevaření srdcovky výhybky č.4 | 4 | 3 | O | D | 6h | 16.09.2022 | 08:00 | 16.09.2022 | 14:00 | 16 pá: 6
320 | 33151 B | Brno-Maloměřice: 1c jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Změna od RPV. BC Brno-Blansko | bezpečnostní vypnutí napětí trakčního vedení v rámci montáže nového trakčního vedení v ŽST Brno-Maloměřice St.6. | 4 | 3 | I | Ne | 14d | 05.09.2022 | 07:30 | 18.09.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 5 po to 18 ne
320 | 33151 C | Brno-Maloměřice: 2c,2k jen TV, |  | S |  |  | N |  |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. BC Brno-Blansko | bezpečnostní vypnutí napětí trakčního vedení v rámci montáže nového trakčního vedení v ŽST Brno-Maloměřice St.6. | 4 | 3 | I | Ne | 14d | 19.09.2022 | 07:30 | 02.10.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 19 po to 30 pá
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
322 | 33166 B | Brno-Horní Heršpice Státní silnice: zhl. kolejí číslo 600, 603 směr Střelice. jeho část od návěstidel S600, S603 po návěstidla Se613, Se614 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice, ze směru Brno-Horní Heršpice Státní silnice. | X | S | [19 empty] | výměna LISů mezi výhybkou č.611 a 612 | 4 | 3 | O | N | 5h | 08.09.2022 | 23:15 | 09.09.2022 | 03:55 | bar: 8 čt to 9 pá
322 | 33163 A | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 1. jen TV, Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 2. + TV, Střelice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | [16 empty] | přesun lešení pod mostem v km 149,050 | 4 | 3 | O | N | 4x6h | 31.08.2022 | 22:10 | 07.09.2022 | 04:35 | 1 čt: )(; 2 pá: ); 5 po: (; 6 út: )(; 7 st: )
322 | 33163 B | Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 2. jen TV, |  | T |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | Změna od RPV. | úpravy ochranných opatření ocelových armatur na mostě v km 149,050 před účinky napájení trakčního vedení | 4 | 3 | O | Ne | 4d | 02.09.2022 | 04:35 | 05.09.2022 | 22:10 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 5 po
322 | 33163 B1 | Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 2. jen TV, |  | T |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | Změna od RPV. | úpravy ochranných opatření ocelových armatur na mostě v km 149,050 před účinky napájení trakčního vedení | 4 | 3 | O | Ne | 5d | 07.09.2022 | 04:35 | 11.09.2022 | 22:10 | [30 empty] | X | bar: 7 st to 11 ne
322 | 33163 C | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 1. + TV, Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 2. jen TV, Střelice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | L | [16 empty] | přesun lešení podm mostem v km 149,050 a demontáž lešení z mostu v km 149,050 | 4 | 3 | O | N | 6x6h | 11.09.2022 | 22:10 | 24.09.2022 | 04:35 | 11 ne: (; 12 po: )(; 13 út: ); 16 pá: (; 17 so: )(; 18 ne: ); 22 čt: (; 23 pá: )(; 24 so: )
322 | 33163 D | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 1. jen TV, |  | T |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | Změna od RPV. | úpravy ochranných opatření ocelových armatur na mostě v km 149,050 před účinky napájení trakčního vedení | 4 | 3 | O | Ne | 4d | 13.09.2022 | 04:35 | 16.09.2022 | 22:10 | [30 empty] | X | bar: 13 út to 16 pá
322 | 33163 D1 | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 1. jen TV, |  | T |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | Změna od RPV. | úpravy ochranných opatření ocelových armatur na mostě v km 149,050 před účinky napájení trakčního vedení | 4 | 3 | O | Ne | 5d | 18.09.2022 | 04:35 | 22.09.2022 | 22:10 | [30 empty] | X | bar: 18 ne to 22 čt
322 | Z-35014 A | Rapotice: zab. zař.: PZS v km 19,109 (P3831). |  | S | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 95 | Změna od RPV. | oprava PZS v km 19,109 | 5 | 3 | O | Ne | 5d | 12.09.2022 | 08:30 | 16.09.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 12 po to 16 pá
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
323 | 33029 B | Rakšice: záhl. traťové koleje ze směru Miroslav . Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | údržba železničního svršku - oprava GPK, odstranění vegetace, dotahování upevňovadel | 4 | 3 | O | D | 2x5h | 20.09.2022 | 08:20 | 22.09.2022 | 13:35 | 20 út: 5; 22 čt: 5
323 | 33063 B | Hodonice - Znojmo: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna vadných kolejnic | 5 | 3 | O | Ne | 5d | 05.09.2022 | 08:30 | 09.09.2022 | 14:30 | bar: 5 po to 9 pá
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
324 | 33040 B1 | Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Židenice. Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | V |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 60 | Most Šámalova | rekonstrukce mostu v km 157,430 - most přes ul. Šámalova | 4 | 3 | I | Ne | 124d | 27.07.2022 | 16:00 | 27.11.2022 | 16:00 | bar: 1 čt to 30 pá
324 | 33040 F1 | Posvitavský vlečkový systém SŽDC: 905. bez TV, zhl. severní koleje číslo 905. od návěstidla NL po izolovaný styk výhybky číslo 2 | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | Most Šámalova | rekonstrukce mostu v km 157,430 - most přes ul. Šámalova | 4 | 3 | I | Ne | 124d | 27.07.2022 | 16:00 | 27.11.2022 | 16:00 | bar: 1 čt to 30 pá
324 | Z-33170 A | Vlkov u Tišnova: sudá jen TV, včetně TV vlečky Osočkan |  | S |  |  | N | [16 empty] | nutná údržba TV, údržba ÚO a ÚD | 5 | 3 | O | D | 5h | 22.09.2022 | 09:20 | 22.09.2022 | 14:35 | 22 čt: 5
324 | Z-33170 B | Vlkov u Tišnova: lichá jen TV, |  | S |  |  | N | [16 empty] | nutná údržba TV, údržba ÚO a ÚD | 5 | 3 | O | D | 5h | 23.09.2022 | 09:20 | 23.09.2022 | 14:35 | 23 pá: 5
324 | Z-33152 A | Pohled - Havlíčkův Brod: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 65 | Změna od RPV. | výměna mostnic mostu v km 112,916, údržba žel. svršku | 5 | 3 | H | Ne | 10d | 02.09.2022 | 07:35 | 11.09.2022 | 16:15 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 11 ne
324 | Z-33152 B | Havlíčkův Brod - Pohled: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 40 | 65 | Změna od RPV. | výměna mostnic mostu v km 112,916, údržba žel. svršku | 5 | 3 | H | Ne | 10d | 12.09.2022 | 07:35 | 21.09.2022 | 16:15 | [30 empty] | X | bar: 12 po to 21 st
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
325 | 33061 A | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [12 empty] | odstranění vegetace, údržba žel. svršku | 5 | 3 | O | D | 4x7h | 19.09.2022 | 07:30 | 22.09.2022 | 14:25 | 19 po: 7; 20 út: 7; 21 st: 7; 22 čt: 7
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
326 | 33001 Z | Adamov: sděl. zař. BTS. |  | S | [18 empty] | Změna od RPV. | Odpojení BTS z důvodu zastavení provozu a rekonstrukčních prací. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
326 | 33001 D | Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1.,2. + TV, Brno-Maloměřice stavědlo 6: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Adamov. Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 60 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce, vybudování VMO Rokytova. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 čt to 30 pá
326 | 33001 J | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce - aktivace odbočky Svitava. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 čt to 30 pá
326 | 33001 K | Adamov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 95 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 čt to 30 pá
326 | 33001 E | Adamov: celá + TV, | X | S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 60 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 čt to 30 pá
326 | 33001 F | Adamov - Blansko: 1.,2. + TV, | X | T | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 10 | 20 | 60 | 100 | 60 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 čt to 30 pá
326 | 33001 L | Adamov - Blansko: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje . |  | T | [7 empty] | X | [5 empty] | 5 | 15 | 40 | 100 | 70 | BC Brno-Blansko. | Modernizační práce. | 4 | 9 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 07:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 čt to 30 pá
326 | 33004 C | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, Blansko: 1a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S | X |  | N | V |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 90 | 100 | 65 | PJ = 40 km/h, km 179,794 - 179,876 (82 metrů). PJ = 50 km/h, km 182,558 - 182,678 (120 metrů). | Rekonstrukce mostu v km 182,816, zrušení přejezdu v km 179,826 a vybudování podchodu na zastávce Blansko-město. | 4 | 9 | I | Ne | 106d | 26.08.2022 | 17:00 | 09.12.2022 | 16:00 | bar: 1 čt to 30 pá
326 | 33014 B | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T | [18 empty] | V souběhu s výlukami pro BC Brno - Blansko (ROV 33001). | Odstraněná vegetace strojně. | 4 | 9 | O | D | 2x7h | 03.09.2022 | 08:20 | 04.09.2022 | 15:45 | 3 so: 7; 4 ne: 7
326 | 33014 A | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T | [18 empty] | V souběhu s výlukami pro BC Brno - Blansko (ROV 33001). | Odstranění vegetace strojně. | 4 | 9 | O | D | 2x7h | 10.09.2022 | 08:20 | 11.09.2022 | 15:45 | 10 so: 7; 11 ne: 7
326 | Z-53152 A | Svitavy: zhl. 1.TK směr Opatov, jeho část od IS v km 230,171 (mezi výh.č. 28 a 32) po návěstidla L1 a L3c. |  | S | [18 empty] | Nelze od Opatova na lichou skupinu. | Broušení výhybek č. 27 a 28, výměna LIS. | 7 | 9 | O | D | 7h | 19.09.2022 | 07:10 | 19.09.2022 | 13:50 | 19 po: 7
326 | 55001 G | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T | [18 empty] | Změna od RPV. | Výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucí z probíhající modernizace 1. železničního koridoru. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 22.06.2022 | 01:50 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
326 | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [19 empty] | Údržba R 3kV. | 7 | 9 | O | D | 6h | 16.09.2022 | 06:30 | 16.09.2022 | 12:30 | 16 pá: 6
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
501 | Z-53153 B | Česká Třebová vjezdová skupina: výh.: 141ab, 144ab, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | Nelze z kolejí č. 102 až 114 směr svážný pahrbek. | Výměna výhybkových součástek, svařování, broušení a regenerace hákových závěrů. | 7 | 9 | O | D | 12h | 05.09.2022 | 07:00 | 05.09.2022 | 19:00 | 5 po: 12
501 | Z-53153 C | Česká Třebová: kolejově: 2. stahovací kolej, její část od návěstidla Se 278 po návěstidlo Se409 v dopravně Česká Třebová |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, broušení. | 7 | 9 | O | D | 7h | 06.09.2022 | 07:00 | 06.09.2022 | 14:00 | 6 út: 7
501 | Z-53153 D | Česká Třebová: 216 bez TV, její část od kolejové brzdy 216 po návěstidlo Se 237 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 7 | 9 | O | D | 7h | 07.09.2022 | 07:00 | 07.09.2022 | 14:00 | 7 st: 7
501 | Z-53153 E | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. směr Odb. Parník, jeho část od návěstidel Se462, Se463 a Se464 po návěstidlo Se472. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | Nelze od Prahy na koleje č. 19, 21, 23 a 25. | Výměna výhybkových součástí, zřízení A-LISu. | 7 | 9 | O | D | 12h | 13.09.2022 | 07:00 | 13.09.2022 | 19:00 | 13 út: 12
501 | Z-53153 E1 | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. směr Odb. Parník, jeho část od návěstidel Se462, Se463 a Se464 po návěstidlo Se472. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Nelze od Prahy na koleje č. 19, 21, 23 a 25. | Výměna výhybkových součástí, zřízení A-LISu. | 7 | 9 | O | D | 7h | 14.09.2022 | 07:00 | 14.09.2022 | 14:00 | 14 st: 7
501 | Z-53153 A | Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 633B, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | Omezeny jízdy po 90. (jižní) spojovací koleji. Obsluha vl. Metrans pouze přes vjezdovou skupinu. | Regenerace srdcovky, odtržený návar. | 7 | 9 | O | D | 6h | 19.09.2022 | 07:00 | 19.09.2022 | 13:00 | 19 po: 6
501 | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 |  | Údržba R 3kV. | 7 | 9 | O | D | 7h | 14.09.2022 | 06:30 | 14.09.2022 | 13:00 | 14 st: 7
501 | 55001 E | Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Choceň: zab. zař.: ETCS . včetně dopravnen Dlouhá Třebová, Ústí nad Orlicí, Odbočka Bezpráví a Brandýs nad Orlicí |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Výluka RBC - budou provedeny úpravy plynoucí z probíhající modernizace 1. železničního koridoru. | 7 | 9 | I | Ne | 172d | 22.06.2022 | 01:50 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
501 | Z-53153 F | Dlouhá Třebová: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Dlouhá Třebová: zhl. 2. TK směr Odb. Parník, jeho část od LIS v km 250,675 mezi výhybkami 1 a 4 po návěstidlo S2. Dlouhá Třebová: zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla L2 po LIS v km 251,950 mezi výhybkami 10 a 14. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 30 |  | Výměna LIS, navaření srdcovky výh. č. 10. | 7 | 9 | O | D | 7h | 14.09.2022 | 07:10 | 14.09.2022 | 14:00 | 14 st: 7
501 | 53122 A | Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. + TV, napěťově od ÚO 402 na Odb Bezpráví po ÚO 402 v dopravně Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje Odb Bezpráví: zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od IS v km 260,829 po návěstidlo S2. Odb Bezpráví: 2. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. PJ = 50km/h dle bodu č. 10 ROV. | Práce na mostech, propustcích, podchodu v km 266,230; úpravy TV, rekonstrukce žel. spodku, odvodnění, stavba nástupiště. | 7 | 9 | I | Ne | 143d | 21.07.2022 | 22:45 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
501 | 53122 G | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,4. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Odb Bezpráví od návěstidla 2L po návěstidlo S2a. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví od návěstidla Se4 po návěstidla Sc2, Sc4. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidel L2, L4 po LIS v km 267,447 (mezi výhybkami číslo 9 – 13). |  | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53122 A. V dopravně Brandýs n. O. není umožněn nástup a výstup cestujících! | Rekonstrukce koleje, úpravy TV, rekonstrukce mostu, rekonstrukce žel. spodku, odvodnění, rekonstrukce kolejí a výhybek, práce na mostech, propustku, nástupiště, podchody. | 7 | 9 | I | Ne | 120d | 13.08.2022 | 04:35 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
501 | Z-53151 A | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Zámrsk: 2.,4.,4a,6. bez TV, Zámrsk: sudá jen TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2.TK směr Choceň. Zámrsk: výh.: 12, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Odstranění def. vad, výměna LIS, odstranění nežádoucí vegetace. | 7 | 4 | O | D | 7h | 19.09.2022 | 07:35 | 19.09.2022 | 14:20 | 19 po: 7
501 | Z-53141 B | Uhersko: 2.,4.,6. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 60 | 30 | Změna od RPV. | Monáž svodidel, PHS, protidotykových zábran, nátěry. | 7 | 4 | C | D | 7x12h | 01.09.2022 | 07:00 | 07.09.2022 | 19:00 | 1 čt: 12; 2 pá: 12; 3 so: 12; 4 ne: 12; 5 po: 12; 6 út: 12; 7 st: 12 | X
501 | Z-53141 A | Uhersko: 1.,3.,5. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 60 | 30 | Změna od RPV. | Monáž svodidel, PHS, protidotykových zábran, nátěry. | 7 | 4 | C | D | 7x12h | 08.09.2022 | 07:00 | 14.09.2022 | 19:00 | 8 čt: 12; 9 pá: 12; 10 so: 12; 11 ne: 12; 12 po: 12; 13 út: 12; 14 st: 12 | X
501 | Z-53151 B | Moravany: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Moravany: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | Oprava nástupiště u 2. SK. | 7 | 4 | O | D | 7h | 15.09.2022 | 07:40 | 15.09.2022 | 14:30 | 15 čt: 7
501 | 55001 B | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami . |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55001 A, C. Vlaky jedoucí pod ETCS přejdou v uvedeném úseku na provoz do úrovně NTC (STM) / úrovně 0 (změnu úrovně lze provést po zpomalení na rychlost 40 km/h, dále jede podle návěstidel). | Vypnutí ETCS v úseku Pardubice - Kostěnice. | 7 | 4 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
501 | 55001 A | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55001 B, C. Vlaky jedoucí pod ETCS přejdou v uvedeném úseku na provoz do úrovně NTC (STM) / úrovně 0 (změnu úrovně lze provést po zpomalení na rychlost 40 km/h, dále jede podle návěstidel). | Vypnutí ETCS v dopravně Pardubice hl.n. | 7 | 4 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
501 | Z-53139 D | Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po námezníky výhybek číslo 20, 23. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,2.,2a,3.,4.,5.,6.,8.,10.,10b,11.,11a bez TV, Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 44B po hroty jazyků výhybky číslo 47. Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 44XN po hroty jazyků výhybky číslo 52XN . Pardubice hlavní nádraží: výh.: 41,42, Pardubice hlavní nádraží: celá jen TV, | X | S | [5 empty] | X | [5 empty] | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E. | Zrušení původních pevných bodů. | 7 | 4 | I | N | 4h | 02.09.2022 | 23:40 | 03.09.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 3 so
501 | Z-53144 A | Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.TK směr Kostěnice,jeho část od návěstidla 1L po námezníky výhybek číslo 16, 20, 23 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2.TK směr Kostěnice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pardubice hlavní nádraží: 1a,2a bez TV, Pardubice hlavní nádraží: celá jen TV, | X | S | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E, 53135 E. | Vložení vzdušné izolace do koleje číslo 1a,Posun ÚD 1 a 2 do nových kilometrických poloh. | 7 | 4 | I | N | 4h | 28.09.2022 | 23:40 | 29.09.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 28 st to 29 čt
501 | Z-53144 B | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1L po námezníky výhybek číslo 16, 20, 23. Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 9 po námezník výhybky číslo 10. Pardubice hlavní nádraží: 1a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 16 do km 305,420 Pardubice hlavní nádraží: 1a jen TV, její část od ÚO 401 po vloženou izolaci v km 305,420 Pardubice hlavní nádraží: 5.,11a bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 5.,11.,11a jen TV, |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Přesmyk liché skupiny kolejí do původní trasy. | 7 | 4 | I | Ne | 31d | 29.09.2022 | 03:50 | 29.10.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 29 čt to 30 pá
501 | Z-53144 C | Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice (přes výhybky číslo 9 a 11). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pardubice hlavní nádraží: 2a bez TV, Pardubice hlavní nádraží: sudá jen TV, Pardubice hlavní nádraží: 1.,1c,3. jen TV, | X | S | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53144 B zastavený provoz Pardubice - Kostěnice. | Demontáž zesilovacího vedení. | 7 | 4 | I | N | 4h | 29.09.2022 | 23:40 | 30.09.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 29 čt to 30 pá
501 | Z-53144 C1 | Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice (přes výhybky číslo 9 a 11). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, ze směru Pardubice hlavní nádraží. Pardubice hlavní nádraží: 2a bez TV, Pardubice hlavní nádraží: sudá jen TV, Pardubice hlavní nádraží: 1.,1c,3. jen TV, | X | S | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53144 B zastavený provoz Pardubice - Kostěnice. | Demontáž zesilovacího vedení. | 7 | 4 | I | N | 5h | 30.09.2022 | 23:40 | 01.10.2022 | 04:35 | [30 empty] | X | bar: 30 pá
501 | 53121 A | Pardubice hlavní nádraží: 13. bez TV, její část od návěstidla Sc13 po námezník výhybky číslo 64 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc13a po návěstidlo Sc13 . Pardubice hlavní nádraží: 13a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 23 po návěstidlo Lc13a Pardubice hlavní nádraží: 15. bez TV, její část od návěstidla S15 po námezník výhybky číslo 75 Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 26 po návěstidlo S15. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 C, D, E. | Snesení části kolejí 13.,13a,15, výstavba podchoduna 5. nástupiště. | 7 | 4 | I | Ne | 64d | 01.07.2022 | 07:30 | 02.09.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 2 pá
501 | 53121 E | Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 20 po návěstidla S23, S25 . Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníků výhybek číslo 26 a 28 po návěstidlo S17. Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 25b po návěstidla Se13, Se15, Se16, S33, S35. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 C. | Snesení výh. č. 25ab, 27, 28, 29, 30, 31, 33. | 7 | 4 | I | Ne | 91d | 01.07.2022 | 07:30 | 29.09.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 29 čt
501 | 53121 C | Pardubice hlavní nádraží: 7.,17.,23.,25. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 7. jen TV, napěťově od ÚD v km 305,031 po ÚD v km 305,531 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 E. | Výstavba 5. nástupiště, snesení části 17., 23., 25. staniční koleje. | 7 | 4 | I | Ne | 64d | 01.07.2022 | 08:50 | 02.09.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 2 pá
501 | 53121 D | Pardubice hlavní nádraží: 27. bez TV, její část od návěstidla Se15 do km 305,300 v dopravně Pardubice hlavní nádraží |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53021 A, C, E. | Výstavba 5. nástupiště, snesení části SK 17.,23.,25. | 7 | 4 | I | Ne | 91d | 01.07.2022 | 08:50 | 29.09.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 29 čt
501 | Z-53135 E | Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 7XN do km 304,750. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Napojení Jižní koleje a vlečky TOPEK do liché skupiny kolejí, Vložení koleje číslo 5b, Vložení nových výhybek číslo 13X, 14X, 21X, 22X | 7 | 4 | I | Ne | 46d | 15.08.2022 | 07:30 | 29.09.2022 | 03:50 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 29 čt
501 | Z-53139 B | Pardubice hlavní nádraží: 2.,4. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 v dopravně Pardubice hlavní nádraží Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a,4.,6. jen TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 45 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E. | Vytvoření nových pevných bodů. | 7 | 4 | I | D | 10h | 01.09.2022 | 07:30 | 01.09.2022 | 17:30 | 1 čt: 10 | X
501 | Z-53139 C | Pardubice hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 42 po návěstidlo L1 Pardubice hlavní nádraží: 1a bez TV, její část od návěstidla S1a po hroty jazyků výhybky číslo 42 Pardubice hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 41 po návěstidlo L2 Pardubice hlavní nádraží: 2a bez TV, její část od návěstidla S2a po hroty jazyků výhybky číslo 41 Pardubice hlavní nádraží: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo Lc5 Pardubice hlavní nádraží: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Pardubice hlavní nádraží: výh.: 41,42, Pardubice hlavní nádraží: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 10 | 20 | Změna od RPV. Možná jízda jen po 8. SK LNT, jizda LNT v úseku Kostěnice - Přelouč. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E. | Montáž atypické brány TV. | 7 | 4 | I | D | 3h | 04.09.2022 | 05:15 | 04.09.2022 | 08:15 | 4 ne: 3 | X
501 | Z-53139 H | Pardubice hlavní nádraží: 11a + TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E. | Skládání materiálu (pražce, kolejnice). | 7 | 4 | I | D | 10h | 05.09.2022 | 07:00 | 05.09.2022 | 17:00 | 5 po: 10 | X
501 | Z-53160 A | Pardubice hlavní nádraží: 8. bez TV, její část od návěstidla Sc8 po návěstidlo L8 Pardubice hlavní nádraží: 6c,8.,8e,10.,10b,12.,12b,14.,404.,408.,410.,412. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. Bere jednu hranu u 2. nástupiště. Ostatní hrany 1. a 2. nástupiště LNT. Jízdy směr Pardubice-Rosice nad Labem lze i závislou trakcí (stahovačka). | Doplnění ocelové konstrukce přístřešků 1. a 2. nástupiště. | 7 | 4 | C | D | 3x9h | 05.09.2022 | 08:10 | 07.09.2022 | 17:20 | 5 po: 9; 6 út: 9; 7 st: 9 | X
501 | Z-53160 B | Pardubice hlavní nádraží: 10 bez TV, její část od návěstidla Sc10 po návěstidlo L10 Pardubice hlavní nádraží: 6c,8.,8e,10.,10b,12.,12b,14.,404.,408.,410.,412. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. Bere jednu hranu u 2. nástupiště. Ostatní hrany 1. a 2. nástupiště LNT. Jízdy směr Pardubice-Rosice nad Labem lze i závislou trakcí (stahovačka). | Doplnění ocelové konstrukce přístřešků 1. a 2. nástupiště. | 7 | 4 | C | D | 2x9h | 08.09.2022 | 08:10 | 09.09.2022 | 17:20 | 8 čt: 9; 9 pá: 9 | X
501 | Z-53139 G | Pardubice hlavní nádraží: 27.,29. bez TV, jejích část od km 305,850 po námezník výhybky číslo 57 Pardubice hlavní nádraží: 31. bez TV, její část od km 305,850 po námezník výhybky číslo 60 Pardubice hlavní nádraží: zhl. přeloučské, jeho část od námezníků výhybek číslo 57, 60 po námezník výhybky číslo 169. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E. | Osazení lávky pro pěší, pokládka kabelu a betonáž základu OS46. | 7 | 4 | I | Ne | 4d | 09.09.2022 | 07:00 | 12.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 9 pá to 12 po
501 | Z-53139 H | Pardubice hlavní nádraží: 11a + TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E, 53139 G. | Skládání materiálu (pražce, kolejnice). | 7 | 4 | I | D | 3x10h | 09.09.2022 | 07:00 | 12.09.2022 | 17:00 | 9 pá: 10; 11 ne: 10; 12 po: 10 | X
501 | Z-53139 F | Pardubice hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od km 305,850 po námezník výhybky číslo 84 Pardubice hlavní nádraží: 11. bez TV, její část od km 305,850 po návěstidlo L11 Pardubice hlavní nádraží: zhl. přeloučské, jeho část od návěstidla L11 po námezník výhybky číslo 77. Pardubice hlavní nádraží: 11a bez TV, Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,1c,3.,5.,11.,11a jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E, 53139 G. | Osazení lávky pro pěší, skládání matriálu na 11a koleji. | 7 | 4 | I | D | 12h | 10.09.2022 | 07:00 | 10.09.2022 | 19:00 | 10 so: 12 | X
501 | Z-53160 C | Pardubice hlavní nádraží: 12. bez TV, její část od návěstidla Sc12 po návěstidlo L12 Pardubice hlavní nádraží: 6c,8.,8e,10.,10b,12.,12b,14.,404.,408.,410.,412. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | Změna od RPV. Bere jednu hranu u 1. nástupiště. Ostatní hrany 1. a 2. nástupiště LNT. Jízdy směr Pardubice-Rosice nad Labem lze i závislou trakcí (stahovačka). | Doplnění ocelové konstrukce přístřešků 1. a 2. nástupiště. | 7 | 4 | C | D | 3x9h | 12.09.2022 | 08:10 | 14.09.2022 | 17:20 | 12 po: 9; 13 út: 9; 14 st: 9 | X
501 | Z-53139 E | Pardubice hlavní nádraží: 27. bez TV, její část od km 305,300 po námezník výhybky číslo 57 Pardubice hlavní nádraží: 29. bez TV, její část od návěstidla Se13 po námezník výhybky číslo 60 Pardubice hlavní nádraží: 31. bez TV, její část od návěstidla Se16 po námezník výhybky číslo 60 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53121 A, C, D, E a 53135 E. | Montáž TV. | 7 | 4 | I | D | 10x10h | 13.09.2022 | 08:00 | 22.09.2022 | 18:00 | 13 út: 10; 14 st: 10; 15 čt: 10; 16 pá: 10; 17 so: 10; 18 ne: 10; 19 po: 10; 20 út: 10; 21 st: 10; 22 čt: 10 | X
501 | 55001 C | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami . |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 55001 A, B. Vlaky jedoucí pod ETCS přejdou v uvedeném úseku na provoz do úrovně NTC (STM) / úrovně 0 (změnu úrovně lze provést po zpomalení na rychlost 40 km/h, dále jede podle návěstidel). | Vypnutí ETCS v úseku Pardubice - Přelouč. | 7 | 4 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
501 | Z-53150 A | Řečany nad Labem - Přelouč: 1. + TV, Přelouč: záhl. a zhl. 1.TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 319,433 (mezi výhybkami č. 39 a 42). |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Oprava defektoskopicky vadných kolejnic, odstranění nežádoucí vegetace. | 7 | 4 | O | D | 7h | 26.09.2022 | 07:50 | 26.09.2022 | 14:50 | 26 po: 7
501 | Z-53150 B | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Záboří nad Labem: záhl. 2.TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 50 | 10 |  | Oprava defektoskopicky vadných kolejnic, odstranění nežádoucí vegetace. | 7 | 4 | O | D | 9h | 24.09.2022 | 08:20 | 24.09.2022 | 17:00 | 24 so: 9
501 | Z-53150 C | Kolín vjezd.náv.L - Záboří nad Labem: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽDC D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Kolín seřaďovací nádraží - ŽST Záboří nad Labem |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 20 |  | Oprava defektoskopicky vadných kolejnic, odstranění nežádoucí vegetace. | 7 | 4 | O | D | 9h | 25.09.2022 | 08:10 | 25.09.2022 | 17:10 | 25 ne: 9
501 | Z-63199 D4 | Kolín: zhl. od náv. Lc102, Lc104a, Se108, Se109 a Se110 po zarážedlo SK 116f v km 348,320 (včetně SK 116e a SK 116f) a po náv. Se118. | X | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63199 E4 zastavený provoz Velim - Kolín. Nelze od Velimi směr Kutná Hora. | Oprava nadjezdu v km 348,250. | 13 | 4 | C | N | 5h | 31.08.2022 | 23:00 | 01.09.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 1 čt
501 | Z-63199 D4 | Kolín: zhl. od náv. Lc102, Lc104a, Se108, Se109 a Se110 po zarážedlo SK 116f v km 348,320 (včetně SK 116e a SK 116f) a po náv. Se118. | X | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63199 E4 zastavený provoz Velim - Kolín. | Oprava nadjezdu v km 348,250. | 13 | 4 | C | N | 5h | 01.09.2022 | 23:00 | 02.09.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 2 pá
501 | Z-63205 B | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 36,37,40,41, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |  | Navaření středové srdcovky DSK(č.910) mezi výhybkami č. 36, 37, 40, 41. | 14 | 4 | O | N | 6h | 03.09.2022 | 23:00 | 04.09.2022 | 05:00 | bar: 3 so to 4 ne
501 | Z-63205 A | Kolín: výh.: 45, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | Nelze z koleje 2c směr Kolín osobní - jízdy variantní cestou. | Navaření srdcovky výhybky. | 14 | 4 | O | D | 8h | 04.09.2022 | 07:00 | 04.09.2022 | 15:00 | 4 ne: 8
501 | Z-63199 B3 | Kolín: zhl. od náv. Lc102, Lc104a, Se108, Se109 a Se110 po zarážedlo SK 116f v km 348,320 (včetně SK 116e a SK 116f) a po náv. Se118. Kolín: napěťově zhl. směr Velim od ÚO 442 v km 348,115 po ÚO 452 v km 348,470 (včetně SK 116e, 116f) v dopravně Kolín |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63199 C3. | Likvidace NP. | 13 | 4 | C | N | 7h | 22.09.2022 | 22:00 | 23.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 22 čt to 23 pá
501 | Z-63199 C3 | Kolín: 102a bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63199 B3. | Likvidace NP. | 13 | 4 | C | N | 3x7h | 22.09.2022 | 22:00 | 25.09.2022 | 05:00 | 22 čt: (; 23 pá: )(; 24 so: )(; 25 ne: ) | X
501 | Z-63199 B3 | Kolín: zhl. od náv. Lc102, Lc104a, Se108, Se109 a Se110 po zarážedlo SK 116f v km 348,320 (včetně SK 116e a SK 116f) a po náv. Se118. Kolín: napěťově zhl. směr Velim od ÚO 442 v km 348,115 po ÚO 452 v km 348,470 (včetně SK 116e, 116f) v dopravně Kolín |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63199 C3. | Likvidace NP. | 13 | 4 | C | N | 2x7h | 23.09.2022 | 22:00 | 25.09.2022 | 05:00 | 23 pá: (; 24 so: )(; 25 ne: ) | X
501 | Z-63199 E4 | Kolín: 101a bez TV, zhl. směr Velim návěstidel Se115, Lc103a, Lc107 po zarážedlo SK 107a (včetně SK 107a) v km 348,510 a po náv. Se123. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velim - Kolín, ze směru Kolín. Kolín: zhl. od hrotů jazyků výh. č. 176, nám. výh. č. 180 a nám. výh. č. 181 po zarážedla SK 115a, 117a (včetně SK 115a a 117a) a po hroty výh. č. 192. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 63199 D4 zastavený provoz Velim - Kolín. | Oprava nadjezdu v km 348,250. | 13 | 4 | C | N | 2x5h | 31.08.2022 | 23:00 | 02.09.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 2 pá
501 | Z-63199 A3 | Kolín: 101a bez TV, zhl. směr Velim návěstidel Se115, Lc103a, Lc107 po zarážedlo SK 107a (včetně SK 107a) v km 348,510 a po náv. Se123. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velim - Kolín, ze směru Kolín. Kolín: zhl. od hrotů jazyků výh. č. 176, nám. výh. č. 180 a nám. výh. č. 181 po zarážedla SK 115a, 117a (včetně SK 115a a 117a) a po hroty výh. č. 192. Kolín: 101a jen TV, napěťově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | Změna od RPV. | Likvidace NP. | 13 | 4 | C | N | 3x7h | 19.09.2022 | 22:00 | 22.09.2022 | 05:00 | 19 po: (; 20 út: )(; 21 st: )(; 22 čt: ) | X
501 | 63045 A9 | Velim: 1.,3. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Rekonstrukce nástupiště. | 13 | 4 | I | Ne | 61d | 02.09.2022 | 00:35 | 01.11.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 30 pá
501 | 63045 B2 | Velim: záhl. a zhl. kolínské od návěstidla Se1 po návěstidla S1,S3, S5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velim - Kolín, ze směru Velim. Velim: 5. bez TV, Velim: zhl. mezi SK5a a SK5 (od návěstidla Se5 po návěstidlo S5). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63045 A9, R2 a také 63199 D4, E4. | Vložení izolátorů. | 13 | 4 | I | D | 4h | 02.09.2022 | 00:35 | 02.09.2022 | 04:05 | 2 pá: 4 | X
501 | 63045 R2 | Velim: lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 (v km 355,410) po ÚO 411 (v km 356,920) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 30 | 10 | 30 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63045 A9, B2 a také 63199 D4, E4. | Vložení izolátorů. | 13 | 4 | I | D | 4h | 02.09.2022 | 00:35 | 02.09.2022 | 04:05 | 2 pá: 4 | X
501 | 63045 P9 | Velim: 1. jen TV, napěťově její část od vložené izolace P01 (v km 355,685) po vloženou izolaci P02 (v km 356,035) Velim: 3. jen TV, napěťově její část od vložené izolace P07 (v km 355,685) po vloženou izolaci P08 (v km 356,035) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63045 A9. | Rekonstrukce nástupiště. | 13 | 4 | I | Ne | 60d | 02.09.2022 | 04:05 | 31.10.2022 | 23:00 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 30 pá
501 | 63002 C | Odb Tatce - Pečky: 1. bez TV, Odb Tatce: záhl. a zhl. pečské od návěstidla 1L po počítací bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). Pečky: záhl. tatské od návěstidla 1S po návěstidlo Se38. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhus výlukou 63002 A, V, T. | Montáž TV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 09.09.2022 | 19:00 | 12.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 9 pá to 12 po
501 | 63002 C | Odb Tatce - Pečky: 1. bez TV, Odb Tatce: záhl. a zhl. pečské od návěstidla 1L po počítací bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). Pečky: záhl. tatské od návěstidla 1S po návěstidlo Se38. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhus výlukou 63002 A, V, T. | Montáž TV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 16.09.2022 | 19:00 | 19.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 16 pá to 19 po
501 | 63002 T | Odb Tatce - Pečky: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhus výlukou 63002 A, V, C. | Montáž TV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 09.09.2022 | 19:00 | 12.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 9 pá to 12 po
501 | 63002 T | Odb Tatce - Pečky: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhus výlukou 63002 A, V, C. | Montáž TV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 16.09.2022 | 19:00 | 19.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 16 pá to 19 po
501 | 63002 Z4 | Pečky - Velim: 1.,2. + TV, kolejově - včetně 1. a 2. koleje v dopravně Odb Cerhenice napěťově - včetně TV nad celou 1. a 2. kolejí Odb. Cerhenice | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | Laníčkování Odb. Cerhenice. | 13 | 4 | I | N | 5h | 14.09.2022 | 23:00 | 15.09.2022 | 04:15 | [30 empty] | X | bar: 14 st to 15 čt
501 | 63002 D | Pečky - Odb Tatce: 2. bez TV, Odb Tatce: záhl. pečské od návěstidla 2L po počítací bod TPB6 (před námezníkem výh. č. 2). Pečky: záhl. tatské od návěstidla 2S po návěstidlo Se39. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63002 I, B, U, W. | Montáž ZV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 23.09.2022 | 19:00 | 26.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 26 po
501 | 63002 U | Pečky - Odb Tatce: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63002 D, I, B, W. | Montáž ZV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 23.09.2022 | 19:00 | 26.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 26 po
501 | 63002 X9 | Pečky - Poříčany: napěťově - napájecí linka 114/N114 mezi NS Pečky a SpS Poříčany |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63002 I, B, U, W. | Montáž ZV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 23.09.2022 | 19:00 | 26.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 26 po
501 | 63002 I | Odb Tatce: záhl. a zhl. 2. koleje od počítacího bodu TPB6 (před nám. výh. č. 2 ve směru od Peček) po TPB10 (před nám. výh. č. 3 ve směru od Poříčan). |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63002 B, D, U, W. | Montáž ZV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 23.09.2022 | 19:00 | 26.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 26 po
501 | 63001 Y | Poříčany: 8. bez TV, 8. jen TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Manipulace. | 14 | 4 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 00:00 | 09.12.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
501 | 63002 A | Poříčany - Odb Tatce: 1. bez TV, Odb Tatce: záhl. a zhl. poříčanské od návěstidla 1S po počítací bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). Poříčany: záhl. tatské od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 30 | Změna od RPV. V souběhus výlukou 63002 C, T, V. | Montáž TV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 09.09.2022 | 19:00 | 12.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 9 pá to 12 po
501 | 63002 V | Poříčany - Odb Tatce: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63002 A, C, T. | Montáž TV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 09.09.2022 | 19:00 | 12.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 9 pá to 12 po
501 | 63002 V | Poříčany - Odb Tatce: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63002 A, C, T. | Montáž TV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 16.09.2022 | 19:00 | 19.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 16 pá to 19 po
501 | 63002 Y4 | Poříčany - Pečky: 1.,2. + TV, kolejově - včetně 1. a 2. koleje v dopravně Odb Tatce napěťově - včetně TV nad celou 1. a 2. kolejí Odb. Tatce | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | Laníčkování na Odb Tatce. | 13 | 4 | I | N | 5h | 13.09.2022 | 23:00 | 14.09.2022 | 04:15 | [30 empty] | X | bar: 13 út to 14 st
501 | 63002 A | Poříčany - Odb Tatce: 1. bez TV, Odb Tatce: záhl. a zhl. poříčanské od návěstidla 1S po počítací bod TPB8 (mezi výh. č. 1 a č. 4). Poříčany: záhl. tatské od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhus výlukou 63002 C, T, V. | Montáž TV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 16.09.2022 | 19:00 | 19.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 16 pá to 19 po
501 | 63002 B | Odb Tatce - Poříčany: 2. bez TV, Odb Tatce: záhl. poříčanské od návěstidla 2S po počítací bod TPB10 (před námezníkem výh. č. 3). Poříčany: záhl. tatské od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  | V | X | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63002 D, I, U, W. | Montáž ZV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 23.09.2022 | 19:00 | 26.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 26 po
501 | 63002 W | Odb Tatce - Poříčany: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63002 D, I, B, U. | Montáž ZV. | 13 | 4 | I | Ne | 4d | 23.09.2022 | 19:00 | 26.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 26 po
501 | Z-63214 C | Český Brod: výh.: 46, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Český Brod. |  | S |  |  |  | V |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky. | 14 | 4 | OS | Ne | 2d | 02.09.2022 | 20:00 | 03.09.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 3 so
501 | Z-63214 F | Český Brod: výh.: 45, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Český Brod. |  | S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky. | 14 | 4 | O | Ne | 3d | 03.09.2022 | 20:00 | 05.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 3 so to 5 po
501 | Z-63113 A | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 | V souběhu s výlukou 63214 F. | Odstranění defektoskopických vad, svařování, svoz výzisku z nepřístupných míst. | 14 | 4 | O | D | 14h | 04.09.2022 | 06:00 | 04.09.2022 | 20:00 | 4 ne: 14
501 | Z-63214 A | Český Brod: výh.: 10, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. Nelze z kolejí 1 - 5 směr Poříčany. | Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky. | 14 | 4 | O | Ne | 2d | 05.09.2022 | 20:00 | 06.09.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 5 po to 6 út
501 | Z-63214 B | Český Brod: výh.: 40, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. Nelze od Úval na 1. - 3. SK. | Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky. | 14 | 4 | O | Ne | 2d | 07.09.2022 | 20:00 | 08.09.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 7 st to 8 čt
501 | Z-63214 D | Český Brod: výh.: 37, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. Nelze ze sudé kolejové skupiny směr Úvaly. | Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky. | 14 | 4 | O | Ne | 2d | 09.09.2022 | 20:00 | 10.09.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 9 pá to 10 so
501 | Z-63214 E | Český Brod: výh.: 38, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. Nelze ze sudé kolejové skupiny směr Úvaly. | Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky. | 14 | 4 | O | Ne | 2d | 11.09.2022 | 20:00 | 12.09.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 11 ne to 12 po
501 | Z-63214 G | Český Brod: výh.: 41, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. Nelze z 0. SK směr Úvaly a opačně. | Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky. | 14 | 4 | O | Ne | 2d | 13.09.2022 | 20:00 | 14.09.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 13 út to 14 st
501 | Z-63214 H | Český Brod: výh.: 42, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Český Brod. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky. | 14 | 4 | O | Ne | 2d | 15.09.2022 | 20:00 | 16.09.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 15 čt to 16 pá
501 | Z-63214 I | Český Brod: výh.: 43, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Český Brod. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky. | 14 | 4 | O | Ne | 2d | 17.09.2022 | 20:00 | 18.09.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 17 so to 18 ne
501 | Z-63214 J | Český Brod: výh.: 44, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Český Brod. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Cyklická výměna jazyků, opornic, kompletní výměna přestavného ústrojí výhybky. | 14 | 4 | O | Ne | 2d | 19.09.2022 | 20:00 | 20.09.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 19 po to 20 út
501 | Z-63215 A | Úvaly - Praha-Běchovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 30 | 30 | Změna od RPV. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování. | 14 | 4 | OS | D | 5h | 01.09.2022 | 09:30 | 01.09.2022 | 14:00 | 1 čt: 5 | X
501 | Z-63215 B | Praha-Běchovice: 0. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 5 | O | D | 2x6h | 03.09.2022 | 09:00 | 04.09.2022 | 15:00 | 3 so: 6; 4 ne: 6
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
502 | Z-33165 A | Havlíčkův Brod: 3a,3b,7b bez TV, Havlíčkův Brod: zhl. staničních kolejí 3b, 7b směr Pohled a Šlapanov. jeho část od Se14 po Sc3b, Sc7b |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování | 5 | 3 | O | D | 8h | 18.09.2022 | 08:15 | 18.09.2022 | 15:50 | 18 ne: 8
502 | 33042 I | Okrouhlice: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [6 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 |  | údržba TV | 5 | 3 | O | D | 3h | 28.09.2022 | 00:20 | 28.09.2022 | 03:05 | 28 st: 3
502 | Z-33164 A | Světlá nad Sázavou: zhl. sudé skupiny staničních kolejí směr Okrouhlice. jeho část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidla S2, S4 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 |  | výměna LIS mezi v.č. 4 a 6 | 5 | 3 | O | D | 6h | 01.09.2022 | 07:50 | 01.09.2022 | 14:00 | 1 čt: 6
502 | Z-33164 B | Světlá nad Sázavou: zhl. staničních kolejí 3.,5.,7. směr Okrouhlice. jeho část od návěstidel S3, S5, Se4 po hroty jazyků výhybky č.8 |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 45 | 100 |  | navařování srdcovek výhybek č. 8 a 9 | 5 | 3 | O | N | 6h | 21.09.2022 | 21:20 | 22.09.2022 | 03:20 | bar: 21 st to 22 čt
502 | 63117 C1 | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | P | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 95 | Změna od RPV. | rušení NP | 13 | 3 | C | Ne | 2d | 28.09.2022 | 07:00 | 29.09.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 28 st to 29 čt
502 | 63117 B1 | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. + TV, |  | T |  |  |  | P | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 95 | Změna od RPV. | rušení NP | 13 | 3 | C | Ne | 2d | 24.09.2022 | 07:00 | 25.09.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 24 so to 25 ne
502 | Z-63204 A | Kutná Hora hlavní nádraží: 3. jen TV, výh.: 8ab, napěťově pouze střídavá část |  | S |  |  | N | [6 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O | D | 2x10h | 25.09.2022 | 07:30 | 26.09.2022 | 17:30 | 25 ne: 10; 26 po: 10
502 | Z-63204 B | Kutná Hora hlavní nádraží: 11. bez TV, 11. jen TV, napěťově střídavá i stejnosměrná část |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O | D | 5h | 29.09.2022 | 08:00 | 29.09.2022 | 13:00 | 29 čt: 5
502 | Z-63204 D | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací nádraží: 2. + TV, Kutná Hora hlavní nádraží: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | N | P | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | 60 | 95 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O | D | 8h | 17.09.2022 | 08:00 | 17.09.2022 | 16:00 | 17 so: 8
502 | Z-63216 B | Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Libice nad Cidlinou: sudá + TV, Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru Velký Osek. |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 30 |  | revize ÚO, BOTV | 13 | 7 | O | D | 5h | 03.09.2022 | 12:00 | 03.09.2022 | 17:00 | 3 so: 5
502 | Z-63216 A | Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Libice nad Cidlinou: lichá + TV, Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru Velký Osek. |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 30 |  | revize ÚO, BOTV | 13 | 7 | O | D | 5h | 03.09.2022 | 07:00 | 03.09.2022 | 12:00 | 3 so: 5
502 | Z-63213 B2 | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, Poděbrady: záhl. 2. TK ve směru Libice n. C.. Libice nad Cidlinou: záhl. 2. TK ve směru Poděbrady. |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 | Změna od RPV. | montáž trakčních podpěr | 13 | 7 | OS | D | 3x9h | 19.09.2022 | 08:30 | 21.09.2022 | 17:30 | 19 po: 9; 20 út: 9; 21 st: 9 | X
502 | Z-63213 F | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, | X | T | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Libice - Poděbrady2+TV; Poděbrady - Libice 1+TV | montáž krákorců TV montáž bran TV | 13 | 7 | OS | N | 3x5h | 25.09.2022 | 23:30 | 28.09.2022 | 04:20 | 25 ne: (; 26 po: )(; 27 út: )(; 28 st: ) | X
502 | Z-63213 A2 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, Poděbrady: záhl. 1. TK ve směru Libice n. C.. Libice nad Cidlinou: záhl. 1. TK ve směru Poděbrady. |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 | Změna od RPV. | montáž trakčních podpěr | 13 | 7 | OS | D | 2x9h | 22.09.2022 | 08:30 | 23.09.2022 | 17:30 | 22 čt: 9; 23 pá: 9 | X
502 | Z-63181 A | Nymburk předjízdné nádraží: výh.: 104, Nymburk předjízdné nádraží: 202. jen TV, Babín odb. - Nymburk předjízdné nádraží: 2. jen TV, napěťově od ÚO 422 v km 319,870 po ÚO 432 v km 321,650 Nymburk předjízdné nádraží |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | přesun z 07/22 | Výměna výhybkových dílů, svařování, jednotlivá výměna pražců, podbití. | 14 | 7 | O | D | 10h | 04.09.2022 | 08:30 | 04.09.2022 | 18:15 | 4 ne: 10
502 | 63082 A2 | Nymburk hlavní nádraží: 1. jen TV, napěťově od ÚO 441 (km 323,380) po ÚO 431 (km 321,650) (tj. včetně TV nad částí SK 201 v předjízdném nádraží) v dopravně Nymburk hl. n. Nymburk hlavní nádraží: záhl. kostomlatské navazující na 1. TK. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží, ze směru Nymburk hlavní nádraží. |  | S |  |  | N | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | Změna od RPV. | dmnt ochranné konstrukce | 13 | 7 | C | N | 3x4h | 05.09.2022 | 23:20 | 08.09.2022 | 03:20 | 5 po: (; 6 út: )(; 7 st: )(; 8 čt: ) | X
502 | 63082 B2 | Nymburk hlavní nádraží: 2.,4.,6b,110b,204. jen TV, napěťově od ÚO 442 (km 323,380) po ÚO 432 (km 321,650) (tj. včetně TV nad zhlavím mezi 2. a 202. kolejí) a po ÚO 63A a po ÚD 20 (tj. včetně TV nad částí SK 109b) v dopravně Nymburk hl. n. Nymburk hlavní nádraží: záhl. kostomlatské navazující na 2. TK. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem, ze směru Nymburk hlavní nádraží. |  | S |  |  | N | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | Změna od RPV. | dmnt ochranné konstrukce | 13 | 7 | C | N | 3x4h | 12.09.2022 | 23:20 | 15.09.2022 | 03:20 | 12 po: (; 13 út: )(; 14 st: )(; 15 čt: ) | X
502 | 63082 C2 | Nymburk hlavní nádraží: 3.,3a,3b jen TV, záhl. sadské. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nymburk město - Nymburk hlavní nádraží, ze směru Nymburk hlavní nádraží. | X | S |  |  | N |  |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. ZP směr Nymburk město | mnt ochranné konstrukce | 13 | 7 | C | D | 3x3h | 20.09.2022 | 00:35 | 22.09.2022 | 03:55 | 20 út: 3; 21 st: 3; 22 čt: 3 | X
502 | Z-63206 A | Babín odb. - Nymburk předjízdné nádraží: 1. + TV, Nymburk předjízdné nádraží: záhl. a zhl. směr Babín odbočka . od návěstidla 1L po návěstidlo S201 Nymburk předjízdné nádraží: 201. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 20 |  | Výměna vadných LIS, svařování, výměna dřevěných pražců, podbití. | 14 | 7 | O | D | 10h | 26.09.2022 | 07:15 | 26.09.2022 | 17:15 | 26 po: 10
502 | Z-63206 A1 | Babín odb. - Nymburk předjízdné nádraží: 1. + TV, Nymburk předjízdné nádraží: záhl. a zhl. směr Babín odbočka . od návěstidla 1L po návěstidlo S201 Nymburk předjízdné nádraží: 201. + TV, |  | T+S |  |  | N | V | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | 35 | 20 |  | Výměna vadných LIS, svařování, výměna dřevěných pražců, podbití. | 14 | 7 | O | D | 9h | 27.09.2022 | 07:15 | 27.09.2022 | 16:15 | 27 út: 9
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.) | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
503 | 60002 | Lysá nad Labem: 101,102,104,105 bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | Změna od RPV. výluka nad rámec RPV | Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 7 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
503 | Z-63182 B | Lysá nad Labem: výh.: 22ab, Lysá nad Labem: 2.,2a,4.,4a,6. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. přesun z 07/22, výluka nad rámec RPV, zkráceno z 3N | Výměna výhybkových pražců, výměna štěrkového lože, výměna upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | Ne | 2d | 10.09.2022 | 07:00 | 11.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 10 so to 11 ne
503 | Z-63182 A | Lysá nad Labem: výh.: 9,8, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem, ze směru Lysá nad Labem. Lysá nad Labem: 1. jen TV, |  | S |  |  | N | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | Změna od RPV. přesun z 07/22, nad rámec RPV, zkrácení z 5N | Výměna výhybkových pražců, výměna štěrkového lože, výměna upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | Ne | 2d | 17.09.2022 | 07:00 | 18.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 17 so to 18 ne
503 | 63021 T | Napájecí stanice Stará Boleslav Stará Boleslav - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Stará Boleslav - Mělník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | celková výluka | 13 | 7 | O | D | 2x8h | 20.09.2022 | 07:00 | 21.09.2022 | 15:00 | 20 út: 8; 21 st: 8
503 | Z-63185 A | Všetaty - Mělník: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | V | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | 35 | 20 | aktivace hlásky | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 7 | O | D | 8h | 11.09.2022 | 08:00 | 11.09.2022 | 16:00 | 11 ne: 8
503 | Z-73233 H | Mělník - Liběchov: 1.,2. + TV, Liběchov: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | Stavba bran, převěšení TV. | 11 | 7 | O | N | 6x6h | 01.09.2022 | 22:30 | 07.09.2022 | 04:50 | 1 čt: (; 2 pá: )(; 3 so: )(; 4 ne: )(; 5 po: )(; 6 út: )(; 7 st: )
503 | Z-63185 B | Mělník: 2. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 40 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 7 | O | D | 8h | 12.09.2022 | 08:00 | 12.09.2022 | 16:00 | 12 po: 8
503 | Z-63185 C | Mělník: 1. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 40 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 7 | O | D | 8h | 13.09.2022 | 08:00 | 13.09.2022 | 16:00 | 13 út: 8
503 | Z-73233 G | Liběchov: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | Stavba bran, převěšení TV. | 11 | 7 | O | N | 3x6h | 13.09.2022 | 22:30 | 16.09.2022 | 04:50 | 13 út: (; 14 st: )(; 15 čt: )(; 16 pá: )
503 | Z-73233 G1 | Liběchov: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Zastaven provoz. | Demontáž řetězovek, stavba bran a převěšení TV. | 11 | 7 | O | N | 3x9h | 10.09.2022 | 19:40 | 13.09.2022 | 04:50 | 10 so: (; 11 ne: )(; 12 po: )(; 13 út: )
503 | Z-73233 G | Liběchov: celá + TV, | X | S | [5 empty] | X | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | Stavba bran. | 11 | 7 | O | N | 6h | 31.08.2022 | 22:30 | 01.09.2022 | 04:50 | bar: 1 čt
503 | Z-73233 I | Liběchov: celá + TV, Liběchov - Štětí: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. | Stavba bran, převěšení TV. | 11 | 7 | O | N | 10x6h | 19.09.2022 | 22:30 | 29.09.2022 | 04:50 | 19 po: (; 20 út: )(; 21 st: )(; 22 čt: )(; 23 pá: )(; 24 so: )(; 25 ne: )(; 26 po: )(; 27 út: )(; 28 st: )(; 29 čt: )
503 | 72D03012 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, Štětí: lichá + TV, záhl. a zhl. liběchovské lichých kolejí. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 |  | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 1, odstranění defektoskopických vad, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 09.09.2022 | 07:00 | 09.09.2022 | 14:00 | 9 pá: 7
503 | 72C03012 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, Štětí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 k návěstidlu L2 Štětí: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 k návěstidlu L4 Štětí: sudá jen TV, záhl. liběchovské 2. traťové koleje a liběchovské zhlaví sudých kolejí. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | Změna od RPV. | Výměna jazyka a opornice výhybek č. 4 a 6, svařování. | 11 | 7 | OS | D | 9h | 08.09.2022 | 07:00 | 08.09.2022 | 16:00 | 8 čt: 9 | X
503 | 72A03222 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 05.09.2022 | 07:00 | 05.09.2022 | 14:00 | 5 po: 7
503 | 72D03412 | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, Velké Žernoseky: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 k námezníku výhybky č. 5 Velké Žernoseky: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 k námezníku výhybky č. 5 Velké Žernoseky: 5. bez TV, její část výkolejky Vk1 k zarážedlu Velké Žernoseky: 1.,3. jen TV, záhl. litoměřické 1. traťové koleje a litoměřické zhlaví lichých. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 |  | Výměna srdcovky výhybky č. 3, odstranění defektoskopických vad, rušení LIS ve 3.SK, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 06.09.2022 | 07:00 | 06.09.2022 | 14:00 | 6 út: 7
503 | Z-73246 A | Velké Žernoseky: 6. bez TV, 2.,4. + TV, zhl. sebuzínské staničních kolejí č. 2, 4, 6 v úseku od námezníku výhybky č. 8 po hroty jazyků výhybky č. 14 (výhybky č. 8, 9, 11). kolejově jen část 6. SK od návěstidla L6 po námezník výhybky č. 8 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 |  | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 11, svařování, výměna pražců mezi návěstidlem L6 a KV8. | 11 | 7 | O | D | 2x10h | 01.09.2022 | 07:00 | 02.09.2022 | 17:00 | 1 čt: 10; 2 pá: 10
503 | 72D03422 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Velké Žernoseky: záhl. a zhl. sebuzínské lichých kolejí. Velké Žernoseky: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 k návěstidlu S1 Velké Žernoseky: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 k návěstidlu S3 Velké Žernoseky: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 k zarážedlu Velké Žernoseky: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 45 | 30 | 20 |  | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 15, rušení LIS ve 3.SK, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 12.09.2022 | 07:00 | 12.09.2022 | 14:00 | 12 po: 7
503 | 72N03504 | Sebuzín: 2. bez TV, od námezníku výhybky č. 6 k námezníku výhybky č. 9 Sebuzín: 4. bez TV, od námezníku výhybky č. 6 k námezníku výhybky č. 9 Sebuzín: zhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 4 k námezníku výhybky č. 6. Sebuzín: zhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, jeho část od námezníku výhybky č. 9 k námezníku výhybky č. 11. Sebuzín: 2.,4. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 |  | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 9, odstranění defektoskopických vad, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 07.09.2022 | 07:00 | 07.09.2022 | 14:00 | 7 st: 7
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
504 | Z-73256 B | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 101. bez TV, 101.,407. jen TV, napěťově část 407. SK po ÚO 222 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Výměna kolejnic, výřez defektoskopických vad, svařování, obnovení šuntové citlivosti koleje. | 11 | 8 | O | Ne | 3d | 04.09.2022 | 07:00 | 06.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 4 ne to 6 út
504 | Z-73256 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 407. bez TV, 101.,406.,407.,408. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Výměna kolejnic, výřez defektoskopických vad, svařování, strojní úprava GPK, obnovení šuntové citlivosti koleje. | 11 | 8 | O | Ne | 3d | 07.09.2022 | 07:00 | 09.09.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 7 st to 9 pá
504 | Z-73256 C | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 101 a 407 (výhybky č. 302, 305, 308). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 |  | Výměna kolejnic mezi výhybkami č. 305 - 308. | 11 | 8 | O | D | 8h | 07.09.2022 | 07:00 | 07.09.2022 | 15:00 | 7 st: 8
504 | Z-73173 A | Ústí nad Labem západ: zhl. střední staničních kolejí č. 27 a 55 v úseku od návěstidel Sc27, Sc55, Se125 po námezník výhybky č. 121 (výhybky č. 125, 128 a část výhybky č. 122). Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 55.,57. jen TV, napěťově mezi ÚO 437 a ÚO 201, ÚO 211 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Výměna pražců ve výhybkách č. 125, 128, výměna srdcovky výhybky č. 125, svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 6d | 12.09.2022 | 07:00 | 17.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 12 po to 17 so
504 | Z-73262 A | Ústí nad Labem západ: 8.,10.,10b,12. bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 8, 10, 12 po námezník výhybky č. 13 (výhybky č. 17, 21, 25). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Změna od RPV. Výluka projednána se Spolchemií. | Výměna pražců a kolejnic, strojní úprava GPK, svařování. | 11 | 8 | O | Ne | 3d | 24.09.2022 | 07:00 | 26.09.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 24 so to 26 po
504 | Z-73235 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 401. bez TV, 401.,406b jen TV, napěťově jen část koleje č. 406b mezi ÚD 97 - ÚO 444 Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 57a bez TV, 57.,57a jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | Stavba TP, výměna a připojení nového ÚO, úprava TV. | 11 | 8 | O | D | 2x8h | 01.09.2022 | 07:00 | 02.09.2022 | 15:00 | 1 čt: 8; 2 pá: 8
504 | Z-73256 D | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 101. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 |  | Strojní úprava GPK. | 11 | 8 | O | D | 4h | 09.09.2022 | 12:00 | 09.09.2022 | 16:00 | 9 pá: 4
504 | Z-73263 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 17 - 33 v úseku mezi námezníky výhybek č. 55b - 61, 64 (část výhybek č. 52, 53, 55ab). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 |  | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 55ab, svařování. | 11 | 8 | O | D | 9h | 18.09.2022 | 07:00 | 18.09.2022 | 16:00 | 18 ne: 9
504 | Z-73263 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 4 a 6 v úseku mezi námezníky výhybek č. 68 - 69 (výhybky č. 68, 69 a část výhybky č. 72). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 |  | Výměna opornice výhybky č. 69, svařování. | 11 | 8 | O | D | 9h | 20.09.2022 | 07:00 | 20.09.2022 | 16:00 | 20 út: 9
504 | Z-73263 C | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 37, 39 v úseku od námezníku výhybky č. 44 po hroty jazyků výhybky č. 47 (výhybky č. 44, 47). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 |  | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 44, svařování. | 11 | 8 | O | D | 9h | 21.09.2022 | 07:00 | 21.09.2022 | 16:00 | 21 st: 9
504 | Z-73263 D | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 2 - část v úseku od námezníku výhybky č. 74 po hroty jazyků výhybky č. 80 (výhybky č. 74, 80). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 |  | Odstranění defektoskopických vad ve výhybce č. 80, svařování. | 11 | 8 | O | D | 8h | 22.09.2022 | 07:00 | 22.09.2022 | 15:00 | 22 čt: 8
504 | 72A11112 | Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 45 | 15 |  | Oprava GPK, odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 2x10h | 09.09.2022 | 07:30 | 10.09.2022 | 17:00 | 9 pá: 10; 10 so: 10
504 | 72A11022 | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Řehlovice: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 45 | 15 |  | Oprava GPK, odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 10h | 13.09.2022 | 08:00 | 13.09.2022 | 17:30 | 13 út: 10
504 | 73190 A | Řehlovice: 5. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | výluka mimo MPV | Nesjízdnost trakčního vedení nad 5. staniční kolejí. | 11 | 8 | H | Ne | 286d | 28.02.2022 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 čt to 30 pá
504 | 73073 A | Krupka-Bohosudov: 3a bez TV, kolejově část 3a staniční koleje - od návěstidla Se4 k námezníku výhybky č. 101 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Krupka-Bohosudov - Chabařovice, ze směru Krupka-Bohosudov. Krupka-Bohosudov: záhl. chabařovické 1. traťové koleje – část od návěstidla Se2 do km 13,584. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Krupka-Bohosudov - Chabařovice, ze směru Krupka-Bohosudov. Krupka-Bohosudov: zhl. střední, jeho část. včetně části 3a koleje dráhy-vlečky Vlečka SŽDC Bohosudov - Chabařovice st. n.; kolejově od námezníku výh. č. 101, zarážedla v km 12,173 do km 13,655 Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. jen TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 35 | Změna od RPV. | Rekonstrukce liché části soběchlebského mostu. | 11 | 8 | I | Ne | 254d | 27.03.2022 | 07:00 | 05.12.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
504 | 73012 A | Krupka-Bohosudov: 9. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Úprava 9. staniční manipulační koleje. | 11 | 8 | I | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
504 | 73012 B | Krupka-Bohosudov: 13.,13a bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | Obsazení staničních kolejí č. 13, 13a mechanizací, manipulace s materiálem. | 11 | 8 | I | Ne | 363d | 13.12.2021 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
504 | 72A11122 | Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 45 | 15 |  | Oprava přejezdu v km 8,772, výměna kolejnic a LIS, svařování. | 11 | 8 | O | D | 12h | 01.09.2022 | 07:30 | 01.09.2022 | 19:00 | 1 čt: 12
504 | Z-73254 B | Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 37 | 15 |  | Oprava GPK, odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 2x9h | 06.09.2022 | 07:30 | 07.09.2022 | 16:30 | 6 út: 9; 7 st: 9
504 | 72A11312 | Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 45 | 15 |  | Oprava GPK, odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 9h | 08.09.2022 | 07:30 | 08.09.2022 | 16:00 | 8 čt: 9
504 | 72A11122 | Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 45 | 15 |  | Oprava GPK, odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 10h | 14.09.2022 | 07:30 | 14.09.2022 | 17:30 | 14 st: 10
504 | 72A11211 | Úpořiny - Řehlovice: 1. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 45 | 15 |  | Oprava GPK, výměna výstroje trati. | 11 | 8 | O | D | 2x9h | 15.09.2022 | 07:30 | 16.09.2022 | 16:00 | 15 čt: 9; 16 pá: 9
504 | Z-73254 A | Světec - Ohníč: 1. bez TV, Ohníč: 1. bez TV, záhl. a zhl. světecké koleje č. 1. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 45 | 15 |  | Oprava GPK. | 11 | 8 | O | D | 10h | 02.09.2022 | 07:30 | 02.09.2022 | 17:00 | 2 pá: 10
504 | Z-73254 C | Světec - Ohníč: 1. bez TV, Světec: 1.,3. jen TV, záhl. ohníčské 1. traťové koleje a navazující část ohníčského zhlaví po návěstidlo Se5. kolejově a napěťově větev "A" |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 0 | 30 | 58 | 20 |  | Výměna LIS ve výhybkách č. 1, 4, svařování. | 11 | 8 | O | D | 13h | 21.09.2022 | 07:30 | 21.09.2022 | 20:00 | 21 st: 13
504 | Z-73254 D | Ohníč: lichá jen TV, zhl. úpořinské kolejí č. 1, 3, 5, 7 od návěstidel S1, S3, S5, Se3 po hroty jazyků výhybky č. 5. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 0 | 30 | 41 | 50 |  | Oprava výhybky č. 7, svařování. | 11 | 8 | O | D | 2x9h | 19.09.2022 | 07:30 | 20.09.2022 | 16:00 | 19 po: 9; 20 út: 9
504 | Z-73254 E | Světec - Ohníč: 1. bez TV, Ohníč: záhl. světecké 1. traťové koleje a navazující světecké zhlaví staničních kolejí č. 1, 3 po návěstidla L1, L3. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 37 | 15 |  | Navaření srdcovky výhybky č. 20, dotažení upevňovadel ve výhybce č. 18. | 11 | 8 | O | D | 9h | 22.09.2022 | 07:30 | 22.09.2022 | 16:30 | 22 čt: 9
504 | 72A11322 | Ohníč - Světec: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 30 | 45 | 15 |  | Oprava GPK, odstranění porostu. | 11 | 8 | O | D | 9h | 05.09.2022 | 07:30 | 05.09.2022 | 16:00 | 5 po: 9
504 | 73073 G | Teplice v Čechách: 1a + TV, napěťově od ÚO 401S směr Krupka-Bohosudov Teplice v Čechách: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se5 k hrotům jazyků výhybky č. 1. Teplice v Čechách: záhl. směr Krupka-Bohosudov 1. traťové koleje. Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, Krupka-Bohosudov: záhl. teplické 1. traťové koleje a navazující část teplického zhlaví po izolovaný styk v km 13,562 mezi výhybkami č. 26 – 23. |  | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Rekonstrukce 1. TK včetně TV, mostů, propustků, nástupiště, protihlukových objektů, přejezdů a dalších umělých staveb. | 11 | 8 | I | Ne | 110d | 09.08.2022 | 03:45 | 26.11.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
504 | 72A11501 | Bílina - České Zlatníky odb.: 0. bez TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 80 |  | Výměna LIS, svařování. | 11 | 8 | O | D | 7h | 22.09.2022 | 07:00 | 22.09.2022 | 14:00 | 22 čt: 7
504 | 73081 F | České Zlatníky odb.: záhl. mostecké 1. traťové koleje. České Zlatníky odb.: 1. jen TV, napěťově po ÚO 401 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | Výměna ŠL. | 11 | 8 | O | D | 2x8h | 01.09.2022 | 07:00 | 02.09.2022 | 15:00 | 1 čt: 8; 2 pá: 8
504 | 73081 B1 | České Zlatníky odb. - Most: 2. + TV, |  | T | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Oprava propustku km 44,948. | 11 | 8 | O | Ne | 6d | 13.09.2022 | 07:00 | 18.09.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 13 út to 18 ne
504 | 73081 A | Most - České Zlatníky odb.: 1. + TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Oprava propustku km 44,948. | 11 | 8 | O | Ne | 26d | 18.08.2022 | 07:00 | 12.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 12 po
504 | 73081 C1 | Most - České Zlatníky odb.: 1. jen TV, |  | T |  |  | L |  |  |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 90 | 16 | 2 |  | Oprava propustku km 44,948 - vyjmutí MP silničním jeřábem. | 11 | 8 | O | D | 4h | 13.09.2022 | 10:00 | 13.09.2022 | 14:00 | 13 út: 4
504 | Z-73223 A | Most: 4. bez TV, 4.,6a,8.,10. jen TV, kolejově od námezníku výhybky č.13 do km 46,200; NTV - ústecká strana |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Výměna pražců, úprava GPK, doplnění ŠL. | 11 | 8 | O | Ne | 6d | 19.09.2022 | 07:00 | 24.09.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 19 po to 24 so
504 | Z-73223 B | Most: 2. jen TV, zhl. zlatnické 2. staniční koleje - část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 13. NTV - ústecká strana |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 80 |  | Výměna pražců. | 11 | 8 | O | D | 7h | 19.09.2022 | 07:00 | 19.09.2022 | 14:00 | 19 po: 7
504 | Z-70023 B | Most: výh.: č. 10A, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 |  | Výměna srdcovky výhybky č. 10A, výměna LIS, svařování. | 11 | 8 | O | D | 2x9h | 26.09.2022 | 08:00 | 27.09.2022 | 17:00 | 26 po: 9; 27 út: 9
504 | Z-70023 A | Třebušice: zhl. kyjické kolejí č. 3, 5 od námezníku výhybky č. 51 po návěstidla Lc3, Lc5. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 80 |  | Výměna LIS u ZV46, svařování. | 11 | 8 | O | D | 7h | 05.09.2022 | 07:00 | 05.09.2022 | 14:00 | 5 po: 7
504 | 72A12422 | Dolní Rybník odb. - Odb Chomutov město: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 45 | 20 |  | Čištění ŠL, oprava GPK. | 11 | 8 | O | D | 3x10h | 20.09.2022 | 07:30 | 22.09.2022 | 17:00 | 20 út: 10; 21 st: 10; 22 čt: 10
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
505 | Z-53124 A | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Borohrádek: záhl. týnišťské. Týniště nad Orlicí: záhl. borohrádecké od návěstidla BL po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu P4880 v km 20,340, ASP, oprava BK. | 6 | 4 | O | Ne | 5d | 05.09.2022 | 07:10 | 09.09.2022 | 18:10 | bar: 5 po to 9 pá
505 | Z-53124 B | Borohrádek: 2. bez TV, Borohrádek: celá jen TV, |  | S |  |  | L |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53124 A. | Výměna pražců v kol. č. 2. | 6 | 4 | O | Ne | 5d | 05.09.2022 | 07:10 | 09.09.2022 | 18:10 | [30 empty] | X | bar: 5 po to 9 pá
505 | 53086 A | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 1. + TV, Stéblová: záhl. 1.TK směr Pardubice-Rosice nad Labem. Stéblová: zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od IS mezi výhybkami 1 a5 k návěstidlu Se3 . Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. 1. TK směr Stéblová, jeho část od počítacího bodu PB 55 k návěstidlu Se24. |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Par.Rosice - Stéblová 3 - modernizace. | 7 | 4 | I | Ne | 139d | 30.06.2022 | 16:40 | 15.11.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
505 | 53086 J | Pardubice-Rosice nad Labem: 2a bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Stavba podchodu, rekonstrukce 2a SK. | 7 | 4 | I | Ne | 154d | 30.06.2022 | 16:40 | 30.11.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
505 | 53086 L1 | Pardubice-Rosice nad Labem: 7a,7b,9 bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem: zhl. směr Pardubice hl. n./ Medlešice od návěstidla S7b k návěstidlům Se13/Se14/Sc9/Sc7. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 30 | Změna od RPV. | Stavba TZ. | 7 | 4 | I | D | 4x9h | 06.09.2022 | 07:40 | 09.09.2022 | 16:40 | 6 út: 9; 7 st: 9; 8 čt: 9; 9 pá: 9 | X
505 | 53086 C2 | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2. bez TV, Stéblová: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Stéblová, jeho část od návěstidel Se15 a Lc2 k návěstidlu 2S (včetně kolejí 2b,2c). | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53086 A zastavený provoz Pardubice-Roscice nad Labem - Stéblová. | Montáž TV syst. Sp1+Sp2 + sypání (12./13.+13./14.+14./15.9.). | 7 | 4 | I | N | 6x5h | 11.09.2022 | 23:10 | 17.09.2022 | 04:30 | 11 ne: (; 12 po: )(; 13 út: )(; 14 st: )(; 15 čt: )(; 16 pá: )(; 17 so: ) | X
505 | 53086 H1 | Stéblová: 1. + TV, Stéblová: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od IS mezi výhybkami 1.-5. k návěstidlu S1. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 10 | 40 | 30 | Změna od RPV. | Montáž TV + ZV. | 7 | 4 | I | D | 5x9h | 06.09.2022 | 07:40 | 10.09.2022 | 16:40 | 6 út: 9; 7 st: 9; 8 čt: 9; 9 pá: 9; 10 so: 9 | X
505 | 53086 H2 | Stéblová: 1. + TV, Stéblová: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od IS mezi výhybkami 1.-5. k návěstidlu S1. |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53086 A, C2, M2. | Montáž TV syst. Sp1 + Sp2. | 7 | 4 | I | N | 6x5h | 11.09.2022 | 23:10 | 17.09.2022 | 04:30 | 11 ne: (; 12 po: )(; 13 út: )(; 14 st: )(; 15 čt: )(; 16 pá: )(; 17 so: ) | X
505 | 53086 M2 | Stéblová: 2,4 jen TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. V souběhu s výlukou 53086 A, C2, H2. | Montáž TV syst. Sp1 + Sp2. | 7 | 4 | I | N | 6x5h | 11.09.2022 | 23:10 | 17.09.2022 | 04:30 | 11 ne: (; 12 po: )(; 13 út: )(; 14 st: )(; 15 čt: )(; 16 pá: )(; 17 so: ) | X
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
506 | Z-53146 A | Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad Metují: traťová bez TV, Bohuslavice nad Metují: celá bez TV, Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují: traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami: záhl. bohuslavické, jeho část od návěstidla LN po návěstidlo S. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | ASP, svřování. | 6 | 4 | O | D | 3x10h | 19.09.2022 | 07:00 | 21.09.2022 | 17:00 | 19 po: 10; 20 út: 10; 21 st: 10
506 | Z-53146 B | Nové Město nad Metují - Václavice: traťová bez TV, Nové Město nad Metují: záhl. václavické, jeho část od návěstidla Se 6 po návěstidlo S. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | ASP, svařování. | 6 | 4 | O | D | 9h | 22.09.2022 | 07:40 | 22.09.2022 | 17:00 | 22 čt: 9
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
507 | Z-53145 B | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Hlinsko v Čechách: záhl. směr Žďárec u Skutče, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo S. Žďárec u Skutče: záhl. směr Hlinsko v Čechách, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3 . | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |  | def. vady - svařování, odstranění travin | 7 | 3 | O | D | 2x9h | 22.09.2022 | 08:20 | 23.09.2022 | 17:20 | 22 čt: 9; 23 pá: 9
507 | Z-53145 C | Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Cejřov: celá bez TV, Žďárec u Skutče: záhl. směr Chrast u Chrudimi, jeho část od Se10 po návěstidlo S. Chrast u Chrudimi: záhl. směr Žďárec u Skutče, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | def. vady - svařování, odstranění travin | 7 | 3 | O | D | 2x9h | 20.09.2022 | 07:35 | 21.09.2022 | 16:20 | 20 út: 9; 21 st: 9
507 | Z-53145 A | Polička - Borová u Poličky: traťová bez TV, Polička: záhl. a zhl. směr Borová u Poličky, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Borová u Poličky: záhl. směr Polička, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. přejezd nesjízdný pro ND po celou dobu výluky | oprava GPK, def. vady, oprava přejezdové konstrukce v km 19,913 (P6862) odstranění travin | 7 | 3 | O | Ne | 12d | 05.09.2022 | 07:40 | 16.09.2022 | 13:20 | [30 empty] | X | bar: 5 po to 16 pá
508 - Jaroměř - Liberec | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
508 | Z-53147 A | Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem: traťová bez TV, Dvůr Králové nad Labem: celá bez TV, Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná: traťová bez TV, Bílá Třemešná: celá bez TV, Bílá Třemešná - Mostek: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | SVK, BK, ASP, čištění blátivých míst, svařování. | 6 | 4 | O | Ne | 15d | 30.09.2022 | 08:20 | 14.10.2022 | 17:40 | [30 empty] | X | bar: 30 pá
508 | Z-50019 B | Liberec: 111. bez TV, od nám. výhybky č. 112 po nám. výhybky č. 120 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |  | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | D | 5h | 06.09.2022 | 07:10 | 06.09.2022 | 11:50 | 6 út: 5
508 | Z-50019 A | Liberec: výh.: 118, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |  | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | N | 5h | 07.09.2022 | 23:00 | 08.09.2022 | 04:00 | bar: 7 st to 8 čt
508 | 53129 A | Liberec: 90. bez TV, | X | S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Po dobu výluky nelze uskutečňovat jízdy nákladních vlaků. | Silniční most :I/35 Liberec (estakáda BAUMAX) | 8 | 7 | C | Ne | 63d | 11.07.2022 | 07:20 | 11.09.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 11 ne
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
510 | Z-55030 A | Ostroměř - Smidary: zab. zař.: PZS v km 44,176 (P4458) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 40 | 100 | Změna od RPV. jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h) návěstí přenosného přejezdníku | doplnění závor na PZS v km 44,176 (P4458) | 6 | 7 | O | Ne | 5d | 12.09.2022 | 08:30 | 16.09.2022 | 16:30 | [30 empty] | X | bar: 12 po to 16 pá
510 | Z-55030 B | Ostroměř - Smidary: zab. zař.: PZS v km 47,704 (P4461) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 5 | 0 | 5 | 40 | 100 | Změna od RPV. jízda se zvýšenou opatrností (v = 10 km/h) návěstí přenosného přejezdníku | úpravy na PZS v km 47,704 (P4461) | 6 | 7 | O | Ne | 5d | 12.09.2022 | 08:30 | 16.09.2022 | 16:30 | [30 empty] | X | bar: 12 po to 16 pá
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
512 | 55003 A | Dolní Lipka - Lichkov: zab. zař.: TZZ . |  | T | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. Telefonické dorozumívání, jízdy v mezistaničním oddílu. | Demontáž stávajícího TZZ. | 7 | 9 | O | Ne | 324d | 12.12.2021 | 00:00 | 31.10.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
513 | Z-55029 A | Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení |  | S | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. Jízdy vlaků v ŽST Kostelec nad Orlicí budou uskutečňovány dle pokynu OZOV v závislosti na postupu aktivace provizorního SZZ (návěst dovolující jízdu, PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla). | Zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení. | 6 | 4 | O | Ne | 5d | 29.08.2022 | 08:30 | 02.09.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 2 pá
513 | Z-55029 B | Kostelec nad Orlicí - Častolovice: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. |  | T | [9 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. Jízda vlaků v mezistaničním oddílu na telefonické dorozumívání. | Oprava TZZ v rámci přestavby SZZ. | 6 | 4 | O | Ne | 33d | 29.08.2022 | 08:30 | 30.09.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
513 | Z-55029 D | Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: PZS v km 63,126 (P4036) mezi dopravnami Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí a PZS v km 61,989 (P4035). |  | S | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. Přenosné přejezdníky. | Přepojování ovládání do JOP. | 6 | 4 | O | Ne | 27d | 01.09.2022 | 08:30 | 27.09.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 27 út
513 | Z-55029 A1 | Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. zřízení definitivního zabezpečovacího zařízení |  | S | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Zrušení provizorního SZZ a aktivace nového SZZ ovládaného z JOP. | 6 | 4 | O | Ne | 5d | 26.09.2022 | 08:30 | 30.09.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 26 po to 30 pá
513 | Z-55029 C1 | Kostelec nad Orlicí - Častolovice: zab. zař.: PZS v km 60,587 (P4034) a v km 60,297 (P4033) mezi dopravnami. |  | T | X | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Změna od RPV. Přenosné přejezdníky. | Přepojení indikací a ovládání přejezdů z provizorní skříňky do JOP. | 6 | 4 | O | Ne | 3d | 28.09.2022 | 08:30 | 30.09.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 28 st to 30 pá
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
515 | Z-63163 A | Pečky - Plaňany: traťová bez TV, Plaňany - Bošice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Oprava mostu v km 7,907; oprava prahu opěry č.1 dobetonováním, zalití ložisek, úprava GPK strojně, běžná údržba železničního svršku, odstranění vegetace. | 14 | 5 | O | Ne | 14d | 01.09.2022 | 09:00 | 14.09.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 14 st
515 | Z-63163 B | Bošice - Kouřim: traťová bez TV, Bošice: celá bez TV, Kouřim: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění porostů. | 14 | 5 | O | D | 3x7h | 01.09.2022 | 09:00 | 03.09.2022 | 16:00 | 1 čt: 7; 2 pá: 7; 3 so: 7
515 | Z-63163 C | Bošice - Zásmuky: traťová bez TV, Zásmuky - Bečváry: traťová bez TV, Bošice: celá bez TV, Zásmuky: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění porostů. | 14 | 5 | O | D | 3x7h | 04.09.2022 | 09:00 | 06.09.2022 | 16:00 | 4 ne: 7; 5 po: 7; 6 út: 7
515 | Z-63212 | Uhlířské Janovice - Ledečko: traťová bez TV, po návěstidlo JL v km 37,823 Uhlířské Janovice: záhl. směr Ledečko. od km 24,750 | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování, výměna a dotažení upevňovadel, odstranění vegetace. | 14 | 5 | O | D | 2x8h | 05.09.2022 | 07:45 | 06.09.2022 | 15:45 | 5 po: 8; 6 út: 8
515 | Z-63168 A | Kutná Hora město - Malešov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace. | 14 | 5 | O | D | 3x9h | 19.09.2022 | 08:00 | 21.09.2022 | 17:00 | 19 po: 9; 20 út: 9; 21 st: 9
515 | Z-63168 B | Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace. | 14 | 5 | O | D | 3x9h | 19.09.2022 | 08:00 | 21.09.2022 | 17:00 | 19 po: 9; 20 út: 9; 21 st: 9
515 | Z-63168 C | Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace. | 14 | 5 | O | D | 2x9h | 22.09.2022 | 08:00 | 23.09.2022 | 17:00 | 22 čt: 9; 23 pá: 9
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
517 | Z-53157 A | Choceň - Vysoké Mýto: traťová bez TV, Choceň: záhl. TK směr Vysoké Mýto, její část od Se33 po MS. | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Výměna hmoždinek na betonových pražcích, odstranění nežádoucí vegetace. | 7 | 9 | O | D | 2x8h | 19.09.2022 | 08:25 | 20.09.2022 | 16:30 | 19 po: 8; 20 út: 8
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
519 | 63098 A | Říčany: záhl. strančické 1. traťové koleje. Říčany - Strančice: 1. bez TV, Strančice: záhl. říčanské 1. traťové koleje. |  | T+S |  |  |  | V | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 |  | Výměna a vevaření vadných LIS. | 15 | 5 | O | D | 2x6h | 13.09.2022 | 09:00 | 14.09.2022 | 15:00 | 13 út: 6; 14 st: 6
519 | 63098 B | Říčany - Strančice: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 |  | Výměna a vevaření vadných LIS. | 15 | 5 | O | D | 2x6h | 13.09.2022 | 09:00 | 14.09.2022 | 15:00 | 13 út: 6; 14 st: 6
519 | 63004 B1 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Praha-Hostivař: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23. |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [7 empty] | 10 | 5 | 30 | 41 | 10 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 11.09.2022 | 07:30 | 12.09.2022 | 17:30 | 11 ne: 10; 12 po: 10 | X
519 | 63004 Q1 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. jen TV, Praha-Zahradní Město: 102. jen TV, |  | T+S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 10 | 5 | 30 | 41 | 10 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 11.09.2022 | 07:30 | 12.09.2022 | 17:30 | 11 ne: 10; 12 po: 10 | X
519 | 63004 X1 | Praha-Hostivař: 2.,4.,6.,10.,12. jen TV, napěťově od ÚO 402 (v km 175,395) po ÚO 412 (v km 177,047) v dopravně Praha-Hostivař |  | S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 10 | 5 | 30 | 41 | 10 | Změna od RPV. 8.SK pod napětím | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 11.09.2022 | 07:30 | 11.09.2022 | 17:30 | 11 ne: 10 | X
519 | 63004 B3 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. hostivařské od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Praha-Hostivař: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 2S po návěstidlo Se23. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Souběh s etapou C3. | laníčkování | 13 | 5 | I | N | 6h | 13.09.2022 | 23:00 | 14.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 13 út to 14 st
519 | 63004 C3 | Praha-Zahradní Město: zhl. hostivařské od návěstidla Se6 po návěstidlo S101, po izolovaný styk mezi výh. č. 5 a č. 11a a po izolovaný styk mezi výh. č. 7d a č. 15. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | N | 6h | 13.09.2022 | 23:00 | 14.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 13 út to 14 st
519 | 63004 P3 | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. jen TV, Praha-Zahradní Město: 101. jen TV, |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | N | 6h | 13.09.2022 | 23:00 | 14.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 13 út to 14 st
519 | 63004 Q3 | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. jen TV, Praha-Zahradní Město: 102. jen TV, |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | N | 6h | 13.09.2022 | 23:00 | 14.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 13 út to 14 st
519 | 63004 P1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. jen TV, Praha-Zahradní Město: 101. jen TV, |  | T+S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 10 | 5 | 30 | 41 | 10 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 23.09.2022 | 07:30 | 23.09.2022 | 17:30 | 23 pá: 10 | X
519 | 63004 A9 | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. hostivařské od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. Praha-Hostivař: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 1S po návěstidlo Se24. |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [7 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s etapami C, D. Křižování P.Hostivař-Vršovice os.n. | laníčkování | 13 | 5 | I | Ne | 3d | 23.09.2022 | 21:00 | 25.09.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 25 ne
519 | 63004 C | Praha-Zahradní Město: zhl. hostivařské od návěstidla Se6 po návěstidlo S101, po izolovaný styk mezi výh. č. 5 a č. 11a a po izolovaný styk mezi výh. č. 7d a č. 15. | X | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. D+C+A9+P9 = ZP P.Hostivař - P.Z.Město čekačky. | laníčkování | 13 | 5 | I | Ne | 3d | 23.09.2022 | 21:00 | 25.09.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 25 ne
519 | 63004 D | Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | Ne | 3d | 23.09.2022 | 21:00 | 25.09.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 25 ne
519 | 63004 P9 | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. jen TV, Praha-Zahradní Město: 101. jen TV, |  | T+S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | Ne | 3d | 23.09.2022 | 21:00 | 25.09.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 25 ne
519 | 63004 N1 | Praha-Hostivař: záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla Se24 po návěstidlo Se12. Praha-Hostivař: lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 (v km 175,395) po ÚO 411 (v km 177,047) v dopravně Praha-Hostivař |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 24.09.2022 | 07:30 | 25.09.2022 | 17:30 | 24 so: 10; 25 ne: 10 | X
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n. | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
520 | Z-63190 | Roztoky u Křivoklátu - Lašovice: traťová bez TV, Lašovice: celá bez TV, Lašovice - Rakovník: traťová bez TV, Rakovník: záhl. lašovické navazující na traťovou kolej Rakovník - Lašovice. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje, oprava odvodnění, oprava nástupiště, oprava přejezdu v km 40,714, výřez vegetace, svahování zemního tělesa. | 16 | 8 | O | Ne | 63d | 05.09.2022 | 07:00 | 06.11.2022 | 17:00 | bar: 5 po to 30 pá
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.) | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
521 | 63155 A | Praha-Radotín: 1.,3. bez TV, zhl. smíchovské/krčské od náv. Sc3, Sc5 po náv. Se13A. Praha-Radotín: 3b bez TV, zhl. smíchovské/krčské od náv. S3b po náv. Se8. Praha-Radotín: zhl. dobřichovické od náv. L1 a L3 po náv. Se19A. |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 147d | 17.07.2022 | 21:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
521 | 63155 Y | Praha-Radotín: napěťově část liché skupiny od prov. zakotvení na TP č. 21 (SK 3 - syst. 3.1)/TP č. 29 (SK 1 - syst. 1.1) po UO 421 v dopravně Praha-Radotín |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 146d | 18.07.2022 | 17:30 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
521 | 63155 H | Závodiště odbočka: záhl. a zhl. radotínské od poč. bodu ZPB12 u nám. výh. č. 2 k náv. 2S. Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. bez TV, Praha-Radotín: 2a bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 9d | 06.09.2022 | 07:30 | 14.09.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 6 út to 14 st
521 | 63155 U | Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 v dopravně Závodiště odb. po ÚO 412 v dopravně Praha-Radotín |  | T |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 9d | 06.09.2022 | 07:30 | 14.09.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 6 út to 14 st
521 | 63155 J5 | Praha-Radotín: záhl. a zhl. od náv. 3L po náv. Se8 (včetně 3a staniční koleje). Praha-Radotín - Závodiště odbočka: 3. bez TV, Závodiště odbočka: záhl. a zhl. radotínské, zhlaví a záhlaví krčské od náv. 3S po náv. 3L. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | Změna od RPV. | broušení výh. č. 3 (Odb. Závodiště), výh. č. 4+5 (P. Radotín) | 13 | 5 | I | N | 3x6h | 06.09.2022 | 22:10 | 09.09.2022 | 04:20 | 6 út: (; 7 st: )(; 8 čt: )(; 9 pá: ) | X
521 | 63155 K5 | Praha-Radotín: zhl. smíchovské, jeho část od poč. bodu RPB17 u nám. výh. č. 6 k náv. S1. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | Změna od RPV. | broušení výh č. 6, 7, 8, 10 (P. Radotín) | 13 | 5 | I | N | 3x6h | 06.09.2022 | 22:10 | 09.09.2022 | 04:20 | 6 út: (; 7 st: )(; 8 čt: )(; 9 pá: ) | X
521 | 63155 D6 | Praha-Radotín: 4,4b,6,8 bez TV, zhl. smíchovské od počítacího bodu RPB20 u nám. výh. č. 3 a počítacího bodu RPB30 u nám. výh. č. 14 k náv. S2, S4b a S8. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | Změna od RPV. bez nástupiště, provoz po 8.SK | broušení výh. č. 11+20+21 (P. Radotín) | 13 | 5 | I | D | 4h | 09.09.2022 | 00:50 | 09.09.2022 | 04:20 | 9 pá: 4 | X
521 | 63155 E4 | Praha-Radotín: 2. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | Změna od RPV. | broušení výh. č. 20 (P. Radotín) | 13 | 5 | I | D | 4h | 09.09.2022 | 00:50 | 09.09.2022 | 04:20 | 9 pá: 4 | X
521 | 63155 G | Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 4. bez TV, Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské/krčské od náv. 4L (včetně 4a staniční koleje) po počítací bod RPB30 u nám. výh. č. 14 a náv. S10a. |  | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 4d | 09.09.2022 | 21:00 | 12.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 9 pá to 12 po
521 | 63155 G | Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 4. bez TV, Praha-Radotín: záhl. a zhl. smíchovské/krčské od náv. 4L (včetně 4a staniční koleje) po počítací bod RPB30 u nám. výh. č. 14 a náv. S10a. |  | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 4d | 23.09.2022 | 21:00 | 26.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 26 po
521 | 63155 T | Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově od ÚO 404 v dopravně Závodiště odb. po ÚO 414 v dopravně Praha-Radotín |  | T |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 4d | 09.09.2022 | 21:00 | 12.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 9 pá to 12 po
521 | 63155 T | Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově od ÚO 404 v dopravně Závodiště odb. po ÚO 414 v dopravně Praha-Radotín |  | T |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 4d | 23.09.2022 | 21:00 | 26.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 26 po
521 | 63155 H | Závodiště odbočka: záhl. a zhl. radotínské od poč. bodu ZPB12 u nám. výh. č. 2 k náv. 2S. Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. bez TV, Praha-Radotín: 2a bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 25 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 9d | 20.09.2022 | 07:30 | 28.09.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 20 út to 28 st
521 | 63155 U | Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 v dopravně Závodiště odb. po ÚO 412 v dopravně Praha-Radotín |  | T |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 25 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 9d | 20.09.2022 | 07:30 | 28.09.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 20 út to 28 st
521 | 63155 L5 | Závodiště odbočka: záhl. a část zhlaví od náv. 1L k počítacímu bodu ZPB11 (u nám. výh. č. 1). Závodiště odbočka - Praha-Smíchov: 1. bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | Změna od RPV. | broušení výh. č. 1 (Odb. Závodiště) | 13 | 5 | I | N | 6h | 05.09.2022 | 22:10 | 06.09.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 5 po to 6 út
521 | 63155 M | Praha-Smíchov - Závodiště odbočka: 2. bez TV, Závodiště odbočka: záhl. a část zhlaví od náv. 2L k počítacímu bodu ZPB12 (u nám. výh. č. 2). |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. Souběh s etapami G, H, T, U, V. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 4d | 09.09.2022 | 21:00 | 12.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 9 pá to 12 po
521 | 63155 M | Praha-Smíchov - Závodiště odbočka: 2. bez TV, Závodiště odbočka: záhl. a část zhlaví od náv. 2L k počítacímu bodu ZPB12 (u nám. výh. č. 2). |  | T+S |  |  |  | V |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. Souběh s etapami G, H, T, U, V. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 4d | 23.09.2022 | 21:00 | 26.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 26 po
521 | 63155 V | Praha-Smíchov - Závodiště odbočka: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v dopravně Praha-Smíchov po ÚO 402 v dopravně Odb. Závodiště |  | T |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 4d | 09.09.2022 | 21:00 | 12.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 9 pá to 12 po
521 | 63155 V | Praha-Smíchov - Závodiště odbočka: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v dopravně Praha-Smíchov po ÚO 402 v dopravně Odb. Závodiště |  | T |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Změna od RPV. | mnt TV | 13 | 5 | I | Ne | 4d | 23.09.2022 | 21:00 | 26.09.2022 | 05:00 | [30 empty] | X | bar: 23 pá to 26 po
521 | 60001 A | Praha-Krč: 10. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 5 | I | Ne | 363d | 12.12.2021 | 00:00 | 09.12.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
521 | 63005 J1 | Praha-Krč - Tunel odb.: traťová bez TV, Tunel odb.: záhl. a zhl. záhlaví krčské, zhlaví a záhlaví radotínské od náv. L po náv. 4S. | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | výměna přestavníků výh. č. 1/2 Odb. Tunel | 13 | 5 | I | D | 10h | 15.09.2022 | 07:30 | 15.09.2022 | 17:30 | 15 čt: 10 | X
521 | 63155 N1 | Závodiště odbočka - Tunel odb.: 3. bez TV, Tunel odb.: záhl. a zhl. radotínské od náv. 3S po zarážedlo odvratné koleje. Závodiště odbočka - Tunel odb.: 3. jen TV, napěťově od ÚO 403 Odb. Závodiště po ÚO 413 Odb. Tunel |  | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | výměna přestavníků výh. č. 1/2 Tunel | 13 | 5 | I | D | 10h | 15.09.2022 | 07:30 | 15.09.2022 | 17:30 | 15 čt: 10 | X
521 | 63155 Q1 | Praha-Krč - Tunel odb.: traťová jen TV, napěťově od ÚO 414 ŽST Praha-Krč po ÚO 404 Odb. Tunel Tunel odb.: celá jen TV, napěťově od ÚO 404 po ÚO 413/414 v dopravně Odb. Tunel |  | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | výměna přestavníků výh. č. 1/2 Tunel | 13 | 5 | I | D | 10h | 15.09.2022 | 07:30 | 15.09.2022 | 17:30 | 15 čt: 10 | X
521 | Z-63210 A | Beroun: záhl. karlštejnské navazující na 1.TK Beroun - Karlštejn. Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Karlštejn: záhl. berounské navazující na 1.TK Beroun - Karlštejn. |  | T+S |  |  |  | P | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 29 | 15 |  | nutná oprava TP, přípravné práce pro vrtání kotev | 13 | 6 | H | D | 6h | 02.09.2022 | 09:45 | 02.09.2022 | 16:00 | 2 pá: 6
521 | Z-63210 A1 | Beroun: záhl. karlštejnské navazující na 1.TK Beroun - Karlštejn. Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Karlštejn: záhl. berounské navazující na 1.TK Beroun - Karlštejn. |  | T+S |  |  |  | P | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 45 | 20 |  | nutná oprava TP, vrtání a lepení kotevních prvků | 13 | 6 | H | D | 2x10h | 03.09.2022 | 09:45 | 04.09.2022 | 19:30 | 3 so: 10; 4 ne: 10
521 | Z-63210 A1 | Beroun: záhl. karlštejnské navazující na 1.TK Beroun - Karlštejn. Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Karlštejn: záhl. berounské navazující na 1.TK Beroun - Karlštejn. |  | T+S |  |  |  | P | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 45 | 20 |  | nutná oprava TP, betonáž základu | 13 | 6 | H | D | 10h | 05.09.2022 | 09:45 | 05.09.2022 | 19:30 | 5 po: 10
521 | Z-63210 A | Beroun: záhl. karlštejnské navazující na 1.TK Beroun - Karlštejn. Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Karlštejn: záhl. berounské navazující na 1.TK Beroun - Karlštejn. |  | T+S |  |  |  | P | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 29 | 15 |  | nutná oprava TP, odbednění, terénní úpravy | 13 | 6 | H | D | 6h | 06.09.2022 | 09:45 | 06.09.2022 | 16:00 | 6 út: 6
521 | Z-63210 A1 | Beroun: záhl. karlštejnské navazující na 1.TK Beroun - Karlštejn. Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Karlštejn: záhl. berounské navazující na 1.TK Beroun - Karlštejn. |  | T+S |  |  |  | P | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 45 | 20 |  | nutná oprava TP, stavba a převěšení TV | 13 | 6 | H | D | 10h | 28.09.2022 | 09:45 | 28.09.2022 | 19:30 | 28 st: 10
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
522 | Z-63131 A | Lubná - Zavidov: traťová bez TV, Zavidov: celá bez TV, Zavidov - Čistá: traťová bez TV, Čistá: celá bez TV, Čistá - Kralovice u Rakovníka: traťová bez TV, Kralovice u Rakovníka: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu v km 11,285 (P1740), rekonstrukce žel. svršku a spodku v místě přejezdu, úpravy kabelizace, přípojka NN, nový RD, údržba TK. | 16 | 8 | I | Ne | 10d | 05.09.2022 | 08:00 | 14.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 5 po to 14 st
522 | Z-73243 A | Blatno u Jesenice - Lubenec: traťová bez TV, Lubenec: celá bez TV, Lubenec - Chyše: traťová bez TV, Chyše: celá bez TV, Chyše - Protivec: traťová bez TV, Protivec: celá bez TV, Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, Protivec - Žlutice: traťová bez TV, Žlutice: celá bez TV, Žlutice - Štědrá: traťová bez TV, Štědrá: celá bez TV, Štědrá - Toužim: traťová bez TV, Toužim: celá bez TV, Toužim - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava GPK, čištění kolejového lože, výměna kolejnic a pražců, oprava přejezdů v km 55,657; 55,922; 71,967; 73,995. | 11 | 8 | O | Ne | 30d | 01.09.2022 | 08:30 | 30.09.2022 | 17:00 | bar: 1 čt to 30 pá
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
523 | 63151 B | Praha-Modřany - Praha-Braník: traťová bez TV, Praha-Braník: celá bez TV, Praha-Braník - Praha-Krč: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | MHD | odstr.def.závad, oprava GPK, převaření svarů, výměna pražců | 15 | 5 | O | D | 5x7h | 12.09.2022 | 08:00 | 16.09.2022 | 15:00 | 12 po: 7; 13 út: 7; 14 st: 7; 15 čt: 7; 16 pá: 7
524 - Milovice - Praha-Vysočany | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
524 | 63021 G | Napájecí stanice Čelákovice Čelákovice - Lysá nad Labem: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Čelákovice - Balabenka odbočka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 |  | celková výluka | 13 | 5 | O | D | 8h | 07.09.2022 | 07:00 | 07.09.2022 | 15:00 | 7 st: 8
524 | 63173 C | Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. + TV, Odb Zeleneč: záhl. počernické od náv. 1S k nám výh. č. 3. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s etapami A, B. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 138d | 20.07.2022 | 04:00 | 04.12.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
524 | 63173 D | Praha-Horní Počernice: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. zelenečské od náv. 1L k náv. S1, S3. Praha-Horní Počernice: lichá jen TV, napěťově od ÚO 401 po vložené izolace P2 a P3 na vysočanském zhlaví v dopravně Praha-Horní Počernice |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 49d | 20.07.2022 | 14:00 | 06.09.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 6 út
524 | Z-63188 F3 | Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s ROV 63173 C. | tažení spojek, úprava TV | 13 | 5 | I | N | 11x8h | 01.09.2022 | 20:40 | 19.09.2022 | 04:20 | 1 čt: (; 2 pá: )(; 3 so: )(; 4 ne: )(; 5 po: ); 12 po: (; 13 út: )(; 14 st: )(; 15 čt: )(; 16 pá: )(; 17 so: )(; 18 ne: )(; 19 po: ) | X
524 | Z-63188 G3 | Praha-Horní Počernice: celá + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. | dmt trakčních bran, úprava TV | 13 | 5 | I | N | 7x8h | 12.09.2022 | 20:40 | 19.09.2022 | 04:20 | 12 po: (; 13 út: )(; 14 st: )(; 15 čt: )(; 16 pá: )(; 17 so: )(; 18 ne: )(; 19 po: ) | X
524 | 63173 A | Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, Skály odb. - Odb Černý Most: 1. + TV, Odb Černý Most: záhl. skalské od nám. výh. č. 3 k náv. 1S. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s etapami B, C. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 138d | 20.07.2022 | 04:00 | 04.12.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
524 | 63173 B | Odbočka Hloubětín - Praha-Vysočany: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Změna od RPV. Souběh s etapami A, C. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 138d | 20.07.2022 | 04:00 | 04.12.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
524 | Z-63188 A | Praha-Vysočany: sudá + TV, zhl. balabenské, jeho část od náv. L4, L6, L8 do km 5,916 (u nám. výh. č. 21). Praha-Vysočany: zhl. počernické, jeho část od náv. S4, S6, S8 k nám. výh. č. 13. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | Ne | 116d | 17.08.2022 | 17:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
524 | Z-63188 E3 | Praha-Vysočany: sudá + TV, Praha-Vysočany: záhl. a zhl. zelenečské od náv. 2L k náv. S2, S4, S6. | X | S |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Souběh s ROV 63173 D. | úprava stávajícího systému TV | 13 | 5 | I | N | 4x8h | 01.09.2022 | 20:40 | 05.09.2022 | 04:20 | 1 čt: (; 2 pá: )(; 3 so: )(; 4 ne: )(; 5 po: ) | X
524 | Z-63188 B1 | Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301. + TV, Praha-Vysočany: záhl. balabenské a část zhlaví od náv. 301S do km 5,916. |  | T+S |  |  |  | P | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 | Změna od RPV. | dmt, nakládka kolejových polí | 13 | 5 | I | D | 12h | 04.09.2022 | 07:00 | 04.09.2022 | 19:00 | 4 ne: 12 | X
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
525 | 63003 H1 | Praha-Eden: 202. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 06.09.2022 | 07:30 | 06.09.2022 | 17:30 | 6 út: 10 | X
525 | 63003 J1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. směr Eden od návěstidla 202S po izolovaný styk (mezi výh. č. 22 a č. 26). Praha-Eden: záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 202L po návěstidlo S202. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 06.09.2022 | 07:30 | 22.09.2022 | 17:30 | 6 út: 10; 21 st: 10; 22 čt: 10 | X
525 | 63004 E1 | Praha-Zahradní Město: 102. bez TV, |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 10 | 5 | 30 | 41 | 10 | Změna od RPV. Souběh s etapou B1 a ROV 63003 A1. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 11.09.2022 | 07:30 | 12.09.2022 | 17:30 | 11 ne: 10; 12 po: 10 | X
525 | 63004 I1 | Praha-Zahradní Město: zhl. malešické od návěstidla Se8 po návěstidlo S201, po námezník výh. č. 16 a po návěstidlo Se14. Praha-Zahradní Město: 307a bez TV, zhl. střední od návěstidel Se15 a Se16 po návěstidla Sc303, Sc305, Sc307 a Sc309 (včetně SK 307b) . |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 26.09.2022 | 07:30 | 27.09.2022 | 17:30 | 26 po: 10; 27 út: 10 | X
525 | 63003 A1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. bez TV, Praha-Eden: 102a,102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. Praha-Eden: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a . Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20. |  | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 10 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 11.09.2022 | 07:30 | 11.09.2022 | 17:30 | 11 ne: 10 | X
525 | 63003 Q1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden: 102.,102a jen TV, |  | T+S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 10 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 11.09.2022 | 07:30 | 11.09.2022 | 17:30 | 11 ne: 10 | X
525 | 63003 A1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. bez TV, Praha-Eden: 102a,102. bez TV, zhl. střední mezi SK 102a a SK 102. Praha-Eden: záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 102L po návěstidlo S102a . Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc102 po návěstidlo Sc912. Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 102S po návěstidlo L102. Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc912 po návěstidlo Se20. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 12.09.2022 | 07:30 | 12.09.2022 | 17:30 | 12 po: 10 | X
525 | 63003 Q1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden: 102.,102a jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 12.09.2022 | 07:30 | 12.09.2022 | 17:30 | 12 po: 10 | X
525 | 63003 B1 | Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 101S po návěstidlo L101. Praha-Eden: 101. bez TV, záhl. směr Zahradní Město od návěstidla 101L po návěstidlo S101. Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sc911. Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc911 po návěstidlo Se16. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 23.09.2022 | 07:30 | 23.09.2022 | 17:30 | 23 pá: 10 | X
525 | 63003 P1 | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. jen TV, Praha-Eden: 101. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 23.09.2022 | 07:30 | 23.09.2022 | 17:30 | 23 pá: 10 | X
525 | 63004 D1 | Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 10 | 5 | 30 | 41 | 10 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 23.09.2022 | 07:30 | 23.09.2022 | 17:30 | 23 pá: 10 | X
525 | 63003 E1 | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc921 po návěstidlo Se14. Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc921 po návěstidla Lc201, Lc205a a po izolovaný styk mezi námezníkem a hroty výhybky č. 214. | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. ZP P.ONJ odjezd-Praha Eden - souběj s etapou G1. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 06.09.2022 | 07:30 | 08.09.2022 | 17:30 | 6 út: 10; 7 st: 10; 8 čt: 10 | X
525 | 63003 F1 | Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. spojovací kolej bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Eden od návěstidla Lc922 po návěstidlo Se15. Praha-Eden: zhl. směr Vršovice od návěstidla Sc922 po návěstidlo Lc202. | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. ZP P.Vršovice-Praha Eden - souběh s etapou E1. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 06.09.2022 | 07:30 | 06.09.2022 | 17:30 | 6 út: 10 | X
525 | 63003 G1 | Praha-Eden: 201. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 06.09.2022 | 07:30 | 06.09.2022 | 17:30 | 6 út: 10 | X
525 | 63003 I1 | Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. bez TV, Praha-Eden: záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 201L po návěstidla S201 a S203. Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 201S po návěstidlo Se18. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 06.09.2022 | 07:30 | 28.09.2022 | 17:30 | 6 út: 10; 28 st: 10 | X
525 | 63003 S1 | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden: 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, | X | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 06.09.2022 | 07:30 | 06.09.2022 | 17:30 | 6 út: 10 | X
525 | 63003 T1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. jen TV, Praha-Eden: 202. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. spojovací kolej jen TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 06.09.2022 | 07:30 | 06.09.2022 | 17:30 | 6 út: 10 | X
525 | 63003 G1 | Praha-Eden: 201. bez TV, |  | S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 07.09.2022 | 07:30 | 08.09.2022 | 17:30 | 7 st: 10; 8 čt: 10 | X
525 | 63003 S1 | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden: 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, |  | T+S | [5 empty] | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 07.09.2022 | 07:30 | 08.09.2022 | 17:30 | 7 st: 10; 8 čt: 10 | X
525 | 63003 D1 | Praha jih - Praha-Eden: traťová + TV, napěťově od ÚO451 v km 3,300 (v dopravně Praha jih) a ÚO2 v km 180,806 po ÚO25 v km 3,964 (tj. včetně části SK 205 v dopravně Praha-Eden) Praha-Eden: 205.,205a,207.,207a bez TV, zhl. střední od návěstidel Lc203, Lc205, Lc207 po návěstidla Sc205a a Sc207a v dopravně Praha-Eden. Praha-Eden: záhl. směr depo od návěstidla Lc207a po návěstidla Se206, Se207 v dopravně Praha-Eden. | X | T+S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 08.09.2022 | 07:30 | 08.09.2022 | 17:30 | 8 čt: 10 | X
525 | 63003 R1 | Praha-Eden: 203.,205a,207a,207. jen TV, napěťově od ÚD2 a od ÚO25 (v km 3,964) po ÚD4, ÚD5, ÚD7 a po ÚD D1 (tj. včetně TV nad částí SK 205) |  | S |  |  | N |  |  | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 08.09.2022 | 07:30 | 08.09.2022 | 17:30 | 8 čt: 10 | X
525 | 63003 C1 | Praha-Eden: 203. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 09.09.2022 | 07:30 | 09.09.2022 | 17:30 | 9 pá: 10 | X
525 | 63003 G1 | Praha-Eden: 201. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 09.09.2022 | 07:30 | 10.09.2022 | 17:30 | 9 pá: 10; 10 so: 10 | X
525 | 63003 I1 | Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. bez TV, Praha-Eden: záhl. a zhl. směr Zahradní Město od návěstidla 201L po návěstidla S201 a S203. Praha-Zahradní Město: záhl. směr Eden od návěstidla 201S po návěstidlo Se18. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 09.09.2022 | 07:30 | 10.09.2022 | 17:30 | 9 pá: 10; 10 so: 10 | X
525 | 63003 R1 | Praha-Eden: 203.,205a,207a,207. jen TV, napěťově od ÚD2 a od ÚO25 (v km 3,964) po ÚD4, ÚD5, ÚD7 a po ÚD D1 (tj. včetně TV nad částí SK 205) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 09.09.2022 | 07:30 | 09.09.2022 | 17:30 | 9 pá: 10 | X
525 | 63003 S1 | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden: 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 09.09.2022 | 07:30 | 10.09.2022 | 17:30 | 9 pá: 10; 10 so: 10 | X
525 | 63004 L1 | Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. směr Eden od návěstidla L201 po návěstidla Se17/Se18. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 10.09.2022 | 07:30 | 10.09.2022 | 17:30 | 10 so: 10 | X
525 | 63004 S1 | Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 10.09.2022 | 07:30 | 10.09.2022 | 17:30 | 10 so: 10 | X
525 | 63003 T1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. jen TV, Praha-Eden: 202. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 21.09.2022 | 07:30 | 22.09.2022 | 17:30 | 21 st: 10; 22 čt: 10 | X
525 | 63004 F1 | Praha-Zahradní Město: zhl. malešické od návěstidla Se12, od izolovaného styku mezi výh. č. 5 a č. 11a a od izolovaného styku mezi výh. č. 7d a č. 15 po návěstidlo S202. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 20.09.2022 | 07:30 | 22.09.2022 | 17:30 | 20 út: 10; 21 st: 10; 22 čt: 10 | X
525 | 63004 G1 | Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. malešické od návěstidla 2ML po návěstidlo Se12. Praha-Malešice: 2b bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 20.09.2022 | 07:30 | 22.09.2022 | 17:30 | 20 út: 10; 21 st: 10; 22 čt: 10 | X
525 | 63004 K1 | Praha-Zahradní Město: 202. bez TV, zhl. směr Eden od návěstidla L202 po izolovaný styk mezi výh. č. 22 a č. 26. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 20.09.2022 | 07:30 | 22.09.2022 | 17:30 | 20 út: 10; 21 st: 10; 22 čt: 10 | X
525 | 63004 T1 | Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. jen TV, |  | T |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 20.09.2022 | 07:30 | 22.09.2022 | 17:30 | 20 út: 10; 21 st: 10; 22 čt: 10 | X
525 | 63004 U1 | Praha-Zahradní Město: 202. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 20.09.2022 | 07:30 | 22.09.2022 | 17:30 | 20 út: 10; 21 st: 10; 22 čt: 10 | X
525 | 63004 F1 | Praha-Zahradní Město: zhl. malešické od návěstidla Se12, od izolovaného styku mezi výh. č. 5 a č. 11a a od izolovaného styku mezi výh. č. 7d a č. 15 po návěstidlo S202. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 24.09.2022 | 07:30 | 25.09.2022 | 17:30 | 24 so: 10; 25 ne: 10 | X
525 | 63004 U1 | Praha-Zahradní Město: 202. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 24.09.2022 | 07:30 | 25.09.2022 | 17:30 | 24 so: 10; 25 ne: 10 | X
525 | 63004 J1 | Praha-Zahradní Město: 201. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 26.09.2022 | 07:30 | 28.09.2022 | 17:30 | 26 po: 10; 27 út: 10; 28 st: 10 | X
525 | 63004 L1 | Praha-Zahradní Město: záhl. a zhl. směr Eden od návěstidla L201 po návěstidla Se17/Se18. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 26.09.2022 | 07:30 | 28.09.2022 | 17:30 | 26 po: 10; 27 út: 10; 28 st: 10 | X
525 | 63004 S1 | Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 3x10h | 26.09.2022 | 07:30 | 28.09.2022 | 17:30 | 26 po: 10; 27 út: 10; 28 st: 10 | X
525 | 63071 R1 | Praha-Zahradní Město: 303.,305.,305c,307a,307b,307.,307c,309a,309. jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 26.09.2022 | 07:30 | 27.09.2022 | 17:30 | 26 po: 10; 27 út: 10 | X
525 | 63003 S1 | Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden: 201. jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 28.09.2022 | 07:30 | 28.09.2022 | 17:30 | 28 st: 10 | X
525 | 63071 F1 | Praha-Zahradní Město: 302. bez TV, zhl. od návěstidla Se17 po návěstidlo Sc302. Praha-Zahradní Město: 302. jen TV, napěťově od ÚO432 po ÚO21 a N142 v dopravně Praha-Zahradní Město |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 10h | 28.09.2022 | 07:30 | 28.09.2022 | 17:30 | 28 st: 10 | X
525 | 63004 H1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. malešické od návěstidla 1ML po návěstidlo Se8. Praha-Malešice: 1b bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 26.09.2022 | 07:30 | 27.09.2022 | 17:30 | 26 po: 10; 27 út: 10 | X
525 | 63004 R1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. jen TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | Změna od RPV. | laníčkování | 13 | 5 | I | D | 2x10h | 26.09.2022 | 07:30 | 27.09.2022 | 17:30 | 26 po: 10; 27 út: 10 | X
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.) | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
527 | Z-63201 F | Roztoky u Prahy: záhl. a zhl. libčické navazující na 1.TK Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy. od návěstidla 1S k návěstidlu L1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy, ze směru Roztoky u Prahy. |  | S |  |  |  | V | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 50 | 15 |  | Výměna jazyků, opornic ve výh. č. 15 včetně zavaření . | 16 | 7 | O | D | 12h | 10.09.2022 | 08:00 | 10.09.2022 | 20:00 | 10 so: 12
527 | Z-63201 G | Roztoky u Prahy: lichá jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 50 | 15 |  | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 8h | 10.09.2022 | 08:00 | 10.09.2022 | 16:00 | 10 so: 8
527 | Z-63201 H | Roztoky u Prahy: záhl. a zhl. libčické navazující na 2.TK Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou. od návěstidla L2 k návěstidlu 2S Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou, ze směru Roztoky u Prahy. |  | S |  |  |  | V | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 50 | 15 |  | Výměna jazyka, opornice a LISů ve výh. č. 16 včetně zavaření . | 16 | 7 | O | D | 10h | 11.09.2022 | 08:00 | 11.09.2022 | 18:00 | 11 ne: 10
527 | Z-63201 I | Roztoky u Prahy: sudá jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 50 | 15 |  | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 8h | 11.09.2022 | 08:00 | 11.09.2022 | 16:00 | 11 ne: 8
527 | Z-63201 I | Roztoky u Prahy: sudá jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 |  | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 8h | 17.09.2022 | 08:00 | 17.09.2022 | 16:00 | 17 so: 8
527 | Z-63201 J2 | Roztoky u Prahy: zhl. bubenečské navazující na 2.TK Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy. od návěstidla Se2 po návěstidlo S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy, ze směru Roztoky u Prahy. |  | S |  |  |  | V | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 |  | Výměna jazyka, opornice a LISů ve výh. č. 2 včetně zavaření . | 16 | 7 | O | D | 10h | 17.09.2022 | 08:00 | 17.09.2022 | 18:00 | 17 so: 10
527 | Z-63201 I | Roztoky u Prahy: sudá jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 8h | 18.09.2022 | 08:00 | 18.09.2022 | 16:00 | 18 ne: 8
527 | Z-63201 J | Roztoky u Prahy: zhl. bubenečské navazující na 2.TK Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy. od návěstidla Se2 po návěstidlo S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy, ze směru Roztoky u Prahy. |  | S |  |  |  | V | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | Výměna jazyka, opornice a LISů ve výh. č. 4 včetně zavaření . | 16 | 7 | O | D | 12h | 18.09.2022 | 08:00 | 18.09.2022 | 20:00 | 18 ne: 12
527 | Z-63201 I1 | Roztoky u Prahy: sudá jen TV, |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 29 | 15 |  | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 6h | 26.09.2022 | 08:00 | 26.09.2022 | 14:00 | 26 po: 6
527 | Z-63201 J1 | Roztoky u Prahy: zhl. bubenečské navazující na 2.TK Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy. od návěstidla Se2 po návěstidlo S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy, ze směru Roztoky u Prahy. |  | S |  |  |  | V | X | [5 empty] | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 29 | 15 |  | Výměna jazyka, opornice ve výh. č. 3 včetně zavaření . | 16 | 7 | O | D | 8h | 26.09.2022 | 08:00 | 26.09.2022 | 16:00 | 26 po: 8
527 | Z-63201 D | Libčice nad Vltavou: 2,4,2a,2b jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 |  | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 6h | 06.09.2022 | 08:00 | 06.09.2022 | 14:00 | 6 út: 6
527 | Z-63201 C | Libčice nad Vltavou: výh.: 18, Libčice nad Vltavou: záhl. kralupské navazující na2.TK Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou. Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 2. + TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. libčické navazující na 2.TK Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou. od návěstidla 2L k návěstidlu Se8 (včetně výh. č. 101) |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. | Výměna def.vadných kolejnic, jazyků a opornic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | Ne | 2d | 06.09.2022 | 08:30 | 07.09.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 6 út to 7 st
527 | Z-63201 B | Kralupy nad Vltavou: 101,103,109a jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 70 |  | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 3x6h | 01.09.2022 | 08:00 | 05.09.2022 | 14:00 | 1 čt: 6; 2 pá: 6; 5 po: 6
527 | Z-63201 A | Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. libčické navazující na 1.TK Kralupy nad Vltavou - Libčice. od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou: 1 + TV, Libčice nad Vltavou: záhl. kralupské navazující na 1.TK Kralupy n.V. - Libčice n.V.. |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | 100 | 20 | Změna od RPV. Výluka mimo RPV 2022. | Výměna def.vadných kolejnic, jazyků a opornic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | Ne | 5d | 01.09.2022 | 08:30 | 05.09.2022 | 19:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 5 po
527 | Z-63201 B | Kralupy nad Vltavou: 101,103,109a jen TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 70 |  | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 6h | 03.09.2022 | 08:00 | 03.09.2022 | 14:00 | 3 so: 6
527 | Z-63201 E | Kralupy nad Vltavou: 102,104,106a jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 70 |  | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | D | 2x6h | 06.09.2022 | 08:00 | 07.09.2022 | 14:00 | 6 út: 6; 7 st: 6
527 | Z-73248 A | Dolní Beřkovice: lichá jen TV, zhl. vraňanské 1. staniční koleje - část od námezníku výhybky č. 1 a navazující vraňanské záhlaví 1. traťové koleje. Dolní Beřkovice - Vraňany: 1. + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | Změna od RPV. | Oprava přejezdu v km 457,932, strojní úprava GPK. | 11 | 7 | O | Ne | 3d | 04.09.2022 | 07:00 | 06.09.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 4 ne to 6 út
527 | Z-73248 B | Vraňany - Dolní Beřkovice: 2. + TV, Dolní Beřkovice: sudá jen TV, záhl. vraňanské 2. traťové koleje po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | Změna od RPV. | Oprava přejezdu v km 457,932, oprava nástupiště Cítov, demontáž a montáž přejezdu v km 455,055, strojní úprava GPK. | 11 | 7 | O | Ne | 3d | 01.09.2022 | 07:00 | 03.09.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 3 so
527 | Z-73248 C | Dolní Beřkovice: zhl. vraňanské 2. staniční koleje. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 10 |  | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 3 a 4, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 01.09.2022 | 07:00 | 01.09.2022 | 14:00 | 1 čt: 7
527 | Z-73250 A | Dolní Beřkovice: sudá jen TV, záhl. a zhl. hněvické koleje č. 2. Dolní Beřkovice - Hněvice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 15 |  | Výměna jazyka a opornice výhybek č. 11 a 17, svařování, BOTV. | 11 | 7 | O | D | 7h | 23.09.2022 | 07:15 | 23.09.2022 | 14:15 | 23 pá: 7
527 | 72A02112 | Hněvice - Dolní Beřkovice: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 54 | 20 |  | Strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 461,497. | 11 | 7 | O | D | 13h | 07.09.2022 | 07:00 | 07.09.2022 | 20:00 | 7 st: 13
527 | Z-73250 B | Dolní Beřkovice - Hněvice: 2. + TV, Hněvice: 2. bez TV, záhl. a zhl. beřkovické koleje č. 2. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 15 |  | Výměna jazyka a opornice výhybek č. 4, 5 a 6, svařování, BOTV. | 11 | 7 | O | D | 2x7h | 21.09.2022 | 07:15 | 22.09.2022 | 14:15 | 21 st: 7; 22 čt: 7
527 | Z-73250 C | Hněvice: sudá jen TV, |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 8 | 50 |  | BOTV. | 11 | 7 | O | D | 2h | 21.09.2022 | 07:15 | 21.09.2022 | 09:15 | 21 st: 2
527 | Z-70025 A | Hněvice: zhl. střední v úseku mezi námezníky výhybek č. 28 - 29 (výhybky č. 28, 29). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 50 |  | Výměna jazyka a opornice výhybky č. 29, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 16.09.2022 | 07:15 | 16.09.2022 | 14:15 | 16 pá: 7
527 | 73177 A | Roudnice nad Labem: zhl. hrobecké lichých staničních kolejí - část od návěstidla Se13. Roudnice nad Labem: 1.,3.,5. + TV, napěťově mezi PD1, PD2, PD3 v km 475,990 - PD4 v km 476,900 Roudnice nad Labem: 7. bez TV, kolejově část 7. SK od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo Se10 Roudnice nad Labem: zhl. hněvické staničních kolejí č. 1, 3, 5 - část po hroty jazyků výhybky č. 16 a námezníky výhybek č. 19, 20. |  | S |  |  | N |  |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Změna od RPV. Pro trať do Straškova nebude k dispozici nástupištní hrana - předpoklad ND v úseku Roudnice - Roudnice město. | Rekonstrukce liché skupiny staničních kolejí a části obou zhlaví | 11 | 7 | I | Ne | 173d | 18.06.2022 | 18:30 | 07.12.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
527 | Z-73251 A | Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | Změna od RPV. | Oprava přejezdu v km 484,863, strojní úprava GPK. | 11 | 7 | O | Ne | 3d | 08.09.2022 | 07:00 | 10.09.2022 | 22:00 | [30 empty] | X | bar: 8 čt to 10 so
527 | Z-73251 B | Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 2. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | Změna od RPV. | Oprava přejezdu v km 484,863, oprava nástupiště Oleško, strojní úprava GPK. | 11 | 7 | O | Ne | 3d | 11.09.2022 | 07:00 | 13.09.2022 | 20:00 | [30 empty] | X | bar: 11 ne to 13 út
527 | Z-73251 C | Bohušovice nad Ohří: lichá bez TV, záhl. a zhl. hrobecké lichých kolejí. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 62 | 50 |  | Strojní úprava GPK výhybek č. 1, 4, 5 a 1. SK, demontáž a montáž přechodu v km 488,650, oprava nástipiště u 1. SK. | 11 | 7 | O | D | 15h | 10.09.2022 | 07:00 | 10.09.2022 | 22:00 | 10 so: 15
527 | Z-73251 D | Bohušovice nad Ohří: sudá bez TV, záhl. a zhl. hrobecké sudých kolejí. |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 54 | 50 |  | Strojní úprava GPK výhybek č. 2, 3, 6 a 2. SK, demontáž a montáž přechodu v km 488,650, oprava nástipiště u 2.SK. | 11 | 7 | O | D | 13h | 13.09.2022 | 07:00 | 13.09.2022 | 20:00 | 13 út: 13
527 | 72A02511 | Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 10 |  | Strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 491,448. | 11 | 7 | O | D | 7h | 14.09.2022 | 07:00 | 14.09.2022 | 14:00 | 14 st: 7
527 | 72A02422 | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 54 | 20 |  | Strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 491,448, oprava nástupiště Lukavec. | 11 | 7 | O | D | 13h | 15.09.2022 | 07:00 | 15.09.2022 | 20:00 | 15 čt: 13
527 | Z-73252 A | Lovosice: 1.,1a,101. bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 1, 1a, 101 (výhybky č. 139, 140, 8, 9). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 54 | 70 |  | Strojní úprava GPK výhybek č. 139, 140, 8, 9 a SK, demontáž a montáž přechodu v km 494,900. | 11 | 7 | O | D | 13h | 21.09.2022 | 07:00 | 21.09.2022 | 20:00 | 21 st: 13
527 | Z-73252 B | Lovosice: 2.,102b bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 2, 102b (výhybky č. 142, 1, 4, 5, 7). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 54 | 70 |  | Strojní úprava GPK výhybek č. 142, 1, 4, 5, 7 a SK, demontáž a montáž přechodu v km 494,900. | 11 | 7 | O | D | 12h | 22.09.2022 | 07:00 | 22.09.2022 | 19:00 | 22 čt: 12
527 | Z-73252 C | Lovosice: zhl. směr Prackovice n.L. staniční koleje č. 9 v úseku mezi námezníky výhybek č. 27b a 31b (část výhybky č. 27ab). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 60 | 33 | 60 |  | Vyvaření defektoskopické vady srdcovky výhybky č. 27a. | 11 | 7 | O | D | 8h | 26.09.2022 | 07:00 | 26.09.2022 | 15:00 | 26 po: 8
527 | Z-73253 A | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | V |  |  | X | [6 empty] | 10 | 15 | 90 | 62 | 20 |  | Strojní úprava GPK, oprava nástipiště Lovosice město. | 11 | 7 | O | D | 15h | 18.09.2022 | 07:00 | 18.09.2022 | 22:00 | 18 ne: 15
527 | Z-73253 B | Prackovice nad Labem: lichá bez TV, záhl. a zhl. lichých kolejí. Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X | [6 empty] | 10 | 15 | 90 | 37 | 15 |  | Strojní úprava GPK, oprava nástupiště Lovosice město. | 11 | 7 | O | D | 9h | 17.09.2022 | 07:00 | 17.09.2022 | 16:00 | 17 so: 9
527 | Z-73253 B1 | Prackovice nad Labem: lichá bez TV, záhl. a zhl. lichých kolejí. Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X | [6 empty] | 10 | 15 | 90 | 29 | 10 |  | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice ve výhybce č. 1, svařování. | 11 | 7 | O | D | 7h | 19.09.2022 | 06:30 | 19.09.2022 | 13:30 | 19 po: 7
527 | Z-73253 C | Prackovice nad Labem: 2. bez TV, zhl. ústecké 2. staniční koleje - část po hroty jazyků výhybky č. 9 (výhybka č. 9). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 8 | 50 |  | Strojní úprava GPK. | 11 | 7 | O | D | 2h | 17.09.2022 | 16:00 | 17.09.2022 | 18:00 | 17 so: 2
527 | Z-73253 D | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, UNL hlavní nádraží jih: 102.,104.,104a bez TV, 102.,104.,104a,912a jen TV, záhl. a zhl. prackovické sudých kolejí. napěťově část 912a SK k ÚO 412 |  | T+S |  |  |  | V |  |  | X | [6 empty] | 10 | 15 | 90 | 29 | 10 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, BOTV. | 11 | 7 | O | D | 7h | 20.09.2022 | 06:30 | 20.09.2022 | 13:30 | 20 út: 7
527 | Z-73253 E | UNL hlavní nádraží jih: zhl. západoústecké 103. staniční koleje, část v úseku od námezníku výhybky č. 115 po hroty jazyků výhybky č. 117 a navazující záhlaví 2. traťové koleje. UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 29 | 5 |  | Výměna LIS ve spojce výhybek č. 116 - 117, svařování, ruční úprava GPK, BOTV. | 11 | 7 | O | D | 7h | 05.09.2022 | 06:30 | 05.09.2022 | 13:30 | 5 po: 7
527 | Z-73270 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5. bez TV, zhl. staničních kolejí č. 3, 5 směr Ústí n. L. jih a Ústí n. L. západ v úseku od návěstidel Sc3, Sc5 po námezník výhybky č. 3 a návěstidlo Se9 (výhybky č. 12, 13, 14 a část výhybky č. 10). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 |  | Broušení kolejnic v DKS výhybek č. 10, 12, 13, 14. | 11 | 7 | O | N | 6h | 06.09.2022 | 23:00 | 07.09.2022 | 04:30 | bar: 6 út to 7 st
527 | Z-73255 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 11.,13. bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 11, 13 v úseku mezi námezníky výhybek č. 21 - 19 (výhybky č. 21, 20, 19, část výhybky č. 22). |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 12 | 50 |  | Strojní úprava GPK výhybky č. 21 a přípojných polí. | 11 | 7 | O | N | 2h | 22.09.2022 | 23:30 | 23.09.2022 | 01:00 | bar: 22 čt to 23 pá
527 | Z-73255 B | Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 29 | 15 |  | Odstranění závad v GPK - ruční podbíjení. | 11 | 7 | O | D | 7h | 29.09.2022 | 06:30 | 29.09.2022 | 13:30 | 29 čt: 7
527 | Z-73255 C | Povrly: záhl. severoústecké 1. traťové koleje a část navazujícího zhlaví po námezník výhybky č. 1 (výhybka č. 1). Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 29 | 15 |  | Odstranění závad v GPK - ruční podbíjení. | 11 | 7 | O | D | 7h | 27.09.2022 | 06:30 | 27.09.2022 | 13:30 | 27 út: 7
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
528 | 63027 U | Hostivice: 2. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 |  | Výměna def.vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 8 | O | D | 2x8h | 05.09.2022 | 07:00 | 06.09.2022 | 15:00 | 5 po: 8; 6 út: 8
528 | 63027 V | Hostivice: 3. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 |  | Výměna def.vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 8 | O | D | 2x8h | 07.09.2022 | 07:00 | 08.09.2022 | 15:00 | 7 st: 8; 8 čt: 8
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
529 | 63027 J | Jeneček odb.: záhl. a zhl. středoklucké od hrotů jazyků výh. č. 3 po náv. NS (včetně celé S3 staniční koleje). Jeneček odb. - Středokluky: traťová bez TV, Středokluky: záhl. hostivické. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | Výměna def.vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 8 | O | D | 7h | 09.09.2022 | 08:20 | 09.09.2022 | 15:20 | 9 pá: 7
529 | Z-73249 A | Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. PJ po výluce 30 km/h | Rekonstrukce mostu přes dálnici D7 (CPS) v km 89,380. | 11 | 8 | C | Ne | 8d | 29.08.2022 | 06:00 | 05.09.2022 | 21:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 5 po
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
530 | Z-73265 A | Vraňany - Straškov: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Odstranění porostu - zajištění rozhledových poměrů, výměna pražců. | 11 | 7 | O | D | 5x6h | 19.09.2022 | 07:30 | 23.09.2022 | 13:30 | 19 po: 6; 20 út: 6; 21 st: 6; 22 čt: 6; 23 pá: 6
530 | Z-73265 B | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, Budyně nad Ohří - Bříza obec: část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravny D3 Budyně nad Ohří do km 20,250 traťové koleje Budyně nad Ohří - Straškov | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Odstranění porostu - zajištění rozhledových poměrů, výměna pražců. | 11 | 7 | O | D | 5x6h | 12.09.2022 | 07:30 | 16.09.2022 | 13:30 | 12 po: 6; 13 út: 6; 14 st: 6; 15 čt: 6; 16 pá: 6
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
531 | Z-73258 B | Březno u Postoloprt: záhl. lounské traťové koleje. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Čištění ŠL. | 11 | 8 | O | D | 2x9h | 22.09.2022 | 07:00 | 23.09.2022 | 16:00 | 22 čt: 9; 23 pá: 9
531 | Z-73258 A | Louny předměstí - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Čištění ŠL, úprava GPK. | 11 | 8 | O | D | 6x9h | 18.09.2022 | 07:00 | 23.09.2022 | 16:00 | 18 ne: 9; 19 po: 9; 20 út: 9; 21 st: 9; 22 čt: 9; 23 pá: 9
531 | 73081 E | Obrnice - Most: traťová + TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Oprava propustku km 120,430. | 11 | 8 | O | Ne | 26d | 18.08.2022 | 07:00 | 12.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 12 po
531 | Z-73257 A | Obrnice: výh.: č. 75ab, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 50 |  | Navaření srdcovek výhybky č. 75ab. | 11 | 8 | O | D | 2x7h | 06.09.2022 | 07:00 | 07.09.2022 | 14:00 | 6 út: 7; 7 st: 7
531 | Z-73257 B | Obrnice: 1a,2.,4.,6.,8. jen TV, zhl. zlatnické od námezníku výhybky č. 89 a návěstidla Se1 po námezník výhybky č. 75a a návěstidla L12, L14 a po Vk7 (výhybky č. 80, 82, 85, 87). napěťově mezi ÚO 412, ÚO 421 - ÚO 401 |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 50 |  | Oprava výhybky č. 87, svařování. | 11 | 8 | O | D | 11h | 18.09.2022 | 07:00 | 18.09.2022 | 18:00 | 18 ne: 11
531 | Z-73257 C | Obrnice: zhl. zlatnické od námezníku výhybky č. 89 a návěstidla Se1 po námezník výhybky č. 75a a návěstidla L12, L14 a po Vk7 (výhybky č. 80, 82, 85, 87). |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 50 |  | Oprava výhybky č. 87, svařování, navaření srdcovky výhybky č. 80. | 11 | 8 | O | D | 7h | 19.09.2022 | 07:00 | 19.09.2022 | 14:00 | 19 po: 7
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
532 | 63196 A | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výhybky R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | manipulace s výziskem stavby | 14 | 5 | I | Ne | 193d | 01.06.2022 | 08:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
533 | Z-73259 A | Chomutov - Dubina odb.: 1.,2. bez TV, Dubina odb.: celá bez TV, Dubina odb. - Kadaň-Prunéřov: 1.,2. bez TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Výměna LIS ve spojce výhybek č. 3 - 4 v odb. Dubina, svařování. | 11 | 8 | O | D | 4h | 03.09.2022 | 00:25 | 03.09.2022 | 04:20 | 3 so: 4
533 | Z-70024 A | Kadaň-Prunéřov: 4. bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 70 |  | Výměna kolejnic, svařování. | 11 | 8 | O | D | 3x7h | 12.09.2022 | 08:00 | 16.09.2022 | 14:30 | 12 po: 7; 15 čt: 7; 16 pá: 7
533 | 72D13015 | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. klášterecké. |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 20 |  | Výměna LIS, svařování. | 11 | 8 | O | D | 10h | 14.09.2022 | 08:00 | 14.09.2022 | 17:30 | 14 st: 10
533 | Z-70024 B | Klášterec nad Ohří: zhl. perštejnské lichých staničních kolejí - část mezi návěstidly Se9 - L1, L3, Se7. |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 70 |  | Výměna srdcovky výhybky č. 10. | 11 | 8 | O | D | 8h | 13.09.2022 | 07:30 | 13.09.2022 | 15:00 | 13 út: 8
533 | 72A13211 | Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Odstraňování def. vadných kolejnic a výměna pražců. | 11 | 8 | O | D | 7h | 13.09.2022 | 08:00 | 13.09.2022 | 15:00 | 13 út: 7
533 | 72A13321 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Odstraňování def. vadných kolejnic a výměna pražců. | 11 | 8 | O | D | 8h | 06.09.2022 | 07:00 | 06.09.2022 | 15:00 | 6 út: 8
533 | 72A13511 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Odstraňování def. vadných kolejnic a výměna pražců. | 11 | 8 | O | D | 8h | 08.09.2022 | 07:00 | 08.09.2022 | 15:00 | 8 čt: 8
533 | Z-73284 A | Stráž nad Ohří: záhl. a zhl. 1.TK směr Vojkovice nad Ohří, v části od návěstidla 1S po návěstidlo L1. včetně celé výhybky č. 10 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří, ze směru Stráž nad Ohří. Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. bez TV, |  | T+S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic a výměna pražců. | 11 | 8 | O | D | 8h | 07.09.2022 | 07:00 | 07.09.2022 | 15:00 | 7 st: 8
533 | 72A13521 | Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Odstraňování def. vadných kolejnic a výměna pražců. | 11 | 8 | O | D | 7h | 09.09.2022 | 07:00 | 09.09.2022 | 14:00 | 9 pá: 7
533 | 72A14622 | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. + TV, NTV mezi ÚO č. 412 (km 218,015) Dasnice a ÚO č. 402 (km 221,804) Kynšperk nad Ohří |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | BOTV. | 11 | 8 | O | D | 3x8h | 02.09.2022 | 08:00 | 04.09.2022 | 16:00 | 2 pá: 8; 3 so: 8; 4 ne: 8
533 | 72A14712 | Kynšperk nad Ohří - Dasnice: 1. + TV, NTV mezi ÚO č. 401 (km 221,804) Kynšperk nad Ohří a ÚO č. 411 (km 218,015) Dasnice |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | BOTV. | 11 | 8 | O | D | 3x8h | 10.09.2022 | 08:00 | 17.09.2022 | 16:00 | 10 so: 8; 11 ne: 8; 17 so: 8
533 | Z-73269 A | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námezníku výhybky č. 6 k námezníkům výhybek č. 11 a č. 15. Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) mimo část napětí trakčního vedení nad 16. SK mezi PI K v km 454,720 po PI L v km 454,755 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 | Změna od RPV. | Demontáž trafostanic EOV, demontáž stožárů a základů trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 8h | 08.09.2022 | 08:00 | 08.09.2022 | 16:00 | 8 čt: 8 | X
533 | Z-73269 B | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidel S8, S10, S12, S14, S16, S18, S20 k námezníku výhybky č. 15. Cheb: 16. bez TV, v části od návěstidla S16 do km 454,720 a od km 454,755 po návěstidlo L16 Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená) mimo část napětí trakčního vedení nad 14. SK mezi PI H v km 454,720 po PI J v km 454,755 Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) mimo část napětí trakčního vedení nad 16. SK mezi PI K v km 454,720 po PI L v km 454,755 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 | Změna od RPV. | Demontáž trafostanic EOV, demontáž stožárů a základů trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 8h | 09.09.2022 | 08:00 | 09.09.2022 | 16:00 | 9 pá: 8 | X
533 | Z-73269 C | Cheb: zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla Se62, Se63 po návěstidlo Se69. Cheb: 92. bez TV, kolej „spojovací“ v části od návěstidla Se141 k návěstidlu Se63 Cheb: 138.,140.,142.,144. jen TV, koleje „sever“ včetně napětí 1.,2. koleje spouštěcí a 30.,32.,92. koleje spojovací, sekce E/17 – modrá Cheb: 602.,604.,606.,608.,610.,612.,614.,616.,618.,620.,622. jen TV, sekce E/18 (červená) a E/19 (žlutá) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 | Změna od RPV. | Demontáž trafostanic EOV, demontáž stožárů a základů trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 8h | 11.09.2022 | 08:00 | 11.09.2022 | 16:00 | 11 ne: 8 | X
533 | Z-73269 D | Cheb: zhl. směr Františkovy Lázně, v části od návěstidel L5, L7b a námezníku výhybky č. 69 po návěstidlo Se61. Cheb: 1. jen TV, kolej „sever“ od ÚD č. 103 po ÚO č. 421 – sekce E/21 (modrá) Cheb: 3.,5.,7b jen TV, koleje „sever“ od ÚD č. 43, ÚD č. 44, ÚD č. 45 po ÚO č. 413 – sekce E/22 (žlutá) Cheb: 801.,803.,805. + TV, sekce E/23 (zelená) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 70 | Změna od RPV. | Demontáž trafostanic EOV, demontáž stožárů a základů trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | N | 6h | 06.09.2022 | 21:45 | 07.09.2022 | 04:05 | [30 empty] | X | bar: 6 út to 7 st
533 | Z-73269 E | Cheb: zhl. směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla Se61 k námezníku výhybky č. 83. Cheb: 3.,5.,7b jen TV, koleje „sever“ od ÚD č. 43, ÚD č. 44, ÚD č. 45 po ÚO č. 413 – sekce E/22 (žlutá) Cheb: 801.,803.,805. + TV, sekce E/23 (zelená) |  | S |  |  | N |  |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 | Změna od RPV. vliv na IC 512/515 Pendolino Cheb - Fr. Lázně a zpět | Demontáž trafostanic EOV, demontáž stožárů a základů trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | D | 8h | 10.09.2022 | 08:00 | 10.09.2022 | 16:00 | 10 so: 8 | X
533 | 73052 R | Cheb: 200. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI M v km 454,720 po ÚD č. 52 (dráha-vlečka: ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Změna od RPV. | Montáž bárky MA67 c. | 11 | 8 | C | Ne | 293d | 21.02.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
533 | 73052 B | Cheb: 150.,152. bez TV, jejich části od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 150. jen TV, od PI A v km 454,720 po PI B v km 454,755 Cheb: 152. jen TV, od PI C v km 454,720 po PI D v km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Montáž bárky MA67 b. | 11 | 8 | C | Ne | 292d | 22.02.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
533 | 73052 F | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 134 po návěstidlo Se119. Cheb: 140. bez TV, její část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 142. bez TV, její část od návěstidla Se119 do km 454,755 Cheb: 140. jen TV, kolej „jih“, od PI E v km 454,720 po PI F v km 454,755 Cheb: 142. jen TV, kolej „jih“, od ÚD č. 37 po PI G v km 454,755 Cheb: 144. jen TV, kolej „jih“, od ÚD č. 37 po ÚD č. 50 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B. | Montáž bárky MA67 a. | 11 | 8 | C | Ne | 282d | 04.03.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
533 | 73052 J | Cheb: 132.,134. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Montáž konstrukce P6. | 11 | 8 | C | Ne | 216d | 09.05.2022 | 07:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
533 | 73052 N | Cheb: 130. jen TV, sekce E/15 - červená Cheb: 132.,134.,136. jen TV, sekce E/14 – žlutá |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Montáž konstrukce P6. | 11 | 8 | C | Ne | 216d | 09.05.2022 | 07:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
533 | 73113 A | Cheb: 14.,16. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 14. jen TV, od PI H v km 454,720 po PI J v km 454,755 Cheb: 16. jen TV, od PI K v km 454,720 po PI L v km 454,755 |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73052 B+F+J+N. | Montáž bárky MA45. | 11 | 8 | C | Ne | 134d | 30.07.2022 | 19:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
533 | 73113 B | Cheb: 1. bez TV, kolej „střed“ v části od km 454,720 po námezník výhybky č. 37 Cheb: 2. bez TV, kolej „střed“ v části od návěstidla Se28 po km 454,755 Cheb: 1. jen TV, kolej „střed“, sekce E/1 (zelená) Cheb: 2.,4b jen TV, koleje „střed“, sekce E/2 (žlutá) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73113 A + ROV 73052 B+F+J+N+R. | Montáž bárky MA34. | 11 | 8 | C | Ne | 106d | 27.08.2022 | 07:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
533 | 73113 C | Cheb: 18.,20.,22. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) mimo část napětí trakčního vedení nad 16. SK od PI K po PI L |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73113 A+B+F+G+J + ROV 73052 B+F+J+N+R. | Výsuv č. 7. | 11 | 8 | C | N | 10h | 10.09.2022 | 20:00 | 11.09.2022 | 06:00 | [30 empty] | X | bar: 10 so to 11 ne
533 | 73113 F | Cheb: 8.,10.,12. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená) mimo část napětí trakčního vedení nad 14. SK od PI H po PI J |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73113 A+B+C+G+J + ROV 73052 B+F+J+N+R. | Výsuv č. 7. | 11 | 8 | C | N | 10h | 10.09.2022 | 20:00 | 11.09.2022 | 06:00 | [30 empty] | X | bar: 10 so to 11 ne
533 | 73113 G | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů jazyků výhybky č. 33 po návěstidla S4a, S6. Cheb: 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po návěstidlo Lc4a Cheb: 4a,6. jen TV, koleje „střed“, sekce E/6 (modrá) |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73113 A+B+C+F+J + ROV 73052 B+F+J+N+R. | Výsuv č. 7. | 11 | 8 | C | N | 10h | 10.09.2022 | 20:00 | 11.09.2022 | 06:00 | [30 empty] | X | bar: 10 so to 11 ne
533 | 73113 J | Cheb: 128a,130.,136.,138.,146.,148.,154.,156.,158. bez TV, jejich část od km 454,720 do km 454,755 Cheb: 138. jen TV, kolej „jih“, sekce E/13 – červená Cheb: 140. jen TV, od ÚO č. 203 po PI E v km 454,720 a od PI F v km 454,755 po ÚO č. 205 Cheb: 142. jen TV, od PI G v km 454,755 po ÚD č. 49, koleje "jih", sekce E/13 – červená Cheb: 146.,148.,154.,156.,158. jen TV, sekce E/12 – zelená Cheb: 150.,152. jen TV, mimo části napětí trakčního vedení od PI A, PI C v km 454,720 po PI B, PI D v km 454,755, sekce E/12 – zelená Cheb: 200.,204.,208 jen TV, část napětí trakčního vedení od PI M v km 454,720 po ÚD č. 51 a ÚD č. 59 (dráha-vlečka: ČD, a.s. - Cheb), sekce E/11 – modrá |  | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 70 | Změna od RPV. Současně s ROV 73113 A+B+C+F+G + ROV 73052 B+F+J+N+R. | Výsuv č. 7. | 11 | 8 | C | N | 10h | 10.09.2022 | 20:00 | 11.09.2022 | 06:00 | [30 empty] | X | bar: 10 so to 11 ne
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
535 | 75002 B | Jílové u Děčína: 2.,3.,4.,6. bez TV, výh.: č. 3, 4, 5, 7, vzhledem ke změně popisu sítě je dopravna Jílové u Děčína evidována jako Jílové u Děčína nz |  | S | [19 empty] | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 čt to 30 pá
535 | 75002 C | Libouchec: 2.,3.,4.,4a bez TV, výh.: č. 3, 4, 6, vzhledem ke změně popisu sítě je dopravna Libouchec evidována jako Libouchec nz |  | S | [19 empty] | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 čt to 30 pá
535 | 75002 D | Malé Chvojno: 2.,3.,5.,7.,7a bez TV, výh.: č. 3, 4, 5, 6, 7, vzhledem ke změně popisu sítě je dopravna Malé Chvojno evidována jako Malé Chvojno nz |  | S | [13 empty] | 15 | 0 | 30 | 100 | 80 | Změna od RPV. | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
535 | 75002 E | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | Nevyhovující stav železničního svršku. | 11 | 8 | O | Ne | 364d | 12.12.2021 | 00:00 | 10.12.2022 | 24:00 | bar: 1 čt to 30 pá
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
536 | Z-73244 B | Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary: traťová bez TV, Karlovy Vary: záhl. směr Karlovy Vary dolní nádraží, v části od návěstidla DL po návěstidlo Se8. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Uzavírka přejezdu v km 2,272 dne 12.9., 8:00 - 17:00 hod. | Strojní podbíjení, úprava GPK a oprava přejezdu v km 2,272 (P396). | 11 | 8 | O | Ne | 2d | 12.09.2022 | 08:00 | 13.09.2022 | 16:40 | [30 empty] | X | bar: 12 po to 13 út
536 | Z-73244 A | Stará Role - Nová Role: traťová bez TV, Nová Role: celá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nová Role - Chodov úvrať km 0,4, ze směru Nová Role. Nová Role - Nejdek: traťová bez TV, Nejdek: záhl. a zhl. v části od návěstidla L po návěstidla S1, S3, S5 a ke hrotům jazyků výhybky č. 5. včetně celých výhybek č. 1, 2, 3, 5 Nejdek: 2. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Uzavírka přejezdu v km 16,099 (P165) dne 06. 09. 2022 od 08:00 hod. do 17:00 hod. Uzavírka přejezdu v km 11,485 (P155) dne 07. 09. 2022 od 08:00 hod. do 20:00 hod. | Strojní podbíjení, úprava GPK a oprava přejezdů v km 16,099 (P165) a v km 11,485 (P155). | 11 | 8 | O | Ne | 4d | 05.09.2022 | 08:00 | 08.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 5 po to 8 čt
536 | Z-73220 A | Nejdek - Nové Hamry: traťová bez TV, Nové Hamry: celá bez TV, Nové Hamry - Pernink: traťová bez TV, Pernink: celá bez TV, Pernink - Potůčky: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Od 15. 8. 2022 7:00 hod nepřetržitě do 2. 9. 2022 18:00 hod bude úplná silniční uzavírka přejezdu v km 45,281 (P203-BP9) včetně chodců. | Úprava GPK, úprava nástupišť, čištění odvodnění a kácení porostů, rekonstrukce železničního svršku a spodku v km 45,268 – 45,393, včetně odvodnění, rek. přejezdové konstrukce v km 45,281 oprava geomet. parametrů koleje. | 11 | 8 | O | Ne | 20d | 15.08.2022 | 08:30 | 03.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 3 so
536 | Z-75021 A | Nejdek - Nové Hamry: zab. zař.: přejezdové v km 20,548 (P173-NH2) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Současně s ROV 73220 A + ROV 75021 B, C, D. | Doplnění závor na přejezdu v km 20,548 (P173). | 11 | 8 | I | Ne | 19d | 15.08.2022 | 08:30 | 02.09.2022 | 18:00 | bar: 1 čt to 2 pá
536 | Z-75021 B | Nejdek - Nové Hamry: zab. zař.: přejezdové v km 24,331 (P181-NH10) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Současně s ROV 73220 A + ROV 75021 A, C, D. | Doplnění závor na přejezdu v km 24,331 (P181). | 11 | 8 | I | Ne | 19d | 15.08.2022 | 08:30 | 02.09.2022 | 18:00 | bar: 1 čt to 2 pá
536 | Z-75021 C | Nové Hamry - Pernink: zab. zař.: přejezdové v km 34,661 (P191-HP10) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Současně s ROV 73220 A + ROV 75021 A, B, D. | Doplnění závor na přejezdu v km 34,661 (P191). | 11 | 8 | I | Ne | 19d | 15.08.2022 | 08:30 | 02.09.2022 | 18:00 | bar: 1 čt to 2 pá
536 | Z-75021 D | Pernink - Potůčky: zab. zař.: přejezdové v km 45,281 (P203-BP9) mezi dopravnami. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Současně s ROV 73220 A + ROV 75021 A, B, C. | Doplnění závor na přejezdu v km 45,281 (P203). | 11 | 8 | I | Ne | 19d | 15.08.2022 | 08:30 | 02.09.2022 | 18:00 | bar: 1 čt to 2 pá
536 | Z-75021 E | Karlovy Vary - Potůčky: zab. zař.: JOP – DOZ pro úsek. | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. Současně s ROV 73220 A + ROV 75021 A, B, C, D. | Úprava SW DOZ Karlovy Vary - Nejdek. | 11 | 8 | I | N | 5h | 31.08.2022 | 23:40 | 01.09.2022 | 04:20 | [30 empty] | X | bar: 1 čt
537 - Praha-Vysočany - Turnov | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
537 | Z-63202 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: výh.: 24, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | Výměna výhybkových dílů, svařování. | 14 | 7 | O | D | 12h | 12.09.2022 | 07:00 | 12.09.2022 | 19:00 | 12 po: 12
537 | Z-63180 A | Bakov nad Jizerou: 1. bez TV, od námezníku výhybky č.21 po návěstidlo S1 |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 35 | 30 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, podbití. | 14 | 7 | O | D | 4x8h | 25.09.2022 | 07:00 | 29.09.2022 | 15:00 | 25 ne: 8; 26 po: 8; 27 út: 8; 29 čt: 8
537 | Z-65017 A | Loukov u Mnichova Hradiště: zab. zař.: SZZ Loukov u Mnichova Hradiště obvod St.1 PZZ P2717 v km 95,782; PZZ P2718 v km 96,123 . |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 30 | Změna od RPV. | Oprava staničního zabezpečovacího zařízení v obvodu St.1, doplnění počítačů náprav, doplnění EMP na výhybce č. 1, 2, výměna mechanických PZZ v km 95,782 a 96,123 za PZS 3ZBI. | 14 | 7 | O | Ne | 6d | 19.09.2022 | 08:00 | 24.09.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 19 po to 24 so
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
539 | Z-73266 B | Čížkovice - Libochovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | Odstranění porostu - zajištění rozhledových poměrů a profilu, čištění blát.míst, oprava upevňovadel, ruční podbíjení. | 11 | 7 | O | D | 5x6h | 05.09.2022 | 07:30 | 09.09.2022 | 13:30 | 5 po: 6; 6 út: 6; 7 st: 6; 8 čt: 6; 9 pá: 6
539 | Z-73258 C | Radonice nad Ohří - Libochovice: traťová bez TV, Libochovice: záhl. radonické traťové koleje po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Odstranění porostu. | 11 | 7 | O | D | 3x9h | 19.09.2022 | 07:30 | 21.09.2022 | 16:00 | 19 po: 9; 20 út: 9; 21 st: 9
539 | Z-73258 D | Louny - Radonice nad Ohří: traťová bez TV, Radonice nad Ohří: celá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Radonice nad Ohří - Libochovice, ze směru Radonice nad Ohří. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Odstranění porostu. | 11 | 7 | O | D | 2x6h | 22.09.2022 | 07:30 | 23.09.2022 | 13:30 | 22 čt: 6; 23 pá: 6
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
540 | 53090 A | Mimoň: 1. bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 5 | 50 | 30 |  | odstarnění def. vad | 8 | 7 | O | D | 10h | 14.09.2022 | 07:00 | 14.09.2022 | 17:00 | 14 st: 10
540 | Z-53142 B | Nový Bor - Svor: traťová bez TV, Svor: celá bez TV, Svor - Jedlová: traťová bez TV, Nový Bor: záhl. TK směr Svor. | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování | 8 | 7 | O | D | 2x10h | 26.09.2022 | 08:15 | 27.09.2022 | 18:15 | 26 po: 10; 27 út: 10
540 | Z-53142 A | Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Nový Bor. Nový Bor: záhl. TK směr Česká Lípa . | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování | 8 | 7 | O | D | 3x10h | 19.09.2022 | 08:15 | 21.09.2022 | 18:15 | 19 po: 10; 20 út: 10; 21 st: 10
540 | Z-73247 A | Děčín východ: 105.,107.,113. jen TV, zhl. benešovské od námezníku výhybky č. 102 po návěstidlo Se101 a navazující benešovské záhlaví (výhybka č. 102 a část výhybky č. 103). Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Výměna jazyka a opornice výh. č. 102, svařování, TK - dotahování upevňovadel, odstranění def. vad. | 11 | 7 | O | D | 8h | 22.09.2022 | 08:15 | 22.09.2022 | 16:15 | 22 čt: 8
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
541 | 63082 D2 | Nymburk hlavní nádraží: 2.,4.,6b,110b,204. jen TV, napěťově od ÚO 442 (323,380) po ÚO 432 (321,650) (tj. včetně TV nad zhlavím mezi 2. a 202. kolejí) a po ÚO 63A a po ÚD 20 (tj. včetně TV nad částí SK 109b) v dopravně Nymburk hl. n. Nymburk hlavní nádraží: záhl. velelibské. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nymburk hlavní nádraží - Veleliby, ze směru Nymburk hlavní nádraží. | X | S | [6 empty] | X | X | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Změna od RPV. Zastaven provoz. ZP směr Veleliby. | mnt ochranné konstrukce | 13 | 7 | C | N | 3x4h | 26.09.2022 | 23:20 | 29.09.2022 | 03:20 | 26 po: (; 27 út: )(; 28 st: )(; 29 čt: ) | X
541 | Z-63191 A | Veleliby - Křinec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. výluka nad rámec RPV ST+SMT (navýšení rozsahu rací | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, úprava GPK strojně, oprava přejezdu v km 1,305(P4594); 11,121(P4607), oprava mostu v km 11,099; výměna mostnic. | 14 | 7 | O | Ne | 21d | 18.08.2022 | 10:00 | 07.09.2022 | 18:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 7 st
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
543 | Z-73241 A | Hazlov - Aš: traťová bez TV, Hazlov: záhl. a zhl. směr Aš, v části od návěstidla S k námezníku výhybky č. 4. včetně celé výhybky č. 4 Hazlov: 1. bez TV, v části od návěstidla S1 k námezníku výhybky č. 4, včetně celé výhybky č. 2 | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Úprava GPK, doplnění a úpravy kolejového lože v km 18,740 - 21,680 a 22,870 - 25,470. | 11 | 8 | O | D | 4x8h | 12.09.2022 | 07:10 | 15.09.2022 | 15:00 | 12 po: 8; 13 út: 8; 14 st: 8; 15 čt: 8
543 | Z-73242 A | Tršnice - Skalná: traťová bez TV, Skalná: celá bez TV, Skalná - Luby u Chebu: traťová bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Oprava GPK, zřízení trativodu, čištění kolejového lože a výměna def. vadných kolejnic. | 11 | 8 | O | Ne | 20d | 01.09.2022 | 08:00 | 20.09.2022 | 14:40 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 20 út
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
544 | 73069 A | Děčín východ dolní nádraží: 1. bez TV, kolejově část staniční koleje č. 1 od návěstidla S1 k námezníku výhybky č. 74 Děčín východ dolní nádraží: 2. bez TV, kolejově část staniční koleje č. 2 od km 457,000 k námezníku výhybky č. 74 Děčín východ dolní nádraží: zhl. střední - od námezníku výhybky č. 74 k hrotům jazyků výhybky č. 74. Děčín východ dolní nádraží: zhl. žlebské - část od námezníku výhybky č. 79 k hrotům jazyků výhybky č. 79. Děčín východ dolní nádraží: záhl. žlebské traťové koleje. Děčín východ dolní nádraží: 1. jen TV, napěťově po provizorní ÚD PD2 v km 456,252 ze směru od Děčína-Prostředního Žlebu Děčín východ dolní nádraží: 1a + TV, Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. východoděčínské traťové koleje včetně navazující části východoděčínského zhlaví - od návěstidla VL po návěstidlo Se9. napěťově po ÚD 5 a po provizorní ÚD PD1 v km 3,440 ze směru od Děčína východu | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZASTAVENÝ PROVOZ směr Děčín-Prostřední Žleb. | Rekonstrukce mostu v km 458,756, tunelu v km 458,363 (Děčínského), koleje, TV a ZZ, včetně přeložek sítí. | 11 | 7 | I | Ne | 260d | 01.03.2022 | 09:00 | 15.11.2022 | 17:00 | bar: 1 čt to 30 pá
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
546 | Z-73264 A | Mlýny - Jedlová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | Strojní úprava GPK. | 11 | 7 | O | D | 2x12h | 12.09.2022 | 07:30 | 13.09.2022 | 19:00 | 12 po: 12; 13 út: 12
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
547 | Z-53143 A | Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování | 8 | 7 | O | D | 5x6h | 05.09.2022 | 07:50 | 09.09.2022 | 13:50 | 5 po: 6; 6 út: 6; 7 st: 6; 8 čt: 6; 9 pá: 6
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
548 | 53131 A | Liberec: 400 bez TV, od námezníku výhybky č.451 k začátku výhybky č.452 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Liberec - Vesec u Liberce, ze směru Liberec. Liberec: 410 bez TV, od námezníku výhybky č.423 k začátku v ýbybky č.453 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Liberec - Vesec u Liberce, ze směru Liberec. | X | S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | silniční mosty: I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2 (tzv. estakáda BAUMAX) a I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická (most ev.č. 35-022..2). | 8 | 7 | C | D | 4x11h | 01.09.2022 | 07:20 | 04.09.2022 | 18:00 | 1 čt: 11; 2 pá: 11; 3 so: 11; 4 ne: 11
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
701 | 92H04020 | Napájecí stanice Veselí nad Lužnicí Ševětín - Roudná: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [18 empty] | Nekonat výluky bránící jednostrannému napájení TV. | Revize zařízení EG.D + údržba zařízení SEE v TT Veselí nad Lužnicí. | 10 | 3 | O | D | 6h | 22.09.2022 | 08:00 | 22.09.2022 | 14:00 | 22 čt: 6
701 | Z-93102 A | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: záhl. a zhl. směr Velký Ratmírov v části od návěstidla L po návěstidla S1, S3, S5, S7. Jindřichův Hradec: 1.,3.,5.,7. bez TV, Jindřichův Hradec: zhl. směr Jarošov nad Nežárkou v části od návěstidel Lc1, Lc3, Lc5, Lc7 po námezník výhybky č. 22. Jindřichův Hradec: celá jen TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S |  |  | N |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Bez vlivu na dopravce JHMD. | TSO koleje v určených částech trati od km 5,250 - 8,260 vč. TSO žel. přej. P6138; P6139 a P 6140. TSO výh.č.2 v ŽST Doňov a výh. č. 1 v ŽST J. Hradec. Oprava TV - výměna závěsů TV. Rek. PZZ P6163 v km 26,304; P6182 v km 42,135 a P 6176 v km 37,235. | 10 | 3 | IO | Ne | 15d | 22.09.2022 | 07:35 | 06.10.2022 | 18:20 | [30 empty] | X | bar: 22 čt to 30 pá
701 | Z-93102 D | Počátky-Žirovnice - Jihlávka: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, zřízení BK | 5 | 3 | O | Ne | 11d | 26.09.2022 | 07:55 | 06.10.2022 | 18:00 | bar: 26 po to 30 pá
701 | Z-93102 E | Jihlávka - Horní Cerekev: traťová + TV, Horní Cerekev: záhl. a zhl. traťové koleje směr Jihlávka . od návěstidla L po návěstidla S1, S2 a námezník výhybky č. 12 Horní Cerekev: 1.,2.,4.,4a,6. bez TV, Horní Cerekev: záhl. a zhl. traťové koleje směr Batelov . od návěstidel L1, L2, L3, L5a po návěstidlo S Horní Cerekev: celá jen TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  | L |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, zřízení BK | 5 | 3 | O | Ne | 11d | 26.09.2022 | 07:55 | 06.10.2022 | 18:00 | bar: 26 po to 30 pá
701 | Z-93102 F | Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, Batelov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, zřízení BK | 5 | 3 | O | Ne | 11d | 26.09.2022 | 07:55 | 06.10.2022 | 18:00 | bar: 26 po to 30 pá
701 | Z-93102 G | Batelov - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, Spělov výh.: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, zřízení BK | 5 | 3 | O | Ne | 11d | 26.09.2022 | 07:55 | 06.10.2022 | 18:00 | bar: 26 po to 30 pá
701 | Z-93102 H | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, Kostelec u Jihlavy: celá jen TV, včetně obcházecího vedení Kostelec u Jihlavy: záhl. a zhl. traťové koleje směr Rantířov. jeho část od návěstidla L1, L3, L5 po návěstidlo S Kostelec u Jihlavy: záhl. a zhl. traťové koleje směr Spělov výhybna. jeho část od návěstidla L po návěstidla S1a, S3, S5 Kostelec u Jihlavy: 1.,1a bez TV, zhl. staniční koleje č.1a. od návěstidla Se2 po návěstidlo Sc1 | X | T+S |  |  | L |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, zřízení BK | 5 | 3 | O | Ne | 11d | 26.09.2022 | 07:55 | 06.10.2022 | 18:00 | bar: 26 po to 30 pá
701 | Z-93102 J | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Rantířov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, zřízení BK | 5 | 3 | O | Ne | 11d | 26.09.2022 | 07:55 | 06.10.2022 | 18:00 | bar: 26 po to 30 pá
701 | Z-93102 K | Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, Jihlava město: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, zřízení BK | 5 | 3 | O | Ne | 11d | 26.09.2022 | 07:55 | 06.10.2022 | 18:00 | bar: 26 po to 30 pá
701 | Z-93102 L | Jihlava: záhl. traťové koleje směr Jihlava město. jeho část od návěstidla ML po námezník výhybky č. 11 Jihlava: 3.,3a,5.,5a,5b,7.,21a jen TV, | X | S |  |  | N |  | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, zřízení BK | 5 | 3 | O | Ne | 11d | 26.09.2022 | 07:55 | 06.10.2022 | 18:00 | bar: 26 po to 30 pá
701 | Z-33162 A | Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, Dobronín: celá + TV, včetně obcházecího vedení Šlapanov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S | [6 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava podpěr TV, údržba TV, údržba žel. svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | Ne | 9d | 13.09.2022 | 07:35 | 21.09.2022 | 14:30 | bar: 13 út to 21 st
701 | Z-33162 B | Jihlava: 2.,2a,4.,4a,6.,8. bez TV, Jihlava: zhl. staničních kolejí 2a,4.,6.,8. směr Luka nad Jihlavou. od návěstidla Se4 po návěstidla S2a, S4, S6, S8 a námezník výhybky č. 9 Jihlava: 1.,1a,2.,2a,4.,4a,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | regulace TV | 5 | 3 | O | Ne | 4d | 13.09.2022 | 07:35 | 16.09.2022 | 14:30 | bar: 13 út to 16 pá
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
702 | 93083 A1 | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Výměna přejezdové kostrukce žel. přejezdu v km 5,854 (P6303) se zřízením pevné jízdní dráhy v místě žel. přejezdu. Sanace odvodnění. SVK v km 18,640-18,890. Údržba žel. svršku a TV. Revize zařízení SEE a EG.D v TM Malšice (pouze dne 20. a 21.9.). | 10 | 5 | O | Ne | 5d | 19.09.2022 | 07:40 | 23.09.2022 | 15:30 | [30 empty] | X | bar: 19 po to 23 pá
703 - Horní Cerekev - Tábor | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
703 | Z-33076 B | Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [12 empty] | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | 5 | 3 | O | Ne | 16d | 01.09.2022 | 07:50 | 16.09.2022 | 13:10 | bar: 1 čt to 16 pá
703 | Z-33076 A | Horní Cerekev: záhl. traťové koleje směr Dobrá voda u Pelhřimova. od hrotu jazyků výhybky č.2 po návěstidlo DL | X | S | [6 empty] | X | [11 empty] | ZP směr Dobrá Voda u Pelhř. | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | 5 | 3 | O | Ne | 16d | 01.09.2022 | 07:50 | 16.09.2022 | 13:10 | bar: 1 čt to 16 pá
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
704 | 93034 G | Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Úprava venkovních prvků zabezpečovacího zařízení pro aktivaci ETCS (investice SSz - oblast Praha).Údržbové práce na železničním svršku a TV. | 10 | 5 | IO | Ne | 20d | 02.09.2022 | 09:30 | 21.09.2022 | 16:25 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 21 st
704 | 93034 H | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: traťová + TV, Dobřejovice odb.: celá + TV, Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, Dynín: celá + TV, Dynín - Veselí nad Lužnicí: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Úprava venkovních prvků zabezpečovacího zařízení pro aktivaci ETCS (investice SSz - oblast Praha). Údržbové práce na železničním svršku a TV. | 10 | 5 | IO | Ne | 20d | 02.09.2022 | 09:30 | 21.09.2022 | 16:25 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 21 st
704 | 93034 I | Nemanice I: celá bez TV, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic formou vložení KKV a zavařením. | 10 | 5 | O | D | 7h | 05.09.2022 | 07:30 | 05.09.2022 | 14:30 | 5 po: 7
704 | 93034 I | Nemanice I: celá bez TV, |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 10 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic formou vložení KKV a zavařením. | 10 | 5 | O | D | 7h | 06.09.2022 | 07:30 | 06.09.2022 | 14:30 | 6 út: 7
704 | 93034 D | Soběslav: zhl. směr Veselí nad Lužnicí v části od km 61,370 k návěstidlům S2 a S4 . Soběslav: sudá + TV, Soběslav: zhl. směr Roudná v části od návěstidel L2 a L4 v km 62,250 k námezníku výhybky č. 13 v km 62,366. |  | S |  |  | N |  | X | [5 empty] | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 25 | Bude zavedena PJ kolem pracovního místa = 50 km/hod v délce 350 m od km 62,200 do km 62,550 v období od 19.8 2022 do 2.9. 2022. | Práce na žel. svršku a spodku, úpravy TV s propojením 2. a 4. SK v ŽST Soběslav do budoucí 2. TK Soběslav - Planá n.L. , montáž nového TV 4. SK s úvazkem do záhlaví 2. TK Soběslav - Veselí n.L. (investice SSz - oblast Praha). | 10 | 5 | I | Ne | 15d | 19.08.2022 | 04:00 | 02.09.2022 | 09:45 | bar: 1 čt to 2 pá
704 | 93034 K | České Budějovice - Nemanice I: 2. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 10 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic formou vložení KKV a zavařením. | 10 | 5 | O | D | 6h | 07.09.2022 | 07:30 | 07.09.2022 | 13:45 | 7 st: 6
704 | 93034 J | Nemanice II - České Budějovice: 1. bez TV, |  | T | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 10 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic formou vložení KKV a zavařením. | 10 | 5 | O | D | 8h | 08.09.2022 | 07:30 | 08.09.2022 | 15:45 | 8 čt: 8
704 | 93034 E | Veselí nad Lužnicí - Soběslav: 1.,2. + TV, Soběslav: celá + TV, Soběslav - Roudná: traťová + TV, Roudná: celá + TV, Roudná - Doubí u Tábora: traťová + TV, Doubí u Tábora: celá + TV, Doubí u Tábora - Planá nad Lužnicí: 1.,2. + TV, Planá nad Lužnicí: celá + TV, Planá nad Lužnicí - Tábor: 1.,2. + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Aktivace nového zabezpečovacího zařízení v rámci stavby "Modernizace trati Veselí nad Lužnicí -Planá nad Lužnicí"; stavění návěstidel, přípravné práce pro výstavbu železničního svršku a TV v liché kolejové skupině (investice SSz). Údržba žel. svršku. | 10 | 5 | IO | Ne | 10d | 02.09.2022 | 09:45 | 11.09.2022 | 16:10 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 11 ne
704 | Z-93092 A | Soběslav: 3.,5. bez TV, výh.: 10, Soběslav: 1. bez TV, v části od km 61,955 k návěstidlu L1 v km 62,350 Soběslav: 3. jen TV, Soběslav: 1. jen TV, v části od izolátorů v TV v km 61,926 do úrovně návěstidla L1 Soběslav: kolejově a napěťově stávající záhlaví a zhlaví směr Roudná v části od úrovně návěstidel L1 (km 62,350) a L3 (km 62,386) do úrovně návěstidla S v dopravně Soběslav Soběslav - Roudná: traťová + TV, po ukončení etapy bude stávající traťová kolej zrušená Roudná: celá + TV, po ukončení etapy bude stávající dopravna Roudná zrušená Roudná - Planá nad Lužnicí: traťová + TV, v části od úrovně návěstidla S (km 68,503) do úrovně návěstidla RL (km 71,603 - bývalá odbočka Doubí u Tábora) Pozn: po ukončení etapy bude stávající traťová kolej zrušená Soběslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Planá nad Lužnicí v části od km 62,554 k návěstidlu 1S. nově zřízené zhlaví a záhlaví Soběslav: napěťově nové záhlaví 1. traťové koleje směr Planá nad Lužnicí včetně navazující části nového zhlaví v úseku od konce TV v km 62,580 a od děliče TV č. 8 do úrovně návěstidla 1S v dopravně Soběslav Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1. + TV, nově zřízená 1. traťová kolej |  | T+S | X |  |  | P | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | Změna od RPV. Kons. PJ=50km/hod od 11.9.do 14.9.2022 v celém úseku nové 2.TK. Z důvodu absence rychlé pant. zkoušky PJ=120 km/hod od 14.9. 2022 na nové 2. TK (až do roku 2023) PJ=50 km/hod kolem prac. místa cca 1100m na 2. TK (70,820-71,920). | Modernizace IV. ŽTK v liché kolejové skupině v ŽST Soběslav a výstavba nové 1. TK Planá nad Lužnicí - Tábor. Demontáž trakčního vedení, žel. svršku a zab. zařízení v rušené části trati (investice SSz - oblast Praha). | 10 | 5 | I | Ne | 52d | 11.09.2022 | 16:10 | 01.11.2022 | 18:15 | [30 empty] | X | bar: 11 ne to 30 pá
704 | Z-95010 A | Hluboká nad Vltavou-Zámostí: zab. zař.: SZZ. Dobřejovice odb.: zab. zař.: SZZ. Chotýčany: zab. zař.: SZZ. Ševětín: zab. zař.: SZZ. | X | S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Přepnutí venkovních prvků do JOP a aktivace SZZ ESA v rámci stavby ETCS (investice SSz - oblast Praha). | 10 | 5 | I | Ne | 20d | 02.09.2022 | 10:00 | 21.09.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 21 st
704 | Z-95010 B | Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. Dobřejovice odb. - Chotýčany: zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji mezi dopravnami. Chotýčany - Ševětín: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. Ševětín - Dynín: zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji mezi dopravnami. | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Přepojení TZZ na SZZ ESA v ŽST Hluboká n.Vlt. - Zámostí; Chotýčany a Ševětín v rámci stavby ETCS (investice SSz - oblast Praha). | 10 | 5 | I | Ne | 20d | 02.09.2022 | 10:00 | 21.09.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 21 st
704 | Z-95010 C | Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: zab. zař.: PZS (P6094) km 5,255, (P6095) km 5,682 mezi dopravnami. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: zab. zař.: PZS (P6097) km 11,753 mezi dopravnami. Chotýčany - Ševětín: zab. zař.: PZS (P6098) km 19,087 mezi dopravnami. Ševětín: zab. zař.: PZS (P6099) km 22,613. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | Zřízení vazby žel. přejezdů v km 5,255 (P6094); 5,682 (P6095); 11,753 (P6097); 19,087 (P6098) a 22,613 (P6099) na SZZ a TZZ v rámci stavby ETCS (investice SSz - oblast Praha). | 10 | 5 | I | Ne | 20d | 02.09.2022 | 10:00 | 21.09.2022 | 16:00 | [30 empty] | X | bar: 2 pá to 21 st
704 | 93034 A | Doubí u Tábora odbočka - Planá nad Lužnicí: 2. + TV, |  | T | X |  |  | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | V souběhu s etapou B a ROV 63080 Bude zavedena dočasná bezpečnostní PJ = 50 km/hod na 1.TK v délce 400 m od km 71,600 do km 72,000 v období od 01.04 2022 do 01.09 2022 mezi ŽST Roudná a Planá n.L. Platnost pomalé jízdy vždy od 07:00- 20:00 hod. | Modernizace IV. ŽTK - napojení nově budované přeložky do stávající 2. TK odbočka Doubí u Tábora - Planá nad Lužnicí včetně souvisejících úprav TV a zab. zařízení (investice SSz - oblast Praha). | 10 | 5 | I | Ne | 154d | 01.04.2022 | 13:50 | 01.09.2022 | 17:00 | bar: 1 čt
704 | 63132 A | Votice: 101. bez TV, Votice: zhl. táborské od náv. Sc101 po náv. Lc101a. Votice: 101a bez TV, Votice: záhl. táborské 1. traťové koleje. Votice - Červený Újezd u Votic: 1. + TV, Červený Újezd u Votic: záhl. olbramovické 1. traťové koleje. Červený Újezd u Votic: 1b bez TV, Červený Újezd u Votic: zhl. olbramovické od náv. Sc1b po km 103,095 (izolovaný styk mezi výh. č. 13 a č. 10). napěťově od elektrického dělení ÚO 401 v km 115,865 v dopravně Olbramovice po elektrické dělení ÚO 411 v km 103,295 v dopravně Červený Újezd |  | T+S |  |  |  | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | optimalizace | 13 | 5 | I | Ne | 64d | 30.06.2022 | 17:30 | 01.09.2022 | 17:30 | [30 empty] | X | bar: 1 čt
704 | 63080 Z | Olbramovice: zab. zař.: systému ETCS. Olbramovice - Benešov u Prahy: zab. zař.: systému ETCS 1. traťové koleje. Benešov u Prahy - Olbramovice: zab. zař.: systému ETCS 2. traťové koleje. |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Změna od RPV. | dmnt balíz | 13 | 5 | I | Ne | 219d | 06.05.2022 | 00:40 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
704 | 63021 P | Napájecí stanice Benešov u Prahy 25 kV Bystřice u Benešova - Chotoviny: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | celková výluka 25kV | 13 | 5 | O | D | 8h | 08.09.2022 | 07:00 | 08.09.2022 | 15:00 | 8 čt: 8
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
706 | 91H06020 | Napájecí stanice Lipno nad Vltavou Lipno nad Vltavou - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | Výluku zahájí, přeruší a ukončí elektrodispečer OŘ Plzeň ve směně. | Údržba zařízení SEE v TT Lipno nad Vltavou, revize rozvodny 110 kV ČEZ (TT Lipno nad Vltavou). | 10 | 5 | O | D | 12h | 17.09.2022 | 06:00 | 17.09.2022 | 18:00 | 17 so: 12
706 | Z-93118 E | Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová bez TV, Loučovice: celá bez TV, Lipno nad Vltavou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO železničního přejezdu P6124 v km 13,827 s výměnou přejezdové konstrukce, kol. roštu, úpravou GPK a odstraněním zavedené PJ= 10km/hod. Oprava asfaltového povrchu žel. přejezdu č. P6123 v km 13,074. Běžná údržba žel.svršku. | 10 | 5 | O | Ne | 5d | 26.09.2022 | 06:50 | 30.09.2022 | 18:20 | bar: 26 po to 30 pá
706 | Z-93118 F | Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová jen TV, Loučovice: celá jen TV, Lipno nad Vltavou: celá jen TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO železničního přejezdu P6124 v km 13,827 s výměnou přejezdové konstrukce, kol. roštu, úpravou GPK a odstraněním zavedené PJ= 10km/hod. Oprava asfaltového povrchu žel. přejezdu č. P6123 v km 13,074. Běžná údržba žel.svršku. | 10 | 5 | O | Ne | 5d | 26.09.2022 | 07:10 | 30.09.2022 | 18:00 | bar: 26 po to 30 pá
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
707 | 93087 B | Boršov nad Vltavou: 3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr České Budějovice. Boršov nad Vltavou - České Budějovice bývalá Odb Rožnov: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 část první se jedná o celou TK mezi stanicemi Boršov nad Vltavou – České Budějovice | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. Konsolidační PJ 50 km/hod v délce 550m v km 1,730-2,280 od 13.9.-27.9.2022. | přeložka trati v km 1,740-2,270 (stavba Jižní tangenta - akce JčK) - zřízení nového žel. svršku, zatěžovací zkoušky nových mostů, demontáž žel. svršku na provizorní přeložce, úpravy zabezpečovacího zařízení, běžná údržba železničního svršku | 10 | 6 | C/O | Ne | 16d | 29.08.2022 | 08:30 | 13.09.2022 | 19:20 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 13 út
707 | Z-93103 D | Bohumilice v Čechách - Vimperk: traťová bez TV, Vimperk: záhl. a zhl. směr Bohumilice v Čechách . | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | výměna def. vad. kolejnic, termitové svařování, oprava stávající BK vč. UT BK, úprava parametrů GPK strojním podbitím, oprava RK, výměna provozně opotřebených upevňovadel, odstranění PJ=10 km/hod v km 32,050-32,300 - OVP ve výh č.1 (Vimperk) | 10 | 6 | O | D | 3x8h | 06.09.2022 | 08:05 | 08.09.2022 | 15:40 | 6 út: 8; 7 st: 8; 8 čt: 8
707 | Z-93103 C | Čkyně - Bohumilice v Čechách: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava stávající BK vč. UT BK, úprava parametrů GPK strojním podbitím, oprava RK, výměna provozně opotřebených upevňovadel, odstranění provozních závad po jízdě MD | 10 | 6 | O | D | 2x8h | 12.09.2022 | 08:00 | 13.09.2022 | 15:45 | 12 po: 8; 13 út: 8
707 | Z-93103 B | Volyně - Čkyně: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava stávající BK vč. UT BK, úprava parametrů GPK strojním podbitím, oprava RK, výměna provozně opotřebených upevňovadel, odstranění provozních závad po jízdě MD | 10 | 6 | O | D | 2x7h | 14.09.2022 | 08:10 | 15.09.2022 | 15:35 | 14 st: 7; 15 čt: 7
707 | Z-93103 A | Strakonice - Volyně: traťová bez TV, Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava stávající BK vč. UT BK, úprava parametrů GPK strojním podbitím, oprava RK, výměna provozně opotřebených upevňovadel, odstranění provozních závad po jízdě MD | 10 | 6 | O | D | 4x9h | 19.09.2022 | 07:35 | 22.09.2022 | 16:10 | 19 po: 9; 20 út: 9; 21 st: 9; 22 čt: 9
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
708 | Z-93101 A | Chroboly: záhl. a zhl. směr Zbytiny . Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, Zbytiny: záhl. a zhl. směr Chroboly. Chroboly: 3. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | rekonstrukce železničních přejezdů č. P1466 v km 36,795; P1467 v km 37,303; P1468 v km 38,188; P1479 v km 45,400; rekonstrukce propustku v km 36,751 (investice SSz + OŘ Plzeň), běžná údržba železničního svršku | 10 | 6 | IO | Ne | 21d | 14.09.2022 | 07:20 | 04.10.2022 | 16:35 | [30 empty] | X | bar: 14 st to 30 pá
708 | Z-93101 B | Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, Prachatice lázně: celá bez TV, Chroboly: záhl. a zhl. směr Prachatice. Chroboly: 1.,2. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | V souběhu s ROV 93101 A. | výměna def. vad. kolejnic vložením KKV, termitové svařování, oprava BK včetně UT BK, úprava GPK, oprava RK, výměna provozně opotřebených upevňovadel, odstraňování provozních závad po jízdě MD, odstraňování nižší vegetace | 10 | 6 | O | D | 3x7h | 14.09.2022 | 07:40 | 16.09.2022 | 14:25 | 14 st: 7; 15 čt: 7; 16 pá: 7
708 | Z-93101 C | Zbytiny: záhl. a zhl. směr Volary. Zbytiny - Volary: traťová bez TV, Zbytiny: 1.,2.,2a,3. bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | V souběhu s ROV 93101 A. | výměna def. vad. kolejnic vložením KKV, termitové svařování, oprava BK včetně UT BK, úprava GPK, oprava RK, výměna provozně opotřebených upevňovadel, odstraňování provozních závad po jízdě MD, odstraňování nižší vegetace | 10 | 6 | O | D | 2x7h | 29.09.2022 | 07:15 | 30.09.2022 | 14:40 | 29 čt: 7; 30 pá: 7
708 | Z-93096 A | Číčenice - Temelín: traťová bez TV, Záboří u Číčenic: celá bez TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic formou vložení KKV, termitové svařování, oprava stávající BK vč. UT BK, úprava parametrů GPK strojním podbitím, oprava RK, výměna provozně opotřebených upevňovadel a drobného kolejiva | 10 | 6 | O | D | 7h | 22.09.2022 | 06:50 | 22.09.2022 | 14:00 | 22 čt: 7
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n. | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
709 | Z-93093 G | Ražice: celá + TV, Protivín - Ražice: traťová jen TV, Ražice - Čejetice: traťová jen TV, Putim - Ražice: traťová jen TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | běžná údržba TV v ŽST Ražice - údržba kotevních systémů, napájecích převěsů, odpojovačů a děličů TV | 10 | 6 | O | N | 2x5h | 01.09.2022 | 23:50 | 23.09.2022 | 04:45 | bar: 1 čt to 2 pá; 22 čt to 23 pá
709 | 91H09010 | Napájecí stanice Strakonice Pačejov - Milenovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 80 |  | revize zařízení EG.D + údržba zařízení SEE v TT Strakonice | 10 | 6 | O | D | 7h | 07.09.2022 | 07:00 | 07.09.2022 | 14:00 | 7 st: 7
709 | Z-95010 D | Nemanice I: zab. zař.: SZZ. Nemanice II: zab. zař.: SZZ. | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s ROV 93034 G, H. | výměna adresného SW SZZ výhybny Nemanice | 10 | 6 | I | N | 5h | 12.09.2022 | 23:30 | 13.09.2022 | 04:25 | [30 empty] | X | bar: 12 po to 13 út
709 | Z-93093 E | Dívčice: celá + TV, Zliv - Dívčice: 1. a 2. jen TV, Dívčice - Číčenice: 1. a 2. jen TV, | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | běžná údržba TV v ŽST Dívčice - údržba kotevních systémů, napájecích převěsů, odpojovačů a děličů TV | 10 | 6 | O | N | 2x5h | 25.09.2022 | 23:30 | 27.09.2022 | 04:10 | 25 ne: (; 26 po: )(; 27 út: )
709 | Z-93125 A | Nepomuk: lichá jen TV, zhl. směr Blovice, jeho část od návěstidel L1, L3, L5 k námezníku výhybky č. 22. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 50 | PJ 50 km/h v délce 100m 7dní po ukončení výluky | oprava přejezdu km 314,191 (P1183), výměna pražců | 9 | 6 | O | D | 10h | 24.09.2022 | 08:00 | 24.09.2022 | 18:00 | 24 so: 10
709 | Z-93125 B | Nepomuk: sudá jen TV, zhl. směr Blovice, jeho část od návěstidla L2 a hrotu výhybky č. 18 k námezníku výhybky č. 22. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 50 |  | oprava přejezdu km 314,191 (P1183), výměna pražců | 9 | 6 | O | D | 10h | 25.09.2022 | 08:00 | 25.09.2022 | 18:00 | 25 ne: 10
709 | 93058 A | Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, Plzeň hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 1KL - Se203. Plzeň hlavní nádraží: 201. jen TV, TV E11 dle přílohy 2 SŘ Plzeň-Koterov: záhl. 1. traťové koleje a navazující zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 1S - L1, L3b. Plzeň-Koterov: 1.,3b bez TV, 1.,3.,3b jen TV, zhl. směr Starý Plzenec od návěstidel S1, S3b k námezníkům výhybek č.16XA, 17XA . |  | T+S |  |  | L | [10 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 | Změna od RPV. PJ 50 km/h v délce 3800 m mezi dopravnami Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov, v dopravně Plzeň-Koterov v délce 3000 m. | snesení 1.TK, rekonstrukce koleje, výstavba zastávky Plzeň-Slovany u 1.TK, výstavba tunelového mostu, snesení kolejí, rekonstrukce plzeňského zhlaví, výstavba staniční koleje 3N a propojení staniční koleje 1N | 9 | 6 | I | Ne | 241d | 14.04.2022 | 18:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
709 | 93058 B | Plzeň-Koterov: 1a bez TV, mezi návěstidly S1a - Lc1a |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 |  | rekonstrukce mostu a koleje | 9 | 6 | I | Ne | 191d | 14.04.2022 | 18:00 | 21.10.2022 | 18:00 | bar: 1 čt to 30 pá
709 | 93058 C | Plzeň hlavní nádraží: 203a bez TV, část staniční koleje od km 347,365 k zarážedlu |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Změna od RPV. | manipulace pro účely stavby | 9 | 6 | I | Ne | 241d | 14.04.2022 | 18:00 | 10.12.2022 | 24:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
709 | 93065 A | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, Plzeň-Koterov: záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec včetně zhlaví k návěstidlům S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1, mezi návěstidly Sc3 - Se5, Sc4 - Se6 a od hrotů výhybky 16XA k námezníkům výhybek 16XA, 17XA. Plzeň-Koterov: 2.,2a,4.,3.,3a bez TV, 2.,2a,4. jen TV, Plzeň-Koterov: záhl. 2. traťové koleje a část zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 2S - L2, L4, L6. Plzeň hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204. Plzeň hlavní nádraží: 202. jen TV, TV: E12 dle přílohy 2 SŘ | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | sypání štěrků, montáž žel. svršku | 9 | 6 | I | N | 3x6h | 22.09.2022 | 23:00 | 25.09.2022 | 04:30 | 22 čt: (; 23 pá: )(; 24 so: )(; 25 ne: ) | X
709 | 93065 A1 | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, Plzeň-Koterov: záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec včetně zhlaví k návěstidlům S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1, mezi návěstidly Sc3 - Se5, Sc4 - Se6 a od hrotů výhybky 16XA k námezníkům výhybek 16XA, 17XA. Plzeň-Koterov: 2.,2a,4.,3.,3a bez TV, 2.,2a,4. jen TV, Plzeň-Koterov: záhl. 2. traťové koleje a část zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 2S - L2, L4, L6. Plzeň hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204. Plzeň hlavní nádraží: 202. jen TV, TV: E12 dle přílohy 2 SŘ | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Změna od RPV. | montáž žel. svršku | 9 | 6 | I | N | 5h | 25.09.2022 | 23:00 | 26.09.2022 | 04:00 | [30 empty] | X | bar: 25 ne to 26 po
709 | 93065 A | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, Plzeň-Koterov: záhl. traťové koleje směr Starý Plzenec včetně zhlaví k návěstidlům S1a, S2a a zhlaví od návěstidel Lc1a, Lc2a k návěstidlům Sc2, Sc4, Sc3, Sc1, mezi návěstidly Sc3 - Se5, Sc4 - Se6 a od hrotů výhybky 16XA k námezníkům výhybek 16XA, 17XA. Plzeň-Koterov: 2.,2a,4.,3.,3a bez TV, 2.,2a,4. jen TV, Plzeň-Koterov: záhl. 2. traťové koleje a část zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží mezi návěstidly 2S - L2, L4, L6. Plzeň hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Koterov mezi návěstidly 2KL - Se204. Plzeň hlavní nádraží: 202. jen TV, TV: E12 dle přílohy 2 SŘ | X | T+S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | práce na trakčním vedení, stavba stožárů, směrová lana a závěsy, převěšování a demontáže krakorců, směrová a výšková regulace | 9 | 6 | I | N | 6h | 30.09.2022 | 23:00 | 01.10.2022 | 04:30 | bar: 30 pá
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
711 | Z-93124 A | Plzeň hlavní nádraží - Dobřany: traťová + TV, Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e + TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Valcha část mezi návěstidly Se32 a VS. a napětí TV E34 a E35 dle přílohy 2 SŘ v dopravně Plzeň hlavní nádraží Plzeň-Valcha: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PJ 50 km/h v délce 1000 m 7 dní po ukončení výluky | výměna pražců a kolejnic,svařování, oprava GPK, oprava výhybek v dopravně Plzeň-Valcha, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O | Ne | 16d | 08.09.2022 | 07:30 | 23.09.2022 | 13:40 | bar: 8 čt to 23 pá
711 | Z-93124 B | Dobřany: celá + TV, Dobřany - Chlumčany u Dobřan: traťová + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. V souběhu s ROV 93124 A. | oprava přejezdu km 80,645 (P877), BOTV | 9 | 6 | O | Ne | 3d | 08.09.2022 | 07:30 | 10.09.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 8 čt to 10 so
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
712 | Z-93123 A | Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. PJ 50 km/h v délce 1000 m 7 dní po ukončení výluky | oprava DVK, výměna pražců, výměna pražců a navaření srdcovky v. č. 9 v dopravně Vejprnice | 9 | 6 | O | Ne | 5d | 29.09.2022 | 07:50 | 03.10.2022 | 14:00 | [30 empty] | X | bar: 29 čt to 30 pá
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n. | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
713 | 63021 V | Napájecí stanice Beroun Beroun - Karlštejn: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Beroun - Králův Dvůr: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |  | celková výluka SpS Tetín 22kV | 13 | 6 | O | D | 8h | 20.09.2022 | 07:00 | 20.09.2022 | 15:00 | 20 út: 8
713 | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka technologií tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 08.09.2022 | 23:15 | 09.09.2022 | 04:15 | bar: 8 čt to 9 pá
713 | 93003 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |  | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 12.09.2022 | 23:15 | 13.09.2022 | 04:15 | bar: 12 po to 13 út
713 | 93003 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |  | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 13.09.2022 | 23:15 | 14.09.2022 | 04:15 | bar: 13 út to 14 st
713 | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1.traťové koleje. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka technologií tunelu | 9 | 6 | O | N | 5h | 22.09.2022 | 23:15 | 23.09.2022 | 04:15 | bar: 22 čt to 23 pá
713 | 93011 B | Plzeň hlavní nádraží: 1a bez TV, mezi návěstidly S1a a Se16 Plzeň hlavní nádraží: 2a bez TV, mezi návěstidly S2a a Se17 Plzeň hlavní nádraží: 6k bez TV, mezi návěstidly Se18 a Se19 Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6k staniční koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 0b,1b,3.,5. staniční koleje, část od km 103,072 (snímač PCN „PB37“) k návěstidlům Se20, Sc1b, Sc3, Sc5. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 2. staniční koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 4. staniční koleje, část mezi námezníkem výhybky č. 25a a návěstidlem Sc4. Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6. staniční koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6. Plzeň hlavní nádraží: výh.: 23ab, 25ab, kolejové spojky výhybek č. 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a, |  | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 70 | Změna od RPV. | odvoz vybouraných sutí, návoz materiálu pro rekonstrukci | 9 | 6 | I | D | 9x3h | 02.09.2022 | 01:15 | 30.09.2022 | 03:45 | 2 pá: 3; 6 út: 3; 9 pá: 3; 13 út: 3; 16 pá: 3; 20 út: 3; 23 pá: 3; 27 út: 3; 30 pá: 3 | X
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
714 | Z-93122 A | Chrást u Plzně - Radnice: traťová bez TV, Chrást u Plzně zastávka: celá bez TV, Stupno: celá bez TV, Radnice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | výměna mostnic km 12,061; výměna pražců a kolejového lože výhybek č. 1, 2 a přípojných polí v dopravně Radnice, výměna pražců, odstranění vegetace, oprava GPK, odstranění DVK, svařování, oprava přechodu km 10,690 | 9 | 6 | O | Ne | 10d | 12.09.2022 | 07:10 | 21.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 12 po to 21 st
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
715 | Z-65018 A | Hostomice pod Brdy: zab. zař.: přejezdové v km 18,815 (P591). Hostomice pod Brdy - Lochovice: zab. zař.: přejezdové v km 20,570 (P592). Hostomice pod Brdy - Lochovice: zab. zař.: přejezdové v km 22,511 (P595). |  | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 80 | Změna od RPV. | výstavba nového přejezdového ZZ a aktivace PZS | 15 | 6 | I | D | 7h | 09.09.2022 | 08:30 | 09.09.2022 | 15:30 | 9 pá: 7 | X
715 | Z-63197 A | Jince - Bratkovice: traťová bez TV, Bratkovice: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce přejezdu P550 v km 84,542, oprava výhybek č. 2, 3 v ŽST Bratkovice, výměna jazyka a opornice na v.č. 1 v ŽST Bratkovice, ruční čištění ŠL v 1SK Bratkovice | 15 | 6 | IO | Ne | 10d | 20.09.2022 | 08:50 | 29.09.2022 | 16:00 | bar: 20 út to 29 čt
715 | Z-63197 B | Lochovice - Jince: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce přejezdu P551 v km 87,149 a rekonstrukce PZS s doplněním závor, rekonstrukce propustku v km 87,141 | 15 | 6 | I | Ne | 17d | 20.09.2022 | 08:50 | 06.10.2022 | 16:00 | bar: 20 út to 30 pá
715 | Z-63197 C | Zdice - Lochovice: zab. zař.: přejezdové v km 97,397 (P562). Zdice - Lochovice: zab. zař.: TZZ. |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce PZS s doplněním závor na přejezdu P562 v km 97,397, zřízení přístupového chodníku na zastávku Libomyšl a úprava nástupiště | 15 | 6 | I | Ne | 5d | 26.09.2022 | 08:50 | 30.09.2022 | 16:00 | bar: 26 po to 30 pá
715 | Z-63197 E | Zdice - Březnice Přední Poříčí: zab. zař.: JOP - DOZZ. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi stanicemi Zdice - Březnice. | X | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Změna od RPV. | výměna SW | 15 | 6 | I | D | 3h | 27.09.2022 | 00:30 | 27.09.2022 | 03:35 | 27 út: 3 | X
715 | Z-63197 D | Zdice - Lochovice: zab. zař.: přejezdové v km 99,175 (P564). Zdice - Lochovice: zab. zař.: přejezdové v km 99,937 (P565). Zdice - Lochovice: zab. zař.: přejezdové v km 100,425 (P566). |  | T | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 80 | Změna od RPV. operativně 3×30 minut | úprava optického kabelu | 15 | 6 | I | D | 10h | 28.09.2022 | 08:00 | 28.09.2022 | 18:00 | 28 st: 10 | X
715 | 93071 C | Mirovice: zab. zař.: PZS v km 45,606 (P515), PZS v km 45,785 (P516) . |  | S | [13 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 | Změna od RPV. Op, PN | změna zabezpečení PZZ v km 45,606 (P515) a PZZ v km 45,785 (P516) na PZZ 3ZBI, doplnění závor, technologie a aktivace PZZ (investiční akce OŘ PLZ v režimu P+R) | 10 | 6 | I | Ne | 10d | 30.08.2022 | 07:10 | 08.09.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 8 čt
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
717 | Z-93106 B | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, oprava DVK, svařování, oprava výh.č.2 v dopravně Hostouň | 9 | 6 | O | Ne | 12d | 26.08.2022 | 07:20 | 06.09.2022 | 15:20 | bar: 1 čt to 6 út
717 | Z-93121 A | Domažlice odb.v.401 - Poběžovice: traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi stanicemi Domažlice - Klenčí p.Čerchovem Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Změna od RPV. | oprava přejezdů km 8,593 (P690), km 9,440 (P694), km 13,723 (P697), km 17,432 (P702), km 18,012 (P703), výměna pražců, oprava GPK, svařování | 9 | 6 | O | Ne | 16d | 08.09.2022 | 07:30 | 23.09.2022 | 15:00 | [30 empty] | X | bar: 8 čt to 23 pá
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
719 | 73231 B | Žatec západ: celá jen TV, |  | S |  |  | L | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Změna od RPV. | Vypnutí trakčního vedení z důvodu manipulace stavby (rekonstrukce mostu v km 200,916) - návozy materiálu, manipulace s břemeny. | 11 | 8 | I | Ne | 91d | 02.08.2022 | 08:30 | 31.10.2022 | 17:00 | [30 empty] | X | bar: 1 čt to 30 pá
719 | 73231 A | Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, Žabokliky: celá bez TV, Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o výluku traťové koleje mezi ŽST Žabokliky – ŽST Žatec obvod západ. | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostů v km 190,152; 190,286; 200,916, opravné práce na mostních objektech v km 192,293; 200,688; 198,144; 198,958; 199,106 a 199,378, úpravy dotčené kabelizace (přerušení, vymístění, spojkování), rek. žel. svršku a spodku. | 11 | 8 | I | Ne | 91d | 02.08.2022 | 08:30 | 31.10.2022 | 17:00 | bar: 1 čt to 30 pá
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb | bar: 1 čt to 2 pá; 5 po to 9 pá; 12 po to 16 pá; 19 po to 23 pá; 26 po to 30 pá
720 | Z-93120 C | Stříbro - Pňovany: traťová + TV, Vranov u Stříbra: celá + TV, | X | T+S | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | výměna LISů, úprava BK, svařování, BOTV | 9 | 6 | O | N | 3x6h | 02.09.2022 | 22:40 | 05.09.2022 | 04:10 | 2 pá: (; 3 so: )(; 4 ne: )(; 5 po: )
720 | Z-93120 A | Kozolupy: lichá jen TV, zhl. 1. a 3. staniční koleje směr Plzeň-Křimice, od návěstidla Se3 k S1, S3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kozolupy - Plzeň-Křimice, ze směru Kozolupy. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | navaření srdcovky výh.č.1, BOTV | 9 | 6 | O | D | 12h | 06.09.2022 | 07:00 | 06.09.2022 | 19:00 | 6 út: 12
720 | Z-93120 B | Kozolupy: sudá jen TV, zhl. 2. a 4. staniční koleje směr Plzeň-Křimice, od návěstidla Se4 k S2, S4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kozolupy - Plzeň-Křimice, ze směru Kozolupy. |  | S |  |  | N | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | navaření srdcovky na výh.č.2 a 3, BOTV | 9 | 6 | O | D | 2x12h | 07.09.2022 | 07:00 | 08.09.2022 | 19:00 | 7 st: 12; 8 čt: 12
720 | Z-93120 D | Pavlovice: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Ošelín, od návěstidla L k S1,S3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Pavlovice - Ošelín, ze směru Pavlovice. | X | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | výměna LISů, úprava BK, svařování, BOTV | 9 | 6 | O | N | 6h | 09.09.2022 | 22:55 | 10.09.2022 | 05:00 | bar: 9 pá to 10 so
720 | Z-93120 E | Pavlovice: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Brod nad Tichou, od návěstidla L1a,L3a k S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Pavlovice - Brod nad Tichou, ze směru Pavlovice. | X | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | výměna LISů, úprava BK, svařování, BOTV | 9 | 6 | O | N | 6h | 10.09.2022 | 22:55 | 11.09.2022 | 05:00 | bar: 10 so to 11 ne
720 | Z-93120 F | Pavlovice - Brod nad Tichou: traťová + TV, Pavlovice: záhl. směr Brod nad Tichou, od hrotu výhybky č. 2 k návěstidlu S. | X | T+S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | výměna LISů, úprava BK, svařování, BOTV | 9 | 6 | O | N | 6h | 11.09.2022 | 22:55 | 12.09.2022 | 05:00 | bar: 11 ne to 12 po
720 | Z-93120 G | Brod nad Tichou - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, Planá u Mariánských Lázní: lichá jen TV, záhl. směr Brod nad Tichou, od návěstidla L ke hrotu výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Planá u Mariánských Lázní - Tachov, ze směru Planá u Mariánských Lázní. | X | T+S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | výměna LISů, úprava BK, svařování, BOTV | 9 | 6 | O | N | 6h | 17.09.2022 | 23:10 | 18.09.2022 | 05:10 | bar: 17 so to 18 ne
720 | Z-93120 H | Brod nad Tichou: zhl. směr Planá u M.L., od hrotu výhybky č. 2 k návěstidlu L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Brod nad Tichou - Planá u Mariánských Lázní, ze směru Brod nad Tichou. Brod nad Tichou: 1. bez TV, celá jen TV, mezi L1 - S1 | X | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | výměna LISů, úprava BK, svařování, BOTV | 9 | 6 | O | N | 6h | 18.09.2022 | 23:00 | 19.09.2022 | 05:00 | bar: 18 ne to 19 po
720 | Z-93120 I | Chodová Planá: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Planá u M.L., od návěstidla L k S1, S2, S3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Chodová Planá - Planá u Mariánských Lázní, ze směru Chodová Planá. | X | S |  |  | N | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | výměna LISů, úprava BK, svařování, BOTV | 9 | 6 | O | N | 6h | 24.09.2022 | 23:00 | 25.09.2022 | 05:00 | bar: 24 so to 25 ne
720 | Z-73245 A | Valy u Mariánských Lázní: záhl. a zhl. směr Lázně Kynžvart, od návěstidla L1, L3 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart, ze směru Valy u Mariánských Lázní. | X | S | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava srdcovky ve výhybce č. 2 | 11 | 6 | O | Ne | 2d | 03.09.2022 | 23:10 | 04.09.2022 | 06:20 | bar: 3 so to 4 ne
720 | Z-73267 A | Cheb - Schirnding: traťová bez TV, | X | T | [6 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | Změna od RPV. Současně s BETRA Schirnding - Marktredwitz. CPS + ve dnech 22.-24.9.2022 oprava přejezdu P311 v km 114,584 | Oprava mostu v km 141,660. | 11 | 8 | C | D | 10x10h | 16.09.2022 | 07:40 | 25.09.2022 | 17:40 | 16 pá: 10; 17 so: 10; 18 ne: 10; 19 po: 10; 20 út: 10; 21 st: 10; 22 čt: 10; 23 pá: 10; 24 so: 10; 25 ne: 10 | X