###### Popis realizace klíčových aktivit

|  |  |
| --- | --- |
| **Registrační číslo projektu** | CZ.03.2.63/0.0/15\_007/0010322 |
| **Název projektu** | Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI |
| **Číslo monitorovací zprávy** | 04/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | Klíčová aktivita 1 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora zvyšování kvality a deinstitucionalizace vybraných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro osoby s postižením |
| Seznam zrealizovaných činností:   * 1. Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny * Konzultace k podpoře TRASS (Aktualizace a naplňování transformačního plánu a řízení a koordinace procesu TRASS vedl Josef Veselka v těchto termínech: * v roce 2019 - 27. 5., 17. 6., 21. 10., 7. 11. a 2. 12., * v roce 2020 – 21. 1., 2. 9., 9. 10., 22. 10, 16. a 18. 11. * Konzultace k podpoře přechodů a podpoře případové práce vedla J. Koldinská v těchto termínech: * v roce 2019 - 31. 5., 26. 6., 30. 8., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 5. 12. * v roce 2020 – 17. 1., 14. a 20. 2., 16. 6., 7. a 28. 7., 10. a 14. 8., 17. 9., 22. 10., 18. a 26. 11., 1. a 7. 12.   Předmětem konzultací bylo:   * jednání multidisciplinárního týmu k nepříznivým sociálním situacím konkrétních klientů, * aktualizace analýzy individuálních přechodů, * plánování dalších kroků transformace v průběhu pandemie coronaviru, * důvodové zprávy k uživatelům, u kterých byl IP přehodnocen, a byla schválena jiná strategie postupu, * jednání se správcem sítě sociálních služeb KHK ohledně IP a se zřizovatelem, * zařazení schválených IP do nově vzniklých skupin a postup u zbývajících IP. * Konzultace pro přípravu a vedení služeb na úrovni vybraných domácností vznikajících v rámci procesu transformace a současně budoucích restrukturalizovaných týmů služby DOZP ve stávajícím zázemí vedla K. Drábková Bíbusová: * 28. 11. 2019 – potřeby poskytovatele a jeho podmínky transformačního procesu * 12. 12. 2019 – dokumenty CHB a vykazování úkonů ve službě * 29. 1. 2020 – dokumenty CHB ke stravování a řízení domácnosti * 28. 2. 2020 – dokumenty k dohodě spolubydlících * 26. 8. 2020 – nakupování, stravování, úklid * 25. 9., 5., 6. a 15. 10.2020 – představení možností práce se sexualitou v organizaci * Supervize pod vedením M. Havlíka: * pro sociální pracovníky – 16. 10. 2019, 21. 1. a 19. 10. 2020, * pro týmy přímé péče – 16. a 29. 10., 19. 11. a 9. 12. 2019, 21. 1., 11. 2. 10. 3., 8. 6., 29. 6., 8. 9., 13. a 19. 10. 2020 * pro vedoucí pracovníky – 29. 10. 2019, 10. 3. a 8. 6. 2020 * Vzdělávací program Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb a práce s rizikem, č. A2017/0760-SP/PC (dodavatel Naděje), v termínech: * 1. běh – 19. 6., 22. 6. a 25. 6. 2020 – osvědčení získalo 17 absolventů * 2. běh – 17. – 19. 8. 2020 – osvědčení získalo 17 absolventů * 3. běh – 14. – 16. 9. 2020 – osvědčení získalo 20 absolventů   Za dobu realizace projektu došlo k:   * realizaci 11 konzultací k podpoře procesu TRASS, aktualizaci plánů realizace změny pro roky 2019, 2020 * realizaci 21 konzultací k podpoře individuálních přechodů a podpoře případové práce s klientem * realizaci 9 konzultací pro přípravu a vedení služeb na úrovni vybraných domácností vznikajících v rámci procesu transformace * realizaci 24 supervizí pro pracovníky zařízení * realizaci 1 akreditovaného vzdělávacího kurzu/3 běhy pro pracovníky zařízení   Aktivita nebyla splněna v plném rozsahu. Z důvodu epidemiologické situace v ČR se neuskutečnily všechny plánované konzultace pro přípravu a vedení služeb na úrovni vybraných domácností.   * 1. Domov sociálních služeb Chotělice * Konzultace k řízení procesu změny vedla A. Goisová: * 26. 3. 2019 - Analýza současného stavu, * 26. 4. 2019 - Plán realizace změny a harmonogram k Plánu realizace změny, * 21. 6. 2019 - Jednání o pozemcích pro výstavbu DOZP, služba CHB, * 18. 10. 2019 - Personální zabezpečení DOZP, * 15. 11. 2019 - Projektová dokumentace DOZP Jičín, * 28. 2. 2020 - Projektová dokumentace DOZP Jičín, * 30. 4., 15. a 23. 6. 2020 - Plán realizace změny - DOZP Jičín, CHB Jičín a Nová Paka, * 21. 9. 2020 - Aktuální situace DOZP Jičín, CHB Jičín, CHB Nová Paka a CHB Hořice, personální zabezpečení služeb DOZP a CHB * 4. 11.2020 – aktuální stav připravovaných investičních akcí v rámci transformace * 11. 12.2020 – nastavení personálního obsazení pro připravované nově vznikající sociální služby * Konzultace k nastavení služby chráněné bydlení vedla K. Drábková Bíbusová: * 12. 6. a 21. 8. 2019 – Pracovní postupy, garantovaná nabídka, poslání a cílová skupina CHB * 27. 9. 2019 - Veřejný závazek, poslání služby chráněné bydlení * 14. - 17. 10. 2019 - Tvorba postupů pro lidi s mentálním postižením a pro pracovníky, Systém efektivního tréninku (včetně jeho absolvování v organizaci Skok do života) * 1. 11. 2019 sdílení poznatků z absolvování efektivního tréninku domácích prací * 12. 12. 2019 - Vykazování poskytnutých úkonů péče a individuální plánování * 17. 1. a 26. 2. 2020 - Finance ve službě CHB * 21. 9.2020 – Motivace klientů * 22. 9.2020 – Podpora v rozhodování * 23. 9.2020 – Sexualita dospělých osob s mentálním postižením * Stáže * 23. 4. a 29. 5. 2019 v Domově Dědina – 9 osob * 17. 9., 19. 9., 24. 9. a 26. 9. 2019 ve Vyšším hrádku – 24 osob * Vzdělávací program Rozhodování s podporou, č. A2017/0492-SP/PC/VP (dodavatel MARLIN, s.r.o.), v termínech: * 1. běh - 17. 10. 2019 – osvědčení získalo 7 absolventů * 2. běh - 24. 10. 2019 – osvědčení získalo 10 absolventů * 3. běh - 4. 12. 2019 – osvědčení získalo 12 absolventů * Vzdělávací program Podpora v hospodaření s penězi osob s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, č. A2018/0703-SP/PC/VP (dodavatel Skok do života), v termínech: * 1. běh - 1. 10. 2019 – osvědčení získalo 10 absolventů * 2. běh - 7. 11. 2019 – osvědčení získalo 9 absolventů * 3. běh - 11. 12. 2019 – osvědčení získalo 9 absolventů * Vzdělávací program Základní kurz Bazální stimulace, č. A2017/0215-SP/PC/VP (dodavatel Institut Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.), v termínu: * 1. běh - 25. – 27. 2. 2020 – osvědčení získalo 13 absolventů * Vzdělávací program Nástavbový kurz Bazální stimulace, č. A2019/0068-SP/PC/VP (dodavatel Institut Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.), v termínu: * 1. běh - 25. – 26. 8. 2020 – osvědčení získalo 13 absolventů * Vzdělávací program Sexualita lidí s hendikepem, č. A2017/0059-SP/PC/VP (dodavatel Institut Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o.), v termínu: * 1. běh – 30. 9. 2020 – osvědčení získalo 10 absolventů * Vzdělávací program Individuální plánování v praxi sociálních služeb, č. A2019/0942-SP/PC (dodavatel Naděje), v termínu: * 1. běh – 5. 10. 2020 – osvědčení získalo 8 absolventů * Vzdělávací program Práce s uživateli sociálních služeb I – Individuální plánování s lidmi se zdravotním postižením, č. A2019/0284-SP/PC/PP (dodavatel Naděje), v termínu: * 1. běh – 6. 10. 2020 – osvědčení získalo 8 absolventů   Za dobu realizace projektu došlo k:   * realizaci 12 konzultací k řízení procesu změny, aktualizace Plánu realizace změn DSS Chotělice včetně harmonogramu, * realizaci 14 konzultací k nastavení služby CHB, veřejný závazek a popis realizace služby CHB, vytvoření 10 metodických postupů * realizaci 6 běhů stáží * realizaci 7 akreditovaných vzdělávacích kurzů/11 běhů pro pracovníky zařízení   Aktivita nebyla splněna v plném rozsahu. Neuskutečnily se konzultace k podpoře přechodů uživatelů a podpoře případové práce a dále propagace a medializace sociální služby.  Důvodem jsou zásadní změny Plánu realizace změny (s vizí do roku 2023) - plánované založení služeb komunitního charakteru a současně průběžné zkvalitňování poskytované služby. Dle původního Harmonogramu k Plánu realizace změn DSS Chotělice, na který aktivity projektu reagovaly, mělo být poskytování nové služby chráněné bydlení zahájeno již ve 4. čtvrtletí 2019. K zahájení služby však nedojde ani v průběhu roku 2020, neboť původní záměr zajistit zázemí služby pronájmem vhodné nemovitosti byl nahrazen záměrem pořízení resp. vybudování vhodného zázemí ve vlastnictví kraje (jakožto zřizovatele služby). Tento způsob řešení je však oproti původnímu záměru nejen časově výrazněji náročný. Aktivitu spojenou s propagací služby chráněné bydlení směrem k potenciálním zájemcům tak v tuto chvíli není možné realizovat, neboť nejsou známy specifické podmínky jejího poskytování (lokalita, konkrétní podoba zázemí apod.). Co se týče podpory přechodů vybraných uživatelů do nové služby i tuto aktivitu vzhledem k výše uvedeným změnám poskytovatel nevyužije, neboť primárně byla směřována na podporu přechodu vybraných uživatelů do nově založené služby s nižší mírou podpory.   * 1. Domov bez bariér * Konzultace k poskytování služby týkající se zajištění kvality sociálních služeb: * 29. 3., 29. 5. a 27. 6. 2019 - optimální vytěžení stávajícího organizačního schématu, nastavení účinné spolupráce vedoucích pracovníků, budování a posilování týmové vize, kompetence a hranice pracovních činností vedoucích pracovníků (J. Ježek) * 4. a 25. 6., 8. 10. a 14. 11. 2019 – deinstitucionalizace zařízení (E. Mifková) * 21. 10. a 12. 11. 2020 – eliminace ústavních prvků (E. Donátová) * 4. a 7. 12. 2020 – Hygienicko – epidemiologické aspekty, křížení provozů, příprava a výdej stravy, dietní systém, jídelní lístky (K. Chaloupková) * Vzdělávací program Uplatňování práv uživatelů, problematické situace a střety zájmů č. A2020/0258-SP/PC (dodavatel bfz o.p.s.), v termínech: * 1. běh – 24. 9. 2020 – osvědčení získalo 7 absolventů * 2. běh – 25. 9. 2020 - osvědčení získalo 8 absolventů * 3. běh – 1. 10. 2020 - osvědčení získalo 7 absolventů * 4. běh – 2. 10. 2020 - osvědčení získalo 7 absolventů * Vzdělávací program Základy individuálního plánování č. 2016/0810-PC/SP/VP (dodavatel PROFIMA EDUCATION, s.r.o.), v termínech: * 1. běh – 17. 9. 2019 – osvědčení získalo 7 absolventů * 2. běh – 15. 10. 2019 - osvědčení získalo 8 absolventů * 3. běh – 5. 11. 2019 - osvědčení získalo 9 absolventů * 4. běh - 12. 11. 2019 - osvědčení získalo 8 absolventů * 5. běh – 17. 12. 2019 - osvědčení získalo 6 absolventů * Vzdělávací program Standard kvality č. 5 č. 2016/0811-PC/SP/VP (dodavatel PROFIMA EDUCATION, s.r.o.), v termínech: * 1. běh – 18. 9. 2019 – osvědčení získalo 7 absolventů * 2. běh – 16. 10. 2019 - osvědčení získalo 8 absolventů * 3. běh – 6. 11. 2019 - osvědčení získalo 9 absolventů * 4. běh - 13. 11. 2019 - osvědčení získalo 8 absolventů * 5. běh – 18. 12. 2019 - osvědčení získalo 6 absolventů * Vzdělávací program Podpora multidisciplinární práce v sociálních službách č.2016/0213-PC/SP/VP (dodavatel Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.) v termínech: * 1. běh – 5. 2. 2020 – osvědčení získalo 6 absolventů * 2. běh – 6. 2. 2020 - osvědčení získalo 7 absolventů * 3. běh – 7. 2. 2020 - osvědčení získalo 8 absolventů * 4. běh – 27. 2. 2020 - osvědčení získalo 7 absolventů * 5. běh – 28. 2. 2020 - osvědčení získalo 10 absolventů * Supervize se supervizory J. Ježkem a T. Musilovou * Skupinové pro sociální pracovníky – 23. 1., 14. 6. a 14. 11. v roce 2019, 8. 6., 10. 8. a 8. 12. v roce 2020 * Skupinové pro pracovníky v sociálních službách – 10. 10. 2019, 17. 9., 5. 10. a 19. 11. v roce 2020 * Individuální pro pracovníky v sociálních službách – 21. 6., 14. a 29.11 v roce 2019, 10. 8., 17. 9., 5. 10. a 19. 11. v roce 2020 * Skupinové pro vedoucí pracovníky – 21. 6., 10. 10. a 14. 11. v roce 2019, 8. 6., 5. 10 a 8. 12 v roce 2020 * Individuální pro ředitelku – 23. 1., 14. 6. a 29. 10. v roce 2019, 8. 6., 10. 8. a 8. 12. v roce 2020   Za dobu realizace projektu došlo k:   * realizaci 11 konzultací pro poskytování služby domov pro osoby se zdravotním postižením * realizaci 46 supervizí pro pracovníky zařízení * realizaci 4 akreditovaných vzdělávacích kurzů/19 běhů pro pracovníky zařízení   Aktivita nebyla splněna v plném rozsahu. Z důvodu epidemiologické situace v ČR se neuskutečnily:   * poslední běh kurzu Uplatňování práv uživatelů, problematické situace a střety zájmů (s dodavatelem bfz o.p.s. byla uzavřena dohoda o ukončení smlouvy) * vzdělávací program Komunikace s klientem v obtížných situacích * supervize v plánovaném rozsahu   1. Barevné domky Hajnice * Konzultace ke zkvalitnění služeb vedl J. Syrový v termínech: * 20. 1. 2020 – monitoring a hodnocení poslání, cílů a principů * 7. 2. 2020 – systém individuálního plánování procesu poskytování sociálních služeb * 5. 3., 27. 4., 28. 5., 18. 6., 30. 7. a 13. 8. 2020 – pracovní postupy ve službě CHB a SR * 23. 9. 2020 – revize směrnic a pracovních postupů * 29. 10. 2020 – revize garantované nabídky * 20. 11. 2020 – formuláře a záznamy pro IP * 16. 12. 2020 – pravidla pro nouzové a havarijní situace * konzultace k nastavení služby Domov se zvláštním režimem, které vedla J. Koldinská a H. Jůn v termínech: * 11. 3. 2019 na téma Veřejný závazek DZR BD Hajnice * 9. 4. 2019 na téma Úprava veřejného závazku a implementace závazku do života klientů * 20. 5. a 11. 6. 2019 na téma Garantovaná nabídka služeb * 1. a 29. 8. 2019 na téma Garantovaná nabídka služeb, pracovní postupy * 9. 9., 8. 10., 7. 11. a 2. 12. 2019 na téma Jednání se zájemcem o službu * 15. 1., 3. 2. a 2. 3. 2020 na téma Jednání se zájemcem o službu a konzultace základních činností – garantovaná nabídka * 14. a 15. 4., 13. 5. 2020 na téma Jednání se zájemcem o službu – aktualizace procesu * 10. a 19. 6. 2020 na téma Individuální plánování * 13. 7. a 21. 8. 2020 na téma Kazuistiky lidí s PAS a problémovým chováním, pracovní postupy * stáže * 21. 5., 23. 5., 28. 5., 17. 6. 20. 6., 9. 9. a 16. 9. 2019 -Domov se zvláštním režimem - Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS) – 21 osob * 14. 8. a 21. 8.2019 a 1. 10. 2020 – Domov Dědina – 20 osob * 3. 10., 10. 10., 21. 10., 2. 12. a 10. 12. 2019 – DSS Slatiňany – 23 osob * 14. 10., 29. 10., 5. 11., 11. 11., 26. 11. a 4. 12. 2019 – DPH Žampach – 23 osob * 2x 16. 10. 2019 – CSS Jindřichův Hradec – 9 osob * 26. 6., 7. 7. a 27. 7.2020 - Pferda – 15 osob * 8. 9. 2020 – Neratov – 5 osob * vzdělávací program Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb, č. A2018/0618-SP/PC/VP (dodavatel NADĚJE), v termínech: * 1. běh 17. – 18. 10. 2019 – osvědčení získalo 14 absolventů * 2. běh 4. – 5. 11. 2019 – osvědčení získalo 14 absolventů * 3. běh 19. – 20. 11. 2019 – osvědčení získalo 17 absolventů * 4. běh – 15. - 16. 1. 2020 – osvědčení získalo 14 absolventů * 5. běh - 23. - 24. 9. 2020 – osvědčení získalo 13 absolventů * vzdělávací program Základy šetrné sebeobrany Základní pravidla šetrné sebeobrany, č. 2016/0738-PC/SP/VP (dodavatel PROFIMA EDUCATION, s.r.o.), v termínech: * 1. běh - 18. 9. 2019 – osvědčení získalo 19 absolventů * 2. běh - 8. 10. 2019 – osvědčení získalo 18 absolventů * 3. běh – 21. 1.2020 – osvědčení získalo 11 absolventů * vzdělávací program Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření, č. 2016/1133-PC/SP (dodavatel PROFIMA EDUCATION, s.r.o.), v termínech: * 1. běh - 31. 10. 2019 – osvědčení získalo 14 absolventů * 2. běh - 1. 11. 2019 – osvědčení získalo 11 absolventů * 3. běh - 28. 11. 2019 – osvědčení získalo 15 absolventů * 4. běh - 29. 11. 2019 – osvědčení získalo 16 absolventů * 5. běh – 11. 9. 2020 – osvědčení získalo 13 absolventů * vzdělávací program Motivace versus manipulace klientů v sociálních službách, č. A2018/0595- SP/PC/VP (dodavatel Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky), v termínech: * 1. běh - 23. 9. 2019 – osvědčení získalo 14 absolventů * 2. běh - 23. 10. 2019 – osvědčení získalo 10 absolventů * vzdělávací program Využití asertivity při jednání s klientem (úvod do problematiky), č. A2017/0088 - SP/PC (dodavatel bfz o.p.s.), v termínech: * 1. běh - 3. 3. 2019 – osvědčení získalo 13 absolventů * 2. běh - 6. 10. 2020 – osvědčení získalo 20 absolventů * vzdělávací program Jak správně komunikovat při poskytování sociální služby, č. A2018/0040 - SP/PC (dodavatel bfz o.p.s.), v termínech: * 1. běh - 4. 3. 2019 – osvědčení získalo 13 absolventů * 2. běh - 7. 10. 2020 – osvědčení získalo 20 absolventů * vzdělávací program Sexualita lidí s hendikepem, č. A2017/0059- SP/PC/VP (dodavatel Freya,z.s.), v termínu: * 1. běh – 15. 6. 2020 – osvědčení získalo 14 absolventů * vzdělávací program Protokol sexuality a jeho zavádění do praxe, č. A2019/0213 - SP/PC/VP (dodavatel Freya,z.s.), v termínu: * 1. běh – 18. 6. 2020 – osvědčení získalo 14 absolventů * Supervize pod vedením A.Žilkové: * Individuální supervize v roce 2019 – 9. 7., 15. 7., 17. 7., 13. 8., 20. 8., 28. 8., 29. 8., 2. 10., 4. 10., 7. 11., 11. 12, * Individuální supervize v roce 2020 – 6. 7., 22. 7., 23. 7., 2. 10., 19. 10., 30. 10., 2. 11., 9. 11., 25. 11., 27. 11., 4. 12., 9. 12., 10. 12. 2020 * skupinové supervize pro vedení organizace – 16. 7., 15. 8., 4. 9. 2019 * skupinové supervize pro pracovníky v přímé péči v roce 2019 - 11. 9., 2. 10., 9. 10., 23. 10., 30. 10., 13. 11., 14. 11., 18. 11., 27. 11., 28. 11., 11. 12. 2019 * skupinové supervize pro pracovníky v přímé péči v roce 2020 – 4. 3., 11. 3., 2. 9., 8. 9., 15. 9., 16. 9., 22. 9., 23. 9., 29. 9., 30. 9. * Konzultace zaměřené na techniku stínování, které vedly J. Syrový a M. Čihák, se uskutečnily takto: * Pro DOZP ve dnech 17. 4., 12. 5., 13. 6. 15. 10. a 25. 11. v roce 2019, 24. 1., 9. a 16. 7., 20. a 28. 8. v roce 2020 a byly zaměřeny na celkové prostředí, kde je služba poskytována, přímou obslužnou péči, vybrané služby a individuální plánování služby v Duhovém a Měsíčním oddělení, v Červeném, Zeleném, Modrém a Žlutém domku, v Tyrkysovém bytě. * Pro CHB ve dnech 3. a 22. 5., 21. 6., 23. 10. a 5. 11. v roce 2019, 19. 2., 4. 9. a 7. 10. v roce 2020 a byly zaměřeny na celkové prostředí, kde je služba poskytována, přímou obslužnou péči, vybrané služby a dokumentaci ve Stříbrném a Růžovém domě ve Dvoře Králové nad Labem, ve Zlatém domě v Trutnově, v Oranžovém bytě v Trutnově, v Azurovém a Tyrkysovém bytě ve Vrchlabí, * Pro SR ve dnech 17. a 30. 9., 8. a 29. 10., 8. a 18. 11., 2. a 9. 12. 2019 a byly zaměřené na přímou práci s klienty   Za dobu realizace projektu došlo k:   * realizaci 12 konzultací ke zkvalitnění služby * realizaci 20 konzultací k nastavení služby DZR * realizaci 27 běhů stáží * realizaci 8 vzdělávacích kurzů/21 běhů pro pracovníky zařízení * realizaci 53 supervizí pro pracovníky zařízení * realizaci 26 konzultací s využitím techniky stínování   Aktivita nebyla splněna v plném rozsahu. Z důvodu epidemiologické situace v ČR se neuskutečnily:   * stáže u poskytovatelů sociálních služeb v naplánovaném rozsahu – Neratov, Skok do života, Domov Dědina a Pferda * poslední běh kurzu Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb (s dodavatelem Naděje byla uzavřena dohoda o ukončení smlouvy) * supervize v plánovaném rozsahu * konzultace s využitím techniky stínování v plánovaném rozsahu   1. Ústav sociální péče Domečky * Vzdělávací program Základy aktivačních, vzdělávacích a výchovných technik u osob se zdravotním postižením a seniorů, včetně tréninku paměti, č. 2016/0552-PC/SP (dodavatel PROFIMA EDUCATION, s.r.o.), v rozsahu 16 výukových hodin, v termínech: * 1. běh - 5. – 6. 11. 2019 – osvědčení získalo 15 absolventů * 2. běh - 26. - 27. 11. 2019 – osvědčení získalo 14 absolventů * 3. běh - 3. – 4. 12. 2019 – osvědčení získalo 14 absolventů * 4. běh - 10. – 11. 12 2019 – osvědčení získalo 15 absolventů * Vzdělávací program Práva a povinnosti při práci s klientem, č. 2016/0793-PC/SP/VP (dodavatel PROFIMA EDUCATION, s.r.o.), v rozsahu 8 výukových hodin, v termínech: * 1. běh – 12. 6. 2019 – osvědčení získalo 18 absolventů * 2. běh - 27. 9. 2019 – osvědčení získalo 19 absolventů * 3. běh - 8. 10. 2019 – osvědčení získalo 19 absolventů * Vzdělávací program Sexualita lidí s hendicepem, č. A2017/0059-SP/PC/VP (dodavatel Freya), v rozsahu 8 výukových hodin, v termínech * 1. běh – 10. 6. 2020 – osvědčení získalo 13 absolventů * 2. běh – 14. 9. 2020 – osvědčení získalo 15 absolventů * 3. běh – 17. 9. 2020 – osvědčení získalo 15 absolventů * 4. běh – 24. 9. 2020 – osvědčení získalo 10 absolventů * Vzdělávací program Protokol sexuality a jeho zavádění do praxe, č. A2019/0213-SP/PC/VP (dodavatel Freya), v rozsahu 8 výukových hodin, v termínech: * 1. běh – 11. 6. 2020 – osvědčení získalo 13 absolventů * 2. běh – 15. 9. 2020 – osvědčení získalo 15 absolventů * 3. běh – 18. 9. 2020 – osvědčení získalo 15 absolventů * 4. běh – 25. 9. 2020 – osvědčení získalo 10 absolventů * Vzdělávací program Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky), č. A2019/0255-SP/PC (dodavatel bfz o.p.s.), v rozsahu 8 výukových hodin, v termínech: * 1. běh – 16. 9. 2020 – osvědčení získalo 19 absolventů * 2. běh – 23. 9. 2020 – osvědčení získalo 20 absolventů * 3. běh – 29. 9. 2020 – osvědčení získalo 15 absolventů * Supervize pod vedením M. Havlíka: * pro sociální pracovníky - 19. 3., 1. 4., 23. 5. a 18. 11. 2019 * pro pracovníky v sociálních službách - 1. 4., 23. 5., 23. 9. a 18. 11. 2019 * pro ředitele - dne 19. 3. a 23. 9. 2019   Za dobu realizace projektu došlo k:   * realizaci 5 akreditovaných vzdělávacích programů/18 běhů pro pracovníky zařízení * realizaci 10 supervizí pro pracovníky zařízení   Poskytovateli se kvůli epidemiologické situaci v ČR nepodařilo zrealizovat naplánované stáže u poskytovatele NAUTIS, jinak byla aktivita naplněna. | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | Klíčová aktivita 2 |
| **Název klíčové aktivity** | Zvyšování kvality sociálních služeb |
| 1. Seznam zrealizovaných činností:    1. Dlouhodobé konzultace     Za dobu realizace projektu se uskutečnilo 184 konzultací u 47 poskytovatelů.  Kvůli epidemiologické situaci v ČR se nepodařilo zrealizovat naplánované konzultace v plném rozsahu.   * 1. Podpora koordinace deinstitucionalizace a transformace pobytových sociálních služeb * připomínkování návrhu Akčního plánu přechodu od ústavní péče k podpoře v komunitě s pomocí terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb komunitního typu pro období 2019 – 2021. * hodnocení nabídek k zakázce vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce (obsah akreditovaného kurzu - nabídka, zkušenosti člena realizačního týmu/obdobné služby); * konzultace průběhu realizace aktivity č. 8; * připomínkování vybraných dokumentů v souvislosti s tvorbou Střednědobého plánu sociálních služeb KHK 2021-2023, průběžná zpráva o naplňování střednědobého plánu, SWOT analýza pro oblast OZP; * připomínkování návrhu Střednědobého plánu sociálních služeb KHK 2021-2023, pro oblast služeb pro osoby s postižením; * účast na jednání pracovní skupiny pro pobytové služby pro OZP včetně revize výstupů; * příprava podkladů k hodnocení průběhu realizace aktivit a účast na jednání; * komunikace s poskytovateli ohledně průběhu realizace aktivity 1; * stanovisko k možnostem využití pozemků pro zázemí služby DOZP v lokalitě Hradec Králové * konzultace nastavení vybraných položek v rámci benchmarkingu sociálních služeb KHK * připomínkování RAP - Deinstitucionalizace sociálních služeb   Aktivita věcně naplněna, ke konzultacím bylo využito celkem 197 hodin.   * 1. Sjednocení procesu sociálního šetření a evidence žádostí vybraných pobytových služeb sociální péče v KHK * Pobytové služby sociální péče pro seniory závislé na péči * Jednání pracovní skupiny proběhlo v roce 2019 - 19. 2., 19. 3., 30. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 7., 12. 8., 16. 9., 18. 10., 4. 11., a 17. 12., a v roce 2020 - 24. 1., 27. 2., 19. 5., 19. 6., 3. 7., 28. 8., 14. 9. a 15. 10 * vytvořena Metodika sjednocení procesu sociálního šetření a evidence žadatelů o poskytnutí pobytových sociálních služeb pro seniory v Královéhradeckém kraji * Pobytové služby pro osoby s postižením * Jednání pracovní skupiny proběhlo v roce 2019 – 8. 3., 8. 4., 10. 5., 14. 6., 9. 7., 9. 8., 5. 9., 15. 10., 12. 11. a 10. 12., v roce 2020 – 21. 1., 24. 2., 28. 5., 30. 6., 10. 9., 22. 9., 12. 10. * Vytvořena Metodika sjednocení procesu sociálního šetření a evidence žadatelů o poskytnutí pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji   Aktivita byla naplněna v celém rozsahu. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA3 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora rozvoje sociální práce na obcích |
| * 1. Případové konference * 14. 3. 2019 svolavatelem byl MÚ Chlumec nad Cidlinou * 22. 3. 2019 svolavatelem byl MÚ Dvůr Králové nad Labem * 14. 8. 2019 svolavatelem byl MÚ Hořice * 15. 8. 2019 svolavatelem byl MM Hradec Králové * 31. 10.2019 svolavatelem byl MěÚ Vrchlabí * 5. 6. 2020 svolavatelem byl MM Hradec Králové * 30. 6. 2020 svolavatelem byl MM Hradec Králové * 19. 11. 2020 svolavatelem byl KÚ KHK   1. Metodika realizace případových konferencí * jednání pracovní skupiny proběhlo v termínech 30. 5., 13. 6. a 17. 10. 2019. * vytvořena Metodika případových konferencí pro sociální pracovníky na obcích * *seminář pro sociální pracovníky plánovaný na 5. 11. 2020, na kterém měla být metodika představena, byl na základě epidemiologické situace v ČR zrušen*   1. Zvyšování odborné způsobilosti sociálních pracovníků      1. Metodické porady pro sociální pracovníky * metodická setkání v termínech: * 27. – 28. 6. 2019 ve Špindlerově Mlýnu - 24 osob * *16. – 17. 4. 2020 ve Špindlerově Mlýnu byl na základě epidemiologické situace v ČR zrušen* * *12. -13. 11. 2020 ve Špindlerově Mlýnu byl na základě epidemiologické situace v ČR zrušen*   + 1. Kazuistické semináře pro sociální pracovníky obcí a sociálních služeb * semináře vedla S. Horká a uskutečnily se v termínech: * 16. 4. 2019 – 5 osob * 14. 5. 2019 – 5 osob * 28. 5. 2019 – 7 osob * 19. 5. 2020 – 8 osob * 25. 6. 2020 – 8 osob * 8. 9. 2020 – 5 osob   + 1. Akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky * vzdělávací program Úvod do problematiky práce a komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou č. PSY 2019-030 (dodavatel Naděje), v termínech: * 1. běh - 1. 10. 2019 – osvědčení získalo 15 absolventů * 2. běh - 12. 11. 2019 – osvědčení získalo 14 absolventů * vzdělávací program Práce s klienty s psychiatrickou diagnózou – praktická část č. PSYP 2019-085 (dodavatel Naděje), v termínech: * 1. běh - 8. 10. 2019 – osvědčení získalo 15 absolventů * 2. běh - 19. 11. 2019 – 12 absolventů * vzdělávací program Komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou – praktické ukázky č. KDP 2019-043 (dodavatel Naděje), v termínech: * 1. běh - 23. 10. 2019 – osvědčení získalo 15 absolventů * 2. běh - 27. 11. 2019 – osvědčení získalo 12 absolventů * vzdělávací program Základ krizové intervence v sociální práci č. A 2019/0014-SP/PC/VP (dodavatel Caritas – Vyšší odborná škola Olomouc) v termínech: * 1. běh - 13. 3. a 28. 5. 2020 – osvědčení získalo 11 absolventů * 2. běh - 22. a 26. 5. 2020 – osvědčení získalo 15 absolventů * vzdělávací program Práce s motivací klienta (úvod do problematiky) č. A 2017/0092-SP (dodavatel bfz o.p.s. v termínech: * 1. běh – 17. 9. 2020 – osvědčení získalo 9 absolventů * 2. běh – 15. 10. 2020 – kurz *byl na základě epidemiologické situace v ČR zrušen* * vzdělávací program Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky) č. A 2019/0255-SP/PC (dodavatel bfz. o.p.s.) v termínech: * 1. běh - 18. 9. 2020 – osvědčení získalo 9 absolventů * 2. běh – 16. 10. 2020 – kurz *byl na základě epidemiologické situace v ČR zrušen*   + 1. Příprava na proces standardizace sociální práce v přenesené působnosti * jednání pracovní skupiny, která vedla A. Havlíková, se uskutečnila v termínech: * 11. 4., 17. 5., 10. 9., 10. 10., a 14. 11. v roce 2019 * 6. 2. a 28. 8. v roce 2020 * vytvořeny Standardy sociální práce na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem   + 1. Posilování případové sociální práce na obcích v systému hmotné nouze * ORP Broumov – 11 jednání proběhlo v těchto termínech: * v roce 2019 – 28. 3., 16. 5., 26. 6., 12. 9., 8. 10. a 17.12 * v roce 2020 – 6. 2., 19. 5., 15. 6., 9. 7., 3. 9. * celkem na případových setkání řešeno 42 klientů, z toho u 35 se podařilo situaci společně vyřešit * ORP Jaroměř – 6 jednání proběhlo v těchto termínech: * v roce 2019 - 11. 3., 16. 4. a 7. 6. * v roce 2020 - 5. 3., 14. 7. a 10. 9. * celkem na případových setkání řešeno 25 klientů, z toho u 21 se podařilo situaci společně vyřešit * ORP Hradec Králové – 9 jednání proběhlo v těchto termínech: * v roce 2019 - 14. 3., 25. 4., 26. 6., 5. 9. a 10. 12 * v roce 2020 - 21. 1., 10. 3., 16. 6. a 18. 9. * celkem na případových setkání řešeno 44 klientů, z toho u 27 se podařilo situaci společně vyřešit * ORP Kostelec nad Orlicí – 12 jednání proběhlo v těchto termínech: * v roce 2019 – 26. 3., 23. 5., 20. 6., 17. 7., 12. a 24.9. * v roce2020 – 2. a 23. 1., 11. a 27. 2., 3. a 30. 6. * celkem na případových setkání řešeno 32 klientů, z toho u 5 se podařilo situaci společně vyřešit * ORP Náchod – 9 jednání proběhlo v těchto termínech: * v roce 2019 - 22. 3., 21. 5., 20. 6., 8. 10., 7. 11. a 10.12. * V roce 2020 – 14. 1., 18. 2. a 9. 6. * celkem na případových setkání řešeno 16 klientů, z toho u 12 se podařilo situaci společně vyřešit * ORP Nové Město nad Metují – 11 jednání v těchto termínech * v roce 2019 - 10. a 17. 5., 28. 6., 27. 9., 25. 10 a 29. 11. * V roce 2020 - 17. 1., 21. 2., 24. 7., 11. 8. a 16. 10. * celkem na případových setkání řešeno 8 klientů, z toho u 5 se podařilo situaci společně vyřešit * ORP Rychnov nad Kněžnou 12 jednání proběhlo v těchto termínech: * v roce 2019 – 8. 3., 3. 5., 7. 6., 6. 9., 11. 10. a 13. 12. * v roce2020 – 20. 2., 18. 6., 24. 9., 1. 10., 3. a 10. 12 * celkem na případových setkání řešeno 12 klientů, z toho u 5 se podařilo situaci společně vyřešit   + 1. Vzdělávání v oblasti sociální prevence * seminář na téma Domácí násilí v rodině – následky křivého obvinění se uskutečnil dne 26. 9. 2019 a lektorovala ho L. Čírtková - 25 osob * *seminář na téma Speciální práce s osobami bez domova byl na základě epidemiologické situace v ČR zrušen* * seminář na téma Nespecifické poruchy chování se uskutečnil dne 23. 1. 2020 a lektorovala ho E. Klabanová - 21 osob * seminář na téma Úvod do problematiky obchodování s lidmi se uskutečnil dne 5. 12. 2019 a lektorovala ho S.Hampalová - 13 osob. * *seminář na téma Recidiva – subkultury z hlediska vězeňství byl na základě epidemiologické situace v ČR zrušen* * *seminář na téma Cizinecká problematika – země bývalého SSSR v obecné rovině byl na základě epidemiologické situace v ČR zrušen*   Za dobu realizace projektu došlo k:   * realizaci 8 případových konferencí * vytvoření Metodiky případových konferencí pro sociální práci na obcích * vytištění 300 ks a distribuci Metodiky případových konferencí pro sociální práci na obcích * realizaci 1 metodického setkání * realizaci 6 kazuistických seminářů * realizaci 70 jednání případových setkání * realizaci 6 vzdělávacích programů/10 běhů pro sociální pracovníky * vytvoření Standardů sociální práce na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem * realizaci 3 seminářů pro sociální pracovníky   Příjemci se kvůli epidemiologické situaci v ČR nepodařilo zrealizovat aktivitu v celém plánovaném rozsahu (viz. výše). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA4 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území KHK |
| * 1. Doplnění a šíření metodiky výkonu veřejného opatrovnictví KHK * jednání pracovní skupiny pro doplnění metodiky v termínech 8. 3., 26. 4. a 25. 10. 2019 * vytvořena Metodika výkonu veřejného opatrovnictví KHK II * vzdělávání pro veřejné opatrovníky dle Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví KHK II vedla A. Nosková v termínech: * 25. 8. 2020 pro Hradecko – 7 osob * 27. 8. 2020 pro Rychnovsko – 10 osob * 25. 9. 2020 pro Jičínsko – 11 osob * 29. 9. 2020 pro Trutnovsko – 11 osob * *20. 10. 2020 pro Náchodsko – na základě epidemiologické situace v ČR zrušeno*   1. Vzdělávání pro veřejné opatrovníky obcí * seminář na téma Odpovědnost opatrovníka a opatrované osoby a Hospodaření s finančními prostředky opatrované osoby se uskutečnil dne 21. 3. 2019 a lektorovala ho A. Nosková. Semináře se zúčastnilo 26 osob. * seminář na téma Sexualita u lidí s mentálním postižením a Jak pracovat se sexualitou při výkonu veřejného opatrovnictví se uskutečnil dne 15. 10. 2019 a lektorovala ho H. Šimáčková. Semináře se zúčastnilo 7 osob. * seminář na téma Rodičovství v kontextu výkonu veřejného opatrovnictví se uskutečnil dne 15. 1. 2019 a lektorovala ho Z. Durajová. Semináře se zúčastnilo 11 osob. * seminář na téma Neplatná právní jednání u opatrovanců se uskutečnil dne 30. 1. 2020 a lektorovala ho R. Pešlová. Semináře se zúčastnilo 22 osob. * seminář na téma Dluhy a insolvence z pohledu opatrovnictví se uskutečnil dne 4. 9. 2020 a lektorovala ho R. Janková. Semináře se zúčastnilo 10 osob. * seminář na téma Dávky a dávkový systém se uskutečnil dne 9. 10. 2020 a lektorovala ho P. Novotná. Semináře se zúčastnilo 8 osob.   1. Pracovní setkání veřejných opatrovníků * pracovní setkání veřejných opatrovníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v termínech 30. 4. a 20. 11. 2019, 14. 2. 2020.   *Pracovního setkání dne 27. 10. 2020 bylo na základě epidemiologické situace v ČR zrušeno.*   * 1. Posilování spolupráce veřejných opatrovníků v území * kazuistické semináře v termínech * 31. 5. 2019 - 14 osob. * 3. 10. 2019 – 12 osob   *Semináře v roce2020 se na základě epidemiologické situace v ČR neuskutečnily.*   * 1. Materiál ke kontrolám výkonu veřejného opatrovnictví * jednání pracovní skupiny se uskutečnila 31.10 a 21. 11. 2019 * vytvořena Metodika ke kontrolám výkonu veřejného opatrovnictví   1. Metodické porady pro veřejné opatrovníky * metodická setkání VOP v termínech: * 9. -10. 5. 2019 v Deštném v Orlických horách, kterou vedly M. Machová aj. Ouřetská z KÚ KHK, témata s právní tematikou lektorovala A. Nosková - 29 osob * 18. – 19. 6.2020 v Dolní Brusnici, kterou vedly M. Machová aj. Ouřetská z KÚ KHK. Součástí porady byl vzdělávací seminář na téma dluhové problematiky, který vedla R. Janková. – 31 osob   1. Tvorba a tisk letáků pro opatrované v Easy-to.read * vytvořen a vytištěno 500 ks letáků   1. Podpora spolupráce na mezikrajské úrovni * workshop pracovníků krajských úřadů v termínech: * 10. - 11. 10. 2019 – 23 osob * *Workshop 1. - 2. 10. 2020 byl na základě epidemiologické situace v ČR zrušen.*   Za dobu realizace projektu došlo k:   * realizaci 3 jednání pracovní skupiny k aktualizaci Metodiky pro výkon veřejného opatrovnictví KHK * aktualizaci Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví KHK * vytištění 500 ks a distribuci Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví KHK * realizaci 4 seminářů pro veřejné opatrovníky dle Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví KHK * realizaci 6 seminářů na téma nové legislativy a aktuálních témat VOP * realizaci 3 pracovních setkání veřejných opatrovníků * realizaci 2 kazuistických seminářů pro veřejné opatrovníky * vytvoření materiálu ke kontrolám výkonu veřejného opatrovnictví * realizaci dvou metodických porad pro veřejné opatrovníky * vytištění 500 ks a distribuci letáků pro opatrované v Easy-to-easy * realizaci 1 workshopu pro pracovníky krajských úřadů   Příjemci se kvůli epidemiologické situaci v ČR nepodařilo zrealizovat aktivitu v celém plánovaném rozsahu (viz. výše). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA5 |
| **Název klíčové aktivity** | Zvyšování kvality náhradní rodinné péče, posilování spolupráce mezi zainteresovanými subjekty zabývajícími se náhradní rodinnou péčí a rozvoj sociálně právní ochrany dětí v Královéhradeckém kraji |
| * 1. Zajištění kampaně a osvětová činnost v náhradní rodinné péči * Tým pro rozvoj náhradního rodičovství v Královéhradeckém kraji se sešel v termínech: * 26. 2., 2. 4., 11. 6., 23. 7. a 24. 9. v roce 2019. * 23. 1., 19. 3.(on line), 16. 6., 8. 9. a 24. 11. (on line) v roce 2020. * Kampaň na podporu náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji byla podpořena těmito propagačními nástroji: * placenou inzercí v tištěných mediích – MLADÁ FRONTA DNES a Deník v termínech – 4. 9. 2019, 14. 4. a 5. 9. 2020; * reklamou v MHD (při využití informačních spotů a letáků)   + - * Hradec Králové (spoty) v období – 1. 10. – 15. 10. 2019       * Trutnov (letáky) v období - 1. 11. – 10. 11.2019       * Náchod (spoty) v období - 18. 10. - 2. 11. 2019       * Hradec králové (spoty) v období – 26. 10. - 1. 11. 2020 * webovými stránkami - <http://stansenahradnimrodicem.cz/>; dne 20. 1. 2020 bylo 5 zaměstnanců OSPOD KÚ KHK proškoleno k editaci webových stránek. * prezentační systémy s potiskem – roll up baner, čtyřboký nůžkový stan, baner s oky, promo stánek mobilní baner ve tvaru kapky * propagačními předměty – trička, balonky, reflexní pásky na rzku, magnety, přívěsky na klíče, lahve, kapesníčky * setkání pěstounských rodin – *nerealizováno* * besedy na středních školách - *nerealizováno*   Aktivita nebyla splněna v plném rozsahu. Z důvodu epidemiologické situace v ČR se neuskutečnily besedy na školách. Dále se neuskutečnil víkendový vzdělávací pobyt pro pěstouny, který si kladl za cíl nejen rozšířit stávající možnosti vzdělávání v kraji, ale zejména vytipovat ze stávajících pěstounských rodin ty, které mají zájem a kapacitu pro přijetí dalšího dítěte do rodiny. Krajský úřad vycházel při psaní projektu z tehdejší aktuální poptávky ze strany pěstounů - víkendová vzdělávání s možností hlídání dětí nebyla v té době běžnou součástí nabídky všech doprovázejících organizací.  V rámci naplnění dílčí aktivity byly v průběhu měsíce září 2019 osloveny všechny neziskové organizace pověřené k doprovázení pěstounů v Královéhradeckém kraji a také orgány sociálně-právní ochrany dětí, které mají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče. Zájem ze strany pěstounských rodin o nabízené víkendové vzdělávání byl naprosto minimální - z celého kraje projevilo zájem ani ne 10 pěstounských rodin. Jako odůvodnění pěstounské rodiny uvedly, že dávají přednost takovýmto akcím v rámci spolupráce se svými doprovázejícími subjekty. Tyto aktivity, již aktuálně mají ve své činnosti zařazeny všechny doprovázející organizace a není tak o tuto aktivitu zájem.  Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že uskutečnění této aktivity již nemá význam a nemůže být tak naplněn stanovený cíl. Náklady na tuto akci by tak převyšovaly přínos a smysluplnost této aktivity. Z těchto důvodů tuto aktivitu nebudeme uskutečňovat.   * 1. Supervize * Supervize pro pracovníky OSPOD KÚ KHK: * vedené M. Havlíkem – 5. a 11. 2., 25. a 28. 3., 9. a 29. 4., 21. a 27. 5., 17. 6., 2. a 21. 10., 3. 12. 2019 * vedené A. Vosečkovou – 13. a 27. 2., 9. 4., 18. a 23. 6., 4., 10. a 15. 9., 8., 15. a 21. 10, 4. a 26. 11. 2020.   Aktivita byla splněna.  Za dobu realizace projektu došlo k:   * realizaci 10 jednání pracovní skupiny ke kampani na podporu náhradní rodinné péče * kampani na podporu náhradní rodinné péče, která byla podpořená novými propagačními nástroji * 56 supervizím zaměstnanců OSPOD KÚ KHK | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA6 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora realizace protidrogové politiky na území KHK |
| * 1. Rozvoj a metodická pomoc v oblasti řešení situace na poli adiktologie pro obce * seminář na téma Legislativa na poli návykových látek pro obecní úřady, který se uskutečnil dne 18. 7. 2019 a vedl ho M. Lucký. Semináře se zúčastnilo 18 osob. * vytvořen sumář na téma Legislativa v oblasti návykových látek a hazardního hraní se zaměřením na postavení obcí   Za dobu realizace projektu došlo k:   * realizaci 1 semináře * vytvoření sumáře legislativních norem na téma Legislativa v oblasti návykových látek a hazardního hraní se zaměřením na postavení obcí   Aktivita byla splněna částečně. Vzhledem k tomu, že tvůrce sumáře odcestoval na dlouhodobý pracovní pobyt do zahraničí, nestihl se již další vzdělávací blok zrealizovat.   * 1. Rozvoj spolupráce mezioborové pracovní skupiny pro oblast závislosti a jednotlivých subjektů v oblasti adiktologie * setkání pro pracovníky mezioborové pracovní skupiny pro adiktologii se uskutečnilo v termínech: * 14. -15. 5. 2019 – 9 osob * *15. – 16. 10. 2020 - na základě epidemiologické situace v ČR zrušeno.*   Příjemci se kvůli epidemiologické situaci v ČR nepodařilo zrealizovat aktivitu v celém plánovaném rozsahu (viz. výše). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA7 |
| **Název klíčové aktivity** | Zvyšování povědomí v oblasti práv obětí trestných činů |
| Seznam zrealizovaných činností:   * semináře na téma Dětská oběť trestné činnosti a Možnosti pomoci obětem trestných činů v sociálních službách a zkušenosti s využíváním zákona o obětech trestných činů, které vedly M. Bubeník a K. Forejtková se uskutečnily v termínech: * 11. 9.2020 - 18 osob * *6. 11. 2020 - na základě epidemiologické situace v ČR zrušeno.* * vytvořen leták na pomoc obětem trestných činů   Za dobu realizace projektu došlo k:   * realizaci 1 vzdělávacího semináře * vytvoření a vytištění 4 000 ks letáku na pomoc obětem trestných činů   Příjemci se kvůli epidemiologické situaci v ČR nepodařilo zrealizovat aktivitu v celém plánovaném rozsahu (viz. výše). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA8 |
| **Název klíčové aktivity** | Evaluace |
| V uvedeném období probíhaly v rámci projektu hlavní evaluační činnosti a byla vytvořena závěrečná evaluační zpráva projektu. Klíčové aktivity byly tematicky různorodé, a proto každá aktivita měla jak svého garanta, tak evaluátora. Zároveň v rámci každé aktivity byla nastavena vlastní metodologie. Aplikoval se tzv. smíšený přístup, kdy byly využity jak kvalitativní, tak kvantitativní metody, zejména se evaluace opírala o polostrukturované rozhovory, desk research a dotazníkové šetření. Polostrukturované rozhovory byly realizovány osobně, online nebo telefonicky. Při sběru dotazníků byly využity metody CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) a PAPI (Pen and Paper Interviewing).  Byl také vytvořen logický model jednotlivých aktivit a evaluační matice se specifickými otázkami. U aktivit jsou nově uvedeny evaluační zjištění, překážky, které nastaly během projektu, závěry a doporučení. Byl také zhodnocen projekt jako celek - uvedeno v evaluační matici projektu, závěrech a doporučeních za projekt Rozvoj VI.  Limitem evaluace bylo, že v době odevzdání závěrečné evaluační zprávy na projektu stále probíhaly některé aktivity. Další překážkou byla skutečnost, že zpráva vznikala v probíhající druhé vlně covid-19. Ne vždy tak byl hodnocen ukončený stav aktivity.  **KA 1**: vedeny rozhovory s realizačním týmem aktivity, s řediteli a ředitelkami zařízení (poskytovatelé sociálních služeb), s externími konzultanty a s účastníky externí konzultační podpory. Dotazníkové šetření probíhalo mezi účastníky akreditovaného vzdělávání, stáží a supervizí. Rovněž došlo ke komparaci dotazníků a dat z projektu Rozvoj V a Rozvoj VI a k desk research.  **KA 2**: vedeny rozhovory s realizačním týmem aktivity a se zástupci dvou pracovních skupin. Proběhlo také dotazníkové šetření mezi příjemci konzultací a desk research.  **KA 3**: vedeny rozhovory s realizačním týmem aktivity a se zástupci cílových skupin, mezi které patřili lektoři, metodici a experti. Dále bylo realizováno dotazníkové šetření mezi zástupci cílových skupin, kde byly sbírány průběžné evaluační dotazníky a závěrečné (shrnující) evaluační dotazníky. Evaluace se opírala rovněž o desk research.  **KA 4**: vedeny rozhovory s realizačním týmem aktivity, zástupci pracovní skupiny připravující metodiku výkonu VOP, členy pracovní skupiny připravující materiál ke kontrole a VOP, kteří obdrželi letáky „easy to read“. Proběhlo také dotazníkové šetření mezi účastníky vzdělávacích seminářů a pracovních setkání a desk research relevantních zdrojů.  **KA 5**: polostrukturované rozhovory byly realizovány se zástupci realizačního týmu aktivity, s pracovníky OSPOD KÚ KHK, kteří absolvovali supervizní setkání a se členy pracovní skupiny. Proběhlo také desk research relevantních zdrojů a bylo realizováno dotazníkové šetření mezi doprovázejícími organizacemi pro pěstouny.  **KA 6**: vedeny rozhovory s realizačním týmem aktivity a se členy mezioborové pracovní skupiny. Dotazníkové šetření bylo realizováno mezi účastníky vzdělávacích bloků a mezi příjemci sumáře legislativních norem. V rámci evaluace proběhla také desk research.  **KA 7**: evaluace klíčové aktivity se opírala o rozhovory s realizačním týmem aktivity a o dotazníkové šetření mezi zástupci cílových skupin, mezi které patřili účastníci vzdělávacího semináře a příjemci letáku na pomoc obětem trestných činů.  Za dobu realizace projektu došlo k:   * zpracování vstupní evaluační zprávy včetně plánu evaluace * zpracování závěrečné evaluační zprávy   Aktivita byla splněna. Limitem evaluace bylo, že v době odevzdání závěrečné evaluační zprávy na projektu stále probíhaly některé aktivity. Další překážkou byla skutečnost, že zpráva vznikala v probíhající druhé vlně covid-19. Ne vždy tak byl hodnocen ukončený stav aktivity. | |