###### Popis realizace klíčových aktivit

|  |  |
| --- | --- |
| **Registrační číslo projektu** | CZ.03.2.63/0.0/15\_007/0015987 |
| **Název projektu** | Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII |
| **Číslo Zprávy o realizaci** | 02/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA1 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora náhradní rodinné péče, posilování spolupráce mezi zainteresovanými subjekty zabývající se NRP a rozvoj sociálně právní ochrany dětí v Královéhradeckém kraji |
| * 1. Koordinace aktivit kampaně „Staň se náhradním rodičem“ na podporu NRP v Královéhradeckém kraji

Pracovní skupina proběhla korespondenčně 13. 5. 2021Témata jednání:* zajištění lektora pro vzdělávání na vzdělávací akci pro stávající pěstouny – ideálně Štefan Sarközy
* přehled vzdělávacích akcí provázejících organizací
* struktura plánovaných propagačních předmětů
* plánované propagační nástroje, možnost propagace přes FB

Další pracovní skupina se uskutečnila 12. 8. 2021, a sice formou on line. Tématem byla organizace Týdne pěstounství.* 1. Mediální obraz náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji

Průběžná aktualizace webových stránek http://stansenahradnimrodicem.cz/Zhotovené propagační předmětyC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210713_100551.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210713_100633.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210721_152756.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210721_152732.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210721_152615.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210721_152634.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210713_090708.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210721_152500.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210721_152524.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210713_100523.jpg* 200 ks hra jojo
* 200 ks létající talíř
* 200 ks antistresový míček
* 300 ks nákupní taška
* 50 ks triko polo pánské
* 50 ks triko dámské
* 500 ks eco notes s propiskou
* 1000 ks nafukovací balonky včetně plastového držáku
* 1000 ks propisky

Vytištěno 2000 ks letáků – A5Vytištěny plakáty pro akce v terénu:* 20 ks A2 – na zasunutí do dřevěných stojanů
* 30 ks A0 na PVC desky – pevné stabilní:

IMG_20210713_101140IMG_20210713_090410IMG_20210713_101156Využití na akcích:***8. 7. 2021 Den rodiny***20210807_111931 20210807_102655***28. 8. 2021 Poklad na Stříbrném rybníku***IMG-20210830-WA0001 IMG-20210830-WA0007Zveřejnění inzerátu v regionálním tisku 27. 8. 2021 – Mladá fronta DNES Hradecký, Hradecký deníkC:\Users\poldova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20210903_131235.jpg C:\Users\poldova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20210903_131313.jpg |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA2 |
| **Název klíčové aktivity** | Vzdělávání sociálních pracovníků KÚ KHK |
| * 1. Akreditované vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky KÚ KHK

Kurz Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky a sociální pracovníky v sociálních službách* Akreditace - A2019/0194-SP/VP, 16 výukových hodin
* Dodavatel: Diakonická akademie s.r.o.
* Termín: 3. – 4. 6. 2021
* Počet absolventů: 15
* Forma: prezenčně
	1. Zajištění supervizí pro zaměstnance KÚ KHK – OSPOD
* Krejčová Ilona - 11. 3., 16. 4. a 15. 6. 2021
* Malá Hana - 18. 3. a 7. 5. 2021
* Matoušová Ivana - 29. 4. 2021
* Pelová Šárka - 11. 3. a 21. 5. 2021
* Pinkavová Lenka - 4. 3., 22. 4. a 15. 6. 2021
* Škorpíková Andrea - 4. 3. a 22. 4. 2021
* Šuplerová Radka - 2. 3. a 12. 5. 2021
* Vrbicová Lada 2. 3. a 15. 4. 2021
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA3 |
| **Název klíčové aktivity** | Odchod dětí z dětských domovů |
| Pracovní skupina se sešla 13. 4. online a 8. 6. 2021 prezenčně. Témata:* ujasnění postupů mezi zástupci DD a zástupci OSPOD
* informace k transformaci
* využití případových konferencí
* struktura metodiky
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA4 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora rozvoje doprovázení na území Královéhradeckého kraje |
| Pracovní skupina se sešla 15. 6. a 31. 8. 2021Na jednání se řešila struktura metodiky a komentáře k pracovní verzi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA5 |
| **Název klíčové aktivity** | Zlepšení kvality systému péče o duševní zdraví a lidská práva  |
| * 1. Metodické setkání zainteresovaných stran na obcích s rozšířenou působnosti

V rámci aktivity se uskutečnilo dalších 8 metodických jednání, všechna formou online, která moderovali metodici kvality J. Koldinská a J. Veselka. Součástí setkání je také prezentace MUDr. Simony Papežové, Oddělení reformy péče o duševní zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR.* 11. 3. 20221 – pro ORP Jaroměř - online
* 19. 3. 2021 – pro ORP Hradec Králové – online
* 23. 3. 2021 – pro ORP Nový Bydžov – online
* 13. 4. 2021 – pro ORP Dvůr Králové nad Labem – online
* 27. 4. 2021 – pro ORP Trutnov – online
* 3. 5. 2021 – pro ORP Vrchlabí – on line
* 4. 5. 2021 – pro ORP Broumov - online

Metodických setkání se zúčastnilo celkem 116 osob* 1. Nastavení spolupráce s poskytovateli sociálních služeb

Zapojená zařízení sociálních služeb v Královéhradeckém kraji:Domovy pro osoby se zdravotním postižením:* Barevné domky Hajnice
* Domovy na Třešňovce
* Domov sociálních služeb Skřivany
* ÚSP pro mládež Kvasiny

Domovy se zvláštním režimem:* DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU
* Domov Dolní Zámek

Chráněné bydlení:* Domov sociálních služeb Skřivany
* Barevné domky Hajnice

Denní stacionář:* NONA 92, o.p.s.

Odborné sociální poradenství:* Křesadlo HK
* Život bez bariér

Sociální rehabilitace:* NONA 92, o.p.s.
* PFERDA z.ú.
* Aspekt
* Život bez bariér
* Křesadlo HK
* DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU

Dále byla vytvořena metodika procesu hodnocení a uskutečnila se tři setkání pro poskytovatele, která se zabývala představením metodiky procesu sebehodnocení zaměřeného na zajištění kvalitní péče a uspokojování potřeb u cílové skupiny osob s duševním onemocněním a zadáním zpracování sebehodnocení:* 15. 6. 2021 - prezenčně
* 17. 6. 2021 - online
* 23. 6. 2021 – online

V průběhu července a srpna zpracovávali poskytovatelé sebehodnotící dotazníky. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA6 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje |
|

|  |
| --- |
| * 1. **Vzdělávání dle Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví v ORP – akreditované**

Realizace kurzů: Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví). Rozdíl mezi pomocí a potrestáním; kdy nemůžeme zasahovat, kdy musíme nechat osobu jednat samostatně; kdy a jak napomáháme (formy, postupy) * Akreditace - A2019/0278-SP/VP, 6 výukových hodin
* Dodavatel: KALIS s.r.o.
* Termín: 30. 4. 2021
* Počet absolventů: 20
* Forma: online

Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je či není člověk zastoupen, aneb podpisy nejen v sociálních službách. Na co si dát pozor (plné moci, smlouvy o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví * Akreditace - A2019/0281-SP/VP, 6 výukových hodin
* Dodavatel: KALIS s.r.o.
* Termín: 18. 6. 2021
* Počet absolventů: 21
* Forma: online
	1. Pracovní setkání veřejných opatrovníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb

Dne 22. 4. 2021 se uskutečnilo pracovní jednání na téma:* očkování opatrovaných osob
* sčítání lidu u opatrovaných
* zkušenosti s opatrovníky, spolupráce zúčastněných při přezkoumávání životní situace
	1. Posilování spolupráce veřejných opatrovníků v území prostřednictvím pravidelné spolupráce - kazuistické semináře

Kazuistiky vedla A. Nosková:* 26. 3. 2021 - 5 účastníků.
* 20. 5. 2021 - 7 účastníků.
	1. Metodická setkání pro veřejné opatrovníky

Metodické setkání se uskutečnilo 18. 6. 2021 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého krajeTéma:* Dědictví a role veřejného opatrovníka
* Očkování
* Předávání informací mezi opatrovníkem, opatrovaným, okolím opatrovaného, sociální službou
* Odchod opatrovaného ze zařízení
* Bydlení
* Jak pracovat s nařízenou ochranou léčbou opatrovaného
 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA7 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora rozvoje sociální práce na obcích |
| * 1. Rozvoj spolupráce mezi sociálními pracovníky obcí a služeb

Ve sledovaném období se uskutečnily tři tematické workshopy:Téma: Možnosti a způsoby využití rané péče v praxi sociálních pracovníkůDne:16. 4. 2021Dodavatel: Centrum LIRA – Počet účastníků: 14 osobForma: onlineTéma: Práce s lidmi se závislostíDne:11. 5. 2021Dodavatel: Laxus Počet účastníků: 24 osobForma: onlineTéma: Činnosti SAS pro rodiny s dětmiDne:31. 8. 2021Dodavatel: Salinger, z.s.Počet účastníků: 15 osobForma: prezenčně* 1. Podpora pečujících osob

Vzhledem k epidemipologické situaci v České republice a opatřeními, které s tímto stavem souvisely, se pečující osoby nechtěli setkávat. Proto se aktivita začala realizovat se zpožděním, a to až v průběhu měsíce června. Uskutečnila se 4 jednání svépomocných skupin:Skupina: Dvůr Králové nad LabemKoordinátorka: ČudejkováTermín: 8. 6. 2021 – 8 osobTermín: 30. 6. 2021 – 13 osobSkupina: VrchlabíKoordinátorka: JohnováTermín: 24. 6. 2021Počet účastníků: 2Skupina: NáchodKoordinátorka MagenheimováTermín: 9. 7. 2021Počet účastníků: 7 Dále se uskutečnily dva workshopy na téma Psychohygiena pečujících:Místo: Hradec KrálovéTermín: 7. 7. 2021Téma: Pečuji o hranice své péčeLektor: Mia MagenheimováPočet účastníků: 6 Místo: NáchodTermín: 8. 7. 2021Téma: Pečuji o hranice své péčeLektor: Mia MagenheimováPočet účastníků: 6 * 1. Propagace sociálního bydlení na úrovni obcí

Dne 22. 6. 2021 se uskutečnila beseda na téma Sociální bydlení na úrovni obce, kterou vedla B. Bírová. Besedy se zúčastnilo 15 osob* 1. **Zvyšování odborné způsobilosti sociálních pracovníků obcí**

Ve dnech 24. -25. 6. 2021 se v Kořenově uskutečnilo metodické setkání pro sociální pracovníky obcí.Program:* Metodika koordinovaného přístupu k soc. vyloučení 2021+
* Crowdfunding není forma moderní žebroty
* Sjednocení praxe sociálních kurátorů
* Představení koncepce rozvoje bydlení se sociálním aspektem
* Standardy SP na obci – příklady dobré praxe
* Informace k transformaci
* Představení činnosti Centra duševního zdraví s práce s klientem – principy destigmatizace
* Zásady budování sítě služeb KHK
* Sdílení praxe a zkušeností z období pandemie – kazuistiky

Počet účastníků 29 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA8 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje |
| * 1. Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny (DOZP, CHB)

**Konzultační podpora** pod vedením E. Donátové:k podpoře procesu TRASS* úvodní konzultace a seznámení se se situací a aktuálními dokumenty se uskutečnila dne 25. 6. 2021

pro vedení služeb na úrovni vzniklých domácností v rámci procesu transformace a současně budoucích restrukturalizovaných týmů služby DOZP ve stávajícím zařízení * 8. 4. 2021 – téma Popis aktuální situace, výhled, cíl konzultací a plán práce,
* 22. 4. 2021 – téma Charakteristika vznikajících domácností – DOZP – jako podklad pro další práci, personální zabezpečení služby
* 13. 5. 2021 – téma Karty služeb
* 22. 7. a 26. 8. 2021 - téma Proces jednání se zájemcem

k podpoře případové práce * 24. 6. 2021 – téma aktualizace IP u dvou uživatelů

**Supervize**pro sociální pracovníky* 5. 5. 2021

pro týmy přímé péče* Tým 1 oddělení - 5. 5. 2021
* Tým 2 oddělení - 6. 5. 2021
* Tým 3 oddělení - 6. 5. 2021
* Tým 4 oddělení - 11. 5. 2021
* Tým 5 oddělení - 11. 5. 2021
* Tým 6 oddělení - 11. 5. 2021
* Tým KO1 - 8. 4. 2021
* Tým KO2 - 20. 4. 2021
* Tým TÝ1 - 22. 4. 2021

pro vedoucí pracovníky* 19. 5. 2021

**Zajištění odborného (akreditované) vzdělávání**Kurz: Předsudky a diskriminace v sociálních službách* Akreditace - A2019/1236-SP/PC/PP/VP, 16 výukových hodin
* Dodavatel: PORTUS PRAHA, z. u.
* Termín: 14. -15. 6. 2021
* Počet absolventů: 19
* Forma: prezenčně

Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 2 – Týmová spolupráce byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (2 nabídky).* 1. Domov sociálních služeb Chotělice (DOZP, budoucí služba CHB)

Konzultační podpora při aktualizaci/revizi nastavení a dokumentace služby chráněné bydlení pod vedením A. Goisové* 17. 5. 2021 – Analýza současného stavu

**Zajištění odborného (akreditované) vzdělávání pro PSS**Kurz: Rozhovor jako nástroj individuálního plánování* Akreditace - A2018/0671-SP/PC, 8 výukových hodin
* Dodavatel: SocioFactor s.r.o.
* Termín: 11. 5. 2021
* Počet absolventů: 10
* Forma: prezenčně

Kurz: Efektivní trénink domácích prací u dospělých lidí s lehkým a středně těžkým mentálním postižením* Akreditace - A2017/0117-SP/PC, 8 výukových hodin
* Dodavatel: Skok do života
* Termín: 12. 5. 2021
* Počet absolventů: 12
* Forma: prezenčně

Kurz: Sexualita lidí s hendikepem* Akreditace - A2020/0338-SP/PC/PP/VP 8 výukových hodin
* Dodavatel: Freya
* termín: 25. 5. 2021
* Počet absolventů: 10
* Forma: prezenčně

Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 4 – Tvorba informací ve snadném čtení byla vyhlášena dne 7. 6. 2021. Poté co se nepodařilo veřejnou zakázku zadat formou otevřeného řízení, se zadavatel rozhodl využít výjimky v zákoně a v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ a bodem 20.11.2 Metodiky OPŽ, jenž umožňuje, aby tyto části (neboť jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje 20 % souhrnné hodnoty všech částí VZ), byly zadány postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě těchto dílčích částí. V souladu se směrnicí KHK se jedná o VZMR I. a lze tedy tyto části zadat přímo určenému dodavateli.Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 5 – Nedirektivní komunikace byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (5 nabídek).* 1. Domov bez bariér (DOZP)

**Konzultační podpora** pro rozvoj a rozšiřování systému kvality prostřednictvím práce s managementem pod vedením E. Donátové:* 29. 4. 2021 – seznámení se se situací, identifikace témat
* 27. 5. 2021 – struktura dokumentace, návrhy řešení
* 30. 6. 2021 – standardy č. 9, 10, 15
* 21. 7. a 19. 8. 2021 – standardy 2, 7, 8

**Zajištění odborného (akreditované) vzdělávání pracovníků v sociálních službách**Kurz: Bezpečná manipulace s klienty a prevence přetížení pohybového aparátu* Akreditace - A2018/0290-SP/PC, 8 výukových hodin
* Dodavatel: Citygraph s.r.o.
* Forma: prezenčně
* 22. 4. 2021, Počet absolventů: 8
* 27. 4. 2021, Počet absolventů: 7
* 11. 5. 2021, Počet absolventů: 5
* 25. 5. 2021, Počet absolventů:8
* 27. 5. 2021, Počet absolventů:6

Celkový počet absolventů. 34Kurz: Zásady práce s agresivním klientem, prevence a řešení konfliktů* Akreditace - A2020/0843-SP/PC, 8 výukových hodin
* Dodavatel: Bc. Martin Florián.
* Forma: prezenčně
* 3. 6. 2021, Počet absolventů: 7
* 10. 6. 2021, Počet absolventů: 6
* 24. 6. 2021, Počet absolventů: 6

Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 11 – Nedirektivní komunikace byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (7 nabídek).* 1. Barevné domky Hajnice (DOZP, CHB, SR, STD)

**Konzultační podpora** k nastavení služby DZR* 6. 4., 20. 5. a 21. 6. 2021 se uskutečnily konzultace na téma Individuální plánování v návaznosti na vyjednávání služby pod vedením J. Koldinské.

ke zkvalitnění stávající služby DOZP na téma Individuální plánování pod vedením J. Syrového* 22. 3., 20. 4., 17. 5., 14. 6., 12. 7., a 11. 8. 2021

s využitím techniky „stínování“ k poskytování služby DOZP (J. Koldinská)* 12. 7. 2021

s využitím techniky „stínování“ k poskytování služby CHB (J.Veselka)* 12. 7. a 25. 8. 2021

**Supervize**Týmové* DOZP I. - 6. 5. 2021
* DOZP III. - 20. 5. 2021
* DOZP IV. - 27. 5. 2021
* DOZP V. - 3. 6. 2021
* DOZP VI. - 14. 5. 2021
* Zlatý dům - 28. 4. 2021
* Růžový dům - 9. 6. 2021
* Stříbrný dům - 19. 5. 2021
* Šedý, béžový a duhový byt - 26. 5. 2021
* Sociální rehabilitace - 2. 6. 2021
* Oranžový byt - 2. 6. 2021
* DOZP Červený a žlutý - 8. 4. 2021
* DOZP Zelený a Modrý - 15. 4. 2021
* Azurový a Tyrkysový byt Vrchlabí - 21. 4. a 14. 6. 2021
* Duhové oddělení - 21. 6. 2021

Individuální* 2x2. 3., 12. 4. a 25. 6. 2021

**Zajištění odborného akreditovaného vzdělávání** Kurz: Sexualita lidí s hendikepem* Akreditace - A2020/0338-SP/PC/PP/VP 8 výukových hodin
* Dodavatel: Freya
* Forma: 2. 6. 2021 online, ostatní prezenčně
* 2. 6. 2021, Počet absolventů: 18
* 24. 6. 2021, Počet absolventů: 10
* 25. 6. 2021, Počet absolventů: 10
* 29. 6. 2021, Počet absolventů:10

Celkem 48 absolventůKurz: Standard kvality č. 2 - Ochrana práv klientů sociálních služeb* Akreditace - A2019/1170-SP/PC/PP/VP, 8 výukových hodin
* Dodavatel: PROFIMA EDUCATION
* Forma: prezenčně
* 26. 4. 2021, Počet absolventů: 19
* 27. 4. 2021 – Počet absolventů: 16
* 3. 5. 2021 – Počet absolventů: 14
* 4. 5. 2021 – Počet absolventů: 13
* 20. 5. 2021 – Počet absolventů: 17
* 21. 5. 2021 – Počet absolventů: 10

Celkem: 89 absolventůVeřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 15 – Manipulace a péče o imobilní klienty byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (4 nabídky).Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 16 – Práce s předsudky a stereotypy v sociálních službách byla vyhlášena dne 9. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (2 nabídky).Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 17 – Rozhodování s podporou byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka, tak byla VZ zrušena a vyhlášena opětovně dne 8. 9. 2021Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 18 – Duševní hygiena jako prevence stresu a syndromu vyhoření byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (8 nabídek).Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 19 – Specifika práce s osobami s chováním náročným na péči byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (2 nabídky).Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 20 – Specifika podpory osob s PAS byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (2 nabídky).Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 28 – Základy šetrné sebeobrany byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (3 nabídky). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA9 |
| **Název klíčové aktivity** | Evaluace |
| S vítězem veřejné zakázky – Evalution Advisory CE byla uzavřená smlouva k datu 9. 4. 2021.Během úvodní schůzky byly vytyčeny cíle a plán evaluace, diskutovalo se také o tom, jaké jsou od evaluace očekávání.V průběhu června následně proběhly telefonické rozhovory s garanty všech klíčových aktivit; zpracovatel zjišťoval, jaký je aktuální stav realizace klíčové aktivity ve srovnání s původním plánem, jak byly aktivity ovlivněny pandemií COVID-19 a v jaké podobě budou aktivity probíhat v následujících měsících.Rozhovory byly realizovány s těmito osobami:* Martin Snížek, garant projektu
* Šárka Sophie Haismannová, garant klíčových aktivit KA1, KA3 a KA4
* Zdeňka Plocová, garant KA2 a KA7
* Zuzana Kučerová, garant KA5
* Martina Smudková, vedoucí Oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb
* Zuzana Machová, garant KA6 +Jana Ouřetská
* Jana Fiedlerová, garant KA8

V červenci vznikla vstupní evaluační zpráva, jejíž finální verze byla do 30. července schválena a vydána. V ní prezentuje zpracovatel podrobný postup realizace evaluace, zároveň do ní shrnuje úvodní poznatky, které v první fázi šetření nasbíral. Vstupní evaluační zpráva vložena do záložky Dokumenty zprávy. |

Pokrok v realizaci aktivity je popsán v příloze ZoR\_2\_popis aktivit.