###### Popis realizace klíčových aktivit

|  |  |
| --- | --- |
| **Registrační číslo projektu** | CZ.03.2.63/0.0/15\_007/0015987 |
| **Název projektu** | Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII |
| **Číslo Zprávy o realizaci** | 02/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA1 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora náhradní rodinné péče, posilování spolupráce mezi zainteresovanými subjekty zabývající se NRP a rozvoj sociálně právní ochrany dětí v Královéhradeckém kraji |
| * 1. Koordinace aktivit kampaně „Staň se náhradním rodičem“ na podporu NRP v Královéhradeckém kraji   Pracovní skupina proběhla korespondenčně 13. 5. 2021  Témata jednání:   * zajištění lektora pro vzdělávání na vzdělávací akci pro stávající pěstouny – ideálně Štefan Sarközy * přehled vzdělávacích akcí provázejících organizací * struktura plánovaných propagačních předmětů * plánované propagační nástroje, možnost propagace přes FB   Další pracovní skupina se uskutečnila 12. 8. 2021, a sice formou on line. Tématem byla organizace Týdne pěstounství.   * 1. Mediální obraz náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji   Průběžná aktualizace webových stránek http://stansenahradnimrodicem.cz/  Zhotovené propagační předměty  C:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210713_100551.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210713_100633.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210721_152756.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210721_152732.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210721_152615.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210721_152634.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210713_090708.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210721_152500.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210721_152524.jpgC:\Users\poldova\JANA\Projekty\OPZ_Rozvoj VII\výstupy\kampaň\zmenšeno\IMG_20210713_100523.jpg   * 200 ks hra jojo * 200 ks létající talíř * 200 ks antistresový míček * 300 ks nákupní taška * 50 ks triko polo pánské * 50 ks triko dámské * 500 ks eco notes s propiskou * 1000 ks nafukovací balonky včetně plastového držáku * 1000 ks propisky   Vytištěno 2000 ks letáků – A5  Vytištěny plakáty pro akce v terénu:   * 20 ks A2 – na zasunutí do dřevěných stojanů * 30 ks A0 na PVC desky – pevné stabilní:   IMG_20210713_101140IMG_20210713_090410IMG_20210713_101156  Využití na akcích:  ***8. 7. 2021 Den rodiny***  20210807_111931 20210807_102655  ***28. 8. 2021 Poklad na Stříbrném rybníku***  IMG-20210830-WA0001 IMG-20210830-WA0007  Zveřejnění inzerátu v regionálním tisku 27. 8. 2021 – Mladá fronta DNES Hradecký, Hradecký deník  C:\Users\poldova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20210903_131235.jpg C:\Users\poldova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20210903_131313.jpg | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA2 |
| **Název klíčové aktivity** | Vzdělávání sociálních pracovníků KÚ KHK |
| * 1. Akreditované vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky KÚ KHK   Kurz Prezentační dovednosti pro vedoucí pracovníky a sociální pracovníky v sociálních službách   * Akreditace - A2019/0194-SP/VP, 16 výukových hodin * Dodavatel: Diakonická akademie s.r.o. * Termín: 3. – 4. 6. 2021 * Počet absolventů: 15 * Forma: prezenčně   1. Zajištění supervizí pro zaměstnance KÚ KHK – OSPOD * Krejčová Ilona - 11. 3., 16. 4. a 15. 6. 2021 * Malá Hana - 18. 3. a 7. 5. 2021 * Matoušová Ivana - 29. 4. 2021 * Pelová Šárka - 11. 3. a 21. 5. 2021 * Pinkavová Lenka - 4. 3., 22. 4. a 15. 6. 2021 * Škorpíková Andrea - 4. 3. a 22. 4. 2021 * Šuplerová Radka - 2. 3. a 12. 5. 2021 * Vrbicová Lada 2. 3. a 15. 4. 2021 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA3 |
| **Název klíčové aktivity** | Odchod dětí z dětských domovů |
| Pracovní skupina se sešla 13. 4. online a 8. 6. 2021 prezenčně.  Témata:   * ujasnění postupů mezi zástupci DD a zástupci OSPOD * informace k transformaci * využití případových konferencí * struktura metodiky | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA4 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora rozvoje doprovázení na území Královéhradeckého kraje |
| Pracovní skupina se sešla 15. 6. a 31. 8. 2021  Na jednání se řešila struktura metodiky a komentáře k pracovní verzi. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA5 |
| **Název klíčové aktivity** | Zlepšení kvality systému péče o duševní zdraví a lidská práva |
| * 1. Metodické setkání zainteresovaných stran na obcích s rozšířenou působnosti   V rámci aktivity se uskutečnilo dalších 8 metodických jednání, všechna formou online, která moderovali metodici kvality J. Koldinská a J. Veselka. Součástí setkání je také prezentace MUDr. Simony Papežové, Oddělení reformy péče o duševní zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR.   * 11. 3. 20221 – pro ORP Jaroměř - online * 19. 3. 2021 – pro ORP Hradec Králové – online * 23. 3. 2021 – pro ORP Nový Bydžov – online * 13. 4. 2021 – pro ORP Dvůr Králové nad Labem – online * 27. 4. 2021 – pro ORP Trutnov – online * 3. 5. 2021 – pro ORP Vrchlabí – on line * 4. 5. 2021 – pro ORP Broumov - online   Metodických setkání se zúčastnilo celkem 116 osob   * 1. Nastavení spolupráce s poskytovateli sociálních služeb   Zapojená zařízení sociálních služeb v Královéhradeckém kraji:  Domovy pro osoby se zdravotním postižením:   * Barevné domky Hajnice * Domovy na Třešňovce * Domov sociálních služeb Skřivany * ÚSP pro mládež Kvasiny   Domovy se zvláštním režimem:   * DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU * Domov Dolní Zámek   Chráněné bydlení:   * Domov sociálních služeb Skřivany * Barevné domky Hajnice   Denní stacionář:   * NONA 92, o.p.s.   Odborné sociální poradenství:   * Křesadlo HK * Život bez bariér   Sociální rehabilitace:   * NONA 92, o.p.s. * PFERDA z.ú. * Aspekt * Život bez bariér * Křesadlo HK * DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU   Dále byla vytvořena metodika procesu hodnocení a uskutečnila se tři setkání pro poskytovatele, která se zabývala představením metodiky procesu sebehodnocení zaměřeného na zajištění kvalitní péče a uspokojování potřeb u cílové skupiny osob s duševním onemocněním a zadáním zpracování sebehodnocení:   * 15. 6. 2021 - prezenčně * 17. 6. 2021 - online * 23. 6. 2021 – online   V průběhu července a srpna zpracovávali poskytovatelé sebehodnotící dotazníky. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA6 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje |
| |  | | --- | | * 1. **Vzdělávání dle Metodiky výkonu veřejného opatrovnictví v ORP – akreditované**   Realizace kurzů:  Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví). Rozdíl mezi pomocí a potrestáním; kdy nemůžeme zasahovat, kdy musíme nechat osobu jednat samostatně; kdy a jak napomáháme (formy, postupy)   * Akreditace - A2019/0278-SP/VP, 6 výukových hodin * Dodavatel: KALIS s.r.o. * Termín: 30. 4. 2021 * Počet absolventů: 20 * Forma: online   Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je či není člověk zastoupen, aneb podpisy nejen v sociálních službách. Na co si dát pozor (plné moci, smlouvy o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví   * Akreditace - A2019/0281-SP/VP, 6 výukových hodin * Dodavatel: KALIS s.r.o. * Termín: 18. 6. 2021 * Počet absolventů: 21 * Forma: online   1. Pracovní setkání veřejných opatrovníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb   Dne 22. 4. 2021 se uskutečnilo pracovní jednání na téma:   * očkování opatrovaných osob * sčítání lidu u opatrovaných * zkušenosti s opatrovníky, spolupráce zúčastněných při přezkoumávání životní situace   1. Posilování spolupráce veřejných opatrovníků v území prostřednictvím pravidelné spolupráce - kazuistické semináře   Kazuistiky vedla A. Nosková:   * 26. 3. 2021 - 5 účastníků. * 20. 5. 2021 - 7 účastníků.   1. Metodická setkání pro veřejné opatrovníky   Metodické setkání se uskutečnilo 18. 6. 2021 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje  Téma:   * Dědictví a role veřejného opatrovníka * Očkování * Předávání informací mezi opatrovníkem, opatrovaným, okolím opatrovaného, sociální službou * Odchod opatrovaného ze zařízení * Bydlení * Jak pracovat s nařízenou ochranou léčbou opatrovaného | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA7 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora rozvoje sociální práce na obcích |
| * 1. Rozvoj spolupráce mezi sociálními pracovníky obcí a služeb   Ve sledovaném období se uskutečnily tři tematické workshopy:  Téma: Možnosti a způsoby využití rané péče v praxi sociálních pracovníků  Dne:16. 4. 2021  Dodavatel: Centrum LIRA –  Počet účastníků: 14 osob  Forma: online  Téma: Práce s lidmi se závislostí  Dne:11. 5. 2021  Dodavatel: Laxus  Počet účastníků: 24 osob  Forma: online  Téma: Činnosti SAS pro rodiny s dětmi  Dne:31. 8. 2021  Dodavatel: Salinger, z.s.  Počet účastníků: 15 osob  Forma: prezenčně   * 1. Podpora pečujících osob   Vzhledem k epidemipologické situaci v České republice a opatřeními, které s tímto stavem souvisely, se pečující osoby nechtěli setkávat. Proto se aktivita začala realizovat se zpožděním, a to až v průběhu měsíce června.  Uskutečnila se 4 jednání svépomocných skupin:  Skupina: Dvůr Králové nad Labem  Koordinátorka: Čudejková  Termín: 8. 6. 2021 – 8 osob  Termín: 30. 6. 2021 – 13 osob  Skupina: Vrchlabí  Koordinátorka: Johnová  Termín: 24. 6. 2021  Počet účastníků: 2  Skupina: Náchod  Koordinátorka Magenheimová  Termín: 9. 7. 2021  Počet účastníků: 7  Dále se uskutečnily dva workshopy na téma Psychohygiena pečujících:  Místo: Hradec Králové  Termín: 7. 7. 2021  Téma: Pečuji o hranice své péče  Lektor: Mia Magenheimová  Počet účastníků: 6  Místo: Náchod  Termín: 8. 7. 2021  Téma: Pečuji o hranice své péče  Lektor: Mia Magenheimová  Počet účastníků: 6   * 1. Propagace sociálního bydlení na úrovni obcí   Dne 22. 6. 2021 se uskutečnila beseda na téma Sociální bydlení na úrovni obce, kterou vedla B. Bírová. Besedy se zúčastnilo 15 osob   * 1. **Zvyšování odborné způsobilosti sociálních pracovníků obcí**   Ve dnech 24. -25. 6. 2021 se v Kořenově uskutečnilo metodické setkání pro sociální pracovníky obcí.  Program:   * Metodika koordinovaného přístupu k soc. vyloučení 2021+ * Crowdfunding není forma moderní žebroty * Sjednocení praxe sociálních kurátorů * Představení koncepce rozvoje bydlení se sociálním aspektem * Standardy SP na obci – příklady dobré praxe * Informace k transformaci * Představení činnosti Centra duševního zdraví s práce s klientem – principy destigmatizace * Zásady budování sítě služeb KHK * Sdílení praxe a zkušeností z období pandemie – kazuistiky   Počet účastníků 29 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA8 |
| **Název klíčové aktivity** | Podpora veřejných opatrovníků a rozvoj veřejného opatrovnictví na území Královéhradeckého kraje |
| * 1. Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny (DOZP, CHB)   **Konzultační podpora** pod vedením E. Donátové:  k podpoře procesu TRASS   * úvodní konzultace a seznámení se se situací a aktuálními dokumenty se uskutečnila dne 25. 6. 2021   pro vedení služeb na úrovni vzniklých domácností v rámci procesu transformace a současně budoucích restrukturalizovaných týmů služby DOZP ve stávajícím zařízení   * 8. 4. 2021 – téma Popis aktuální situace, výhled, cíl konzultací a plán práce, * 22. 4. 2021 – téma Charakteristika vznikajících domácností – DOZP – jako podklad pro další práci, personální zabezpečení služby * 13. 5. 2021 – téma Karty služeb * 22. 7. a 26. 8. 2021 - téma Proces jednání se zájemcem   k podpoře případové práce   * 24. 6. 2021 – téma aktualizace IP u dvou uživatelů   **Supervize**  pro sociální pracovníky   * 5. 5. 2021   pro týmy přímé péče   * Tým 1 oddělení - 5. 5. 2021 * Tým 2 oddělení - 6. 5. 2021 * Tým 3 oddělení - 6. 5. 2021 * Tým 4 oddělení - 11. 5. 2021 * Tým 5 oddělení - 11. 5. 2021 * Tým 6 oddělení - 11. 5. 2021 * Tým KO1 - 8. 4. 2021 * Tým KO2 - 20. 4. 2021 * Tým TÝ1 - 22. 4. 2021   pro vedoucí pracovníky   * 19. 5. 2021   **Zajištění odborného (akreditované) vzdělávání**  Kurz: Předsudky a diskriminace v sociálních službách   * Akreditace - A2019/1236-SP/PC/PP/VP, 16 výukových hodin * Dodavatel: PORTUS PRAHA, z. u. * Termín: 14. -15. 6. 2021 * Počet absolventů: 19 * Forma: prezenčně   Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 2 – Týmová spolupráce byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (2 nabídky).   * 1. Domov sociálních služeb Chotělice (DOZP, budoucí služba CHB)   Konzultační podpora při aktualizaci/revizi nastavení a dokumentace služby chráněné bydlení pod vedením A. Goisové   * 17. 5. 2021 – Analýza současného stavu   **Zajištění odborného (akreditované) vzdělávání pro PSS**  Kurz: Rozhovor jako nástroj individuálního plánování   * Akreditace - A2018/0671-SP/PC, 8 výukových hodin * Dodavatel: SocioFactor s.r.o. * Termín: 11. 5. 2021 * Počet absolventů: 10 * Forma: prezenčně   Kurz: Efektivní trénink domácích prací u dospělých lidí s lehkým a středně těžkým mentálním postižením   * Akreditace - A2017/0117-SP/PC, 8 výukových hodin * Dodavatel: Skok do života * Termín: 12. 5. 2021 * Počet absolventů: 12 * Forma: prezenčně   Kurz: Sexualita lidí s hendikepem   * Akreditace - A2020/0338-SP/PC/PP/VP 8 výukových hodin * Dodavatel: Freya * termín: 25. 5. 2021 * Počet absolventů: 10 * Forma: prezenčně   Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 4 – Tvorba informací ve snadném čtení byla vyhlášena dne 7. 6. 2021. Poté co se nepodařilo veřejnou zakázku zadat formou otevřeného řízení, se zadavatel rozhodl využít výjimky v zákoně a v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ a bodem 20.11.2 Metodiky OPŽ, jenž umožňuje, aby tyto části (neboť jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje 20 % souhrnné hodnoty všech částí VZ), byly zadány postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě těchto dílčích částí. V souladu se směrnicí KHK se jedná o VZMR I. a lze tedy tyto části zadat přímo určenému dodavateli.  Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 5 – Nedirektivní komunikace byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (5 nabídek).   * 1. Domov bez bariér (DOZP)   **Konzultační podpora** pro rozvoj a rozšiřování systému kvality prostřednictvím práce s managementem pod vedením E. Donátové:   * 29. 4. 2021 – seznámení se se situací, identifikace témat * 27. 5. 2021 – struktura dokumentace, návrhy řešení * 30. 6. 2021 – standardy č. 9, 10, 15 * 21. 7. a 19. 8. 2021 – standardy 2, 7, 8   **Zajištění odborného (akreditované) vzdělávání pracovníků v sociálních službách**  Kurz: Bezpečná manipulace s klienty a prevence přetížení pohybového aparátu   * Akreditace - A2018/0290-SP/PC, 8 výukových hodin * Dodavatel: Citygraph s.r.o. * Forma: prezenčně * 22. 4. 2021, Počet absolventů: 8 * 27. 4. 2021, Počet absolventů: 7 * 11. 5. 2021, Počet absolventů: 5 * 25. 5. 2021, Počet absolventů:8 * 27. 5. 2021, Počet absolventů:6   Celkový počet absolventů. 34  Kurz: Zásady práce s agresivním klientem, prevence a řešení konfliktů   * Akreditace - A2020/0843-SP/PC, 8 výukových hodin * Dodavatel: Bc. Martin Florián. * Forma: prezenčně * 3. 6. 2021, Počet absolventů: 7 * 10. 6. 2021, Počet absolventů: 6 * 24. 6. 2021, Počet absolventů: 6   Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 11 – Nedirektivní komunikace byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (7 nabídek).   * 1. Barevné domky Hajnice (DOZP, CHB, SR, STD)   **Konzultační podpora**  k nastavení služby DZR   * 6. 4., 20. 5. a 21. 6. 2021 se uskutečnily konzultace na téma Individuální plánování v návaznosti na vyjednávání služby pod vedením J. Koldinské.   ke zkvalitnění stávající služby DOZP na téma Individuální plánování pod vedením J. Syrového   * 22. 3., 20. 4., 17. 5., 14. 6., 12. 7., a 11. 8. 2021   s využitím techniky „stínování“ k poskytování služby DOZP (J. Koldinská)   * 12. 7. 2021   s využitím techniky „stínování“ k poskytování služby CHB (J.Veselka)   * 12. 7. a 25. 8. 2021   **Supervize**  Týmové   * DOZP I. - 6. 5. 2021 * DOZP III. - 20. 5. 2021 * DOZP IV. - 27. 5. 2021 * DOZP V. - 3. 6. 2021 * DOZP VI. - 14. 5. 2021 * Zlatý dům - 28. 4. 2021 * Růžový dům - 9. 6. 2021 * Stříbrný dům - 19. 5. 2021 * Šedý, béžový a duhový byt - 26. 5. 2021 * Sociální rehabilitace - 2. 6. 2021 * Oranžový byt - 2. 6. 2021 * DOZP Červený a žlutý - 8. 4. 2021 * DOZP Zelený a Modrý - 15. 4. 2021 * Azurový a Tyrkysový byt Vrchlabí - 21. 4. a 14. 6. 2021 * Duhové oddělení - 21. 6. 2021   Individuální   * 2x2. 3., 12. 4. a 25. 6. 2021   **Zajištění odborného akreditovaného vzdělávání**  Kurz: Sexualita lidí s hendikepem   * Akreditace - A2020/0338-SP/PC/PP/VP 8 výukových hodin * Dodavatel: Freya * Forma: 2. 6. 2021 online, ostatní prezenčně * 2. 6. 2021, Počet absolventů: 18 * 24. 6. 2021, Počet absolventů: 10 * 25. 6. 2021, Počet absolventů: 10 * 29. 6. 2021, Počet absolventů:10   Celkem 48 absolventů  Kurz: Standard kvality č. 2 - Ochrana práv klientů sociálních služeb   * Akreditace - A2019/1170-SP/PC/PP/VP, 8 výukových hodin * Dodavatel: PROFIMA EDUCATION * Forma: prezenčně * 26. 4. 2021, Počet absolventů: 19 * 27. 4. 2021 – Počet absolventů: 16 * 3. 5. 2021 – Počet absolventů: 14 * 4. 5. 2021 – Počet absolventů: 13 * 20. 5. 2021 – Počet absolventů: 17 * 21. 5. 2021 – Počet absolventů: 10   Celkem: 89 absolventů  Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 15 – Manipulace a péče o imobilní klienty byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (4 nabídky).  Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 16 – Práce s předsudky a stereotypy v sociálních službách byla vyhlášena dne 9. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (2 nabídky).  Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 17 – Rozhodování s podporou byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka, tak byla VZ zrušena a vyhlášena opětovně dne 8. 9. 2021  Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 18 – Duševní hygiena jako prevence stresu a syndromu vyhoření byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (8 nabídek).  Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 19 – Specifika práce s osobami s chováním náročným na péči byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (2 nabídky).  Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 20 – Specifika podpory osob s PAS byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (2 nabídky).  Veřejná zakázka Zajištění vzdělávání - dílčí část 28 – Základy šetrné sebeobrany byla vyhlášena dne 7. 6. 2021 a nyní je ve fázi hodnocení (3 nabídky). | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo klíčové aktivity** | KA9 |
| **Název klíčové aktivity** | Evaluace |
| S vítězem veřejné zakázky – Evalution Advisory CE byla uzavřená smlouva k datu 9. 4. 2021.  Během úvodní schůzky byly vytyčeny cíle a plán evaluace, diskutovalo se také o tom, jaké jsou od evaluace očekávání.  V průběhu června následně proběhly telefonické rozhovory s garanty všech klíčových aktivit; zpracovatel zjišťoval, jaký je aktuální stav realizace klíčové aktivity ve srovnání s původním plánem, jak byly aktivity ovlivněny pandemií COVID-19 a v jaké podobě budou aktivity probíhat v následujících měsících.  Rozhovory byly realizovány s těmito osobami:   * Martin Snížek, garant projektu * Šárka Sophie Haismannová, garant klíčových aktivit KA1, KA3 a KA4 * Zdeňka Plocová, garant KA2 a KA7 * Zuzana Kučerová, garant KA5 * Martina Smudková, vedoucí Oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb * Zuzana Machová, garant KA6 +Jana Ouřetská * Jana Fiedlerová, garant KA8   V červenci vznikla vstupní evaluační zpráva, jejíž finální verze byla do 30. července schválena a vydána. V ní prezentuje zpracovatel podrobný postup realizace evaluace, zároveň do ní shrnuje úvodní poznatky, které v první fázi šetření nasbíral.  Vstupní evaluační zpráva vložena do záložky Dokumenty zprávy. | |

Pokrok v realizaci aktivity je popsán v příloze ZoR\_2\_popis aktivit.