Časový harmonogram Programu prevence kriminality 2012

| termín | aktivita | gesce |
| --- | --- | --- |
| Do 20. prosince 2011 | - Schválení Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 – 2015 vládou ČR - Je hotovo doporučení pro obce k tvorbě Programu (projektu) na rok 2012 - Jsou schváleny zásady pro poskytování dotací v tomto dotačním programu Uvedené materiály jsou vyvěšeny na internetu MVČR | Ministerstvo vnitra ČR – odbor prevence kriminality |
| Do 23. prosince 2011 | Vyhlášení dotačního programu na webových stránkách MVČR | Ministerstvo vnitra ČR – odbor prevence kriminality |
| Do 23. prosince 2011 | Informování obcí v kraji o chystaném vyhlášení dotačního programu a o jeho podmínkách | Královéhradecký kraj – krajský úřad, koordinátorka prevence kriminality, M. Smudková, tel. 495 817 345, msmudkova@kr-kralovehradecky.cz |
| Prosinec 2011 – leden 2012 | Širší informace obcím o vyhlášení dotačního programu Konzultace k projektům obcí | Královéhradecký kraj – krajský úřad, koordinátorka prevence kriminality |
| 6. ledna 2012 | Individuální konzultace k plánovaným programům obcí na Krajském úřadě za účasti Mgr. Raditsche – odbor prevence kriminality, MVČR | Královéhradecký kraj – krajský úřad, koordinátorka prevence kriminality |
| Do 15. února 2012 | Obce zasílají na kraj Program obce v prevenci kriminality na rok 2012 (žádosti o dotaci). Program je schválen zastupitelstvem, nebo radou. Pokud toto nelze z časových důvodů uskutečnit, zašle obec čestné prohlášení statutárního zástupce obce o chystaném předložení Programu ke schválení radě, nebo zastupitelstvu. | obce |
| 17. února 2012 | Pracovní skupina PK Seznámení s předloženými projekty a s metodikou hodnocení | Královéhradecký kraj – krajský úřad, P1. 118 koordinátorka prevence kriminality |
| 5. března 2012 | Pracovní skupina PK Zhodnocení projektů | Královéhradecký kraj – krajský úřad, P1. 118 koordinátorka prevence kriminality |
| Únor – březen 2012 | Hodnotící komise posuzuje Programy obcí podle metodiky hodnocení, která je přílohou Zásad pro poskytování dotací. Je přizván konzultant MVČR, odbor prevence kriminality | Královéhradecký kraj – krajský úřad, Pracovní skupina prevence kriminality - posouzení Komise specifické prevence – konečné schválení |
| Do 12. března 2012 | Na MVČR je zaslán seznam posuzovaných programů obcí na rok 2012 + výsledky hodnocení | Královéhradecký kraj – krajský úřad, koordinátorka prevence kriminality |
| Březen 2012 | Hodnotící komise Republikového výboru pro prevenci kriminality (RVPPK) za účasti krajského manažera prevence kriminality provede konečné rozhodnutí a navrhne přidělení dotací RVPPK | Ministerstvo vnitra ČR – odbor prevence kriminality |
| 29. března 2012 | Zasedání RVPPK – schválení návrhů dotací | Ministerstvo vnitra ČR – odbor prevence kriminality |
| 30. března 2012 | Informace o podpořených projektech na internetu MVČR | Ministerstvo vnitra ČR – odbor prevence kriminality |
| Do 13. dubna 2012 | Vystavení rozhodnutí o poskytnutí dotace | Ministerstvo vnitra ČR – odbor prevence kriminality |