|  |
| --- |
| **Koordinační skupina KHK pro zajištění změn v systému péče o duševně nemocné** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZÁPIS Z JEDNÁNÍ** | | | |
| **Číslo zápisu** | 16 | **Ze dne** | 13. 1. 2021 |
| **Místo konání** | Online prostor - WEBEX | **Téma** | Realizace Plánu sítě služeb pro SMI |
| **Zúčastnění** | MUDr. Hrnčiarová/ Mgr. Králíková/ J.Kučerová/Mgr. Provazník/ MUDr. Szymanská / MUDr. Hejzlar/ Bc. Žočková/. Fiedlerová/Mgr. Smudková/Bc. Koldinská a J. Veselka/Mgr. Fremuthová/Ing., Mgr. Vitvar/Mgr. Khýn/ Mgr. Šťastná/ Zbyněk Roboch/ Mgr. Berdychová/Mgr. Fialová/Bc.Machová  Viz. prezenční listina online přihlášených | **Účast omluvili** | Zástupci RIAPS Trutnov; K. Hlubučková; zástupci odboru zdravotnictví KÚ |
| **Termín příštího setkání** | **24. 2. 2021 od 9:00 hod. – 11 hod.** | **Místo příštího setkání** | Online prostor |

**Předpokládaný program:**

* Realizace a monitoring stávajícího Plánu sítě služeb; společné návrhy potřebného k jednání; informace od zúčastněných

|  |  |
| --- | --- |
| **ČÍSLO** | **OBSAH** |
| 1 | **Přivítání členů KS v online prostoru,**   * 3. setkání v online prostoru (možnost osobního setkání stále ovlivněna opatřeními v souvislosti s COVID-19) * Mimo obvykle přítomné přivítána paní Berdychová, náměstkyně pro oblast sociálních věcí – přichází se seznámit/nahlédnout do práce KS; pan Vitvar, vedoucího odboru soc. věcí; pan Khýn, koordinátor plánování soc. služeb KÚ * Setkání ovlivněno pracovní vytížeností některých členů, přítomnost není stálá, souvislá – vliv na možnost společných konzultací; setkání spíše informačního charakteru; kvalita připojení pro některé limitem vstupovat do diskuse |
| 2 | **Informace**   * Mgr. Berdychová obdržela nominace do Komise pro osoby se zdravotním postižením (Mgr. Provazník, Bc. Žočková) – aktuálně rada zřízení/ustanovení komisí připravuje; v čase bude zvažován vznik samostatného poradního orgánu pro komplexní uchopení tématu duševního zdraví na území kraje * Projekt MZ „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“ – výzvy ukončeny, J. Králíková vloží jejich přehled v rámci ČR na web kraje (odbor zdravotnictví – sekce reforma péče o duševní zdraví: <http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1938>) |
| 3 | **Plán sítě služeb**   * J. Králíková informuje o své aktivitě v rámci projektové aktivity – revize analytické části; postupná formulace návrhů cílů k dalším cílovým skupinám. Některé členy KS v této souvislosti osloví pro spolupráci. V této souvislosti se dotazuje na komentáře od členů KS k přidání cíle: Je zajištěna pravidelná komunikace se spádem obvyklými psychiatrickými nemocnicemi. Připomínky ne ke smyslu – nikdo není proti, ale praktické (v rámci schváleného krajem) – zařadíme pod stávající (cíl ohledně komunikace mezi PN a krajem, PN a poskytovateli) – více viz. bod. zápisu č 6 * Potřeba pokročit v realizaci a monitoringu Plánu sítě služeb, někteří přítomní komunikují limity bránící k doplnění. J. Králíkovou nabídnuta technická podpora + podpora při doplnění. Paní Fiedlerová připomíná časový rámec potřebný pro dokončení rozpracování aktivit pro další období. Monitoring pro tento rok odložen, do 31.3. bude zpracován akční plán pro rok 2021. Je potřebné **do konce února vědět, jaké aktivity budou realizovány**; finální dokument musí být připraven do poloviny března. * Termín pro doplnění aktivit posunut do konce ledna 2021, poté čas cca 3 týdny na dopracování v rámci jednotlivých oblastí * Pro možnost další práce a na základě dohody v rámci minulého setkání určeni tzv. **gestoři jednotlivých oblastí aktivit**:   Řízení a koordinace reformy a sítě služeb v kraji => odbor sociálních věcí KÚ  Financování => odbor sociálních věcí KÚ  Sítě služeb => odbor sociálních věcí KÚ  Lidské zdroje a odborná příprava => odbor sociálních věcí KÚ  Destigmatizace => PDZ – nyní Pavel Provazník  Obhajoba zájmů klientů a rodinných příslušníků => PDZ – nyní Pavel Provazník  Zajištění kvality systému péče o duševní zdraví => J. Koldinská   * Gestoři aktivit se v únoru spojí s aktéry a budou dojednávat vyladění + konkretizování aktivit * J. Fiedlerová navrhuje pro větší přehlednost vložit dočasně sloupec, který by pomohl gestorům oblastí zpřehlednit, kdo text vložil. J. Králíková vloží. |
| 4 | **Metodická setkání v ORP**   * M. Smudková informuje o realizaci metodických setkání - od 15.1. budou probíhat ve všech ORP KH kraje (souvislost s tématem zajištění kvality systému péče o duševní zdraví v rámci Plánu sítě služeb), odbor soc. věcí je realizuje v rámci projektu Rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII. * Setkání zaměřena na zlepšení kvality systému péče o duševní zdraví a lidská práva * V rámci setkání budou předávány informace o transformaci psychiatrických nemocnic, potřebách transformace sítě služeb, standardech kvality WHO * Oslovena paní Žočková a paní Kučerová s prosbou o spolupráci při informování zástupců (aktivní účasti) za lidi se zkušeností s duševním onemocněním + rodinné příslušníky * S ohledem na situaci v ČR budou setkání probíhat online |
| 5 | **Financování sociálních služeb pro rok 2021 – služby v oblasti péče o duševní zdraví**   * J. Králíková požádala pana Khýna o informaci v souvislosti s alokací finančních prostředků od MPSV na rozvoj oblasti péče o duševní zdraví (služby související s reformou psychiatrické péče) * MPSV alokovalo 622 000 000,-Kč; KH kraj bude disponovat cca 36 000 000,- Kč – provoz + rozvoj do budoucna. V roce 2021 propad financování z individuálních projektů – navýšení zohledněno již v aktualizaci pro rok 2021. V plánu zachovat stávající kapacity a zachovat nezbytnou úroveň V polovině roku bude případný prostor pro rozvoj (podat žádosti o odůvodněné projekty). Potřebné společně hovořit o vývoji sítě v kraji /co je potřeba a co ne/ - jak realizovat síť v případě nižších financí * MPSV však tímto ponížilo finance pro jiné oblasti * Z. Roboch sděluje komunikovaný záměr MPSV – alokovat obdobné finanční prostředky i pro rok 2022 -> připravit se na tuto možnost |
| 6 | **Jiné**   * Komunikace s PN probíhá I za COVIDU – obtížnější; v léčebnách je zákaz návštěv, komunikace případně online (v PN cíleno na zajištění tech. možností) * J. Koldinská vstupuje do diskuse na téma zajištění pravidelné komunikace se spádem obvyklými psychiatrickými nemocnicemi. Zvažovat nastavení setkání – zda pravidelné (více zavazující); vědět, co je potřebné diskutovat; vědět, kdo je kontaktní osobou; hovořeno o vice rovinách  1. rovina pracovní na úrovni multid. Spolupráce 2. rovina plánování (souvislost s transformačními plány – směřování PN) – návaznost z pohledu dostupnosti služeb   J. Koldinská od poč. roku bude v PNHB pomáhat s tématem kvality – zakotvení v dokumentech a postupech PN   * J. Králíková informuje o přípravách na setkání zástupců KÚ s vedením spádem obvyklých PN. PN nyní plánují s ohledem na cíle NAPDZ (v rámci dlouhodobé péče 20-30% stávající kapacity v roce 2030, specializace péče) * Téma zjišťování konkrétních potřeb v souvislosti se strategickým uvažováním – jak nastavit activity * J. Koldinská – umět postavit dobrý plán zotavení (PN, služby) * Poděkování za aktivitu přítomným a těm, kteří již věnovali pozornost doplňováním aktivit |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚKOLY - SETKÁNÍ 21. 10. 2020 | | | |
| Zodpovídá: | **Znění úkolu:** | **Termín:** | **Stav:** |
| Všichni | Doplnit aktivity u jednotlivých cílů a opatření v Plánu sítě služeb – excelová tabulka pro realizaci a monitoring / napsat, kde se nacházím se svojí aktivitou – píši tam, kde se mne aktivita týká, kde se „vidím“ jako aktér (kde realizuji/plánuji realizovat) Jinými slovy – jak moje aktivita může přispět k naplnění stanoveného opatření. Do komentáře lze napsat poznámku, jaké aktivity bych se chtěl účastnit. Není nutné držet se role poskytovatele, tj. lze i navrhnout aktivity směrem k dalším aktérům (v tomto případě upozornit na tuto skutečnost v Komentáři (sloupec O). | 31.1.2021 | T |
| J. Králíková | Do execelové tabulky pro monitoring vložit sloupec: Jméno autora vloženého textu/organizace | 15.1.2021 | N |
| J. Králíková | Oslovit manažery kvality s dotazem směrem k platnosti garantství pro oblast Plánu sítě - kvalita | 15.1.2021 |  |
| Z. Roboch, J. Králíková | Zjistit možnosti připojit se k setkání s platformou krajů + možnosti individuálních konzultací a seminářů se zahraničními lektory (projekt “Multidisciplinarita”) | příští setkání | T |
| J. Králíková, B. Filková | Průběžně sdílet informace v souvislosti s RPP na webu kraje – sekce Reforma péče o duševní zdraví /zdravotnictví/ - nasdílet informace o webinářích – JK vložit informaci o realizovaných projektech v ČR v rámci tzv. nových služeb | průběžně | T |
| Všichni | V případě informace, která může být užitečná pro aktéry sítě služeb v péči o duševní zdraví, poslat tuto paní B. Filkové (bude zveřejněna na webu kraje v sekci „reforma péče o duševní zdraví“) | Průběžně | T |
| Všichni | Zasílat podněty témat do programu na další setkání /možnost přizvat hosty, počítat s časovou dotací, připravit se na téma/ | Průběžně | T |
| J. Koldinská | Komunikovat zjištěné potřeby směrem k síti služeb i koordinační skupině, pravidelně – připravit souhrn výstupů z praxe | Průběžně KS | T |
| J. Králíková | Zapsat zápis z dnešního setkání a poslat k revizím + následně poslat ke zveřejnění | 20.1.2021 | N |
| Všichni | Revidovat zápis | 27.1.2021 | T |
| B. Filková | Zveřejnit zápis | 29.1.2021 | T |

Pozn. ke stavu splnění úkolů: N = Nový / K = uKončen / P = Posunut / T = Trvá / Z = Zrušen

Zapsala: J. Králíková

Zapracované připomínky od: