|  |
| --- |
| **Koordinační skupina KHK pro zajištění změn v systému péče o duševně nemocné** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZÁPIS Z JEDNÁNÍ** | | | |
| **Číslo zápisu** | 17 | **Ze dne** | 24. 2. 2021 |
| **Místo konání** | Online prostor - WEBEX | **Téma** | Realizace Plánu sítě služeb pro SMI |
| **Zúčastnění** | Mgr. Smudková/Mgr. Králíková/ J. Kučerová/Mgr. Provazník/ MUDr. Szymanská / Bc. Žočková/Mgr. Fiedlerová/ Bc. Hlubučková/ Mgr. Fremuthová/Ing., Mgr. Vitvar/Mgr. Khýn/ Mgr. Šťastná/ Zbyněk Roboch/ Mgr. Berdychová/Mgr. Fialová/Bc.Machová/MUDr. Kozáková/Mgr. Skalská/ Mgr.Kučerová a další  Viz prezenční listina online přihlášených | **Účast omluvili** | zástupci odboru zdravotnictví KÚ, Bc. Koldinská a J. Veselka, MUDr. Hrnčiarová, MUDr. Pokorná, MUDr. Endresl |
| **Termín příštího setkání** | **14. 4. 2021 od 9:00 hod. – 11 hod.** | **Místo příštího setkání** | Online prostor |

**Předpokládaný program:**

* Plán sítě služeb v péči o duševní zdraví v KH kraji 2021-2030 (realizace v roce 2021)
* Transformační plán PN Kosmonosy a PN Havlíčkův Brod
* Příprava krizových služeb RIAPS Trutnov

|  |  |
| --- | --- |
| **ČÍSLO** | **OBSAH** |
| 1 | **Přivítání členů KS v online prostoru**   * 4. setkání v online prostoru (možnost osobního setkání stále ovlivněna opatřeními v souvislosti s COVID-19) * Představení programu dnešního setkání. Doplnění programu nikdo z přítomných neiniciuje. |
| 2 | **Plán sítě služeb**   * Za současných okolností se nedaří v daném časovém rámci cílit na jasné definování konkrétních aktivit pro rok 2021; dále otázka možnosti realizace některých definovaných a potřebných (řada omezení v souvislosti s pandemií COVID-19) * Zástupci OSV navrhují přistoupit proto k dokumentu jako k více živému a v březnu dát Radě kraje na vědomí práci na rozvoji aktivit Plánu sítě služeb (některé aktivity se i v současné době naplňují, pokračují jejich přípravy) a na začátku roku 2022 dát reflexi za rok 2021. Pro rok 2022 budou možná již jiné podmínky. * Daří se naplnit opatření 1.1.4 – zavedení pracovní pozice „koordinátor v oblasti péče o duševní zdraví“ (dále viz též opatření 2.3.1). Paní Smudková představuje dnes přítomnou paní Mgr. Zuzanu Kučerovou, která by na pozici měla nastoupit cca od dubna 2021 * Jak pracovat s realizačním plánem? Nutnost setkávání a diskusí v menších a na dané téma zacílených pracovních skupinách. Plán slouží také jako vodítko pro aktéry k zamyšlení se, které aktivity realizují (Plán též jako nástroj zaznamenávání aktivit v daném roce) a kterým by bylo dobré věnovat větší pozornost (v rámci své činnosti i u druhých) * Potřebné mluvit na téma podpory rozvoje sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním v souvislosti s případným navýšením objemu finančních prostředků z MPSV na jejich rozvoj i v roce 2022 – mít plán, kde a co primárně rozvíjet a podporovat. |
| 3 | * **Transformační plány PN**   Předloženy Výkonnému výboru RPP, který zasedal 22.2. – výstupy nejsou nyní známy. PN očekávají ze strany VV schválení (implementace) a dále se budou vypořádávat s připomínkami (doporučení ke změnám). TP mohou po projednání VV PN sdílet PN.  Plány PN musí být naplňovány – úhradová vyhláška 2021 a dále  PN vedeny k poskytování péče krátkodobé (do 0-3 měs.) a střednědobé (3-6 měs.), mimo pacientů se soudně nařízenou ochrannou léčbou a dále ke specializace péče  PN Kosmonosy   * PN musí reflektovat požadavek Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020-2030, tedy v čase počet lůžek následné péče snižovat, péči na lůžkách specializovat a úbytek lůžek realizovat dle přepočtového koeficientu 1,3 za počet vzniklých akutních lůžek. Znamená to pokles kapacity možnosti následné dlouhodobé péče. PN bude muset více cílit na rehabilitace a více propouštět. Pro hospitalizace je legitimní pouze zdravotní indikace => potřeba zajištění péče po ukončení hospitalizace. * K akutní péči – obecně platí standard dojezdu do 60 min. (okres Jičín, část okresu Trutnov) – téma postoje a povinností pojišťovny + limitů pro pacienty, rodinné příslušníky, služby * Zmíněna realizace setkání vedení PNK a zástupců KÚ dne 26. 3. 2021 * Aktuálně snížena kapacita pro příjem v souvislostí s další vlnou epidemie COVID-19   PN Havlíčkův Brod   * Od 1.4. chtějí poskytovat akutní péči (potřebné dokumenty zaslány, IČZ zatím nepřiděleno) * Plán sami zřídit CDZ – do konce února bude PN žádat o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb (dokonce února) – horizont realizace do konce roku 2021 * Oslovena důležitost setkání vedení PNHB se zástupci KÚ (transformační procesy, podněty do sítě služeb a směrem k PN – nastavení komunikace a užší spolupráce) – TS předá informaci ředitelce a budeme dojednávat termín setkání |
| 4 | **Příprava krizových lůžek a tel. krizové pomoci RIAPS Trutnov**   * MUDr. Kozáková prezentuje záměr (viz přiložená prezentace) z důvodu žádosti o zařazení do sítě služeb; podstatné vydefinovat účel lůžek / jak ideálně lůžka nastavit * Krizová tel. linka - od 1.3. předpokládaný pilotní provoz – zdarma, nepřetržitý provoz, pro celý KH kraj + případně pro Liberecký? Více viz prezentace (cílová skupina, s čím lze pomoci, dostupnost, personální obsazení, potřebnost) * Krizová lůžka – 2 dvoulůžkové pokoje (4 místa), více viz prezentace (cílová skupina, délka pobytu, příjem aj.) * Diskuse v souvislosti s finanční participací (zda lůžka pouze sociální, jaká míra provázání s CDZ, revize standardu pro CDZ-K); diskuse nad lůžky sociálně-zdravotními x sociálními x zdravotními; dotaz zástupců OSV KÚ – podpora zdravotní v rámci klasického CDZ nebo krizové CDZ (CDZ-K)? * Diskuse nad praktickými souvislostmi – např. dojezdnost, personální zajištění, spolupráce, praktický charakter služby (dle typu služby míra podpory samostatnosti v rámci toho, co standardy dovolí. Jako příklad chodu v praxi uváděna lůžka v Praze 8 – organizace Fokus společně s PN Bohnice. Sociální služba umožňuje vyšší flexibilitu, má méně prahů pro podporu sebepéče, zotavení * Záměr je shledán jako přínosný a užitečný, objevují se „ale“, které je dobré předem diskutovat (otázka, do jaké míry chceme na úrovni kraje řešit dostupnost sociálních lůžek v komunitě) * Na dnešním setkání nízká přítomnost členů KS z řad zdravotníků, kteří by mohli vnést svůj pohled, vyjádřit se k plánovanému charakteru a nastavení služby * Podstatné znát potřeby v souvislosti s realizací projektu podpořeného z výzvy č. 54 IROP * Poděkování za představení záměru; dohoda, že ještě více zjistíme aktuální situaci v úvahách nad CDZ-K a krizovými lůžky v oblasti zdravotnictví |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚKOLY - SETKÁNÍ 21. 10. 2020 | | | |
| Zodpovídá: | **Znění úkolu:** | **Termín:** | **Stav:** |
| J.Králíková | Zjistit více k vývoji standardu CDZ-K (rozhodnutí VV), přemýšlení na vývojem krizových lůžek zdravotních | 31. 3. 2021 | N |
| L. Machová | Informovat ředitelku PNHB o zájmu k setkání (nastavování spolupráce v souvislosti s transformačními procesy) a dojednat možné termíny | 19. 3. 2021 | N |
| Všichni | Doplňovat aktivity u jednotlivých cílů a opatření v Plánu sítě služeb – excelová tabulka pro realizaci a monitoring – co plánuji; jak moje aktivita může přispět k naplnění stanoveného opatření. Do komentáře lze napsat poznámku, jaké aktivity bych se chtěl účastnit. Není nutné držet se role poskytovatele, tj. lze i navrhnout aktivity směrem k dalším aktérům (v tomto případě upozornit na tuto skutečnost v Komentáři (sloupec O). | průběžně | T |
| J. Králíková, B. Filková | Průběžně sdílet informace v souvislosti s RPP na webu kraje – sekce Reforma péče o duševní zdraví /zdravotnictví/ - nasdílet informace o webinářích – JK vložit informaci o realizovaných projektech v ČR v rámci tzv. nových služeb | průběžně | T |
| Všichni | V případě informace, která může být užitečná pro aktéry sítě služeb v péči o duševní zdraví, poslat tuto paní B. Filkové (bude zveřejněna na webu kraje v sekci „reforma péče o duševní zdraví“) | Průběžně | T |
| Všichni | Zasílat podněty témat do programu na další setkání /možnost přizvat hosty, počítat s časovou dotací, připravit se na téma/ | Průběžně | T |
| J. Koldinská | Komunikovat zjištěné potřeby směrem k síti služeb i koordinační skupině, pravidelně – připravit souhrn výstupů z praxe | Průběžně KS | T |
| J. Králíková | Zapsat zápis z dnešního setkání a poslat k revizím + následně poslat ke zveřejnění | 3. 3. 2021 | N |
| Všichni | Revidovat zápis | 15. 3. 2021 | N |
| B. Filková | Zveřejnit zápis | 17. 3. 2021 | T |

Pozn. ke stavu splnění úkolů: N = Nový / K = uKončen / P = Posunut / T = Trvá / Z = Zrušen

Zapsala: J. Králíková

Zapracované připomínky od: