|  |
| --- |
| **Koordinační skupina KHK pro zajištění změn v systému péče o duševně nemocné** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZÁPIS Z JEDNÁNÍ** | | | |
| **Číslo zápisu** | 10/2019 | **Ze dne** | 7. 11. 2019 |
| **Místo konání** | Soukenická 56/6, Hradec Králové | **Téma** | Akutní péče v kraji; plán sítí; informace |
| **Zúčastnění** | Bc. Filková/ Ing. Hlinková/ Mgr. Honzíková/ MUDr. Hrnčiarová/ Mgr. Králíková/ J.Kučerová/MUDr. Endresl/ Mgr. Šťastná/ /Mgr. Provazník/ MUDr. Pokorná / Mgr. Fremuthová / MUDr. Szymanská / Bc. Hlubučková  Host: Mgr. Markéta Holubová (transformační specialista PN HB)  Viz. prezenční listina | **Nepřítomni** | MUDr. Wolna  Mgr. Smudková  Mgr. Špryňarová  MUDr. Kozáková  MUDr. Hejzlar  Bc. Koldinská |
| **Termín příštího setkání** | **22. 1. 2020; 9:00 hod. - 12:00 hod.** | **Místo příštího setkání** | Pivovarské náměstí - KÚ, **místnost č. 118** |

**Předpokládaný program:**

9:00 – 9: 15 Zahájení, revize úkolů; Informace – události / Reforma psych. péče; výstupy z posledních censů

9:15 – 10:00 Výstupy ze setkání pracovní skupiny pro obor psychiatrie (Koncepce zdravotnictví KHK pro období 2021 – 2025) + aktuality přítomných členů skupiny

10:00 – 10:30 Reforma a PN Havlíčkův Brod (host - Mgr. M. Holubová), zprávy z PN Kosmonosy (předá J.Králíková)

10:30 – 10:40 Přestávka

10:40 – 11:30 Plán sítí služeb – revize důležitého + diskuse o potřebných postupech

11:30 – 11:45 Zadání pro další pracovní skupiny

11:45 – 12:00 Prostor pro jiné, závěr setkání

|  |  |
| --- | --- |
| **ČÍSLO** | **OBSAH** |
| 1 | Přivítání, revize úkolů, poděkování za aktivní účasti přípravy podkladů pro setkání s radním pro zdravotní oblast, Ing. Cabicarem |
| 2 | Předány informace   * Proběhlo setkání s Ing. Cabicarem (17.10.2019) – potřeba řešit zajištění akutní péče v kraji * 6.11. 2019 proběhlo pracovní setkání pro obor psychiatrie v souvislosti s aktivitou odboru zdravotnictví KÚ – příprava Koncepce zdravotnictví KHK 2021-2025, přítomní účastníci setkání referují o stěžejních tématech. Pro jediný obor bylo setkání multioborové – přizváni též zástupci odboru soc. věcí KÚ * Závěry: Ukázalo se, jak je otázka psychiatrie obtížně uchopitelná – komplexní potřeby nazírání a řešení / potřeby v oblasti destigmatizace lidí s duševním onemocněním i oboru / komunikována shoda na potřebnosti zajištění lůžek akutní péče v oboru (rozdílná potřeba od jiných oborů) / doposud nízká iniciativa vedení Holdingu situaci řešit – potřeba vnímat jako prioritu / komunikovány nedostatky zajištění v pedopsychiatrii – chybí pedopsychiatři / soc. odbor deklaroval připravenost podpořit rozvoj sociální části terénních služeb + záměry posilovat částečně i služby pobytové / nutná podpora vlády k realizaci zamýšlených aktivit / potřeba precizovat analytická data / * Vznikla Rada vlády pro duševní zdraví (viz slidy v přiložené prezentaci) * Máme výstupy z dat ze všech censů v psychiatrických nemocnicích (viz slidy v přiložené prezentaci) * Viz informace v přiložené prezentaci |
| 3 | Transformace nemocnic Havlíčkův Brod a Kosmonosy   * Do konce listopadu 2019 dokončují všechny PN transformační plány, které budou předkládány ke schválení výkonnému výboru a pojišťovnám. V březnu 2020 bude odevzdávána poslední verze (v rámci projektu). * Obecně: každá PN snižuje lůžka následné péče – za 1 CDZ ve spádu o 20 lůžek; tendence nasmlouvávat lůžka akutní péče /viz PN HB a PN Kosmonosy níže * Dotaz zástupce za rodiče na průběh destigmatizace v PN … dochází ke změnám v přístupu personálu? Pí Holubová se domnívá, že ano – postupně se změny dějí (spolupráce s manažery kvality – střetává se kvalita dle Toolkitu WHO s hodnocením kvality v rámci akreditace * Mgr. Holubová sděluje aktuality za PN Havlíčkův Brod   -> propouštět se bude při zajištěné péči v komunitě  -> vnímána snaha o spolupráci – nemocnice stále propouští a pracuje se na spolupráci s týmy PDZ/CDZ u dlouhodobě hospitalizovaných  -> od 1. ledna 2020 plánován vznik 52 akutních lůžek (odd. 2A – akutní příjmové oddělení pro muže a odd. 7A – koedukované oddělení)  -> od 1. ledna 2020 v PN 673 lůžek následné péče (lůžka postupně klesají – od r. 2012 ze 750)  -> v rekonstrukci pavilon č. 10 (bude sloužit pro pacienty odd. 9)  -> vznik sociálních lůžek není aktuálně podporován, a to s cílem nevytvářet tzv. ghetta  -> motivace PN zdravotních sester ke studiu  -> gerontopsychiatrie: 4 oddělení, 2 primariáty, potřeba zvládnout/zaléčit akutní neklid, zajišťována ošetřovatelská péče; hospitalizováni též lidé s letitou závislostí na alkoholu |
| 4 | Komunitní plán sítí služeb   * Analytická část nyní nezkracována, pouze revidována s ohledem na dostupná a nová data * Návrhová část – podněty nyní přichází zejména od pracovnic odboru zdravotního (poděkování). * Důležitost jednotného postoje k dokumentu pro možnost komunikace dále – dohoda o revizi / doplnění, komentáře první kapitoly “Organizace a řízení”, stanoven termín (viz úkoly) * J.K. odevzdává další verzi na MZ 15.11.2019; poté jde k výkonnému výboru * Podstatné, jak s plánem naloží Krajské úřady |
| 5 | Jiné   * Téma zajištění péče o duševní zdraví v dětském věku   -> chybí metodická podpora školním psychologům (nemají se kam obrátit) + vzdělávání, na školách v rámci projektů + dle podpory ředitele školy (ne na všech školách) – nesystémová záležitost  -> výchovní poradci na školách – nízká časová dotace na práci – potřeba rozvoje dovedností a  kompetencí  -> důležité, aby každá škola efektivně využívala výchovné poradce, školní psychology, metodiky  prevence a podporovala rozvoj vzdělávání těch, kteří tyto pozice zastávají  -> metodické vedení metodiků prevence zajišťuje odbor školství KÚ  - Pí Fremuthová sdílí dobrou praxi – v souvislosti s budováním míst chráněného bydlení oslovovat  soukromníky   * Komunikace s obcemi – zvát k jednání starosty, opatrovníky, sociální pracovníky -> ukazovat příklady dobré praxe – vnímat obavy a hledat možná řešení, jak ji zmírnit (tlak na to, aby nikdo nenarušoval soužití… tlak na opatrovníky, aby řešili) -> potřeba intenzivního vzdělávání opatrovníků + vytvářet nástroje, jak vzniklé situace řešit. Otázka vymahatelnosti práva o ochrany práv druhých. Práce s risk assessementem * Změny v úhradách pro rok 2020 * Hovoříme na téma výborů/komisí kraje jako poradního orgánu a naší prezentaci na výboru zdravotním (předat informace, potřeby, cíle – mohou vzít na vědomí, schválit, doporučit zastupitelstvu). Paní Hlinková operativně zjišťuje termíny jednání * Nebylo jednáno na téma zadání pro další cílové skupiny |
| 5 | Závěry setkání   * Důležitá politická podpora směřování rozvoje psychiatrické péče v KHK – v oblasti zdravotní i sociální – shoda na opodstatněnosti iniciovat jednání – zdravotní výbor KÚ (cca 3 zástupci – vytvoříme prezentaci s představením kdo jsme, co je potřebné – zřízení komise pro realizaci naplňování vize v oblasti péče o duševní zdraví… informace o vzniku Rady vlády pro duševní zdraví (kraj bude mít úkoly, které bude muset plnit s ohledem na Akční plán péče o duševní zdraví 2020-2030). Dále představit, co se děje na úrovni republiky a kraje (představení základních dat; počet sebevražd, ochranné léčby; zajištěnost péče o děti) * Pro jednání na zdravotním výboru vytvořit krátkou kazuistiku (ukázat důležitost fungování systému jako celku a limity, pokud vázne dostupnost nebo spolupráce) * Je potřebná opakovaná komunikace postupu aktivit v rámci reformy psych. péče a možných dopadů pro lidi s duševním onemocněním – krajská úroveň, obecní úroveň, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb * Důležité cílené přizývání se ke spolupráci v rámci odborů KÚ – podstatné pro zajištění návaznosti psychiatrické péče v celém spektru zajištění potřeb lidí s duševním onemocněním * Nutnost multidisciplinární spolupráce a synergie v postupech – potřeba zajištění synergie v procesech -> nebude-li zajištěno, nebude podpora plně efektivní – kýžený efekt se nedostaví * Podstatné zapojovat obce do řešení otázky bydlení – narovnávat stávající stav (soc. byty někdy využívají lidé, kteří již získali příjem a mohou si zajistit komerční nájem nebo investovat do bytu vlastního) – prosazovat potřebnost vzniku sociálního bydlení; realizovat destigmatizační aktivity – cíleně (ve chvíli, kdy je uvažováno o podpoře chráněného bydlení + návratu duš. nem. do komunity); v praxi stále zažívány stigmatizující postoje * Podnět pro PN – zajištění možnosti včasných překladů na oddělení s odpovídajícím prostředím pro péči + individuálně posuzovat situaci, kdy je žádáno o pobyt v rámci zaléčení (je jistota, že se pacient vrátí do původního místa pobytu) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REVIZE ÚKOLŮ - SETKÁNÍ 12. 9. 2019 | | | |
| Zodpovídá: | **Znění úkolu:** | **Termín:** | **Stav:** |
| Mgr. Králíková | Zpracovat písemnou přípravu pro jednání s Ing. Cabicarem a rozeslat KS k případnému doplnění | 15.9.2019 | K |
| Mgr. Šťastná | Napsat ucelenou informaci MUDr. Hrnčiarové o připravované akci – pro možnost informování a prosby o spolupráci lékařů z kliniky |  | T |
| Mgr. Králíková | Poslat informace ke konferenci „Výzvy komplexní péče o duševně nemocné“ (14. a 15. 11. 2019) | Do konce května 2019 | K |
| Mgr. Králíková | Zápis ze setkání + zaslání poslední verze návrhové části k plánu sítí | Konec června 2019 | K |
| Ing. Hlinková | Zjistit stav vyhodnocování potřeb rekonstrukcí na psych. odd. v Jičíně | Příští setkání | K |
| Všichni | Revidovat textovou část dokumentu Plán péče o duševní v KHK – Návrhová část „Popis problému“ | 10.11.2019 | T |
| Všichni | Připomínkovat zaslanou přípravu / podklady pro jednání s radním pro zdravotní oblast | 16.9.2019 | K |
| MUDr. Hrnčiarová | Zaslat JK zpracovanou tabulku – přehled hospitalizovaných na PKFNHK dle okresu místa trvalého bydliště v roce 2018 | 15.9.2019 | K |

Pozn. ke stavu splnění úkolů: N = Nový / K = uKončen / P = Posunut / T = Trvá / Z = Zrušen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚKOLY - SETKÁNÍ 7. 11. 2019 | | | |
| Zodpovídá: | **Znění úkolu:** | **Termín:** | **Stav:** |
| Ing. Hlinková, Bc. Filková | Jednat s tajemnicí zdravotního výboru o zařazení příspěvku KS / plánovaný termín jednání výboru 10.2.2020 | do 31.12.2019 | N |
| Mgr. Králíková | Poslat zápis ze setkání + prezentaci | do 14.11.2019 | N |
| Mgr. Králíková | Poslat kapitolu „organizace a řízení“ návrhové části plánu |  | N |
| všichni | Revidovat kapitolu „organizace a řízení“ návrhové části plánu | do 8.12.2019 | N |
| Mgr. Králíková, MUDr. Szymanská | Připravit podklady pro jednání na zdravotním výboru a na příštím lednovém jednání je s koordinační skupinou projednat | do 17.1.2020 | N |
| Mgr. Králíková, Bc. Filková / Ing. Hlinková | Zaslat podklady pro jednání na zdravotním výboru | 31.1.2020 | N |

Zapsala: J. Králíková

Zapracované připomínky od: B. Filková