**16.7 FINANČNÍ TOKY**

Projekty budou financovány v režimu ex-ante. Režim financování, který bude pro daný projekt využíván, vychází z textu výzvy, v rámci které bude/byl projekt podpořen.

**16.7.1 Ex-ante financování (zálohové financování)**

Jedná se o finanční toky projektů, na které řídicí orgán fyzicky zasílá prostředky.

Příjemci prostředků z OP PMP je za podmínky odpovídajícího průběžného prokazování nákladů projektu podpora poskytována zálohově, tj. před uhrazením výdaje příjemcem. Harmonogram poskytování prostředků je následující:

**a) První zálohová platba**

Částka vychází z celkových předpokládaných výdajů během období realizace projektu. Finanční plán je součástí datových položek v projektu v IS KP14+.

První platba může být poskytnuta:

 po vydání právního aktu v jím stanovené lhůtě

 až do výše 75 % způsobilých výdajů projektu. Přesnou výši této zálohy stanoví ŘO v právním aktu.

Tato zálohová platba je poskytnuta do 20 pracovních dnů od akceptace vydaného právního aktu ze strany příjemce, případně – pokud se jedná o projekt, který bude zahájen později než 1 měsíc od akceptace vydaného právního aktu – nejpozději k datu zahájení projektu, a to bez žádosti o platbu, na základě právního aktu.

b) **Další zálohové platby** (maximálně ve výši součtu vzniklých a vyúčtovaných způsobilých výdajů projektu, které jsou zařazeny do jednotlivých zpráv o realizaci, resp. žádostí o platbu, přičemž přesnou výši této platby stanoví na základě kontroly vzniklých výdajů projektu ŘO.)

Tyto zálohové platby jsou poskytnuty do 10 pracovních dnů od data, kdy ŘO schválí (zkontroluje věcnou správnost, případně další kontroly dle vnitřních postupů) příslušnou zprávu o realizaci projektu, resp. žádost o platbu, spolu s dokumenty dokládajícími vzniklé výdaje (a případné příjmy) projektu.

Při nedostatku prostředků může příjemce výjimečně předložit žádost o platbu i mimo vymezený harmonogram (spolu s mimořádnou zprávou o realizaci projektu). Nikdy ovšem nelze poskytovat další zálohové platby, aniž by došlo k předložení vyúčtování. Tento případ může nastat pouze po vzájemné písemné dohodě mezi ŘO a příjemcem, kdy příjemce požádá ŘO s minimálním předstihem 40 pracovních dní o mimořádné předložení žádosti o platbu.

c) **Závěrečná platba** (maximálně do výše rozdílu mezi dosud poskytnutou podporou z OP PMP a celkovou výší způsobilých výdajů projektu, které mají být kryty z prostředků OP PMP; přesnou výši této platby stanoví ŘO na základě kontroly závěrečného vyúčtování.)

Závěrečná platba je poskytnuta do 10 pracovních dnů od data, kdy ŘO schválí závěrečnou zprávu o realizaci projektu, jejíž součástí je závěrečná žádost o platbu.

V případě, že celková vyplacená podpora ze zdrojů ŘO převyšuje částku, která by dle závěrečné žádosti o platbu měla být ze zdrojů ŘO na způsobilé výdaje poskytnuta, musí být příslušná část podpory vrácena ŘO. Termín a způsob vrácení prostředků stanoví ŘO výzvou zaslanou prostřednictvím IS KP14+ příjemci.

**16.8 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU ZE STRANY PŘÍJEMCE**

Příjemce projektu může financovat projekt z vlastních zdrojů, a to před vydáním právního aktu ze strany poskytovatele. Příjemce po obdržení zálohové platby z prostředků poskytovatele tyto prostředky refunduje zpět do svého rozpočtu, a to plně v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb.

Platí, že způsobilé jsou výdaje, které vznikly od data zahájení realizace projektu, uvedeného v Žádosti o podporu jako datum zahájení projektu, až do data ukončení projektu, uvedeného v Žádosti o podporu jako datum ukončení realizace projektu.

**16.9 TOK DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ**

**16.9.1 Tok dotačních prostředků mezi poskytovatelem a příjemcem**

Dotační vztah mezi poskytovatelem a příjemcem dotace je v režimu zákona č.218/2000 Sb. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel poskytne do rozpočtu příjemce na jeho bankovní účet zřízený u ČNB zálohově vyplacenou dotaci.

K tomu:

 § 14 zákona č.218/2000 Sb. obsahuje základní požadavky na obsah žádosti kraje i samotné Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

 § 18 obsahuje požadavky na zveřejnění dotačního procesu v DotInfo,

 dotace bude vykazovaná ze strany poskytovatele v CEDRu na příjemce,

 příjemce finančně vypořádává dotaci podle vypořádací vyhlášky MF č.367/2015 Sb.,

 rozpočtově poskytovatel použije položku 5323, příjemce (kraj) 4116, vše označeno ÚZ.

**16.9.2 Tok dotačních prostředků mezi příjemcem a partnerem projektu**

Dotační vztah mezi příjemcem a partnerem projektu je v režimu zákona č.250/2000 Sb.

Dále uvedený postup je doporučujícím ze strany poskytovatele pro příjemce dotace.

Přijatá dotace od poskytovatele je pro příjemce (kraj) příjmem jeho rozpočtu podle § 8 odst.1 písm. f) zákona č.250/2000 Sb. Příjemce po schválení zastupitelstva či rady uzavírá se svými partnery Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem. Výdaje těmto partnerům jsou výdajem z rozpočtu kraje dle § 10 odst.1 písm.e) zákona č.250/2000 Sb., protože je potřebné dotaci poslat prostřednictvím rozpočtu zřizovatele partnera.

K tomu:

 příjemce bankovně poskytne dotaci prostřednictvím rozpočtové položky 5321 do rozpočtu zřizovatele partnera,

 zřizovatel přijme dotaci do příjmů prostřednictvím rozpočtové položky 4122

 rada či zastupitelstvo zřizovatele (obce) rozhodne o poskytnutí/přerozdělení finančních prostředků partnerovi, z toho vyplývá, že nejen rady či zastupitelstva krajů musí schválit příjem a následné poskytnutí dotace, ale i zřizovatele partnera (obce) musí nechat schválit dotaci své radě nebo zastupitelstvu, a to jak v příjmové, tak i výdajové části rozpočtu.

 zřizovatel poskytne dotaci partnerovi prostřednictvím rozpočtové položky 5336 – tyto prostředky již nejsou značeny ÚZ.

V případě, že partner projektu je v režimu jiného zákona, než 250/2000 Sb., postupuje se analogicky v režimu platného zákona. Může se jednat například o partnera ve formě školy a školského zařízení zřizovaného registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy.